## Sheet1
任务唯一id编码 | 任务名称 | 业务类型 | 州市 | 区县_x | 唯一标识 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点经度 | 终点纬度 | 区县负责人 | 项目名称 | 项目编码_x | 项目类型 | 项目经理姓名 | 项目经理电话 | 作业类型 | 设计查勘状态 | 开工时间(查勘) | 完工时间(查勘) | 设计文档上传状态 | 设计文档完成时间 | 设计交底状态 | 设计交底完成时间_x | 施工状态 | 施工开工时间 | 施工完工时间 | 监理状态 | 监理开工时间 | 监理完工时间 | 监理日志状态 | 监理日志上传完成时间 | 验收状态 | 验收开工时间 | 验收完工时间 | 问题状态 | 是否新任务 | 是否导入 | 项目编码_y | 项目集名称 | 任务编码 | 任务类别 | 所属年份 | 是否当年在建工程 | 项目管理颗粒度 | 项目管理专业 | 需求编码 | 需求名称 | 前端系统需求编码 | 工序模板名称 | 精方案编号 | 省份 | 地市 | 区县_y | 建设单位 | 任务创建时间 | 项目阶段(新) | 立项金额(元/不含税) | 任务预算金额(元/不含税) | 立项人 | 任务经理 | 任务状态 | 是否推送至ERP | 设计派工提交日期 | 设计派工接收日期 | 设计勘察完成时间 | 设计编制完成时间 | 初次发起电子会审时间 | 第一次设计会审完成时间 | 发起电子会审时间 | 设计会审完成时间 | 线下设计会审完成时间 | 第一次设计变更会审提交时间 | 第一次设计变更会审完成时间 | 最后一次设计变更会审提交时间 | 最后一次设计变更会审完成时间 | 设计变更会审次数 | 设计批复创建时间 | 设计批复完成时间 | 修正设计批复完成时间 | 设计变更批复时间 | 任务施工派工状态 | 施工派工提交日期 | 施工派工接收日期 | 监理派工提交日期 | 监理派工接收日期 | 设计交底完成时间_y | 开工报告提交日期 | 开工报告完成时间 | 开工完成（填报）时间 | 系统调测完成时间 | 工序质量反馈单据完成时间 | 质量安全检查完成时间 | 整改通知单据完成时间 | 隐蔽工程管理单据完成时间 | 现场签到时间 | 单任务物资平衡表完成时间 | 安装单时间 | 完工报告提交日期 | 完工报告完成时间 | 完工完成（填报）时间 | 验收测试提交时间 | 验收测试完成时间 | 割接上线完成（填报）时间 | 割接上线交维提交时间 | 割接上线交维完成时间 | 割接交维流程是否发生过退回 | 割接交维流程最后一次退回时间 | 资产启用日期 | 工程转资完成时间 | 竣工验收类型 | 竣工验收发起时间 | 竣工验收完成时间 | 验收批复完成时间 | 施工费送审时间 | 结算审计申请完成时间 | 施工费送审流程结束时间 | 审计单位接收日期 | 监理初审日期 | 监理审核通过日期 | 内控员初审日期 | 内控员审核通过日期 | 一审盖章后审定单扫描件上传时间 | 一审盖章后审计报告日期上传时间 | 施工费审定金额回传时间 | 签收审计结果日期 | 结算单提交日期 | 结算审计完成时间 | 任务终止审批完成时间 | 合同金额(元/含税) | 合同金额(元/不含税) | 任务派单设计费(元/不含税) | 任务执行金额(设计)(元/不含税) | 设计会审金额(元/不含税) | 设计会审变更金额(元/不含税) | 设计会审金额-设计费(元/含税) | 设计会审金额-设计费(元/不含税) | 设计会审金额-施工费(元/含税) | 设计会审金额-施工费(元/不含税) | 设计会审金额-监理费(元/含税) | 设计会审金额-监理费(元/不含税) | 设计会审金额-物资费(元/不含税) | 设计会审金额-安全生产费(元/不含税) | 设计批复金额(元/不含税) | 订单金额(元/含税) | 订单接收金额(元/不含税) | 订单已付款金额(元) | 订单未付款金额(元) | 任务派单施工费(元/不含税) | 任务执行金额(施工)(元/不含税) | 任务派单监理费(元/不含税) | 任务执行金额(监理)(元/不含税) | 出库金额(元/不含税) | 结算审定金额(元/不含税) | 结算单金额(元/不含税) | 结算单金额-设计费(元/不含税) | 结算单金额-施工费(元/不含税) | 结算单金额-监理费(元/不含税) | 施工费送审金额(元/不含税)（包含草稿） | 施工费审定金额(元/不含税) | 施工费审定金额(元/含税) | 审定折前建安费(元/不含税) | 当年资本开支金额(元/不含税) | 累计资本开支金额(元/不含税) | 当年转资金额(元/不含税) | 累计转资金额(元/不含税) | 资本开支-物资类费用(元/不含税) | 资本开支-设计费(元/不含税) | 资本开支-施工费(元/不含税) | 资本开支-监理费(元/不含税) | 资本开支-其他费用(元/不含税) | 设计派单合同号 | 施工派单合同号 | 监理派单合同号 | 施工费送审单号 | 设计单位 | 设计单位(变更后) | 设计员 | 施工单位 | 施工单位(变更后) | 施工队长 | 监理单位 | 监理单位(变更后) | 监理工程师 | 工程管理经理-主 | 工程管理经理-主所属二级组织 | 工程管理经理-主所属组织 | 工程实施经理-主 | 内控审核人
1669344206792958007 | 元谋县羊街一楼无线机房 | 动力配套-扩容 | 楚雄 | 元谋 | C23304624DC8002-144 | 101.9245 | 25.5179 | 101.9245 | 25.5179 | 永培鹏 | 2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | C23304624DC8002 | 动力配套 | 思锋 | 13908788568 |  | 已查勘 | 2023-06-15 23:02 | 2023-06-15 23:27 | 是 | 2023-06-16 01:18 | 是 | 2023-06-16 01:35 | 已完成 | 2023-06-19 11:39 | 2023-06-27 09:11 | 已完成 | 2023-06-29 20:18 | 2023-06-29 21:13 | 是 | 2023-06-29 21:13 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624DC8002 | 动力配套系统项目集 | 532328_DC8_0145 |  | 2023 | 是 | 任务 | 土建动力 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-04-07 | 工程实施阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 1416.25 | 1416.2477 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 朱海波 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\局房建设团队 | 思锋
1669343934133837856 | 元谋县苴林一楼无线机房 | 动力配套-扩容 | 楚雄 | 元谋 | C23304624DC8002-140 | 101.8311 | 25.8269 | 101.8311 | 25.8269 | 永培鹏 | 2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | C23304624DC8002 | 动力配套 | 思锋 | 13908788568 |  | 已查勘 | 2023-06-15 23:31 | 2023-06-15 23:36 | 是 | 2023-06-16 01:20 | 是 | 2023-06-16 01:35 | 已完成 | 2023-06-20 17:13 | 2023-06-27 09:11 | 已完成 | 2023-06-29 20:01 | 2023-06-29 21:13 | 是 | 2023-06-29 21:13 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624DC8002 | 动力配套系统项目集 | 532328_DC8_0141 |  | 2023 | 是 | 任务 | 土建动力 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-04-07 | 工程实施阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 1690.84 | 1690.844 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 朱海波 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\局房建设团队 | 思锋
1669343526216802308 | 元谋县班发一楼无线机房 | 动力配套-扩容 | 楚雄 | 元谋 | C23304624DC8002-138 | 101.846 | 25.8043 | 101.846 | 25.8043 | 永培鹏 | 2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | C23304624DC8002 | 动力配套 | 思锋 | 13908788568 |  | 已查勘 | 2023-06-15 23:36 | 2023-06-15 23:41 | 是 | 2023-06-16 01:21 | 是 | 2023-06-16 01:35 | 已完成 | 2023-06-19 18:45 | 2023-06-27 09:11 | 已完成 | 2023-06-29 20:15 | 2023-06-29 21:13 | 是 | 2023-06-29 21:13 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624DC8002 | 动力配套系统项目集 | 532328_DC8_0139 |  | 2023 | 是 | 任务 | 土建动力 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-04-07 | 工程实施阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 1599.3 | 1599.3028 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 朱海波 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\局房建设团队 | 思锋
1669343270586572843 | 武定县邮电局二楼传输机房 | 动力配套-扩容 | 楚雄 | 武定 | C23304624DC8002-121 | 102.4021 | 25.5304 | 102.4021 | 25.5304 | 罗丹清 | 2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | C23304624DC8002 | 动力配套 | 思锋 | 13908788568 |  | 已查勘 | 2023-06-15 23:50 | 2023-06-16 00:08 | 是 | 2023-06-16 01:21 | 是 | 2023-06-16 01:46 | 已完成 | 2023-06-28 18:38 | 2023-06-28 18:54 | 已完成 | 2023-06-29 10:19 | 2023-06-29 17:39 | 是 | 2023-06-29 17:39 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624DC8002 | 动力配套系统项目集 | 532329_DC8_0122 |  | 2023 | 是 | 任务 | 土建动力 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-04-07 | 工程实施阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-10 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 1401.4 | 1401.4037 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 朱海波 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\局房建设团队 | 思锋
1669343003535220752 | 武定县玄金山一楼无线机房 | 动力配套-扩容 | 楚雄 | 武定 | C23304624DC8002-119 | 102.4017 | 25.5253 | 102.4017 | 25.5253 | 罗丹清 | 2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | C23304624DC8002 | 动力配套 | 思锋 | 13908788568 |  | 已查勘 | 2023-06-16 00:01 | 2023-06-16 00:08 | 是 | 2023-06-16 01:23 | 是 | 2023-06-16 01:46 | 已完成 | 2023-06-28 12:44 | 2023-06-28 18:53 | 已完成 | 2023-06-28 16:23 | 2023-06-29 17:39 | 是 | 2023-06-29 17:39 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624DC8002 | 动力配套系统项目集 | 532329_DC8_0120 |  | 2023 | 是 | 任务 | 土建动力 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-04-07 | 工程实施阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-10 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 1584.45 | 1584.4495 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 朱海波 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\局房建设团队 | 思锋
1669342685544079446 | 南华县徐营一楼无线机房 | 动力配套-扩容 | 楚雄 | 南华 | C23304624DC8002-093 | 101.2406 | 25.1873 | 101.2406 | 25.1873 | 马格林 | 2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | C23304624DC8002 | 动力配套 | 思锋 | 13908788568 |  | 已查勘 | 2023-06-16 00:07 | 2023-06-16 00:12 | 是 | 2023-06-16 01:31 | 是 | 2023-06-16 01:36 | 已完成 | 2023-06-28 14:27 | 2023-06-29 08:34 | 已完成 | 2023-06-29 15:21 | 2023-06-29 16:03 | 是 | 2023-06-29 16:03 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624DC8002 | 动力配套系统项目集 | 532324_DC8_0094 |  | 2023 | 是 | 任务 | 土建动力 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-04-07 | 工程实施阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 1550.22 | 1550.2202 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 朱海波 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\局房建设团队 | 思锋
1669342394098655311 | 南华县马街一楼无线机房 | 动力配套-扩容 | 楚雄 | 南华 | C23304624DC8002-088 | 100.8417 | 24.8927 | 100.8417 | 24.8927 | 马格林 | 2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | C23304624DC8002 | 动力配套 | 思锋 | 13908788568 |  | 已查勘 | 2023-06-16 00:05 | 2023-06-16 00:12 | 是 | 2023-06-16 01:32 | 是 | 2023-06-16 01:36 | 已完成 | 2023-06-28 17:46 | 2023-06-29 09:00 | 已完成 | 2023-06-29 15:40 | 2023-06-29 16:03 | 是 | 2023-06-29 16:03 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624DC8002 | 动力配套系统项目集 | 532324_DC8_0089 |  | 2023 | 是 | 任务 | 土建动力 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-04-07 | 工程实施阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 1550.22 | 1550.2202 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 朱海波 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\局房建设团队 | 思锋
1669342012035309597 | 南华县工业园一楼无线机房 | 动力配套-扩容 | 楚雄 | 南华 | C23304624DC8002-084 | 101.2605 | 25.1748 | 101.2605 | 25.1748 | 马格林 | 2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | C23304624DC8002 | 动力配套 | 思锋 | 13908788568 |  | 已查勘 | 2023-06-16 00:02 | 2023-06-16 00:12 | 是 | 2023-06-16 01:34 | 是 | 2023-06-16 01:36 | 已完成 | 2023-06-28 16:42 | 2023-06-29 08:34 | 已完成 | 2023-06-29 15:05 | 2023-06-29 16:02 | 是 | 2023-06-29 16:02 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624DC8002 | 动力配套系统项目集 | 532324_DC8_0085 |  | 2023 | 是 | 任务 | 土建动力 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-04-07 | 工程实施阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 1550.22 | 1550.2202 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 朱海波 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\局房建设团队 | 思锋
1669341666680528904 | 牟定县贡和四楼无线机房 | 动力配套-扩容 | 楚雄 | 牟定 | C23304624DC8002-074 | 101.5453 | 25.3173 | 101.5453 | 25.3173 | 杨建雄 | 2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | C23304624DC8002 | 动力配套 | 思锋 | 13908788568 |  | 已查勘 | 2023-06-15 23:56 | 2023-06-16 00:01 | 是 | 2023-06-16 01:29 | 是 | 2023-06-16 01:37 | 已完成 | 2023-06-24 09:29 | 2023-06-26 14:17 | 已完成 | 2023-06-28 18:21 | 2023-06-29 00:18 | 是 | 2023-06-29 00:18 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624DC8002 | 动力配套系统项目集 | 532323_DC8_0075 |  | 2023 | 是 | 任务 | 土建动力 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-04-07 | 工程实施阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 1412.71 | 1412.7064 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 朱海波 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\局房建设团队 | 思锋
1669341349494661126 | 禄丰县邮电局五楼无线机房 | 动力配套-扩容 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624DC8002-070 | 102.0752 | 25.147 | 102.0752 | 25.147 | 姚蕴昊 | 2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | C23304624DC8002 | 动力配套 | 思锋 | 13908788568 |  | 已查勘 | 2023-06-15 23:55 | 2023-06-16 01:46 | 是 | 2023-06-16 01:47 | 是 | 2023-06-16 01:48 | 已完成 | 2023-06-28 19:00 | 2023-06-28 23:52 | 已完成 | 2023-06-29 11:47 | 2023-06-29 12:14 | 是 | 2023-06-29 12:14 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624DC8002 | 动力配套系统项目集 | 532331_DC8_0071 |  | 2023 | 是 | 任务 | 土建动力 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-07 | 工程实施阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-10 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 1842.37 | 1842.367 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 朱海波 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\局房建设团队 | 思锋
1669340938037649416 | 大姚县赵家坝一楼无线机房 | 动力配套-扩容 | 楚雄 | 大姚 | C23304624DC8002-051 | 101.3342 | 25.7208 | 101.3342 | 25.7208 | 王云祥 | 2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | C23304624DC8002 | 动力配套 | 思锋 | 13908788568 |  | 已查勘 | 2023-06-16 00:08 | 2023-06-16 00:16 | 是 | 2023-06-16 01:15 | 是 | 2023-06-16 01:44 | 已完成 | 2023-06-27 10:05 | 2023-06-27 20:53 | 已完成 | 2023-06-29 09:59 | 2023-06-29 14:00 | 是 | 2023-06-29 14:00 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624DC8002 | 动力配套系统项目集 | 532326_DC8_0052 |  | 2023 | 是 | 任务 | 土建动力 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-04-07 | 工程实施阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 1389.67 | 1389.6697 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 朱海波 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\局房建设团队 | 思锋
1669340049986035746 | 大姚县芦川一楼无线机房 | 动力配套-扩容 | 楚雄 | 大姚 | C23304624DC8002-042 | 101.226 | 25.764 | 101.226 | 25.764 | 王云祥 | 2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | C23304624DC8002 | 动力配套 | 思锋 | 13908788568 |  | 已查勘 | 2023-06-16 00:04 | 2023-06-16 00:09 | 是 | 2023-06-16 01:18 | 是 | 2023-06-16 01:44 | 已完成 | 2023-06-27 10:07 | 2023-06-28 20:14 | 已完成 | 2023-06-28 16:57 | 2023-06-29 21:46 | 是 | 2023-06-29 21:46 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624DC8002 | 动力配套系统项目集 | 532326_DC8_0043 |  | 2023 | 是 | 任务 | 土建动力 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-04-07 | 工程实施阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 1389.67 | 1389.6697 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 朱海波 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\局房建设团队 | 思锋
1669339415404617783 | 大姚县金碧镇政府二楼无线机房 | 动力配套-扩容 | 楚雄 | 大姚 | C23304624DC8002-040 | 101.3244 | 25.7356 | 101.3244 | 25.7356 | 王云祥 | 2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | C23304624DC8002 | 动力配套 | 思锋 | 13908788568 |  | 已查勘 | 2023-06-16 00:11 | 2023-06-16 00:16 | 是 | 2023-06-16 01:10 | 是 | 2023-06-16 01:45 | 已完成 | 2023-06-27 09:55 | 2023-06-27 20:54 | 已完成 | 2023-06-29 10:38 | 2023-06-29 14:01 | 是 | 2023-06-29 14:01 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624DC8002 | 动力配套系统项目集 | 532326_DC8_0041 |  | 2023 | 是 | 任务 | 土建动力 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-04-07 | 工程实施阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 1572.73 | 1572.7339 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 朱海波 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\局房建设团队 | 思锋
1669339036218564653 | 大姚县苍街一楼无线机房 | 动力配套-扩容 | 楚雄 | 大姚 | C23304624DC8002-034 | 101.2823 | 25.6734 | 101.2823 | 25.6734 | 王云祥 | 2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | C23304624DC8002 | 动力配套 | 思锋 | 13908788568 |  | 已查勘 | 2023-06-16 00:14 | 2023-06-16 00:16 | 是 | 2023-06-16 01:07 | 是 | 2023-06-16 01:45 | 已完成 | 2023-06-27 10:12 | 2023-06-28 12:13 | 已完成 | 2023-06-28 11:55 | 2023-06-29 21:46 | 是 | 2023-06-29 21:46 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624DC8002 | 动力配套系统项目集 | 532326_DC8_0035 |  | 2023 | 是 | 任务 | 土建动力 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-04-07 | 工程实施阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 1389.67 | 1389.6697 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 朱海波 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\局房建设团队 | 思锋
1669338204655853643 | 楚雄市朵基水库一楼无线机房 | 动力配套-扩容 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624DC8002-004 | 101.4809 | 25.0095 | 101.4809 | 25.0095 | 顾永杰 | 2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | C23304624DC8002 | 动力配套 | 思锋 | 13908788568 |  | 已查勘 | 2023-06-15 23:42 | 2023-06-15 23:45 | 是 | 2023-06-16 01:28 | 是 | 2023-06-16 01:47 | 已完成 | 2023-06-20 11:50 | 2023-06-26 12:33 | 已完成 | 2023-06-27 15:55 | 2023-06-28 17:44 | 是 | 2023-06-28 17:44 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624DC8002 | 动力配套系统项目集 | 532301_DC8_0005 |  | 2023 | 是 | 任务 | 土建动力 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-04-07 | 工程实施阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-11 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 1550.22 | 1550.2202 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 朱海波 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\局房建设团队 | 思锋
1669232985066446929 | 禄丰县小北厂三楼无线机房-禄丰县小北厂-5HHX | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0054 | 102.0767 | 25.1612 | 102.0757 | 25.1606 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-06-15 14:44 | 2023-06-26 17:49 | 是 | 2023-06-26 18:00 | 是 | 2023-06-26 18:03 | 已完成 | 2023-06-28 16:28 | 2023-06-28 22:26 | 已完成 | 2023-06-28 16:29 | 2023-06-28 22:09 | 是 | 2023-06-28 22:09 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0031 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 436.44 | 436.4434 | 7612.45 |  |  | 436.44 |  | 5038.6 |  | 212.62 |  | 421.86 | [5 empty] | 6341.19 | 6341.1927 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1661911039538634840 | 禄丰县新中医院/II-GJ001-禄丰县庄棵十字路口-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0056 | 102.0718 | 25.1635 | 102.0756 | 25.1686 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-05-26 13:28 | 2023-05-28 00:02 | 是 | 2023-05-28 00:14 | 是 | 2023-05-28 00:14 | 已完成 | 2023-06-26 12:19 | 2023-06-26 20:37 | 已完成 | 2023-06-26 12:19 | 2023-06-26 21:37 | 是 | 2023-06-26 21:37 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0033 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1019.48 | 1019.4811 | 13300.14 |  |  | 1019.48 |  | 8515.51 |  | 266.89 |  | 529.54 | [5 empty] | 9068.23 | 9068.2294 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1661911039731572736 | 禄丰县土官钛谷新城-5HHN-禄丰县土官镇土官村委会公租房1幢2单元楼顶资源点-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0062 | 102.2115 | 24.9372 | 102.2141 | 24.9369 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-05-26 09:46 | 2023-05-27 23:57 | 是 | 2023-05-28 00:13 | 是 | 2023-05-28 00:15 | 已完成 | 2023-06-26 15:12 | 2023-06-28 22:27 | 已完成 | 2023-06-28 13:21 | 2023-06-28 21:54 | 是 | 2023-06-28 21:54 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0038 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 668.79 | 668.7925 | 14578.25 |  |  | 668.79 |  | 9638.22 |  | 284.49 |  | 564.46 | [5 empty] | 11806.54 | 11806.5413 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1660877149680181334 | 永仁县永定老街搬迁(700)-5HHX-永仁县永定镇苴却社区居民委员会永定河西路永定老街四期/II-GJ9447 | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C23304624AA4004-0083 | 101.6656 | 26.0536 | 101.6651 | 26.0538 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-05-24 11:09 | 2023-05-31 23:53 | 是 | 2023-05-31 23:54 | 是 | 2023-05-31 23:55 | 已完成 | 2023-06-20 14:29 | 2023-06-21 20:01 | 已完成 | 2023-06-25 11:43 | 2023-06-25 17:14 | 是 | 2023-06-25 17:14 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532327_AA4_0067 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-03 | [8 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2023-06-21 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 457.32 | 457.3208 | 6722.04 |  |  | 457.32 |  | 4085.68 |  | 274.36 |  | 544.36 | [5 empty] | 3457.41 | 3457.4128 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1650682043731828785 | 牟定县河节冲一楼无线机房-牟定县河节冲拉远(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C23304624AA4004-0082 | 101.4632 | 25.2994 | 101.4908 | 25.3137 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-25 10:06 | 2023-05-06 16:24 | 是 | 2023-05-21 13:45 | 是 | 2023-05-21 13:50 | 已完成 | 2023-05-30 12:46 | 2023-05-30 15:39 | 已完成 | 2023-05-30 12:48 | 2023-05-30 18:05 | 是 | 2023-05-30 18:05 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532323_AA4_0036 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | [6 empty] | Y | [24 empty] | 2877.96 | 2877.9623 | 32027.99 |  |  | 2877.96 |  | 17928.41 |  | 498.42 |  | 988.93 | [5 empty] | 19834.62 | 19834.6239 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1649779946710638676 | 禄丰县土官松树园二一楼无线机房-禄丰县共享联通松树园一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0051 | 102.2157 | 24.9438 | 102.222 | 24.9431 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-24 15:29 | 2023-05-01 18:09 | 是 | 2023-05-23 15:56 | 是 | 2023-05-23 17:48 | 已完成 | 2023-06-06 11:52 | 2023-06-19 12:38 | 已完成 | 2023-06-06 11:52 | 2023-06-19 19:22 | 是 | 2023-06-19 19:22 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0027 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-18 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 938.99 | 938.9906 | 11072.22 |  |  | 938.99 |  | 7052.16 |  | 244.05 |  | 484.22 | [5 empty] | 6956.2 | 6956.2018 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1649779946844856351 | 禄丰县金山镇新河社区光交922资源点-GJ922-禄丰县官洼新村/Ⅰ-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0060 | 102.0636 | 25.1609 | 102.0639 | 25.1632 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-26 09:36 | 2023-05-01 18:09 | 是 | 2023-05-23 16:27 | 是 | 2023-05-23 20:45 | 已完成 | 2023-05-26 13:50 | 2023-05-30 14:37 | 已完成 | 2023-05-28 12:06 | 2023-05-28 18:59 | 是 | 2023-05-28 18:59 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0030 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 475.72 | 475.717 | 6171.49 |  |  | 475.72 |  | 4020.11 |  | 196.66 |  | 390.19 | [5 empty] | 7771.97 | 7771.9725 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1649778963502866474 | 禄丰县交通干线三(700)-5HHN-禄丰县海田一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4004-0058 | 102.163 | 25.032 | 102.1666 | 25.005 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-24 09:28 | 2023-05-01 18:09 | 是 | 2023-05-24 18:55 | 是 | 2023-05-24 19:05 | 已完成 | 2023-06-26 15:14 | 2023-06-28 22:27 | 已完成 | 2023-06-28 10:02 | 2023-06-28 22:00 | 是 | 2023-06-28 22:00 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0028 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3053.36 | 3053.3585 | 35027.92 |  |  | 3053.36 |  | 19846.37 |  | 520.65 |  | 1033.03 | [5 empty] | 20003.08 | 20003.0826 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1649778963649667093 | 禄丰县赤木岭(700)-5HHN-禄丰县广通赤木岭机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4004-0081 | 101.7015 | 25.1686 | 101.7107 | 25.17 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-23 11:13 | 2023-05-01 18:09 | 是 | 2023-05-24 18:59 | 是 | 2023-05-24 19:06 | 已完成 | 2023-06-26 13:22 | 2023-06-27 11:37 | 已完成 | 2023-06-26 13:17 | 2023-06-26 21:38 | 是 | 2023-06-26 21:38 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0033 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-27 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1256.6 | 1256.6038 | 19973.63 |  |  | 1256.6 |  | 11750.45 |  | 394.29 |  | 782.33 | [5 empty] | 12745.02 | 12745.0183 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1649778963582558227 | 禄丰县广通田心村委会瓦左里村一楼无线机房-禄丰县大甸尾村基站一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4004-0060 | 101.7614 | 25.1955 | 101.7429 | 25.1898 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-23 14:58 | 2023-05-01 18:09 | 是 | 2023-05-24 18:56 | 是 | 2023-05-24 19:05 | 已完成 | 2023-06-28 10:26 | 2023-06-28 13:48 | 已完成 | 2023-06-28 10:15 | 2023-06-28 21:58 | 是 | 2023-06-28 21:58 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0029 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2428.18 | 2428.1792 | 28220.1 |  |  | 2428.18 |  | 16064.12 |  | 461.58 |  | 915.84 | [5 empty] | 16798.57 | 16798.5688 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
6d1f1a1e463b44c691eff0b721adc9b2 | 禄丰县指挥营一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2332 | 24.9554 | 0 | 0 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-24 14:21 | 2023-04-24 14:57 | 是 | 2023-05-24 18:48 | 是 | 2023-05-24 19:07 | 已完成 | 2023-06-08 19:07 | 2023-06-12 17:07 | 已完成 | 2023-06-09 18:36 | 2023-06-14 21:18 | 是 | 2023-06-14 21:18 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0067 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-10 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 701.03 | 701.0283 | 41797.01 |  |  | 701.03 |  | 4603.73 |  | 385.04 |  | 458.38 | [5 empty] | 4603.73 | 4603.7339 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
006712095e7049e0896133a750c61af9 | 禄丰县大荒地庄子传输汇聚节点一楼机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3007 | 25.2232 | 0 | 0 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-25 16:11 | 2023-04-25 16:49 | 是 | 2023-05-24 18:49 | 是 | 2023-05-24 19:07 | 已完成 | 2023-06-16 11:55 | 2023-06-16 19:35 | 已完成 | 2023-06-19 22:03 | 2023-06-20 03:08 | 是 | 2023-06-20 03:08 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0071 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-10 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 664.91 | 664.9057 | 33066.89 |  |  | 664.91 |  | 3617.17 |  | 336.88 |  | 401.05 | [5 empty] | 3617.17 | 3617.1743 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
803e7da48ddd4d22ac15a6ed6ce2ef40 | 禄丰县上营一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.077 | 25.1761 | 0 | 0 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-25 09:30 | 2023-04-25 10:40 | 是 | 2023-05-24 18:51 | 是 | 2023-05-24 19:07 | 已完成 | 2023-06-19 09:59 | 2023-06-23 13:57 | 已完成 | 2023-06-20 22:51 | 2023-06-25 10:28 | 是 | 2023-06-25 10:28 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0072 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-10 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 664.91 | 664.9057 | 33066.89 |  |  | 664.91 |  | 3617.17 |  | 336.88 |  | 401.05 | [5 empty] | 3617.17 | 3617.1743 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1775395c4e8c4377b721a78bd4399b36 | 禄丰县仁兴二楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2999 | 25.3831 | 0 | 0 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-25 13:18 | 2023-04-25 13:56 | 是 | 2023-05-24 18:50 | 是 | 2023-05-24 19:07 | 已完成 | 2023-06-16 16:20 | 2023-06-16 19:41 | 已完成 | 2023-06-19 21:43 | 2023-06-20 03:08 | 是 | 2023-06-20 03:08 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0073 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-10 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 664.91 | 664.9057 | 33066.89 |  |  | 664.91 |  | 3617.17 |  | 336.88 |  | 401.05 | [5 empty] | 3617.17 | 3617.1743 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1649579464704679939 | 大姚县桂花镇立新村委会刀基愽GJ001-大姚县立新村委会(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C23304624AA4004-0052 | 101.2983 | 26.0352 | 101.2933 | 26.0397 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-22 10:13 | 2023-05-05 10:41 | 是 | 2023-05-24 15:28 | 是 | 2023-05-24 15:30 | 已完成 | 2023-06-10 10:48 | 2023-06-10 15:18 | 已完成 | 2023-06-10 10:52 | 2023-06-12 11:37 | 是 | 2023-06-12 11:37 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532326_AA4_0003 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-02 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-10 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1314 | 1314 | 14871.68 |  |  | 1314 |  | 8539.8 |  | 343.87 |  | 682.29 | [5 empty] | 13550.98 | 13550.9817 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1649579464843091985 | 大姚县且么刀一楼无线机房-大姚县马茨一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C23304624AA4004-0055 | 101.2726 | 26.0565 | 101.2772 | 26.0313 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-22 09:10 | 2023-05-05 10:41 | 是 | 2023-05-24 15:26 | 是 | 2023-05-24 15:30 | 已完成 | 2023-06-11 11:44 | 2023-06-11 16:22 | 已完成 | 2023-06-11 11:47 | 2023-06-12 11:14 | 是 | 2023-06-12 11:14 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532326_AA4_0027 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-05 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-11 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3638 | 3638 | 40263.89 |  |  | 3638 |  | 22695.6 |  | 565.16 |  | 1121.35 | [5 empty] | 39355.05 | 39355.0459 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1649579464784371765 | 大姚县茨拉一楼无线机房-大姚县碧拉乍(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C23304624AA4004-0054 | 101.2101 | 26.2285 | 101.2114 | 26.1877 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-23 11:48 | 2023-05-05 10:41 | 是 | 2023-05-24 15:29 | 是 | 2023-05-24 15:29 | 已完成 | 2023-06-28 10:26 | 2023-06-28 22:17 | 已完成 | 2023-06-28 10:33 | 2023-06-29 14:36 | 是 | 2023-06-29 14:36 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532326_AA4_0026 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-03 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4713.75 | 4713.7547 | 52473.59 |  |  | 4713.75 |  | 29546.96 |  | 672.37 |  | 1334.06 | [5 empty] | 29166.79 | 29166.789 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
4308867461b74031b2cd581885cdbd27 | 禄丰县猫街崔家营-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2789 | 25.273 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:01 | 2023-04-28 23:01 | 否 |  | 是 | 2023-05-31 11:42 | 已完成 | 2023-05-31 16:06 | 2023-06-05 17:10 | 已完成 | 2023-05-31 18:20 | 2023-06-06 19:59 | 是 | 2023-06-06 19:59 | 已完成 | 2023-07-05 21:05 | 2023-07-05 21:05 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0070 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3228.75 | 3228.7523 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3883b60d99ad4542b762e004df759530 | 禄丰县碧城大狮马-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2747 | 25.2935 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:00 | 2023-04-28 23:00 | 否 |  | 是 | 2023-05-21 00:55 | 已完成 | 2023-06-29 18:40 | 2023-07-04 20:30 | 已完成 | 2023-07-02 22:05 | 2023-07-04 21:25 | 是 | 2023-07-04 21:25 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0071 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 4232.61 | 4232.6055 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ef4514fe52624e58bb0ff2511ec383d0 | 姚安县仁和大石丫口-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2464 | 25.4724 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 22:26 | 2023-04-28 22:26 | 否 |  | 是 | 2023-06-20 00:26 | 已完成 | 2023-06-21 13:04 | 2023-06-22 10:49 | 已完成 | 2023-06-22 09:57 | 2023-06-25 10:04 | 是 | 2023-06-25 10:04 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0072 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-22 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a66b9c9295fc4f60aedd302cb06a2f13 | 姚安县方家屯-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2461 | 25.4878 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 22:27 | 2023-04-28 22:27 | 否 |  | 是 | 2023-05-19 12:49 | 已完成 | 2023-05-28 09:28 | 2023-06-05 11:29 | 已完成 | 2023-05-29 08:31 | 2023-06-08 13:12 | 是 | 2023-06-08 13:12 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0073 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-05 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
99eceb9d3bb14457a16fc75dba3b04fa | 姚安县徐官坝-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2453 | 25.525 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 22:28 | 2023-04-28 22:28 | 否 |  | 是 | 2023-05-23 23:19 | 已完成 | 2023-05-27 12:11 | 2023-05-30 21:58 | 已完成 | 2023-05-28 07:52 | 2023-05-31 07:56 | 是 | 2023-05-31 07:56 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0074 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
127bc9a6c06f4a3081a6254058d67daa | 姚安县党校-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2187 | 25.5109 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 22:26 | 2023-04-28 22:26 | 否 |  | 是 | 2023-05-19 12:49 | 已完成 | 2023-06-17 11:50 | 2023-06-21 13:04 | 已完成 | 2023-06-21 08:53 | 2023-06-21 16:42 | 是 | 2023-06-21 16:42 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0075 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-21 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ef4c9a0f4c9041b1a8975eee7c944243 | 姚安县栋川香索岭-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2067 | 25.541 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 22:25 | 2023-04-28 22:25 | 否 |  | 是 | 2023-05-19 12:49 | 已完成 | 2023-05-23 11:18 | 2023-05-23 21:28 | 已完成 | 2023-05-25 23:15 | 2023-05-25 23:36 | 是 | 2023-05-25 23:36 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0076 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9cfddffa71244ed4b3eda31bc8363f15 | 武定县勒外-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1718 | 25.5741 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-29 20:00 | 2023-04-29 20:00 | 是 | 2023-05-11 01:01 | 是 | 2023-05-11 01:03 | 已完成 | 2023-05-28 12:49 | 2023-06-02 17:48 | 已完成 | 2023-06-01 16:02 | 2023-06-02 20:25 | 是 | 2023-06-02 20:25 | 已完成 | 2023-07-05 16:45 | 2023-07-05 16:45 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0078 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
12941cc81be44f1196c83b4d144d0a70 | 武定县太和寺-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3481 | 25.4974 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-29 19:54 | 2023-04-29 19:54 | 否 |  | 是 | 2023-06-06 01:09 | 已完成 | 2023-06-09 14:45 | 2023-06-14 15:40 | 已完成 | 2023-06-13 15:47 | 2023-06-21 14:01 | 是 | 2023-06-21 14:01 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0079 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
62f7315f17aa490f8faf1526cb37f86a | 武定县田心2-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1829 | 25.8212 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-29 19:55 | 2023-04-29 19:55 | 否 |  | 是 | 2023-05-18 11:37 | 已完成 | 2023-05-19 10:25 | 2023-05-19 19:00 | 已完成 | 2023-05-24 10:32 | 2023-05-25 09:59 | 是 | 2023-05-25 09:59 | 已完成 | 2023-07-05 16:53 | 2023-07-05 16:53 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0080 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bf3cc98eeb324c078938b064a6588a1a | 元谋县丙月-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8272 | 25.614 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 20:18 | 2023-04-28 20:18 | 是 | 2023-05-10 10:25 | 是 | 2023-05-10 10:31 | 已完成 | 2023-05-16 14:36 | 2023-05-18 00:11 | 已完成 | 2023-05-17 23:14 | 2023-05-18 12:39 | 是 | 2023-05-18 12:39 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0081 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
eeacd7d3c4a94073add5f2b272a78d58 | 元谋县苴林二-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8251 | 25.8233 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 20:17 | 2023-04-28 20:17 | 否 |  | 是 | 2023-05-26 22:26 | 已完成 | 2023-05-27 10:41 | 2023-06-01 10:04 | 已完成 | 2023-06-07 22:12 | 2023-06-08 21:47 | 是 | 2023-06-08 21:47 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0082 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2aa4d98b393c4a748934fd60eaebf077 | 楚雄市大天城-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3574 | 25.1379 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 21:54 | 2023-04-28 21:54 | 否 |  | 是 | 2023-06-07 23:08 | 已完成 | 2023-06-17 15:08 | 2023-06-18 17:41 | 已完成 | 2023-06-20 16:38 | 2023-06-21 14:50 | 是 | 2023-06-21 14:50 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0083 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-18 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 4232.61 | 4232.6055 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c22db317b90f4619b7b08e4276f743b3 | 楚雄市共址联通石鼓煤矿-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.352 | 25.1502 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 21:53 | 2023-04-28 21:53 | 否 |  | 是 | 2023-05-30 11:24 | 已完成 | 2023-06-17 15:05 | 2023-06-18 17:42 | 已完成 | 2023-06-20 17:10 | 2023-06-21 14:54 | 是 | 2023-06-21 14:54 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0084 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-18 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3827.94 | 3827.9358 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4416b5ab3a5b479e878efaf3de258574 | 武定县民中路口-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3975 | 25.5275 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-29 19:52 | 2023-04-29 19:52 | 否 |  | 是 | 2023-05-26 22:25 | 已完成 | 2023-05-27 16:53 | 2023-06-02 17:47 | 已完成 | 2023-06-01 16:32 | 2023-06-02 20:25 | 是 | 2023-06-02 20:25 | 已完成 | 2023-07-05 16:48 | 2023-07-05 16:48 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0086 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8869ed1c95d54a76a3c592987fee406a | 元谋县猴街搬迁-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8295 | 25.8178 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 20:16 | 2023-04-28 20:16 | 否 |  | 是 | 2023-06-13 00:30 | 已完成 | 2023-07-05 18:27 | 2023-07-06 20:03 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0087 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0929bb6cbc314140af45f83434d72f2c | 元谋县苴林糖厂-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8312 | 25.8221 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 20:19 | 2023-04-28 20:19 | 否 |  | 是 | 2023-05-26 22:25 | 已完成 | 2023-05-27 15:25 | 2023-06-01 10:45 | 已完成 | 2023-06-07 21:59 | 2023-06-08 21:51 | 是 | 2023-06-08 21:51 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0088 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1f90886db82c4c419cab52bb31baf760 | 元谋县平田乡培英中学-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7729 | 25.7534 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 20:15 | 2023-04-28 20:15 | 否 |  | 是 | 2023-06-15 21:01 | 已完成 | 2023-06-21 15:37 | 2023-06-27 09:10 | 已完成 | 2023-06-28 10:01 | 2023-06-28 16:28 | 是 | 2023-06-28 16:28 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0089 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-27 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e46575026630441c8daa4d0a9cf3e1f2 | 楚雄市辛彝农业投资公司-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6012 | 25.016 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 21:52 | 2023-04-28 21:52 | 否 |  | 是 | 2023-05-19 10:01 | 已完成 | 2023-05-22 18:21 | 2023-05-27 16:16 | 已完成 | 2023-05-26 01:48 | 2023-05-27 21:49 | 是 | 2023-05-27 21:49 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0090 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 4232.61 | 4232.6055 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1537bb4659b44d25a152472c0cc933b4 | 楚雄市动物检疫中心-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.531 | 25.0553 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 21:53 | 2023-04-28 21:53 | 否 |  | 是 | 2023-05-18 16:34 | 已完成 | 2023-05-20 09:09 | 2023-05-21 20:57 | 已完成 | 2023-05-26 01:29 | 2023-05-26 02:19 | 是 | 2023-05-26 02:19 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0091 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 4232.61 | 4232.6055 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
19ccdd7b43f34b3cbca3bd576a044ae6 | 楚雄市云湖购物广场-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5645 | 25.0083 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 21:52 | 2023-04-28 21:52 | 否 |  | 是 | 2023-06-05 22:19 | 已完成 | 2023-06-15 13:08 | 2023-06-18 17:42 | 已完成 | 2023-06-20 23:22 | 2023-06-21 14:49 | 是 | 2023-06-21 14:49 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0093 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-18 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3827.94 | 3827.9358 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
889631e93cd047099ffc5768349bdbd8 | 楚雄市青龙河公厕-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5666 | 25.0152 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 21:50 | 2023-04-28 21:50 | 否 |  | 是 | 2023-06-03 21:25 | 已完成 | 2023-06-10 09:42 | 2023-06-11 14:00 | 已完成 | 2023-06-13 11:09 | 2023-06-15 20:36 | 是 | 2023-06-15 20:36 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0094 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-11 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 4232.61 | 4232.6055 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ee99ae202f7449bf9e0a800684565ccc | 楚雄市天一公园首府-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5666 | 25.0103 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 21:51 | 2023-04-28 21:51 | 否 |  | 是 | 2023-06-03 00:47 | 已完成 | 2023-06-10 09:23 | 2023-06-11 14:28 | 已完成 | 2023-06-13 11:48 | 2023-06-15 20:37 | 是 | 2023-06-15 20:37 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0095 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-11 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 4003.53 | 4003.5321 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f2ef8360caf44cb3a39820aebc968532 | 楚雄市磨苴旧-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5471 | 24.8958 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 21:50 | 2023-04-28 21:50 | 否 |  | 是 | 2023-05-30 11:22 | 已完成 | 2023-05-30 11:27 | 2023-05-31 06:50 | 已完成 | 2023-06-03 16:36 | 2023-06-04 16:38 | 是 | 2023-06-04 16:38 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0096 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3113.94 | 3113.9358 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8ca29aafc74a48749372a7cf76e0a848 | 楚雄市吕合镇-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3726 | 25.146 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 21:49 | 2023-04-28 21:49 | 否 |  | 是 | 2023-06-07 23:07 | 已完成 | 2023-06-17 15:07 | 2023-06-18 17:42 | 已完成 | 2023-06-20 16:54 | 2023-06-21 14:50 | 是 | 2023-06-21 14:50 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0097 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-18 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3831.31 | 3831.3119 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d3243954ffd849c892a5fcc661160144 | 元谋县虎溪村委会-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7321 | 25.8308 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 20:14 | 2023-04-28 20:14 | 否 |  | 是 | 2023-05-30 22:37 | 已完成 | 2023-06-03 12:01 | 2023-06-07 21:38 | 已完成 | 2023-06-07 21:44 | 2023-06-08 22:23 | 是 | 2023-06-08 22:23 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0098 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-07 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7685ada1f27c428db1c6de324ede037a | 楚雄市富民黑泥坝-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5831 | 24.9979 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 21:48 | 2023-04-28 21:48 | 否 |  | 是 | 2023-06-06 21:55 | 已完成 | 2023-06-17 11:09 | 2023-06-18 17:30 | 已完成 | 2023-06-20 23:41 | 2023-06-21 14:49 | 是 | 2023-06-21 14:49 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0101 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-18 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 4232.61 | 4232.6055 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a85969b15acb43e5b7ea8e504b2b3242 | 元谋县鱼水井-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8698 | 25.7105 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 20:17 | 2023-04-28 20:17 | 否 |  | 是 | 2023-05-20 22:53 | 已完成 | 2023-05-25 13:20 | 2023-06-01 10:04 | 已完成 | 2023-06-07 21:08 | 2023-06-08 21:01 | 是 | 2023-06-08 21:01 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0102 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3383632cf7864952ac399f6944240258 | 永仁县新宜就-5HHZ |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5418 | 25.9842 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 19:36 | 2023-04-28 19:36 | 否 |  | 是 | 2023-05-25 22:27 | 已完成 | 2023-05-26 10:55 | 2023-05-31 10:42 | 已完成 | 2023-05-26 17:04 | 2023-05-31 22:36 | 是 | 2023-05-31 22:36 | 已完成 | 2023-07-06 16:13 | 2023-07-06 16:13 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0104 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e6678902e80a49938b7c8228ec8a4c5b | 元谋县凤仪-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8502 | 25.703 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 20:10 | 2023-04-28 20:10 | 否 |  | 是 | 2023-05-27 23:42 | 已完成 | 2023-05-28 13:40 | 2023-05-30 09:13 | 已完成 | 2023-05-30 17:22 | 2023-05-30 22:07 | 是 | 2023-05-30 22:07 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0106 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
55232313b5974afb9cbe407e2f757b05 | 元谋县元大路公租房-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8454 | 25.7277 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 20:12 | 2023-04-28 20:12 | 否 |  | 是 | 2023-05-30 00:30 | 已完成 | 2023-05-30 12:10 | 2023-06-01 17:46 | 已完成 | 2023-06-07 22:06 | 2023-06-08 22:18 | 是 | 2023-06-08 22:18 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0107 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
699edb65d1fc4ca6806a70e09d76730f | 楚雄市子午法邑街尾-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5555 | 24.8767 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-06-16 21:01 | 2023-06-16 21:01 | 否 |  | 是 | 2023-06-16 21:16 | 已完成 | 2023-06-21 12:03 | 2023-07-05 11:31 | 已完成 | 2023-06-28 21:57 | 2023-07-05 22:24 | 是 | 2023-07-05 22:24 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0109 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 2801.5 | 2801.5046 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5b665665a72a4c24ba8390b2b7f10a2a | 姚安县板桥-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2192 | 25.5415 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 22:27 | 2023-04-28 22:27 | 是 | 2023-05-11 21:58 | 是 | 2023-05-11 22:08 | 已完成 | 2023-05-22 15:33 | 2023-05-24 11:33 | 已完成 | 2023-05-25 22:57 | 2023-05-25 23:37 | 是 | 2023-05-25 23:37 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0027 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2bca934407144279b6cf5004a0dec599 | 南华县龙川派出所-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2756 | 25.2072 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-29 00:02 | 2023-04-29 00:02 | 是 | 2023-06-09 23:37 | 是 | 2023-06-09 23:39 | 已完成 | 2023-06-22 13:04 | 2023-06-29 11:40 | 已完成 | 2023-06-27 11:34 | 2023-06-29 17:34 | 是 | 2023-06-29 17:34 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0028 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6c27fedc4c25433096d225e4f7f72d92 | 南华县麻栗树-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2975 | 25.1945 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-29 00:01 | 2023-04-29 00:01 | 否 |  | 是 | 2023-05-25 16:11 | 已完成 | 2023-06-02 10:05 | 2023-06-07 17:34 | 已完成 | 2023-06-05 09:57 | 2023-06-07 19:10 | 是 | 2023-06-07 19:10 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0029 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-07 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bf08b92b65f74678b0931f28513b755a | 南华县火车北站-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2813 | 25.2088 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:59 | 2023-04-28 23:59 | 否 |  | 是 | 2023-05-30 11:21 | 已完成 | 2023-05-30 17:15 | 2023-06-01 10:29 | 已完成 | 2023-06-05 09:41 | 2023-06-05 12:34 | 是 | 2023-06-05 12:34 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0030 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
545878fbaef54fef832d577e2f86477d | 南华县东街自建房-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2791 | 25.1866 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:59 | 2023-04-28 23:59 | 是 | 2023-06-09 23:38 | 是 | 2023-06-09 23:39 | 已完成 | 2023-06-22 10:49 | 2023-06-29 11:40 | 已完成 | 2023-06-27 11:17 | 2023-06-29 17:34 | 是 | 2023-06-29 17:34 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0031 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
15cc478716744b6f97edd069ab810d88 | 禄丰县新党校-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0722 | 25.1251 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:09 | 2023-04-28 23:09 | 是 | 2023-05-12 00:22 | 是 | 2023-05-12 00:28 | 已完成 | 2023-05-16 17:37 | 2023-05-16 21:18 | 已完成 | 2023-05-17 13:41 | 2023-05-18 02:53 | 是 | 2023-05-18 02:53 | 已完成 | 2023-07-05 21:10 | 2023-07-05 21:10 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0032 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3785.76 | 3785.7615 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
907ef20e537e435b8e532689c7f16013 | 禄丰县龙城酒楼-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0741 | 25.1404 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-30 09:19 | 2023-04-30 09:19 | 是 | 2023-05-12 00:20 | 是 | 2023-05-12 00:29 | 已完成 | 2023-05-13 10:46 | 2023-05-13 17:36 | 已完成 | 2023-05-13 09:55 | 2023-05-14 21:53 | 是 | 2023-05-14 21:53 | 已完成 | 2023-07-05 21:04 | 2023-07-05 21:04 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0033 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3228.75 | 3228.7523 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6e659ff7f868418bbe090480af5d9707 | 禄丰县下水碓小区-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0676 | 25.1488 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:20 | 2023-04-28 23:20 | 否 |  | 是 | 2023-05-30 09:28 | 已完成 | 2023-06-08 09:10 | 2023-06-10 10:10 | 已完成 | 2023-06-08 09:06 | 2023-06-12 21:13 | 是 | 2023-06-12 21:13 | 已完成 | 2023-07-05 21:08 | 2023-07-05 21:08 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0034 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3785.76 | 3785.7615 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
806700c67a114c9ea0d1a343770a0b39 | 禄丰县宏祥农贸市场-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0658 | 25.1374 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:08 | 2023-04-28 23:08 | 否 |  | 是 | 2023-05-31 23:44 | 已完成 | 2023-06-01 15:17 | 2023-06-07 22:42 | 已完成 | 2023-06-07 07:37 | 2023-06-07 23:43 | 是 | 2023-06-07 23:43 | 已完成 | 2023-07-05 21:00 | 2023-07-05 21:00 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0035 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 6873.21 | 6873.211 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2c5bcd9a45de4e47bc48da0c9b1f26cc | 禄丰县金山镇柴家营-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0579 | 25.1697 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:19 | 2023-04-28 23:19 | 否 |  | 是 | 2023-06-02 01:00 | 已完成 | 2023-06-15 12:58 | 2023-06-15 20:56 | 已完成 | 2023-06-16 07:48 | 2023-06-20 00:28 | 是 | 2023-06-20 00:28 | 已完成 | 2023-07-05 21:01 | 2023-07-05 21:01 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0036 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 6873.21 | 6873.211 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5af25bd6db3b404b8a892d03b843b288 | 禄丰县金山大白厂-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0743 | 25.1674 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:19 | 2023-04-28 23:19 | 否 |  | 是 | 2023-05-30 09:28 | 已完成 | 2023-05-31 16:22 | 2023-06-01 21:56 | 已完成 | 2023-06-01 22:58 | 2023-06-02 11:21 | 是 | 2023-06-02 11:21 | 已完成 | 2023-07-05 21:01 | 2023-07-05 21:01 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0038 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 6873.21 | 6873.211 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7f9f01c32e8d4ba0a321f3b7bef43d1a | 禄丰县仁兴上营大村-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.307 | 25.391 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:18 | 2023-04-28 23:18 | 是 | 2023-06-22 10:55 | 是 | 2023-06-22 10:59 | 已完成 | 2023-07-07 11:49 | 2023-07-10 23:02 | 监理中 | 2023-07-08 22:31 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0040 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 3228.75 | 3228.7523 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d775f19aaf53460e910253a917c68dff | 禄丰县罗川观音街-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8677 | 25.0072 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-05-04 10:54 | 2023-05-04 10:54 | 否 |  | 是 | 2023-06-06 01:01 | 已完成 | 2023-07-01 11:10 | 2023-07-04 09:47 | 已完成 | 2023-07-01 22:40 | 2023-07-04 21:27 | 是 | 2023-07-04 21:27 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0041 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 3228.75 | 3228.7523 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9c764c06e064411d98081919b39494c3 | 禄丰县和平街-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1967 | 25.2076 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:07 | 2023-04-28 23:07 | 否 |  | 是 | 2023-06-02 01:00 | 已完成 | 2023-06-04 10:27 | 2023-06-25 15:18 | 已完成 | 2023-06-05 15:16 | 2023-06-26 11:25 | 是 | 2023-06-26 11:25 | 已完成 | 2023-07-05 20:57 | 2023-07-05 20:57 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0042 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 6873.21 | 6873.211 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cf0c8143e39b4ea7b62497e97ade38e4 | 禄丰县干海资邮政局-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.9121 | 25.1067 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:18 | 2023-04-28 23:18 | 否 |  | 是 | 2023-05-31 23:44 | 已完成 | 2023-06-15 11:13 | 2023-06-23 13:56 | 已完成 | 2023-06-16 07:15 | 2023-06-25 10:28 | 是 | 2023-06-25 10:28 | 已完成 | 2023-07-05 20:50 | 2023-07-05 20:50 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0043 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 6873.21 | 6873.211 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fc4ed4b7d3d5440fa05174f6e3ae1a6f | 禄丰县彩云新街-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8901 | 24.9913 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:17 | 2023-04-28 23:17 | 是 | 2023-05-10 13:28 | 是 | 2023-05-10 13:31 | 已完成 | 2023-05-12 18:26 | 2023-05-12 22:34 | 已完成 | 2023-05-14 11:18 | 2023-05-14 21:54 | 是 | 2023-05-14 21:54 | 已完成 | 2023-07-05 20:43 | 2023-07-05 20:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0044 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 4232.61 | 4232.6055 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b4e0b0a237e641dd93e493b8f749a0d2 | 禄丰县碧城川西营仁寿里-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2867 | 25.2416 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:17 | 2023-04-28 23:17 | 是 | 2023-05-16 00:47 | 是 | 2023-05-16 00:48 | 已完成 | 2023-05-25 10:23 | 2023-05-25 22:16 | 已完成 | 2023-05-25 12:15 | 2023-05-26 00:08 | 是 | 2023-05-26 00:08 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0045 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 4232.61 | 4232.6055 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c810049e11c7445e89a59ff2d5411c66 | 禄丰县勤丰马街旧县村-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2921 | 25.2055 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-05-15 20:50 | 2023-05-15 20:50 | 否 |  | 是 | 2023-05-17 00:48 | 已完成 | 2023-07-03 10:09 | 2023-07-08 15:52 | 已完成 | 2023-07-04 19:56 | 2023-07-09 19:54 | 是 | 2023-07-09 19:54 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0047 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 3228.75 | 3228.7523 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
44faff95a1f94e01925ce8ef1d6ce78d | 禄丰县江铁村-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3032 | 25.2165 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:16 | 2023-04-28 23:16 | 否 |  | 是 | 2023-05-30 09:28 | 已完成 | 2023-06-29 13:09 | 2023-07-04 20:31 | 已完成 | 2023-07-02 22:46 | 2023-07-04 21:27 | 是 | 2023-07-04 21:27 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0048 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 6873.21 | 6873.211 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
87155c83c2b94530be07601954566656 | 禄丰县川街烟叶站-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.055 | 24.9016 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:15 | 2023-04-28 23:15 | 否 |  | 是 | 2023-06-06 01:01 | 已完成 | 2023-06-14 14:23 | 2023-07-04 20:32 | 已完成 | 2023-06-27 22:08 | 2023-07-04 21:28 | 是 | 2023-07-04 21:28 | 已完成 | 2023-07-05 20:45 | 2023-07-05 20:45 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0049 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 4232.61 | 4232.6055 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5d0773680db449bdbb02e1b40803a765 | 禄丰县广通老街-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7526 | 25.1706 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:14 | 2023-04-28 23:14 | 否 |  | 是 | 2023-06-06 01:01 | 已完成 | 2023-06-20 08:45 | 2023-06-26 09:24 | 已完成 | 2023-06-21 01:01 | 2023-06-26 11:25 | 是 | 2023-06-26 11:25 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0050 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 6873.21 | 6873.211 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
afaf141c7ea74af0a3260017a11e1064 | 禄丰县张通村-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2898 | 25.2344 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:14 | 2023-04-28 23:14 | 否 |  | 是 | 2023-06-03 01:06 | 已完成 | 2023-06-03 12:15 | 2023-06-07 22:41 | 已完成 | 2023-06-07 07:21 | 2023-06-07 23:43 | 是 | 2023-06-07 23:43 | 已完成 | 2023-07-05 21:12 | 2023-07-05 21:12 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0051 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3785.76 | 3785.7615 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
83d5ff8ca509467cbc8e92b4fddbb41d | 禄丰县好义村-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3 | 25.236 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:13 | 2023-04-28 23:13 | 否 |  | 是 | 2023-06-03 01:06 | 已完成 | 2023-06-03 15:05 | 2023-06-07 00:01 | 已完成 | 2023-06-06 23:57 | 2023-06-07 22:40 | 是 | 2023-06-07 22:40 | 已完成 | 2023-07-05 20:56 | 2023-07-05 20:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0052 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 6873.21 | 6873.211 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
41866d3b9bf341bc9acfa386071a690d | 禄丰县猫街东邑村拉远-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.28 | 25.2551 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:05 | 2023-04-28 23:05 | 是 | 2023-06-22 10:57 | 是 | 2023-06-22 10:59 | 已完成 | 2023-06-28 14:41 | 2023-07-04 20:31 | 已完成 | 2023-07-02 23:02 | 2023-07-04 21:27 | 是 | 2023-07-04 21:27 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0053 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 3228.75 | 3228.7523 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6dd274adbf114736bc6165b4c06f21da | 禄丰县罗海营村委会-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2941 | 25.261 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-05-05 08:36 | 2023-05-05 08:36 | 否 |  | 是 | 2023-06-04 00:45 | 已完成 | 2023-06-30 11:56 | 2023-07-04 20:30 | 已完成 | 2023-07-01 22:21 | 2023-07-04 21:26 | 是 | 2023-07-04 21:26 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0054 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 3228.75 | 3228.7523 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1b7d7aae686f41649f9233fa9d562f87 | 禄丰县昆楚大附线广通麂子湾服务区-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.6944 | 25.2166 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:06 | 2023-04-28 23:06 | 否 |  | 是 | 2023-06-06 01:01 | 已完成 | 2023-06-20 13:57 | 2023-06-26 09:24 | 已完成 | 2023-06-20 23:09 | 2023-06-26 11:25 | 是 | 2023-06-26 11:25 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0055 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 6873.21 | 6873.211 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
297e2d6e5f924bf4bc20b9aa1774a3a6 | 禄丰县罗川松石小路坡-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8749 | 25.0367 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:13 | 2023-04-28 23:13 | 否 |  | 是 | 2023-06-02 01:00 | 已完成 | 2023-06-15 16:21 | 2023-06-16 19:36 | 已完成 | 2023-06-16 07:31 | 2023-06-20 03:09 | 是 | 2023-06-20 03:09 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0056 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3228.75 | 3228.7523 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5428590b8a034942a4669d747efaaa70 | 禄丰县妥安客运站-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7198 | 25.32 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:12 | 2023-04-28 23:12 | 否 |  | 是 | 2023-06-10 22:56 | 已完成 | 2023-06-21 10:30 | 2023-06-26 09:24 | 已完成 | 2023-06-22 12:25 | 2023-06-26 11:24 | 是 | 2023-06-26 11:24 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0057 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3785.76 | 3785.7615 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f79e3f7ce57a45e783df17d6bc5ea20a | 禄丰县共享联通一平浪-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.9043 | 25.1641 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:11 | 2023-04-28 23:11 | 否 |  | 是 | 2023-06-13 00:08 | 已完成 | 2023-06-25 11:25 | 2023-07-11 00:25 | 监理中 | 2023-07-08 22:13 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0058 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 6873.21 | 6873.211 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cc4d0397d74443ee89121580578a7e3f | 禄丰县勤丰四十亩-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3064 | 25.1074 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:05 | 2023-04-28 23:05 | 否 |  | 是 | 2023-06-03 01:06 | 已完成 | 2023-06-05 10:00 | 2023-06-07 22:41 | 已完成 | 2023-06-07 07:05 | 2023-06-07 23:43 | 是 | 2023-06-07 23:43 | 已完成 | 2023-07-05 21:06 | 2023-07-05 21:06 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0059 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3228.75 | 3228.7523 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2b2b8288b91148e29b7a8e127f532007 | 禄丰县广通铁路医院-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7595 | 25.1563 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:05 | 2023-04-28 23:05 | 否 |  | 是 | 2023-05-19 12:53 | 已完成 | 2023-06-21 19:11 | 2023-06-26 09:24 | 已完成 | 2023-06-22 11:53 | 2023-06-26 11:24 | 是 | 2023-06-26 11:24 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0060 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 6873.21 | 6873.211 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8ed53a42c24b476baacd30d672541256 | 禄丰县指挥营-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2319 | 24.9583 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:13 | 2023-04-28 23:13 | 否 |  | 是 | 2023-05-17 00:48 | 已完成 | 2023-05-23 13:12 | 2023-06-16 19:40 | 已完成 | 2023-06-09 18:59 | 2023-06-19 23:49 | 是 | 2023-06-19 23:49 | 已完成 | 2023-07-05 21:12 | 2023-07-05 21:12 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0061 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3785.76 | 3785.7615 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f9d13970fbbf4c5aadaf4d227136b6a8 | 禄丰县阿车铺-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2264 | 24.9444 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:11 | 2023-04-28 23:11 | 否 |  | 是 | 2023-05-31 23:44 | 已完成 | 2023-06-21 10:21 | 2023-07-04 20:32 | 已完成 | 2023-07-01 21:49 | 2023-07-04 21:28 | 是 | 2023-07-04 21:28 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0062 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 7330.31 | 7330.3119 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
783d18e1b0ef4fdbb01bba52598f7096 | 禄丰县勤丰镇戴家冲-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3046 | 25.1284 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-30 09:17 | 2023-04-30 09:17 | 否 |  | 是 | 2023-05-31 07:53 | 已完成 | 2023-06-05 14:52 | 2023-06-07 22:42 | 已完成 | 2023-06-07 07:53 | 2023-06-07 23:44 | 是 | 2023-06-07 23:44 | 已完成 | 2023-07-05 21:06 | 2023-07-05 21:06 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0063 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3228.75 | 3228.7523 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
98e5eb3395a7471eb29a2ec0cf349c59 | 禄丰县仁兴西村-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.301 | 25.3548 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:03 | 2023-04-28 23:03 | 否 |  | 是 | 2023-05-31 07:54 | 已完成 | 2023-05-31 11:35 | 2023-06-01 09:54 | 已完成 | 2023-05-31 10:53 | 2023-06-02 11:02 | 是 | 2023-06-02 11:02 | 已完成 | 2023-07-05 20:52 | 2023-07-05 20:52 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0064 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3228.75 | 3228.7523 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d2f702dbedc345e89cc55858ba097e40 | 禄丰县广通庙山-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7534 | 25.1654 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:04 | 2023-04-28 23:04 | 否 |  | 是 | 2023-05-12 22:16 | 已完成 | 2023-05-19 16:42 | 2023-05-25 22:16 | 已完成 | 2023-05-25 19:19 | 2023-05-26 00:10 | 是 | 2023-05-26 00:10 | 已完成 | 2023-07-05 20:56 | 2023-07-05 20:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0065 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 6873.21 | 6873.211 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
72b2eb0360334352b62eb23c8762f885 | 禄丰县中村街道-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0615 | 25.249 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:03 | 2023-04-28 23:03 | 否 |  | 是 | 2023-05-29 13:39 | 已完成 | 2023-06-01 10:16 | 2023-06-01 17:49 | 已完成 | 2023-06-01 11:48 | 2023-06-02 11:03 | 是 | 2023-06-02 11:03 | 已完成 | 2023-07-05 21:13 | 2023-07-05 21:13 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0066 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8f414854e3ec426d8262aeecb2321139 | 禄丰县共享联通舍资-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.9084 | 25.1891 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:01 | 2023-04-28 23:01 | 否 |  | 是 | 2023-06-02 01:00 | 已完成 | 2023-06-16 10:13 | 2023-06-19 16:12 | 已完成 | 2023-06-19 21:06 | 2023-06-20 03:10 | 是 | 2023-06-20 03:10 | 已完成 | 2023-07-05 20:53 | 2023-07-05 20:53 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0068 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 6873.21 | 6873.211 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4f72c450c3b44b0cbce5713da29c4bc8 | 禄丰县仁兴下营村-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3042 | 25.384 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:02 | 2023-04-28 23:02 | 否 |  | 是 | 2023-05-30 09:28 | 已完成 | 2023-06-23 10:01 | 2023-07-04 20:33 | 已完成 | 2023-07-02 22:27 | 2023-07-04 21:25 | 是 | 2023-07-04 21:25 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0069 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 3228.75 | 3228.7523 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3eeb48a5328b4a99b82b110bd7cebcc1 | 楚雄市志明-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6472 | 25.1064 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 21:53 | 2023-04-28 21:53 | 是 | 2023-05-10 10:29 | 是 | 2023-05-10 10:30 | 已完成 | 2023-05-17 20:44 | 2023-05-21 20:58 | 已完成 | 2023-05-26 01:14 | 2023-05-26 02:18 | 是 | 2023-05-26 02:18 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0001 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 2801.5 | 2801.5046 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
91196551f09e4d029c126d8a93c843b3 | 大姚县泗丫口-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2676 | 25.6596 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 19:02 | 2023-04-28 19:02 | 否 |  | 是 | 2023-05-18 14:52 | 已完成 | 2023-05-18 15:49 | 2023-05-21 20:08 | 已完成 | 2023-05-23 11:11 | 2023-05-24 09:59 | 是 | 2023-05-24 09:59 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0002 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 4003.53 | 4003.5321 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6cb274945d00492b95463de9d8c3f14d | 牟定县猫街-5HHZ |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6694 | 25.4669 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-05-10 17:15 | 2023-05-10 17:15 | 是 | 2023-05-10 17:19 | 是 | 2023-05-10 17:20 | 已完成 | 2023-05-20 17:51 | 2023-05-21 23:15 | 已完成 | 2023-05-21 17:28 | 2023-05-21 23:56 | 是 | 2023-05-21 23:56 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0003 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
062cde755bb04a689d38baa78629d04d | 牟定县图书馆搬迁-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5381 | 25.3162 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 否 |  | 是 | 2023-05-24 22:46 | 已完成 | 2023-05-26 13:03 | 2023-05-29 18:22 | 已完成 | 2023-05-29 11:41 | 2023-05-29 21:16 | 是 | 2023-05-29 21:16 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0004 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0ee2a69d780e47619840860f9c61a67f | 双柏县大麦地中心学校-5HHZ |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7762 | 24.2945 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 19:02 | 2023-04-28 19:02 | 否 |  | 是 | 2023-05-28 10:24 | 已完成 | 2023-05-29 18:25 | 2023-06-01 10:26 | 已完成 | 2023-05-31 11:11 | 2023-06-05 19:46 | 是 | 2023-06-05 19:46 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0007 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e2744077d6e343b2ba8cce448c205732 | 双柏县妥甸大房子-5HHX |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6321 | 24.703 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 19:06 | 2023-04-28 19:06 | 否 |  | 是 | 2023-06-19 08:47 | 已完成 | 2023-06-20 18:29 | 2023-07-11 08:37 | 已完成 | 2023-06-20 09:44 | 2023-07-11 15:00 | 是 | 2023-07-11 15:00 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0008 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a6048312f5b44091abc63507844b21aa | 牟定县共享联通金马村-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5551 | 25.3205 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-29 00:05 | 2023-04-29 00:05 | 否 |  | 是 | 2023-05-29 19:29 | 已完成 | 2023-06-07 11:42 | 2023-06-08 12:29 | 已完成 | 2023-06-08 10:15 | 2023-06-08 17:01 | 是 | 2023-06-08 17:01 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0010 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-08 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c0b8952223a84c7a98434542a7b0589d | 牟定县共享联通五金厂-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5528 | 25.2939 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-29 00:02 | 2023-04-29 00:02 | 否 |  | 是 | 2023-05-25 16:10 | 已完成 | 2023-05-28 10:31 | 2023-05-29 23:05 | 已完成 | 2023-05-30 11:04 | 2023-05-30 11:31 | 是 | 2023-05-30 11:31 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0011 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
751737f165ec4019918a787331da72d4 | 大姚县和尚庄-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3514 | 25.7228 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-29 19:58 | 2023-04-29 19:58 | 是 | 2023-05-25 16:10 | 是 | 2023-05-25 16:11 | 已完成 | 2023-05-25 16:46 | 2023-06-05 19:42 | 已完成 | 2023-05-26 10:01 | 2023-06-06 21:07 | 是 | 2023-06-06 21:07 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0014 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-05 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 2801.5 | 2801.5046 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0abac411172f4e868bc6b05125eb51ad | 大姚县下湾碧-5HHZ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2028 | 26.3583 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-29 19:56 | 2023-04-29 19:56 | 否 |  | 是 | 2023-05-29 00:24 | 已完成 | 2023-06-29 18:58 | 2023-07-03 19:00 | 已完成 | 2023-07-06 22:49 | 2023-07-06 23:49 | 是 | 2023-07-06 23:49 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0015 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 7330.31 | 7330.3119 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
21b0c134aed046229061cc180f4f13f3 | 禄丰县碧城川西营-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2926 | 25.2428 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-30 09:22 | 2023-04-30 09:22 | 否 |  | 是 | 2023-05-25 13:56 | 已完成 | 2023-05-25 15:31 | 2023-05-26 12:33 | 已完成 | 2023-05-25 17:36 | 2023-05-26 21:44 | 是 | 2023-05-26 21:44 | 已完成 | 2023-07-05 20:40 | 2023-07-05 20:40 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0016 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 4232.61 | 4232.6055 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b0a2b62694474145982fdc1eecc365bd | 禄丰县碧城西山-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2668 | 25.3024 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-30 09:22 | 2023-04-30 09:22 | 否 |  | 是 | 2023-05-19 12:53 | 已完成 | 2023-05-24 10:14 | 2023-05-25 22:16 | 已完成 | 2023-05-25 14:01 | 2023-05-26 00:09 | 是 | 2023-05-26 00:09 | 已完成 | 2023-07-05 20:42 | 2023-07-05 20:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0017 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 4232.61 | 4232.6055 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
05db2c8fb21e4d46933e5552bca05169 | 禄丰县大德-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2385 | 25.2201 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-30 09:21 | 2023-04-30 09:21 | 是 | 2023-05-23 09:59 | 是 | 2023-05-23 10:02 | 已完成 | 2023-05-25 09:57 | 2023-05-28 18:40 | 已完成 | 2023-05-25 23:33 | 2023-05-28 20:51 | 是 | 2023-05-28 20:51 | 已完成 | 2023-07-05 20:45 | 2023-07-05 20:45 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0018 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 4584.98 | 4584.9817 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
69fa7a49aaea4f569e5504d694ae908a | 禄丰县东营村委会-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.884 | 25.0158 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-30 09:20 | 2023-04-30 09:20 | 否 |  | 是 | 2023-05-31 23:44 | 已完成 | 2023-07-01 11:10 | 2023-07-04 20:29 | 已完成 | 2023-07-01 22:05 | 2023-07-04 21:26 | 是 | 2023-07-04 21:26 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0019 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 6873.21 | 6873.211 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a1ca8f18d47f4ad6b3bb39f735056de6 | 禄丰县炼象关-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1264 | 25.0279 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-30 09:21 | 2023-04-30 09:21 | 否 |  | 是 | 2023-05-28 01:22 | 已完成 | 2023-05-31 11:35 | 2023-06-01 21:56 | 已完成 | 2023-06-01 22:35 | 2023-06-02 11:03 | 是 | 2023-06-02 11:03 | 已完成 | 2023-07-05 21:04 | 2023-07-05 21:04 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0020 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3228.75 | 3228.7523 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e189978a90584bf98db0f88e7aa70fb4 | 南华县楚大大茶树-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2499 | 25.2039 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:57 | 2023-04-28 23:57 | 是 | 2023-05-24 22:45 | 是 | 2023-05-24 22:46 | 已完成 | 2023-05-28 09:07 | 2023-06-05 22:14 | 已完成 | 2023-05-29 12:25 | 2023-06-07 19:11 | 是 | 2023-06-07 19:11 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0022 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-05 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9b8b968edcb94c3caeeeaaee41d65f2c | 姚安县岭木村-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2574 | 25.4814 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 22:28 | 2023-04-28 22:28 | 是 | 2023-05-11 21:58 | 是 | 2023-05-11 22:08 | 已完成 | 2023-05-22 12:19 | 2023-05-23 21:29 | 已完成 | 2023-05-25 23:32 | 2023-05-25 23:35 | 是 | 2023-05-25 23:35 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0023 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-30 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
11701bd4063e427081c738f6cc45905e | 禄丰县小洼-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1081 | 25.0366 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:10 | 2023-04-28 23:10 | 否 |  | 是 | 2023-05-12 22:16 | 已完成 | 2023-05-21 14:08 | 2023-05-22 11:10 | 已完成 | 2023-05-23 22:10 | 2023-05-24 01:00 | 是 | 2023-05-24 01:00 | 已完成 | 2023-07-05 21:10 | 2023-07-05 21:10 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0024 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3785.76 | 3785.7615 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a30dfa95de394375a0007c7412e7cbf2 | 禄丰县佐所村委会-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2408 | 25.372 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:10 | 2023-04-28 23:10 | 是 | 2023-06-03 14:53 | 是 | 2023-06-03 14:53 | 已完成 | 2023-06-28 10:48 | 2023-07-07 11:07 | 已完成 | 2023-07-05 23:15 | 2023-07-09 19:54 | 是 | 2023-07-09 19:54 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0025 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-25 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [16 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bbb373cf7483442a85f366fcc32fbbc7 | 南华县白龙寺-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2247 | 25.207 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | C23304624AA0006 | 无线设备-宏站 | 周兆雄 | 13987089990 |  | 已查勘 | 2023-04-28 23:57 | 2023-04-28 23:57 | 是 | 2023-05-24 22:45 | 是 | 2023-05-24 22:46 | 已完成 | 2023-05-27 10:31 | 2023-06-05 22:13 | 已完成 | 2023-05-29 12:03 | 2023-06-07 19:11 | 是 | 2023-06-07 19:11 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0006 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0026 |  | 2023 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-04-24 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-05-26 | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-07 | [8 empty] | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-05 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 3290.33 | 3290.3303 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1649248585927106575 | 姚安县菖河村一楼无线机房-姚安县菖河村(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C23304624AA4004-0079 | 101.4644 | 25.5823 | 101.4643 | 25.5813 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-21 11:56 | 2023-04-26 18:53 | 是 | 2023-05-22 11:09 | 是 | 2023-05-22 11:19 | 已完成 | 2023-06-29 14:30 | 2023-06-30 09:19 | 已完成 | 2023-06-29 10:37 | 2023-06-30 13:46 | 是 | 2023-06-30 13:46 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0016 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 556.99 | 556.9906 | 8017.3 |  |  | 556.99 |  | 4767.97 |  | 286.99 |  | 569.42 | [5 empty] | 7536.99 | 7536.9908 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1649248586027769916 | 姚安县月明一楼无线机房-姚安县月明(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C23304624AA4004-0080 | 101.4629 | 25.5505 | 101.4631 | 25.5502 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-21 11:12 | 2023-04-26 18:53 | 是 | 2023-05-22 11:10 | 是 | 2023-05-22 11:18 | 已完成 | 2023-06-29 10:54 | 2023-06-30 09:19 | 已完成 | 2023-06-25 19:36 | 2023-06-30 13:47 | 是 | 2023-06-30 13:47 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0015 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 417.51 | 417.5094 | 5110.84 |  |  | 417.51 |  | 3087.7 |  | 259.99 |  | 515.84 | [5 empty] | 3336.7 | 3336.6972 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1649048479110029378 | 大姚县东城明珠一楼传输机房-大姚县李湾预留地/II-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C23304624AA4003-0067 | 101.337 | 25.7198 | 101.3454 | 25.7211 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-21 11:01 | 2023-05-05 10:41 | 是 | 2023-05-18 10:35 | 是 | 2023-05-18 10:40 | 已完成 | 2023-05-24 16:19 | 2023-05-24 22:20 | 已完成 | 2023-05-25 11:47 | 2023-05-25 19:09 | 是 | 2023-05-25 19:09 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532326_AA4_0012 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 701.99 | 701.9906 | 9651.73 |  |  | 701.99 |  | 6258.24 |  | 231.73 |  | 459.79 | [5 empty] | 8790.47 | 8790.4679 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1649048479172943938 | 大姚县李湾预留地/II-GJ001-大姚县东塔湖公园一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C23304624AA4003-0068 | 101.3454 | 25.7211 | 101.3442 | 25.7207 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-21 10:48 | 2023-05-05 10:41 | 是 | 2023-05-18 10:34 | 是 | 2023-05-18 10:41 | 已完成 | 2023-05-24 14:05 | 2023-05-29 09:46 | 已完成 | 2023-05-29 11:05 | 2023-05-29 14:33 | 是 | 2023-05-29 14:33 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532326_AA4_0013 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 409.35 | 409.3491 | 7799.19 |  |  | 409.35 |  | 5181.59 |  | 214.83 |  | 426.25 | [5 empty] | 5608.38 | 5608.3761 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1648559198725742602 | 楚雄州元谋县龙川街/II-GJ003-元谋县金马坊-5HHX | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4003-0066 | 101.8784 | 25.7033 | 101.8775 | 25.7025 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-20 11:12 | 2023-04-26 21:35 | 是 | 2023-05-16 17:40 | 是 | 2023-05-17 09:41 | 已完成 | 2023-06-01 14:52 | 2023-06-01 15:52 | 已完成 | 2023-06-01 14:41 | 2023-06-01 18:35 | 是 | 2023-06-01 18:35 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0065 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | [8 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2023-06-02 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 352.69 | 352.6887 | 4768.59 |  |  | 352.69 |  | 3167.76 |  | 183.48 |  | 364.05 | [5 empty] | 3913.73 | 3913.7339 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1648366820035403809 | 楚雄市吕合玫瑰园(700)-5HHN-楚雄市共享电信吕合玫瑰园基站 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4004-0042 | 101.4484 | 25.2231 | 101.447 | 25.2242 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-25 14:31 | 2023-05-09 15:22 | 是 | 2023-05-24 11:25 | 是 | 2023-05-24 11:29 | 已完成 | 2023-06-14 16:11 | 2023-06-18 17:00 | 已完成 | 2023-06-21 10:27 | 2023-06-21 17:26 | 是 | 2023-06-21 17:26 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0020 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-18 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 570.5 | 570.5 | 9494.89 |  |  | 570.5 |  | 5711.72 |  | 301.08 |  | 597.38 | [5 empty] | 6807.69 | 6807.6881 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1648366820119289876 | 楚雄市雄宝路/Ⅱ-GJ003-楚雄市鹿城镇水岸人家/Ⅱ-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4004-0046 | 101.5662 | 25.0111 | 101.5662 | 25.0158 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-23 11:07 | 2023-05-10 10:58 | 是 | 2023-05-23 16:30 | 是 | 2023-05-23 16:31 | 已完成 | 2023-06-13 09:28 | 2023-06-13 17:15 | 已完成 | 2023-06-13 09:48 | 2023-06-14 20:58 | 是 | 2023-06-14 20:58 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0022 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-13 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 796.85 | 796.8491 | 11394.77 |  |  | 796.85 |  | 6865.73 |  | 320.12 |  | 635.16 | [5 empty] | 7766.23 | 7766.2294 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1648366820198981677 | 楚雄市方家河一楼无线机房-楚雄市苍岭黄草村(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4004-0047 | 101.6576 | 25.0427 | 101.6659 | 25.0297 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-25 12:14 | 2023-05-04 11:07 | 是 | 2023-05-23 10:41 | 是 | 2023-05-23 10:45 | 已完成 | 2023-06-17 10:28 | 2023-06-17 15:25 | 已完成 | 2023-06-19 18:48 | 2023-06-21 17:24 | 是 | 2023-06-21 17:24 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0025 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-17 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2561.29 | 2561.2925 | 44651.9 |  |  | 2561.29 |  | 26060.52 |  | 624.13 |  | 1238.36 | [5 empty] | 14533.4 | 14533.4037 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1648366388999364665 | 楚雄市茶花大道/II-GJ003-楚雄市白龙箐灯杆-5HHQ | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4003-0004 | 101.5612 | 25.0021 | 101.5581 | 25.0028 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-23 14:46 | 2023-05-10 10:58 | 是 | 2023-05-16 15:32 | 是 | 2023-05-16 17:33 | 已完成 | 2023-07-03 14:14 | 2023-07-03 16:00 | 已完成 | 2023-07-04 08:54 | 2023-07-05 17:00 | 是 | 2023-07-05 17:00 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0002 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-03 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 593.47 | 593.4717 | 8944 |  |  | 593.47 |  | 5827.05 |  | 226.25 |  | 448.91 | [5 empty] | 5484.45 | 5484.4495 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1648366389079056432 | 楚雄市子午法邑头村一楼无线机房-楚雄市子午法邑街尾-5HHZ | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4003-0001 | 101.5552 | 24.8769 | 101.5573 | 24.874 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-24 11:43 | 2023-04-25 10:55 | 是 | 2023-05-15 15:10 | 是 | 2023-05-15 16:07 | 已完成 | 2023-06-15 15:40 | 2023-06-15 20:42 | 已完成 | 2023-06-21 10:25 | 2023-06-21 17:26 | 是 | 2023-06-21 17:26 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0009 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-15 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 615.9 | 615.8962 | 7489.17 |  |  | 615.9 |  | 4816.58 |  | 210.21 |  | 417.07 | [5 empty] | 4938.88 | 4938.8807 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1648366389133582403 | 楚雄市开关厂/II-GJ001-2-楚雄市龙和小区-5HHQ | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4003-0009 | 101.5448 | 25.0544 | 101.5461 | 25.0576 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-23 16:06 | 2023-05-10 10:58 | 是 | 2023-05-16 16:08 | 是 | 2023-05-16 17:32 | 已完成 | 2023-07-01 10:10 | 2023-07-03 17:18 | 已完成 | 2023-07-04 14:29 | 2023-07-05 17:00 | 是 | 2023-07-05 17:00 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0007 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 591 | 591 | 10136.3 |  |  | 591 |  | 6633.61 |  | 238.98 |  | 474.17 | [5 empty] | 5727.38 | 5727.3761 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647889786033168403 | 禄丰县新党校-5HHX-禄丰县思源小区/II-GJ001（思源小区微网格分纤点） | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0038 | 102.0741 | 25.1228 | 102.0751 | 25.1309 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-18 09:49 | 2023-05-01 18:10 | 是 | 2023-05-18 12:25 | 是 | 2023-05-18 12:28 | 已完成 | 2023-05-23 09:04 | 2023-05-24 16:21 | 已完成 | 2023-05-23 11:21 | 2023-05-24 16:09 | 是 | 2023-05-24 16:09 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0015 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 899.92 | 899.9245 | 10401.53 |  |  | 899.92 |  | 6654.7 |  | 238.06 |  | 472.34 | [5 empty] | 6421.74 | 6421.7431 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647889786112860193 | 禄丰县下水碓小区-5HHX-楚雄州禄丰县世纪佳源/Ⅱ-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0039 | 102.0692 | 25.146 | 102.0689 | 25.1463 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-18 16:46 | 2023-05-01 18:09 | 是 | 2023-05-18 12:27 | 是 | 2023-05-18 12:28 | 已完成 | 2023-05-23 09:02 | 2023-05-24 16:22 | 已完成 | 2023-05-23 09:52 | 2023-05-24 16:08 | 是 | 2023-05-24 16:08 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0016 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 357.59 | 357.5943 | 5498.17 |  |  | 357.59 |  | 3665.98 |  | 191.29 |  | 379.54 | [5 empty] | 4294.91 | 4294.9083 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647889786171580515 | 禄丰县金山镇西山坡脚五楼无线机房-禄丰县金山镇新河社区光交922资源点-GJ922 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0053 | 102.0605 | 25.1617 | 102.0636 | 25.1609 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-18 10:46 | 2023-05-01 18:10 | 是 | 2023-05-23 11:53 | 是 | 2023-05-23 17:47 | 已完成 | 2023-06-08 10:04 | 2023-06-13 14:39 | 已完成 | 2023-06-08 10:44 | 2023-06-14 00:30 | 是 | 2023-06-14 00:30 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0029 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-13 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 984.23 | 984.2264 | 11896.82 |  |  | 984.23 |  | 7579.51 |  | 252.25 |  | 500.5 | [5 empty] | 7831.7 | 7831.6972 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647790803403169811 | 楚雄市汇东骏园/II-GJ001-3-楚雄市云湖购物广场-5HHQ | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4003-0005 | 101.566 | 25.0085 | 101.5659 | 25.0052 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-23 12:16 | 2023-05-10 10:58 | 是 | 2023-05-16 15:49 | 是 | 2023-05-16 17:33 | 已完成 | 2023-05-20 13:39 | 2023-05-20 16:01 | 已完成 | 2023-05-23 11:12 | 2023-05-25 10:22 | 是 | 2023-05-25 10:22 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0003 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 534.43 | 534.434 | 8166.61 |  |  | 534.43 |  | 5330.39 |  | 218.33 |  | 433.19 | [5 empty] | 6433.37 | 6433.367 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647790803487055895 | 楚雄市子午镇政府/II-GJ001-楚雄市磨苴旧-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4003-0008 | 101.5349 | 24.8882 | 101.5485 | 24.8927 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-24 10:05 | 2023-05-04 11:07 | 是 | 2023-05-15 16:45 | 是 | 2023-05-15 16:46 | 已完成 | 2023-05-23 09:51 | 2023-05-23 18:34 | 已完成 | 2023-05-23 15:55 | 2023-05-25 10:19 | 是 | 2023-05-25 10:19 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0006 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1495.57 | 1495.566 | 16042.79 |  |  | 1495.57 |  | 10009.23 |  | 292.29 |  | 579.94 | [5 empty] | 15294.55 | 15294.5505 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647504191897214981 | 禄丰县罗申机房-禄丰县罗申(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4004-0077 | 101.7788 | 25.2948 | 101.784 | 25.2954 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-17 17:36 | 2023-05-15 15:46 | 是 | 2023-05-24 18:42 | 是 | 2023-05-24 19:03 | 已完成 | 2023-06-26 11:16 | 2023-06-28 22:27 | 已完成 | 2023-06-26 14:14 | 2023-06-28 22:13 | 是 | 2023-06-28 22:13 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0008 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 874.98 | 874.9811 | 13201.38 |  |  | 874.98 |  | 7966.33 |  | 335.89 |  | 666.44 | [5 empty] | 6357.21 | 6357.211 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647504191964323874 | 禄丰县峨山(700)-5HHN-禄丰县峨山一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4004-0078 | 102.0532 | 25.3861 | 102.053 | 25.387 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-21 11:14 | 2023-05-15 15:46 | 是 | 2023-05-24 18:41 | 是 | 2023-05-24 19:02 | 已完成 | 2023-06-26 15:09 | 2023-06-27 11:42 | 已完成 | 2023-06-26 15:09 | 2023-06-26 21:35 | 是 | 2023-06-26 21:35 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0007 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-27 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 631.26 | 631.2642 | 10264.95 |  |  | 631.26 |  | 6320.11 |  | 310.19 |  | 615.45 | [5 empty] | 4354.48 | 4354.4771 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647504191809134668 | 禄丰县罗申村委会一楼无线机房-禄丰县罗申机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4004-0059 | 101.7587 | 25.2896 | 101.7788 | 25.2948 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-17 15:25 | 2023-05-15 15:45 | 是 | 2023-05-24 18:43 | 是 | 2023-05-24 19:03 | 已完成 | 2023-06-26 11:18 | 2023-06-28 13:50 | 已完成 | 2023-06-26 15:00 | 2023-06-28 00:21 | 是 | 2023-06-28 00:21 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0006 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2678.73 | 2678.7264 | 32236.29 |  |  | 2678.73 |  | 18374.17 |  | 497.69 |  | 987.48 | [5 empty] | 17778.22 | 17778.2202 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647503724102295585 | 禄丰县干海资邮政局-5HHZ-楚雄禄丰县一平浪镇干海资医院片区光交817资源点-GJ817 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0040 | 101.9134 | 25.1036 | 101.9129 | 25.0992 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-19 10:30 | 2023-05-15 15:46 | 是 | 2023-05-24 18:39 | 是 | 2023-05-24 19:02 | 已完成 | 2023-05-26 10:51 | 2023-05-26 13:49 | 已完成 | 2023-05-26 11:25 | 2023-05-26 21:47 | 是 | 2023-05-26 21:47 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0017 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 832.61 | 832.6132 | 11866.87 |  |  | 832.61 |  | 7657.92 |  | 253.44 |  | 502.86 | [5 empty] | 8326.94 | 8326.9358 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647503724291039247 | 禄丰县妥安客运站-5HHZ-楚雄州禄丰县妥安/I-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0048 | 101.7213 | 25.3171 | 101.7188 | 25.3143 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-18 10:16 | 2023-05-15 15:46 | 是 | 2023-05-23 16:07 | 是 | 2023-05-23 17:49 | 已完成 | 2023-06-20 14:32 | 2023-06-21 12:46 | 已完成 | 2023-06-20 14:16 | 2023-06-21 10:33 | 是 | 2023-06-21 10:33 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0025 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 626.75 | 626.7547 | 8059.25 |  |  | 626.75 |  | 5214.93 |  | 215.38 |  | 427.35 | [5 empty] | 8134.2 | 8134.2018 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647503724370731014 | 禄丰县共享联通一平浪-5HHZ-禄丰县一平浪镇一平浪村委会胜利山小区GJ-8089 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0049 | 101.9058 | 25.1608 | 101.9058 | 25.1613 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-18 16:29 | 2023-05-15 15:46 | 是 | 2023-05-24 18:40 | 是 | 2023-05-24 19:02 | 已完成 | 2023-06-03 11:40 | 2023-06-06 12:41 | 已完成 | 2023-06-04 11:17 | 2023-06-04 22:33 | 是 | 2023-06-04 22:33 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0026 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 400.39 | 400.3868 | 5626.55 |  |  | 400.39 |  | 3715.95 |  | 192.01 |  | 380.98 | [5 empty] | 6162.95 | 6162.9541 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647503724517531706 | 禄丰县中村街道-5HHN-楚雄州禄丰县中村/I-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0061 | 102.0631 | 25.2462 | 102.0621 | 25.2458 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-20 10:55 | 2023-05-15 15:46 | 是 | 2023-05-23 16:09 | 是 | 2023-05-23 17:50 | 已完成 | 2023-05-28 10:29 | 2023-05-30 14:35 | 已完成 | 2023-05-28 10:25 | 2023-05-28 18:58 | 是 | 2023-05-28 18:58 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0037 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 500.56 | 500.5566 | 7620.23 |  |  | 500.56 |  | 4999.89 |  | 212.01 |  | 420.66 | [5 empty] | 6110.81 | 6110.8073 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647503724588834902 | 禄丰县共享联通舍资-5HHN-楚雄州禄丰县一平浪舍资街/Ⅰ-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0063 | 101.9099 | 25.1861 | 101.912 | 25.1857 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-18 17:03 | 2023-05-15 15:46 | 是 | 2023-05-23 16:14 | 是 | 2023-05-23 20:45 | 已完成 | 2023-06-03 11:46 | 2023-06-06 12:41 | 已完成 | 2023-06-04 10:10 | 2023-06-04 22:34 | 是 | 2023-06-04 22:34 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0039 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 533.05 | 533.0472 | 7856.44 |  |  | 533.05 |  | 5138.16 |  | 214.17 |  | 424.94 | [5 empty] | 7397.32 | 7397.3211 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647503724446228568 | 禄丰县罗川观音街-5HHN-禄丰县罗川二楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0058 | 101.869 | 25.004 | 101.8731 | 25.0019 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-19 17:45 | 2023-05-15 15:46 | 是 | 2023-05-23 16:08 | 是 | 2023-05-23 17:50 | 已完成 | 2023-06-19 10:34 | 2023-06-21 12:47 | 已完成 | 2023-06-19 10:36 | 2023-06-21 10:32 | 是 | 2023-06-21 10:32 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0035 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 768.33 | 768.3302 | 9407.21 |  |  | 768.33 |  | 6036.34 |  | 228.2 |  | 452.78 | [5 empty] | 9623.84 | 9623.844 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647503724207153155 | 禄丰县罗川松石小路坡-5HHN-禄丰县罗川松石一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0047 | 101.8762 | 25.0336 | 101.8931 | 25.0372 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-19 14:14 | 2023-05-15 15:46 | 是 | 2023-05-23 16:04 | 是 | 2023-05-23 17:49 | 已完成 | 2023-06-19 10:38 | 2023-06-20 15:58 | 已完成 | 2023-06-19 14:51 | 2023-06-19 19:20 | 是 | 2023-06-19 19:20 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0024 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1968.19 | 1968.1887 | 21376.96 |  |  | 1968.19 |  | 13356.5 |  | 342.36 |  | 679.28 | [5 empty] | 12404.1 | 12404.1009 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1647102969306423363 | 双柏县发裱一楼无线机房-双柏县发裱一楼传输机房路由1 | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624BA4001-0044 | 101.8542 | 24.6036 | 101.8538 | 24.6032 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年一张光缆网线路优化项目 | C23304624BA4001 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-04-19 12:51 | 2023-04-20 20:07 | 是 | 2023-04-20 20:17 | 是 | 2023-04-20 20:20 | 已完成 | 2023-06-07 11:12 | 2023-06-09 16:13 | 已完成 | 2023-06-07 11:04 | 2023-06-08 20:23 | 是 | 2023-06-08 20:23 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624BA4001 | 综合业务接入区项目集 | 532322_BA4_0016 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-04-27 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-05-05 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-09 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 13888.72 | 13888.7156 | [22 empty] | CMYN-202200462 | [5 empty] | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1647102969360949345 | 双柏县发裱一楼无线机房-双柏县发裱一楼传输机房路由2 | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624BA4001-0045 | 101.8541 | 24.6036 | 101.8537 | 24.6032 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年一张光缆网线路优化项目 | C23304624BA4001 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-04-19 13:12 | 2023-04-20 20:07 | 是 | 2023-04-20 20:18 | 是 | 2023-04-20 20:21 | 已完成 | 2023-06-07 11:49 | 2023-06-09 16:11 | 已完成 | 2023-06-07 11:03 | 2023-06-08 20:23 | 是 | 2023-06-08 20:23 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624BA4001 | 综合业务接入区项目集 | 532322_BA4_0017 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-04-27 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-05-05 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-09 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 13102.47 | 13102.4679 | [22 empty] | CMYN-202200462 | [5 empty] | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1647102969415475220 | 双柏登高山一楼无线机房-双柏县登高山一楼传输机房路由1 | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624BA4001-0046 | 101.6492 | 24.6842 | 101.6494 | 24.684 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年一张光缆网线路优化项目 | C23304624BA4001 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-04-19 09:49 | 2023-04-20 20:07 | 是 | 2023-04-20 20:14 | 是 | 2023-04-20 20:19 | 已完成 | 2023-05-20 16:28 | 2023-05-23 18:27 | 已完成 | 2023-05-20 12:10 | 2023-05-24 16:24 | 是 | 2023-05-24 16:24 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624BA4001 | 综合业务接入区项目集 | 532322_BA4_0018 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-04-27 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-05-05 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-05-23 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 13840.73 | 13840.7339 | [22 empty] | CMYN-202200462 | [5 empty] | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1647102969474195478 | 双柏登高山一楼无线机房-双柏县登高山一楼传输机房路由2 | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624BA4001-0047 | 101.6492 | 24.6842 | 101.6494 | 24.6839 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年一张光缆网线路优化项目 | C23304624BA4001 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-04-19 10:03 | 2023-04-20 20:07 | 是 | 2023-04-20 20:15 | 是 | 2023-04-20 20:20 | 已完成 | 2023-05-20 16:44 | 2023-05-23 18:27 | 已完成 | 2023-05-20 12:08 | 2023-05-24 16:25 | 是 | 2023-05-24 16:25 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624BA4001 | 综合业务接入区项目集 | 532322_BA4_0019 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-04-27 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-05-05 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-05-23 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 13395.27 | 13395.2661 | [22 empty] | CMYN-202200462 | [5 empty] | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1647102969583247444 | 楚雄州双柏县东兴路/Ⅰ-GJ003-双柏县妥甸镇水厂/I-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624BA4001-0049 | 101.6423 | 24.6874 | 101.643 | 24.6905 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年一张光缆网线路优化项目 | C23304624BA4001 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-06-19 11:27 | 2023-06-19 12:08 | 是 | 2023-06-19 21:38 | 是 | 2023-06-19 21:41 | 已完成 | 2023-07-07 10:55 | 2023-07-07 13:48 | 已完成 | 2023-07-07 10:49 | 2023-07-07 16:14 | 是 | 2023-07-07 16:14 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624BA4001 | 综合业务接入区项目集 | 532322_BA4_0057 |  | 2023 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-05-14 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-05-05 | [8 empty] | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-07 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 6140.44 | 6140.4404 | [22 empty] | CMYN-202200462 | [5 empty] | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1645802678736920579 | 楚雄州大姚县滨河北路/Ⅰ-GJ003-楚雄州大姚县政务中心后/Ⅱ-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C23304624BA4001-0029 | 101.3381 | 25.7276 | 101.3394 | 25.7312 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年一张光缆网线路优化项目 | C23304624BA4001 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-04-12 17:00 | 2023-04-20 16:33 | 是 | 2023-04-20 17:10 | 是 | 2023-04-20 17:10 | 已完成 | 2023-05-26 09:50 | 2023-06-19 11:54 | 已完成 | 2023-06-12 14:54 | 2023-06-19 22:05 | 是 | 2023-06-19 22:05 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624BA4001 | 综合业务接入区项目集 | 532326_BA4_0009 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-04-27 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-27 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-05-26 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-19 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 9873.6 | 9873.5963 | [22 empty] | CMYN-202200466 | [5 empty] | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1645802678787252322 | 大姚县金碧镇李湾李湾廉租房片区电力铁塔旁资源点/Ⅱ-GJ3517-楚雄州大姚县徐家凹/Ⅱ-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C23304624BA4001-0030 | 101.3394 | 25.7264 | 101.3422 | 25.7247 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年一张光缆网线路优化项目 | C23304624BA4001 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-04-16 09:59 | 2023-04-20 16:33 | 是 | 2023-04-20 17:07 | 是 | 2023-04-20 17:11 | 已完成 | 2023-05-25 13:32 | 2023-06-19 11:57 | 已完成 | 2023-06-12 15:48 | 2023-06-19 21:52 | 是 | 2023-06-19 21:52 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624BA4001 | 综合业务接入区项目集 | 532326_BA4_0010 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-04-27 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-27 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-05-25 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-19 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 9122.91 | 9122.9083 | [22 empty] | CMYN-202200466 | [5 empty] | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
ba79f0a8cd404dbab83dae92009574d8 | 大姚县泗丫口一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2691 | 25.6566 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-13 15:21 | 2023-04-13 16:19 | 是 | 2023-05-23 21:34 | 是 | 2023-05-23 21:35 | 已完成 | 2023-06-05 11:46 | 2023-06-19 19:14 | 已完成 | 2023-06-21 12:55 | 2023-06-21 16:25 | 是 | 2023-06-21 16:25 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532326_AA4_0066 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-10 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-23 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 701.05 | 701.0472 | 42009.44 |  |  | 701.05 |  | 4815.08 |  | 385.04 |  | 458.38 | [5 empty] | 4815.08 | 4815.0826 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1645075269834252364 | 双柏县普龙街道/Ⅱ-GJ001-双柏县大麦地中心学校-5HHZ | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624AA4003-0017 | 101.7776 | 24.2892 | 101.7777 | 24.2916 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-11 18:55 | 2023-04-18 11:51 | 是 | 2023-05-17 11:41 | 是 | 2023-05-17 11:42 | 已完成 | 2023-05-24 15:43 | 2023-05-24 18:28 | 已完成 | 2023-05-24 15:47 | 2023-05-25 00:27 | 是 | 2023-05-25 00:27 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532322_AA4_0049 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 562.65 | 562.6509 | 7554.23 |  |  | 562.65 |  | 4914.91 |  | 210.7 |  | 418.06 | [5 empty] | 6471.52 | 6471.5229 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1645075269905555498 | 楚雄双柏县安龙堡街道/II-GJ001-双柏县安龙堡新建点-5HHZ | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624AA4003-0018 | 101.9579 | 24.4114 | 101.9598 | 24.4102 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-11 13:50 | 2023-04-18 11:51 | 是 | 2023-05-17 11:41 | 是 | 2023-05-17 11:43 | 已完成 | 2023-06-05 14:34 | 2023-06-06 18:28 | 已完成 | 2023-05-24 15:37 | 2023-06-08 20:25 | 是 | 2023-06-08 20:25 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532322_AA4_0050 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 556.17 | 556.1698 | 10403.77 |  |  | 556.17 |  | 6882.44 |  | 241.55 |  | 479.27 | [5 empty] | 9040.96 | 9040.9633 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1645075269997830190 | 双柏县妥甸镇西城社区上王家片区城I回大房子公变220VI回T4分支1号杆旁资源点-GJ3198-双柏县妥甸大房子-5HHX | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624AA4003-0031 | 101.631 | 24.6973 | 101.6321 | 24.699 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-21 16:53 | 2023-04-26 16:46 | 是 | 2023-05-18 11:45 | 是 | 2023-05-18 11:46 | 已完成 | 2023-06-15 14:27 | 2023-06-15 16:57 | 已完成 | 2023-06-15 14:25 | 2023-06-19 09:42 | 是 | 2023-06-19 09:42 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532322_AA4_0053 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-15 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 421.54 | 421.5377 | 5753.71 |  |  | 421.54 |  | 3788.08 |  | 193.14 |  | 383.21 | [5 empty] | 6442.76 | 6442.7615 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1645075269955887140 | 双柏县收费站管理所/Ⅱ-GJ001-双柏县玉楚高速公路管理处-5HHX | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624AA4003-0029 | 101.615 | 24.6968 | 101.6161 | 24.6953 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-21 15:32 | 2023-04-26 16:46 | 是 | 2023-05-21 12:56 | 是 | 2023-05-21 12:59 | 已完成 | 2023-06-29 14:24 | 2023-07-05 15:27 | 已完成 | 2023-06-29 14:14 | 2023-07-06 10:45 | 是 | 2023-07-06 10:45 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532322_AA4_0051 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 994.84 | 994.8396 | 19723.08 |  |  | 994.84 |  | 12967.37 |  | 336.76 |  | 668.17 | [5 empty] | 15616.21 | 15616.211 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644552123100192790 | 禄丰县碧城街子厂(700)-5HHN-宦家营村GJ01 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4004-0056 | 102.2757 | 25.2372 | 102.2913 | 25.2314 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-14 08:27 | 2023-04-19 07:27 | 是 | 2023-05-24 18:52 | 是 | 2023-05-24 19:04 | 已完成 | 2023-06-13 11:00 | 2023-06-13 19:49 | 已完成 | 2023-06-13 11:01 | 2023-06-14 00:26 | 是 | 2023-06-14 00:26 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0004 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-13 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1846.14 | 1846.1415 | 21090.82 |  |  | 1846.14 |  | 12018.05 |  | 398.18 |  | 790.04 | [5 empty] | 13025.86 | 13025.8624 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644552123179884585 | 禄丰县和平杨梅山(700)-5HHN-禄丰县和平村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4004-0057 | 102.2262 | 25.189 | 102.202 | 25.2057 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-21 13:03 | 2023-05-01 18:09 | 是 | 2023-05-24 18:54 | 是 | 2023-05-24 19:05 | 已完成 | 2023-06-05 15:03 | 2023-06-06 12:42 | 已完成 | 2023-06-05 15:08 | 2023-06-06 01:18 | 是 | 2023-06-06 01:18 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0005 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3278.54 | 3278.5377 | 37326.68 |  |  | 3278.54 |  | 21115.41 |  | 540.47 |  | 1072.35 | [5 empty] | 21219.24 | 21219.2385 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644552123226021930 | 禄丰县共享联通马关营(700)-5HHN-禄丰县代家山一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4004-0061 | 102.2963 | 25.14 | 102.2918 | 25.1285 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-19 11:58 | 2023-05-01 18:09 | 是 | 2023-05-24 18:56 | 是 | 2023-05-24 19:05 | 已完成 | 2023-06-05 10:26 | 2023-06-06 12:01 | 已完成 | 2023-06-05 10:16 | 2023-06-06 01:22 | 是 | 2023-06-06 01:22 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0030 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2183.94 | 2183.9434 | 25248.67 |  |  | 2183.94 |  | 14396.9 |  | 435.56 |  | 864.2 | [5 empty] | 11112.83 | 11112.8257 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644552123276353619 | 禄丰县大干坝矿厂(700)-5HHN-禄丰县老西山一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4004-0062 | 102.2246 | 25.3059 | 102.2682 | 25.2995 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-12 12:38 | 2023-04-19 07:27 | 是 | 2023-05-24 18:57 | 是 | 2023-05-24 19:06 | 已完成 | 2023-06-16 12:19 | 2023-06-18 20:43 | 已完成 | 2023-06-16 12:20 | 2023-06-16 23:43 | 是 | 2023-06-16 23:43 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0031 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-18 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4427.99 | 4427.9906 | 51032.9 |  |  | 4427.99 |  | 28834.79 |  | 661.21 |  | 1311.93 | [5 empty] | 29726.52 | 29726.5229 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644552123322490912 | 禄丰县旧钟锁/I-GJ001-禄丰县勤丰新街五楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4004-0076 | 102.3001 | 25.1974 | 102.2996 | 25.1774 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-20 08:31 | 2023-05-01 18:09 | 是 | 2023-05-24 18:58 | 是 | 2023-05-24 19:06 | 已完成 | 2023-06-05 12:32 | 2023-06-06 12:00 | 已完成 | 2023-06-05 12:26 | 2023-06-06 01:21 | 是 | 2023-06-06 01:21 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0032 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2120.98 | 2120.9811 | 28765.91 |  |  | 2120.98 |  | 16717.34 |  | 472.49 |  | 937.48 | [5 empty] | 16676.73 | 16676.7339 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644548978001322040 | 禄丰县苴锁一楼无线机房-禄丰县佐所村委会-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0037 | 102.2477 | 25.3603 | 102.2422 | 25.3691 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-11 16:14 | 2023-04-19 07:28 | 是 | 2023-05-23 11:38 | 是 | 2023-05-23 17:45 | 已完成 | 2023-06-16 12:22 | 2023-06-28 11:05 | 已完成 | 2023-06-16 12:22 | 2023-06-28 00:23 | 是 | 2023-06-28 00:23 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0014 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1428.25 | 1428.2547 | 21534.54 |  |  | 1428.25 |  | 13872.9 |  | 350.68 |  | 695.79 | [5 empty] | 12120.63 | 12120.633 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644548978068430881 | 禄丰县碧城川西营仁寿里-5HHN-禄丰县张通村四楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0041 | 102.2874 | 25.2387 | 102.2913 | 25.2314 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-19 15:06 | 2023-05-01 18:09 | 是 | 2023-05-18 12:43 | 是 | 2023-05-18 12:43 | 已完成 | 2023-05-25 11:56 | 2023-05-25 13:22 | 已完成 | 2023-05-25 12:28 | 2023-05-26 00:37 | 是 | 2023-05-26 00:37 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0018 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1201.08 | 1201.0755 | 15875.66 |  |  | 1201.08 |  | 10132.6 |  | 292.04 |  | 579.44 | [5 empty] | 11718.28 | 11718.2844 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644548978215231567 | 禄丰县好义村-5HHN-宦家营村GJ01 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0044 | 102.3014 | 25.2331 | 102.2912 | 25.2314 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-14 10:11 | 2023-04-19 15:05 | 是 | 2023-05-23 11:43 | 是 | 2023-05-23 17:46 | 已完成 | 2023-06-10 10:11 | 2023-06-13 16:01 | 已完成 | 2023-06-10 11:49 | 2023-06-14 00:29 | 是 | 2023-06-14 00:29 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0021 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-13 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 969.14 | 969.1415 | 11425.38 |  |  | 969.14 |  | 7270.33 |  | 247.44 |  | 490.95 | [5 empty] | 7098.86 | 7098.8624 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644548978261368895 | 禄丰县猫街东邑村拉远-5HHN-禄丰县猫街东邑村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0045 | 102.2824 | 25.2519 | 102.2752 | 25.2557 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-19 13:25 | 2023-05-01 18:09 | 是 | 2023-05-24 18:45 | 是 | 2023-05-24 19:03 | 已完成 | 2023-06-26 15:01 | 2023-06-28 10:59 | 已完成 | 2023-06-26 15:23 | 2023-06-28 00:20 | 是 | 2023-06-28 00:20 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0022 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 978.57 | 978.566 | 11700.79 |  |  | 978.57 |  | 7451.78 |  | 250.27 |  | 496.57 | [5 empty] | 6993.85 | 6993.8532 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644548978307506228 | 禄丰县罗海营村委会-5HHN-禄丰县猫街一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0046 | 102.2955 | 25.2581 | 102.2922 | 25.2497 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-14 15:44 | 2023-04-19 15:05 | 是 | 2023-05-24 18:47 | 是 | 2023-05-24 19:04 | 已完成 | 2023-06-07 13:07 | 2023-06-16 16:18 | 已完成 | 2023-06-16 09:59 | 2023-06-16 23:45 | 是 | 2023-06-16 23:45 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0023 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1354.19 | 1354.1887 | 15487.9 |  |  | 1354.19 |  | 9770.45 |  | 286.43 |  | 568.31 | [5 empty] | 8872.55 | 8872.5505 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644548978353643578 | 禄丰县共享联通仁兴西村-5HHN-禄丰县罗茨温泉四楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0052 | 102.3025 | 25.3519 | 102.2942 | 25.3444 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-16 10:41 | 2023-05-01 18:10 | 是 | 2023-05-23 15:55 | 是 | 2023-05-23 17:48 | 已完成 | 2023-06-07 11:41 | 2023-06-07 15:50 | 已完成 | 2023-06-07 11:41 | 2023-06-07 22:28 | 是 | 2023-06-07 22:28 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0028 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-07 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1322.12 | 1322.1226 | 15373.64 |  |  | 1322.12 |  | 9724.32 |  | 285.78 |  | 567.01 | [5 empty] | 8998.17 | 8998.1743 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644548978403975206 | 禄丰县上营大村-5HHN-禄丰县仁兴镇猪街村委会下营村光交资源点-GJ1294 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0057 | 102.3091 | 25.3884 | 102.3065 | 25.3834 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-16 12:12 | 2023-04-19 15:05 | 是 | 2023-05-23 16:29 | 是 | 2023-05-23 20:46 | 已完成 | 2023-06-07 10:27 | 2023-06-28 22:27 | 已完成 | 2023-06-28 13:28 | 2023-06-28 22:06 | 是 | 2023-06-28 22:06 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0034 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1270.55 | 1270.5472 | 15235.24 |  |  | 1270.55 |  | 9652.69 |  | 284.57 |  | 564.63 | [5 empty] | 8267.05 | 8267.0459 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644548978454306825 | 禄丰县和平街-5HHN-禄丰县和平村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0059 | 102.1982 | 25.2047 | 102.2022 | 25.2058 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-21 12:16 | 2023-05-01 18:09 | 是 | 2023-05-23 16:31 | 是 | 2023-05-23 20:46 | 已完成 | 2023-06-05 15:03 | 2023-06-06 12:41 | 已完成 | 2023-06-05 15:06 | 2023-06-06 01:16 | 是 | 2023-06-06 01:16 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0036 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 714.27 | 714.2736 | 9019.04 |  |  | 714.27 |  | 5808.8 |  | 224.65 |  | 445.74 | [5 empty] | 7999.18 | 7999.1835 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644548978504638506 | 禄丰县仁兴下营村-5HHN-禄丰县仁兴镇猪街村委会下营村光交资源点-GJ1294 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0064 | 102.3057 | 25.3811 | 102.3065 | 25.3834 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-11 09:09 | 2023-04-19 07:28 | 是 | 2023-05-23 16:32 | 是 | 2023-05-23 20:47 | 已完成 | 2023-06-07 10:25 | 2023-06-07 15:51 | 已完成 | 2023-06-07 10:16 | 2023-06-07 22:29 | 是 | 2023-06-07 22:29 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0040 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-07 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 553.08 | 553.0755 | 8198.06 |  |  | 553.08 |  | 5356.82 |  | 217.58 |  | 431.7 | [5 empty] | 7008.44 | 7008.4404 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644548978592718868 | 禄丰县碧城万松村四楼无线机房-禄丰县猫街崔家营-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0065 | 102.288 | 25.2766 | 102.2802 | 25.2699 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-12 07:58 | 2023-04-17 21:42 | 是 | 2023-05-23 16:33 | 是 | 2023-05-23 20:47 | 已完成 | 2023-06-13 13:47 | 2023-06-13 19:55 | 已完成 | 2023-06-13 13:09 | 2023-06-14 00:27 | 是 | 2023-06-14 00:27 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0041 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-13 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1707.51 | 1707.5094 | 18882.3 |  |  | 1707.51 |  | 11837.78 |  | 318.67 |  | 632.28 | [5 empty] | 9827.42 | 9827.422 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644548978114568231 | 禄丰县江铁村-5HHN-禄丰县大荒地庄子一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4003-0042 | 102.3046 | 25.2136 | 102.3007 | 25.2232 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-20 13:16 | 2023-05-01 18:09 | 是 | 2023-05-23 11:40 | 是 | 2023-05-23 17:45 | 已完成 | 2023-06-10 10:08 | 2023-07-07 19:17 | 已完成 | 2023-06-10 10:11 | 2023-06-12 21:16 | 是 | 2023-06-12 21:16 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0019 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-13 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2575.96 | 2575.9623 | 35138.04 |  |  | 2575.96 |  | 22323.77 |  | 482.36 |  | 957.06 | [5 empty] | 9992.95 | 9992.9541 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644546791263199247 | 永仁县居心克土(700)-5HHN-永仁县宜就镇阿朵所石板箐/II-G001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C23304624AA4004-0025 | 101.4582 | 25.9966 | 101.4316 | 25.9881 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-09 11:57 | 2023-04-12 09:39 | 是 | 2023-05-21 13:41 | 是 | 2023-05-21 13:43 | 已完成 | 2023-06-11 15:20 | 2023-06-12 16:38 | 已完成 | 2023-06-11 15:20 | 2023-06-13 16:29 | 是 | 2023-06-13 16:29 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532327_AA4_0064 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-12 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2920.18 | 2920.1792 | 34082.65 |  |  | 2920.18 |  | 19345.6 |  | 512.8 |  | 1017.47 | [5 empty] | 18479.56 | 18479.5596 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644546791359668294 | 永仁县宜就镇阿朵所石板箐/II-G001-永仁县阿朵所村委会一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C23304624AA4004-0026 | 101.4579 | 25.9824 | 101.4582 | 25.9966 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-09 11:23 | 2023-04-12 14:30 | 是 | 2023-05-21 13:38 | 是 | 2023-05-21 13:44 | 已完成 | 2023-06-11 11:38 | 2023-06-12 16:41 | 已完成 | 2023-06-11 11:41 | 2023-06-13 16:29 | 是 | 2023-06-13 16:29 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532327_AA4_0065 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-04 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-12 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2263.76 | 2263.7642 | 26006.5 |  |  | 2263.76 |  | 14810.57 |  | 442.01 |  | 877 | [5 empty] | 14720.26 | 14720.2569 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1644546791430971414 | 立溪冬-干树子P234(割接点)-永仁县永兴高峰坪(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C23304624AA4004-0027 | 101.5894 | 26.2782 | 101.5896 | 26.28 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-08 13:21 | 2023-04-12 09:57 | 是 | 2023-05-21 13:40 | 是 | 2023-05-21 13:43 | 已完成 | 2023-06-21 12:30 | 2023-06-21 20:10 | 已完成 | 2023-06-21 12:31 | 2023-06-25 17:14 | 是 | 2023-06-25 17:14 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532327_AA4_0066 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-02 | [8 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2023-06-21 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 627.21 | 627.2075 | 11160.82 |  |  | 627.21 |  | 6931.47 |  | 320.06 |  | 635.05 | [5 empty] | 7127.31 | 7127.3119 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643988231185768516 | 元谋县上砍金—下砍金P21（割接点）-元谋县上砍金一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4004-0003 | 101.9787 | 25.7213 | 101.9739 | 25.7126 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-18 13:18 | 2023-04-26 21:35 | 是 | 2023-05-20 18:05 | 是 | 2023-05-20 18:11 | 已完成 | 2023-06-19 12:42 | 2023-06-29 17:05 | 已完成 | 2023-06-19 12:28 | 2023-06-29 21:13 | 是 | 2023-06-29 21:13 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0068 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-05 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1530.83 | 1530.8302 | 37564.92 |  |  | 1530.83 |  | 22516.33 |  | 563.32 |  | 1117.7 | [5 empty] | 19017.58 | 19017.578 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643988231261265975 | 元谋县龙潭一楼无线机房-元谋县麻利水库(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4004-0004 | 101.8983 | 25.5651 | 101.8814 | 25.5771 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-15 14:30 | 2023-04-26 21:35 | 是 | 2023-05-20 18:03 | 是 | 2023-05-20 18:11 | 已完成 | 2023-06-07 17:21 | 2023-06-08 10:27 | 已完成 | 2023-06-08 16:00 | 2023-06-09 00:04 | 是 | 2023-06-09 00:04 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0069 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-03 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-08 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1917.58 | 1917.5755 | 21184.48 |  |  | 1917.58 |  | 12035.48 |  | 398.48 |  | 790.63 | [5 empty] | 13052.54 | 13052.5413 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643988231311597610 | 元谋县麦地冲GJ-元谋县孟连(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4004-0005 | 101.6569 | 25.6625 | 101.6596 | 25.6608 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-15 19:49 | 2023-04-17 19:31 | 是 | 2023-05-20 18:08 | 是 | 2023-05-20 18:10 | 已完成 | 2023-06-08 11:56 | 2023-06-09 10:30 | 已完成 | 2023-06-08 15:09 | 2023-06-09 00:05 | 是 | 2023-06-09 00:05 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0070 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-04 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-09 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 925.08 | 925.0755 | 11758.25 |  |  | 925.08 |  | 6881.39 |  | 318.02 |  | 630.99 | [5 empty] | 9923.05 | 9923.0459 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643988231361929264 | 元谋县羊街汇聚节点一楼传输汇聚机房-元谋县塘海地(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4004-0006 | 101.9258 | 25.5146 | 101.8891 | 25.5167 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-11 09:43 | 2023-04-11 12:23 | 是 | 2023-05-20 18:09 | 是 | 2023-05-20 18:10 | 已完成 | 2023-06-07 11:24 | 2023-06-08 10:29 | 已完成 | 2023-06-08 16:45 | 2023-06-09 00:04 | 是 | 2023-06-09 00:04 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0071 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-05 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-08 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3047.66 | 3047.6604 | 41985.94 |  |  | 3047.66 |  | 24093.37 |  | 586.88 |  | 1164.45 | [5 empty] | 30402.99 | 30402.9908 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643988231466786915 | 元谋县黄瓜园2一楼无线机房-元谋县安定村(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4004-0008 | 101.8584 | 25.813 | 101.8561 | 25.8072 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-18 09:30 | 2023-04-26 21:35 | 是 | 2023-05-20 18:00 | 是 | 2023-05-20 18:12 | 已完成 | 2023-06-06 13:08 | 2023-06-08 10:30 | 已完成 | 2023-06-08 16:39 | 2023-06-09 00:05 | 是 | 2023-06-09 00:05 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0073 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-02 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-08 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 979.52 | 979.5189 | 11049.44 |  |  | 979.52 |  | 6408.94 |  | 310.61 |  | 616.29 | [5 empty] | 12087.38 | 12087.3761 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643988231567450175 | 姚安县前场大黑摸(700)-5HHN-姚安县前场大黑摸(拉远)一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C23304624AA4004-0073 | 101.3712 | 25.4564 | 101.3742 | 25.4454 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-21 15:33 | 2023-04-26 18:53 | 是 | 2023-05-22 11:07 | 是 | 2023-05-22 11:19 | 已完成 | 2023-06-26 14:22 | 2023-06-29 11:19 | 已完成 | 2023-06-27 14:25 | 2023-06-29 21:43 | 是 | 2023-06-29 21:43 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0062 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1496.94 | 1496.9434 | 18218.1 |  |  | 1496.94 |  | 10372.71 |  | 376.95 |  | 747.91 | [5 empty] | 11555.08 | 11555.0826 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643988231617781859 | 姚安县光禄镇（老木多）梯子梯子村委会梯子村公变7号杆旁资源点GJ002-姚安县梯子(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C23304624AA4004-0074 | 101.1684 | 25.6639 | 101.166 | 25.6615 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-08 11:18 | 2023-04-13 12:21 | 是 | 2023-05-22 11:14 | 是 | 2023-05-22 11:18 | 已完成 | 2023-06-16 17:03 | 2023-06-19 09:58 | 已完成 | 2023-06-21 13:23 | 2023-06-21 16:13 | 是 | 2023-06-21 16:13 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0014 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-19 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 700.3 | 700.3019 | 9814.99 |  |  | 700.3 |  | 5766.22 |  | 302.99 |  | 601.17 | [5 empty] | 7553.37 | 7553.367 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643988231668113490 | 姚安县草海一楼无线机房-姚安县张弯(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C23304624AA4004-0075 | 101.2288 | 25.6155 | 101.2268 | 25.6035 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-10 12:51 | 2023-04-17 23:10 | 是 | 2023-05-22 11:11 | 是 | 2023-05-22 11:18 | 已完成 | 2023-06-17 14:44 | 2023-06-19 14:50 | 已完成 | 2023-06-21 09:55 | 2023-06-21 16:13 | 是 | 2023-06-21 16:13 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0063 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-19 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1797.75 | 1797.7547 | 20652.35 |  |  | 1797.75 |  | 11656.82 |  | 397.52 |  | 788.72 | [5 empty] | 13205.54 | 13205.5413 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643988231512924249 | 姚安县罗纹冲一楼无线机房-姚安县共址电信太平摆依村(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C23304624AA4004-0072 | 101.2163 | 25.3761 | 101.2079 | 25.3556 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-09 11:25 | 2023-04-13 12:21 | 是 | 2023-05-22 11:15 | 是 | 2023-05-22 11:18 | 已完成 | 2023-06-25 11:26 | 2023-06-29 11:27 | 已完成 | 2023-06-26 09:02 | 2023-06-29 21:43 | 是 | 2023-06-29 21:43 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0061 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-29 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3368.09 | 3368.0943 | 38331.57 |  |  | 3368.09 |  | 21444.82 |  | 554.85 |  | 1100.89 | [5 empty] | 22832.56 | 22832.5596 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643988231412260903 | 元谋县甘泉一楼无线机房-元谋县羊街小村(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4004-0007 | 101.929 | 25.4835 | 101.9236 | 25.4958 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-13 12:57 | 2023-04-17 19:32 | 是 | 2023-05-20 18:07 | 是 | 2023-05-20 18:11 | 已完成 | 2023-06-20 09:50 | 2023-06-21 20:03 | 已完成 | 2023-06-20 09:48 | 2023-06-21 16:19 | 是 | 2023-06-21 16:19 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0072 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | [8 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2023-06-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1640.75 | 1640.7547 | 18263.52 |  |  | 1640.75 |  | 10417.56 |  | 373.21 |  | 740.49 | [5 empty] | 11944.73 | 11944.7339 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643986236215402549 | 元谋县猴街二楼无线机房-元谋县猴街搬迁-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4003-0023 | 101.8315 | 25.8151 | 101.8309 | 25.8146 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-18 10:50 | 2023-04-26 21:35 | 是 | 2023-05-16 17:34 | 是 | 2023-05-17 09:41 | 已完成 | 2023-06-01 12:49 | 2023-06-19 16:45 | 已完成 | 2023-06-01 12:46 | 2023-06-21 16:19 | 是 | 2023-06-21 16:19 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0061 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2023-06-19 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 355.28 | 355.283 | 5204.44 |  |  | 355.28 |  | 3460.77 |  | 188.04 |  | 373.1 | [5 empty] | 3855.12 | 3855.1193 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643986236295094273 | 元谋县平田乡/I-GJ001-元谋县平田乡培英中学-5HHZ | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4003-0024 | 101.7754 | 25.7522 | 101.7744 | 25.7503 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-15 16:49 | 2023-04-17 19:32 | 是 | 2023-05-16 17:44 | 是 | 2023-05-17 09:39 | 已完成 | 2023-06-01 09:36 | 2023-06-01 15:55 | 已完成 | 2023-06-01 09:35 | 2023-06-01 18:34 | 是 | 2023-06-01 18:34 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0062 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 754.33 | 754.3302 | 8862.11 |  |  | 754.33 |  | 5674.73 |  | 222.56 |  | 441.59 | [5 empty] | 5419.15 | 5419.1468 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643986236345425997 | 楚雄州元谋县鱼水井/Ⅱ-GJ001-元谋县鱼水井-5HHX | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4003-0025 | 101.8702 | 25.7074 | 101.8714 | 25.7081 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-20 09:35 | 2023-04-26 21:35 | 是 | 2023-05-16 17:37 | 是 | 2023-05-17 09:41 | 已完成 | 2023-05-26 15:28 | 2023-05-31 14:51 | 已完成 | 2023-05-26 15:25 | 2023-05-31 14:35 | 是 | 2023-05-31 14:35 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0063 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 343.37 | 343.3679 | 5064.42 |  |  | 343.37 |  | 3371.98 |  | 186.64 |  | 370.33 | [5 empty] | 3746.52 | 3746.5229 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643986236391563348 | 姚安县仁和大石丫口-5HHN-姚安县岭木村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C23304624AA4003-0027 | 101.2475 | 25.4692 | 101.259 | 25.4782 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-09 18:26 | 2023-04-26 18:53 | 是 | 2023-05-16 22:20 | 是 | 2023-05-17 10:06 | 已完成 | 2023-05-25 15:27 | 2023-06-02 13:23 | 已完成 | 2023-05-27 16:26 | 2023-06-08 09:49 | 是 | 2023-06-08 09:49 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0058 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 2023-06-02 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2753.3 | 2753.3019 | 30409.1 |  |  | 2753.3 |  | 18825.39 |  | 436 |  | 865.08 | [5 empty] | 18845.35 | 18845.3486 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643986236441895009 | 姚安县党校-5HHX-楚雄州姚安县朝阳屯/Ⅱ-GJ002 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C23304624AA4003-0028 | 101.2202 | 25.508 | 101.2236 | 25.5067 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-07 13:55 | 2023-04-17 23:11 | 是 | 2023-05-17 10:05 | 是 | 2023-05-17 10:05 | 已完成 | 2023-05-24 17:21 | 2023-05-25 15:02 | 已完成 | 2023-05-24 18:06 | 2023-05-27 22:19 | 是 | 2023-05-27 22:19 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0060 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | [6 empty] | Y | [24 empty] | 724.01 | 724.0094 | 9985.15 |  |  | 724.01 |  | 6398.22 |  | 236.55 |  | 469.35 | [5 empty] | 10421.24 | 10421.2385 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643986236488032313 | 楚雄双柏县大庄街道/Ⅱ-GJ002-双柏县大庄回迁房-5HHZ | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624AA4003-0030 | 101.8362 | 24.7283 | 101.8429 | 24.7294 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-10 15:12 | 2023-04-11 10:51 | 是 | 2023-05-21 12:57 | 是 | 2023-05-21 12:58 | 已完成 | 2023-06-13 15:24 | 2023-06-14 12:01 | 已完成 | 2023-06-13 15:20 | 2023-06-14 18:58 | 是 | 2023-06-14 18:58 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532322_AA4_0052 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-13 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1015.92 | 1015.9245 | 11691.17 |  |  | 1015.92 |  | 7419.83 |  | 249.77 |  | 495.58 | [5 empty] | 7331.65 | 7331.6514 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643986236534169694 | 姚安县栋川镇南永路徐官坝路口/Ⅱ-GJ001-姚安县徐官坝-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C23304624AA4003-0034 | 101.2468 | 25.522 | 101.2448 | 25.5174 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-10 14:42 | 2023-04-18 09:51 | 是 | 2023-05-16 22:14 | 是 | 2023-05-17 10:06 | 已完成 | 2023-06-08 15:20 | 2023-06-12 08:48 | 已完成 | 2023-05-27 13:39 | 2023-06-16 08:44 | 是 | 2023-06-16 08:44 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0059 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-12 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1002.25 | 1002.2547 | 13037.14 |  |  | 1002.25 |  | 8300.71 |  | 267.29 |  | 530.35 | [5 empty] | 11220.79 | 11220.789 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643986236580307022 | 元谋县大沟村安置房/Ⅱ-GJ001-元谋县元大路公租房-5HHX | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4003-0036 | 101.8486 | 25.7284 | 101.8469 | 25.7247 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-16 13:28 | 2023-04-18 17:17 | 是 | 2023-05-16 17:42 | 是 | 2023-05-17 09:40 | 已完成 | 2023-05-29 13:03 | 2023-05-31 14:47 | 已完成 | 2023-05-29 13:00 | 2023-05-31 14:35 | 是 | 2023-05-31 14:35 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0064 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | [8 empty] | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2023-06-02 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 637 | 637 | 7539.7 |  |  | 637 |  | 4856.8 |  | 209.81 |  | 416.3 | [5 empty] | 5287.79 | 5287.789 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643815825829814357 | 双柏县六合一楼无线机房-楚雄双柏县蓬莱/I-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624AA4004-0028 | 101.5439 | 24.344 | 101.5336 | 24.3556 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-12 15:01 | 2023-04-18 11:51 | 是 | 2023-05-23 18:33 | 是 | 2023-05-23 18:34 | 已完成 | 2023-06-17 13:27 | 2023-06-20 13:24 | 已完成 | 2023-06-17 13:22 | 2023-06-19 09:36 | 是 | 2023-06-19 09:36 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532322_AA4_0049 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2005.14 | 2005.1415 | 31709.33 |  |  | 2005.14 |  | 18386.62 |  | 497.45 |  | 987.01 | [5 empty] | 17607.77 | 17607.7706 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643815825901117518 | 双柏县木喜郎(700)-5HHN-双柏县法裱石头(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624AA4004-0029 | 101.8891 | 24.5415 | 101.8808 | 24.5279 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-11 10:51 | 2023-04-18 11:51 | 是 | 2023-05-23 14:03 | 是 | 2023-05-23 14:18 | 已完成 | 2023-06-08 15:06 | 2023-06-09 16:07 | 已完成 | 2023-06-08 14:06 | 2023-06-13 17:47 | 是 | 2023-06-13 17:47 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532322_AA4_0055 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-09 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2049.57 | 2049.566 | 32199.43 |  |  | 2049.57 |  | 18751.18 |  | 503.64 |  | 999.3 | [5 empty] | 20447.64 | 20447.6422 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643815825955643459 | 双柏县共址电信卧马都(700)-5HHN-双柏县普龙村委会卧马都新村白李平家旁电力杆旁资源点GJ004 | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624AA4004-0031 | 101.7336 | 24.3298 | 101.7374 | 24.3258 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-12 09:02 | 2023-04-18 11:50 | 是 | 2023-05-21 14:03 | 是 | 2023-05-21 14:08 | 已完成 | 2023-06-21 08:18 | 2023-06-21 15:42 | 已完成 | 2023-06-21 08:19 | 2023-06-21 15:40 | 是 | 2023-06-21 15:40 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532322_AA4_0050 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-21 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 826.9 | 826.8962 | 9820.31 |  |  | 826.9 |  | 5747.56 |  | 300.27 |  | 595.77 | [5 empty] | 6138.72 | 6138.7156 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643815826005975052 | 双柏县大庄的格么-下木杵郎/GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624AA4004-0033 | 101.7754 | 24.6681 | 101.7706 | 24.662 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-10 10:06 | 2023-04-10 13:34 | 是 | 2023-05-21 14:07 | 是 | 2023-05-21 14:08 | 已完成 | 2023-06-16 10:06 | 2023-06-20 13:28 | 已完成 | 2023-06-16 09:54 | 2023-06-19 09:37 | 是 | 2023-06-19 09:37 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532322_AA4_0051 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1045.6 | 1045.6038 | 12195.83 |  |  | 1045.6 |  | 7066.85 |  | 320.87 |  | 636.65 | [5 empty] | 7683.98 | 7683.9817 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643815826056306785 | 双柏县土城哨一楼无线机房-双柏县上罗塊(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624AA4004-0034 | 101.7509 | 24.6936 | 101.7709 | 24.7065 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-06 15:14 | 2023-04-09 17:21 | 是 | 2023-05-23 14:16 | 是 | 2023-05-23 14:18 | 已完成 | 2023-06-16 15:10 | 2023-06-20 13:26 | 已完成 | 2023-06-16 14:52 | 2023-06-19 09:37 | 是 | 2023-06-19 09:37 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532322_AA4_0052 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2623 | 2623 | 37300.85 |  |  | 2623 |  | 21573.59 |  | 548.01 |  | 1087.31 | [5 empty] | 19475.61 | 19475.6055 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643815826106638396 | 双柏县共享联通中山2(700)-5HHN-双柏县蚕豆田一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624AA4004-0036 | 101.5823 | 24.7756 | 101.5728 | 24.7761 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-06 11:29 | 2023-04-09 17:21 | 是 | 2023-05-23 13:23 | 是 | 2023-05-23 14:19 | 已完成 | 2023-06-15 17:26 | 2023-06-20 13:30 | 已完成 | 2023-06-15 17:24 | 2023-06-19 09:40 | 是 | 2023-06-19 09:40 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532322_AA4_0053 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1528.17 | 1528.1698 | 29599.8 |  |  | 1528.17 |  | 17549.64 |  | 485.26 |  | 962.81 | [5 empty] | 13778.74 | 13778.7431 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1643815826156970044 | 双柏县大庄的格么-双柏县大黑泥(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624AA4004-0037 | 101.7706 | 24.662 | 101.7542 | 24.6384 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-10 10:54 | 2023-04-10 13:32 | 是 | 2023-05-21 14:06 | 是 | 2023-05-21 14:08 | 已完成 | 2023-06-16 10:05 | 2023-07-06 21:14 | 已完成 | 2023-07-06 13:13 | 2023-07-06 23:15 | 是 | 2023-07-06 23:15 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532322_AA4_0054 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3914.79 | 3914.7925 | 80587.82 |  |  | 3914.79 |  | 47526.83 |  | 954.66 |  | 1894.16 | [5 empty] | 46596.58 | 46596.578 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642736265122045981 | 楚雄市鹿城镇彝海社区/II-GJ002-1-楚雄市辛彝农业投资公司-5HHQ | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4003-0002 | 101.6023 | 25.0121 | 101.6034 | 25.0133 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-03 13:22 | 2023-04-03 13:47 | 是 | 2023-05-15 14:44 | 是 | 2023-05-15 16:08 | 已完成 | 2023-05-20 13:34 | 2023-05-20 16:43 | 已完成 | 2023-05-23 12:27 | 2023-05-25 10:20 | 是 | 2023-05-25 10:20 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0001 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 398.59 | 398.5943 | 6148.7 |  |  | 398.59 |  | 4055 |  | 198.17 |  | 393.19 | [5 empty] | 4260.37 | 4260.367 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642736265184960547 | 楚雄市天一公园首府-5HHQ-楚雄市青龙河公厕-5HHQ | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4003-0006 | 101.5679 | 25.007 | 101.568 | 25.0121 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-03 16:01 | 2023-05-16 10:37 | 是 | 2023-05-16 16:36 | 是 | 2023-05-16 17:31 | 已完成 | 2023-05-26 10:21 | 2023-05-31 18:20 | 已完成 | 2023-05-30 16:18 | 2023-05-31 09:23 | 是 | 2023-05-31 09:23 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0004 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 665.2 | 665.1981 | 8752.6 |  |  | 665.2 |  | 5642.65 |  | 223.29 |  | 443.04 | [5 empty] | 5924.82 | 5924.8165 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642736265323372634 | 楚雄市富民小学/I-GJ004-楚雄市欧鹏教育小镇(700)-5HHQ | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4004-0051 | 101.5942 | 24.9783 | 101.5925 | 24.9769 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-03 14:03 | 2023-04-03 14:26 | 是 | 2023-05-23 10:42 | 是 | 2023-05-23 10:44 | 已完成 | 2023-06-13 15:04 | 2023-06-13 16:38 | 已完成 | 2023-06-13 15:04 | 2023-06-14 20:57 | 是 | 2023-06-14 20:57 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0019 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-13 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 547.64 | 547.6415 | 7453.37 |  |  | 547.64 |  | 4454.39 |  | 281.02 |  | 557.57 | [5 empty] | 4599.26 | 4599.2569 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642736265268846640 | 楚雄市鹿鸣清城/II-GJ001-1-楚雄市富民黑泥坝-5HHQ | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4003-0010 | 101.5805 | 24.9988 | 101.5846 | 24.9948 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-03 14:37 | 2023-04-03 17:09 | 是 | 2023-05-15 14:53 | 是 | 2023-05-15 16:08 | 已完成 | 2023-06-13 13:26 | 2023-06-13 14:59 | 已完成 | 2023-06-13 13:26 | 2023-06-14 20:58 | 是 | 2023-06-14 20:58 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0008 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-13 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 821.74 | 821.7358 | 15280.04 |  |  | 821.74 |  | 9950.58 |  | 291.36 |  | 578.09 | [5 empty] | 7965.88 | 7965.8807 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642736265226903619 | 楚雄市汇东骏园/II-GJ001-1-楚雄市天一公园首府-5HHQ | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4003-0007 | 101.5662 | 25.0065 | 101.5679 | 25.0071 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-03 15:30 | 2023-05-16 10:32 | 是 | 2023-05-16 16:24 | 是 | 2023-05-16 17:32 | 已完成 | 2023-05-26 10:19 | 2023-05-31 18:21 | 已完成 | 2023-05-30 14:46 | 2023-05-31 09:24 | 是 | 2023-05-31 09:24 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0005 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1326.94 | 1326.9434 | 14769.06 |  |  | 1326.94 |  | 9279.83 |  | 280.89 |  | 557.32 | [5 empty] | 10803.82 | 10803.8165 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642584452762722367 | 南华县龙川蟠龙村一楼无线机房-南华县戴家村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4004-0009 | 101.2602 | 25.2518 | 101.2712 | 25.2688 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-07 16:52 | 2023-04-17 15:06 | 是 | 2023-05-25 02:13 | 是 | 2023-05-25 02:21 | 已完成 | 2023-06-14 14:58 | 2023-06-20 14:56 | 已完成 | 2023-06-14 14:57 | 2023-06-20 20:08 | 是 | 2023-06-20 20:08 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0037 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2470.62 | 2470.6226 | 32337.47 |  |  | 2470.62 |  | 18511.07 |  | 504.01 |  | 1000.02 | [5 empty] | 17526.4 | 17526.4037 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642584452821442640 | 南华县石星一楼无线机房-南华县石星村委会石星村委会后墙资源点-GJ2577 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4004-0010 | 101.1854 | 25.2935 | 101.193 | 25.2955 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-08 19:00 | 2023-04-10 12:20 | 是 | 2023-05-25 02:16 | 是 | 2023-05-25 02:20 | 已完成 | 2023-06-10 10:32 | 2023-06-10 13:24 | 已完成 | 2023-06-10 10:21 | 2023-06-12 11:17 | 是 | 2023-06-12 11:17 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0038 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-10 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1534.99 | 1534.9906 | 20650.68 |  |  | 1534.99 |  | 11909.65 |  | 399.17 |  | 792.01 | [5 empty] | 12552.49 | 12552.4862 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642584452863385650 | 南华县石星村委会石星村委会后墙资源点-GJ2577-南华县柳湾旧一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4004-0011 | 101.1929 | 25.2955 | 101.2048 | 25.311 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-08 19:29 | 2023-04-10 12:20 | 是 | 2023-05-25 02:17 | 是 | 2023-05-25 02:20 | 已完成 | 2023-06-10 14:19 | 2023-06-10 17:49 | 已完成 | 2023-06-10 12:21 | 2023-06-12 11:16 | 是 | 2023-06-12 11:16 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0039 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-10 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2929.28 | 2929.283 | 49883.73 |  |  | 2929.28 |  | 28961.26 |  | 669.71 |  | 1328.8 | [5 empty] | 23860.66 | 23860.6606 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642584452896940068 | 南华县罗武庄一楼无线机房-南华县树密乍一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4004-0012 | 100.7657 | 25.1053 | 100.7695 | 25.1045 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-27 08:06 | 2023-04-27 09:29 | 是 | 2023-05-25 02:07 | 是 | 2023-05-25 02:22 | 已完成 | 2023-06-16 09:43 | 2023-06-16 17:11 | 已完成 | 2023-06-04 11:17 | 2023-06-18 13:26 | 是 | 2023-06-18 13:26 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0009 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 996.97 | 996.9717 | 17187.26 |  |  | 996.97 |  | 10144.43 |  | 371.31 |  | 736.73 | [5 empty] | 9217.01 | 9217.0092 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642584452934688821 | 南华县金桂庄一楼无线机房-南华县马子冲一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4004-0013 | 101.3142 | 25.1036 | 101.3171 | 25.0904 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-06 16:39 | 2023-04-07 09:25 | 是 | 2023-05-25 02:19 | 是 | 2023-05-25 02:19 | 已完成 | 2023-06-16 09:30 | 2023-06-16 14:20 | 已完成 | 2023-06-18 13:05 | 2023-06-19 19:38 | 是 | 2023-06-19 19:38 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0040 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2723.59 | 2723.5943 | 35854.52 |  |  | 2723.59 |  | 20483.96 |  | 535.16 |  | 1061.83 | [5 empty] | 17705.99 | 17705.9908 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642584452968243239 | 南华县法郎/I-GJ002-南华县起岔夸一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4004-0014 | 100.8837 | 24.9607 | 100.8886 | 24.9513 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-27 16:21 | 2023-04-29 13:18 | 是 | 2023-05-25 02:06 | 是 | 2023-05-25 02:22 | 已完成 | 2023-06-15 14:22 | 2023-06-15 17:31 | 已完成 | 2023-06-15 14:17 | 2023-06-17 23:45 | 是 | 2023-06-17 23:45 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0010 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-15 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1449.56 | 1449.5566 | 16651.22 |  |  | 1449.56 |  | 9495.62 |  | 360.78 |  | 715.84 | [5 empty] | 11210.24 | 11210.2385 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642584453005991970 | 南华县沙桥大冲机房-南华县小闸口一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4004-0015 | 101.1374 | 25.2784 | 101.1329 | 25.2903 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-08 14:19 | 2023-04-10 12:20 | 是 | 2023-05-25 02:14 | 是 | 2023-05-25 02:20 | 已完成 | 2023-06-13 11:21 | 2023-06-13 13:49 | 已完成 | 2023-06-13 10:57 | 2023-06-13 21:42 | 是 | 2023-06-13 21:42 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0041 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-13 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1518.65 | 1518.6509 | 18758.83 |  |  | 1518.65 |  | 10743.53 |  | 380.58 |  | 755.11 | [5 empty] | 14098.29 | 14098.2936 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642584453039546436 | 南华县沙桥梅子冲一楼无线机房-南华县沙桥传输汇聚节点一楼汇聚机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4004-0016 | 101.1703 | 25.2644 | 101.1684 | 25.2436 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-25 10:56 | 2023-04-26 15:43 | 是 | 2023-05-25 02:11 | 是 | 2023-05-25 02:21 | 已完成 | 2023-06-15 13:45 | 2023-06-15 19:34 | 已完成 | 2023-06-18 12:47 | 2023-06-19 19:39 | 是 | 2023-06-19 19:39 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0042 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-15 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2404.33 | 2404.3302 | 41070.68 |  |  | 2404.33 |  | 23897.95 |  | 589.45 |  | 1169.55 | [5 empty] | 20797.35 | 20797.3486 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642584453115043855 | 南华县六皮郎一楼无线机房-南华县六皮郎村委会村委会侧墙资源点-GJ2196 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4004-0018 | 100.9587 | 25.1891 | 100.9466 | 25.1797 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-22 19:31 | 2023-04-26 15:44 | 是 | 2023-05-25 02:10 | 是 | 2023-05-25 02:21 | 已完成 | 2023-06-16 18:45 | 2023-06-16 20:34 | 已完成 | 2023-06-16 18:40 | 2023-06-17 23:43 | 是 | 2023-06-17 23:43 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0043 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2096.49 | 2096.4906 | 31370.01 |  |  | 2096.49 |  | 18117.72 |  | 497.59 |  | 987.29 | [5 empty] | 15738.12 | 15738.1193 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642584453198929970 | 南华县张家弯一楼无线机房-南华县320国道罗家屯无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4004-0021 | 101.3163 | 25.1706 | 101.3276 | 25.1677 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-06 13:33 | 2023-04-07 09:25 | 是 | 2023-05-25 02:18 | 是 | 2023-05-25 02:19 | 已完成 | 2023-06-19 10:09 | 2023-06-19 14:05 | 已完成 | 2023-06-19 19:14 | 2023-06-19 19:51 | 是 | 2023-06-19 19:51 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0045 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1530.04 | 1530.0377 | 19521.25 |  |  | 1530.04 |  | 11250.39 |  | 388.88 |  | 771.59 | [5 empty] | 12547.11 | 12547.1101 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642584453236678662 | 南华县寅街一楼无线机房-南华县老寅街一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4004-0022 | 100.8233 | 24.7431 | 100.8147 | 24.7341 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-29 11:28 | 2023-05-04 11:44 | 是 | 2023-05-25 02:04 | 是 | 2023-05-25 02:22 | 已完成 | 2023-07-05 14:29 | 2023-07-05 18:44 | 已完成 | 2023-06-04 11:17 | 2023-07-06 11:17 | 是 | 2023-07-06 11:17 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0046 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-05 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2788.91 | 2788.9057 | 35179.98 |  |  | 2788.91 |  | 20027.95 |  | 527.91 |  | 1047.45 | [5 empty] | 19786.48 | 19786.4771 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642584453274427470 | 南华县大蛇腰一楼无线机房-南华县一街乡大雪地村委会阿洒把小组41号移动杆旁资源点-GJ4640 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4004-0023 | 100.9594 | 25.1174 | 100.9723 | 25.0991 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-22 16:20 | 2023-04-26 15:44 | 是 | 2023-05-25 02:08 | 是 | 2023-05-25 02:22 | 已完成 | 2023-06-17 09:01 | 2023-06-17 16:07 | 已完成 | 2023-06-17 09:02 | 2023-06-17 23:42 | 是 | 2023-06-17 23:42 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0047 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-17 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2349.95 | 2349.9528 | 26917.86 |  |  | 2349.95 |  | 15235.12 |  | 451.87 |  | 896.56 | [5 empty] | 16222.9 | 16222.8991 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642584453316370471 | 南华县一街乡大雪地村委会阿洒把小组41号移动杆旁资源点-GJ4640-南华县大雪地一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4004-0024 | 100.9723 | 25.0992 | 100.9793 | 25.095 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-22 17:03 | 2023-04-26 15:44 | 是 | 2023-05-25 02:09 | 是 | 2023-05-25 02:21 | 已完成 | 2023-06-17 12:19 | 2023-06-17 16:05 | 已完成 | 2023-06-17 10:59 | 2023-06-17 23:42 | 是 | 2023-06-17 23:42 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0048 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-17 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 980.54 | 980.5377 | 11544.03 |  |  | 980.54 |  | 6673.4 |  | 316.11 |  | 627.19 | [5 empty] | 7201.01 | 7201.0092 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642584453156986936 | 南华县柿子树村委会一楼无线机房-南华县直岔一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4004-0019 | 101.2619 | 25.1196 | 101.2405 | 25.1037 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-07 12:00 | 2023-04-17 15:06 | 是 | 2023-05-25 02:12 | 是 | 2023-05-25 02:21 | 已完成 | 2023-07-06 14:03 | 2023-07-06 19:31 | 已完成 | 2023-07-06 14:19 | 2023-07-06 21:08 | 是 | 2023-07-06 21:08 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0044 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2946.79 | 2946.7925 | 40417.07 |  |  | 2946.79 |  | 23295.67 |  | 580.64 |  | 1152.07 | [5 empty] | 23428.71 | 23428.7064 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642583614468137017 | 楚雄州南华县殷家屯/Ⅱ-GJ001-南华县龙川派出所-5HHX | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4003-0013 | 101.2774 | 25.2048 | 101.2786 | 25.2045 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-05-11 15:15 | 2023-05-11 15:40 | 是 | 2023-05-17 17:44 | 是 | 2023-05-17 17:50 | 已完成 | 2023-06-07 13:35 | 2023-06-07 17:24 | 已完成 | 2023-06-07 12:46 | 2023-06-07 19:17 | 是 | 2023-06-07 19:17 | 未开始 |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0044 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 556.57 | 556.566 | 10456.38 |  |  | 556.57 |  | 6905.5 |  | 243.5 |  | 483.14 | [5 empty] | 8222.43 | 8222.4312 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642583614531051521 | 楚雄州南华县收费站/Ⅱ-GJ001-南华县东街自建房-5HHX | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4003-0014 | 101.2814 | 25.1835 | 101.2796 | 25.1835 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-05-11 16:00 | 2023-05-16 15:33 | 是 | 2023-05-17 17:43 | 是 | 2023-05-17 17:50 | 已完成 | 2023-06-07 09:02 | 2023-06-07 17:44 | 已完成 | 2023-06-07 09:12 | 2023-06-07 19:18 | 是 | 2023-06-07 19:18 | 未开始 |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0045 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 459.3 | 459.3019 | 7255.57 |  |  | 459.3 |  | 4778.58 |  | 209.7 |  | 416.07 | [5 empty] | 9760.73 | 9760.7339 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642583614572994567 | 南华县老红山一楼无线机房-南华县张合屯一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4003-0015 | 101.31 | 25.1802 | 101.3075 | 25.1722 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-06 10:33 | 2023-04-07 09:25 | 是 | 2023-05-17 17:45 | 是 | 2023-05-17 17:50 | 已完成 | 2023-06-08 09:45 | 2023-06-13 18:14 | 已完成 | 2023-06-08 09:46 | 2023-06-08 20:47 | 是 | 2023-06-08 20:47 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0046 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-13 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1189.75 | 1189.7547 | 17008.03 |  |  | 1189.75 |  | 10878 |  | 306.08 |  | 607.29 | [5 empty] | 13349.41 | 13349.4128 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642583614610743314 | 南华县张合屯一楼无线机房-南华县火星村委会-5HHX | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4003-0016 | 101.3076 | 25.1726 | 101.2999 | 25.175 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-06 11:38 | 2023-04-07 09:25 | 是 | 2023-05-17 17:46 | 是 | 2023-05-17 17:50 | 已完成 | 2023-07-02 11:43 | 2023-07-04 15:27 | 已完成 | 2023-07-04 10:45 | 2023-07-06 11:18 | 是 | 2023-07-06 11:18 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0047 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-04 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2200.85 | 2200.8491 | 27742.82 |  |  | 2200.85 |  | 17508.1 |  | 411.24 |  | 815.94 | [5 empty] | 16753.23 | 16753.2294 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642583614648492106 | 南华县麻栗树一楼无线机房-南华县老红山一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4003-0033 | 101.299 | 25.1916 | 101.31 | 25.1802 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-06 09:16 | 2023-04-06 12:30 | 是 | 2023-05-17 17:47 | 是 | 2023-05-17 17:49 | 已完成 | 2023-05-24 11:53 | 2023-05-25 14:16 | 已完成 | 2023-05-24 16:55 | 2023-05-25 22:38 | 是 | 2023-05-25 22:38 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0048 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2242.99 | 2242.9906 | 28373.08 |  |  | 2242.99 |  | 17929.62 |  | 418.06 |  | 829.49 | [5 empty] | 15908.73 | 15908.7339 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
712a142eec1845099b17a2ccedd3d105 | 武定县勒外一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1733 | 25.5712 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-06 14:35 | 2023-04-06 15:10 | 是 | 2023-05-16 20:25 | 是 | 2023-05-16 20:31 | 已完成 | 2023-05-28 12:43 | 2023-06-16 19:59 | 已完成 | 2023-06-15 15:18 | 2023-06-21 18:07 | 是 | 2023-06-21 18:07 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0069 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-10 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 701.03 | 701.0283 | 41797.01 |  |  | 701.03 |  | 4603.73 |  | 385.04 |  | 458.38 | [5 empty] | 4603.73 | 4603.7339 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
08f8626f1c924f8a998c43232597a643 | 牟定县四十亩地一楼无线机房 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5619 | 25.2884 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-08 10:56 | 2023-04-08 11:05 | 是 | 2023-05-15 09:32 | 是 | 2023-05-15 09:39 | 已完成 | 2023-06-03 21:32 | 2023-06-05 21:02 | 已完成 | 2023-06-06 09:24 | 2023-06-06 10:46 | 是 | 2023-06-06 10:46 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532323_AA4_0068 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-10 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-23 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 701.03 | 701.0283 | 42009.41 |  |  | 701.03 |  | 4815.08 |  | 385.04 |  | 458.38 | [5 empty] | 4815.08 | 4815.0826 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642453023898738784 | 楚雄市大过口2一楼无线机房-楚雄市大过口依齐么村村委会(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4004-0040 | 101.1747 | 24.8563 | 101.1992 | 24.8779 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-08 10:48 | 2023-04-16 21:41 | 是 | 2023-05-11 09:33 | 是 | 2023-05-15 12:06 | 已完成 | 2023-06-17 09:42 | 2023-06-20 17:11 | 已完成 | 2023-06-17 10:06 | 2023-06-21 17:25 | 是 | 2023-06-21 17:25 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0001 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4411.12 | 4411.1226 | 59035.42 |  |  | 4411.12 |  | 33609.39 |  | 743.18 |  | 1474.58 | [5 empty] | 27426.55 | 27426.5505 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642453023961653308 | 楚雄市二街天生桥一楼无线机房-楚雄市法古么一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4004-0041 | 100.9764 | 25.0174 | 100.983 | 25.0032 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-06 13:08 | 2023-04-07 10:02 | 是 | 2023-05-23 10:44 | 是 | 2023-05-23 10:44 | 已完成 | 2023-06-26 11:27 | 2023-06-26 18:13 | 已完成 | 2023-06-26 11:20 | 2023-06-26 21:06 | 是 | 2023-06-26 21:06 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0018 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2573.7 | 2573.6981 | 42132.1 |  |  | 2573.7 |  | 24501.14 |  | 599.35 |  | 1189.18 | [5 empty] | 20384.87 | 20384.8716 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642453024133619742 | 楚雄市东华邑多么村村委会一楼无线机房-楚雄市邑多么芭蕉箐无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4004-0045 | 101.321 | 24.8061 | 101.2877 | 24.8033 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-10 15:47 | 2023-04-16 21:41 | 是 | 2023-05-15 12:04 | 是 | 2023-05-15 12:05 | 已完成 | 2023-06-19 10:44 | 2023-06-19 19:49 | 已完成 | 2023-06-19 18:49 | 2023-06-21 17:34 | 是 | 2023-06-21 17:34 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0017 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2830.81 | 2830.8113 | 31671.04 |  |  | 2830.81 |  | 17837.65 |  | 493.08 |  | 978.33 | [5 empty] | 17821.99 | 17821.9908 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642453024175562789 | 楚雄市雄宝路/Ⅱ-GJ003-楚雄市委党校五楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4004-0048 | 101.5662 | 25.0158 | 101.5668 | 25.0158 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-23 11:03 | 2023-05-23 11:15 | 是 | 2023-05-23 16:28 | 是 | 2023-05-23 16:31 | 已完成 | 2023-06-13 09:24 | 2023-06-13 17:14 | 已完成 | 2023-06-13 09:44 | 2023-06-14 20:57 | 是 | 2023-06-14 20:57 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0023 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-13 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 511.36 | 511.3585 | 8810.25 |  |  | 511.36 |  | 5481.7 |  | 298.3 |  | 591.86 | [5 empty] | 5096.63 | 5096.633 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642453024255254612 | 牟定县上米村一楼无线机房-牟定县福龙茶(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C23304624AA4004-0063 | 101.5363 | 25.2201 | 101.523 | 25.2172 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-08 11:38 | 2023-04-20 19:25 | 是 | 2023-05-21 13:47 | 是 | 2023-05-21 13:50 | 已完成 | 2023-06-13 11:29 | 2023-06-15 16:06 | 已完成 | 2023-06-13 11:25 | 2023-06-13 23:06 | 是 | 2023-06-13 23:06 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532323_AA4_0034 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-15 | 2023-06-19 | 2023-06-15 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2290.11 | 2290.1132 | 25584.8 |  |  | 2290.11 |  | 14386.55 |  | 441.58 |  | 876.16 | [5 empty] | 15333.3 | 15333.3028 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642453024293003311 | 牟定县消防队-GJ001（增补）-牟定县福禄家苑(700)-5HHX | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C23304624AA4004-0064 | 101.547 | 25.3032 | 101.5533 | 25.3036 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-08 15:11 | 2023-04-20 19:24 | 是 | 2023-05-21 13:48 | 是 | 2023-05-21 13:50 | 已完成 | 2023-06-27 10:42 | 2023-06-28 10:30 | 已完成 | 2023-06-27 10:39 | 2023-06-27 15:21 | 是 | 2023-06-27 15:21 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532323_AA4_0035 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-06-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1015.94 | 1015.9434 | 11937.06 |  |  | 1015.94 |  | 6854.77 |  | 320.44 |  | 635.79 | [5 empty] | 6719.98 | 6719.9817 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642453024330752044 | 武定县发窝乡阿庆争村民委员会阿庆争村村委会旁电杆下资源点GJ6593-GJ01-武定县羊操拉远一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C23304624AA4004-0065 | 102.3255 | 25.9099 | 102.2926 | 25.9108 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-05 15:23 | 2023-04-09 19:31 | 是 | 2023-05-18 10:09 | 是 | 2023-05-18 10:11 | 已完成 | 2023-05-24 11:07 | 2023-05-24 17:52 | 已完成 | 2023-05-26 14:40 | 2023-05-28 18:38 | 是 | 2023-05-28 18:38 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0011 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4211.86 | 4211.8585 | 47614.35 |  |  | 4211.86 |  | 26879.54 |  | 630.7 |  | 1251.39 | [5 empty] | 28819.42 | 28819.422 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642453024368500832 | 武定县高桥高姑拉(700)-5HHN-武定县西菊拉一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C23304624AA4004-0066 | 102.1408 | 25.6765 | 102.0943 | 25.6897 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-03 17:33 | 2023-04-11 12:22 | 是 | 2023-05-18 10:04 | 是 | 2023-05-18 10:11 | 已完成 | 2023-05-23 18:31 | 2023-05-25 13:25 | 已完成 | 2023-05-27 12:07 | 2023-05-28 18:38 | 是 | 2023-05-28 18:38 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0012 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4687.37 | 4687.3679 | 56748.79 |  |  | 4687.37 |  | 32163.23 |  | 713.13 |  | 1414.94 | [5 empty] | 33666.76 | 33666.7615 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642453024448192543 | 武定县古柏(700)-5HHN-武定县大石房一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C23304624AA4004-0068 | 102.3586 | 25.6062 | 102.3547 | 25.5988 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-03 10:24 | 2023-04-09 19:38 | 是 | 2023-05-18 10:07 | 是 | 2023-05-18 10:11 | 已完成 | 2023-05-23 10:49 | 2023-05-23 14:25 | 已完成 | 2023-05-23 11:12 | 2023-05-23 17:54 | 是 | 2023-05-23 17:54 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0013 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2114.46 | 2114.4623 | 37123.55 |  |  | 2114.46 |  | 21715.98 |  | 549.89 |  | 1091.06 | [5 empty] | 16525.24 | 16525.2385 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642453024485941248 | 武定县旧衣干一楼无线机房-武定县旧衣干小区拉远 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C23304624AA4004-0069 | 102.0594 | 25.6008 | 102.0599 | 25.5892 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-03 14:49 | 2023-04-09 19:32 | 是 | 2023-05-22 11:11 | 是 | 2023-05-22 11:16 | 已完成 | 2023-07-04 10:38 | 2023-07-04 15:23 | 已完成 | 2023-07-05 17:01 | 2023-07-06 17:28 | 是 | 2023-07-06 17:28 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0057 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-04 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 802.37 | 802.3679 | 19915.87 |  |  | 802.37 |  | 12002.17 |  | 398.27 |  | 790.21 | [5 empty] | 7481.1 | 7481.1009 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642453024557244514 | 武定县小河（拉远）(700)-5HHN-武定县小河一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C23304624AA4004-0071 | 102.1067 | 25.7782 | 102.1169 | 25.7873 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-04 12:05 | 2023-04-09 19:32 | 是 | 2023-05-22 11:12 | 是 | 2023-05-22 11:16 | 已完成 | 2023-06-11 14:59 | 2023-06-13 09:23 | 已完成 | 2023-06-12 10:41 | 2023-06-17 18:39 | 是 | 2023-06-17 18:39 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0060 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-13 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2560.86 | 2560.8585 | 49913.59 |  |  | 2560.86 |  | 29350.94 |  | 669.56 |  | 1328.49 | [5 empty] | 27078.63 | 27078.633 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642453024007790592 | 楚雄市团山田一楼无线机房-楚雄市新村杨梅村(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4004-0043 | 101.2288 | 24.588 | 101.2165 | 24.5778 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-10 11:56 | 2023-04-10 17:18 | 是 | 2023-05-11 09:32 | 是 | 2023-05-15 12:06 | 已完成 | 2023-06-16 13:11 | 2023-06-21 10:09 | 已完成 | 2023-06-16 13:53 | 2023-06-21 17:23 | 是 | 2023-06-21 17:23 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0002 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-04-28 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1676.23 | 1676.2264 | 22902.8 |  |  | 1676.23 |  | 13221.36 |  | 420.09 |  | 833.52 | [5 empty] | 14165.64 | 14165.6422 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642447026446688286 | 楚雄州牟定县移动公司/Ⅱ-GJ001-牟定县图书馆搬迁-5HHX | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C23304624AA4003-0011 | 101.5378 | 25.3148 | 101.5391 | 25.3131 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-08 09:04 | 2023-04-20 19:25 | 是 | 2023-05-15 09:25 | 是 | 2023-05-15 09:38 | 已完成 | 2023-06-08 11:27 | 2023-06-08 16:45 | 已完成 | 2023-06-08 11:20 | 2023-06-08 17:02 | 是 | 2023-06-08 17:02 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532323_AA4_0042 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 2023-06-08 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 574.58 | 574.5755 | 12988.02 |  |  | 574.58 |  | 8522.57 |  | 270.6 |  | 536.9 | [5 empty] | 9168.95 | 9168.9541 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642447026509602894 | 牟定县化湖世居/I-GJ001-1-牟定县共享联通金马村-5HHX | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C23304624AA4003-0012 | 101.553 | 25.319 | 101.5565 | 25.3174 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-08 14:09 | 2023-04-20 19:25 | 是 | 2023-05-15 09:28 | 是 | 2023-05-15 09:37 | 已完成 | 2023-05-24 10:49 | 2023-05-24 17:37 | 已完成 | 2023-05-24 10:40 | 2023-05-24 23:22 | 是 | 2023-05-24 23:22 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532323_AA4_0043 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | [6 empty] | Y | [24 empty] | 1027.93 | 1027.934 | 11637.51 |  |  | 1027.93 |  | 7311.12 |  | 251.22 |  | 498.46 | [5 empty] | 9738.52 | 9738.5229 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642447026551545887 | 武定县东甸-5HHN-武定县东坡乡一楼传输机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C23304624AA4003-0019 | 102.0839 | 25.9461 | 102.0955 | 25.9086 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-04 14:59 | 2023-04-11 12:22 | 是 | 2023-05-16 20:12 | 是 | 2023-05-16 20:17 | 已完成 | 2023-05-21 10:33 | 2023-05-22 16:50 | 已完成 | 2023-05-21 14:56 | 2023-05-24 20:54 | 是 | 2023-05-24 20:54 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0054 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3361.28 | 3361.283 | 35172.97 |  |  | 3361.28 |  | 21821.39 |  | 474.6 |  | 941.66 | [5 empty] | 18809.9 | 18809.8991 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642447026627043343 | 武定县万德乡2-5HHZ-武定县万德乡一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C23304624AA4003-0021 | 102.1738 | 25.9988 | 102.1757 | 25.9957 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-05 12:19 | 2023-04-09 19:31 | 是 | 2023-05-16 20:14 | 是 | 2023-05-16 20:17 | 已完成 | 2023-05-21 10:30 | 2023-05-21 20:31 | 已完成 | 2023-05-21 17:38 | 2023-05-24 20:53 | 是 | 2023-05-24 20:53 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0056 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 750.91 | 750.9057 | 15188.12 |  |  | 750.91 |  | 9960.17 |  | 289.26 |  | 573.94 | [5 empty] | 7754.63 | 7754.633 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642447026664792076 | 武定县教育小区-5HHX-楚雄州武定教育小区/II-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C23304624AA4003-0022 | 102.4125 | 25.5243 | 102.4123 | 25.5245 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-06 10:40 | 2023-04-09 19:31 | 是 | 2023-05-16 20:15 | 是 | 2023-05-16 20:16 | 已完成 | 2023-07-05 15:26 | 2023-07-06 11:01 | 已完成 | 2023-07-06 14:41 | 2023-07-07 16:59 | 是 | 2023-07-07 16:59 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0057 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 526.92 | 526.9245 | 7295.18 |  |  | 526.92 |  | 4762.9 |  | 208.33 |  | 413.35 | [5 empty] | 7528.85 | 7528.8532 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1642447026589294633 | 武定县田心乡加油站-5HHZ-武定县田心自然村（有线）乡政府对面资源点/Ⅰ-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C23304624AA4003-0020 | 102.1954 | 25.8187 | 102.1923 | 25.818 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-05 09:43 | 2023-04-09 19:32 | 是 | 2023-05-16 20:13 | 是 | 2023-05-16 20:17 | 已完成 | 2023-07-07 16:04 | 2023-07-07 19:20 | 监理中 | 2023-07-11 14:28 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0055 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-07 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 737.26 | 737.2642 | 17343.8 |  |  | 737.26 |  | 11448.77 |  | 312.57 |  | 620.17 | [5 empty] | 8608.36 | 8608.3578 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1641634286639538256 | 武定县高钛渣厂一楼无线机房-武定县信用社一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C23304624AA4004-0002 | 102.4387 | 25.5305 | 102.4307 | 25.5327 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-03-31 15:48 | 2023-04-09 19:39 | 是 | 2023-05-22 11:08 | 是 | 2023-05-22 11:16 | 已完成 | 2023-05-27 19:00 | 2023-05-30 14:18 | 已完成 | 2023-05-29 14:16 | 2023-05-31 17:07 | 是 | 2023-05-31 17:07 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0059 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1383.09 | 1383.0943 | 15990.28 |  |  | 1383.09 |  | 9182.82 |  | 353.92 |  | 702.22 | [5 empty] | 14905.21 | 14905.211 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1641633831658201129 | 武定县信用社一楼无线机房-武定县木果甸一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C23304624AA4004-0001 | 102.4306 | 25.5318 | 102.4411 | 25.54 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4004 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-04-06 09:05 | 2023-04-09 19:31 | 是 | 2023-05-22 11:14 | 是 | 2023-05-22 11:16 | 已完成 | 2023-05-27 19:06 | 2023-05-30 14:18 | 已完成 | 2023-05-29 14:16 | 2023-05-31 17:06 | 是 | 2023-05-31 17:06 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4004 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0058 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-06-01 | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [8 empty] | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1625.77 | 1625.7736 | 20382.01 |  |  | 1625.77 |  | 11758.05 |  | 394.33 |  | 782.4 | [5 empty] | 15537.14 | 15537.1376 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
5741e95acfe24ecca975419a13118012 | 武定县孙家丫口西一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3644 | 25.5016 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | C23304624AA4003 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2023-03-30 14:51 | 2023-03-30 15:26 | 是 | 2023-05-16 20:28 | 是 | 2023-05-16 20:31 | 已完成 | 2023-06-10 18:08 | 2023-06-14 15:39 | 已完成 | 2023-06-13 16:11 | 2023-06-21 14:01 | 是 | 2023-06-21 14:01 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4003 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0070 |  | 2023 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-05-05 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 |  | 2023-05-29 |  | 2023-05-29 | 2023-05-29 | [5 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 |  |  | 正常 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-10 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 701.03 | 701.0283 | 41797 |  |  | 701.03 |  | 4603.73 |  | 385.04 |  | 458.38 | [5 empty] | 4603.73 | 4603.7339 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
bc2ffa5f7ec94c96b77dc9c2a1d4a0f7 | 永仁县波者地机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4139 | 26.0845 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年城域传送网十四期传输设备工程 | C23304624BA3001 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2023-04-25 11:36 | 2023-04-25 11:46 | 是 | 2023-06-12 02:34 | 是 | 2023-06-12 11:12 | 已完成 | 2023-07-03 15:37 | 2023-07-03 20:45 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624BA3001 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0121 |  | 2023 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-05-19 | 勘察设计阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-22 |  | 2023-05-05 |  | 2023-05-05 | 2023-05-05 | [5 empty] | 2023-05-25 | 2023-05-25 | [27 empty] | Y | [24 empty] | 1141.55 | 1141.5472 | 93453.67 |  |  | 1141.55 |  | 4597.91 |  | 434.52 |  | 312.71 | [28 empty] | CMYN-202200964 |  |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | [6 empty] | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
1630854267042537536 | 楚雄市东华达苴一楼无线机房-楚雄市东华一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2002-0003 | 101.4473 | 24.9021 | 101.4798 | 24.9457 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-03 14:42 | 2023-03-03 17:09 | 是 | 2023-03-03 17:45 | 是 | 2023-03-03 18:04 | 已完成 | 2023-04-28 16:09 | 2023-05-16 10:09 | 已完成 | 2023-04-28 16:10 | 2023-05-04 14:07 | 是 | 2023-05-04 14:07 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0003 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-16 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5524.36 | 5524.36 | 81109.99 |  |  | 5524.36 |  | 40851.65 |  | 946.98 |  | 1972.88 | [5 empty] | 40851.65 | 40851.65 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267067703361 | 楚雄市子午云龙汇聚节点一楼传输汇聚机房-楚雄市挖铜一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2002-0004 | 101.5946 | 24.8613 | 101.6433 | 24.862 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-03 15:03 | 2023-03-03 17:09 | 是 | 2023-03-03 17:50 | 是 | 2023-03-03 18:02 | 已完成 | 2023-04-28 11:22 | 2023-05-08 18:19 | 已完成 | 2023-04-28 11:27 | 2023-04-30 11:01 | 是 | 2023-04-30 11:01 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0004 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-16 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5655.28 | 5655.28 | 73231.46 |  |  | 5655.28 |  | 36701.24 |  | 896.19 |  | 1867.06 | [5 empty] | 36701.24 | 36701.24 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267097063496 | 楚雄市鹿城新村一楼无线机房-楚雄市鹿城新村打苴无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2002-0005 | 101.7294 | 24.8417 | 101.734 | 24.8822 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-03 15:10 | 2023-03-03 17:09 | 是 | 2023-03-03 17:55 | 是 | 2023-03-03 18:01 | 已完成 | 2023-06-17 17:06 | 2023-06-17 18:32 | 已完成 | 2023-06-19 18:35 | 2023-06-21 17:25 | 是 | 2023-06-21 17:25 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0005 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-17 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5746.4 | 5746.4 | 89411.61 |  |  | 5746.4 |  | 45067.25 |  | 998.68 |  | 2080.58 | [5 empty] | 45067.25 | 45067.25 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267197726763 | 大姚县杞拉么一楼无线机房-大姚县铁锁节点站一楼传输机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2002-0045 | 100.926 | 26.0816 | 100.959 | 26.1185 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-25 08:52 | 2023-03-25 09:08 | 是 | 2023-03-27 17:55 | 是 | 2023-03-27 17:58 | 已完成 | 2023-05-22 12:05 | 2023-05-29 09:36 | 已完成 | 2023-05-22 12:02 | 2023-05-25 04:48 | 是 | 2023-05-25 04:48 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0007 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-16 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 7075.78 | 7075.78 | 115917.94 |  |  | 7075.78 |  | 59890.71 |  | 1045.91 |  | 2178.97 | [5 empty] | 59890.71 | 59890.71 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267256447066 | 大姚县杞拉么一楼无线机房-大姚县羊肠坡/I-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2002-0046 | 100.926 | 26.0816 | 100.9494 | 26.0458 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-25 08:38 | 2023-03-25 09:08 | 是 | 2023-03-27 17:53 | 是 | 2023-03-27 17:58 | 已完成 | 2023-05-22 16:01 | 2023-06-05 20:24 | 已完成 | 2023-05-22 14:55 | 2023-05-25 04:47 | 是 | 2023-05-25 04:47 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0008 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-18 | [8 empty] | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 7780.86 | 7780.86 | 109863.07 |  |  | 7780.86 |  | 56556.54 |  | 1005.96 |  | 2095.74 | [5 empty] | 56556.54 | 56556.54 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267281612875 | 大姚县三岔河一楼无线机房-三岔河-铁锁P81号杆割接点 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2002-0009 | 101.0021 | 25.8822 | 100.99 | 25.9191 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-25 08:56 | 2023-03-25 09:08 | 是 | 2023-03-27 17:57 | 是 | 2023-03-27 17:57 | 已完成 | 2023-04-17 11:28 | 2023-04-23 10:11 | 已完成 | 2023-04-25 10:41 | 2023-04-27 10:03 | 是 | 2023-04-27 10:03 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0009 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4756.71 | 4756.71 | 69022.78 |  |  | 4756.71 |  | 36395.43 |  | 758.74 |  | 1580.7 | [5 empty] | 36395.43 | 36395.43 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267306778662 | 三岔河-铁锁P81号杆割接点-大姚县新田上村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2002-0010 | 100.99 | 25.9191 | 100.988 | 25.9754 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-25 08:41 | 2023-03-25 09:08 | 是 | 2023-03-27 17:54 | 是 | 2023-03-27 17:58 | 已完成 | 2023-06-08 11:51 | 2023-06-10 15:21 | 已完成 | 2023-06-08 11:58 | 2023-06-12 10:50 | 是 | 2023-06-12 10:50 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0010 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-19 | [8 empty] | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-09 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 9926.78 | 9926.78 | 165396.89 |  |  | 9926.78 |  | 84839.54 |  | 1352.13 |  | 2816.95 | [5 empty] | 84839.54 | 84839.54 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267336138755 | 大姚县新田上村一楼无线机房-大姚县达么一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2002-0011 | 100.988 | 25.9754 | 100.9482 | 26.0229 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-24 13:06 | 2023-03-24 13:13 | 是 | 2023-03-24 13:18 | 是 | 2023-03-24 13:20 | 已完成 | 2023-04-16 17:05 | 2023-04-25 15:30 | 已完成 | 2023-04-25 14:42 | 2023-04-27 10:01 | 是 | 2023-04-27 10:01 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0011 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-21 | [8 empty] | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 6580.55 | 6580.55 | 94602.47 |  |  | 6580.55 |  | 48836.08 |  | 910.52 |  | 1896.91 | [5 empty] | 48836.08 | 48836.08 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267361304599 | 大姚县达么一楼无线机房-大姚县羊肠坡/I-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2002-0012 | 100.9482 | 26.0229 | 100.9494 | 26.0458 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-25 08:47 | 2023-03-25 09:08 | 是 | 2023-03-25 09:17 | 是 | 2023-03-25 09:18 | 已完成 | 2023-05-22 16:11 | 2023-06-06 10:53 | 已完成 | 2023-05-22 17:05 | 2023-05-25 04:45 | 是 | 2023-05-25 04:45 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0012 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-25 | [8 empty] | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 2023-06-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5171.04 | 5171.04 | 86037.37 |  |  | 5171.04 |  | 44844.7 |  | 860.96 |  | 1793.67 | [5 empty] | 44844.7 | 44844.7 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267390664773 | 大姚县三岔河达么村委会一楼无线机房-大姚县三台一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2002-0013 | 101.009 | 25.9367 | 101.0838 | 26.0112 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-24 13:02 | 2023-03-24 13:13 | 是 | 2023-03-24 13:16 | 是 | 2023-03-24 13:21 | 已完成 | 2023-04-17 14:13 | 2023-04-23 10:09 | 已完成 | 2023-04-25 11:37 | 2023-04-27 10:04 | 是 | 2023-04-27 10:04 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0013 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-28 | [8 empty] | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 10400.84 | 10400.84 | 156381.82 |  |  | 10400.84 |  | 79284.06 |  | 1282.33 |  | 2671.51 | [5 empty] | 79284.06 | 79284.06 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267445190722 | 禄丰县岔河坝一楼无线机房-禄丰县广通草楼一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C22304624BA2002-0015 | 101.7016 | 25.1395 | 101.6585 | 25.1802 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-08 11:23 | 2023-03-09 18:25 | 是 | 2023-03-09 18:42 | 是 | 2023-03-09 20:14 | 已完成 | 2023-07-07 14:59 | 2023-07-08 17:07 | 已完成 | 2023-07-07 14:46 | 2023-07-07 23:24 | 是 | 2023-07-07 23:24 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532331_BA2_0015 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-07 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 7882.9 | 7882.9 | 110893.72 |  |  | 7882.9 |  | 57057.09 |  | 1268.8 |  | 2643.34 | [5 empty] | 57057.09 | 57057.09 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267478745126 | 禄丰县广通草楼一楼无线机房-禄丰县广通凤家村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C22304624BA2002-0016 | 101.6585 | 25.1802 | 101.6608 | 25.2288 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-08 11:16 | 2023-03-09 18:25 | 是 | 2023-03-09 18:44 | 是 | 2023-03-09 20:13 | 已完成 | 2023-07-07 10:40 | 2023-07-07 19:18 | 已完成 | 2023-07-07 11:29 | 2023-07-07 23:26 | 是 | 2023-07-07 23:26 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532331_BA2_0016 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2023-07-07 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 7262.11 | 7262.11 | 128738.45 |  |  | 7262.11 |  | 66504.31 |  | 1381.74 |  | 2878.62 | [5 empty] | 66504.31 | 66504.31 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267638128667 | 南华县米黑么一楼无线机房-南华县浦澡塘机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2002-0020 | 100.9711 | 25.2235 | 100.998 | 25.2337 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-09 10:22 | 2023-03-09 11:26 | 是 | 2023-03-15 14:50 | 是 | 2023-03-15 14:57 | 已完成 | 2023-06-03 11:51 | 2023-06-03 14:35 | 已完成 | 2023-06-03 11:54 | 2023-06-05 12:33 | 是 | 2023-06-05 12:33 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0020 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 2023-06-03 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 7290.64 | 7290.64 | 184268.39 |  |  | 7290.63 |  | 93862.06 |  | 1597.42 |  | 3327.96 | [5 empty] | 93862.06 | 93862.06 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267667488800 | 南华县罗武庄一楼无线机房-南华县红土坡一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2002-0021 | 100.7656 | 25.1053 | 100.8306 | 25.0352 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-09 09:39 | 2023-03-09 11:26 | 是 | 2023-03-15 14:33 | 是 | 2023-03-15 15:01 | 已完成 | 2023-06-15 19:10 | 2023-06-16 11:43 | 已完成 | 2023-06-15 19:11 | 2023-06-17 23:43 | 是 | 2023-06-17 23:43 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0021 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-16 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 9644.57 | 9644.57 | 134991.07 |  |  | 9644.57 |  | 67410.5 |  | 1274.76 |  | 2655.75 | [5 empty] | 67410.5 | 67410.5 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267696848993 | 南华县沙桥一楼无线机房-南华县沙桥传输汇聚节点一楼汇聚机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2002-0022 | 101.1478 | 25.2409 | 101.1684 | 25.2436 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-09 09:59 | 2023-03-09 11:26 | 是 | 2023-03-15 14:41 | 是 | 2023-03-15 14:58 | 已完成 | 2023-06-13 15:11 | 2023-06-13 17:30 | 已完成 | 2023-06-06 12:10 | 2023-06-13 21:42 | 是 | 2023-06-13 21:42 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0022 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-13 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4508.13 | 4508.13 | 89891.59 |  |  | 4508.12 |  | 46162.44 |  | 1012.79 |  | 2109.97 | [5 empty] | 46162.44 | 46162.44 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267747180614 | 南华县瓦黑井一楼无线机房-南华县瓦黑井2一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2002-0023 | 101.0401 | 25.2353 | 101.0283 | 25.2559 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-09 10:19 | 2023-03-09 11:26 | 是 | 2023-03-15 14:46 | 是 | 2023-03-15 14:57 | 已完成 | 2023-03-22 18:16 | 2023-03-30 20:04 | 已完成 | 2023-03-30 17:19 | 2023-03-31 12:55 | 是 | 2023-03-31 12:55 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0023 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3998.44 | 3998.44 | 96527.63 |  |  | 3998.43 |  | 50030.77 |  | 1060.7 |  | 2209.79 | [5 empty] | 50030.77 | 50030.77 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267780735010 | 南华县潘家冲无线机房-南华县瓦窑村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2002-0024 | 101.3289 | 25.2168 | 101.3366 | 25.2279 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-09 09:55 | 2023-03-09 11:26 | 是 | 2023-03-15 14:39 | 是 | 2023-03-15 14:58 | 已完成 | 2023-03-22 11:26 | 2023-03-30 09:57 | 已完成 | 2023-03-22 11:25 | 2023-03-31 13:00 | 是 | 2023-03-31 13:00 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0024 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2700.21 | 2700.21 | 37777 |  |  | 2700.21 |  | 19927.86 |  | 691.11 |  | 1439.81 | [5 empty] | 19927.86 | 19927.86 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267873009733 | 武定县迤纳厂一楼无线机房-武定县谷六村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2002-0027 | 102.2172 | 25.5325 | 102.2097 | 25.4844 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-08 14:26 | 2023-03-13 12:15 | 是 | 2023-03-13 14:14 | 是 | 2023-03-13 14:32 | 已完成 | 2023-07-05 15:16 | 2023-07-06 11:05 | 已完成 | 2023-07-06 17:34 | 2023-07-07 16:59 | 是 | 2023-07-07 16:59 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0027 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 8957.5 | 8957.5 | 117503.76 |  |  | 8957.5 |  | 59492.84 |  | 1296.57 |  | 2701.18 | [5 empty] | 59492.84 | 59492.84 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267910758490 | 武定县谷六村一楼无线机房-武定县白云庵一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2002-0028 | 102.2097 | 25.4844 | 102.1671 | 25.4826 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-08 14:26 | 2023-03-13 12:15 | 是 | 2023-03-13 14:21 | 是 | 2023-03-13 14:32 | 已完成 | 2023-07-05 15:26 | 2023-07-06 11:04 | 已完成 | 2023-05-27 12:06 | 2023-07-07 17:00 | 是 | 2023-07-07 17:00 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0028 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 9924.61 | 9924.61 | 217069.73 |  |  | 9924.61 |  | 111183.76 |  | 1918.83 |  | 3997.56 | [5 empty] | 111183.76 | 111183.76 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267940118575 | 武定县白云庵一楼无线机房-武定县猫街大水沟一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2002-0029 | 102.1671 | 25.4826 | 102.1253 | 25.448 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-08 14:26 | 2023-03-13 12:15 | 是 | 2023-03-13 14:10 | 是 | 2023-03-13 14:34 | 已完成 | 2023-05-27 09:47 | 2023-05-30 14:17 | 已完成 | 2023-05-27 10:37 | 2023-05-31 17:07 | 是 | 2023-05-31 17:07 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0029 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-02-15 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 8697.91 | 8697.91 | 199879.35 |  |  | 8697.91 |  | 102895.34 |  | 1819.31 |  | 3790.24 | [5 empty] | 102895.34 | 102895.34 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267965284373 | 武定县猫街大水沟一楼无线机房-武定县仓房下村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2002-0030 | 102.1253 | 25.448 | 102.14 | 25.4976 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-08 14:27 | 2023-03-13 12:15 | 是 | 2023-03-13 14:29 | 是 | 2023-03-13 14:31 | 已完成 | 2023-05-24 18:31 | 2023-05-25 17:12 | 已完成 | 2023-05-26 11:55 | 2023-05-28 18:38 | 是 | 2023-05-28 18:38 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0030 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-02-15 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 9672.07 | 9672.07 | 126403.44 |  |  | 9672.07 |  | 63727.28 |  | 1347.36 |  | 2807 | [5 empty] | 63727.28 | 63727.28 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854267994644535 | 武定县刺竹箐一楼无线机房-武定县高桥一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2002-0031 | 102.2852 | 25.5214 | 102.1946 | 25.6052 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-08 14:25 | 2023-03-13 12:15 | 是 | 2023-03-13 14:03 | 是 | 2023-03-13 14:35 | 已完成 | 2023-06-26 10:15 | 2023-06-28 09:22 | 已完成 | 2023-06-28 13:38 | 2023-06-28 19:54 | 是 | 2023-06-28 19:54 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0031 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 15269.97 | 15269.97 | 267484.1 |  |  | 15269.97 |  | 135183.52 |  | 2209.03 |  | 4602.15 | [5 empty] | 135183.52 | 135183.52 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854268103696422 | 永仁县交通干线无线机房-永仁县石岗坡道班一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C22304624BA2002-0035 | 101.7769 | 26.1187 | 101.7602 | 26.1112 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-06 16:07 | 2023-03-06 16:16 | 是 | 2023-03-06 16:46 | 是 | 2023-03-06 18:33 | 已完成 | 2023-04-26 16:30 | 2023-05-10 16:53 | 已完成 | 2023-05-18 12:49 | 2023-05-19 08:54 | 是 | 2023-05-19 08:54 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532327_BA2_0035 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-17 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-10 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2925.09 | 2925.09 | 42294.31 |  |  | 2925.09 |  | 22429.81 |  | 585.12 |  | 1219 | [5 empty] | 22429.81 | 22429.81 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854268133056569 | 永仁县石岗坡道班一楼无线机房-永仁县土城梁子一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C22304624BA2002-0036 | 101.7602 | 26.1112 | 101.7459 | 26.1003 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-06 16:04 | 2023-03-06 16:16 | 是 | 2023-03-06 16:44 | 是 | 2023-03-06 18:32 | 已完成 | 2023-04-26 17:15 | 2023-05-10 16:52 | 已完成 | 2023-04-13 16:25 | 2023-05-19 08:55 | 是 | 2023-05-19 08:55 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532327_BA2_0036 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-20 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-10 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2877.64 | 2877.64 | 40394.26 |  |  | 2877.64 |  | 21472.66 |  | 573.49 |  | 1194.77 | [5 empty] | 21472.66 | 21472.66 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854268162416726 | 永仁县土城梁子一楼无线机房-永仁县嘹望台无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C22304624BA2002-0037 | 101.7459 | 26.1003 | 101.7266 | 26.0929 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-06 15:59 | 2023-03-06 16:16 | 是 | 2023-03-06 16:38 | 是 | 2023-03-06 18:33 | 已完成 | 2023-05-25 15:58 | 2023-05-31 14:52 | 已完成 | 2023-05-18 11:27 | 2023-05-26 02:57 | 是 | 2023-05-26 02:57 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532327_BA2_0037 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-16 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3301.44 | 3301.44 | 48291.36 |  |  | 3301.44 |  | 25625.6 |  | 624.99 |  | 1302.06 | [5 empty] | 25625.6 | 25625.6 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854268195971128 | 永仁县嘹望台无线机房-永仁县茯苓地岔路口一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C22304624BA2002-0038 | 101.7266 | 26.0929 | 101.6986 | 26.0758 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-06 15:54 | 2023-03-06 16:17 | 是 | 2023-03-06 16:32 | 是 | 2023-03-06 18:34 | 已完成 | 2023-05-17 16:40 | 2023-05-31 14:53 | 已完成 | 2023-05-25 15:33 | 2023-05-26 02:57 | 是 | 2023-05-26 02:57 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532327_BA2_0038 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-27 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4808.35 | 4808.35 | 65387.98 |  |  | 4808.34 |  | 33748.46 |  | 723.95 |  | 1508.23 | [5 empty] | 33748.46 | 33748.46 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854268225331296 | 永仁县方山收费站一楼无线机房-永仁县太平地一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C22304624BA2002-0039 | 101.784 | 26.1261 | 101.7939 | 26.1344 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-06 16:10 | 2023-03-06 16:16 | 是 | 2023-03-06 16:48 | 是 | 2023-03-06 18:32 | 已完成 | 2023-04-26 13:55 | 2023-05-10 16:53 | 已完成 | 2023-05-18 13:48 | 2023-05-19 08:52 | 是 | 2023-05-19 08:52 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532327_BA2_0039 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-03 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-10 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2420.51 | 2420.51 | 35704.18 |  |  | 2420.51 |  | 19265.51 |  | 546.59 |  | 1138.73 | [5 empty] | 19265.51 | 19265.51 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854268254691340 | 永仁县三公里一楼无线机房-永仁县茯苓地岔路口一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C22304624BA2002-0040 | 101.6846 | 26.0625 | 101.6986 | 26.0758 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-06 16:02 | 2023-03-06 16:16 | 是 | 2023-03-06 16:40 | 是 | 2023-03-06 18:33 | 已完成 | 2023-05-25 16:59 | 2023-05-31 14:51 | 已完成 | 2023-05-25 16:59 | 2023-05-26 02:56 | 是 | 2023-05-26 02:56 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532327_BA2_0040 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-08 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-05-31 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3731.19 | 3731.19 | 63663.65 |  |  | 3731.18 |  | 33583.78 |  | 722.54 |  | 1505.29 | [5 empty] | 33583.78 | 33583.78 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854268309217323 | 元谋县海螺一楼无线机房-元谋县雷布一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C22304624BA2002-0042 | 101.8797 | 25.8607 | 101.8913 | 25.8321 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-03 19:41 | 2023-03-03 19:50 | 是 | 2023-03-06 19:35 | 是 | 2023-03-06 19:40 | 已完成 | 2023-03-16 16:34 | 2023-03-26 16:42 | 已完成 | 2023-03-16 16:34 | 2023-04-01 20:55 | 是 | 2023-04-01 20:55 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532328_BA2_0042 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-17 | [8 empty] | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-03-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4780.88 | 4780.88 | 101672.3 |  |  | 4780.88 |  | 53066.43 |  | 960.66 |  | 2001.38 | [5 empty] | 53066.43 | 53066.43 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1630854268338577422 | 元谋县雷布一楼无线机房-元谋县茂别一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C22304624BA2002-0043 | 101.8913 | 25.832 | 101.8874 | 25.8151 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | C22304624BA2002 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-03-03 19:37 | 2023-03-03 19:46 | 是 | 2023-03-06 19:38 | 是 | 2023-03-06 19:39 | 已完成 | 2023-03-26 10:49 | 2023-03-26 13:21 | 已完成 | 2023-03-26 10:49 | 2023-04-01 20:55 | 是 | 2023-04-01 20:55 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2002 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532328_BA2_0043 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-12 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-23 |  | 2022-12-02 |  | 2022-12-02 | 2022-12-02 | [5 empty] | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-20 | [8 empty] | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-03-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3085.34 | 3085.34 | 39224.51 |  |  | 3085.34 |  | 20884.98 |  | 566.79 |  | 1180.81 | [5 empty] | 20884.98 | 20884.98 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1613405019929862209 | 武定县荣丰村一楼无线机房-武定县插甸镇一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0137 | 102.2959 | 25.6377 | 102.2916 | 25.6513 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-01-12 14:03 | 2023-02-27 16:03 | 是 | 2023-03-10 09:41 | 是 | 2023-03-10 11:24 | 已完成 | 2023-05-11 10:11 | 2023-05-11 14:19 | 已完成 | 2023-05-11 10:09 | 2023-05-12 01:00 | 是 | 2023-05-12 01:00 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0023 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2317.41 | 2317.41 | 32734.84 |  |  | 2317.41 |  | 17221.84 |  | 731.84 |  | 1452.06 | [5 empty] | 17221.84 | 17221.84 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1612306908281069637 | 武定县大村一楼无线机房-武定县旧衣干一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0136 | 102.1287 | 25.603 | 102.0618 | 25.5893 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-01-09 14:17 | 2023-01-12 12:36 | 是 | 2023-03-10 09:42 | 是 | 2023-03-10 11:23 | 已完成 | 2023-05-12 14:29 | 2023-05-12 17:54 | 已完成 | 2023-05-12 14:18 | 2023-05-23 17:11 | 是 | 2023-05-23 17:11 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0020 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 7573.29 | 7573.29 | 112561.09 |  |  | 7573.29 |  | 58043.86 |  | 1393.77 |  | 2765.42 | [5 empty] | 58043.86 | 58043.86 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1608763243512225829 | 楚雄市东升路2#/I-GJ001-楚雄市富民枣子园一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2001-0059 | 101.6092 | 24.9891 | 101.605 | 24.9765 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输线路工程 | C22304624BA2001 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-30 17:56 | 2022-12-30 18:03 | 是 | 2022-12-30 18:26 | 是 | 2022-12-30 18:26 | 已完成 | 2022-12-31 15:42 | 2022-12-31 17:24 | 监理中 | 2022-12-31 15:43 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2001 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0060 |  | 2022 | 否 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-31 | 审计归档阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-09 | 2022-06-02 | 2022-05-17 | 2022-06-02 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  |  | 正常 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-12-06 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-03-31 | 2022-08-31 |  |  | 2022-08-31 |  | 2023-06-29 | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-04-13 | 2023-05-11 | [18 empty] | 2225.14 | 2225.14 | 31786.22 |  |  | 2225.14 |  | 15596.11 |  | 513.37 |  | 1069.51 | [5 empty] | 15596.11 | 15596.11 | 513.37 | 513.37 | [19 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
faea57556b5c4c79a0848bcc76d2e8c2 | 元谋县小平地一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8379 | 25.5321 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-28 11:45 | 2022-12-30 14:26 | 是 | 2023-01-04 22:36 | 是 | 2023-01-04 22:47 | 已完成 | 2023-02-10 08:59 | 2023-02-19 19:19 | 已完成 | 2023-02-28 12:41 | 2023-02-28 19:27 | 是 | 2023-02-28 19:27 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0113 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-12-30 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 5831.91 | 5831.91 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
6209f3aad7ce4833b9dbf71396bf4bf7 | 元谋县丙月一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8285 | 25.6108 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-28 11:44 | 2022-12-30 14:26 | 是 | 2023-01-04 22:32 | 是 | 2023-01-04 22:47 | 已完成 | 2023-02-10 08:58 | 2023-02-19 19:19 | 已完成 | 2023-02-28 13:23 | 2023-02-28 19:30 | 是 | 2023-02-28 19:30 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0114 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-12-30 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 5831.91 | 5831.91 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
b82fad1f3855489bbbf9c9fc7a870f66 | 元谋县花竹一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8007 | 25.6966 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-28 11:42 | 2022-12-30 14:26 | 是 | 2023-01-04 22:28 | 是 | 2023-01-04 22:48 | 已完成 | 2023-02-10 08:57 | 2023-03-12 17:08 | 已完成 | 2023-03-24 15:40 | 2023-03-25 13:43 | 是 | 2023-03-25 13:43 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0115 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-12-30 | [8 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-02-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 5831.91 | 5831.91 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
d624480da5ab4abf90c0fd91010bf556 | 元谋县尹地一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8289 | 25.6439 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-28 11:41 | 2022-12-30 14:26 | 是 | 2023-01-04 22:26 | 是 | 2023-01-04 22:48 | 已完成 | 2023-02-10 08:56 | 2023-03-11 21:02 | 已完成 | 2023-03-24 15:34 | 2023-03-25 13:42 | 是 | 2023-03-25 13:42 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0116 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-12-30 | [8 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-02-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 5831.91 | 5831.91 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
b99a06e7791549dd9ef0c21cb0f447e9 | 元谋县大空村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8726 | 25.6377 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-28 11:41 | 2022-12-30 14:26 | 是 | 2023-01-04 22:23 | 是 | 2023-01-04 22:48 | 已完成 | 2023-01-05 14:42 | 2023-02-09 09:47 | 已完成 | 2023-02-28 13:18 | 2023-02-28 19:30 | 是 | 2023-02-28 19:30 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0117 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-12-30 | [8 empty] | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 2023-02-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 5831.91 | 5831.91 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
fee1878a5a024f0ab21837c903520f71 | 元谋县雷搞一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7164 | 25.873 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-28 11:40 | 2022-12-30 14:26 | 是 | 2023-01-04 22:20 | 是 | 2023-01-04 22:49 | 已完成 | 2023-02-07 12:58 | 2023-02-09 09:50 | 已完成 | 2023-02-28 13:12 | 2023-02-28 19:29 | 是 | 2023-02-28 19:29 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0118 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-12-30 | [8 empty] | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 2023-02-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 5831.91 | 5831.91 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
239871f5bec043a59b2f3fb3bb98459d | 元谋县凹砟一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7581 | 25.9156 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-28 11:39 | 2022-12-30 14:26 | 是 | 2023-01-04 22:19 | 是 | 2023-01-04 22:49 | 已完成 | 2023-02-09 13:34 | 2023-02-19 19:18 | 已完成 | 2023-02-28 13:05 | 2023-02-28 19:28 | 是 | 2023-02-28 19:28 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0119 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-12-30 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 5831.91 | 5831.91 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
1f0f410dbdc44391a1188b29492ea6c6 | 元谋县胯膀移民新村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7498 | 25.9645 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-28 11:38 | 2022-12-30 14:26 | 是 | 2023-01-04 22:17 | 是 | 2023-01-04 22:49 | 已完成 | 2023-02-09 13:35 | 2023-02-19 19:18 | 已完成 | 2023-02-28 12:59 | 2023-02-28 19:28 | 是 | 2023-02-28 19:28 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0120 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-12-30 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 5831.91 | 5831.91 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
795f9d062fa54f108ac8ca55f84be17e | 元谋县芝麻箐一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7981 | 25.9436 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-28 11:37 | 2022-12-30 14:26 | 是 | 2023-01-04 22:14 | 是 | 2023-01-04 22:50 | 已完成 | 2023-02-09 13:39 | 2023-02-19 19:18 | 已完成 | 2023-02-28 12:50 | 2023-02-28 19:28 | 是 | 2023-02-28 19:28 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0121 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-12-30 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 5831.91 | 5831.91 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
2feb92e420944b1bb0870de22696d436 | 元谋县大雷宰一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7811 | 25.9192 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-28 11:35 | 2022-12-30 14:26 | 是 | 2023-01-04 21:47 | 是 | 2023-01-04 22:01 | 已完成 | 2023-02-09 13:29 | 2023-02-19 19:18 | 已完成 | 2023-02-28 13:48 | 2023-02-28 19:21 | 是 | 2023-02-28 19:21 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0122 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-12-30 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 5831.91 | 5831.91 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
956f608ab4c547a8a53d2045cf989190 | 元谋县德大一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7809 | 25.9 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-28 11:48 | 2022-12-30 14:26 | 是 | 2023-01-04 22:44 | 是 | 2023-01-04 22:46 | 已完成 | 2023-02-09 12:39 | 2023-02-19 19:17 | 已完成 | 2023-02-28 13:42 | 2023-02-28 19:21 | 是 | 2023-02-28 19:21 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0123 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-12-30 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 5831.91 | 5831.91 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
329b9058c97443ac83e5fc1ef0f08c11 | 元谋县甘泉一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9287 | 25.4834 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-28 11:43 | 2022-12-30 14:26 | 是 | 2023-01-04 22:30 | 是 | 2023-01-04 22:47 | 已完成 | 2023-02-10 09:25 | 2023-03-12 17:08 | 已完成 | 2023-03-24 15:27 | 2023-03-25 13:42 | 是 | 2023-03-25 13:42 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0110 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-12-30 | [8 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-02-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 5831.91 | 5831.91 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
b71d1be37941485782119cc98b628775 | 元谋县己波龙一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8734 | 25.4447 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-28 11:46 | 2022-12-30 14:26 | 是 | 2023-01-04 22:41 | 是 | 2023-01-04 22:46 | 已完成 | 2023-02-10 14:55 | 2023-02-15 11:16 | 已完成 | 2023-02-28 13:30 | 2023-02-28 19:21 | 是 | 2023-02-28 19:21 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0111 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-12-30 | [8 empty] | 2023-02-20 | 2023-02-24 | 2023-02-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 5831.91 | 5831.91 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
acaa107d725e4de7be15d9581c4d6bfe | 元谋县上坝一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8427 | 25.4909 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-28 11:45 | 2022-12-30 14:26 | 是 | 2023-01-04 22:39 | 是 | 2023-01-04 22:47 | 已完成 | 2023-02-10 08:59 | 2023-03-02 11:22 | 已完成 | 2023-03-21 11:56 | 2023-03-25 13:44 | 是 | 2023-03-25 13:44 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0112 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-12-30 | [8 empty] | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-02-16 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 5831.91 | 5831.91 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
3a23964b2b8a4fa6a1c3aa4f5a35a95c | 楚雄市朵基水库 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4826 | 25.0065 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-23 22:01 | 2022-12-23 23:15 | 是 | 2022-12-25 10:24 | 是 | 2022-12-25 10:25 | 已完成 | 2023-03-15 10:13 | 2023-03-15 10:56 | 已完成 | 2022-12-28 15:10 | 2023-03-25 13:32 | 是 | 2023-03-25 13:32 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0075 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.61 | 829.61 | 53607.84 |  |  | 910.6 |  | 5222.15 |  | 324.02 |  | 402.37 | [5 empty] | 5798.66 | 5798.66 | 267.09 | 267.09 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
8795089f94e64e3db1f1ad9b2465a744 | 楚雄市大岩波一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4879 | 24.9706 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-23 21:53 | 2022-12-23 23:15 | 是 | 2022-12-25 10:12 | 是 | 2022-12-25 10:25 | 已完成 | 2023-01-02 14:32 | 2023-02-09 09:34 | 已完成 | 2022-12-28 15:09 | 2023-02-27 13:01 | 是 | 2023-02-27 13:01 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0076 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 53457.61 |  |  | 913.11 |  | 5262.23 |  | 325.47 |  | 405.36 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
e5af3f20bea94ca5a58e1993ad60899c | 禄丰县独瓦房一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0446 | 24.9802 | 0 | 0 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-26 15:58 | 2022-12-27 10:09 | 是 | 2022-12-27 10:16 | 是 | 2022-12-27 10:18 | 已完成 | 2023-01-10 12:40 | 2023-01-13 18:04 | 已完成 | 2023-01-30 14:16 | 2023-01-30 16:38 | 是 | 2023-01-30 16:38 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0077 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 54883.49 |  |  | 918.39 |  | 5172.85 |  | 328.47 |  | 411.65 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
922073385b914d21b3bb20b494ef96d5 | 禄丰县猫街一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2922 | 25.2497 | 0 | 0 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-26 15:59 | 2022-12-27 10:09 | 是 | 2022-12-27 10:18 | 是 | 2022-12-27 10:18 | 已完成 | 2023-01-05 13:13 | 2023-01-10 12:40 | 已完成 | 2023-01-30 14:15 | 2023-01-30 16:37 | 是 | 2023-01-30 16:37 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0078 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 51709.87 |  |  | 905.3 |  | 4841.87 |  | 320.99 |  | 396.07 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
dd0ab364d1a04dabad0199b659842120 | 禄丰县革里二楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2955 | 25.4113 | 0 | 0 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-26 15:58 | 2022-12-27 10:09 | 是 | 2022-12-27 10:15 | 是 | 2022-12-27 10:18 | 已完成 | 2023-01-05 17:34 | 2023-01-10 12:40 | 已完成 | 2023-01-30 14:15 | 2023-01-30 16:39 | 是 | 2023-01-30 16:39 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0079 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 51709.87 |  |  | 905.3 |  | 4841.87 |  | 320.99 |  | 396.07 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
7ee66b92a16e45c39bc80d20084abc63 | 元谋县黄瓜园六楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8635 | 25.8199 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-26 11:14 | 2022-12-26 11:17 | 是 | 2022-12-26 11:24 | 是 | 2022-12-26 11:28 | 已完成 | 2023-02-14 19:30 | 2023-03-02 11:22 | 已完成 | 2023-03-24 15:17 | 2023-03-25 13:44 | 是 | 2023-03-25 13:44 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0080 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 53457.5 |  |  | 913.09 |  | 5262.18 |  | 325.45 |  | 405.34 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
059dc25c0aca4335a8cd194b1655ede5 | 牟定县福山一楼无线机房 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5466 | 25.2697 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-24 22:14 | 2022-12-26 11:02 | 是 | 2022-12-26 11:08 | 是 | 2022-12-26 11:08 | 已完成 | 2023-01-01 13:27 | 2023-02-02 19:57 | 已完成 | 2023-02-27 13:27 | 2023-02-28 19:14 | 是 | 2023-02-28 19:14 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532323_AA4_0081 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 51936.81 |  |  | 905.3 |  | 5067.68 |  | 320.99 |  | 396.07 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
35a7bcf7572148d499e8c6aec49da833 | 牟定县新房一楼无线机房 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.3592 | 25.3211 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-24 22:09 | 2022-12-26 11:02 | 是 | 2022-12-26 11:05 | 是 | 2022-12-26 11:09 | 已完成 | 2023-01-01 16:49 | 2023-02-02 19:57 | 已完成 | 2023-01-29 12:42 | 2023-02-28 19:15 | 是 | 2023-02-28 19:15 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532323_AA4_0082 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 53457.49 |  |  | 913.09 |  | 5262.17 |  | 325.45 |  | 405.34 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
4417635e422c45b08fa9568ec2f05b9f | 南华县吕合煤矿七楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.3459 | 25.1531 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-26 11:10 | 2022-12-26 11:14 | 是 | 2022-12-26 18:51 | 是 | 2022-12-26 18:54 | 已完成 | 2023-03-13 17:04 | 2023-03-15 12:32 | 已完成 | 2022-12-27 11:59 | 2023-03-30 10:18 | 是 | 2023-03-30 10:18 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0083 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 53457.5 |  |  | 913.09 |  | 5262.18 |  | 325.45 |  | 405.34 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
6033461feff647d58540ed6c450788cb | 南华县大河边一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2752 | 25.1825 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-26 11:06 | 2022-12-26 11:14 | 是 | 2022-12-26 18:53 | 是 | 2022-12-26 18:53 | 已完成 | 2022-12-27 11:31 | 2023-02-09 09:53 | 已完成 | 2022-12-27 11:23 | 2023-02-28 19:17 | 是 | 2023-02-28 19:17 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0084 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 50416.13 |  |  | 897.51 |  | 4873.17 |  | 316.54 |  | 386.8 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
08243e632f5a460386b43a765b86e1db | 南华县钱家垭口一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2655 | 25.22 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-26 11:15 | 2022-12-26 11:17 | 是 | 2022-12-26 18:48 | 是 | 2022-12-26 18:54 | 已完成 | 2023-03-13 17:04 | 2023-03-15 12:33 | 已完成 | 2022-12-27 11:23 | 2023-03-30 10:18 | 是 | 2023-03-30 10:18 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0085 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 51936.81 |  |  | 905.3 |  | 5067.68 |  | 320.99 |  | 396.07 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
09dd913817a34cfbb322a2af99fc49e1 | 南华县康家坡一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2591 | 25.1973 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-26 11:01 | 2022-12-26 11:14 | 是 | 2022-12-26 18:50 | 是 | 2022-12-26 18:54 | 已完成 | 2022-12-27 14:00 | 2023-02-09 09:51 | 已完成 | 2022-12-27 11:57 | 2023-02-28 19:17 | 是 | 2023-02-28 19:17 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0086 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 51936.81 |  |  | 905.3 |  | 5067.68 |  | 320.99 |  | 396.07 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
23f46f69b6944cfbb62ac73d3badd118 | 武定县东坡达卧一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0737 | 25.8971 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-23 16:20 | 2022-12-24 22:07 | 是 | 2022-12-24 22:32 | 是 | 2022-12-24 22:45 | 已完成 | 2022-12-30 09:57 | 2022-12-31 17:51 | 已完成 | 2023-01-06 18:35 | 2023-01-06 18:52 | 是 | 2023-01-06 18:52 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0087 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 51709.87 |  |  | 905.3 |  | 4841.87 |  | 320.99 |  | 396.07 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
3265112b1b9d48369f8d3cc46a1c44d1 | 武定县桥头厂一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3723 | 25.4703 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-23 16:29 | 2022-12-24 22:07 | 是 | 2022-12-24 22:34 | 是 | 2022-12-24 22:45 | 已完成 | 2022-12-26 22:00 | 2023-01-12 15:31 | 已完成 | 2022-12-27 13:22 | 2023-01-17 15:43 | 是 | 2023-01-17 15:43 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0088 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 50200.36 |  |  | 897.51 |  | 4658.48 |  | 316.54 |  | 386.8 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
015023c67a40440eb8851a37ac1e46d4 | 姚安县大苴一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.098 | 25.3483 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-23 23:14 | 2022-12-24 22:34 | 是 | 2022-12-25 00:30 | 是 | 2022-12-25 00:33 | 已完成 | 2022-12-30 17:12 | 2023-02-09 09:37 | 已完成 | 2023-02-28 12:38 | 2023-02-28 19:13 | 是 | 2023-02-28 19:13 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0089 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 51936.81 |  |  | 905.3 |  | 5067.68 |  | 320.99 |  | 396.07 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
788336a673d7468995588de064576464 | 姚安县白龙寺一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2497 | 25.5708 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-23 23:00 | 2022-12-24 22:34 | 是 | 2022-12-25 00:28 | 是 | 2022-12-25 00:33 | 已完成 | 2022-12-27 14:45 | 2023-02-09 09:46 | 已完成 | 2023-02-28 12:32 | 2023-02-28 19:12 | 是 | 2023-02-28 19:12 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0090 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 53457.5 |  |  | 913.09 |  | 5262.18 |  | 325.45 |  | 405.34 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
b97225db07c54cc5baf3ddcd0e83c556 | 姚安县马草地村委会一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2393 | 25.557 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-23 22:44 | 2022-12-24 22:34 | 是 | 2022-12-25 00:20 | 是 | 2022-12-25 00:33 | 已完成 | 2022-12-28 14:56 | 2023-02-09 09:45 | 已完成 | 2023-02-28 12:18 | 2023-02-28 19:12 | 是 | 2023-02-28 19:12 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0091 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 50416.13 |  |  | 897.51 |  | 4873.17 |  | 316.54 |  | 386.8 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
83d7fec404974ea1a961cbbe9e3fc862 | 元谋县龙山一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8254 | 25.7959 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-26 11:13 | 2022-12-26 11:17 | 是 | 2022-12-26 11:26 | 是 | 2022-12-26 11:28 | 已完成 | 2023-02-09 17:34 | 2023-03-12 17:03 | 已完成 | 2023-03-21 11:50 | 2023-03-25 13:45 | 是 | 2023-03-25 13:45 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0092 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 54978.2 |  |  | 920.88 |  | 5456.7 |  | 329.9 |  | 414.62 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
dfd3cb3f6a214590bf7e5dddf29caa80 | 元谋县茂别一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8874 | 25.8151 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-26 11:13 | 2022-12-26 11:18 | 是 | 2022-12-26 11:26 | 是 | 2022-12-26 11:28 | 已完成 | 2022-12-27 11:29 | 2023-02-09 09:46 | 已完成 | 2023-02-28 12:19 | 2023-02-28 19:24 | 是 | 2023-02-28 19:24 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0093 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 51936.81 |  |  | 905.3 |  | 5067.68 |  | 320.99 |  | 396.07 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
ff1809e7f21342ba8357d5672859a566 | 元谋县摩诃桥一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8342 | 25.7446 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输设备 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-26 11:11 | 2022-12-26 11:17 | 是 | 2022-12-26 11:27 | 是 | 2022-12-26 11:28 | 已完成 | 2022-12-28 16:13 | 2023-02-09 09:47 | 已完成 | 2023-02-28 12:27 | 2023-02-28 19:25 | 是 | 2023-02-28 19:25 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0094 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-23 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-01-30 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 829.52 | 829.52 | 53457.5 |  |  | 913.09 |  | 5262.18 |  | 325.45 |  | 405.34 | [5 empty] | 5798.62 | 5798.62 | 267.17 | 267.17 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
5091862978004bf99e96433933aa6e3f | 元谋县光伏电站茂易片区2号-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8423 | 25.6539 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:05 | 2022-12-26 13:05 | 是 | 2022-12-26 15:15 | 是 | 2022-12-26 17:17 | 已完成 | 2023-03-23 12:08 | 2023-03-31 07:37 | 已完成 | 2023-04-26 13:26 | 2023-04-26 15:51 | 是 | 2023-04-26 15:51 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0065 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c508b3402d494ebcb7068f273e39bfad | 元谋县光伏电站茂易片区3号-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8513 | 25.6578 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:04 | 2022-12-26 13:05 | 是 | 2022-12-26 15:17 | 是 | 2022-12-26 17:17 | 已完成 | 2023-03-29 09:43 | 2023-03-30 15:10 | 已完成 | 2023-04-26 13:28 | 2023-04-26 15:52 | 是 | 2023-04-26 15:52 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0066 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dddfc458f247455ca5ea5d3e83af0e26 | 元谋县光伏电站沙沟片区-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8332 | 25.6188 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:04 | 2022-12-26 13:04 | 是 | 2022-12-26 15:26 | 是 | 2022-12-26 17:17 | 已完成 | 2023-03-22 15:34 | 2023-03-31 07:36 | 已完成 | 2023-04-26 13:28 | 2023-04-26 15:52 | 是 | 2023-04-26 15:52 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0067 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c34d422813d14cbeaaea187b5b272adb | 元谋县光伏电站小米地片区-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8302 | 25.696 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:04 | 2022-12-26 13:04 | 是 | 2022-12-26 15:29 | 是 | 2022-12-26 17:17 | 已完成 | 2023-01-09 17:24 | 2023-01-10 15:53 | 已完成 | 2023-01-30 15:12 | 2023-01-30 16:08 | 是 | 2023-01-30 16:08 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0068 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
39c0144cdc124fa68b3be251c408bbfd | 元谋县光伏电站小罗岔片区-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.802 | 25.7672 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:06 | 2022-12-26 13:06 | 是 | 2023-01-09 17:09 | 是 | 2023-01-09 17:10 | 已完成 | 2023-01-10 10:55 | 2023-01-10 15:53 | 已完成 | 2023-01-30 15:21 | 2023-01-30 16:10 | 是 | 2023-01-30 16:10 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0069 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8aaa3f1d79d8457dbad5a5ead8051c79 | 大姚县永大高速赵家店-FHHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4875 | 25.8259 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 14:08 | 2022-12-27 14:08 | 是 | 2022-12-29 12:52 | 是 | 2022-12-29 12:53 | 已完成 | 2023-02-09 12:54 | 2023-03-11 12:35 | 已完成 | 2023-02-17 15:25 | 2023-03-30 09:55 | 是 | 2023-03-30 09:55 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532326_AA8_0015 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2627b2f9490943f78f0097a18b047c79 | 大姚县永大高速三潭服务区-FHHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4946 | 25.847 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 14:08 | 2022-12-27 14:09 | 是 | 2022-12-29 12:50 | 是 | 2022-12-29 12:53 | 已完成 | 2023-01-07 13:50 | 2023-03-11 12:36 | 已完成 | 2023-02-21 00:01 | 2023-03-25 13:36 | 是 | 2023-03-25 13:36 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532326_AA8_0016 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
952efbf008c44d3d8aaf76070c713813 | 大姚县永大高速沙拉么隧道-FHHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5041 | 25.8755 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 14:07 | 2022-12-27 14:07 | 是 | 2023-01-13 14:07 | 是 | 2023-01-13 14:08 | 已完成 | 2023-04-06 15:36 | 2023-04-10 12:04 | 已完成 | 2023-02-20 23:55 | 2023-04-26 15:55 | 是 | 2023-04-26 15:55 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532326_AA8_0017 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7f7207cc1d6d4a3ba9ff6a75490155c6 | 永仁县永大高速他的么-FHHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4977 | 25.9056 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:10 | 2022-12-26 13:10 | 是 | 2022-12-26 17:03 | 是 | 2022-12-26 17:18 | 已完成 | 2023-01-10 11:35 | 2023-02-13 16:26 | 已完成 | 2023-02-15 16:05 | 2023-02-24 16:26 | 是 | 2023-02-24 16:26 | 已完成 | 2023-07-06 18:22 | 2023-07-06 18:22 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532327_AA8_0018 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ad0262ceb460410eb6757b895c09708a | 永仁县永大高速秧田阱-FHHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5518 | 25.9726 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:09 | 2022-12-26 13:10 | 是 | 2022-12-26 17:02 | 是 | 2022-12-26 17:19 | 已完成 | 2023-01-09 09:58 | 2023-01-10 11:42 | 已完成 | 2023-01-30 11:21 | 2023-01-30 19:06 | 是 | 2023-01-30 19:06 | 已完成 | 2023-07-06 18:22 | 2023-07-06 18:22 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532327_AA8_0019 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d1aae77a6a714c59b5ac69f477777cac | 永仁县永大高速小木马-FHHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.56 | 25.9886 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:09 | 2022-12-26 13:09 | 是 | 2022-12-26 17:04 | 是 | 2022-12-26 17:18 | 已完成 | 2023-01-08 10:48 | 2023-01-12 13:40 | 已完成 | 2023-01-30 11:22 | 2023-01-30 19:07 | 是 | 2023-01-30 19:07 | 已完成 | 2023-07-06 18:21 | 2023-07-06 18:21 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532327_AA8_0020 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
38a54ba8df84453c9f38867bee1edf2c | 永仁县永大高速木马-FHHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5733 | 25.994 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:09 | 2022-12-26 13:09 | 是 | 2022-12-26 17:06 | 是 | 2022-12-26 17:18 | 已完成 | 2022-12-30 17:20 | 2023-01-03 14:55 | 已完成 | 2023-01-30 11:18 | 2023-01-30 19:05 | 是 | 2023-01-30 19:05 | 已完成 | 2023-07-06 18:21 | 2023-07-06 18:21 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532327_AA8_0021 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
282d138e5f8a476688529ff039319751 | 永仁县永大高速格红-FHHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5872 | 25.9943 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:08 | 2022-12-26 13:08 | 是 | 2022-12-26 17:12 | 是 | 2022-12-26 17:18 | 已完成 | 2022-12-31 11:52 | 2023-01-04 10:56 | 已完成 | 2023-01-30 11:24 | 2023-01-30 19:09 | 是 | 2023-01-30 19:09 | 已完成 | 2023-07-06 18:21 | 2023-07-06 18:21 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532327_AA8_0022 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bb80a4123dc54b80b9a433c1acbbd4fe | 永仁县永大高速凹泥奔-FHHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6832 | 26.0094 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:09 | 2022-12-26 13:09 | 是 | 2022-12-26 17:09 | 是 | 2022-12-26 17:18 | 已完成 | 2023-01-14 12:45 | 2023-01-17 22:24 | 已完成 | 2023-01-30 11:22 | 2023-01-30 19:07 | 是 | 2023-01-30 19:07 | 已完成 | 2023-07-06 18:20 | 2023-07-06 18:20 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532327_AA8_0023 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a0dd3b85956a4f50a2ff284df921cfcb | 永仁县永大高速店子-FHHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7053 | 26.0237 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:08 | 2022-12-26 13:09 | 是 | 2022-12-26 17:10 | 是 | 2022-12-26 17:18 | 已完成 | 2023-01-14 12:44 | 2023-01-17 22:25 | 已完成 | 2023-01-30 11:23 | 2023-01-30 19:08 | 是 | 2023-01-30 19:08 | 已完成 | 2023-07-06 18:20 | 2023-07-06 18:20 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532327_AA8_0024 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f3f129c60781443fb2b90e146084a551 | 牟定县新桥冷水周家庄-FHHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6655 | 25.3498 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 14:09 | 2022-12-27 14:10 | 是 | 2022-12-27 16:28 | 是 | 2022-12-29 12:41 | 已完成 | 2023-01-02 16:15 | 2023-01-04 12:16 | 已完成 | 2023-01-29 12:43 | 2023-01-30 10:49 | 是 | 2023-01-30 10:49 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532323_AA8_0025 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
47cd157a7598422b99044ef74a72bc32 | 牟定县凤屯河节冲张河屯-FHHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4462 | 25.295 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 14:09 | 2022-12-27 14:09 | 是 | 2022-12-27 16:30 | 是 | 2022-12-29 12:41 | 已完成 | 2022-12-30 13:07 | 2022-12-30 16:02 | 已完成 | 2023-01-29 12:41 | 2023-01-30 10:49 | 是 | 2023-01-30 10:49 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532323_AA8_0026 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5431fac08de54c2290d97366efb04193 | 武定县插甸水城九组-FHHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3394 | 25.802 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:29 | 2022-12-29 17:29 | 是 | 2023-01-04 11:00 | 是 | 2023-01-04 11:09 | 已完成 | 2023-01-08 16:03 | 2023-02-02 09:22 | 已完成 | 2023-02-13 15:01 | 2023-02-16 20:34 | 是 | 2023-02-16 20:34 | 已完成 | 2023-07-06 18:03 | 2023-07-06 18:03 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532329_AA8_0027 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
efaaab0c786d4b2e82270f41da228841 | 武定县万德团碑陈家村-FHHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2245 | 25.9818 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:29 | 2022-12-29 17:29 | 是 | 2023-01-04 11:03 | 是 | 2023-01-04 11:09 | 已完成 | 2023-01-12 15:31 | 2023-02-02 09:21 | 已完成 | 2023-02-13 15:01 | 2023-02-16 20:41 | 是 | 2023-02-16 20:41 | 已完成 | 2023-07-06 18:11 | 2023-07-06 18:11 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532329_AA8_0028 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ab278397703a4107b26bbe6af707c6a2 | 武定县万德马德大平子-FHHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2478 | 26.0213 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:29 | 2022-12-29 17:29 | 是 | 2023-01-04 11:05 | 是 | 2023-01-04 11:09 | 已完成 | 2023-01-12 15:33 | 2023-01-15 19:54 | 已完成 | 2023-01-30 11:36 | 2023-01-30 14:35 | 是 | 2023-01-30 14:35 | 已完成 | 2023-07-06 18:11 | 2023-07-06 18:11 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532329_AA8_0029 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
94db7356fb994cada6bb32d4f5b8a70b | 武定县万德胜德万亥老-FHHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1866 | 26.0458 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:28 | 2022-12-29 17:29 | 是 | 2023-01-04 11:07 | 是 | 2023-01-04 11:08 | 已完成 | 2023-01-12 15:33 | 2023-01-15 19:54 | 已完成 | 2023-01-30 11:36 | 2023-01-30 14:36 | 是 | 2023-01-30 14:36 | 已完成 | 2023-07-06 18:11 | 2023-07-06 18:11 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532329_AA8_0030 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
eebe94bbeb6c4f45bb12e475af832795 | 武定县狮山滑坡慢坡-FHHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3167 | 25.4638 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 16:15 | 2022-12-29 16:16 | 是 | 2023-01-04 11:01 | 是 | 2023-01-04 11:09 | 已完成 | 2023-01-15 19:53 | 2023-02-02 09:21 | 已完成 | 2023-02-13 15:01 | 2023-02-16 20:34 | 是 | 2023-02-16 20:34 | 已完成 | 2023-07-06 18:09 | 2023-07-06 18:09 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532329_AA8_0031 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5f857d82311d4a1c81e4b53fb0be2333 | 永仁县宜就阿朵所三大湾-FHHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4813 | 25.995 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:08 | 2022-12-26 13:08 | 是 | 2022-12-26 14:55 | 是 | 2022-12-26 17:19 | 已完成 | 2023-03-05 11:18 | 2023-03-23 18:33 | 已完成 | 2023-02-21 | 2023-03-30 23:20 | 是 | 2023-03-30 23:20 | 已完成 | 2023-07-06 18:43 | 2023-07-06 18:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532327_AA8_0032 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5708e96a0b24404dba5db095bd6c2449 | 永仁县永兴干树子山神庙-FHHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6412 | 26.3527 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:08 | 2022-12-26 13:08 | 是 | 2022-12-26 15:01 | 是 | 2022-12-26 17:19 | 已完成 | 2023-01-01 14:16 | 2023-01-04 10:55 | 已完成 | 2023-01-30 11:21 | 2023-01-30 19:06 | 是 | 2023-01-30 19:06 | 已完成 | 2023-07-06 18:43 | 2023-07-06 18:43 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532327_AA8_0033 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e2d87b8625fe4a0d85a747fd4dc9fea1 | 永仁县永兴小庄大崖脚-FHHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5831 | 26.3769 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:07 | 2022-12-26 13:07 | 是 | 2022-12-26 17:13 | 是 | 2022-12-26 17:18 | 已完成 | 2023-01-01 10:55 | 2023-01-04 10:56 | 已完成 | 2023-01-30 11:24 | 2023-01-30 19:10 | 是 | 2023-01-30 19:10 | 已完成 | 2023-07-06 18:23 | 2023-07-06 18:23 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532327_AA8_0034 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b50881f31ac2450f878783c708e097b0 | 永仁县宜就火把桃树坪-FHHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4277 | 25.9603 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:07 | 2022-12-26 13:07 | 是 | 2022-12-26 17:15 | 是 | 2022-12-26 17:18 | 已完成 | 2023-01-19 13:15 | 2023-02-07 09:09 | 已完成 | 2023-02-20 23:58 | 2023-02-27 12:59 | 是 | 2023-02-27 12:59 | 已完成 | 2023-07-06 18:43 | 2023-07-06 18:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532327_AA8_0035 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bb189b80abc148e28e2e53e611fc5ff1 | 大姚县六苴外期地蒿子箐-FHHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3188 | 25.8766 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 14:07 | 2022-12-27 14:07 | 是 | 2022-12-27 17:11 | 是 | 2022-12-27 17:22 | 已完成 | 2023-03-02 15:25 | 2023-03-09 10:26 | 已完成 | 2023-02-20 23:56 | 2023-03-30 10:15 | 是 | 2023-03-30 10:15 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532326_AA8_0036 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3c53bd2c0e8143618880442e1bf65c62 | 大姚县昙华咪白么-FHHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2748 | 25.9303 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 14:06 | 2022-12-27 14:07 | 是 | 2022-12-27 17:13 | 是 | 2022-12-27 17:22 | 已完成 | 2023-02-24 12:43 | 2023-03-02 15:26 | 已完成 | 2023-02-17 16:08 | 2023-03-30 09:56 | 是 | 2023-03-30 09:56 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532326_AA8_0037 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5330cbdd71db4baeab480d3ea62d52a0 | 大姚县桂花乌龙口野鸡厂-FHHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2862 | 26.205 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 14:06 | 2022-12-27 14:06 | 是 | 2022-12-27 17:16 | 是 | 2022-12-27 17:22 | 已完成 | 2023-02-12 12:53 | 2023-02-19 19:33 | 已完成 | 2023-02-20 23:56 | 2023-02-27 13:00 | 是 | 2023-02-27 13:00 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532326_AA8_0038 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
89add0f4eceb4a229ee9a2fa2795a616 | 大姚县湾碧茨拉拉巴河-FHHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2311 | 26.2587 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 14:06 | 2022-12-27 14:06 | 是 | 2022-12-27 17:19 | 是 | 2022-12-27 17:22 | 已完成 | 2023-02-13 11:33 | 2023-02-19 19:33 | 已完成 | 2023-02-17 16:02 | 2023-02-24 16:25 | 是 | 2023-02-24 16:25 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532326_AA8_0039 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4e105120adda42a0bba4f031d92208f6 | 大姚县昙华小兴厂大龙潭-FHHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1515 | 25.9645 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 14:06 | 2022-12-27 14:06 | 是 | 2022-12-27 17:21 | 是 | 2022-12-27 17:21 | 已完成 | 2023-03-08 10:39 | 2023-03-11 21:30 | 已完成 | 2023-02-17 15:32 | 2023-03-30 09:55 | 是 | 2023-03-30 09:55 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532326_AA8_0040 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0d9365f0ae2745eabc78a6eba0db797b | 楚雄市紫溪紫金法藏寺-FHHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4518 | 24.9859 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 15:27 | 2022-12-26 15:27 | 是 | 2022-12-26 17:22 | 是 | 2022-12-26 17:28 | 已完成 | 2023-03-15 12:33 | 2023-03-24 12:44 | 已完成 | 2023-02-21 00:02 | 2023-03-25 13:34 | 是 | 2023-03-25 13:34 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532301_AA8_0041 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f5dc531689d64005b01eec77797207a3 | 楚雄市大过口野猪塘王利外村-FHHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1503 | 24.796 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 15:27 | 2022-12-26 15:28 | 是 | 2022-12-26 17:24 | 是 | 2022-12-26 17:28 | 已完成 | 2023-01-02 18:42 | 2023-01-06 11:20 | 已完成 | 2023-01-30 14:15 | 2023-01-30 19:05 | 是 | 2023-01-30 19:05 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532301_AA8_0042 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f3d4078899b24693b887016cf44460ce | 楚雄市西舍路龙岗塔枝树村-FHHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1354 | 24.5622 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 15:27 | 2022-12-26 15:27 | 是 | 2022-12-26 17:20 | 是 | 2022-12-26 17:28 | 已完成 | 2023-01-04 17:39 | 2023-01-06 11:20 | 已完成 | 2023-01-30 14:14 | 2023-01-30 19:04 | 是 | 2023-01-30 19:04 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532301_AA8_0043 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a371df4e1cf74bf7b81c7885464d1d81 | 楚雄市吕合干田杨凹子-FHHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3886 | 25.2417 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 15:26 | 2022-12-26 15:27 | 是 | 2022-12-26 17:18 | 是 | 2022-12-26 17:29 | 已完成 | 2023-02-21 12:35 | 2023-02-24 08:41 | 已完成 | 2023-02-21 00:02 | 2023-02-27 12:57 | 是 | 2023-02-27 12:57 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532301_AA8_0044 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
050d34db199b4ce3959dd33021980119 | 南华县兔街干龙潭小竹林-FHHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.854 | 24.7469 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 15:26 | 2022-12-26 15:26 | 是 | 2022-12-26 17:15 | 是 | 2022-12-26 17:27 | 已完成 | 2023-01-06 11:32 | 2023-02-09 09:38 | 已完成 | 2023-02-15 16:12 | 2023-02-24 16:25 | 是 | 2023-02-24 16:25 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532324_AA8_0045 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
215a175628f84bacab78a137a35d73c0 | 南华县红土坡龙潭山蛇腰山-FHHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8581 | 25.0565 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 15:26 | 2022-12-26 15:26 | 是 | 2022-12-26 17:11 | 是 | 2022-12-26 17:27 | 已完成 | 2023-01-05 12:29 | 2023-02-09 09:38 | 已完成 | 2023-02-15 16:16 | 2023-02-24 16:24 | 是 | 2023-02-24 16:24 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532324_AA8_0046 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4256bb375a384c7a8f185491d18f0345 | 双柏县爱尼山旧哨大龙滩-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5312 | 24.5577 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:34 | 2022-12-29 17:34 | 是 | 2023-01-04 11:39 | 是 | 2023-01-04 12:01 | 已完成 | 2023-02-10 13:27 | 2023-02-24 08:43 | 已完成 | 2023-02-13 17:01 | 2023-02-26 20:56 | 是 | 2023-02-26 20:56 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0047 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2a6cb2d2b8b54b78a55dc093a595079c | 双柏县大麦地麻风村-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.884 | 24.4218 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:31 | 2022-12-29 17:31 | 是 | 2023-01-04 11:43 | 是 | 2023-01-04 12:01 | 已完成 | 2023-02-17 16:39 | 2023-02-24 08:42 | 已完成 | 2023-02-20 10:37 | 2023-02-26 20:55 | 是 | 2023-02-26 20:55 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0048 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b4f9d7f7d1094b5aab0287eae91cf01b | 双柏县大麦地河口麻窝-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8372 | 24.4726 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:31 | 2022-12-29 17:31 | 是 | 2023-01-04 11:47 | 是 | 2023-01-04 12:01 | 已完成 | 2023-03-03 13:43 | 2023-03-06 22:29 | 已完成 | 2023-03-30 00:37 | 2023-03-30 10:01 | 是 | 2023-03-30 10:01 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0049 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7cf75cc94b9e4fb2b44d392e14c6b396 | 双柏县大庄柏子村河上庄-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8119 | 24.7528 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:30 | 2022-12-29 17:31 | 是 | 2023-01-04 11:49 | 是 | 2023-01-04 12:01 | 已完成 | 2023-03-01 15:38 | 2023-03-06 22:30 | 已完成 | 2023-03-30 00:35 | 2023-03-30 10:01 | 是 | 2023-03-30 10:01 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0050 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1caa1118a1394cf7bca984d2004d7b7d | 双柏县鄂嘉老厂村小厂-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.2392 | 24.4386 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:30 | 2022-12-29 17:30 | 是 | 2023-01-04 11:51 | 是 | 2023-01-04 12:01 | 已完成 | 2023-03-15 12:34 | 2023-03-24 12:39 | 已完成 | 2023-02-13 16:56 | 2023-03-30 23:17 | 是 | 2023-03-30 23:17 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0051 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4e43ce01f00f401d8dc850050d3a5bfd | 双柏县妥甸羊桥大涉腰-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5542 | 24.6212 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:30 | 2022-12-29 17:30 | 是 | 2023-01-04 11:53 | 是 | 2023-01-04 12:01 | 已完成 | 2023-02-10 13:24 | 2023-02-24 08:44 | 已完成 | 2023-02-13 17:04 | 2023-02-26 20:56 | 是 | 2023-02-26 20:56 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0052 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
31cfd1e02f3c415b9504bc3ff028221f | 双柏县鄂嘉密架老龙-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.3054 | 24.425 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:30 | 2022-12-29 17:30 | 是 | 2023-01-04 11:58 | 是 | 2023-01-04 12:01 | 已完成 | 2023-03-15 12:35 | 2023-03-24 12:38 | 已完成 | 2023-02-13 16:59 | 2023-03-30 23:17 | 是 | 2023-03-30 23:17 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0053 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6aba3568f6f342f29179796c00705c75 | 双柏县安龙堡新街阿奴者-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9265 | 24.4428 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:28 | 2022-12-29 17:28 | 是 | 2023-01-04 11:59 | 是 | 2023-01-04 12:01 | 已完成 | 2023-02-17 16:17 | 2023-02-24 08:42 | 已完成 | 2023-02-20 10:43 | 2023-02-26 20:55 | 是 | 2023-02-26 20:55 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0054 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5903c07eab0b439e8ff301b531d1e7b3 | 禄丰县恐龙山川街白家泥-FHHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0651 | 24.8916 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 13:44 | 2022-12-27 13:44 | 是 | 2022-12-27 13:56 | 是 | 2022-12-27 18:05 | 已完成 | 2023-01-01 12:47 | 2023-01-03 13:55 | 已完成 | 2023-01-30 14:16 | 2023-01-30 20:55 | 是 | 2023-01-30 20:55 | 已完成 | 2023-07-06 17:55 | 2023-07-06 17:55 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532331_AA8_0055 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
87c7deaf03aa4ac7abe9243a94f77296 | 禄丰县一平浪舍资九盘岭村-FHHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.9528 | 25.232 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 13:44 | 2022-12-27 13:44 | 是 | 2022-12-27 14:00 | 是 | 2022-12-27 18:05 | 已完成 | 2022-12-31 12:40 | 2023-01-03 13:55 | 已完成 | 2023-01-30 14:17 | 2023-01-30 21:08 | 是 | 2023-01-30 21:08 | 已完成 | 2023-07-06 18:02 | 2023-07-06 18:02 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532331_AA8_0056 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f617f84928884fc290b19e8bcd6a5370 | 禄丰县彩云南河青树村-FHHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8575 | 24.9165 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 13:44 | 2022-12-27 13:44 | 是 | 2022-12-27 14:04 | 是 | 2022-12-27 18:05 | 已完成 | 2023-04-12 15:09 | 2023-04-12 17:58 | 已完成 | 2023-02-20 23:54 | 2023-04-25 17:05 | 是 | 2023-04-25 17:05 | 已完成 | 2023-07-06 17:48 | 2023-07-06 17:48 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532331_AA8_0057 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5ca8b0166e854e2999dc10dc6a51aa28 | 元谋县姜驿龙街小平地-FHHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 102.0586 | 25.9732 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:06 | 2022-12-26 13:06 | 是 | 2022-12-26 16:50 | 是 | 2022-12-26 17:16 | 已完成 | 2023-01-31 15:31 | 2023-02-10 09:48 | 已完成 | 2023-02-28 12:37 | 2023-02-28 19:27 | 是 | 2023-02-28 19:27 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0058 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d45fc244927a488b98f0a56a5b66a7de | 元谋县凉山那迪村太阳坡-FHHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9644 | 25.6813 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:07 | 2022-12-26 13:07 | 是 | 2022-12-26 16:54 | 是 | 2022-12-26 17:16 | 已完成 | 2022-12-30 18:19 | 2023-01-05 11:14 | 已完成 | 2023-01-30 15:17 | 2023-01-30 16:05 | 是 | 2023-01-30 16:05 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0059 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
247dcf1cc821485fb25c8de657093f7f | 元谋县羊街洒洒依阿敲德村移民点-FHHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 102.0013 | 25.446 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:05 | 2022-12-26 13:05 | 是 | 2022-12-26 16:52 | 是 | 2022-12-26 17:16 | 已完成 | 2022-12-30 16:03 | 2023-01-10 13:36 | 已完成 | 2023-01-30 13:01 | 2023-01-30 16:07 | 是 | 2023-01-30 16:07 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0060 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a5a96bc25053476889193e288a299dfc | 元谋县江边阿卓会柳树塘-FHHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9207 | 25.9462 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:05 | 2022-12-26 13:06 | 是 | 2022-12-26 16:47 | 是 | 2022-12-26 17:17 | 已完成 | 2023-02-07 12:17 | 2023-02-08 09:26 | 已完成 | 2023-02-28 12:31 | 2023-02-28 19:26 | 是 | 2023-02-28 19:26 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0061 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ea4b52985b60429fa044fa7ffe2fe939 | 元谋县光伏电站芝麻片区1号-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7874 | 25.9938 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:05 | 2022-12-26 13:05 | 是 | 2022-12-26 16:44 | 是 | 2022-12-26 17:17 | 已完成 | 2023-04-02 13:04 | 2023-04-03 20:27 | 已完成 | 2023-04-26 13:27 | 2023-04-26 15:54 | 是 | 2023-04-26 15:54 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0062 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
70508c39c6a8431f8299a3045b81b30d | 元谋县光伏电站芝麻片区2号-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8028 | 25.9838 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:06 | 2022-12-26 13:06 | 是 | 2022-12-26 16:45 | 是 | 2022-12-26 17:17 | 已完成 | 2023-04-02 16:39 | 2023-04-04 17:11 | 已完成 | 2023-04-26 13:25 | 2023-04-26 15:53 | 是 | 2023-04-26 15:53 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0063 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c3c948469a0e4afb99f3f82a3abce172 | 元谋县光伏电站茂易片区1号-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8371 | 25.6519 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-26 13:06 | 2022-12-26 13:07 | 是 | 2022-12-26 15:06 | 是 | 2022-12-26 17:17 | 已完成 | 2023-03-23 10:24 | 2023-03-30 15:07 | 已完成 | 2023-04-26 13:26 | 2023-04-26 15:50 | 是 | 2023-04-26 15:50 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532328_AA8_0064 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5a6785c07e0f45e1b3b23d8607109c1e | 双柏县玉楚高速双柏出口隧道-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6449 | 24.6972 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:36 | 2022-12-29 17:36 | 是 | 2023-01-04 11:19 | 是 | 2023-01-04 12:03 | 已完成 | 2023-03-15 12:36 | 2023-03-24 12:38 | 已完成 | 2023-03-30 12:49 | 2023-03-30 23:15 | 是 | 2023-03-30 23:15 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0001 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
53c34ebebc074da5ac0c9d3c8fb0be3f | 双柏县玉楚高速仙人洞隧道-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6729 | 24.6953 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:36 | 2022-12-29 17:36 | 是 | 2023-01-04 11:17 | 是 | 2023-01-04 12:04 | 已完成 | 2023-03-15 12:37 | 2023-03-24 12:38 | 已完成 | 2023-03-30 12:55 | 2023-03-30 23:16 | 是 | 2023-03-30 23:16 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0002 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
adb4f65f849e4cb79773e3a8fe50d60e | 双柏县玉楚高速长冲隧道-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7143 | 24.6979 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:35 | 2022-12-29 17:36 | 是 | 2023-01-04 11:20 | 是 | 2023-01-04 12:03 | 已完成 | 2023-03-15 12:38 | 2023-03-24 12:37 | 已完成 | 2023-03-30 12:42 | 2023-03-30 23:16 | 是 | 2023-03-30 23:16 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0003 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2b46ada2227a43dab21ac15ed4be4b0a | 双柏县玉楚高速格拉隧道-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7316 | 24.6972 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:35 | 2022-12-29 17:35 | 是 | 2023-01-04 11:22 | 是 | 2023-01-04 12:03 | 已完成 | 2023-03-15 12:40 | 2023-03-24 12:36 | 已完成 | 2023-03-30 13:03 | 2023-03-30 23:15 | 是 | 2023-03-30 23:15 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0004 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
64c33a94a914418888d3b0f3eda699b7 | 双柏县玉楚高速杨治河-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8042 | 24.7229 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:35 | 2022-12-29 17:35 | 是 | 2023-01-04 11:26 | 是 | 2023-01-04 12:02 | 已完成 | 2023-03-02 11:35 | 2023-03-27 11:16 | 已完成 | 2023-03-30 13:09 | 2023-03-30 23:14 | 是 | 2023-03-30 23:14 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0005 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9bfb6e5c4fb9489eafd91e99b3fdca94 | 双柏县玉楚高速文武村-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8543 | 24.7211 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:37 | 2022-12-29 17:37 | 是 | 2023-01-04 09:27 | 是 | 2023-01-04 12:04 | 已完成 | 2023-01-07 11:32 | 2023-02-19 19:39 | 已完成 | 2023-02-14 18:53 | 2023-02-24 16:18 | 是 | 2023-02-24 16:18 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0006 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f6b34e035e7043c2919c3fc93fa99e52 | 双柏县玉楚高速石膏箐-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8874 | 24.6955 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:35 | 2022-12-29 17:35 | 是 | 2023-01-04 11:28 | 是 | 2023-01-04 12:02 | 已完成 | 2023-01-06 17:08 | 2023-02-19 19:38 | 已完成 | 2023-02-14 19:00 | 2023-02-24 16:18 | 是 | 2023-02-24 16:18 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0007 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5c54007043844e259e8fc326dc3a5055 | 双柏县玉楚高速下各三郎-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9277 | 24.6929 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:34 | 2022-12-29 17:35 | 是 | 2023-01-04 11:33 | 是 | 2023-01-04 12:02 | 已完成 | 2023-01-07 11:07 | 2023-02-19 19:39 | 已完成 | 2023-02-14 19:01 | 2023-02-24 16:19 | 是 | 2023-02-24 16:19 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0008 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
91c7674ae6594f0c9b28b8e4d6d357d4 | 双柏县玉楚高速白石岩隧道-FHHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9321 | 24.7023 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-29 17:36 | 2022-12-29 17:36 | 是 | 2023-01-04 11:14 | 是 | 2023-01-04 12:04 | 已完成 | 2023-03-15 12:38 | 2023-03-24 12:37 | 已完成 | 2023-03-30 12:55 | 2023-03-30 23:15 | 是 | 2023-03-30 23:15 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532322_AA8_0009 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8e031ca908174672b786e02d340183fb | 大姚县永大高速小冲大桥-FHHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3438 | 25.7012 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 14:09 | 2022-12-27 14:09 | 是 | 2022-12-27 16:33 | 是 | 2022-12-27 17:22 | 已完成 | 2022-12-30 09:31 | 2023-02-15 11:56 | 已完成 | 2023-02-20 23:59 | 2023-02-27 12:58 | 是 | 2023-02-27 12:58 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532326_AA8_0010 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d2ffe7f88aa7473dac7994286cff4eed | 大姚县永大高速龙潭箐-FHHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3748 | 25.7416 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 14:09 | 2022-12-27 14:09 | 是 | 2022-12-29 12:44 | 是 | 2022-12-29 12:53 | 已完成 | 2023-02-10 15:45 | 2023-03-11 12:34 | 已完成 | 2023-02-20 23:58 | 2023-03-25 13:35 | 是 | 2023-03-25 13:35 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532326_AA8_0011 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
63035a8121af4d848db0574237e58dc3 | 大姚县永大高速石灰窑-FHHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3881 | 25.7664 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 14:08 | 2022-12-27 14:08 | 是 | 2023-01-13 14:01 | 是 | 2023-01-13 14:08 | 已完成 | 2023-04-04 10:36 | 2023-04-06 09:37 | 已完成 | 2023-02-20 23:57 | 2023-04-26 15:54 | 是 | 2023-04-26 15:54 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532326_AA8_0012 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7bf1d302b2a0467c872e78becad7c94a | 大姚县永大高速向水特大桥-FHHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3907 | 25.7713 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 14:07 | 2022-12-27 14:07 | 是 | 2023-01-13 14:04 | 是 | 2023-01-13 14:08 | 已完成 | 2023-04-04 16:54 | 2023-04-07 14:43 | 已完成 | 2023-02-17 16:27 | 2023-04-25 16:56 | 是 | 2023-04-25 16:56 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532326_AA8_0013 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c7cd07cd7e8b48aa8a19a833edb22ef7 | 大姚县永大高速付家湾特大桥-FHHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4316 | 25.7953 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | C22304624AA8001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-27 14:08 | 2022-12-27 14:08 | 是 | 2022-12-27 17:09 | 是 | 2022-12-27 17:22 | 已完成 | 2023-04-13 17:17 | 2023-04-13 20:10 | 已完成 | 2023-02-17 15:48 | 2023-04-25 16:55 | 是 | 2023-04-25 16:55 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8001 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532326_AA8_0014 |  | 2022 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-11-20 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-03-20 |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 程俊林 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1603558942984642615 | 姚安县者乐村委会一楼无线机房-姚安县太平一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C22304624BA2003-0134 | 101.2561 | 25.4191 | 101.2355 | 25.3869 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-23 15:14 | 2023-02-27 16:32 | 是 | 2023-03-24 17:18 | 是 | 2023-03-24 17:59 | 已完成 | 2023-05-06 09:41 | 2023-05-08 09:08 | 已完成 | 2023-05-16 16:47 | 2023-05-21 21:31 | 是 | 2023-05-21 21:31 | 未开始 |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532325_BA2_0090 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-30 | 2023-05-08 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4938.29 | 4938.29 | 64978.04 |  |  | 4938.29 |  | 33331.91 |  | 975.38 |  | 1935.3 | [5 empty] | 33331.91 | 33331.91 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1602917592425570307 | 楚雄市东华一楼无线机房-楚雄市大岩波一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4001-0010 | 101.4798 | 24.9457 | 101.4879 | 24.9706 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 16:00 | 2022-12-14 18:20 | 是 | 2022-12-14 22:52 | 是 | 2022-12-14 22:57 | 已完成 | 2023-03-07 10:22 | 2023-03-24 14:17 | 已完成 | 2023-03-26 16:49 | 2023-03-26 23:12 | 是 | 2023-03-26 23:12 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0010 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 966.13 | 966.13 | 41359.9 |  |  | 2906.19 |  | 26703.6 |  | 431.91 |  | 899.81 | [5 empty] | 7754.61 | 7754.61 | 158.46 | 158.46 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1602917592446541915 | 楚雄市大岩波一楼无线机房-楚雄市朵基水库 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4001-0011 | 101.4879 | 24.9706 | 101.4826 | 25.0063 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 18:45 | 2022-12-14 18:51 | 是 | 2022-12-14 22:45 | 是 | 2022-12-14 22:58 | 已完成 | 2023-03-07 14:32 | 2023-03-24 14:18 | 已完成 | 2023-03-26 16:53 | 2023-03-26 23:13 | 是 | 2023-03-26 23:13 | 未开始 |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0011 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1750.04 | 1750.04 | 49976.83 |  |  | 3910.87 |  | 32062.19 |  | 496.09 |  | 1033.52 | [5 empty] | 12326.6 | 12326.6 | 211.98 | 211.98 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1602917592492679214 | 楚雄市苍岭镇李家村委会谢柳屯资源点-GJ4811-楚雄市苍岭中学 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4001-0013 | 101.6573 | 25.0729 | 101.6517 | 25.0727 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 16:22 | 2022-12-14 18:51 | 是 | 2022-12-14 22:35 | 是 | 2022-12-14 23:00 | 已完成 | 2023-02-27 14:04 | 2023-03-06 12:58 | 已完成 | 2023-03-26 19:29 | 2023-03-26 23:18 | 是 | 2023-03-26 23:18 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0008 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 516.51 | 516.51 | 12298.31 |  |  | 1074.5 |  | 7834.93 |  | 207.51 |  | 432.32 | [5 empty] | 7111.72 | 7111.72 | 151 | 151 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1602917592513650738 | 禄丰县碧城后甸-FHHN-禄丰县碧城镇碧城片区光交001资源点-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0028 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 15:57 | 2022-12-14 16:23 | 是 | 2022-12-14 16:50 | 是 | 2022-12-14 16:58 | 已完成 | 2023-03-12 18:54 | 2023-03-16 20:47 | 已完成 | 2023-03-29 15:47 | 2023-03-30 17:43 | 是 | 2023-03-30 17:43 | 未开始 |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0028 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1795.37 | 1795.37 | 15341.12 |  |  | 1449.88 |  | 9836.11 |  | 218.57 |  | 455.35 | [5 empty] | 13208.42 | 13208.42 | 220.16 | 220.16 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1602917592249409556 | 楚雄市楚雄苑子/II-GJ001-3-楚雄市高铁站前广场 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4001-0001 | 101.5288 | 25.0745 | 101.5445 | 25.0807 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 18:30 | 2022-12-14 18:51 | 是 | 2022-12-14 22:39 | 是 | 2022-12-14 23:00 | 已完成 | 2023-02-23 10:35 | 2023-02-27 11:10 | 已完成 | 2023-02-26 16:59 | 2023-03-26 23:19 | 是 | 2023-03-26 23:19 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0001 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1297.63 | 1297.63 | 22866.84 |  |  | 1780.66 |  | 14802.7 |  | 291.1 |  | 606.43 | [5 empty] | 17587.65 | 17587.65 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1602917592320712760 | 楚雄市上章村/II-GJ001-3-楚雄市江岸尚品一期灯杆塔路口新选点 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4001-0003 | 101.5167 | 25.0655 | 101.5149 | 25.0645 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 16:10 | 2022-12-14 18:20 | 是 | 2022-12-14 22:48 | 是 | 2022-12-14 22:58 | 已完成 | 2023-02-23 10:29 | 2023-02-24 17:30 | 已完成 | 2023-03-26 18:51 | 2023-03-26 23:16 | 是 | 2023-03-26 23:16 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0003 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 316.55 | 316.55 | 9226.48 |  |  | 551.89 |  | 6103.51 |  | 187.1 |  | 389.8 | [5 empty] | 5679.29 | 5679.29 | 134.16 | 134.16 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1602917592341684305 | 楚雄市州医院新区/Ⅱ-GJ001-楚雄市永兴彝海大成路口 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4001-0005 | 101.5778 | 25.0048 | 101.5823 | 25.0067 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 18:26 | 2022-12-14 18:51 | 是 | 2022-12-14 22:37 | 是 | 2022-12-14 23:00 | 已完成 | 2023-02-23 16:47 | 2023-02-24 14:50 | 已完成 | 2023-03-26 20:05 | 2023-03-26 23:19 | 是 | 2023-03-26 23:19 | 验收中 | 2023-04-20 17:38 |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0005 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 521.03 | 521.03 | 8062.21 |  |  | 710.59 |  | 5200.17 |  | 176.44 |  | 367.58 | [5 empty] | 7147.64 | 7147.64 | 151.43 | 151.43 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1602917592366850070 | 楚雄市富民小学/I-GJ003-楚雄市民族中学新校区 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4001-0006 | 101.5862 | 24.9794 | 101.5899 | 24.9805 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 18:34 | 2022-12-14 18:51 | 是 | 2022-12-14 22:40 | 是 | 2022-12-14 22:59 | 已完成 | 2023-02-25 09:52 | 2023-03-06 12:58 | 已完成 | 2023-03-26 19:05 | 2023-03-26 23:17 | 是 | 2023-03-26 23:17 | 未开始 |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0006 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 746.39 | 746.39 | 18921.97 |  |  | 970.74 |  | 12432.78 |  | 261.84 |  | 545.51 | [5 empty] | 10253.76 | 10253.76 | 187.75 | 187.75 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1601220270134140977 | 南华县楚大大茶树一楼无线机房-南华县徐营传输汇聚节点一楼汇聚机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0096 | 101.2516 | 25.201 | 101.2467 | 25.1931 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-12 17:46 | 2022-12-13 09:51 | 是 | 2023-03-24 18:14 | 是 | 2023-03-24 18:18 | 已完成 | 2023-04-23 11:22 | 2023-04-26 11:08 | 已完成 | 2023-04-23 11:22 | 2023-04-23 21:08 | 是 | 2023-04-23 21:08 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0096 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2080.21 | 2080.21 | 41168.41 |  |  | 2080.21 |  | 20778.15 |  | 904.32 |  | 1794.29 | [5 empty] | 20778.15 | 20778.15 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270163501152 | 南华县老红山一楼无线机房-南华县潘家冲无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0098 | 101.31 | 25.1802 | 101.3289 | 25.2168 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-15 15:12 | 2022-12-16 09:22 | 是 | 2023-03-28 00:13 | 是 | 2023-03-28 00:19 | 已完成 | 2023-04-28 10:05 | 2023-05-05 10:07 | 已完成 | 2023-04-28 10:05 | 2023-04-28 19:53 | 是 | 2023-04-28 19:53 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0098 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-07 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4912.56 | 4912.56 | 103267.7 |  |  | 4912.56 |  | 50800.09 |  | 1399 |  | 2775.79 | [5 empty] | 50800.09 | 50800.09 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270176083994 | 南华县钱家垭口一楼无线机房-南华县大谷堆村委会一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0099 | 101.2655 | 25.22 | 101.2367 | 25.2216 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-15 17:59 | 2022-12-16 09:22 | 是 | 2023-03-28 00:16 | 是 | 2023-03-28 00:19 | 已完成 | 2023-05-29 11:15 | 2023-05-31 13:18 | 已完成 | 2023-05-31 10:35 | 2023-05-31 22:08 | 是 | 2023-05-31 22:08 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0099 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3904.96 | 3904.96 | 75413.77 |  |  | 3904.96 |  | 37380.19 |  | 1178.69 |  | 2338.68 | [5 empty] | 37380.19 | 37380.19 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270205444169 | 南华县大谷堆一楼无线机房-南华县孙家屯大谷堆路口光交 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0101 | 101.2291 | 25.2299 | 101.2134 | 25.2186 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-16 10:40 | 2022-12-19 11:45 | 是 | 2023-03-28 00:09 | 是 | 2023-03-28 00:21 | 已完成 | 2023-05-05 11:09 | 2023-05-06 12:21 | 已完成 | 2023-04-29 09:55 | 2023-05-06 21:18 | 是 | 2023-05-06 21:18 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0101 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-07 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2825.6 | 2825.6 | 46493.57 |  |  | 2825.6 |  | 23012.16 |  | 940.75 |  | 1866.56 | [5 empty] | 23012.16 | 23012.16 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270247387150 | 南华县五街老厂二组移民点一楼无线机房-南华县老厂河一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0104 | 101.072 | 25.2187 | 101.095 | 25.2374 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-16 13:40 | 2022-12-19 11:45 | 是 | 2023-03-28 00:10 | 是 | 2023-03-28 00:21 | 已完成 | 2023-05-16 16:07 | 2023-05-19 14:55 | 已完成 | 2023-05-16 15:33 | 2023-05-24 22:54 | 是 | 2023-05-24 22:54 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0104 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5228.22 | 5228.22 | 124113.67 |  |  | 5228.22 |  | 61259.76 |  | 1571.61 |  | 3118.26 | [5 empty] | 61259.76 | 61259.76 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270264164362 | 南华县沙桥天子庙机房-南华县天申堂传输汇聚节点一楼汇聚机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0105 | 101.0285 | 25.3128 | 101.0275 | 25.3125 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-12 10:21 | 2022-12-12 14:40 | 是 | 2023-03-24 18:15 | 是 | 2023-03-24 18:17 | 已完成 | 2023-03-30 11:02 | 2023-04-25 14:12 | 已完成 | 2023-03-30 11:04 | 2023-03-31 12:53 | 是 | 2023-03-31 12:53 | 已完成 | 2023-05-09 10:04 | 2023-05-10 16:14 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0105 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1165.43 | 1165.43 | 23111 |  |  | 1165.43 |  | 12139.58 |  | 762.19 |  | 1512.28 | [5 empty] | 12139.58 | 12139.58 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270276747277 | 南华县南景公路30KM段无线机房-南华县大蛇腰一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0106 | 100.9873 | 25.1387 | 100.9593 | 25.1174 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-19 15:51 | 2022-12-20 10:38 | 是 | 2023-03-28 00:05 | 是 | 2023-03-28 00:22 | 已完成 | 2023-05-17 11:05 | 2023-05-17 19:49 | 已完成 | 2023-05-20 13:55 | 2023-05-22 20:22 | 是 | 2023-05-22 20:22 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0106 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5862.03 | 5862.03 | 114157.63 |  |  | 5862.03 |  | 56234.8 |  | 1490.37 |  | 2957.08 | [5 empty] | 56234.8 | 56234.8 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270289330196 | 楚雄南华县五街小瓦黑井GJ001资源点-GJ001-南华县瓦黑井一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0107 | 101.0328 | 25.2341 | 101.0401 | 25.2354 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-16 14:59 | 2022-12-19 11:45 | 是 | 2023-03-24 18:17 | 是 | 2023-03-24 18:17 | 已完成 | 2023-04-25 15:03 | 2023-04-28 18:43 | 已完成 | 2023-04-25 15:05 | 2023-04-27 21:58 | 是 | 2023-04-27 21:58 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0107 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2163.02 | 2163.02 | 37862.19 |  |  | 2163.02 |  | 19042.65 |  | 875.64 |  | 1737.39 | [5 empty] | 19042.65 | 19042.65 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270406770712 | 禄丰县星宿江电厂三楼无线机房-禄丰县小街甘冲上一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C22304624BA2003-0116 | 101.9353 | 25.0775 | 102.0081 | 25.0581 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-23 10:01 | 2023-02-27 16:22 | 是 | 2023-03-27 20:40 | 是 | 2023-03-27 20:40 | 已完成 | 2023-04-19 14:34 | 2023-04-20 18:05 | 已完成 | 2023-04-20 12:21 | 2023-04-20 22:01 | 是 | 2023-04-20 22:01 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532331_BA2_0116 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 8191.45 | 8191.45 | 114243.02 |  |  | 8191.45 |  | 58771.91 |  | 1406.27 |  | 2790.21 | [5 empty] | 58771.91 | 58771.91 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270419353617 | 禄丰县花桥机房-禄丰县一平浪一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C22304624BA2003-0117 | 101.9792 | 25.1541 | 101.9083 | 25.1604 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-28 17:37 | 2023-01-04 08:48 | 是 | 2023-03-27 20:52 | 是 | 2023-03-27 20:53 | 已完成 | 2023-05-09 18:40 | 2023-05-23 15:02 | 已完成 | 2023-05-22 10:59 | 2023-05-23 00:45 | 是 | 2023-05-23 00:45 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532331_BA2_0117 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 8218.61 | 8218.61 | 119458.87 |  |  | 8218.61 |  | 61618.65 |  | 1452.45 |  | 2881.85 | [5 empty] | 61618.65 | 61618.65 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270448713764 | 禄丰县罗川二楼无线机房-禄丰县老耳村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C22304624BA2003-0119 | 101.873 | 25.0019 | 101.9194 | 25.0103 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-22 11:16 | 2022-12-27 17:31 | 是 | 2023-03-25 11:39 | 是 | 2023-03-25 11:40 | 已完成 | 2023-04-23 12:22 | 2023-04-23 16:51 | 已完成 | 2023-04-23 13:21 | 2023-04-23 22:02 | 是 | 2023-04-23 22:02 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532331_BA2_0118 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 9764.44 | 9764.44 | 140859.54 |  |  | 9764.44 |  | 72536.46 |  | 1629.71 |  | 3233.56 | [5 empty] | 72536.46 | 72536.46 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270473879649 | 禄丰县广通大雀堡一楼无线机房-禄丰县金龙寺机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C22304624BA2003-0121 | 101.7708 | 25.1322 | 101.8233 | 25.1491 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-28 15:26 | 2023-01-11 12:18 | 是 | 2023-03-25 23:41 | 是 | 2023-03-25 23:42 | 已完成 | 2023-04-16 18:21 | 2023-04-20 18:05 | 已完成 | 2023-04-17 10:24 | 2023-04-18 18:09 | 是 | 2023-04-18 18:09 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532331_BA2_0120 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 6592.28 | 6592.28 | 89704.75 |  |  | 6592.28 |  | 46167.34 |  | 1201.66 |  | 2384.25 | [5 empty] | 46167.34 | 46167.34 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270486462538 | 禄丰县一平浪一楼无线机房-禄丰县塔石苴一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C22304624BA2003-0122 | 101.9083 | 25.1604 | 101.86 | 25.1347 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-28 17:31 | 2023-01-04 08:48 | 是 | 2023-03-27 20:47 | 是 | 2023-03-27 20:48 | 已完成 | 2023-05-09 18:38 | 2023-05-22 16:45 | 已完成 | 2023-05-22 10:58 | 2023-05-23 00:46 | 是 | 2023-05-23 00:46 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532331_BA2_0121 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 6561.84 | 6561.84 | 97678.42 |  |  | 6561.84 |  | 51117.09 |  | 1284.57 |  | 2548.75 | [5 empty] | 51117.09 | 51117.09 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270499045461 | 禄丰县一平浪新传输机房-禄丰县三村机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C22304624BA2003-0123 | 101.9161 | 25.1809 | 101.9216 | 25.2433 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-28 12:18 | 2023-01-04 08:48 | 是 | 2023-03-27 20:44 | 是 | 2023-03-27 20:45 | 已完成 | 2023-04-26 12:16 | 2023-05-22 17:59 | 已完成 | 2023-05-10 10:34 | 2023-05-10 18:39 | 是 | 2023-05-10 18:39 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532331_BA2_0122 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 7413.11 | 7413.11 | 102965.58 |  |  | 7413.11 |  | 52845.24 |  | 1309.32 |  | 2597.87 | [5 empty] | 52845.24 | 52845.24 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270511628331 | 禄丰县老青山瞭望塔三楼机房-禄丰县梁王坝一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C22304624BA2003-0124 | 102.3397 | 25.207 | 102.3721 | 25.2558 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-30 13:58 | 2023-01-04 08:47 | 是 | 2023-03-25 14:26 | 是 | 2023-03-25 14:26 | 已完成 | 2023-04-21 11:47 | 2023-04-25 16:21 | 已完成 | 2023-04-21 11:44 | 2023-04-25 23:46 | 是 | 2023-04-25 23:46 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532331_BA2_0123 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 6384.32 | 6384.32 | 87272.26 |  |  | 6384.32 |  | 44972.14 |  | 1182.39 |  | 2346 | [5 empty] | 44972.14 | 44972.14 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270528405560 | 禄丰县白石岩机房-禄丰县仁兴辣子箐一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C22304624BA2003-0125 | 102.2544 | 25.4666 | 102.2165 | 25.4251 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-24 22:02 | 2022-12-27 17:30 | 是 | 2023-03-25 01:51 | 是 | 2023-03-25 01:51 | 已完成 | 2023-04-21 11:54 | 2023-04-26 12:00 | 已完成 | 2023-04-21 14:32 | 2023-04-25 23:48 | 是 | 2023-04-25 23:48 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532331_BA2_0124 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 8204.29 | 8204.29 | 112919.8 |  |  | 8204.29 |  | 58004.32 |  | 1393.65 |  | 2765.18 | [5 empty] | 58004.32 | 58004.32 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270540988499 | 禄丰县妥安传输汇聚节点一楼机房-禄丰县高家村委会一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C22304624BA2003-0126 | 101.7337 | 25.3204 | 101.7643 | 25.321 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-22 14:10 | 2022-12-26 16:07 | 是 | 2023-03-27 21:09 | 是 | 2023-03-27 21:09 | 已完成 | 2023-05-21 10:19 | 2023-05-22 16:44 | 已完成 | 2023-05-21 10:13 | 2023-05-23 00:48 | 是 | 2023-05-23 00:48 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532331_BA2_0125 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4502.13 | 4502.13 | 93864.54 |  |  | 4502.13 |  | 49470.02 |  | 1254.63 |  | 2489.34 | [5 empty] | 49470.02 | 49470.02 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270553571391 | 禄丰县高家村委会一楼无线机房-禄丰县高峰果纳村委会木差次村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C22304624BA2003-0127 | 101.7643 | 25.321 | 101.7985 | 25.2918 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-22 16:32 | 2022-12-23 14:50 | 是 | 2023-03-27 21:13 | 是 | 2023-03-27 21:15 | 已完成 | 2023-05-21 13:40 | 2023-05-22 16:44 | 已完成 | 2023-05-21 13:17 | 2023-05-22 00:05 | 是 | 2023-05-22 00:05 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532331_BA2_0126 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 8884.81 | 8884.81 | 176638.21 |  |  | 8884.81 |  | 92428.4 |  | 1951.4 |  | 3871.82 | [5 empty] | 92428.4 | 92428.4 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270595514381 | 禄丰县猫街一楼无线机房-禄丰县樊厂一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C22304624BA2003-0130 | 102.2922 | 25.2496 | 102.3087 | 25.2414 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-30 10:52 | 2023-01-04 08:48 | 是 | 2023-03-25 01:15 | 是 | 2023-03-25 01:16 | 已完成 | 2023-03-25 10:26 | 2023-04-02 13:21 | 已完成 | 2023-04-01 11:25 | 2023-04-02 16:04 | 是 | 2023-04-02 16:04 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532331_BA2_0129 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2542.02 | 2542.02 | 34025.66 |  |  | 2542.02 |  | 17707.78 |  | 739.25 |  | 1466.79 | [5 empty] | 17707.78 | 17707.78 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270608097317 | 姚安县河尾无线机房-姚安县地索无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C22304624BA2003-0089 | 101.0042 | 25.615 | 101.0029 | 25.6722 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-19 11:37 | 2023-01-06 14:44 | 是 | 2023-03-24 17:19 | 是 | 2023-03-24 17:58 | 已完成 | 2023-05-23 14:57 | 2023-05-24 10:01 | 已完成 | 2023-05-18 14:32 | 2023-05-26 08:47 | 是 | 2023-05-26 08:47 | 未开始 |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532325_BA2_0089 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 6967.88 | 6967.88 | 91948.4 |  |  | 6967.88 |  | 46904.84 |  | 1201.58 |  | 2384.1 | [5 empty] | 46904.84 | 46904.84 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270331273307 | 南华县五街芹菜塘机房-南华县南景公路30KM段无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0110 | 100.9715 | 25.1557 | 100.9875 | 25.1385 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-19 14:25 | 2022-12-19 17:44 | 是 | 2023-03-28 00:06 | 是 | 2023-03-28 00:22 | 已完成 | 2023-05-23 10:55 | 2023-05-23 17:16 | 已完成 | 2023-05-23 10:20 | 2023-05-24 22:54 | 是 | 2023-05-24 22:54 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0110 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3822.13 | 3822.13 | 73079.4 |  |  | 3822.13 |  | 36198.56 |  | 1159.04 |  | 2299.68 | [5 empty] | 36198.56 | 36198.56 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270192861214 | 南华县大谷堆村委会一楼无线机房-南华县大谷堆一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0100 | 101.2368 | 25.2216 | 101.2291 | 25.2299 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-16 09:23 | 2022-12-19 11:46 | 是 | 2023-03-28 00:07 | 是 | 2023-03-28 00:21 | 已完成 | 2023-04-29 10:01 | 2023-05-11 11:01 | 已完成 | 2023-04-29 09:54 | 2023-05-06 21:20 | 是 | 2023-05-06 21:20 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0100 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-07 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3104.81 | 3104.81 | 51839.12 |  |  | 3104.81 |  | 25917.19 |  | 990.16 |  | 1964.6 | [5 empty] | 25917.19 | 25917.19 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270381604897 | 南华县大旭宇一楼无线机房-南华县大旭宇村委会一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0114 | 100.7887 | 25.0217 | 100.7657 | 25.0377 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-20 13:35 | 2022-12-20 19:18 | 是 | 2023-03-28 00:02 | 是 | 2023-03-28 00:22 | 已完成 | 2023-05-22 12:10 | 2023-05-22 19:29 | 已完成 | 2023-05-22 11:50 | 2023-05-24 22:55 | 是 | 2023-05-24 22:55 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0114 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4540.96 | 4540.96 | 89527.66 |  |  | 4540.96 |  | 44139.39 |  | 1289.76 |  | 2559.03 | [5 empty] | 44139.39 | 44139.39 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270356439091 | 南华县多衣堆一楼无线机房-南华县保马垮一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0112 | 100.8934 | 25.1434 | 100.9032 | 25.1315 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-20 18:42 | 2022-12-26 11:00 | 是 | 2023-03-28 | 是 | 2023-03-28 00:23 | 已完成 | 2023-04-26 15:29 | 2023-05-07 16:11 | 已完成 | 2023-05-04 09:23 | 2023-05-08 18:58 | 是 | 2023-05-08 18:58 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0112 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-07 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3077.19 | 3077.19 | 56163.28 |  |  | 3077.19 |  | 28013.07 |  | 1024.19 |  | 2032.13 | [5 empty] | 28013.07 | 28013.07 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270150918233 | 南华县吕合煤矿七楼无线机房-南华县车子塘上村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0097 | 101.3459 | 25.1531 | 101.3344 | 25.1428 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-15 11:16 | 2022-12-16 09:22 | 是 | 2023-03-28 00:12 | 是 | 2023-03-28 00:20 | 已完成 | 2023-05-31 14:24 | 2023-05-31 17:01 | 已完成 | 2023-05-31 14:34 | 2023-05-31 23:11 | 是 | 2023-05-31 23:11 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0097 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4016.39 | 4016.39 | 73024.34 |  |  | 4016.39 |  | 36052.8 |  | 1156.55 |  | 2294.74 | [5 empty] | 36052.8 | 36052.8 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270301913107 | 南华县坡头三楼无线机房-南华县一街乡坡头他苦么片区新立光交 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0108 | 100.9235 | 25.149 | 100.9297 | 25.1552 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-19 18:43 | 2022-12-26 11:00 | 是 | 2023-03-27 23:56 | 是 | 2023-03-28 00:24 | 已完成 | 2023-05-17 15:13 | 2023-05-17 19:38 | 已完成 | 2023-05-20 12:13 | 2023-05-22 20:21 | 是 | 2023-05-22 20:21 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0108 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2097.58 | 2097.58 | 51800.4 |  |  | 2097.58 |  | 26199.31 |  | 993.84 |  | 1971.91 | [5 empty] | 26199.31 | 26199.31 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270394187785 | 南华县山尾村委会一楼无线机房-南华县罗武庄一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0115 | 100.789 | 25.0644 | 100.7657 | 25.1053 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-20 10:38 | 2022-12-20 18:10 | 是 | 2023-03-28 00:03 | 是 | 2023-03-28 00:22 | 已完成 | 2023-05-21 14:58 | 2023-05-22 11:20 | 已完成 | 2023-05-21 14:15 | 2023-05-22 20:19 | 是 | 2023-05-22 20:19 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0115 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 6187.86 | 6187.86 | 135631.12 |  |  | 6187.86 |  | 66743.98 |  | 1662.59 |  | 3298.79 | [5 empty] | 66743.98 | 66743.98 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270218027045 | 南华县山场一楼无线机房-南华县南景5KM一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0102 | 101.1346 | 25.2057 | 101.1122 | 25.2173 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-16 17:16 | 2022-12-19 11:45 | 是 | 2023-03-28 00:11 | 是 | 2023-03-28 00:20 | 已完成 | 2023-05-09 12:31 | 2023-05-15 17:34 | 已完成 | 2023-05-08 09:28 | 2023-05-11 22:37 | 是 | 2023-05-11 22:37 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0102 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3860.72 | 3860.72 | 85696.61 |  |  | 3860.72 |  | 42623.84 |  | 1265.14 |  | 2510.21 | [5 empty] | 42623.84 | 42623.84 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270234804301 | 南华县五街传输汇聚节点一楼汇聚机房-南华县中村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0103 | 101.0304 | 25.1594 | 101.0478 | 25.1719 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-19 11:46 | 2022-12-19 17:44 | 是 | 2023-03-23 09:44 | 是 | 2023-03-23 09:50 | 已完成 | 2023-04-13 09:56 | 2023-04-13 18:58 | 已完成 | 2023-04-13 09:56 | 2023-04-20 14:26 | 是 | 2023-04-20 14:26 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0103 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2939.3 | 2939.3 | 45159.39 |  |  | 2939.3 |  | 22569.55 |  | 934.78 |  | 1854.72 | [5 empty] | 22569.55 | 22569.55 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270314496057 | 南华县一街乡坡头他苦么片区新立光交-南华县五街批么郎一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0109 | 100.9297 | 25.1552 | 100.9558 | 25.1595 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-19 13:48 | 2022-12-26 11:00 | 是 | 2023-03-27 23:54 | 是 | 2023-03-28 00:24 | 已完成 | 2023-05-17 11:10 | 2023-05-17 19:20 | 已完成 | 2023-05-20 10:01 | 2023-05-22 20:23 | 是 | 2023-05-22 20:23 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0109 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3766.95 | 3766.95 | 97424.47 |  |  | 3766.95 |  | 48668.31 |  | 1364.99 |  | 2708.31 | [5 empty] | 48668.31 | 48668.31 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270369022028 | 南华县羊成庄大村一楼拉远机房-南华县羊成庄机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0113 | 100.8629 | 25.0866 | 100.828 | 25.1017 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-20 16:58 | 2022-12-26 11:00 | 是 | 2023-03-27 23:58 | 是 | 2023-03-28 00:23 | 已完成 | 2023-05-12 15:16 | 2023-05-13 12:13 | 已完成 | 2023-05-12 15:15 | 2023-05-14 21:09 | 是 | 2023-05-14 21:09 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0113 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 6463.22 | 6463.22 | 112356.51 |  |  | 6463.22 |  | 54895.41 |  | 1467.75 |  | 2912.2 | [5 empty] | 54895.41 | 54895.41 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270343856179 | 南华县一街乡坡头他苦么片区新立光交-南华县六皮郎一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0111 | 100.9297 | 25.1552 | 100.9587 | 25.1891 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-20 19:58 | 2022-12-26 11:00 | 是 | 2023-03-28 00:01 | 是 | 2023-03-28 00:23 | 已完成 | 2023-06-01 10:27 | 2023-06-01 16:35 | 已完成 | 2023-06-01 09:06 | 2023-06-06 15:50 | 是 | 2023-06-06 15:50 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0111 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5872.77 | 5872.77 | 114479.06 |  |  | 5872.77 |  | 56339.63 |  | 1491.85 |  | 2960.03 | [5 empty] | 56339.63 | 56339.63 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270461296666 | 禄丰县大九渡机房-禄丰县甘冲三楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C22304624BA2003-0120 | 101.9817 | 24.9329 | 102.0289 | 24.9325 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-02-02 14:27 | 2023-02-27 16:22 | 是 | 2023-03-25 20:37 | 是 | 2023-03-25 20:38 | 已完成 | 2023-04-23 16:54 | 2023-04-24 16:34 | 已完成 | 2023-04-24 12:10 | 2023-04-24 22:19 | 是 | 2023-04-24 22:19 | 未开始 |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532331_BA2_0119 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5770.77 | 5770.77 | 80746.65 |  |  | 5770.77 |  | 41566.05 |  | 1126.36 |  | 2234.84 | [5 empty] | 41566.05 | 41566.05 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270570348559 | 禄丰县松平一楼无线机房-禄丰县高峰河差底村村委会一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C22304624BA2003-0128 | 101.7849 | 25.3792 | 101.8225 | 25.3369 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-23 11:24 | 2022-12-26 16:07 | 是 | 2023-03-27 21:11 | 是 | 2023-03-27 21:15 | 已完成 | 2023-06-27 11:30 | 2023-06-28 13:50 | 已完成 | 2023-06-27 11:20 | 2023-06-28 00:33 | 是 | 2023-06-28 00:33 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532331_BA2_0127 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 8210 | 8210 | 168606.79 |  |  | 8210 |  | 88330.07 |  | 1884.61 |  | 3739.3 | [5 empty] | 88330.07 | 88330.07 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220269832151049 | 武定县德德卡村一楼无线机房-武定县田心大水箐村水箐村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0024 | 102.2158 | 25.8204 | 102.2173 | 25.8412 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-11 10:33 | 2022-12-12 21:42 | 是 | 2023-03-10 10:29 | 是 | 2023-03-10 11:17 | 已完成 | 2023-04-26 16:50 | 2023-05-22 17:53 | 已完成 | 2023-05-22 13:03 | 2023-05-25 10:18 | 是 | 2023-05-25 10:18 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0024 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3886.83 | 3886.83 | 51278.92 |  |  | 3886.83 |  | 26500.73 |  | 882.24 |  | 1750.47 | [5 empty] | 26500.73 | 26500.73 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220269848928347 | 分支点光交箱-武定县大黑山一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0029 | 102.2428 | 26.0024 | 102.2696 | 25.946 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-10 14:10 | 2022-12-13 09:01 | 是 | 2023-03-10 09:44 | 是 | 2023-03-10 11:22 | 已完成 | 2023-05-10 16:58 | 2023-05-11 16:16 | 已完成 | 2023-05-19 14:32 | 2023-05-25 10:19 | 是 | 2023-05-25 10:19 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0029 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 6299.08 | 6299.08 | 85418.81 |  |  | 6299.08 |  | 44026.17 |  | 1167.15 |  | 2315.77 | [5 empty] | 44026.17 | 44026.17 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220269861511250 | 楚雄市朵基水库-楚雄市鹿城中本三楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2003-0063 | 101.4825 | 25.0066 | 101.5269 | 24.9838 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-22 12:20 | 2022-12-23 12:50 | 是 | 2023-03-17 11:17 | 是 | 2023-03-19 15:13 | 已完成 | 2023-06-02 11:40 | 2023-06-03 16:35 | 已完成 | 2023-06-15 10:07 | 2023-06-15 14:15 | 是 | 2023-06-15 14:15 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0063 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 2023-06-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5848.03 | 5848.03 | 94288.62 |  |  | 5848.03 |  | 45563.42 |  | 1311.75 |  | 2602.68 | [5 empty] | 45563.42 | 45563.42 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220269878288459 | 楚雄市子午罗什排一楼无线机房-楚雄市罗只碑路口/I-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2003-0064 | 101.5475 | 24.9398 | 101.5477 | 24.9238 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-22 10:27 | 2022-12-23 12:50 | 是 | 2023-03-17 11:16 | 是 | 2023-03-19 15:13 | 已完成 | 2023-05-08 12:15 | 2023-05-22 17:51 | 已完成 | 2023-05-08 14:48 | 2023-05-11 10:17 | 是 | 2023-05-11 10:17 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0064 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2947.77 | 2947.77 | 73604.43 |  |  | 2947.77 |  | 36453.65 |  | 1161.17 |  | 2303.9 | [5 empty] | 36453.65 | 36453.65 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220269903454233 | 楚雄市苍岭一楼无线机房-楚雄市孔家庄一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2003-0066 | 101.6803 | 25.0516 | 101.7199 | 25.0418 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-21 11:28 | 2022-12-23 12:52 | 是 | 2023-03-17 11:06 | 是 | 2023-03-19 15:14 | 已完成 | 2023-04-18 10:28 | 2023-04-18 17:47 | 已完成 | 2023-04-18 10:28 | 2023-04-20 11:46 | 是 | 2023-04-20 11:46 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0066 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4054.38 | 4054.38 | 55480.92 |  |  | 4054.38 |  | 26736.77 |  | 1001.19 |  | 1986.5 | [5 empty] | 26736.77 | 26736.77 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220269920231442 | 楚雄市新庄一楼无线机房-楚雄市干田一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2003-0067 | 101.3612 | 25.2339 | 101.402 | 25.2571 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-28 11:08 | 2022-12-29 12:47 | 是 | 2023-03-21 17:43 | 是 | 2023-03-21 17:52 | 已完成 | 2023-05-11 10:31 | 2023-05-11 19:24 | 已完成 | 2023-05-24 08:19 | 2023-05-24 22:07 | 是 | 2023-05-24 22:07 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0067 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5231.73 | 5231.73 | 136833.14 |  |  | 5231.73 |  | 67425.09 |  | 1671.93 |  | 3317.32 | [5 empty] | 67425.09 | 67425.09 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220269932814368 | 楚雄市回龙一楼无线机房-牟定县飒马场汇聚节点一楼传输汇聚机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2003-0068 | 101.4022 | 25.2067 | 101.4653 | 25.2446 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-27 16:06 | 2022-12-29 12:47 | 是 | 2023-03-21 17:42 | 是 | 2023-03-21 17:52 | 已完成 | 2023-05-21 09:55 | 2023-05-21 18:47 | 已完成 | 2023-05-21 09:43 | 2023-05-23 23:19 | 是 | 2023-05-23 23:19 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0068 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 7810.27 | 7810.27 | 138828.28 |  |  | 7810.27 |  | 67353.73 |  | 1671.8 |  | 3317.07 | [5 empty] | 67353.73 | 67353.73 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220269949591633 | 楚雄市南华县军村一楼无线机房-楚雄市刘家冲一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2003-0069 | 101.4034 | 25.123 | 101.4272 | 25.105 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-27 11:57 | 2022-12-28 15:44 | 是 | 2023-03-21 17:46 | 是 | 2023-03-21 17:51 | 已完成 | 2023-04-22 10:12 | 2023-04-22 17:40 | 已完成 | 2023-04-22 10:12 | 2023-04-22 22:42 | 是 | 2023-04-22 22:42 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0069 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3258.29 | 3258.29 | 45326.99 |  |  | 3258.29 |  | 22126.03 |  | 925.81 |  | 1836.92 | [5 empty] | 22126.03 | 22126.03 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220269978951745 | 楚雄市宜茨一楼无线机房-楚雄市东华邑多么村村委会一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2003-0071 | 101.3719 | 24.8138 | 101.3212 | 24.8059 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-15 11:00 | 2022-12-20 12:14 | 是 | 2023-03-17 11:19 | 是 | 2023-03-19 15:13 | 已完成 | 2023-05-23 10:36 | 2023-05-23 17:55 | 已完成 | 2023-05-23 10:38 | 2023-05-23 23:19 | 是 | 2023-05-23 23:19 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0071 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5184.03 | 5184.03 | 71691.24 |  |  | 5184.03 |  | 34499.44 |  | 1129.67 |  | 2241.4 | [5 empty] | 34499.44 | 34499.44 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270008311873 | 楚雄市白竹山一楼无线机房-楚雄市中邑舍村委会一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2003-0073 | 101.203 | 24.7803 | 101.2476 | 24.761 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-14 11:29 | 2022-12-15 11:00 | 是 | 2023-03-17 11:22 | 是 | 2023-03-19 15:11 | 已完成 | 2023-05-30 13:25 | 2023-05-31 14:53 | 已完成 | 2023-05-30 13:25 | 2023-05-31 21:06 | 是 | 2023-05-31 21:06 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0073 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 8375.74 | 8375.74 | 199433.23 |  |  | 8375.74 |  | 97717.2 |  | 2171.85 |  | 4309.23 | [5 empty] | 97717.2 | 97717.2 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270020894796 | 楚雄市腊脚一楼无线机房-双柏县独田一楼传输机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2003-0074 | 101.4233 | 24.5977 | 101.4748 | 24.5546 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-29 12:47 | 2022-12-30 16:59 | 是 | 2023-03-21 17:40 | 是 | 2023-03-21 17:52 | 已完成 | 2023-05-12 14:15 | 2023-05-18 10:35 | 已完成 | 2023-05-12 14:15 | 2023-05-18 12:28 | 是 | 2023-05-18 12:28 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0074 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 8733.95 | 8733.95 | 179713.98 |  |  | 8733.95 |  | 87368.89 |  | 2000.55 |  | 3969.34 | [5 empty] | 87368.89 | 87368.89 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270033477703 | 楚雄七街村一楼无线机房-楚雄市腊曲一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2003-0075 | 101.2303 | 24.6398 | 101.2535 | 24.5756 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-13 15:39 | 2022-12-14 11:29 | 是 | 2023-03-17 11:24 | 是 | 2023-03-19 15:11 | 已完成 | 2023-05-16 16:28 | 2023-05-17 13:03 | 已完成 | 2023-05-16 16:28 | 2023-05-17 21:29 | 是 | 2023-05-17 21:29 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0075 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 7129.82 | 7129.82 | 102439.84 |  |  | 7129.82 |  | 49152.22 |  | 1371.39 |  | 2721.02 | [5 empty] | 49152.22 | 49152.22 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270046060574 | 楚雄市新华村委会路口/I-GJ001-楚雄市团山村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2003-0076 | 101.1184 | 24.5818 | 101.1122 | 24.6153 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-13 09:52 | 2022-12-13 11:59 | 是 | 2023-03-17 11:25 | 是 | 2023-03-19 15:11 | 已完成 | 2023-04-24 16:01 | 2023-04-26 16:48 | 已完成 | 2023-04-24 16:01 | 2023-04-26 22:11 | 是 | 2023-04-26 22:11 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0076 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 7506.2 | 7506.2 | 105039.79 |  |  | 7506.2 |  | 50208.81 |  | 1388.49 |  | 2754.93 | [5 empty] | 50208.81 | 50208.81 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270075420672 | 南华县老红山一楼无线机房-南华县水厂一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0092 | 101.31 | 25.1802 | 101.292 | 25.2062 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-15 16:13 | 2022-12-16 09:22 | 是 | 2023-03-23 09:47 | 是 | 2023-03-23 09:48 | 已完成 | 2023-04-24 10:47 | 2023-04-28 18:37 | 已完成 | 2023-04-24 10:48 | 2023-04-27 21:57 | 是 | 2023-04-27 21:57 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0092 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4599.98 | 4599.98 | 92768.17 |  |  | 4599.98 |  | 45737.91 |  | 1316.03 |  | 2611.18 | [5 empty] | 45737.91 | 45737.91 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270092197928 | 南华县水厂一楼无线机房-南华县钱家垭口一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0093 | 101.292 | 25.2062 | 101.2655 | 25.22 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-15 17:15 | 2022-12-16 09:22 | 是 | 2023-03-28 00:14 | 是 | 2023-03-28 00:19 | 已完成 | 2023-05-31 13:32 | 2023-05-31 15:39 | 已完成 | 2023-05-31 13:04 | 2023-05-31 23:12 | 是 | 2023-05-31 23:12 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0093 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4169.16 | 4169.16 | 86664.01 |  |  | 4169.16 |  | 42855.06 |  | 1268.49 |  | 2516.85 | [5 empty] | 42855.06 | 42855.06 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270104780865 | 南华县沙桥传输汇聚节点一楼汇聚机房-南华县孙家屯一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0094 | 101.1684 | 25.2436 | 101.2028 | 25.2265 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-12 14:40 | 2022-12-19 11:46 | 是 | 2023-03-23 09:42 | 是 | 2023-03-23 09:50 | 已完成 | 2023-06-02 10:20 | 2023-06-06 14:17 | 已完成 | 2023-06-02 09:29 | 2023-06-06 22:03 | 是 | 2023-06-06 22:03 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0094 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 2023-06-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4745.03 | 4745.03 | 100429.11 |  |  | 4745.03 |  | 49471.54 |  | 1377.22 |  | 2732.57 | [5 empty] | 49471.54 | 49471.54 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220270117363769 | 南华县孙家屯大谷堆路口光交-南华县灵官桥一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C22304624BA2003-0095 | 101.2133 | 25.2184 | 101.2383 | 25.2106 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-12 16:36 | 2022-12-13 11:14 | 是 | 2023-03-28 00:17 | 是 | 2023-03-28 00:18 | 已完成 | 2023-06-01 10:02 | 2023-06-01 15:14 | 已完成 | 2023-06-02 09:06 | 2023-06-06 15:51 | 是 | 2023-06-06 15:51 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532324_BA2_0095 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3727.99 | 3727.99 | 95559.81 |  |  | 3727.99 |  | 47710.96 |  | 1349.07 |  | 2676.72 | [5 empty] | 47710.96 | 47710.96 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1601220269962174494 | 楚雄市刘家冲一楼无线机房-楚雄市前进汇聚节点一楼传输汇聚机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2003-0070 | 101.4271 | 25.1049 | 101.4449 | 25.0967 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-27 09:58 | 2022-12-28 15:44 | 是 | 2023-03-21 17:53 | 是 | 2023-03-21 17:52 | 已完成 | 2023-03-22 17:02 | 2023-03-31 16:57 | 已完成 | 2023-03-28 12:26 | 2023-03-30 18:02 | 是 | 2023-03-30 18:02 | 未开始 |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0070 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2489.3 | 2489.3 | 35377.73 |  |  | 2489.3 |  | 17526.25 |  | 850.24 |  | 1686.99 | [5 empty] | 17526.25 | 17526.25 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154549309467 | 永仁县鱼乍机房-永仁县永兴傣族鱼鲊村村委会一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C22304624BA2003-0002 | 101.4635 | 26.3158 | 101.4848 | 26.3056 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-15 09:35 | 2022-12-20 16:19 | 是 | 2023-03-27 00:33 | 是 | 2023-03-27 00:34 | 已完成 | 2023-03-30 15:12 | 2023-05-24 21:55 | 已完成 | 2023-04-21 11:23 | 2023-04-23 23:16 | 是 | 2023-04-23 23:16 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532327_BA2_0002 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-13 | [8 empty] | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-03-31 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2974.6 | 2974.6 | 41449.64 |  |  | 2974.6 |  | 20968.23 |  | 901.23 |  | 1788.16 | [5 empty] | 20968.23 | 20968.23 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154616418399 | 武定县孙家丫口无线机房-武定县孙家丫口西一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0007 | 102.3753 | 25.5001 | 102.3644 | 25.5016 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-08 20:01 | 2022-12-12 21:42 | 是 | 2023-03-10 10:41 | 是 | 2023-03-10 11:12 | 已完成 | 2023-04-23 13:56 | 2023-04-24 15:59 | 已完成 | 2023-04-23 15:20 | 2023-04-28 15:42 | 是 | 2023-04-28 15:42 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0007 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1588.9 | 1588.9 | 20571.37 |  |  | 1588.9 |  | 10994.13 |  | 631 |  | 1251.99 | [5 empty] | 10994.13 | 10994.13 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154654167056 | 武定县半山一楼无线机房-武定县仁和村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0010 | 102.0803 | 25.4915 | 102.0941 | 25.4887 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-08 11:38 | 2022-12-12 21:43 | 是 | 2023-03-10 09:49 | 是 | 2023-03-10 11:20 | 已完成 | 2023-04-26 09:45 | 2023-05-06 10:56 | 已完成 | 2023-04-27 11:36 | 2023-05-09 18:48 | 是 | 2023-05-09 18:48 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0010 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-30 | 2023-05-08 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2222.34 | 2222.34 | 28651.67 |  |  | 2222.34 |  | 14996.64 |  | 695.56 |  | 1380.08 | [5 empty] | 14996.64 | 14996.64 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154666750005 | 武定县仁和村一楼无线机房-武定县苍房一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0011 | 102.0941 | 25.4887 | 102.1165 | 25.4948 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-08 12:52 | 2022-12-12 21:43 | 是 | 2023-03-10 09:47 | 是 | 2023-03-10 11:21 | 已完成 | 2023-04-26 15:00 | 2023-05-11 18:16 | 已完成 | 2023-04-27 11:36 | 2023-05-09 18:48 | 是 | 2023-05-09 18:48 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0011 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2747.4 | 2747.4 | 36877.19 |  |  | 2747.4 |  | 19372.43 |  | 767.26 |  | 1522.35 | [5 empty] | 19372.43 | 19372.43 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154679332871 | 武定县苍房一楼无线机房-武定县仓房下村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0012 | 102.1165 | 25.4947 | 102.1401 | 25.4977 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-08 13:58 | 2022-12-12 21:42 | 是 | 2023-03-10 09:51 | 是 | 2023-03-10 11:19 | 已完成 | 2023-04-26 11:09 | 2023-05-06 10:54 | 已完成 | 2023-04-27 11:38 | 2023-05-09 18:49 | 是 | 2023-05-09 18:49 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0012 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-30 | 2023-05-08 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3166.04 | 3166.04 | 47919.69 |  |  | 3166.04 |  | 25151.23 |  | 860.79 |  | 1707.92 | [5 empty] | 25151.23 | 25151.23 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154717081668 | 武定县勒外一楼无线机房-武定县唐家村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0015 | 102.1733 | 25.5712 | 102.2061 | 25.5687 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-09 11:23 | 2022-12-19 16:22 | 是 | 2023-03-10 09:44 | 是 | 2023-03-10 11:23 | 已完成 | 2023-05-22 16:48 | 2023-05-23 18:23 | 已完成 | 2023-05-24 11:49 | 2023-05-24 19:35 | 是 | 2023-05-24 19:35 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0015 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3660.04 | 3660.04 | 52203.28 |  |  | 3660.04 |  | 27174.07 |  | 893.35 |  | 1772.53 | [5 empty] | 27174.07 | 27174.07 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154729664523 | 武定县高桥赊甸一楼无线机房-武定县高桥镇花桥村中村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0016 | 102.2475 | 25.5914 | 102.2738 | 25.6023 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-10 10:20 | 2022-12-12 21:41 | 是 | 2023-03-10 09:54 | 是 | 2023-03-10 11:18 | 已完成 | 2023-04-25 13:51 | 2023-04-25 16:33 | 已完成 | 2023-04-25 13:36 | 2023-04-28 15:35 | 是 | 2023-04-28 15:35 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0016 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3129.78 | 3129.78 | 42157.25 |  |  | 3129.78 |  | 22003.35 |  | 809.69 |  | 1606.53 | [5 empty] | 22003.35 | 22003.35 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154742247515 | 武定县高桥镇花桥村中村一楼无线机房-武定县插甸一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0017 | 102.2738 | 25.6023 | 102.3011 | 25.6233 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-10 14:46 | 2022-12-12 21:41 | 是 | 2023-03-10 10:33 | 是 | 2023-03-10 11:16 | 已完成 | 2023-04-24 15:29 | 2023-04-25 18:53 | 已完成 | 2023-04-25 13:35 | 2023-04-28 15:35 | 是 | 2023-04-28 15:35 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0017 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4121.52 | 4121.52 | 54391.26 |  |  | 4121.52 |  | 28047.07 |  | 907.18 |  | 1799.95 | [5 empty] | 28047.07 | 28047.07 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154754830415 | 武定县高桥白泥坡一楼无线机房-武定县高桥镇花桥村中村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0018 | 102.2324 | 25.6206 | 102.2738 | 25.6023 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-10 12:36 | 2022-12-12 21:41 | 是 | 2023-03-10 09:56 | 是 | 2023-03-10 11:18 | 已完成 | 2023-05-12 09:39 | 2023-05-12 13:51 | 已完成 | 2023-05-12 09:38 | 2023-05-23 17:10 | 是 | 2023-05-23 17:10 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0018 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4864.13 | 4864.13 | 68556.64 |  |  | 4864.13 |  | 35699.74 |  | 1032.69 |  | 2048.98 | [5 empty] | 35699.74 | 35699.74 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154767413323 | 武定县小井大湾箐一楼无线机房-武定县小井一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0019 | 102.0105 | 25.6262 | 101.9867 | 25.6313 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-14 15:48 | 2022-12-16 14:53 | 是 | 2023-03-10 09:42 | 是 | 2023-03-10 11:23 | 已完成 | 2023-05-11 14:52 | 2023-05-11 18:16 | 已完成 | 2023-05-11 14:44 | 2023-05-12 01:00 | 是 | 2023-05-12 01:00 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0019 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4558.84 | 4558.84 | 70709.11 |  |  | 4558.84 |  | 36876.59 |  | 1050.98 |  | 2085.27 | [5 empty] | 36876.59 | 36876.59 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154792579091 | 武定县发窝分多村一楼无线机房-武定县安乐箐一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0021 | 102.2488 | 25.8821 | 102.269 | 25.9075 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-09 15:49 | 2022-12-12 21:42 | 是 | 2023-03-10 10:27 | 是 | 2023-03-10 11:17 | 已完成 | 2023-05-20 18:24 | 2023-05-21 16:02 | 已完成 | 2023-05-20 18:25 | 2023-05-25 15:41 | 是 | 2023-05-25 15:41 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0021 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5464.72 | 5464.72 | 72707.35 |  |  | 5464.72 |  | 37407.28 |  | 1059.28 |  | 2101.74 | [5 empty] | 37407.28 | 37407.28 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154809356329 | 武定县安乐箐一楼无线机房-武定县发窝中学五楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0022 | 102.269 | 25.9076 | 102.2871 | 25.8834 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-09 14:02 | 2022-12-12 21:42 | 是 | 2023-03-10 09:50 | 是 | 2023-03-10 11:19 | 已完成 | 2023-05-12 10:16 | 2023-05-20 20:13 | 已完成 | 2023-05-20 17:09 | 2023-05-25 10:18 | 是 | 2023-05-25 10:18 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0022 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3592.54 | 3592.54 | 48420.4 |  |  | 3592.54 |  | 25119.7 |  | 859.95 |  | 1706.25 | [5 empty] | 25119.7 | 25119.7 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154821939293 | 武定县羊操拉远一楼无线机房-武定县大黑山一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0025 | 102.2925 | 25.9107 | 102.2697 | 25.946 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-08 13:43 | 2022-12-12 21:43 | 是 | 2023-03-10 09:45 | 是 | 2023-03-10 11:22 | 已完成 | 2023-05-10 17:03 | 2023-05-11 16:13 | 已完成 | 2023-05-19 12:33 | 2023-05-25 11:16 | 是 | 2023-05-25 11:16 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0025 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4897.87 | 4897.87 | 65936.25 |  |  | 4897.87 |  | 34071.2 |  | 1005.46 |  | 1994.96 | [5 empty] | 34071.2 | 34071.2 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154834522160 | 武定县资哼一楼无线机房-武定县共享电信资哼一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0026 | 102.2308 | 26.0644 | 102.2266 | 26.0451 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-09 11:10 | 2022-12-12 21:43 | 是 | 2023-03-10 09:49 | 是 | 2023-03-10 11:20 | 已完成 | 2023-04-26 18:30 | 2023-05-08 13:22 | 已完成 | 2023-05-19 16:24 | 2023-05-25 15:41 | 是 | 2023-05-25 15:41 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0026 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-30 | 2023-05-08 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2872.21 | 2872.21 | 38545.34 |  |  | 2872.21 |  | 20201.65 |  | 780.64 |  | 1548.88 | [5 empty] | 20201.65 | 20201.65 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154847105048 | 武定县共享电信资哼一楼无线机房-武定县共享电信万德马德平村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0027 | 102.2265 | 26.0452 | 102.2265 | 26.014 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-09 09:35 | 2022-12-12 21:43 | 是 | 2023-03-10 09:48 | 是 | 2023-03-10 11:21 | 已完成 | 2023-04-26 18:12 | 2023-05-08 13:23 | 已完成 | 2023-05-19 16:24 | 2023-05-25 15:41 | 是 | 2023-05-25 15:41 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0027 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-30 | 2023-05-08 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4266.51 | 4266.51 | 55890.8 |  |  | 4266.51 |  | 28776.25 |  | 918.94 |  | 1823.3 | [5 empty] | 28776.25 | 28776.25 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154859687969 | 武定县共享电信万德马德平村一楼无线机房-武定县马德平一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0028 | 102.2264 | 26.0149 | 102.2329 | 26.0047 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-08 17:07 | 2022-12-12 21:43 | 是 | 2023-03-10 09:46 | 是 | 2023-03-10 11:21 | 已完成 | 2023-04-26 18:08 | 2023-05-06 11:32 | 已完成 | 2023-05-19 16:24 | 2023-05-25 11:16 | 是 | 2023-05-25 11:16 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0028 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-30 | 2023-05-08 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1777.83 | 1777.83 | 23040.64 |  |  | 1777.83 |  | 12219.8 |  | 650.77 |  | 1291.22 | [5 empty] | 12219.8 | 12219.8 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154872270902 | 武定县田心阿过咪村一楼无线机房-武定县花园一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0030 | 102.1633 | 25.8997 | 102.1743 | 25.8911 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-10 11:10 | 2022-12-12 21:42 | 是 | 2023-03-10 10:28 | 是 | 2023-03-10 11:17 | 已完成 | 2023-05-21 10:27 | 2023-05-21 20:34 | 已完成 | 2023-05-21 10:39 | 2023-05-25 15:40 | 是 | 2023-05-25 15:40 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0030 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2352.7 | 2352.7 | 47637.23 |  |  | 2352.7 |  | 25316.25 |  | 862.87 |  | 1712.04 | [5 empty] | 25316.25 | 25316.25 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154884853840 | 武定县花园一楼无线机房-武定县发窝花园村委会一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0031 | 102.1743 | 25.8912 | 102.2074 | 25.8956 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-10 09:45 | 2022-12-12 21:42 | 是 | 2023-03-10 10:30 | 是 | 2023-03-10 11:16 | 已完成 | 2023-05-21 10:24 | 2023-05-21 20:36 | 已完成 | 2023-05-21 10:38 | 2023-05-25 15:40 | 是 | 2023-05-25 15:40 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0031 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-22 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4441.43 | 4441.43 | 59932.72 |  |  | 4441.43 |  | 31090.38 |  | 957.39 |  | 1899.58 | [5 empty] | 31090.38 | 31090.38 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154897436749 | 武定县插甸一楼无线机房-武定县荣丰村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0032 | 102.3011 | 25.6233 | 102.2958 | 25.6376 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-10 15:48 | 2022-12-12 21:41 | 是 | 2023-03-10 10:38 | 是 | 2023-03-10 11:14 | 已完成 | 2023-03-30 09:24 | 2023-04-25 18:55 | 已完成 | 2023-03-30 10:04 | 2023-04-06 09:50 | 是 | 2023-04-06 09:50 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0032 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2059.02 | 2059.02 | 26563.28 |  |  | 2059.02 |  | 13962.07 |  | 678.88 |  | 1346.97 | [5 empty] | 13962.07 | 13962.07 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154947768388 | 大姚县永丰水库一楼无线机房-大姚县官坝一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2003-0036 | 101.2759 | 25.7532 | 101.241 | 25.7497 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-01-10 12:26 | 2023-01-10 20:23 | 是 | 2023-03-25 00:02 | 是 | 2023-03-25 00:03 | 已完成 | 2023-03-29 12:02 | 2023-04-23 10:07 | 已完成 | 2023-03-30 09:10 | 2023-04-23 10:02 | 是 | 2023-04-23 10:02 | 验收中 | 2023-05-09 10:12 |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0036 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-18 | [8 empty] | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-03-31 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3848.04 | 3848.04 | 72036.38 |  |  | 3848.04 |  | 36458.39 |  | 1151.86 |  | 2285.44 | [5 empty] | 36458.39 | 36458.39 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154972934196 | 大姚县石羊一楼无线机房-大姚县土摆窝一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2003-0038 | 101.1016 | 25.8446 | 101.1345 | 25.8148 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-01-08 09:40 | 2023-01-09 19:06 | 是 | 2023-03-25 02:35 | 是 | 2023-03-25 02:36 | 已完成 | 2023-04-12 14:51 | 2023-04-25 15:37 | 已完成 | 2023-04-12 15:19 | 2023-04-23 10:05 | 是 | 2023-04-23 10:05 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0038 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-14 | [8 empty] | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5186.04 | 5186.04 | 71762.48 |  |  | 5186.04 |  | 35667.01 |  | 1139.29 |  | 2260.5 | [5 empty] | 35667.01 | 35667.01 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154985517096 | 大姚县王冲统建点一楼无线机房-大姚县锁北村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2003-0039 | 101.1808 | 25.6819 | 101.2041 | 25.6556 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-01-06 15:00 | 2023-01-06 22:53 | 是 | 2023-03-27 08:53 | 是 | 2023-03-27 08:54 | 已完成 | 2023-05-31 15:44 | 2023-06-01 10:38 | 已完成 | 2023-05-31 17:56 | 2023-06-01 17:04 | 是 | 2023-06-01 17:04 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0039 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-19 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5073.97 | 5073.97 | 101045.96 |  |  | 5073.97 |  | 51082.69 |  | 1389.11 |  | 2756.17 | [5 empty] | 51082.69 | 51082.69 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155023265810 | 大姚县土枧槽三家村一楼无线机房-大姚县岔河一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2003-0042 | 101.1001 | 25.7722 | 101.128 | 25.7699 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-01-07 17:23 | 2023-03-12 13:12 | 是 | 2023-03-27 08:42 | 是 | 2023-03-27 08:57 | 已完成 | 2023-04-15 13:19 | 2023-04-23 16:58 | 已完成 | 2023-04-19 15:02 | 2023-04-26 10:43 | 是 | 2023-04-26 10:43 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0042 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-22 | [8 empty] | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3713.78 | 3713.78 | 74003.52 |  |  | 3713.78 |  | 37591.47 |  | 1170.36 |  | 2322.14 | [5 empty] | 37591.47 | 37591.47 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155035848781 | 大姚县杨家箐一楼无线机房-大姚县落石底一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2003-0043 | 101.0203 | 25.8102 | 100.9595 | 25.8067 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-01-07 13:42 | 2023-01-09 19:06 | 是 | 2023-03-27 08:44 | 是 | 2023-03-27 08:56 | 已完成 | 2023-05-19 10:31 | 2023-05-20 10:59 | 已完成 | 2023-05-19 10:39 | 2023-05-26 00:11 | 是 | 2023-05-26 00:11 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0043 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-25 | [8 empty] | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 2023-05-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 7923.99 | 7923.99 | 185246.56 |  |  | 7923.99 |  | 93674.73 |  | 2079.07 |  | 4125.14 | [5 empty] | 93674.73 | 93674.73 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155061014603 | 大姚县拉乍么一楼无线机房-大姚县马槽沟一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2003-0045 | 101.1025 | 25.9764 | 101.0674 | 25.9408 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-01-08 14:14 | 2023-01-09 19:05 | 是 | 2023-03-27 08:46 | 是 | 2023-03-27 08:55 | 已完成 | 2023-05-16 14:56 | 2023-05-23 09:51 | 已完成 | 2023-05-16 14:56 | 2023-05-19 07:37 | 是 | 2023-05-19 07:37 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0045 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-28 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5370.14 | 5370.14 | 97998.02 |  |  | 5370.14 |  | 49754.33 |  | 1369.48 |  | 2717.22 | [5 empty] | 49754.33 | 49754.33 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155077791766 | 大姚县马槽沟一楼无线机房-大姚县永丰一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2003-0046 | 101.0674 | 25.9408 | 101.1099 | 25.9287 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-01-08 12:35 | 2023-01-09 19:06 | 是 | 2023-03-27 08:45 | 是 | 2023-03-27 08:56 | 已完成 | 2023-05-16 14:53 | 2023-05-23 09:52 | 已完成 | 2023-05-16 14:54 | 2023-05-25 04:46 | 是 | 2023-05-25 04:46 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0046 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-30 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4761.13 | 4761.13 | 80139.54 |  |  | 4761.13 |  | 40325.62 |  | 1214.97 |  | 2410.66 | [5 empty] | 40325.62 | 40325.62 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155115540530 | 牟定县小屯一楼无线机房-牟定县猫街汇聚节点一楼传输汇聚机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C22304624BA2003-0049 | 101.6595 | 25.4485 | 101.6708 | 25.4637 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-13 15:09 | 2022-12-14 11:13 | 是 | 2023-03-20 20:17 | 是 | 2023-03-20 20:18 | 已完成 | 2023-05-23 14:54 | 2023-05-24 10:44 | 已完成 | 2023-05-23 14:52 | 2023-05-23 23:56 | 是 | 2023-05-23 23:56 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532323_BA2_0049 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3069.57 | 3069.57 | 51962.99 |  |  | 3069.57 |  | 27244.75 |  | 873.82 |  | 1733.76 | [5 empty] | 27244.75 | 27244.75 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155128123413 | 牟定县联丰路口一楼无线机房-牟定县蟠猫一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C22304624BA2003-0050 | 101.5996 | 25.5436 | 101.5552 | 25.4801 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-12 10:52 | 2022-12-14 11:13 | 是 | 2023-03-20 20:11 | 是 | 2023-03-20 20:20 | 已完成 | 2023-05-16 14:06 | 2023-05-18 16:05 | 已完成 | 2023-04-14 13:56 | 2023-05-17 22:31 | 是 | 2023-05-17 22:31 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532323_BA2_0050 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 8543.06 | 8543.06 | 120035.43 |  |  | 8543.06 |  | 61393.7 |  | 1443.36 |  | 2863.81 | [5 empty] | 61393.7 | 61393.7 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155153289282 | 牟定县秧草冲一楼无线机房-牟定县桃苴一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C22304624BA2003-0052 | 101.6039 | 25.4276 | 101.6285 | 25.408 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-13 13:30 | 2022-12-14 11:13 | 是 | 2023-03-20 20:15 | 是 | 2023-03-20 20:19 | 已完成 | 2023-05-08 15:12 | 2023-05-18 17:38 | 已完成 | 2023-05-08 15:09 | 2023-05-09 09:35 | 是 | 2023-05-09 09:35 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532323_BA2_0052 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3852.3 | 3852.3 | 56630.71 |  |  | 3852.3 |  | 29278.8 |  | 907.31 |  | 1800.21 | [5 empty] | 29278.8 | 29278.8 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155165872182 | 牟定县新房一楼无线机房-牟定县稗子田无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C22304624BA2003-0053 | 101.3592 | 25.3212 | 101.4407 | 25.3553 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-15 15:48 | 2022-12-23 12:24 | 是 | 2023-03-20 20:06 | 是 | 2023-03-20 20:20 | 已完成 | 2023-05-08 15:43 | 2023-05-23 17:20 | 已完成 | 2023-05-23 17:06 | 2023-05-24 23:21 | 是 | 2023-05-24 23:21 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532323_BA2_0053 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 8288.61 | 8288.61 | 110790.95 |  |  | 8288.61 |  | 56499.79 |  | 1361.8 |  | 2701.98 | [5 empty] | 56499.79 | 56499.79 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155178455048 | 牟定县丰乐村一楼无线机房-牟定县平地一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C22304624BA2003-0054 | 101.5774 | 25.2582 | 101.5797 | 25.2284 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-14 17:12 | 2022-12-23 12:24 | 是 | 2023-03-20 20:00 | 是 | 2023-03-20 20:23 | 已完成 | 2023-04-13 16:08 | 2023-04-18 08:48 | 已完成 | 2023-04-13 16:08 | 2023-04-14 11:05 | 是 | 2023-04-14 11:05 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532323_BA2_0054 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4041.44 | 4041.44 | 81270.25 |  |  | 4041.44 |  | 42518.78 |  | 1127.59 |  | 2237.28 | [5 empty] | 42518.78 | 42518.78 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155195232281 | 牟定县普米一楼无线机房-牟定县上米村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C22304624BA2003-0055 | 101.5598 | 25.2196 | 101.5363 | 25.2202 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-15 09:57 | 2022-12-23 12:24 | 是 | 2023-03-20 20:02 | 是 | 2023-03-20 20:22 | 已完成 | 2023-03-25 14:39 | 2023-04-03 17:20 | 已完成 | 2023-03-31 10:29 | 2023-04-03 17:41 | 是 | 2023-04-03 17:41 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532323_BA2_0055 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2923.43 | 2923.43 | 38556.18 |  |  | 2923.43 |  | 20043.75 |  | 753.9 |  | 1495.83 | [5 empty] | 20043.75 | 20043.75 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155207815172 | 牟定县上米村一楼无线机房-牟定县福龙/Ⅰ-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C22304624BA2003-0056 | 101.5363 | 25.2202 | 101.5329 | 25.2478 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-15 11:32 | 2022-12-23 12:24 | 是 | 2023-03-20 20:03 | 是 | 2023-03-20 20:21 | 已完成 | 2023-04-10 10:08 | 2023-04-26 10:41 | 已完成 | 2023-04-28 14:38 | 2023-04-30 17:26 | 是 | 2023-04-30 17:26 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532323_BA2_0056 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3826.13 | 3826.13 | 49722.06 |  |  | 3826.13 |  | 25533.97 |  | 844.91 |  | 1676.4 | [5 empty] | 25533.97 | 25533.97 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155249758231 | 元谋县物贸2一楼无线机房-元谋县愚公市场一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C22304624BA2003-0059 | 101.7975 | 25.8651 | 101.8063 | 25.8808 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-21 11:05 | 2022-12-26 15:40 | 是 | 2023-03-17 21:10 | 是 | 2023-03-17 21:27 | 已完成 | 2023-03-26 16:21 | 2023-03-29 16:44 | 已完成 | 2023-03-26 16:21 | 2023-03-30 19:35 | 是 | 2023-03-30 19:35 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532328_BA2_0059 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-11 | [8 empty] | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-03-31 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2438.17 | 2438.17 | 31010.6 |  |  | 2438.17 |  | 15620.88 |  | 813.88 |  | 1614.85 | [5 empty] | 15620.88 | 15620.88 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155262341181 | 元谋县愚公市场一楼无线机房-元谋县那化一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C22304624BA2003-0060 | 101.8063 | 25.8808 | 101.8253 | 25.8686 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-21 13:12 | 2022-12-26 15:40 | 是 | 2023-03-17 21:12 | 是 | 2023-03-17 21:27 | 已完成 | 2023-05-15 17:21 | 2023-05-16 14:57 | 已完成 | 2023-05-15 17:18 | 2023-05-16 16:49 | 是 | 2023-05-16 16:49 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532328_BA2_0060 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-15 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4181.23 | 4181.23 | 86844.62 |  |  | 4181.23 |  | 43969.17 |  | 1273.23 |  | 2526.24 | [5 empty] | 43969.17 | 43969.17 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155274924044 | 元谋县那化一楼无线机房-元谋县工业园区二一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C22304624BA2003-0061 | 101.8253 | 25.8686 | 101.8393 | 25.8622 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-22 12:48 | 2022-12-26 15:40 | 是 | 2023-03-17 21:20 | 是 | 2023-03-17 21:26 | 已完成 | 2023-04-12 09:11 | 2023-04-25 17:41 | 已完成 | 2023-04-12 12:07 | 2023-04-23 16:26 | 是 | 2023-04-23 16:26 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532328_BA2_0061 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-23 | [8 empty] | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2660.58 | 2660.58 | 51060.35 |  |  | 2660.58 |  | 25971.09 |  | 981.4 |  | 1947.23 | [5 empty] | 25971.09 | 25971.09 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155287507039 | 元谋县工业园区二一楼无线机房-元谋县大村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C22304624BA2003-0062 | 101.8257 | 25.8566 | 101.8639 | 25.8977 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-22 15:33 | 2022-12-26 15:40 | 是 | 2023-03-17 21:25 | 是 | 2023-03-17 21:26 | 已完成 | 2023-05-11 11:04 | 2023-05-11 21:50 | 已完成 | 2023-05-11 11:05 | 2023-05-12 00:38 | 是 | 2023-05-12 00:38 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532328_BA2_0062 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-27 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5231.83 | 5231.83 | 106026.17 |  |  | 5231.83 |  | 53636.5 |  | 1430.6 |  | 2838.51 | [5 empty] | 53636.5 | 53636.5 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155300089928 | 姚安县永保冲一楼无线机房-姚安县弥兴红梅村委会一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C22304624BA2003-0078 | 101.16 | 25.3712 | 101.171 | 25.3495 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-13 10:29 | 2022-12-22 11:54 | 是 | 2023-03-24 17:50 | 是 | 2023-03-24 17:53 | 已完成 | 2023-05-08 17:06 | 2023-05-12 14:40 | 已完成 | 2023-04-27 12:23 | 2023-04-29 00:11 | 是 | 2023-04-29 00:11 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532325_BA2_0078 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2808.45 | 2808.45 | 37584.93 |  |  | 2808.45 |  | 19583.68 |  | 746.26 |  | 1480.68 | [5 empty] | 19583.68 | 19583.68 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155312672779 | 姚安县交通干线四楼无线机房-姚安县徐官坝二一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C22304624BA2003-0079 | 101.2422 | 25.5323 | 101.2527 | 25.5275 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-16 15:30 | 2022-12-26 14:43 | 是 | 2023-03-24 17:41 | 是 | 2023-03-24 17:56 | 已完成 | 2023-04-20 08:57 | 2023-04-26 16:00 | 已完成 | 2023-04-24 10:28 | 2023-04-29 00:13 | 是 | 2023-04-29 00:13 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532325_BA2_0079 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3125.9 | 3125.9 | 41938.87 |  |  | 3125.9 |  | 21771.2 |  | 782.67 |  | 1552.92 | [5 empty] | 21771.2 | 21771.2 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155325255692 | 姚安县马家庄一楼无线机房-姚安县孙家湾一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C22304624BA2003-0080 | 101.2846 | 25.5469 | 101.2847 | 25.5283 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-23 10:54 | 2023-02-27 16:32 | 是 | 2023-03-24 17:16 | 是 | 2023-03-24 17:59 | 已完成 | 2023-04-25 10:55 | 2023-04-26 15:51 | 已完成 | 2023-04-25 09:28 | 2023-04-29 00:14 | 是 | 2023-04-29 00:14 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532325_BA2_0080 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2695.54 | 2695.54 | 40701.64 |  |  | 2695.54 |  | 21382.06 |  | 776.44 |  | 1540.56 | [5 empty] | 21382.06 | 21382.06 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155337838686 | 姚安县孙家湾一楼无线机房-姚安县二中四楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C22304624BA2003-0081 | 101.2847 | 25.5283 | 101.2698 | 25.5177 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-23 09:50 | 2023-02-27 16:32 | 是 | 2023-03-24 17:14 | 是 | 2023-03-24 18:00 | 已完成 | 2023-04-25 10:57 | 2023-04-28 18:35 | 已完成 | 2023-04-25 09:21 | 2023-04-29 00:12 | 是 | 2023-04-29 00:12 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532325_BA2_0081 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-30 | 2023-05-08 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2716.06 | 2716.06 | 36281.24 |  |  | 2716.06 |  | 18935.48 |  | 735.52 |  | 1459.36 | [5 empty] | 18935.48 | 18935.48 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155350421584 | 姚安县月明金家村一楼无线机房-姚安县适中菖河桥一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C22304624BA2003-0082 | 101.4776 | 25.553 | 101.4863 | 25.5661 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-15 14:37 | 2023-01-06 14:44 | 是 | 2023-03-24 17:32 | 是 | 2023-03-24 17:57 | 已完成 | 2023-04-29 12:06 | 2023-05-09 09:30 | 已完成 | 2023-05-06 15:46 | 2023-05-21 21:31 | 是 | 2023-05-21 21:31 | 未开始 |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532325_BA2_0082 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-30 | 2023-05-08 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2712.36 | 2712.36 | 38649.44 |  |  | 2712.36 |  | 20209.06 |  | 756.65 |  | 1501.29 | [5 empty] | 20209.06 | 20209.06 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155388170292 | 姚安县官屯岔河无线机房-姚安县官屯葡萄2无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C22304624BA2003-0085 | 101.0177 | 25.5564 | 101.0178 | 25.5295 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-21 15:32 | 2023-01-06 14:44 | 是 | 2023-03-24 17:31 | 是 | 2023-03-24 17:58 | 已完成 | 2023-04-25 15:44 | 2023-04-28 18:35 | 已完成 | 2023-04-25 15:39 | 2023-04-29 00:15 | 是 | 2023-04-29 00:15 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532325_BA2_0085 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-30 | 2023-05-08 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4272.99 | 4272.99 | 58682.53 |  |  | 4272.99 |  | 30091.63 |  | 920.47 |  | 1826.32 | [5 empty] | 30091.63 | 30091.63 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155430113328 | 姚安县前场一楼无线机房-姚安县老板冲一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C22304624BA2003-0088 | 101.3756 | 25.5244 | 101.3826 | 25.5342 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-15 10:18 | 2023-03-08 09:59 | 是 | 2023-03-24 17:08 | 是 | 2023-03-24 18:00 | 已完成 | 2023-04-29 09:33 | 2023-05-08 08:57 | 已完成 | 2023-05-06 09:13 | 2023-05-21 21:31 | 是 | 2023-05-21 21:31 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532325_BA2_0088 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-30 | 2023-05-08 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1706.76 | 1706.76 | 22154.18 |  |  | 1706.76 |  | 11688.13 |  | 614.17 |  | 1218.6 | [5 empty] | 11688.13 | 11688.13 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155455279106 | 姚安县朱街无线机房-姚安县弥兴一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C22304624BA2003-0091 | 101.1285 | 25.3854 | 101.1655 | 25.3977 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-13 16:19 | 2022-12-22 11:54 | 是 | 2023-03-24 17:52 | 是 | 2023-03-24 17:53 | 已完成 | 2023-05-09 15:45 | 2023-05-12 08:53 | 已完成 | 2023-05-17 12:26 | 2023-05-21 21:30 | 是 | 2023-05-21 21:30 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532325_BA2_0091 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-24 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5002.67 | 5002.67 | 88893.17 |  |  | 5002.67 |  | 46355.7 |  | 1192.63 |  | 2366.35 | [5 empty] | 46355.7 | 46355.7 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155363004451 | 姚安县光禄江尾村委会三楼无线机房-姚安县光禄庄房一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C22304624BA2003-0083 | 101.2134 | 25.5797 | 101.2247 | 25.5829 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-16 11:30 | 2022-12-26 14:43 | 是 | 2023-03-24 17:43 | 是 | 2023-03-24 17:55 | 已完成 | 2023-06-12 12:48 | 2023-06-13 11:36 | 已完成 | 2023-05-19 11:14 | 2023-05-24 22:12 | 是 | 2023-05-24 22:12 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532325_BA2_0083 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-13 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1862.47 | 1862.47 | 25685.11 |  |  | 1862.47 |  | 13494.91 |  | 644.13 |  | 1278.03 | [5 empty] | 13494.91 | 13494.91 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155404947469 | 姚安县蒿子箐一楼无线机房-姚安县大伯者乐一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C22304624BA2003-0086 | 101.0702 | 25.4158 | 101.0152 | 25.4398 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-15 11:39 | 2022-12-22 11:54 | 是 | 2023-03-24 17:47 | 是 | 2023-03-24 17:55 | 已完成 | 2023-06-13 11:36 | 2023-06-14 08:51 | 已完成 | 2023-06-15 13:55 | 2023-06-16 08:13 | 是 | 2023-06-16 08:13 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532325_BA2_0086 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5930.31 | 5930.31 | 77499.9 |  |  | 5930.31 |  | 39499.93 |  | 1077.63 |  | 2138.15 | [5 empty] | 39499.93 | 39499.93 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155375587377 | 姚安县光禄庄房一楼无线机房-姚安县草海工业区一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C22304624BA2003-0084 | 101.2247 | 25.5829 | 101.2376 | 25.5978 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-16 09:57 | 2022-12-22 11:54 | 是 | 2023-03-23 13:10 | 是 | 2023-03-23 13:12 | 已完成 | 2023-03-23 14:28 | 2023-04-14 16:27 | 已完成 | 2023-04-04 15:48 | 2023-04-21 09:26 | 是 | 2023-04-21 09:26 | 验收中 | 2023-04-21 14:29 |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532325_BA2_0084 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2983.41 | 2983.41 | 39723.99 |  |  | 2983.41 |  | 20634.74 |  | 763.69 |  | 1515.25 | [5 empty] | 20634.74 | 20634.74 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155417530436 | 姚安县磨盘箐一楼无线机房-姚安县黄泥塘村委会一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C22304624BA2003-0087 | 101.0519 | 25.6017 | 101.0357 | 25.586 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-19 17:10 | 2022-12-24 22:36 | 是 | 2023-03-24 17:34 | 是 | 2023-03-24 17:56 | 已完成 | 2023-06-14 14:31 | 2023-06-15 09:01 | 已完成 | 2023-05-18 09:53 | 2023-06-16 08:13 | 是 | 2023-06-16 08:13 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532325_BA2_0087 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-15 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5474 | 5474 | 73458.77 |  |  | 5474 |  | 37576.6 |  | 1045.72 |  | 2074.83 | [5 empty] | 37576.6 | 37576.6 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154704498729 | 武定县唐家村一楼无线机房-武定县六图一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0014 | 102.2061 | 25.5687 | 102.214 | 25.5733 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-09 13:37 | 2022-12-12 21:40 | 是 | 2023-03-10 10:36 | 是 | 2023-03-10 11:15 | 已完成 | 2023-04-24 13:12 | 2023-04-25 10:39 | 已完成 | 2023-04-25 09:22 | 2023-04-28 15:36 | 是 | 2023-04-28 15:36 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0014 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1842.72 | 1842.72 | 24186.5 |  |  | 1842.72 |  | 12799.77 |  | 660.12 |  | 1309.77 | [5 empty] | 12799.77 | 12799.77 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154603835477 | 武定县狮高一楼无线机房-武定县孙家丫口无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0006 | 102.3855 | 25.5066 | 102.3753 | 25.5001 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-08 19:56 | 2022-12-12 21:42 | 是 | 2023-03-10 10:39 | 是 | 2023-03-10 11:13 | 已完成 | 2023-03-22 11:07 | 2023-04-26 11:57 | 已完成 | 2023-04-24 14:01 | 2023-04-28 15:41 | 是 | 2023-04-28 15:41 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0006 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2396.64 | 2396.64 | 34038.76 |  |  | 2396.64 |  | 17838 |  | 741.57 |  | 1471.38 | [5 empty] | 17838 | 17838 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154641584154 | 武定县猫街龙庆关小村一楼无线机房-禄丰县仁兴会川营一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0009 | 102.1633 | 25.4033 | 102.2337 | 25.3816 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-14 10:35 | 2022-12-19 16:22 | 是 | 2023-03-10 09:46 | 是 | 2023-03-10 11:22 | 已完成 | 2023-06-12 16:48 | 2023-06-21 14:52 | 已完成 | 2023-06-21 20:01 | 2023-06-21 23:35 | 是 | 2023-06-21 23:35 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0009 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 8002.24 | 8002.24 | 158806.36 |  |  | 8002.24 |  | 82922.45 |  | 1796.2 |  | 3563.88 | [5 empty] | 82922.45 | 82922.45 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154629001290 | 武定县孙家丫口西一楼无线机房-武定县管钦一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0008 | 102.3644 | 25.5016 | 102.3515 | 25.4819 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-09 09:44 | 2022-12-12 21:40 | 是 | 2023-03-10 10:42 | 是 | 2023-03-10 11:11 | 已完成 | 2023-06-12 16:55 | 2023-06-20 14:42 | 已完成 | 2023-06-19 09:05 | 2023-06-21 19:41 | 是 | 2023-06-21 19:41 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0008 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4850.33 | 4850.33 | 95629.37 |  |  | 4850.33 |  | 50461.53 |  | 1271.72 |  | 2523.25 | [5 empty] | 50461.53 | 50461.53 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154691915791 | 武定县仓房下村一楼无线机房-武定县胡家村2一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C22304624BA2003-0013 | 102.14 | 25.4977 | 102.1182 | 25.525 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-08 15:19 | 2022-12-12 21:42 | 是 | 2023-03-10 09:53 | 是 | 2023-03-10 11:18 | 已完成 | 2023-06-12 16:53 | 2023-06-20 14:44 | 已完成 | 2023-06-21 15:46 | 2023-06-21 23:34 | 是 | 2023-06-21 23:34 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532329_BA2_0013 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-30 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-04 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5187.78 | 5187.78 | 74131.91 |  |  | 5187.78 |  | 38528.76 |  | 1078.35 |  | 2139.57 | [5 empty] | 38528.76 | 38528.76 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154578669651 | 永仁县麻地无线机房-永仁县太平地大村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C22304624BA2003-0004 | 101.7672 | 26.1342 | 101.7561 | 26.1275 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-14 10:03 | 2022-12-20 14:23 | 是 | 2023-03-23 19:52 | 是 | 2023-03-23 19:54 | 已完成 | 2023-03-28 17:40 | 2023-04-03 17:08 | 已完成 | 2023-03-31 13:02 | 2023-04-01 21:12 | 是 | 2023-04-01 21:12 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532327_BA2_0004 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-19 | [8 empty] | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-03-31 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2441.8 | 2441.8 | 46416.91 |  |  | 2441.8 |  | 23748.18 |  | 945.81 |  | 1876.61 | [5 empty] | 23748.18 | 23748.18 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154591252493 | 永仁县羊圈房无线机房-永仁县阿里地大坪子一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C22304624BA2003-0005 | 101.5571 | 26.0024 | 101.5479 | 26.041 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-13 10:10 | 2022-12-14 10:03 | 是 | 2023-03-23 19:43 | 是 | 2023-03-23 19:54 | 已完成 | 2023-04-14 10:47 | 2023-04-23 09:24 | 已完成 | 2023-04-14 10:48 | 2023-04-19 00:21 | 是 | 2023-04-19 00:21 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532327_BA2_0005 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-22 | [8 empty] | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 6103.72 | 6103.72 | 97835.43 |  |  | 6103.72 |  | 48798.02 |  | 1351.83 |  | 2682.2 | [5 empty] | 48798.02 | 48798.02 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154566086705 | 永仁县维的桃苴箐一楼无线机房-永仁县方山一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C22304624BA2003-0003 | 101.7476 | 26.1826 | 101.7904 | 26.1592 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-14 12:33 | 2022-12-20 16:19 | 是 | 2023-03-27 00:31 | 是 | 2023-03-27 00:34 | 已完成 | 2023-06-28 10:59 | 2023-06-28 22:13 | 已完成 | 2023-06-29 15:55 | 2023-06-30 11:53 | 是 | 2023-06-30 11:53 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532327_BA2_0003 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-18 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 7005.13 | 7005.13 | 153043.33 |  |  | 7005.13 |  | 77111.42 |  | 1809.94 |  | 3591.15 | [5 empty] | 77111.42 | 77111.42 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154515755019 | 永仁县永兴傣族鱼鲊村村委会一楼无线机房-永仁县那力无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C22304624BA2003-0001 | 101.4848 | 26.3056 | 101.5 | 26.2953 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-15 09:35 | 2022-12-20 16:19 | 是 | 2023-03-27 00:32 | 是 | 2023-03-27 00:34 | 已完成 | 2023-03-30 16:13 | 2023-04-23 09:26 | 已完成 | 2023-04-26 14:43 | 2023-04-27 14:05 | 是 | 2023-04-27 14:05 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532327_BA2_0001 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-12 | [8 empty] | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-03-31 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2812.26 | 2812.26 | 45897.8 |  |  | 2812.26 |  | 23233.34 |  | 937.26 |  | 1859.64 | [5 empty] | 23233.34 | 23233.34 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155010682974 | 大姚县坟箐一楼无线机房-大姚县土枧槽三家村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2003-0041 | 101.0452 | 25.7776 | 101.1001 | 25.7722 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-01-07 10:20 | 2023-01-09 19:06 | 是 | 2023-03-24 18:47 | 是 | 2023-03-24 18:47 | 已完成 | 2023-04-15 13:14 | 2023-04-25 15:42 | 已完成 | 2023-04-19 15:01 | 2023-04-26 10:43 | 是 | 2023-04-26 10:43 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0041 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-23 | [8 empty] | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 6763.61 | 6763.61 | 127922.81 |  |  | 6763.61 |  | 64237.02 |  | 1602.07 |  | 3178.7 | [5 empty] | 64237.02 | 64237.02 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154998099992 | 大姚县密林庄一楼无线机房-大姚县利丕么一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2003-0040 | 100.9786 | 25.7536 | 101.0198 | 25.7475 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-01-07 10:31 | 2023-02-21 16:57 | 是 | 2023-03-24 18:43 | 是 | 2023-03-24 18:43 | 已完成 | 2023-04-16 11:05 | 2023-06-01 17:32 | 已完成 | 2023-06-01 14:46 | 2023-06-01 21:50 | 是 | 2023-06-01 21:50 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0040 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-21 | [8 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 5474.77 | 5474.77 | 84110.51 |  |  | 5474.77 |  | 42011.94 |  | 1242.21 |  | 2464.7 | [5 empty] | 42011.94 | 42011.94 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155090374678 | 大姚县桂花一楼无线机房-大姚县干坝塘一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2003-0047 | 101.2862 | 26.0835 | 101.3433 | 26.0982 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-01-09 12:29 | 2023-01-09 19:05 | 是 | 2023-03-27 08:50 | 是 | 2023-03-27 08:54 | 已完成 | 2023-04-24 10:50 | 2023-05-23 09:54 | 已完成 | 2023-04-24 10:48 | 2023-05-26 00:09 | 是 | 2023-05-26 00:09 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0047 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-28 | [8 empty] | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-05-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 9587.15 | 9587.15 | 188017.37 |  |  | 9587.15 |  | 94223.48 |  | 2087.84 |  | 4142.54 | [5 empty] | 94223.48 | 94223.48 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513154935185453 | 大姚县新街一楼无线机房-大姚县新街烟叶站一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C22304624BA2003-0035 | 101.2564 | 25.8077 | 101.2547 | 25.7818 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2023-01-10 14:05 | 2023-01-10 20:22 | 是 | 2023-03-24 22:53 | 是 | 2023-03-24 22:53 | 已完成 | 2023-04-14 10:01 | 2023-04-25 15:36 | 已完成 | 2023-04-14 10:00 | 2023-04-23 10:04 | 是 | 2023-04-23 10:04 | 未开始 |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532326_BA2_0035 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-13 | [8 empty] | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-26 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4184.53 | 4184.53 | 77983.45 |  |  | 4184.53 |  | 39326.66 |  | 1198.02 |  | 2377.02 | [5 empty] | 39326.66 | 39326.66 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155220398128 | 牟定县四十亩地一楼无线机房-牟定县孟家一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C22304624BA2003-0057 | 101.5619 | 25.2884 | 101.5708 | 25.3096 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-14 14:14 | 2022-12-23 12:24 | 是 | 2023-03-20 19:59 | 是 | 2023-03-20 20:24 | 已完成 | 2023-05-29 10:05 | 2023-06-02 13:19 | 已完成 | 2023-05-31 10:09 | 2023-06-02 15:43 | 是 | 2023-06-02 15:43 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532323_BA2_0057 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-02 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4238.15 | 4238.15 | 64810.55 |  |  | 4238.15 |  | 33479.68 |  | 977.1 |  | 1938.69 | [5 empty] | 33479.68 | 33479.68 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600513155237175311 | 牟定县大板桥一楼无线机房-禄丰县安乐村GJ005 | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C22304624BA2003-0058 | 101.6504 | 25.3496 | 101.7141 | 25.3103 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | C22304624BA2003 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-14 09:46 | 2022-12-23 12:24 | 是 | 2023-03-20 19:57 | 是 | 2023-03-20 20:24 | 已完成 | 2023-06-05 09:43 | 2023-06-06 18:28 | 已完成 | 2023-06-05 09:28 | 2023-06-05 23:31 | 是 | 2023-06-05 23:31 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2003 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532323_BA2_0058 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-02-13 | 工程实施阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-14 |  | 2023-01-12 |  | 2023-01-12 | 2023-01-12 | [5 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  | 正常 | 2023-03-30 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-03-10 | [8 empty] | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 7662.45 | 7662.45 | 139476.51 |  |  | 7662.45 |  | 72857.77 |  | 1636.48 |  | 3246.99 | [5 empty] | 72857.77 | 72857.77 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600414023227023450 | 楚雄市子午挖铜铁耙箐基站-楚雄市鹿城新村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624BA2001-0067 | 101.6787 | 24.8485 | 101.7281 | 24.8441 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输线路工程 | C22304624BA2001 | 传输线路 | 马晓楠 | 13987814466 |  | 已查勘 | 2022-12-08 16:08 | 2022-12-08 16:46 | 是 | 2022-12-08 17:44 | 是 | 2022-12-08 17:56 | 已完成 | 2022-12-30 10:47 | 2022-12-30 16:21 | 监理中 | 2022-12-30 10:47 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA2001 | 省内城域骨干传送网光缆线路项目集 | 532301_BA2_0068 |  | 2022 | 否 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-31 | 审计归档阶段 |  |  |  | 马晓楠 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-05 | 2022-06-09 | 2022-06-02 | 2022-05-17 | 2022-06-02 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  |  | 正常 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-12-06 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-03-31 | 2022-08-31 |  |  | 2022-08-31 |  | 2023-06-29 | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-04-13 | 2023-05-11 | [18 empty] | 6404.37 | 6404.37 | 158313.93 |  |  | 6404.37 |  | 77067.49 |  | 1235.61 |  | 2574.19 | [5 empty] | 77067.49 | 77067.49 | 1235.61 | 1235.61 | [19 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 潘春来 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 马晓楠
1600340789932613715 | 楚雄市彝人外滩/Ⅱ-GJ002-楚雄市阳光水城10栋 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4001-0004 | 101.5097 | 25.0632 | 101.5102 | 25.0635 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-12 21:22 | 2022-12-12 22:06 | 是 | 2022-12-14 22:55 | 是 | 2022-12-14 22:56 | 已完成 | 2023-02-24 17:37 | 2023-02-24 21:27 | 已完成 | 2023-03-26 18:37 | 2023-03-26 23:16 | 是 | 2023-03-26 23:16 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0004 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 275.01 | 275.01 | 5930.01 |  |  | 400.25 |  | 3938.97 |  | 161.44 |  | 336.34 | [5 empty] | 5147.71 | 5147.71 | 127.92 | 127.92 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340789966168105 | 楚雄市东瓜车坪张候村-楚雄市高铁站前广场 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C23304624AA4001-0007 | 101.5345 | 25.0804 | 101.5431 | 25.0838 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 22:07 | 是 | 2022-12-14 22:54 | 是 | 2022-12-14 22:57 | 已完成 | 2023-02-25 16:06 | 2023-02-27 11:11 | 已完成 | 2023-02-26 14:45 | 2023-03-26 23:20 | 是 | 2023-03-26 23:20 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532301_AA4_0007 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1104.33 | 1104.33 | 16563.46 |  |  | 1155.84 |  | 10745.78 |  | 242.19 |  | 504.56 | [5 empty] | 11080.31 | 11080.31 | 197.66 | 197.66 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340789982945332 | 楚雄州大姚县兴亚华府/Ⅰ-GJ001-大姚县方家坝灯杆 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C23304624AA4001-0014 | 101.3274 | 25.7308 | 101.3277 | 25.7314 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-12 21:34 | 2022-12-12 23:20 | 是 | 2022-12-13 21:08 | 是 | 2022-12-13 21:17 | 已完成 | 2023-02-24 16:37 | 2023-02-24 18:15 | 已完成 | 2023-03-29 17:19 | 2023-03-30 17:05 | 是 | 2023-03-30 17:05 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532326_AA4_0014 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-02-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 310.25 | 310.25 | 5364.49 |  |  | 385.1 |  | 3520.67 |  | 167.98 |  | 349.95 | [5 empty] | 5568.96 | 5568.96 | 131.94 | 131.94 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340789995528262 | 楚雄大姚县金碧镇黄海屯村委会小蒲芦资源点GJ002-大姚县黄海屯一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C23304624AA4001-0015 | 101.33 | 25.7551 | 101.3213 | 25.746 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-12 21:13 | 2022-12-12 23:20 | 是 | 2022-12-13 21:13 | 是 | 2022-12-13 21:16 | 已完成 | 2023-02-24 16:19 | 2023-02-25 15:20 | 已完成 | 2023-03-29 17:38 | 2023-03-30 17:07 | 是 | 2023-03-30 17:07 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532326_AA4_0015 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-16 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-02-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1445.45 | 1445.45 | 23010.51 |  |  | 1483.18 |  | 14861.39 |  | 302.59 |  | 630.39 | [5 empty] | 19218.07 | 19218.07 | 291.52 | 291.52 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790008111171 | 楚雄州大姚县粮食局/Ⅱ-GJ001-大姚县西河印象南街 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C23304624AA4001-0016 | 101.3296 | 25.7288 | 101.3313 | 25.7276 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-12 21:28 | 2022-12-12 23:20 | 是 | 2022-12-13 21:10 | 是 | 2022-12-13 21:16 | 已完成 | 2022-12-30 16:41 | 2022-12-30 20:38 | 已完成 | 2023-03-29 17:10 | 2023-03-30 17:05 | 是 | 2023-03-30 17:05 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532326_AA4_0016 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-02-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 454.32 | 454.32 | 8751.52 |  |  | 562.06 |  | 5669.62 |  | 193.24 |  | 402.59 | [5 empty] | 6971.82 | 6971.82 | 148.18 | 148.18 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790024888405 | 大姚县桂花镇小河村委会唐扯田、木谷乍、尼劳刀张明华家旁电杆脚资源点-GJ7734-大姚县小河拉远 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C23304624AA4001-0017 | 101.2908 | 26.1199 | 101.2829 | 26.1178 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 08:34 | 2022-12-14 11:55 | 是 | 2022-12-14 11:58 | 是 | 2022-12-14 11:59 | 已完成 | 2023-02-21 09:35 | 2023-02-21 11:45 | 已完成 | 2023-03-29 17:28 | 2023-03-30 17:06 | 是 | 2023-03-30 17:06 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532326_AA4_0017 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-16 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-02-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1421.07 | 1421.07 | 19199.06 |  |  | 1570.36 |  | 11967.1 |  | 267.19 |  | 556.64 | [5 empty] | 12609.06 | 12609.06 | 213.4 | 213.4 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790041665562 | 大姚县铁锁无线改有线资源点-GJ863-大姚县铁锁卫生院 | 传输线路v2 | 楚雄 | 大姚 | C23304624AA4001-0018 | 100.9574 | 26.121 | 100.9544 | 26.1176 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-12 21:41 | 2022-12-12 23:19 | 是 | 2022-12-13 21:15 | 是 | 2022-12-13 21:16 | 已完成 | 2023-02-11 08:35 | 2023-02-11 14:28 | 已完成 | 2023-03-29 16:33 | 2023-03-30 17:04 | 是 | 2023-03-30 17:04 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532326_AA4_0018 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-10 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-02-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 670.21 | 670.21 | 8289.89 |  |  | 724.32 |  | 5250.36 |  | 188.31 |  | 392.31 | [5 empty] | 9040.82 | 9040.82 | 172.22 | 172.22 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790079414281 | 禄丰县广通雨多么上杨村一楼无线机房-禄丰县共享电信广通新民莲花坝一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0019 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-12 23:51 | 2022-12-14 11:28 | 是 | 2022-12-14 11:42 | 是 | 2022-12-14 12:02 | 已完成 | 2023-03-11 10:23 | 2023-03-15 10:18 | 已完成 | 2023-03-13 13:06 | 2023-03-30 17:34 | 是 | 2023-03-30 17:34 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0019 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1585.67 | 1585.67 | 18458.95 |  |  | 1801.01 |  | 11765.57 |  | 241.18 |  | 502.49 | [5 empty] | 11413.88 | 11413.88 | 199.43 | 199.43 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790091997243 | 禄丰县黑井青龙大村无线机房-禄丰县黑井青龙大村(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0020 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-12 23:58 | 2022-12-14 11:28 | 是 | 2022-12-14 11:44 | 是 | 2022-12-14 12:02 | 已完成 | 2023-03-21 09:40 | 2023-03-21 13:33 | 已完成 | 2023-03-21 11:03 | 2023-03-30 17:45 | 是 | 2023-03-30 17:45 | 验收中 | 2023-04-04 11:48 |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0020 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 334.9 | 334.9 | 4550.19 |  |  | 372.29 |  | 3066.13 |  | 139.19 |  | 289.99 | [5 empty] | 4174.81 | 4174.81 | 115.85 | 115.85 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790104580098 | 禄丰县共享联通小铺子(700)-5HHN-禄丰县中屯一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0021 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 00:01 | 2022-12-14 11:28 | 是 | 2022-12-14 11:46 | 是 | 2022-12-14 12:02 | 已完成 | 2023-03-20 16:33 | 2023-03-22 13:11 | 已完成 | 2023-03-29 15:57 | 2023-03-30 17:44 | 是 | 2023-03-30 17:44 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0021 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1688.43 | 1688.43 | 17098.96 |  |  | 1672.56 |  | 10907.39 |  | 231.14 |  | 481.53 | [5 empty] | 12007.46 | 12007.46 | 206.29 | 206.29 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790117163083 | 禄丰县机务段一楼无线机房-禄丰县广通314一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0022 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 00:06 | 2022-12-14 11:28 | 是 | 2022-12-14 11:47 | 是 | 2022-12-14 12:01 | 已完成 | 2023-03-15 10:23 | 2023-03-22 17:05 | 已完成 | 2023-03-15 10:33 | 2023-03-30 17:34 | 是 | 2023-03-30 17:34 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0022 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1125.02 | 1125.02 | 13218.27 |  |  | 1256.42 |  | 8491.83 |  | 202.81 |  | 422.52 | [5 empty] | 8629.12 | 8629.12 | 167.28 | 167.28 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790133940247 | 禄丰县碧城川西营四楼无线机房-禄丰县碧城川西营(700)-5HHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0023 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 00:09 | 2022-12-14 11:28 | 是 | 2022-12-14 11:48 | 是 | 2022-12-14 12:01 | 已完成 | 2023-03-17 15:55 | 2023-03-20 15:52 | 已完成 | 2023-03-19 12:54 | 2023-03-30 17:40 | 是 | 2023-03-30 17:40 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0023 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 670.21 | 670.21 | 6727.72 |  |  | 592.97 |  | 4430.09 |  | 155.19 |  | 323.3 | [5 empty] | 6062.97 | 6062.97 | 137.65 | 137.65 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790146523156 | 中兴+禄丰广通火车北站-禄丰县广通314一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0024 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 17:27 | 2022-12-14 11:28 | 是 | 2022-12-14 11:50 | 是 | 2022-12-14 12:01 | 已完成 | 2023-03-15 10:18 | 2023-03-22 17:44 | 已完成 | 2023-03-15 10:33 | 2023-03-30 17:35 | 是 | 2023-03-30 17:35 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0024 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1315.15 | 1315.15 | 14479.84 |  |  | 1377.87 |  | 9286.39 |  | 212.13 |  | 441.93 | [5 empty] | 9872.5 | 9872.5 | 181.63 | 181.63 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790159106125 | 禄丰县河西-FHHN-楚雄州禄丰县中村/I-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0025 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 17:32 | 2022-12-14 11:28 | 是 | 2022-12-14 11:52 | 是 | 2022-12-14 12:00 | 已完成 | 2023-03-20 12:14 | 2023-03-20 15:59 | 已完成 | 2023-03-20 12:16 | 2023-03-30 17:41 | 是 | 2023-03-30 17:41 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0025 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1795.37 | 1795.37 | 20384.43 |  |  | 1965.36 |  | 12992.32 |  | 255.58 |  | 532.45 | [5 empty] | 12377.37 | 12377.37 | 210.56 | 210.56 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790171689030 | 禄丰县独瓦房一楼无线机房-禄丰县大路村-FHHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0026 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 17:36 | 2022-12-14 11:28 | 是 | 2022-12-14 11:53 | 是 | 2022-12-14 12:00 | 已完成 | 2023-03-21 16:17 | 2023-03-22 13:43 | 已完成 | 2023-03-21 16:15 | 2023-03-30 17:42 | 是 | 2023-03-30 17:42 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0026 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1128.68 | 1128.68 | 14023.65 |  |  | 1338.91 |  | 8995.79 |  | 208.72 |  | 434.83 | [5 empty] | 8802.6 | 8802.6 | 169.28 | 169.28 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790230409229 | 禄丰县革里二楼无线机房-禄丰县仁兴新机房一楼传输机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0027 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 15:52 | 2022-12-14 16:23 | 是 | 2022-12-14 16:48 | 是 | 2022-12-14 16:59 | 已完成 | 2023-03-16 10:54 | 2023-03-16 17:09 | 已完成 | 2023-03-16 11:21 | 2023-03-30 17:36 | 是 | 2023-03-30 17:36 | 未开始 |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0027 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2550.66 | 2550.66 | 34924.11 |  |  | 2998.45 |  | 22582.66 |  | 368.95 |  | 768.64 | [5 empty] | 21063.48 | 21063.48 | 312.54 | 312.54 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790247186459 | 禄丰县仁兴褐煤厂-FHHN-禄丰县古城村岔路口一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0029 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 16:00 | 2022-12-14 16:23 | 是 | 2022-12-14 16:51 | 是 | 2022-12-14 16:58 | 已完成 | 2023-03-16 15:27 | 2023-03-19 11:43 | 已完成 | 2023-03-16 15:40 | 2023-03-30 17:37 | 是 | 2023-03-30 17:37 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0029 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2803.34 | 2803.34 | 36189.64 |  |  | 3211.63 |  | 23189.28 |  | 375.39 |  | 782.06 | [5 empty] | 19045.88 | 19045.88 | 288.02 | 288.02 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790263963705 | 禄丰县碧城西河-禄丰县老西山一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0030 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-08 16:08 | 2022-12-14 15:52 | 是 | 2022-12-14 16:56 | 是 | 2022-12-14 16:57 | 已完成 | 2023-03-17 16:40 | 2023-03-19 11:42 | 已完成 | 2023-03-17 16:43 | 2023-03-30 17:39 | 是 | 2023-03-30 17:39 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0030 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2307.62 | 2307.62 | 25134.64 |  |  | 2438.37 |  | 16004.48 |  | 291.06 |  | 606.37 | [5 empty] | 16159.19 | 16159.19 | 254.66 | 254.66 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790276546608 | 禄丰县共享联通罗茨张通-LPHN-宦家营村GJ | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0031 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 16:04 | 2022-12-14 16:23 | 是 | 2022-12-14 16:53 | 是 | 2022-12-14 16:58 | 已完成 | 2023-03-17 13:43 | 2023-03-19 11:42 | 已完成 | 2023-03-17 13:54 | 2023-03-30 17:38 | 是 | 2023-03-30 17:38 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0031 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 594.46 | 594.46 | 7351.51 |  |  | 700.48 |  | 4791.13 |  | 159.43 |  | 332.14 | [5 empty] | 5577.05 | 5577.05 | 132.04 | 132.04 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790293323816 | 禄丰县沙龙中村-禄丰县沙龙一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0032 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 16:08 | 2022-12-14 16:23 | 是 | 2022-12-14 16:23 | 是 | 2022-12-14 16:45 | 已完成 | 2023-03-20 09:15 | 2023-03-22 13:11 | 已完成 | 2023-03-20 10:11 | 2023-03-30 17:41 | 是 | 2023-03-30 17:41 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0032 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1479.04 | 1479.04 | 16462.95 |  |  | 1590.25 |  | 10520.95 |  | 226.6 |  | 472.09 | [5 empty] | 12089.46 | 12089.46 | 207.37 | 207.37 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790310101051 | 禄丰县小狮马-禄丰县碧城传输汇聚节点一楼机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0033 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 16:12 | 2022-12-14 16:23 | 是 | 2022-12-14 16:23 | 是 | 2022-12-14 16:46 | 已完成 | 2023-03-17 09:51 | 2023-03-19 11:42 | 已完成 | 2023-03-17 12:07 | 2023-03-30 17:38 | 是 | 2023-03-30 17:38 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0033 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2225.19 | 2225.19 | 25436.02 |  |  | 2458.61 |  | 16200.07 |  | 293.35 |  | 611.14 | [5 empty] | 15675.64 | 15675.64 | 249.08 | 249.08 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790326878241 | 禄丰县小路溪麻柯村-LPHN-禄丰县姚陵中玉村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 禄丰 | C23304624AA4001-0034 | 101.5608 | 25.0245 | 101.5608 | 25.0245 | 高艳书 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 16:17 | 2022-12-14 16:23 | 是 | 2022-12-14 16:55 | 是 | 2022-12-14 16:58 | 已完成 | 2023-03-19 14:45 | 2023-03-20 15:52 | 已完成 | 2022-12-29 17:58 | 2023-03-30 17:44 | 是 | 2023-03-30 17:44 | 验收中 | 2023-04-04 11:50 |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532331_AA4_0034 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3465.29 | 3465.29 | 39549.2 |  |  | 3652.9 |  | 25252.25 |  | 399.73 |  | 832.77 | [5 empty] | 24998.56 | 24998.56 | 356.93 | 356.93 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790343655442 | 牟定县新房一楼无线机房-牟定县凤屯汇聚节点一楼传输汇聚机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C23304624AA4001-0035 | 101.3575 | 25.3239 | 101.3571 | 25.2882 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-08 00:08 | 2022-12-12 21:16 | 是 | 2022-12-12 21:53 | 是 | 2022-12-12 22:08 | 已完成 | 2023-02-01 12:01 | 2023-03-04 17:44 | 已完成 | 2023-03-29 16:34 | 2023-03-30 10:46 | 是 | 2023-03-30 10:46 | 未开始 |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532323_AA4_0035 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 4081.03 | 4081.03 | 43734.98 |  |  | 3533.66 |  | 26881.56 |  | 459.86 |  | 958.03 | [5 empty] | 30594.59 | 30594.59 | 433.57 | 433.57 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790360432709 | 牟定县消防队-GJ001（增补）-牟定县老化工厂四楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C23304624AA4001-0036 | 101.5455 | 25.3063 | 101.5474 | 25.3028 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-07 23:59 | 2022-12-12 21:09 | 是 | 2022-12-12 22:07 | 是 | 2022-12-12 22:08 | 已完成 | 2022-12-30 16:13 | 2022-12-30 19:19 | 已完成 | 2023-03-29 16:51 | 2023-03-30 10:46 | 是 | 2023-03-30 10:46 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532323_AA4_0036 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 597.83 | 597.83 | 9141.45 |  |  | 810.62 |  | 5678.51 |  | 205.99 |  | 429.16 | [5 empty] | 5716.82 | 5716.82 | 135.64 | 135.64 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790373015648 | 南华县吕合煤矿七楼无线机房-南华县张家弯一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4001-0037 | 101.3148 | 25.1735 | 101.3084 | 25.1831 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 10:56 | 2022-12-13 17:53 | 是 | 2022-12-13 22:48 | 是 | 2022-12-13 22:54 | 已完成 | 2023-03-16 16:48 | 2023-03-20 11:50 | 已完成 | 2023-03-30 11:38 | 2023-03-30 16:49 | 是 | 2023-03-30 16:49 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0037 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3494.97 | 3494.97 | 50316.43 |  |  | 3615.02 |  | 32592.68 |  | 502.87 |  | 1047.65 | [5 empty] | 28833.4 | 28833.4 | 408.34 | 408.34 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790389792836 | 南华县张家弯一楼无线机房-南华县老红山一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4001-0038 | 101.252 | 25.1894 | 101.2579 | 25.1877 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 10:22 | 2022-12-13 17:53 | 是 | 2022-12-13 22:11 | 是 | 2022-12-13 22:56 | 已完成 | 2023-03-16 16:26 | 2023-03-17 17:22 | 已完成 | 2023-03-30 11:22 | 2023-03-30 16:52 | 是 | 2023-03-30 16:52 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0038 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1543.72 | 1543.72 | 21096.55 |  |  | 1461.72 |  | 13871.03 |  | 280.4 |  | 584.17 | [5 empty] | 19719.09 | 19719.09 | 300.81 | 300.81 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790402375717 | 南华县平山一楼无线机房-南华县广大铁路龙川平山一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4001-0039 | 101.2576 | 25.2002 | 101.2737 | 25.1854 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 23:03 | 2022-12-15 10:49 | 是 | 2022-12-26 15:16 | 是 | 2022-12-26 15:21 | 已完成 | 2023-03-16 12:40 | 2023-03-16 16:41 | 已完成 | 2023-01-03 15:46 | 2023-03-30 16:46 | 是 | 2023-03-30 16:46 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0039 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1055.34 | 1055.34 | 16286.63 |  |  | 1479.85 |  | 10292.62 |  | 236.61 |  | 492.94 | [5 empty] | 8127.97 | 8127.97 | 162.83 | 162.83 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790419152942 | 南华县职中一楼无线机房-南华县钱家垭口一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4001-0040 | 101.2466 | 25.194 | 101.2452 | 25.1961 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 11:08 | 2022-12-13 17:53 | 是 | 2022-12-13 22:52 | 是 | 2022-12-13 22:54 | 已完成 | 2023-03-15 15:39 | 2023-03-20 11:50 | 已完成 | 2023-03-29 23:07 | 2023-03-30 16:50 | 是 | 2023-03-30 16:50 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0040 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1382.39 | 1382.39 | 20284.69 |  |  | 1870.63 |  | 12766.83 |  | 265.9 |  | 553.96 | [5 empty] | 9809.58 | 9809.58 | 182.52 | 182.52 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790435930113 | 南华县康家坡一楼无线机房-南华县大河边一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4001-0041 | 100.7594 | 24.9552 | 100.777 | 24.9444 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 09:53 | 2022-12-13 17:53 | 是 | 2022-12-13 22:06 | 是 | 2022-12-13 22:56 | 已完成 | 2023-03-15 10:05 | 2023-03-15 13:37 | 已完成 | 2023-01-03 15:43 | 2023-03-30 16:46 | 是 | 2023-03-30 16:46 | 未开始 |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0041 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1949.25 | 1949.25 | 64629.4 |  |  | 2492.33 |  | 42939.76 |  | 624.02 |  | 1300.05 | [5 empty] | 17744.82 | 17744.82 | 277.24 | 277.24 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790448513110 | 南华县大河边一楼无线机房-南华县高铁站GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4001-0042 | 100.907 | 25.1524 | 100.9297 | 25.127 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 10:51 | 2022-12-13 17:53 | 是 | 2022-12-13 22:44 | 是 | 2022-12-13 22:54 | 已完成 | 2023-02-26 14:55 | 2023-03-21 13:01 | 已完成 | 2023-03-29 16:34 | 2023-03-30 16:49 | 是 | 2023-03-30 16:49 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0042 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1393.67 | 1393.67 | 25659.95 |  |  | 1856.36 |  | 16733.31 |  | 314.3 |  | 654.79 | [5 empty] | 14165.96 | 14165.96 | 235.36 | 235.36 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790469484578 | 南华县高铁站GJ001-接头盒-南华县徐营传输汇聚节点一楼汇聚机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4001-0043 | 101.2467 | 25.1932 | 101.2481 | 25.1911 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 10:42 | 2022-12-13 17:53 | 是 | 2022-12-13 22:26 | 是 | 2022-12-13 22:55 | 已完成 | 2023-02-26 15:21 | 2023-04-28 18:09 | 已完成 | 2023-01-03 15:48 | 2023-03-30 16:47 | 是 | 2023-03-30 16:47 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0043 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 585.8 | 585.8 | 13354.88 |  |  | 616.36 |  | 9240.11 |  | 226.11 |  | 471.06 | [5 empty] | 9473.25 | 9473.25 | 180.43 | 180.43 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790486261850 | 南华县一街乡有线光交资源点-GJ001-南华县一街村委会三楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4001-0044 | 101.2755 | 25.1909 | 101.2758 | 25.1891 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 23:08 | 2022-12-15 10:49 | 是 | 2022-12-26 15:17 | 是 | 2022-12-26 15:21 | 已完成 | 2023-03-14 16:17 | 2023-03-14 20:18 | 已完成 | 2023-03-30 11:38 | 2023-03-30 16:53 | 是 | 2023-03-30 16:53 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0044 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 400.49 | 400.49 | 5583.64 |  |  | 439.03 |  | 3665.25 |  | 158.15 |  | 329.48 | [5 empty] | 6273.8 | 6273.8 | 141.3 | 141.3 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790503039038 | 南华县新鼠街一楼无线机房-楚雄南华县五顶山乡王家村委会大梨树资源点GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4001-0045 | 100.8599 | 25.2267 | 100.8793 | 25.2201 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 23:16 | 2022-12-15 10:49 | 是 | 2022-12-26 15:20 | 是 | 2022-12-26 15:21 | 已完成 | 2023-03-13 18:48 | 2023-03-14 20:18 | 已完成 | 2023-03-30 11:38 | 2023-03-30 17:03 | 是 | 2023-03-30 17:03 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0045 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1772.7 | 1772.7 | 21548.99 |  |  | 1675.94 |  | 13901.29 |  | 280.05 |  | 583.43 | [5 empty] | 12098.58 | 12098.58 | 209.32 | 209.32 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790515621972 | 南华县坡头村委会一楼无线机房-南华县咱租一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4001-0046 | 101.2955 | 25.1867 | 101.2986 | 25.1849 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 22:58 | 2022-12-15 10:49 | 是 | 2022-12-26 15:13 | 是 | 2022-12-26 15:22 | 已完成 | 2023-03-22 09:05 | 2023-03-22 19:12 | 已完成 | 2023-03-30 11:10 | 2023-03-30 16:52 | 是 | 2023-03-30 16:52 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0046 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 3618.07 | 3618.07 | 46169.51 |  |  | 4237.33 |  | 28957.74 |  | 457.9 |  | 953.96 | [5 empty] | 23190.86 | 23190.86 | 339.62 | 339.62 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790532399142 | 南华县龙川镇古城路资源点/Ⅱ-GJ002-南华县土城2-5HHX | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4001-0047 | 101.3442 | 25.1559 | 101.3148 | 25.1735 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 10:13 | 2022-12-13 17:53 | 是 | 2022-12-13 22:08 | 是 | 2022-12-13 22:56 | 已完成 | 2023-02-26 10:51 | 2023-02-26 13:06 | 已完成 | 2023-01-03 12:57 | 2023-03-30 16:47 | 是 | 2023-03-30 16:47 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0047 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 781.08 | 781.08 | 8391.22 |  |  | 730.36 |  | 5391.62 |  | 178.59 |  | 372.07 | [5 empty] | 9364.43 | 9364.43 | 177.5 | 177.5 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790549176352 | 南华县龙川镇古城路资源点/Ⅱ-GJ002-南华县个私街四楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4001-0048 | 101.2717 | 25.2117 | 101.264 | 25.2228 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 10:36 | 2022-12-13 17:53 | 是 | 2022-12-13 22:23 | 是 | 2022-12-13 22:55 | 已完成 | 2023-02-26 10:52 | 2023-03-21 11:54 | 已完成 | 2023-01-03 15:13 | 2023-03-30 16:45 | 是 | 2023-03-30 16:45 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0048 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 472.23 | 472.23 | 5310.57 |  |  | 444.17 |  | 3475.19 |  | 155.91 |  | 324.8 | [5 empty] | 6694.33 | 6694.33 | 146.23 | 146.23 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790578536503 | 南华县一街平掌村一楼无线机房-南华县平掌（拉远）一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 南华 | C23304624AA4001-0050 | 100.8854 | 25.159 | 100.8846 | 25.1586 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 22:53 | 2022-12-15 10:49 | 是 | 2022-12-26 15:12 | 是 | 2022-12-26 15:22 | 已完成 | 2023-03-21 13:04 | 2023-03-21 19:09 | 已完成 | 2023-03-30 01:10 | 2023-03-30 16:51 | 是 | 2023-03-30 16:51 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532324_AA4_0050 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2247 | 2247 | 22213.04 |  |  | 2010.07 |  | 14024.47 |  | 280.96 |  | 585.32 | [5 empty] | 18570.06 | 18570.06 | 285.8 | 285.8 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200468 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790624673859 | 双柏妥甸驾考中心-双柏县源星驾校/II-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 双柏 | C23304624AA4001-0053 | 101.619 | 24.6859 | 101.6206 | 24.6902 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-12 21:16 | 2022-12-12 21:50 | 是 | 2022-12-12 22:36 | 是 | 2022-12-12 22:42 | 已完成 | 2022-12-30 16:40 | 2023-01-03 20:08 | 已完成 | 2023-01-03 13:10 | 2023-01-07 18:32 | 是 | 2023-01-07 18:32 | 验收中 | 2023-04-04 11:40 |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532322_AA4_0053 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 882.37 | 882.37 | 11062.64 |  |  | 815.89 |  | 7328.68 |  | 189.34 |  | 394.46 | [5 empty] | 11925.58 | 11925.58 | 205.68 | 205.68 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790641451106 | 武定县东坡一楼无线机房-分支点接头盒 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C23304624AA4001-0054 | 102.0938 | 25.9115 | 102.0846 | 25.9023 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-08 19:16 | 2022-12-12 21:21 | 是 | 2022-12-12 23:03 | 是 | 2022-12-12 23:04 | 已完成 | 2023-02-25 12:39 | 2023-03-16 20:57 | 已完成 | 2023-02-25 12:16 | 2023-03-16 11:27 | 是 | 2023-03-16 11:27 | 验收中 | 2023-04-04 11:45 |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0054 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1454.17 | 1454.17 | 24475.99 |  |  | 1640.7 |  | 16489.58 |  | 298.79 |  | 622.49 | [5 empty] | 16650.46 | 16650.46 | 262.93 | 262.93 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790658228257 | 分支点接头盒-武定县东坡街四楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C23304624AA4001-0055 | 102.0812 | 25.9023 | 102.0823 | 25.9041 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-08 19:22 | 2022-12-12 21:22 | 是 | 2022-12-12 23:01 | 是 | 2022-12-12 23:04 | 已完成 | 2023-02-25 12:40 | 2023-03-16 20:54 | 已完成 | 2023-02-25 12:17 | 2023-03-16 11:28 | 是 | 2023-03-16 11:28 | 验收中 | 2023-03-21 13:43 |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0055 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 711.89 | 711.89 | 7752.42 |  |  | 697.1 |  | 5071.7 |  | 162.71 |  | 338.98 | [5 empty] | 8712.97 | 8712.97 | 168.19 | 168.19 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790687588381 | 武定县桥头厂一楼无线机房-武定县九厂一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 武定 | C23304624AA4001-0057 | 102.3708 | 25.473 | 102.3567 | 25.4735 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-08 18:59 | 2022-12-12 21:40 | 是 | 2022-12-12 22:59 | 是 | 2022-12-12 23:04 | 已完成 | 2023-02-24 14:01 | 2023-03-16 09:31 | 已完成 | 2023-02-24 13:59 | 2023-03-16 11:26 | 是 | 2023-03-16 11:26 | 验收中 | 2023-04-04 11:47 |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532329_AA4_0057 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-03-28 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1529.55 | 1529.55 | 22686.86 |  |  | 1722.64 |  | 15027.42 |  | 280.82 |  | 585.03 | [5 empty] | 15482.36 | 15482.36 | 248.18 | 248.18 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200462 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 湖南省通信建设有限公司 | 湖南省通信建设有限公司 | 郭承彪 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790721142851 | 姚安县大苴一楼无线机房-姚安县大左平地一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C23304624AA4001-0059 | 101.0963 | 25.3511 | 101.1139 | 25.3432 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-12 23:43 | 2022-12-13 23:05 | 是 | 2022-12-13 23:25 | 是 | 2022-12-13 23:33 | 已完成 | 2023-01-16 15:59 | 2023-03-04 17:44 | 已完成 | 2023-03-29 22:44 | 2023-03-30 17:11 | 是 | 2023-03-30 17:11 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0059 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1529.55 | 1529.55 | 25878.73 |  |  | 2017.6 |  | 16059.53 |  | 330.53 |  | 688.61 | [5 empty] | 13801.05 | 13801.05 | 232.51 | 232.51 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790737920031 | 姚安县适中一楼传输机房-姚安县适中人民政府机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C23304624AA4001-0060 | 101.5002 | 25.5658 | 101.5152 | 25.5628 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 00:02 | 2022-12-13 23:05 | 是 | 2022-12-13 23:32 | 是 | 2022-12-13 23:32 | 已完成 | 2023-01-16 15:04 | 2023-03-04 17:45 | 已完成 | 2023-03-29 22:37 | 2023-03-30 17:10 | 是 | 2023-03-30 17:10 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0060 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1257.97 | 1257.97 | 19348.24 |  |  | 1697.03 |  | 11821.25 |  | 279.24 |  | 581.76 | [5 empty] | 10241.28 | 10241.28 | 189.41 | 189.41 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790754697301 | 姚安县左门中学-LPHN-姚安县左门乡/Ⅰ-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C23304624AA4001-0061 | 101.0652 | 25.6454 | 101.0647 | 25.6452 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-12 23:59 | 2022-12-13 23:05 | 是 | 2022-12-13 23:29 | 是 | 2022-12-13 23:33 | 已完成 | 2023-01-06 16:07 | 2023-03-04 17:44 | 已完成 | 2023-03-29 22:52 | 2023-03-30 17:11 | 是 | 2023-03-30 17:11 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0061 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 321.57 | 321.57 | 5096.78 |  |  | 452.85 |  | 3248.44 |  | 177.02 |  | 368.78 | [5 empty] | 3920.1 | 3920.1 | 114.26 | 114.26 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790771474497 | 姚安县白龙寺北一楼无线机房-姚安县白龙寺一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C23304624AA4001-0062 | 101.2358 | 25.5829 | 101.2482 | 25.5738 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-12 23:32 | 2022-12-13 23:05 | 是 | 2022-12-13 23:23 | 是 | 2022-12-13 23:34 | 已完成 | 2023-01-06 11:59 | 2023-03-16 14:33 | 已完成 | 2023-03-29 22:09 | 2023-03-30 17:06 | 是 | 2023-03-30 17:06 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0062 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2201.32 | 2201.32 | 29486.87 |  |  | 2218.13 |  | 18355.94 |  | 358.18 |  | 746.2 | [5 empty] | 18404.04 | 18404.04 | 288.01 | 288.01 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790784057355 | 姚安县马草地村委会一楼无线机房-姚安县马草地二-FHHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C23304624AA4001-0063 | 101.2378 | 25.56 | 101.2328 | 25.5523 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-12 23:19 | 2022-12-13 23:05 | 是 | 2022-12-13 23:21 | 是 | 2022-12-13 23:34 | 已完成 | 2023-01-04 14:46 | 2023-03-04 17:45 | 已完成 | 2023-03-29 22:29 | 2023-03-30 17:08 | 是 | 2023-03-30 17:08 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0063 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1057.73 | 1057.73 | 24560.32 |  |  | 1949.57 |  | 15236.77 |  | 320.73 |  | 668.19 | [5 empty] | 10161.77 | 10161.77 | 189.32 | 189.32 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790800834649 | 姚安县老年活动中心-5HHX-姚安县栋川镇南永路龙华苑资源点/Ⅰ-GJ001 | 传输线路v2 | 楚雄 | 姚安 | C23304624AA4001-0064 | 101.2434 | 25.519 | 101.2431 | 25.5206 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-12 23:51 | 2022-12-13 23:05 | 是 | 2022-12-13 23:27 | 是 | 2022-12-13 23:33 | 已完成 | 2023-01-10 11:57 | 2023-03-14 14:03 | 已完成 | 2023-03-29 22:58 | 2023-03-30 17:12 | 是 | 2023-03-30 17:12 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532325_AA4_0064 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-12 | 2023-02-15 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 2023-02-20 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 605.43 | 605.43 | 7325.82 |  |  | 678.25 |  | 4583.84 |  | 193.02 |  | 402.12 | [5 empty] | 5994.61 | 5994.61 | 139.06 | 139.06 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200463 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790817611779 | 永仁县毕节-FHHN-永仁县哲林芒果一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 永仁 | C23304624AA4001-0065 | 101.7414 | 26.0042 | 101.7638 | 26.0204 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-12 21:13 | 2022-12-12 23:23 | 是 | 2022-12-13 23:00 | 是 | 2022-12-13 23:01 | 已完成 | 2023-02-25 10:42 | 2023-02-25 13:33 | 已完成 | 2023-03-29 15:41 | 2023-03-30 10:47 | 是 | 2023-03-30 10:47 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532327_AA4_0065 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-16 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-02-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2853.8 | 2853.8 | 33523.94 |  |  | 2946.79 |  | 20679.62 |  | 369.84 |  | 770.51 | [5 empty] | 19126.77 | 19126.77 | 288.93 | 288.93 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790830194727 | 元谋县茂别一楼无线机房-元谋县点连一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4001-0066 | 101.8761 | 25.8202 | 101.8861 | 25.8184 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 12:44 | 2022-12-14 08:44 | 是 | 2022-12-14 15:51 | 是 | 2022-12-14 16:07 | 已完成 | 2023-03-21 16:24 | 2023-03-21 19:07 | 已完成 | 2023-03-21 16:16 | 2023-03-27 22:36 | 是 | 2023-03-27 22:36 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0066 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-02-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1665.91 | 1665.91 | 23546.14 |  |  | 1727.55 |  | 14931.34 |  | 302.81 |  | 630.85 | [5 empty] | 14068.26 | 14068.26 | 230.97 | 230.97 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790842777601 | 老城村委会二期大空村资源点-GJ2262-元谋县田房一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4001-0067 | 101.8705 | 25.6254 | 101.8828 | 25.6208 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 13:35 | 2022-12-14 08:43 | 是 | 2022-12-14 16:00 | 是 | 2022-12-14 16:04 | 已完成 | 2023-02-26 14:25 | 2023-02-26 17:33 | 已完成 | 2023-03-22 17:07 | 2023-03-27 22:33 | 是 | 2023-03-27 22:33 | 未开始 |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0067 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-14 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-02-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1345.12 | 1345.12 | 15140.23 |  |  | 1346.88 |  | 9415.03 |  | 237.26 |  | 494.28 | [5 empty] | 10725.58 | 10725.58 | 191.51 | 191.51 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790859554874 | 元谋县星火一楼无线机房-元谋县共享联通星火村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4001-0068 | 101.8773 | 25.7263 | 101.8714 | 25.7266 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 13:39 | 2022-12-14 08:43 | 是 | 2022-12-14 16:02 | 是 | 2022-12-14 16:03 | 已完成 | 2023-03-21 11:08 | 2023-03-21 13:27 | 已完成 | 2023-03-21 11:11 | 2023-03-27 22:38 | 是 | 2023-03-27 22:38 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0068 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-12 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-02-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 940.49 | 940.49 | 10989.77 |  |  | 947.49 |  | 6905.89 |  | 207.76 |  | 432.84 | [5 empty] | 7686.05 | 7686.05 | 156.39 | 156.39 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790872137736 | 元谋县火车站2一楼传输机房-元谋县共享联通世辉村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4001-0069 | 101.8473 | 25.746 | 101.8446 | 25.7503 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 13:44 | 2022-12-14 08:43 | 是 | 2022-12-26 15:33 | 是 | 2022-12-26 15:34 | 已完成 | 2023-03-21 13:27 | 2023-03-21 16:23 | 已完成 | 2023-03-21 13:23 | 2023-03-27 22:37 | 是 | 2023-03-27 22:37 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0069 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-12 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-02-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1019.83 | 1019.83 | 13185.1 |  |  | 1130.49 |  | 8251.31 |  | 223.57 |  | 465.78 | [5 empty] | 8125.88 | 8125.88 | 161.47 | 161.47 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790884720683 | 楚雄州元谋县晶菱食品公司/Ⅱ-GJ001-元谋县新中医院五楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4001-0070 | 101.8541 | 25.7331 | 101.8538 | 25.733 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 13:01 | 2022-12-14 08:44 | 是 | 2022-12-14 15:52 | 是 | 2022-12-14 16:07 | 已完成 | 2023-02-26 10:08 | 2023-02-26 11:46 | 已完成 | 2023-02-27 09:59 | 2023-03-27 22:43 | 是 | 2023-03-27 22:43 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0070 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-02-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 406.78 | 406.78 | 4736.75 |  |  | 379.37 |  | 3095.81 |  | 162.94 |  | 339.46 | [5 empty] | 4515.45 | 4515.45 | 119.78 | 119.78 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790897303585 | 元谋县文理村一楼无线机房-元谋县塘家村一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4001-0071 | 101.94 | 25.4898 | 101.9343 | 25.4773 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 13:14 | 2022-12-14 08:44 | 是 | 2022-12-14 15:54 | 是 | 2022-12-14 16:06 | 已完成 | 2023-03-22 11:13 | 2023-03-22 17:42 | 已完成 | 2023-03-22 11:11 | 2023-03-27 22:34 | 是 | 2023-03-27 22:34 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0071 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-02-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1524.17 | 1524.17 | 18075.84 |  |  | 1584.65 |  | 11218.36 |  | 258.45 |  | 538.43 | [5 empty] | 10918.81 | 10918.81 | 193.72 | 193.72 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790914080803 | 元谋县禹门一楼无线机房-元谋县挨小一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4001-0072 | 101.9229 | 25.6523 | 101.9145 | 25.6517 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 13:24 | 2022-12-14 08:44 | 是 | 2022-12-14 15:57 | 是 | 2022-12-14 16:05 | 已完成 | 2023-03-20 14:08 | 2023-03-20 17:44 | 已完成 | 2023-03-20 14:05 | 2023-03-27 22:39 | 是 | 2023-03-27 22:39 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0072 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-10 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-02-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 991.44 | 991.44 | 18671.85 |  |  | 1641.01 |  | 11579.32 |  | 262.69 |  | 547.27 | [5 empty] | 7966.43 | 7966.43 | 159.63 | 159.63 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790926663733 | 元谋县摩诃桥一楼无线机房-元谋县摩诃一楼无线机房 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4001-0073 | 101.8343 | 25.7446 | 101.8346 | 25.7353 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 13:31 | 2022-12-14 08:43 | 是 | 2022-12-14 15:58 | 是 | 2022-12-14 16:04 | 已完成 | 2023-02-25 15:34 | 2023-02-25 18:55 | 已完成 | 2023-03-22 17:06 | 2023-03-27 22:31 | 是 | 2023-03-27 22:31 | 未开始 |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0073 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-09 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-02-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1162.46 | 1162.46 | 23787.22 |  |  | 1727.46 |  | 15092.03 |  | 304.69 |  | 634.78 | [5 empty] | 8946.45 | 8946.45 | 170.94 | 170.94 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600340790939246666 | 元谋县摩诃桥一楼无线机房-楚雄州元谋县能禹/Ⅰ-GJ002 | 传输线路v2 | 楚雄 | 元谋 | C23304624AA4001-0074 | 101.8343 | 25.7446 | 101.8447 | 25.7394 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | C23304624AA4001 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-13 13:19 | 2022-12-14 08:44 | 是 | 2022-12-14 15:55 | 是 | 2022-12-14 16:05 | 已完成 | 2023-02-25 15:35 | 2023-02-25 20:17 | 已完成 | 2023-03-22 09:49 | 2023-03-27 22:44 | 是 | 2023-03-27 22:44 | 未开始 |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA4001 | 站点接入项目集 | 532328_AA4_0074 |  | 2023 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 窦华东 | 未终止 | 已推送 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-07-09 |  | 2023-06-19 |  | 2023-06-19 | 2023-06-19 | [5 empty] | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-15 | 2023-02-17 | 2023-02-11 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-02-25 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1571.62 | 1571.62 | 24804.87 |  |  | 1781.86 |  | 15737.25 |  | 312.28 |  | 650.58 | [5 empty] | 13792.69 | 13792.69 | 227.8 | 227.8 | [19 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200466 | CMYN-202000236 |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 中国通信建设北京工程局有限公司 | 邓国平 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 窦华东
1600335883406434351 | 楚雄市野猪塘村委会董家、杨家、马杂山-GJ9101-楚雄市大过口野猪塘王利外村-FHHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624AA8002-0032 | 101.1579 | 24.8045 | 101.1503 | 24.796 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 18:53 | 2022-12-14 19:09 | 是 | 2022-12-22 09:51 | 是 | 2022-12-22 09:57 | 已完成 | 2023-03-13 18:47 | 2023-04-15 13:15 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532301_AA8_0049 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-28 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-20 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 28595.14 | 28595.14 | [22 empty] | CMYN-202200468 | [5 empty] | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
1600335883419017276 | 楚雄市西舍路镇龙岗村委会伍家村/II-GJ8332-楚雄市西舍路龙岗塔枝树村 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624AA8002-0033 | 101.1397 | 24.5651 | 101.1354 | 24.5622 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 18:59 | 2022-12-14 19:09 | 是 | 2022-12-22 09:55 | 是 | 2022-12-22 09:57 | 已完成 | 2023-03-10 11:48 | 2023-03-10 17:52 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532301_AA8_0050 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-28 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-20 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 20814.49 | 20814.49 | [22 empty] | CMYN-202200468 | [5 empty] | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
1600335883431600166 | 干田村委会习咀子/II-GJ8513-楚楚雄市吕合干田杨凹子 | 传输线路v2 | 楚雄 | 楚雄 | C22304624AA8002-0034 | 101.3813 | 25.2528 | 101.3886 | 25.2417 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-14 19:02 | 2022-12-14 19:09 | 是 | 2022-12-22 09:45 | 是 | 2022-12-22 09:58 | 已完成 | 2023-03-12 10:33 | 2023-03-12 14:34 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532301_AA8_0051 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-03-28 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-20 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 26614.63 | 26614.63 | [22 empty] | CMYN-202200468 | [5 empty] | 湖南天辰建设有限责任公司 | 湖南天辰建设有限责任公司 | 段国诚 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
1600335883444183102 | 牟定县凤屯镇河节冲村委会张合屯村口停车场电杆旁资源点GJ6125-牟定县凤屯河节冲张河屯-FHHN | 传输线路v2 | 楚雄 | 牟定 | C22304624AA8002-0036 | 101.4479 | 25.2951 | 101.4461 | 25.2951 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | C22304624AA8002 | 传输线路 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-12-07 23:48 | 2022-12-12 21:23 | 是 | 2022-12-23 14:28 | 是 | 2022-12-23 17:47 | 已完成 | 2023-02-01 11:18 | 2023-03-04 17:43 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA8002 | 电信普遍服务（无线）项目集 | 532323_AA8_0053 |  | 2022 | 是 | 项目 | 云南_城域网\ODN\接入段\专线光缆线路 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-02 | 工程实施阶段 |  |  |  | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼） | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-17 | 2023-02-20 |  |  |  | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-01-06 | [8 empty] | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-20 | [5 empty] | Y | [41 empty] | 9411.12 | 9411.12 | [22 empty] | CMYN-202200463 | [5 empty] | 北京中福通信工程有限公司 | 北京中福通信工程有限公司 | 有兆斌 |  |  |  | 李灿 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 鞠晓雪(云南公司\楚雄分公司\工程建设中心兼）
44b504664aed460d88a70cb59a190911 | 禄丰县大甸尾村基站-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7414 | 25.1928 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-05 17:12 | 2022-12-05 17:12 | 是 | 2022-12-05 17:25 | 是 | 2022-12-05 17:27 | 已完成 | 2022-12-20 10:42 | 2022-12-21 09:46 | 已完成 | 2022-12-27 09:16 | 2022-12-28 23:46 | 是 | 2022-12-28 23:46 | 已完成 | 2023-07-06 17:49 | 2023-07-06 17:49 | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0052 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
75b01bc0d8e24e4ca38c7aacbec0e3a6 | 禄丰县仁兴褐煤厂-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2582 | 25.3793 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-05 17:13 | 2022-12-05 17:13 | 是 | 2022-12-05 17:21 | 是 | 2022-12-05 17:27 | 已完成 | 2022-12-24 13:43 | 2022-12-27 22:50 | 已完成 | 2022-12-27 08:43 | 2022-12-28 23:42 | 是 | 2022-12-28 23:42 | 已完成 | 2023-07-06 18:01 | 2023-07-06 18:01 | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0047 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a3a6b99ea7d8462782fbdc44a3bf2438 | 南华县新徐营-5HHZ |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2068 | 25.1665 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-05 17:07 | 2022-12-05 17:07 | 是 | 2022-12-05 17:13 | 是 | 2022-12-05 17:15 | 已完成 | 2022-12-16 13:27 | 2022-12-29 21:05 | 已完成 | 2022-12-16 12:14 | 2023-01-06 09:27 | 是 | 2023-01-06 09:27 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0026 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3cf71ddc3447403094c135d622113ef6 | 双柏县阳太大房子-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.1804 | 24.5377 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-05 17:15 | 2022-12-05 17:16 | 是 | 2022-12-05 17:41 | 是 | 2022-12-05 17:42 | 已完成 | 2022-12-25 08:47 | 2022-12-29 20:51 | 已完成 | 2022-12-29 17:13 | 2023-01-03 10:59 | 是 | 2023-01-03 10:59 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0018 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
412d1d172b094f918b0d993e5cf9b224 | 楚雄市富民长坝-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5995 | 24.9616 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-05 19:59 | 2022-12-05 19:59 | 是 | 2022-12-05 21:59 | 是 | 2022-12-05 22:04 | 已完成 | 2022-12-08 10:04 | 2022-12-12 10:39 | 已完成 | 2022-12-16 21:54 | 2022-12-29 10:37 | 是 | 2022-12-29 10:37 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0010 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
28b6f857c9d84d3984011a004baf6847 | 楚雄市天河园小区-5HHQ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.5506 | 25.0509 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-30 22:09 | 2022-11-30 22:09 | 是 | 2022-12-01 11:01 | 是 | 2022-12-01 11:03 | 已完成 | 2022-12-03 15:56 | 2022-12-04 16:37 | 已完成 | 2022-12-03 15:45 | 2023-01-06 18:07 | 是 | 2023-01-06 18:07 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0018 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4822.25 | 4822.25 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
debc74cf878c4e18acf43869f33d8cd7 | 元谋县班庄-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8869 | 25.7713 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:39 | 2022-11-23 09:39 | 是 | 2022-11-23 15:01 | 是 | 2022-11-23 15:11 | 已完成 | 2022-12-07 11:35 | 2022-12-08 18:18 | 已完成 | 2022-12-29 11:01 | 2022-12-29 15:45 | 是 | 2022-12-29 15:45 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0080 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ed7cd496c2824cf393995ab49b0b410a | 元谋县清和-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8872 | 25.6724 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:39 | 2022-11-23 09:39 | 是 | 2022-11-23 14:58 | 是 | 2022-11-23 15:15 | 已完成 | 2022-12-22 10:09 | 2022-12-22 19:52 | 已完成 | 2022-12-29 11:07 | 2022-12-29 15:43 | 是 | 2022-12-29 15:43 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0081 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
af93e73d89a941dca7eeea40927b5657 | 元谋县小乌头禾-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9014 | 25.7463 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:40 | 2022-11-23 09:40 | 是 | 2022-11-23 14:56 | 是 | 2022-11-23 15:16 | 已完成 | 2022-12-10 17:24 | 2022-12-12 09:49 | 已完成 | 2022-12-29 10:50 | 2022-12-29 15:51 | 是 | 2022-12-29 15:51 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0082 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c89a98c2303646168ef08cb340b0e4f7 | 元谋县乐兴-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8239 | 25.872 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:40 | 2022-11-23 09:40 | 是 | 2022-11-23 14:47 | 是 | 2022-11-23 15:13 | 已完成 | 2022-12-11 10:15 | 2022-12-12 09:49 | 已完成 | 2022-12-29 10:54 | 2022-12-29 15:48 | 是 | 2022-12-29 15:48 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0083 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
37c56fe72bd04d46b73e346eeb8b3483 | 元谋县乐甫-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8826 | 25.7497 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:41 | 2022-11-23 09:41 | 是 | 2022-11-23 11:38 | 是 | 2022-11-23 15:13 | 已完成 | 2022-12-25 11:38 | 2022-12-26 13:40 | 已完成 | 2022-12-28 21:32 | 2022-12-29 15:19 | 是 | 2022-12-29 15:19 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0084 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
edd5a1fa769a412fa5aff96cb6979eb6 | 元谋县摩诃-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8331 | 25.7385 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:41 | 2022-11-23 09:41 | 是 | 2022-11-23 11:30 | 是 | 2022-11-23 15:14 | 已完成 | 2022-12-28 10:37 | 2022-12-29 10:20 | 已完成 | 2023-01-06 21:52 | 2023-01-08 15:31 | 是 | 2023-01-08 15:31 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0085 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
67a9761aee3d4ddaa4137164f28eefad | 元谋县雷布-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8901 | 25.8354 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:41 | 2022-11-23 09:42 | 是 | 2022-11-23 11:26 | 是 | 2022-11-23 15:13 | 已完成 | 2022-12-27 11:25 | 2022-12-28 16:34 | 已完成 | 2023-01-06 21:35 | 2023-01-08 15:22 | 是 | 2023-01-08 15:22 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0086 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a628cb5ebd5a4a46b8a3790920348cf7 | 元谋县文理村-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9387 | 25.4929 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:42 | 2022-11-23 09:42 | 是 | 2022-11-23 11:22 | 是 | 2022-11-23 15:15 | 已完成 | 2022-12-09 10:33 | 2022-12-11 08:37 | 已完成 | 2022-12-29 10:46 | 2022-12-29 15:52 | 是 | 2022-12-29 15:52 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0087 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d58e9187dbca4468ac98df5ad1f019ff | 元谋县甘泉-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9277 | 25.4868 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:42 | 2022-11-23 09:42 | 是 | 2022-11-23 11:17 | 是 | 2022-11-23 15:12 | 已完成 | 2022-12-09 14:12 | 2022-12-11 08:37 | 已完成 | 2022-12-29 10:57 | 2022-12-29 15:47 | 是 | 2022-12-29 15:47 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0088 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4a11252c27314b01839a4bebd7ed6034 | 元谋县中兴-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.888 | 25.7894 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:42 | 2022-11-23 09:42 | 是 | 2022-11-23 11:13 | 是 | 2022-11-23 15:17 | 已完成 | 2022-12-08 10:58 | 2022-12-09 10:34 | 已完成 | 2022-12-28 21:42 | 2022-12-29 15:17 | 是 | 2022-12-29 15:17 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0089 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
66f2911ed13f4b7bb59b8b05e97cccbd | 元谋县下定见-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8932 | 25.7804 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:42 | 2022-11-23 09:43 | 是 | 2022-11-23 11:10 | 是 | 2022-11-23 15:16 | 已完成 | 2022-12-07 12:12 | 2022-12-08 17:23 | 已完成 | 2022-12-28 22:04 | 2022-12-29 15:11 | 是 | 2022-12-29 15:11 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0090 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
04ef7465475f47889cb2d344912114ad | 元谋县班发-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.846 | 25.8044 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:43 | 2022-11-23 09:43 | 是 | 2022-11-23 11:06 | 是 | 2022-11-23 15:11 | 已完成 | 2022-12-08 14:16 | 2022-12-09 14:12 | 已完成 | 2022-12-28 20:32 | 2022-12-29 15:28 | 是 | 2022-12-29 15:28 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0091 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8b606f70cf6c413ca5b9f5ef92c34dcc | 元谋县牛街-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8469 | 25.7714 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:43 | 2022-11-23 09:43 | 是 | 2022-11-23 11:02 | 是 | 2022-11-23 15:15 | 已完成 | 2022-12-21 13:04 | 2022-12-22 10:09 | 已完成 | 2022-12-29 10:30 | 2022-12-29 15:58 | 是 | 2022-12-29 15:58 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0092 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f0c9378eb2054c818208496a108e1472 | 元谋县共享联通星火村-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8718 | 25.7267 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:44 | 2022-11-23 09:44 | 是 | 2022-11-23 10:29 | 是 | 2022-11-23 15:12 | 已完成 | 2022-12-29 10:20 | 2022-12-29 21:07 | 已完成 | 2023-01-06 21:58 | 2023-01-08 15:29 | 是 | 2023-01-08 15:29 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0093 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
930cca98bc6d46f08ec3b8c79779e5bb | 元谋县共享联通世辉村-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8446 | 25.7504 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:44 | 2022-11-23 09:44 | 是 | 2022-11-23 10:57 | 是 | 2022-11-23 15:12 | 已完成 | 2022-12-24 13:18 | 2022-12-25 15:29 | 已完成 | 2022-12-29 10:39 | 2022-12-29 15:55 | 是 | 2022-12-29 15:55 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0094 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7ec76ebe456b4a539e41d23270be08a6 | 元谋县新中医院-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8538 | 25.733 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:44 | 2022-11-23 09:44 | 是 | 2022-11-23 11:42 | 是 | 2022-11-30 15:37 | 已完成 | 2022-12-23 11:30 | 2022-12-27 11:25 | 已完成 | 2022-12-28 22:10 | 2022-12-29 15:08 | 是 | 2022-12-29 15:08 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0095 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
636d70e777a84c1bb77ae04b02eca700 | 元谋县胯膀移民新村-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7483 | 25.9678 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:41 | 2022-11-23 09:41 | 是 | 2022-11-23 12:02 | 是 | 2022-11-23 15:13 | 已完成 | 2022-12-29 11:10 | 2022-12-29 21:09 | 已完成 | 2023-01-06 21:28 | 2023-01-08 15:18 | 是 | 2023-01-08 15:18 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0096 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9db244b3d044442da6ff6c8d5af7b249 | 元谋县凉山乡政府-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9625 | 25.741 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:38 | 2022-11-23 09:38 | 是 | 2022-11-23 15:09 | 是 | 2022-11-23 15:10 | 已完成 | 2022-12-10 12:35 | 2022-12-12 09:51 | 已完成 | 2022-12-29 10:43 | 2022-12-29 15:54 | 是 | 2022-12-29 15:54 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0097 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1650d3bbcac44338bc35072a613beadf | 姚安县马房寺-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2136 | 25.5273 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 17:18 | 2022-11-22 17:18 | 是 | 2022-11-23 16:52 | 是 | 2022-11-29 10:18 | 已完成 | 2022-12-21 15:35 | 2022-12-29 21:05 | 已完成 | 2023-01-09 22:02 | 2023-01-09 22:45 | 是 | 2023-01-09 22:45 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0099 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3559405dfd3948d885b538ff0beabb97 | 姚安县马草地二-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2328 | 25.5523 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 17:18 | 2022-11-22 17:18 | 是 | 2022-11-23 17:00 | 是 | 2022-11-29 10:18 | 已完成 | 2022-12-22 15:40 | 2022-12-29 21:04 | 已完成 | 2022-12-22 14:50 | 2023-01-09 22:45 | 是 | 2023-01-09 22:45 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0100 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
69eb542a16654f1ca9ccfd9830106772 | 姚安县大左平地-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1139 | 25.3431 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 17:17 | 2022-11-22 17:17 | 是 | 2022-11-23 16:56 | 是 | 2022-11-29 10:18 | 已完成 | 2022-12-23 13:59 | 2022-12-29 20:38 | 已完成 | 2022-12-23 15:57 | 2023-01-09 22:44 | 是 | 2023-01-09 22:44 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0101 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
77f78dc9ec334668bbc4300c9c047543 | 姚安县适中人民政府-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.5028 | 25.5678 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-12-02 10:12 | 2022-12-02 10:12 | 是 | 2022-12-02 11:21 | 是 | 2022-12-29 13:09 | 已完成 | 2022-12-29 15:15 | 2022-12-29 20:37 | 已完成 | 2023-01-09 21:38 | 2023-01-09 22:45 | 是 | 2023-01-09 22:45 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0102 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
17cb8ac017cc4c238ee71d36860ba0e2 | 姚安县左门中学-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.0652 | 25.6454 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 17:17 | 2022-11-22 17:17 | 是 | 2022-11-23 16:59 | 是 | 2022-11-29 10:19 | 已完成 | 2022-12-22 13:39 | 2022-12-29 20:39 | 已完成 | 2022-12-22 16:34 | 2023-01-09 22:46 | 是 | 2023-01-09 22:46 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0103 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ffeb40dd84c7489184cf5456c5d34c95 | 姚安县太平村委会-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2354 | 25.3939 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 17:16 | 2022-11-22 17:17 | 是 | 2022-11-23 17:03 | 是 | 2022-11-29 10:19 | 已完成 | 2022-12-21 14:48 | 2022-12-29 20:39 | 已完成 | 2022-12-21 17:37 | 2023-01-09 22:44 | 是 | 2023-01-09 22:44 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0104 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1f707de050e34a3cb436e988a4b3f136 | 姚安县姚安府小区灯杆-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2465 | 25.4958 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-21 12:14 | 2022-11-21 12:14 | 是 | 2022-11-21 20:40 | 是 | 2022-11-21 20:49 | 已完成 | 2022-12-09 19:03 | 2022-12-12 10:41 | 已完成 | 2022-12-02 14:54 | 2022-12-28 22:26 | 是 | 2022-12-28 22:26 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0105 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
970746fd24ba4dc788d6c72bdc2ad06d | 姚安县老年活动中心-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2434 | 25.5192 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-21 12:16 | 2022-11-21 12:16 | 是 | 2022-11-29 10:14 | 是 | 2022-11-29 10:17 | 已完成 | 2022-12-30 10:51 | 2022-12-30 18:06 | 已完成 | 2023-01-09 21:54 | 2023-01-09 22:45 | 是 | 2023-01-09 22:45 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0106 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
82004efe62f74eebb15fc2d7b7bf3d7d | 大姚县苍街-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2822 | 25.6735 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 10:10 | 2022-11-23 10:10 | 是 | 2022-11-23 10:21 | 是 | 2022-11-23 14:58 | 已完成 | 2022-11-28 11:09 | 2022-11-28 23:41 | 已完成 | 2022-11-28 14:15 | 2022-12-22 09:26 | 是 | 2022-12-22 09:26 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0107 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
14bcaa492518452cbb0f70b1b76b6209 | 牟定县福山-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5675 | 25.2812 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:40 | 2022-11-23 09:41 | 是 | 2022-11-23 11:50 | 是 | 2022-11-30 11:19 | 已完成 | 2022-12-22 12:44 | 2022-12-24 16:12 | 已完成 | 2022-12-26 19:27 | 2022-12-27 17:26 | 是 | 2022-12-27 17:26 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0108 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
338621408b34410f8826873938613e1b | 牟定县凤屯镇政府-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4574 | 25.2534 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 10:09 | 2022-11-23 10:09 | 是 | 2022-11-30 10:57 | 是 | 2022-11-30 11:18 | 已完成 | 2022-12-26 18:17 | 2022-12-27 16:04 | 已完成 | 2022-12-28 19:08 | 2022-12-28 22:17 | 是 | 2022-12-28 22:17 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0109 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b73e0d93187b4892a0b8333f5f912a54 | 牟定县青龙-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5169 | 25.2948 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:42 | 2022-11-23 09:42 | 是 | 2022-11-23 11:41 | 是 | 2022-11-30 11:20 | 已完成 | 2022-12-24 16:12 | 2022-12-25 13:35 | 已完成 | 2022-12-26 18:56 | 2022-12-27 17:25 | 是 | 2022-12-27 17:25 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0110 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0399eb040ce248c9bb67d06b493bb7e6 | 大姚县铁锁卫生院-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 100.9544 | 26.1176 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 10:10 | 2022-11-23 10:10 | 是 | 2022-11-23 10:23 | 是 | 2022-11-23 14:57 | 已完成 | 2022-12-08 16:38 | 2022-12-12 10:43 | 已完成 | 2022-12-08 10:49 | 2022-12-22 08:57 | 是 | 2022-12-22 08:57 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0111 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e9bf87b82b3e4777a9754225f4d3f9af | 牟定县青龙腊湾-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.3683 | 25.4034 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:41 | 2022-11-23 09:42 | 是 | 2022-11-23 11:45 | 是 | 2022-11-30 11:19 | 已完成 | 2022-12-27 16:04 | 2022-12-28 11:15 | 已完成 | 2022-12-28 19:40 | 2022-12-29 15:39 | 是 | 2022-12-29 15:39 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0112 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2742ee4bc7034fd1936e56cbc2cee853 | 大姚县曙东小区-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3264 | 25.7278 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 10:10 | 2022-11-23 10:10 | 是 | 2022-11-30 10:54 | 是 | 2022-11-30 11:00 | 已完成 | 2022-12-03 11:18 | 2022-12-09 10:31 | 已完成 | 2022-12-03 14:56 | 2022-12-22 22:01 | 是 | 2022-12-22 22:01 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0113 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a19d8467f8e749b7a158005102f203d2 | 牟定县老化工厂-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5474 | 25.3026 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:41 | 2022-11-23 09:41 | 是 | 2022-11-23 11:47 | 是 | 2022-11-30 11:19 | 已完成 | 2022-12-25 13:35 | 2022-12-26 18:17 | 已完成 | 2022-12-26 19:55 | 2022-12-27 17:24 | 是 | 2022-12-27 17:24 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0114 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d3b38f6cc0714fc4b91de850b3043c8c | 牟定县龙马池-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5295 | 25.3064 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:42 | 2022-11-23 09:42 | 是 | 2022-11-23 11:43 | 是 | 2022-11-30 11:20 | 已完成 | 2022-12-21 13:23 | 2022-12-22 12:44 | 已完成 | 2022-12-22 13:42 | 2022-12-22 15:07 | 是 | 2022-12-22 15:07 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0115 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
45eb5d30fe0a4b188c362c012351027d | 大姚县共享电信金碧里郭家凹-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3326 | 25.7551 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:40 | 2022-11-23 09:41 | 是 | 2022-11-23 11:23 | 是 | 2022-11-23 14:56 | 已完成 | 2022-12-11 15:11 | 2022-12-12 10:44 | 已完成 | 2022-12-03 14:58 | 2022-12-22 08:59 | 是 | 2022-12-22 08:59 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0116 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9c42296955264439b383557ee63b7842 | 大姚县西河印象南街-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3313 | 25.7276 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 10:09 | 2022-11-23 10:10 | 是 | 2022-11-23 11:19 | 是 | 2022-11-23 14:56 | 已完成 | 2022-11-30 10:32 | 2022-12-19 16:47 | 已完成 | 2022-11-30 10:17 | 2022-12-22 09:25 | 是 | 2022-12-22 09:25 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0117 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fd6358a9bdcf4c7b82c57303acb18a6a | 大姚县七街-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2204 | 25.6421 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 10:09 | 2022-11-23 10:09 | 是 | 2022-11-23 10:41 | 是 | 2022-11-23 14:56 | 已完成 | 2022-12-09 14:25 | 2022-12-12 10:44 | 已完成 | 2022-12-09 17:34 | 2022-12-22 08:55 | 是 | 2022-12-22 08:55 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0118 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
04d83187619b4ff190068aa3d440b2f0 | 南华县康家坡-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2576 | 25.2001 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 17:18 | 2022-11-22 17:18 | 是 | 2022-11-23 16:50 | 是 | 2022-11-30 11:53 | 已完成 | 2022-12-16 13:43 | 2022-12-25 09:08 | 已完成 | 2022-12-16 12:14 | 2022-12-28 20:35 | 是 | 2022-12-28 20:35 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0030 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
05ab043cf67c4d84bf259c914adba325 | 南华县土城2-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2763 | 25.1856 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-21 12:12 | 2022-11-21 12:13 | 是 | 2022-11-21 20:33 | 是 | 2022-11-21 20:46 | 已完成 | 2022-11-28 10:36 | 2022-12-05 12:10 | 已完成 | 2022-11-28 10:13 | 2022-12-28 20:37 | 是 | 2022-12-28 20:37 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0031 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
47321bf5e18b41bd80574e4f3f33d8bb | 武定县猫街1-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1497 | 25.5333 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 09:43 | 2022-11-22 09:43 | 是 | 2022-11-22 10:11 | 是 | 2022-11-22 10:17 | 已完成 | 2022-12-28 11:01 | 2022-12-31 17:52 | 已完成 | 2022-12-29 11:21 | 2023-01-05 16:04 | 是 | 2023-01-05 16:04 | 已完成 | 2023-07-05 17:05 | 2023-07-05 17:05 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0032 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6ed1608002cc4c2aa58e324950c32c10 | 武定县近成大矣波-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.426 | 25.514 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 09:42 | 2022-11-22 09:43 | 是 | 2022-11-22 10:15 | 是 | 2022-11-22 10:16 | 已完成 | 2022-12-25 22:59 | 2022-12-31 17:53 | 已完成 | 2022-12-26 15:46 | 2023-01-05 16:05 | 是 | 2023-01-05 16:05 | 已完成 | 2023-07-05 21:18 | 2023-07-05 21:18 | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0033 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
332f8a5e49624a9fb489227d163e1b6e | 武定县农中-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3953 | 25.5147 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 09:43 | 2022-11-22 09:43 | 是 | 2022-11-22 15:07 | 是 | 2022-11-22 15:29 | 已完成 | 2022-12-03 12:55 | 2022-12-25 22:59 | 已完成 | 2022-12-03 15:14 | 2022-12-28 18:58 | 是 | 2022-12-28 18:58 | 已完成 | 2023-07-06 18:08 | 2023-07-06 18:08 | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0034 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5548ad10196443049dcbe182bd05551d | 武定县椅子甸-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.418 | 25.413 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 09:43 | 2022-11-22 09:44 | 是 | 2022-11-22 15:11 | 是 | 2022-11-22 15:28 | 已完成 | 2022-12-29 13:56 | 2023-01-04 16:42 | 已完成 | 2022-12-29 17:51 | 2023-01-06 20:50 | 是 | 2023-01-06 20:50 | 已完成 | 2023-07-05 17:04 | 2023-07-05 17:04 | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0035 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
934f1a9c79294ac283ecabaa0cc2c54b | 武定县化工厂-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4083 | 25.5155 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 17:20 | 2022-11-22 17:20 | 是 | 2022-11-22 17:29 | 是 | 2022-11-22 17:32 | 已完成 | 2022-12-25 10:26 | 2022-12-31 17:54 | 已完成 | 2022-12-25 14:43 | 2023-01-05 16:04 | 是 | 2023-01-05 16:04 | 已完成 | 2023-07-05 17:04 | 2023-07-05 17:04 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0037 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c7ec7423321b40828eb0cba9dc0f6f49 | 武定县工业园-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4324 | 25.4335 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 09:45 | 2022-11-22 09:45 | 是 | 2022-11-22 15:14 | 是 | 2022-11-22 15:28 | 已完成 | 2022-12-28 18:28 | 2022-12-30 17:20 | 已完成 | 2022-12-29 14:45 | 2023-01-05 16:04 | 是 | 2023-01-05 16:04 | 已完成 | 2023-07-05 17:04 | 2023-07-05 17:04 | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0038 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e36921e71c30437b8e9bb657870bffeb | 武定县桥头厂-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3708 | 25.473 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 09:44 | 2022-11-22 09:45 | 是 | 2022-11-22 15:19 | 是 | 2022-11-22 15:28 | 已完成 | 2022-12-26 22:01 | 2022-12-31 17:52 | 已完成 | 2022-12-27 13:22 | 2023-01-05 16:05 | 是 | 2023-01-05 16:05 | 已完成 | 2023-07-05 21:17 | 2023-07-05 21:17 | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0039 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1dc79b18173146f9bea335a73217ee89 | 禄丰县猫街-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2907 | 25.2526 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 12:19 | 2022-11-20 12:19 | 是 | 2022-11-20 16:59 | 是 | 2022-11-20 18:17 | 已完成 | 2022-12-02 17:32 | 2022-12-04 16:07 | 已完成 | 2022-12-02 16:42 | 2022-12-28 23:49 | 是 | 2022-12-28 23:49 | 已完成 | 2023-07-06 17:56 | 2023-07-06 17:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0040 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b3ca689571d54444aae41034de9048dd | 禄丰县大荒地庄子村-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2993 | 25.2262 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:08 | 2022-11-20 15:08 | 是 | 2022-11-20 16:57 | 是 | 2022-11-20 18:17 | 已完成 | 2022-12-01 10:23 | 2022-12-02 10:12 | 已完成 | 2022-12-03 12:20 | 2022-12-28 23:45 | 是 | 2022-12-28 23:45 | 已完成 | 2023-07-06 17:50 | 2023-07-06 17:50 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0041 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fc4d9ced78db458c997012d51552a061 | 禄丰县仁兴彰保-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2372 | 25.347 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:17 | 2022-11-20 15:17 | 是 | 2022-11-20 16:49 | 是 | 2022-11-20 18:18 | 已完成 | 2022-11-30 11:00 | 2022-11-30 13:59 | 已完成 | 2022-12-14 14:41 | 2022-12-28 23:46 | 是 | 2022-12-28 23:46 | 已完成 | 2023-07-06 17:58 | 2023-07-06 17:58 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0042 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d40d7194bcc54b5d92257a4fb090e997 | 禄丰县红苍村-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0827 | 25.1083 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:17 | 2022-11-20 15:17 | 是 | 2022-11-20 16:52 | 是 | 2022-11-20 18:18 | 已完成 | 2022-11-25 17:03 | 2022-11-28 15:08 | 已完成 | 2022-12-14 10:29 | 2022-12-28 23:45 | 是 | 2022-12-28 23:45 | 已完成 | 2023-07-06 17:52 | 2023-07-06 17:52 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0043 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9a0c7ef947c742ecace5bdfc36a7606d | 禄丰县革里-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2939 | 25.4142 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:16 | 2022-11-20 15:17 | 是 | 2022-11-20 16:54 | 是 | 2022-11-20 18:18 | 已完成 | 2022-11-30 14:27 | 2022-12-01 10:21 | 已完成 | 2022-12-02 12:24 | 2022-12-28 23:49 | 是 | 2022-12-28 23:49 | 已完成 | 2023-07-06 21:31 | 2023-07-06 21:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0044 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
62b36f02285a4454b5200a40d95f9317 | 禄丰县洪流-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2787 | 25.3414 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:17 | 2022-11-20 15:18 | 是 | 2022-11-20 16:45 | 是 | 2022-11-20 18:18 | 已完成 | 2022-12-02 10:18 | 2022-12-02 18:49 | 已完成 | 2022-12-02 09:56 | 2022-12-28 23:48 | 是 | 2022-12-28 23:48 | 已完成 | 2023-07-06 17:53 | 2023-07-06 17:53 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0045 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
82084e348dac4fbc93936ba78a407cc3 | 禄丰县碧城后甸-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2941 | 25.3163 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:18 | 2022-11-20 15:18 | 是 | 2022-11-20 16:43 | 是 | 2022-11-20 18:19 | 已完成 | 2022-12-02 13:56 | 2022-12-05 15:38 | 已完成 | 2022-12-02 13:27 | 2022-12-28 23:43 | 是 | 2022-12-28 23:43 | 已完成 | 2023-07-06 17:48 | 2023-07-06 17:48 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0046 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
76d105a6ce9142b79bc779f8f1257115 | 禄丰县官洼-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0583 | 25.193 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:37 | 2022-11-22 22:37 | 是 | 2022-11-22 23:05 | 是 | 2022-11-22 23:40 | 已完成 | 2022-12-16 11:53 | 2022-12-19 13:03 | 已完成 | 2022-12-27 09:17 | 2022-12-28 23:47 | 是 | 2022-12-28 23:47 | 已完成 | 2023-07-06 17:51 | 2023-07-06 17:51 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0048 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3bb942373dcb4921964f7746981b2544 | 禄丰县机务段-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7628 | 25.1501 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:18 | 2022-11-20 15:18 | 是 | 2022-11-20 16:32 | 是 | 2022-11-20 18:19 | 已完成 | 2022-11-29 14:52 | 2022-11-30 11:00 | 已完成 | 2022-12-14 14:40 | 2022-12-28 23:45 | 是 | 2022-12-28 23:45 | 已完成 | 2023-07-06 17:54 | 2023-07-06 17:54 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0049 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
67426ef988384faa8f0a7e6542452861 | 禄丰县河西-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0599 | 25.2644 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:18 | 2022-11-20 15:19 | 是 | 2022-11-20 16:24 | 是 | 2022-11-20 18:19 | 已完成 | 2022-11-25 09:59 | 2022-11-25 17:01 | 已完成 | 2022-11-27 20:56 | 2022-11-28 12:17 | 是 | 2022-11-28 12:17 | 已完成 | 2023-07-06 17:52 | 2023-07-06 17:52 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0050 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
60f23d28e1384d549421f1c6bc54c8af | 禄丰县代家山-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2904 | 25.1315 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:19 | 2022-11-20 15:19 | 是 | 2022-11-20 16:23 | 是 | 2022-11-20 18:20 | 已完成 | 2022-12-01 10:21 | 2022-12-01 17:32 | 已完成 | 2022-12-14 10:21 | 2022-12-28 23:48 | 是 | 2022-12-28 23:48 | 已完成 | 2023-07-06 21:31 | 2023-07-06 21:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0051 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2dbf6304aa9f4555b85d7a830d31ba26 | 禄丰县碧城西河-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2638 | 25.2766 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:19 | 2022-11-20 15:19 | 是 | 2022-11-20 16:16 | 是 | 2022-11-20 18:20 | 已完成 | 2022-12-27 18:18 | 2022-12-29 11:52 | 已完成 | 2022-12-27 18:19 | 2023-01-06 18:58 | 是 | 2023-01-06 18:58 | 已完成 | 2023-07-06 17:47 | 2023-07-06 17:47 | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0053 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cac58942e51a4d87a27fe212416d281a | 禄丰县彩云-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8832 | 24.9762 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:37 | 2022-11-22 22:37 | 是 | 2022-11-22 23:06 | 是 | 2022-11-22 23:40 | 已完成 | 2022-12-26 15:19 | 2022-12-27 14:25 | 已完成 | 2022-12-27 09:21 | 2022-12-28 23:41 | 是 | 2022-12-28 23:41 | 已完成 | 2023-07-06 17:48 | 2023-07-06 17:48 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0054 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6bd633631bb94205bf5095c91a9a428c | 禄丰县大路村-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0504 | 24.976 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:19 | 2022-11-20 15:19 | 是 | 2022-11-20 16:14 | 是 | 2022-11-20 18:20 | 已完成 | 2022-12-01 13:16 | 2022-12-02 10:21 | 已完成 | 2022-12-01 10:04 | 2022-12-28 23:48 | 是 | 2022-12-28 23:48 | 已完成 | 2023-07-06 21:31 | 2023-07-06 21:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0055 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9a8856bc0bf94538846d5034632cd4fd | 禄丰县碧城旧街-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2922 | 25.2848 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:36 | 2022-11-22 22:37 | 是 | 2022-11-22 23:08 | 是 | 2022-11-22 23:40 | 已完成 | 2022-12-23 16:09 | 2022-12-28 15:47 | 已完成 | 2022-12-27 17:54 | 2022-12-28 23:41 | 是 | 2022-12-28 23:41 | 已完成 | 2023-07-06 17:46 | 2023-07-06 17:46 | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0056 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c41124fd00a9463c848de7cb1679d479 | 禄丰县苴锁-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2463 | 25.3633 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:36 | 2022-11-22 22:36 | 是 | 2022-11-22 23:10 | 是 | 2022-11-22 23:39 | 已完成 | 2022-12-25 10:18 | 2022-12-27 14:25 | 已完成 | 2022-12-27 09:25 | 2022-12-28 23:48 | 是 | 2022-12-28 23:48 | 已完成 | 2023-07-06 17:55 | 2023-07-06 17:55 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0057 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
04a15a99a0954f95985cc3a1dd4c5f56 | 禄丰县碧城西山村-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2737 | 25.317 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:36 | 2022-11-22 22:36 | 是 | 2022-11-22 23:12 | 是 | 2022-11-22 23:39 | 已完成 | 2022-12-27 22:44 | 2022-12-28 19:56 | 已完成 | 2022-12-28 10:55 | 2022-12-28 23:42 | 是 | 2022-12-28 23:42 | 已完成 | 2023-07-06 17:47 | 2023-07-06 17:47 | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0058 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5079e55cdd034ac98f09cb164529fb8e | 禄丰县舍资中兴井-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.9248 | 25.3516 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:36 | 2022-11-22 22:36 | 是 | 2022-11-22 23:15 | 是 | 2022-11-22 23:39 | 已完成 | 2022-12-27 22:46 | 2023-01-01 17:52 | 已完成 | 2022-12-30 13:03 | 2023-01-06 18:57 | 是 | 2023-01-06 18:57 | 已完成 | 2023-07-06 17:59 | 2023-07-06 17:59 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0059 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
60df378301df4dc1a7bf5c95d1b311fa | 禄丰县鲁家村-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0915 | 25.0581 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:35 | 2022-11-22 22:36 | 是 | 2022-11-22 23:16 | 是 | 2022-11-22 23:39 | 已完成 | 2022-12-21 10:13 | 2022-12-22 10:49 | 已完成 | 2022-12-27 09:30 | 2022-12-28 23:43 | 是 | 2022-12-28 23:43 | 已完成 | 2023-07-06 17:56 | 2023-07-06 17:56 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0060 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
991a02d8650345dbb5f629fb776bc3c9 | 禄丰县沙龙中村-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2792 | 25.0754 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:35 | 2022-11-22 22:35 | 是 | 2022-11-22 23:20 | 是 | 2022-11-22 23:38 | 已完成 | 2022-12-27 22:47 | 2022-12-29 15:45 | 已完成 | 2022-12-29 09:52 | 2023-01-06 18:58 | 是 | 2023-01-06 18:58 | 已完成 | 2023-07-06 17:59 | 2023-07-06 17:59 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0061 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
53df51e48d814128bb2f52273c5fba74 | 禄丰县仁兴会川营-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2322 | 25.3846 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:37 | 2022-11-22 22:37 | 是 | 2022-11-22 22:47 | 是 | 2022-11-22 23:40 | 已完成 | 2022-12-24 10:57 | 2022-12-27 14:26 | 已完成 | 2022-12-27 11:18 | 2022-12-28 23:47 | 是 | 2022-12-28 23:47 | 已完成 | 2023-07-06 17:58 | 2023-07-06 17:58 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0062 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cb71c74a123045a7ae9eec0b2c3cdcb9 | 禄丰县共享联通罗茨张通-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2849 | 25.2338 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:35 | 2022-11-22 22:35 | 是 | 2022-11-22 23:21 | 是 | 2022-11-22 23:38 | 已完成 | 2022-12-23 09:35 | 2022-12-28 12:12 | 已完成 | 2022-12-27 11:22 | 2022-12-28 23:44 | 是 | 2022-12-28 23:44 | 已完成 | 2023-07-06 19:58 | 2023-07-06 19:58 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0063 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dc9bc9ff01ec45fdbd7f341e25535364 | 禄丰县小狮马-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2777 | 25.2833 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:34 | 2022-11-22 22:34 | 是 | 2022-11-22 23:23 | 是 | 2022-11-22 23:38 | 已完成 | 2022-12-27 10:42 | 2022-12-28 19:55 | 已完成 | 2022-12-27 10:02 | 2022-12-28 23:42 | 是 | 2022-12-28 23:42 | 已完成 | 2023-07-06 17:46 | 2023-07-06 17:46 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0064 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
02dcdec5da2c407da5190d9a6b5792f7 | 禄丰县养猪场-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2851 | 25.3806 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:34 | 2022-11-22 22:34 | 是 | 2022-11-22 23:27 | 是 | 2022-11-22 23:37 | 已完成 | 2022-12-25 17:19 | 2022-12-27 22:50 | 已完成 | 2022-12-27 11:19 | 2022-12-28 23:44 | 是 | 2022-12-28 23:44 | 已完成 | 2023-07-06 18:01 | 2023-07-06 18:01 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0065 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f24a7ef3d8b541c79d6b97950a000322 | 禄丰县小路溪麻柯村-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1758 | 25.2772 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:34 | 2022-11-22 22:34 | 是 | 2022-11-22 23:31 | 是 | 2022-11-22 23:37 | 已完成 | 2022-12-27 22:45 | 2022-12-30 16:21 | 已完成 | 2022-12-29 14:45 | 2023-01-06 18:57 | 是 | 2023-01-06 18:57 | 已完成 | 2023-07-06 18:00 | 2023-07-06 18:00 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0066 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0cfaffdd24a54b7b8f65d2ca2189dd5d | 禄丰县土外队-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1047 | 25.1581 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:34 | 2022-11-22 22:34 | 是 | 2022-11-22 23:33 | 是 | 2022-11-22 23:37 | 已完成 | 2022-12-21 16:28 | 2022-12-23 11:58 | 已完成 | 2022-12-27 11:22 | 2022-12-28 23:44 | 是 | 2022-12-28 23:44 | 已完成 | 2023-07-06 18:00 | 2023-07-06 18:00 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0067 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4c68e25d2e03468ba2d8a61d58bbd67e | 禄丰县腰站-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1183 | 25.0135 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:20 | 2022-11-20 15:20 | 是 | 2022-11-20 16:10 | 是 | 2022-11-20 18:20 | 已完成 | 2022-12-17 12:38 | 2022-12-19 14:24 | 已完成 | 2022-12-27 11:21 | 2022-12-28 23:47 | 是 | 2022-12-28 23:47 | 已完成 | 2023-07-06 18:02 | 2023-07-06 18:02 | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0068 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
99dd5b0be12e4e1a864eede666563a19 | 禄丰县大旧庄中学-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8083 | 25.105 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:20 | 2022-11-20 15:20 | 是 | 2022-11-20 17:13 | 是 | 2022-11-20 18:16 | 已完成 | 2022-12-22 09:50 | 2022-12-23 12:08 | 已完成 | 2022-12-27 11:19 | 2022-12-28 23:43 | 是 | 2022-12-28 23:43 | 已完成 | 2023-07-06 17:50 | 2023-07-06 17:50 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0069 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
112aab7e837e42859d62563ade568470 | 禄丰县昆楚大高速高楼房服务区-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2509 | 25.2147 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:32 | 2022-11-22 22:32 | 是 | 2022-11-22 23:34 | 是 | 2022-11-22 23:36 | 已完成 | 2022-12-16 16:15 | 2022-12-19 18:22 | 已完成 | 2022-12-27 10:00 | 2022-12-28 23:46 | 是 | 2022-12-28 23:46 | 已完成 | 2023-07-06 17:55 | 2023-07-06 17:55 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0070 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
998881cb4a494c86bc1c9e4de106fe8c | 禄丰县广通火车北站-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7638 | 25.1662 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 22:35 | 2022-11-22 22:35 | 是 | 2022-11-22 23:18 | 是 | 2022-11-22 23:38 | 已完成 | 2022-12-20 15:07 | 2022-12-21 15:28 | 已完成 | 2022-12-27 09:40 | 2022-12-28 23:46 | 是 | 2022-12-28 23:46 | 已完成 | 2023-07-06 17:54 | 2023-07-06 17:54 | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0071 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8f0587f6a12142bf883a97e0e3a08e25 | 元谋县龙山-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8239 | 25.7992 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:40 | 2022-11-23 09:41 | 是 | 2022-11-23 14:43 | 是 | 2022-11-23 15:14 | 已完成 | 2022-12-11 16:01 | 2022-12-15 09:05 | 已完成 | 2022-12-29 10:34 | 2022-12-29 15:56 | 是 | 2022-12-29 15:56 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0072 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b4f06accfc2343baae1d057bcefe538a | 元谋县星火-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8775 | 25.7264 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:45 | 2022-11-23 09:45 | 是 | 2022-11-23 10:04 | 是 | 2022-11-23 15:16 | 已完成 | 2022-12-28 15:42 | 2022-12-29 12:37 | 已完成 | 2023-01-06 21:40 | 2023-01-08 15:24 | 是 | 2023-01-08 15:24 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0073 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
28be2240b8854935b0302647edf73c6f | 元谋县田房-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8815 | 25.624 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:40 | 2022-11-23 09:40 | 是 | 2022-11-23 14:45 | 是 | 2022-11-23 15:15 | 已完成 | 2022-12-20 10:41 | 2022-12-21 20:15 | 已完成 | 2022-12-28 20:57 | 2022-12-29 15:26 | 是 | 2022-12-29 15:26 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0074 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2ffa3a95a4be443790f75e0378755e0f | 元谋县大空村-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8714 | 25.641 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:45 | 2022-11-23 09:45 | 是 | 2022-11-23 10:10 | 是 | 2022-11-23 15:11 | 已完成 | 2022-11-29 13:51 | 2022-11-29 20:42 | 已完成 | 2022-12-28 21:22 | 2022-12-29 15:21 | 是 | 2022-12-29 15:21 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0075 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
817d5be4571b406fbd7aa0c21aced99a | 元谋县莲花村-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9064 | 25.7152 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:38 | 2022-11-23 09:39 | 是 | 2022-11-23 15:07 | 是 | 2022-11-23 15:14 | 已完成 | 2022-12-26 10:26 | 2022-12-27 12:00 | 已完成 | 2022-12-28 22:15 | 2022-12-29 15:05 | 是 | 2022-12-29 15:05 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0076 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d4bd8bc75bd24659a6f41387a8a2a001 | 元谋县上雷窝-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8707 | 25.7376 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:39 | 2022-11-23 09:39 | 是 | 2022-11-23 15:03 | 是 | 2022-11-23 15:15 | 已完成 | 2022-12-29 11:03 | 2022-12-29 19:37 | 已完成 | 2023-01-06 21:46 | 2023-01-08 15:34 | 是 | 2023-01-08 15:34 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0077 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2bbedc08f1d3499487457fcca60a344e | 元谋县禹门-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.923 | 25.6523 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:45 | 2022-11-23 09:45 | 是 | 2022-11-23 10:14 | 是 | 2022-11-23 15:16 | 已完成 | 2022-11-29 18:24 | 2022-11-30 16:25 | 已完成 | 2022-12-28 21:12 | 2022-12-29 15:23 | 是 | 2022-12-29 15:23 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0078 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5ca7984448b6495494c0620b4aa4ed58 | 元谋县大金河水-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8414 | 25.838 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:44 | 2022-11-23 09:45 | 是 | 2022-11-23 10:25 | 是 | 2022-11-23 15:11 | 已完成 | 2022-11-29 11:47 | 2022-12-02 12:24 | 已完成 | 2022-12-28 21:58 | 2022-12-29 15:14 | 是 | 2022-12-29 15:14 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0079 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0b1234041124488fad9eef79d808898b | 楚雄市东瓜车坪张候村-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5345 | 25.0804 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:04 | 2022-11-20 15:08 | 是 | 2022-11-21 11:43 | 是 | 2022-11-21 15:26 | 已完成 | 2022-11-30 17:34 | 2022-12-05 11:16 | 已完成 | 2022-12-01 16:30 | 2022-12-29 10:34 | 是 | 2022-12-29 10:34 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0001 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
60abe7745b244efa9a4bae85b024b4c4 | 楚雄市富民小学-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5977 | 24.9913 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:07 | 2022-11-20 15:08 | 是 | 2022-11-21 11:46 | 是 | 2022-11-21 15:27 | 已完成 | 2022-11-29 10:42 | 2022-11-30 19:23 | 已完成 | 2022-11-29 14:02 | 2022-12-29 10:35 | 是 | 2022-12-29 10:35 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0002 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
733d1313a7c540ee8de4726901a86bbf | 楚雄市江岸尚品一期灯杆塔路口新选点-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5135 | 25.0671 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:09 | 2022-11-20 15:09 | 是 | 2022-12-02 11:32 | 是 | 2022-12-02 11:33 | 已完成 | 2022-12-30 10:51 | 2022-12-30 18:17 | 已完成 | 2023-01-08 13:59 | 2023-01-09 09:50 | 是 | 2023-01-09 09:50 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0003 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
31ce1bdbb46e411bb243ebc4e7deec5a | 楚雄市阳光水城10栋-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5103 | 25.0635 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:09 | 2022-11-20 15:09 | 是 | 2022-11-22 14:59 | 是 | 2022-11-22 15:00 | 已完成 | 2022-12-01 15:55 | 2022-12-05 11:15 | 已完成 | 2022-12-01 16:18 | 2022-12-29 10:35 | 是 | 2022-12-29 10:35 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0004 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0e9b45ee95e54d75976bf7842dc9b753 | 楚雄市永兴彝海大成路口-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5808 | 25.0097 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:09 | 2022-11-20 15:10 | 是 | 2022-11-21 11:53 | 是 | 2022-11-21 15:27 | 已完成 | 2022-11-30 19:23 | 2022-12-08 09:54 | 已完成 | 2022-11-29 17:06 | 2022-12-29 10:34 | 是 | 2022-12-29 10:34 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0005 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0c396d66141c408f975c1201189827e3 | 楚雄市民族中学新校区-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5885 | 24.9837 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:10 | 2022-11-20 15:10 | 是 | 2022-11-21 14:36 | 是 | 2022-11-21 15:28 | 已完成 | 2022-12-31 13:34 | 2023-01-03 17:25 | 已完成 | 2023-01-08 14:04 | 2023-01-09 09:50 | 是 | 2023-01-09 09:50 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0006 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6efcdb232437440485b8edf3e2550067 | 楚雄市高铁站前广场-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5431 | 25.0838 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:10 | 2022-11-20 15:11 | 是 | 2022-11-21 14:40 | 是 | 2022-11-21 15:28 | 已完成 | 2022-12-08 10:34 | 2022-12-08 15:47 | 已完成 | 2022-12-01 17:35 | 2022-12-29 11:13 | 是 | 2022-12-29 11:13 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0007 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a4982aa0fc7a48c2b759461c8d9658b0 | 楚雄市子午甸李-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5536 | 24.9158 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:13 | 2022-11-20 15:13 | 是 | 2022-11-21 15:02 | 是 | 2022-11-21 15:29 | 已完成 | 2022-12-08 12:45 | 2022-12-12 13:05 | 已完成 | 2022-12-16 21:54 | 2022-12-29 10:38 | 是 | 2022-12-29 10:38 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0008 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
418ea2e6aaec439d9765f3c4702b5e43 | 楚雄市紫溪达莲坝-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4662 | 25.085 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:13 | 2022-11-20 15:13 | 是 | 2022-11-21 15:06 | 是 | 2022-11-21 15:29 | 已完成 | 2022-12-10 14:28 | 2022-12-12 10:35 | 已完成 | 2022-12-16 21:56 | 2022-12-29 10:37 | 是 | 2022-12-29 10:37 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0009 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d54873a201474602b93b8216d0273ed9 | 楚雄市朵基水库-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4809 | 25.0095 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:13 | 2022-11-20 15:14 | 是 | 2022-11-21 15:09 | 是 | 2022-11-21 15:29 | 已完成 | 2022-11-28 09:19 | 2022-11-30 14:52 | 已完成 | 2022-12-16 21:57 | 2022-12-29 10:38 | 是 | 2022-12-29 10:38 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0011 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
30ef1c04d4724dd3a5bac6a1b5ed8a2e | 楚雄市前进许家村-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4593 | 25.0815 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:14 | 2022-11-20 15:15 | 是 | 2022-11-21 15:12 | 是 | 2022-11-21 15:30 | 已完成 | 2022-11-29 10:42 | 2022-11-30 14:52 | 已完成 | 2022-12-16 21:55 | 2022-12-29 10:37 | 是 | 2022-12-29 10:37 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0012 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7b68a3db97c7479694c7080fa4ee668e | 楚雄市腰站-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6385 | 25.0909 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 17:04 | 2022-11-22 17:04 | 是 | 2022-11-22 17:16 | 是 | 2022-11-22 17:17 | 已完成 | 2022-12-07 11:55 | 2022-12-12 11:11 | 已完成 | 2022-12-16 21:52 | 2022-12-29 10:36 | 是 | 2022-12-29 10:36 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0013 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
546d8c3e4b8248eba776177c88f8c6e4 | 楚雄市共享联通东华新柳-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4814 | 24.9565 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 17:04 | 2022-11-22 17:04 | 是 | 2022-11-22 17:13 | 是 | 2022-11-22 17:17 | 已完成 | 2022-12-08 10:05 | 2022-12-12 10:36 | 已完成 | 2022-12-16 21:51 | 2022-12-29 10:36 | 是 | 2022-12-29 10:36 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0014 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2bc8bc166bc94168a79d8390c955607c | 楚雄市西门古城-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.539 | 25.0344 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:16 | 2022-11-20 15:16 | 是 | 2022-11-21 15:15 | 是 | 2022-11-21 15:30 | 已完成 | 2022-11-25 09:30 | 2022-12-12 10:34 | 已完成 | 2022-12-16 21:53 | 2022-12-29 10:36 | 是 | 2022-12-29 10:36 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0015 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f0df464ba5e140e6a0a32904d1b0efae | 楚雄市苍岭中学-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6503 | 25.0756 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:14 | 2022-11-20 15:14 | 是 | 2022-11-21 15:19 | 是 | 2022-11-21 15:31 | 已完成 | 2022-12-03 13:31 | 2022-12-03 14:51 | 已完成 | 2022-12-16 21:50 | 2022-12-29 10:35 | 是 | 2022-12-29 10:35 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0016 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a344549740fc467bb226bd792a88b5cf | 楚雄市共址电信山前村-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5007 | 25.0216 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-20 15:14 | 2022-11-20 15:14 | 是 | 2022-11-21 15:22 | 是 | 2022-11-21 15:31 | 已完成 | 2022-12-08 10:16 | 2022-12-30 18:18 | 已完成 | 2023-01-08 14:03 | 2023-01-09 09:51 | 是 | 2023-01-09 09:51 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0017 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6c9e1e6efddb45ffb89430ef826b4131 | 双柏县甸房-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7639 | 24.5647 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 17:20 | 2022-11-22 17:20 | 是 | 2022-11-22 17:27 | 是 | 2022-11-22 17:31 | 已完成 | 2022-12-25 08:47 | 2022-12-29 20:50 | 已完成 | 2022-12-28 12:07 | 2022-12-30 14:57 | 是 | 2022-12-30 14:57 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0019 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0918930c2c8f43b4b5ce74e7f63ae180 | 双柏县绿海明珠大酒店-5HHX |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6346 | 24.6931 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 09:40 | 2022-11-22 09:41 | 是 | 2022-12-01 16:46 | 是 | 2022-12-01 17:28 | 已完成 | 2022-12-29 13:17 | 2022-12-30 17:17 | 已完成 | 2022-12-29 17:00 | 2023-01-03 10:59 | 是 | 2023-01-03 10:59 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0020 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
12c904f18c804ca2a6d461da825df07a | 双柏县妥甸驾考中心-5HHX |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6189 | 24.6858 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-22 09:41 | 2022-11-22 09:42 | 是 | 2022-11-22 15:24 | 是 | 2022-11-22 15:30 | 已完成 | 2022-12-25 08:48 | 2022-12-29 20:49 | 已完成 | 2022-12-26 10:32 | 2022-12-30 14:58 | 是 | 2022-12-30 14:58 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0021 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f2f9ad97c29041acac4d80bc01a0178f | 永仁县毕节-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7414 | 26.0043 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:37 | 2022-11-23 09:38 | 是 | 2022-11-23 10:18 | 是 | 2022-11-23 15:18 | 已完成 | 2022-12-16 16:21 | 2022-12-19 14:33 | 已完成 | 2022-12-16 14:51 | 2022-12-28 19:56 | 是 | 2022-12-28 19:56 | 已完成 | 2023-07-06 18:16 | 2023-07-06 18:16 | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0022 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0f810859e7924922884d420d98067d84 | 永仁县共享联通工业园厂区-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7126 | 26.0048 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-23 09:37 | 2022-11-23 09:37 | 是 | 2022-11-23 10:21 | 是 | 2022-11-23 15:18 | 已完成 | 2022-12-19 14:33 | 2022-12-27 10:50 | 已完成 | 2022-12-19 14:58 | 2022-12-28 19:55 | 是 | 2022-12-28 19:55 | 已完成 | 2023-07-06 18:18 | 2023-07-06 18:18 | 未完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0023 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
23619627affd48099585627026ecf9e2 | 南华县广大铁路龙川平山-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2579 | 25.1877 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-21 12:06 | 2022-11-21 12:09 | 是 | 2022-11-21 20:17 | 是 | 2022-11-21 20:44 | 已完成 | 2022-11-29 14:08 | 2022-12-05 12:10 | 已完成 | 2022-11-29 09:54 | 2022-12-28 20:37 | 是 | 2022-12-28 20:37 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0024 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
48d18612ac0049fabd8fb87a644438b7 | 南华县吕合煤矿-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.3442 | 25.1559 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-21 12:08 | 2022-11-21 12:08 | 是 | 2022-11-21 20:24 | 是 | 2022-11-21 20:44 | 已完成 | 2022-11-27 13:33 | 2022-12-05 12:11 | 已完成 | 2022-11-27 14:00 | 2022-12-28 20:35 | 是 | 2022-12-28 20:35 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0025 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8a14e31c39fa423181935f38a45631b1 | 南华县职中-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2717 | 25.2117 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-21 12:08 | 2022-11-21 12:09 | 是 | 2022-11-21 20:26 | 是 | 2022-11-21 20:45 | 已完成 | 2022-12-15 10:19 | 2022-12-29 21:05 | 已完成 | 2022-12-15 12:17 | 2023-01-06 09:27 | 是 | 2023-01-06 09:27 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0027 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
51d86273d4c4476d89bd35e1584837fb | 南华县米黑么-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.97 | 25.2266 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-21 12:09 | 2022-11-21 12:12 | 是 | 2022-11-21 20:28 | 是 | 2022-11-21 20:45 | 已完成 | 2022-12-16 16:00 | 2022-12-19 12:00 | 已完成 | 2022-12-16 16:22 | 2022-12-28 20:36 | 是 | 2022-12-28 20:36 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0028 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
391deaa4006f42f29f62f6fdf198741a | 南华县一街村委会-5HHZ |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8846 | 25.1586 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C23304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-11-21 12:12 | 2022-11-21 12:12 | 是 | 2022-11-21 20:31 | 是 | 2022-11-21 20:46 | 已完成 | 2022-12-17 12:10 | 2022-12-18 12:58 | 已完成 | 2022-12-17 12:17 | 2022-12-28 20:36 | 是 | 2022-12-28 20:36 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C23304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0029 |  | 2023 | 是 |  | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2023-06-13 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [24 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | [8 empty] | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  |  | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [77 empty] | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f646fa8d294d452bbd54e84d494e8aef | 武定县白露平地村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0515 | 25.6733 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年春节保障传输设备扩容工程 | C22304624BA3003 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-10-25 13:43 | 2023-01-17 10:49 | 是 | 2023-01-17 14:52 | 是 | 2023-01-28 11:38 | 已完成 | 2023-03-02 13:19 | 2023-04-13 16:44 | 已完成 | 2023-04-26 13:24 | 2023-04-26 17:11 | 是 | 2023-04-26 17:11 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3003 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0007 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-29 | 工程实施阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 2022-12-16 |  | 2022-12-16 | 2022-12-16 | [5 empty] | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  |  | 正常 | 2023-03-28 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-26 | 2023-02-20 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-02-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1085.8 | 1085.8 | 307078.36 |  |  | 1085.8 |  | 3062 |  | 248.11 |  | 210.3 | [5 empty] | 3062 | 3062 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
67430cf10a4448e3b2dfe4a057055407 | 武定县乌龙一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3807 | 25.5731 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年春节保障传输设备扩容工程 | C22304624BA3003 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-10-25 10:21 | 2023-01-17 10:49 | 是 | 2023-01-17 14:48 | 是 | 2023-01-28 11:39 | 已完成 | 2023-03-02 16:44 | 2023-04-13 16:44 | 已完成 | 2023-04-26 13:20 | 2023-04-26 17:12 | 是 | 2023-04-26 17:12 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3003 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0006 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-12-29 | 工程实施阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 2022-12-16 |  | 2022-12-16 | 2022-12-16 | [5 empty] | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  |  | 正常 | 2023-03-28 | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-26 | 2023-02-20 | [8 empty] | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-02-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1042.81 | 1042.81 | 200290.9 |  |  | 1042.81 |  | 1967.8 |  | 223.54 |  | 159.11 | [5 empty] | 1967.8 | 1967.8 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
7bbedb1ff1dc4708b20a49a14023b43a | 南华县大德朗村委会一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8872 | 25.0123 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年春节保障传输设备扩容工程 | C22304624BA3003 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-10-25 15:22 | 2022-11-14 16:42 | 是 | 2023-01-17 14:34 | 是 | 2023-01-28 11:45 | 已完成 | 2023-02-24 08:44 | 2023-03-06 16:44 | [8 empty] | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3003 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0005 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-29 | 工程实施阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 2022-12-16 |  | 2022-12-16 | 2022-12-16 | [5 empty] | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  |  | 正常 | 2023-03-28 | 2023-03-29 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-21 | [8 empty] | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1085.8 | 1085.8 | 307158.11 |  |  | 1085.8 |  | 3141.37 |  | 248.1 |  | 210.3 | [5 empty] | 3141.37 | 3141.37 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
f6e2fc4f096b40c38a4c36ce7db6489f | 南华县华双无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0081 | 25.1245 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年春节保障传输设备扩容工程 | C22304624BA3003 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-10-25 10:26 | 2022-11-14 16:42 | 是 | 2023-01-17 14:32 | 是 | 2023-01-28 11:45 | 已完成 | 2023-02-24 08:42 | 2023-03-06 16:45 | 已完成 | 2023-03-31 14:37 | 2023-03-31 14:47 | 是 | 2023-03-31 14:47 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3003 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0004 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-12-29 | 工程实施阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 2022-12-16 |  | 2022-12-16 | 2022-12-16 | [5 empty] | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  |  | 正常 | 2023-03-28 | 2023-03-29 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-21 | [8 empty] | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1085.8 | 1085.8 | 307158.11 |  |  | 1085.8 |  | 3141.37 |  | 248.1 |  | 210.3 | [5 empty] | 3141.37 | 3141.37 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
f9a7e5d7679848b48db60823991961ec | 大姚县茨拉一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2085 | 26.2319 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年春节保障传输设备扩容工程 | C22304624BA3003 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-10-26 13:34 | 2023-01-28 11:42 | 是 | 2023-01-29 10:13 | 是 | 2023-01-29 10:15 | 已完成 | 2023-02-24 16:24 | 2023-03-06 22:28 | 已完成 | 2023-03-31 14:26 | 2023-03-31 14:47 | 是 | 2023-03-31 14:47 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3003 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0002 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-12-29 | 工程实施阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 2022-12-16 |  | 2022-12-16 | 2022-12-16 | [5 empty] | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  |  | 正常 | 2023-03-28 | 2023-03-29 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-21 | [8 empty] | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1085.8 | 1085.8 | 307158.11 |  |  | 1085.8 |  | 3141.37 |  | 248.1 |  | 210.3 | [5 empty] | 3141.37 | 3141.37 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
ac66f533b2c3401a88f2213bfcd832a4 | 大姚县陆林一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2669 | 25.6987 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年春节保障传输设备扩容工程 | C22304624BA3003 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-10-25 16:20 | 2023-01-28 11:42 | 是 | 2023-01-29 10:12 | 是 | 2023-01-29 10:16 | 已完成 | 2023-02-24 10:49 | 2023-03-06 22:28 | [8 empty] | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3003 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0001 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-12-29 | 工程实施阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 |  | 2022-12-16 |  | 2022-12-16 | 2022-12-16 | [5 empty] | 2023-01-04 | 2023-01-04 |  |  | 正常 | 2023-03-28 | 2023-03-29 |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-21 | [8 empty] | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-02-28 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 1048.62 | 1048.62 | 219484.79 |  |  | 1048.62 |  | 2184.48 |  | 226.86 |  | 166.04 | [5 empty] | 2184.48 | 2184.48 | [21 empty] | CMYN-202200964 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 陈绍顺 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
04727837815b42a4aae2222cf9267cf7 | 禄丰县舍资街-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.9114 | 25.1878 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:24 | 2022-07-07 13:25 | 是 | 2022-07-11 11:02 | 是 | 2022-07-11 13:58 | 已完成 | 2022-07-19 17:52 | 2022-07-20 20:16 | 已完成 | 2022-07-27 20:20 | 2022-07-28 02:00 | 是 | 2022-07-28 02:00 | 已完成 | 2023-07-06 18:35 | 2023-07-06 18:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0102 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
5048c9d81d464260ab8cb1c49313582e | 禄丰县仁兴白沙村委会-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2612 | 25.3634 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:25 | 2022-07-07 13:25 | 是 | 2022-07-11 11:04 | 是 | 2022-07-11 13:57 | 已完成 | 2022-07-19 15:00 | 2022-08-11 22:08 | 已完成 | 2022-08-08 17:07 | 2022-08-31 22:51 | 是 | 2022-08-31 22:51 | 已完成 | 2023-07-06 18:34 | 2023-07-06 18:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0103 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
199a9cfcb608464396bcedf8be79fe81 | 禄丰县共享电信彩云-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8858 | 24.9965 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:23 | 2022-07-07 13:23 | 是 | 2022-07-11 11:08 | 是 | 2022-07-11 13:57 | 已完成 | 2022-07-19 09:28 | 2022-07-19 21:26 | 已完成 | 2022-07-27 19:38 | 2022-07-28 01:59 | 是 | 2022-07-28 01:59 | 已完成 | 2023-07-06 18:34 | 2023-07-06 18:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0104 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
b175a1e2444243cb869b16d0e12b9df6 | 禄丰县羊街新立-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3042 | 25.0877 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:24 | 2022-07-07 13:24 | 是 | 2022-07-11 11:12 | 是 | 2022-07-11 13:57 | 已完成 | 2022-07-25 10:29 | 2022-07-25 22:08 | 已完成 | 2022-07-27 19:33 | 2022-07-28 01:59 | 是 | 2022-07-28 01:59 | 已完成 | 2023-07-06 18:35 | 2023-07-06 18:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0105 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
f13c0519976447e39898b27b921dfa1a | 禄丰县太白粉厂-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2934 | 25.0835 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:24 | 2022-07-07 13:24 | 是 | 2022-07-11 11:18 | 是 | 2022-07-11 13:57 | 已完成 | 2022-07-15 17:43 | 2022-08-11 15:24 | 已完成 | 2022-08-30 18:57 | 2022-08-31 22:50 | 是 | 2022-08-31 22:50 | 已完成 | 2023-07-06 18:35 | 2023-07-06 18:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0106 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4164.77 | 4164.77 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
9e182b6b736d4d4185bb2293eb38300c | 禄丰县勤丰加油站-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2978 | 25.1838 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:23 | 2022-07-07 13:24 | 是 | 2022-07-11 11:20 | 是 | 2022-07-11 13:56 | 已完成 | 2022-08-03 10:49 | 2022-08-11 09:18 | 已完成 | 2022-08-30 18:56 | 2022-08-31 22:56 | 是 | 2022-08-31 22:56 | 已完成 | 2022-10-22 12:23 | 2022-10-22 12:23 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0107 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
64b82489c11a43a6b5d5410e3ec63069 | 禄丰县罗茨产业园区-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2869 | 25.3248 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:22 | 2022-07-07 13:22 | 是 | 2022-07-11 11:25 | 是 | 2022-07-11 13:56 | 已完成 | 2022-07-27 17:52 | 2022-08-03 10:41 | 已完成 | 2022-07-27 17:46 | 2022-08-31 22:53 | 是 | 2022-08-31 22:53 | 已完成 | 2022-10-22 12:23 | 2022-10-22 12:23 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0108 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
d119266b19b945fdb1d1499d9299ec8e | 禄丰县广通镇政府-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.748 | 25.1693 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:22 | 2022-07-07 13:23 | 是 | 2022-07-11 11:27 | 是 | 2022-07-11 13:56 | 已完成 | 2022-07-13 18:30 | 2022-07-15 10:56 | 已完成 | 2022-07-27 19:31 | 2022-07-28 01:58 | 是 | 2022-07-28 01:58 | 已完成 | 2023-07-06 18:33 | 2023-07-06 18:33 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0109 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4326.5 | 4326.5 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
ebfd622a2cfa409ebee1d99e0aa73e64 | 禄丰县勤丰羊街大寺-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2995 | 25.0935 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:21 | 2022-07-07 13:21 | 是 | 2022-07-11 11:29 | 是 | 2022-07-11 13:56 | 已完成 | 2022-08-03 17:15 | 2022-08-11 09:17 | 已完成 | 2022-08-30 18:58 | 2022-08-31 22:56 | 是 | 2022-08-31 22:56 | 已完成 | 2022-10-22 12:24 | 2022-10-22 12:24 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0110 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
b5f431b9dce843ae963ed65c97f8857c | 武定县荣丰村-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2943 | 25.6406 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:21 | 2022-07-07 13:22 | 是 | 2022-07-11 13:18 | 是 | 2022-07-11 14:07 | 已完成 | 2022-07-21 18:10 | 2022-07-25 20:10 | 已完成 | 2022-07-27 18:49 | 2022-07-28 11:26 | 是 | 2022-07-28 11:26 | 已完成 | 2022-10-21 15:52 | 2022-10-21 15:52 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0111 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4324.26 | 4324.26 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
ebbfc9cdb8dc44b985a32d1631d212ff | 武定县木果甸-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4396 | 25.5429 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:20 | 2022-07-07 13:21 | 是 | 2022-07-11 13:21 | 是 | 2022-07-11 14:07 | 已完成 | 2022-07-21 18:11 | 2022-07-25 20:09 | 已完成 | 2022-07-19 13:26 | 2022-07-28 12:03 | 是 | 2022-07-28 12:03 | 已完成 | 2022-10-21 15:52 | 2022-10-21 15:52 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0112 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4822.25 | 4822.25 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
3907ed59da224e16a30460bd5e73f881 | 武定县高桥镇-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1885 | 25.6102 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:20 | 2022-07-07 13:20 | 是 | 2022-07-25 13:12 | 是 | 2022-07-25 13:13 | 已完成 | 2022-07-25 20:14 | 2022-08-11 12:05 | 已完成 | 2022-08-30 18:43 | 2022-08-31 16:12 | 是 | 2022-08-31 16:12 | 已完成 | 2022-10-21 15:51 | 2022-10-21 15:51 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0113 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
b5e9ffa953a64b769e4dab2c1c90615e | 武定县万德乡-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1741 | 25.9989 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:20 | 2022-07-07 13:20 | 是 | 2022-07-11 13:24 | 是 | 2022-07-11 14:07 | 已完成 | 2022-07-17 15:22 | 2022-08-11 15:26 | 已完成 | 2022-08-30 18:43 | 2022-08-31 16:11 | 是 | 2022-08-31 16:11 | 已完成 | 2022-10-21 15:53 | 2022-10-21 15:53 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0114 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4382.92 | 4382.92 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
2c65829097004e9dac9140bba0dd414a | 武定县九厂-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3566 | 25.4737 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:19 | 2022-07-07 13:20 | 是 | 2022-07-11 13:26 | 是 | 2022-07-11 14:07 | 已完成 | 2022-07-16 14:39 | 2022-08-11 15:27 | 已完成 | 2022-07-27 09:31 | 2022-08-30 15:28 | 是 | 2022-08-30 15:28 | 已完成 | 2023-07-06 18:37 | 2023-07-06 18:37 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0115 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4544.65 | 4544.65 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
2f2a7c1eb31d4a0cb4e9b26528ba212f | 武定县插甸客运站-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2885 | 25.6482 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 10:31 | 2022-07-07 13:19 | 是 | 2022-07-11 13:27 | 是 | 2022-07-11 14:06 | 已完成 | 2022-07-21 18:08 | 2022-07-25 20:12 | 已完成 | 2022-07-27 18:53 | 2022-07-28 11:46 | 是 | 2022-07-28 11:46 | 已完成 | 2022-10-21 15:50 | 2022-10-21 15:50 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0116 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4820 | 4820 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
579dde9bfb69460c93f15973308e3f2e | 大姚县方家坝-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3244 | 25.7306 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:50 | 2022-07-07 13:50 | 是 | 2022-07-11 10:36 | 是 | 2022-07-11 13:53 | 已完成 | 2022-07-28 16:02 | 2022-08-07 10:17 | 已完成 | 2022-08-01 12:27 | 2022-08-29 11:43 | 是 | 2022-08-29 11:43 | 已完成 | 2022-11-01 14:21 | 2022-11-01 14:21 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0049 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4981.73 | 4981.73 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
9a61c6dc6bd64ff793affc454116e640 | 大姚县范湾谢家-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3273 | 25.7045 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:48 | 2022-07-07 13:48 | 是 | 2022-07-27 10:28 | 是 | 2022-07-27 10:43 | 已完成 | 2022-07-28 12:00 | 2022-08-07 10:17 | 已完成 | 2022-07-28 12:43 | 2022-07-28 22:09 | 是 | 2022-07-28 22:09 | 已完成 | 2022-11-01 14:20 | 2022-11-01 14:20 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0050 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4609.17 | 4609.17 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
33bcd3831f524609a5a3369457c33055 | 大姚县金碧郦园共享联通-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3158 | 25.7257 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:49 | 2022-07-07 13:50 | 是 | 2022-07-26 11:23 | 是 | 2022-07-26 11:24 | 已完成 | 2022-08-07 10:38 | 2022-08-31 08:48 | 已完成 | 2022-08-07 09:14 | 2022-08-15 21:36 | 是 | 2022-08-15 21:36 | 已完成 | 2022-11-01 14:22 | 2022-11-01 14:22 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0051 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4537.33 | 4537.33 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
f52f96835d3f4c6a9a30c2b2c485164b | 大姚县东塔湖2-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3402 | 25.7199 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:49 | 2022-07-07 13:49 | 是 | 2022-08-16 15:58 | 是 | 2022-08-16 16:04 | 已完成 | 2022-08-27 08:46 | 2022-09-03 14:06 | 已完成 | 2022-09-14 10:57 | 2022-09-19 09:01 | 是 | 2022-09-19 09:01 | 已完成 | 2022-11-01 14:20 | 2022-11-01 14:20 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0052 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
37df74cfa7b84f4a810e127991b076d9 | 双柏县上王家（搬迁）-5HHX |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6296 | 24.7004 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:46 | 2022-07-07 13:46 | 是 | 2022-08-22 08:24 | 是 | 2022-08-22 08:26 | 已完成 | 2022-08-23 12:27 | 2022-08-29 10:53 | 已完成 | 2022-09-19 10:34 | 2022-09-19 23:24 | 是 | 2022-09-19 23:24 | 已完成 | 2022-11-01 14:33 | 2022-11-01 14:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0053 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
4d93fada7d234e5d9565e55cf52f9c6d | 双柏县兵站-5HHX |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6389 | 24.6776 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:49 | 2022-07-07 13:49 | 是 | 2022-07-11 12:01 | 是 | 2022-07-11 14:04 | 已完成 | 2022-07-29 12:02 | 2022-08-11 09:34 | 已完成 | 2022-08-05 13:42 | 2022-08-06 11:51 | 是 | 2022-08-06 11:51 | 已完成 | 2022-11-01 14:33 | 2022-11-01 14:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0054 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
d77b2ce0d1a9470d810b418bdcf36aa3 | 双柏县恒业未来森林灯杆-5HHX |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6264 | 24.6889 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:48 | 2022-07-07 13:48 | 是 | 2022-08-30 10:57 | 是 | 2022-08-30 10:59 | 已完成 | 2022-09-21 13:26 | 2022-09-22 15:44 | 已完成 | 2022-09-20 19:15 | 2022-09-29 15:46 | 是 | 2022-09-29 15:46 | 已完成 | 2022-11-01 14:33 | 2022-11-01 14:33 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0055 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4609.17 | 4609.17 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
6ec9396665dc48f28bc619237ba80d51 | 双柏县彝源路灯杆-5HHX |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6268 | 24.6913 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:48 | 2022-07-07 13:49 | 是 | 2022-09-20 22:31 | 是 | 2022-09-20 23:04 | 已完成 | 2022-09-22 11:05 | 2022-09-22 15:44 | 已完成 | 2022-09-28 09:41 | 2022-09-29 15:44 | 是 | 2022-09-29 15:44 | 已完成 | 2022-11-01 14:54 | 2022-11-01 14:54 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0056 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4216.11 | 4216.11 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
c45c20453c514369bf087833bb3bd8a9 | 牟定县四十亩地-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5606 | 25.2916 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:47 | 2022-07-07 13:48 | 是 | 2022-07-11 11:32 | 是 | 2022-07-11 14:00 | 已完成 | 2022-07-18 10:43 | 2022-07-19 10:10 | 已完成 | 2022-07-19 11:21 | 2022-07-27 23:03 | 是 | 2022-07-27 23:03 | 已完成 | 2022-11-01 14:25 | 2022-11-01 14:25 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0057 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4609.17 | 4609.17 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
cbc63a36abbc49e39455c5aa3c05771d | 牟定县双树-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5503 | 25.298 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:47 | 2022-07-07 13:47 | 是 | 2022-07-25 17:38 | 是 | 2022-07-25 17:41 | 已完成 | 2022-07-29 12:17 | 2022-07-30 10:49 | 已完成 | 2022-08-16 21:18 | 2022-08-16 23:02 | 是 | 2022-08-16 23:02 | 已完成 | 2022-11-01 14:25 | 2022-11-01 14:25 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0058 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4216.11 | 4216.11 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
527eb8cf6a3240dbbec5589673d73bb0 | 牟定县客运站-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5336 | 25.3102 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:46 | 2022-07-07 13:46 | 是 | 2022-07-11 11:34 | 是 | 2022-07-11 14:00 | 已完成 | 2022-07-17 15:01 | 2022-07-17 22:33 | 已完成 | 2022-07-27 20:35 | 2022-07-27 20:45 | 是 | 2022-07-27 20:45 | 已完成 | 2022-11-01 14:24 | 2022-11-01 14:24 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0059 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
8ca890d534e14fd6bfdf2cb83fd1dfff | 牟定县丁光山-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5577 | 25.3014 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:46 | 2022-07-07 13:46 | 是 | 2022-07-19 12:30 | 是 | 2022-07-19 12:34 | 已完成 | 2022-07-25 15:29 | 2022-07-30 10:49 | 已完成 | 2022-07-26 13:57 | 2022-08-16 17:53 | 是 | 2022-08-16 17:53 | 已完成 | 2022-11-01 14:24 | 2022-11-01 14:24 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0060 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4609.17 | 4609.17 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
8b0d36c6c2f848c2a3c722b84123cb52 | 牟定县职教园区-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5632 | 25.3108 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:39 | 2022-07-07 13:39 | 是 | 2022-08-30 11:09 | 是 | 2022-08-30 11:09 | 已完成 | 2022-09-03 16:47 | 2022-09-07 15:36 | 已完成 | 2022-09-16 17:49 | 2022-09-19 15:23 | 是 | 2022-09-19 15:23 | 已完成 | 2022-11-01 14:26 | 2022-11-01 14:26 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0061 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4164.77 | 4164.77 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
d3b03ae46873452082109cd782de94a9 | 牟定县茅洲古镇-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5377 | 25.3209 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:45 | 2022-07-07 13:45 | 是 | 2022-08-01 11:43 | 是 | 2022-08-01 12:13 | 已完成 | 2022-08-07 10:44 | 2022-08-12 09:40 | 已完成 | 2022-08-08 15:48 | 2022-08-08 16:59 | 是 | 2022-08-08 16:59 | 已完成 | 2022-11-01 14:25 | 2022-11-01 14:25 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0062 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4477.31 | 4477.31 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
68eb6f701fad4549846a9b0c407f234e | 牟定县福禄家苑-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5519 | 25.3077 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:44 | 2022-07-07 13:44 | 是 | 2022-07-30 12:01 | 是 | 2022-07-30 12:04 | 已完成 | 2022-07-30 13:25 | 2022-08-02 22:55 | 已完成 | 2022-08-12 15:35 | 2022-08-12 15:51 | 是 | 2022-08-12 15:51 | 已完成 | 2022-11-01 14:24 | 2022-11-01 14:24 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0063 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4822.25 | 4822.25 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
bf0076b2cec44dc69416837044bb4b27 | 牟定县茅洲古镇广场-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5382 | 25.3179 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:45 | 2022-07-07 13:45 | 是 | 2022-08-01 12:11 | 是 | 2022-08-01 12:12 | 已完成 | 2022-08-07 13:13 | 2022-08-12 09:40 | 已完成 | 2022-08-08 16:20 | 2022-08-08 17:02 | 是 | 2022-08-08 17:02 | 已完成 | 2022-11-01 14:25 | 2022-11-01 14:25 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0064 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
cd412ee6d63348dfbb5dcfbbe5652f91 | 元谋县地震局-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8761 | 25.7037 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:45 | 2022-07-07 13:46 | 是 | 2022-07-11 10:00 | 是 | 2022-07-11 14:14 | 已完成 | 2022-07-19 15:05 | 2022-07-21 20:47 | 已完成 | 2022-07-28 08:50 | 2022-07-28 20:41 | 是 | 2022-07-28 20:41 | 已完成 | 2022-11-01 14:37 | 2022-11-01 14:37 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0065 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
ff3834e5d62d428f9e2bcae0859cf304 | 元谋县温泉小镇别墅区-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8234 | 25.7067 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:41 | 2022-07-07 13:44 | 是 | 2022-07-11 10:03 | 是 | 2022-07-11 14:14 | 已完成 | 2022-07-19 11:27 | 2022-07-29 18:49 | 已完成 | 2022-08-31 16:45 | 2022-08-31 22:48 | 是 | 2022-08-31 22:48 | 已完成 | 2022-11-01 14:38 | 2022-11-01 14:38 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0066 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
7d8f48aa8fea4981a4340855b5fb693c | 元谋县南繁村-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8595 | 25.7306 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:39 | 2022-07-07 13:40 | 是 | 2022-07-11 10:05 | 是 | 2022-07-11 14:14 | 已完成 | 2022-07-19 09:15 | 2022-07-21 20:46 | 已完成 | 2022-07-28 09:00 | 2022-07-28 20:41 | 是 | 2022-07-28 20:41 | 已完成 | 2022-11-01 14:38 | 2022-11-01 14:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0067 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
6d4eb7df035c4ae18b31e0c67a72350c | 元谋县消防队-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8679 | 25.6911 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:39 | 2022-07-07 13:39 | 是 | 2022-07-11 10:07 | 是 | 2022-07-11 14:14 | 已完成 | 2022-07-28 15:05 | 2022-07-29 18:40 | 已完成 | 2022-08-31 16:43 | 2022-08-31 22:48 | 是 | 2022-08-31 22:48 | 已完成 | 2022-11-01 14:39 | 2022-11-01 14:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0068 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
56e4e54ba78b46f381eab982e59b5f4c | 元谋县老城乡-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8963 | 25.6208 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:13 | 2022-07-07 14:14 | 是 | 2022-07-11 10:10 | 是 | 2022-07-11 14:13 | 已完成 | 2022-07-15 10:05 | 2022-07-18 12:07 | 已完成 | 2022-07-15 10:03 | 2022-07-28 17:13 | 是 | 2022-07-28 17:13 | 已完成 | 2022-11-01 14:38 | 2022-11-01 14:38 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0069 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
5742bd1d2a2b4de8942e5db52fc64107 | 元谋县江边乡龙街村委会-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8725 | 25.8998 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:38 | 2022-07-07 13:38 | 是 | 2022-07-11 10:12 | 是 | 2022-07-11 14:13 | 已完成 | 2022-07-15 16:55 | 2022-07-18 12:06 | 已完成 | 2022-07-28 09:02 | 2022-07-28 20:42 | 是 | 2022-07-28 20:42 | 已完成 | 2022-11-01 14:52 | 2022-11-01 14:52 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0070 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
8d0fb33d48424a3a8ae3211fd165fdd0 | 元谋县凤凰湖广场-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8545 | 25.713 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:36 | 2022-07-07 13:37 | 是 | 2022-07-16 19:06 | 是 | 2022-07-16 19:08 | 已完成 | 2022-07-21 12:50 | 2022-07-21 20:44 | 已完成 | 2022-07-28 09:06 | 2022-07-28 20:44 | 是 | 2022-07-28 20:44 | 已完成 | 2022-11-01 14:38 | 2022-11-01 14:38 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0071 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
b4c09ea77ae540bdb746c4a04c42bfc3 | 元谋县资源圃-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8774 | 25.6978 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:38 | 2022-07-07 13:38 | 是 | 2022-07-11 10:14 | 是 | 2022-07-11 14:13 | 已完成 | 2022-07-19 17:51 | 2022-07-21 20:45 | 已完成 | 2022-07-28 09:05 | 2022-07-28 20:43 | 是 | 2022-07-28 20:43 | 已完成 | 2022-11-01 14:39 | 2022-11-01 14:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0072 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
a2278ca2605f4171b9f4c2d68d766892 | 姚安县府前街-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2414 | 25.5086 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:37 | 2022-07-07 13:37 | 是 | 2022-07-11 13:30 | 是 | 2022-07-11 14:10 | 已完成 | 2022-07-13 18:17 | 2022-07-14 20:43 | 已完成 | 2022-07-13 18:21 | 2022-07-25 18:04 | 是 | 2022-07-25 18:04 | 已完成 | 2022-11-01 14:34 | 2022-11-01 14:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0073 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
935c921ec73d495092885581d64bb78f | 武定县民族中学-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3942 | 25.5238 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:36 | 2022-07-07 13:36 | 是 | 2022-07-11 12:03 | 是 | 2022-07-11 14:09 | 已完成 | 2022-07-21 18:05 | 2022-07-25 20:13 | 已完成 | 2022-07-23 11:38 | 2022-07-28 11:47 | 是 | 2022-07-28 11:47 | 已完成 | 2022-10-21 15:52 | 2022-10-21 15:52 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0074 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4609.17 | 4609.17 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
780dbb9e7ad14bd4b983c128b3051deb | 武定县信用社-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4291 | 25.5355 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:36 | 2022-07-07 13:36 | 是 | 2022-07-11 12:06 | 是 | 2022-07-11 14:08 | 已完成 | 2022-07-21 18:08 | 2022-07-25 20:11 | 已完成 | 2022-07-19 13:27 | 2022-07-28 12:03 | 是 | 2022-07-28 12:03 | 已完成 | 2022-10-21 15:54 | 2022-10-21 15:54 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0075 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4164.77 | 4164.77 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
5ee51eab69f4429794162217279d67f8 | 武定县永吉村廉租房-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4016 | 25.5569 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:35 | 2022-07-07 13:36 | 是 | 2022-07-11 13:10 | 是 | 2022-07-11 14:08 | 已完成 | 2022-07-19 12:27 | 2022-08-11 15:25 | 已完成 | 2022-08-30 18:40 | 2022-08-31 16:13 | 是 | 2022-08-31 16:13 | 已完成 | 2022-10-21 15:54 | 2022-10-21 15:54 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0076 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4164.77 | 4164.77 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
9bbdd5bd9fea4ce7a1263fa776936691 | 武定县秀坤山庄-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3908 | 25.5354 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:33 | 2022-07-07 13:34 | 是 | 2022-07-11 13:12 | 是 | 2022-07-11 14:08 | 已完成 | 2022-07-21 18:07 | 2022-07-25 20:12 | 已完成 | 2022-07-14 16:51 | 2022-07-28 11:49 | 是 | 2022-07-28 11:49 | 已完成 | 2022-10-21 15:54 | 2022-10-21 15:54 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0077 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4377.84 | 4377.84 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
4c3bbb24e2544f3cbdf9ec374f3acc10 | 武定县交警队-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4179 | 25.5428 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:35 | 2022-07-07 13:35 | 是 | 2022-08-26 16:00 | 是 | 2022-08-26 16:01 | 已完成 | 2022-08-29 11:53 | 2022-08-31 15:55 | 已完成 | 2022-08-29 16:41 | 2022-09-20 10:47 | 是 | 2022-09-20 10:47 | 已完成 | 2022-10-21 15:51 | 2022-10-21 15:51 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0078 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4822.25 | 4822.25 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
fff95183f8df467d8da28847da232a4f | 武定县德盛混凝土-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4161 | 25.5193 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:35 | 2022-07-07 13:35 | 是 | 2022-07-11 13:14 | 是 | 2022-07-11 14:08 | 已完成 | 2022-07-21 18:10 | 2022-07-25 20:09 | 已完成 | 2022-07-19 13:27 | 2022-07-28 11:47 | 是 | 2022-07-28 11:47 | 已完成 | 2022-10-21 15:51 | 2022-10-21 15:51 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0079 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
55061bf8c3124ddd8287a63095bc8b8b | 武定县西河安置地2号-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4182 | 25.5581 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:34 | 2022-07-07 13:35 | 是 | 2022-07-11 13:16 | 是 | 2022-07-11 14:07 | 已完成 | 2022-07-21 18:09 | 2022-07-25 20:10 | 已完成 | 2022-07-19 15:01 | 2022-07-28 11:54 | 是 | 2022-07-28 11:54 | 已完成 | 2022-10-21 15:53 | 2022-10-21 15:53 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0080 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
102c48fbeb444970bb723b8fc5a7f23a | 永仁县碧水云涧-5HHX |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6579 | 26.0544 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:33 | 2022-07-07 13:33 | 是 | 2022-08-13 14:38 | 是 | 2022-08-13 14:39 | 已完成 | 2022-08-25 17:37 | 2022-08-26 11:41 | 已完成 | 2022-08-31 10:05 | 2022-08-31 23:28 | 是 | 2022-08-31 23:28 | 已完成 | 2022-10-22 13:37 | 2022-10-22 13:37 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0081 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4609.17 | 4609.17 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
27d9f6df5aca4d859d06483b0d362abe | 永仁县猛虎乡卫生院-5HHZ |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5679 | 26.0884 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:34 | 2022-07-07 13:34 | 是 | 2022-07-11 13:42 | 是 | 2022-07-11 14:12 | 已完成 | 2022-07-15 09:28 | 2022-07-27 13:54 | 已完成 | 2022-07-19 14:49 | 2022-08-05 18:11 | 是 | 2022-08-05 18:11 | 已完成 | 2022-10-22 13:37 | 2022-10-22 13:37 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0082 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
5b5a5dbc33094e709241fc9068eb848f | 永仁县永兴乡卫生院-5HHZ |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5307 | 26.3456 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:33 | 2022-07-07 13:33 | 是 | 2022-07-11 13:45 | 是 | 2022-07-11 14:12 | 已完成 | 2022-07-14 11:09 | 2022-08-11 09:34 | 已完成 | 2022-07-14 10:56 | 2022-08-31 23:25 | 是 | 2022-08-31 23:25 | 已完成 | 2022-10-22 13:38 | 2022-10-22 13:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0083 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
70511bea5ba94167a24aa5b56bb825cb | 永仁县中和镇卫生院-5HHZ |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4054 | 26.157 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:32 | 2022-07-07 13:33 | 是 | 2022-07-11 13:47 | 是 | 2022-07-11 14:12 | 已完成 | 2022-07-11 18:52 | 2022-08-11 09:09 | 已完成 | 2022-07-12 10:50 | 2022-08-31 23:26 | 是 | 2022-08-31 23:26 | 已完成 | 2022-10-22 13:38 | 2022-10-22 13:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0084 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
e409892b6cbf47829953e5c75b53bbb2 | 永仁县维的农科站-5HHZ |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6367 | 26.1467 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:32 | 2022-07-07 13:32 | 是 | 2022-07-11 13:49 | 是 | 2022-07-11 14:11 | 已完成 | 2022-07-12 12:29 | 2022-07-14 17:18 | 已完成 | 2022-07-27 23:12 | 2022-07-28 00:35 | 是 | 2022-07-28 00:35 | 已完成 | 2022-10-22 13:38 | 2022-10-22 13:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0085 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4981.73 | 4981.73 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
47fe7345841446bdbe169a82dbd56de1 | 南华县大蛇腰-5HHZ |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9581 | 25.1206 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:32 | 2022-07-07 13:32 | 是 | 2022-07-11 11:49 | 是 | 2022-07-11 14:02 | 已完成 | 2022-07-14 14:56 | 2022-07-15 18:02 | 已完成 | 2022-07-27 19:26 | 2022-07-27 21:11 | 是 | 2022-07-27 21:11 | 已完成 | 2022-11-01 14:26 | 2022-11-01 14:26 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0086 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4542.4 | 4542.4 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
f4025532a52a46f184abeb5f5a52f671 | 南华县红土坡乡政府-5HHZ |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8229 | 25.0362 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:31 | 2022-07-07 13:31 | 是 | 2022-07-11 11:51 | 是 | 2022-07-11 14:02 | 已完成 | 2022-07-15 17:51 | 2022-08-08 10:37 | 已完成 | 2022-08-30 18:55 | 2022-08-30 21:43 | 是 | 2022-08-30 21:43 | 已完成 | 2022-11-01 14:29 | 2022-11-01 14:29 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0087 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6594.42 | 6594.42 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
3e05c1824de24e96b812ccf34ebaa41d | 南华县兔街中学-5HHZ |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7966 | 24.7964 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:31 | 2022-07-07 13:31 | 是 | 2022-07-11 11:54 | 是 | 2022-07-11 14:02 | 已完成 | 2022-07-16 10:41 | 2022-08-08 10:36 | 已完成 | 2022-08-30 18:13 | 2022-08-30 21:43 | 是 | 2022-08-30 21:43 | 已完成 | 2022-11-01 14:32 | 2022-11-01 14:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0088 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
135467562dbe421f99e964fecc0c31bf | 南华县罗武庄乡政府办公楼-5HHZ |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7669 | 25.1164 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:28 | 2022-07-07 13:29 | 是 | 2022-07-11 11:56 | 是 | 2022-07-11 14:01 | 已完成 | 2022-07-15 09:30 | 2022-08-08 10:37 | 已完成 | 2022-08-30 18:55 | 2022-08-30 21:45 | 是 | 2022-08-30 21:45 | 已完成 | 2022-11-01 14:31 | 2022-11-01 14:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0089 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
561a8278f88141ccbddc9788d3c069cb | 南华县雨露乡政府-5HHZ |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2798 | 25.096 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:30 | 2022-07-07 13:31 | 是 | 2022-07-11 11:58 | 是 | 2022-07-11 14:01 | 已完成 | 2022-07-14 17:47 | 2022-08-10 14:58 | 已完成 | 2022-08-02 15:06 | 2022-08-21 21:22 | 是 | 2022-08-21 21:22 | 已完成 | 2022-11-01 14:32 | 2022-11-01 14:32 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0090 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
a8ffc1d5b89b439b8111ab8c7c853103 | 大姚县石羊-5HHZ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0999 | 25.8476 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:29 | 2022-07-07 13:29 | 是 | 2022-07-11 10:40 | 是 | 2022-07-11 13:53 | 已完成 | 2022-07-19 15:46 | 2022-08-11 09:35 | 已完成 | 2022-08-18 10:59 | 2022-08-21 10:02 | 是 | 2022-08-21 10:02 | 已完成 | 2022-11-01 14:23 | 2022-11-01 14:23 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0091 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4544.65 | 4544.65 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
0944000cca5a41498e749f304d2a97b9 | 大姚县昙华乡三-5HHZ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2243 | 25.951 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:28 | 2022-07-07 13:28 | 是 | 2022-07-19 12:33 | 是 | 2022-07-19 12:35 | 已完成 | 2022-07-21 11:35 | 2022-08-11 09:40 | 已完成 | 2022-08-30 19:02 | 2022-08-30 20:31 | 是 | 2022-08-30 20:31 | 已完成 | 2022-11-01 14:23 | 2022-11-01 14:23 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0092 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
82024da149e748c592ab7e61df3e346e | 大姚县六苴集镇共享电信-5HHZ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3621 | 25.8954 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:28 | 2022-07-07 13:28 | 是 | 2022-07-11 10:45 | 是 | 2022-07-11 13:53 | 已完成 | 2022-07-28 07:53 | 2022-07-28 14:03 | 已完成 | 2022-08-19 15:41 | 2022-08-28 20:00 | 是 | 2022-08-28 20:00 | 已完成 | 2022-11-01 14:22 | 2022-11-01 14:22 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0093 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
7ef21d5e8d1043418142acd78534821a | 大姚县三台乡政府-5HHZ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0775 | 26.012 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:27 | 2022-07-07 13:27 | 是 | 2022-07-11 10:47 | 是 | 2022-07-11 13:53 | 已完成 | 2022-07-21 11:42 | 2022-07-28 15:17 | 已完成 | 2022-08-18 13:27 | 2022-08-21 09:53 | 是 | 2022-08-21 09:53 | 已完成 | 2022-11-01 14:23 | 2022-11-01 14:23 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0094 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
778f74dee4614f98ac463c2e225766db | 姚安县光禄福光村委会-5HHZ |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2056 | 25.5677 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:27 | 2022-07-07 13:27 | 是 | 2022-07-11 13:34 | 是 | 2022-07-11 14:10 | 已完成 | 2022-07-18 17:34 | 2022-07-21 19:34 | 已完成 | 2022-07-24 23:47 | 2022-07-25 18:31 | 是 | 2022-07-25 18:31 | 已完成 | 2022-11-01 14:35 | 2022-11-01 14:35 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0095 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4326.5 | 4326.5 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
055cd0dbc7f44c2d9162468cef589f58 | 姚安县草海-5HHZ |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2251 | 25.6064 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:28 | 2022-07-07 13:28 | 是 | 2022-07-16 13:42 | 是 | 2022-07-16 13:49 | 已完成 | 2022-07-16 15:39 | 2022-07-18 12:11 | 已完成 | 2022-07-18 11:38 | 2022-07-25 18:34 | 是 | 2022-07-25 18:34 | 已完成 | 2022-11-01 14:34 | 2022-11-01 14:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0096 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4544.65 | 4544.65 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
c5d78c83dd6140c88d0a5996e3f5f951 | 姚安县共址电信光禄古镇-5HHZ |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2032 | 25.5926 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:26 | 2022-07-07 13:27 | 是 | 2022-07-11 13:40 | 是 | 2022-07-11 14:10 | 已完成 | 2022-07-17 14:31 | 2022-07-21 19:34 | 已完成 | 2022-07-18 11:35 | 2022-07-25 18:29 | 是 | 2022-07-25 18:29 | 已完成 | 2022-11-01 14:48 | 2022-11-01 14:48 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0097 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
73cf44eefa2d4e3b86509152c928328a | 姚安县弥兴粮管所-5HHZ |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1564 | 25.4068 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:27 | 2022-07-07 13:27 | 是 | 2022-07-28 14:30 | 是 | 2022-07-28 14:31 | 已完成 | 2022-08-02 15:37 | 2022-08-04 12:09 | 已完成 | 2022-08-02 15:39 | 2022-08-26 16:40 | 是 | 2022-08-26 16:40 | 已完成 | 2022-11-01 14:37 | 2022-11-01 14:37 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0098 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
08d4021c9c964d3abe88fa74d6ecebf5 | 禄丰县共享联通松树园-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2205 | 24.9461 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:25 | 2022-07-07 13:26 | 是 | 2022-07-08 18:35 | 是 | 2022-07-08 18:37 | 已完成 | 2022-07-08 18:42 | 2022-07-11 17:09 | 已完成 | 2022-07-27 19:35 | 2022-07-28 01:59 | 是 | 2022-07-28 01:59 | 已完成 | 2023-07-06 18:34 | 2023-07-06 18:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0099 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
ef782ab6edf8410bb072ae56d914b76b | 禄丰县广通交警中队-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7512 | 25.1671 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:25 | 2022-07-07 13:25 | 是 | 2022-07-11 10:57 | 是 | 2022-07-11 13:58 | 已完成 | 2022-07-13 18:27 | 2022-07-15 10:55 | 已完成 | 2022-07-27 19:29 | 2022-07-28 01:58 | 是 | 2022-07-28 01:58 | 已完成 | 2022-10-22 12:23 | 2022-10-22 12:23 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0100 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
0b296ac4b3cf4e38a70f97b84b5cb1b9 | 禄丰县干海资-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.918 | 25.1046 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:25 | 2022-07-07 13:25 | 是 | 2022-07-11 11:00 | 是 | 2022-07-11 13:58 | 已完成 | 2022-07-18 12:32 | 2022-08-11 11:50 | 已完成 | 2022-08-30 18:40 | 2022-08-31 22:49 | 是 | 2022-08-31 22:49 | 已完成 | 2023-07-06 19:58 | 2023-07-06 19:58 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0101 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4820 | 4820 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
4b46084346d3405583ff1f67a2338c80 | 楚雄市干沟村-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4506 | 25.0852 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:12 | 2022-07-07 14:12 | 是 | 2022-07-11 10:19 | 是 | 2022-07-11 13:51 | 已完成 | 2022-07-20 12:07 | 2022-08-10 20:46 | 已完成 | 2022-08-31 17:25 | 2022-09-01 08:37 | 是 | 2022-09-01 08:37 | 已完成 | 2022-11-01 11:46 | 2022-11-01 11:46 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0001 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
2035f37a2a9d47aaaebab66d6bb31488 | 楚雄市大东孙家-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.613 | 24.9992 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:12 | 2022-07-07 14:13 | 是 | 2022-07-11 10:23 | 是 | 2022-07-11 13:51 | 已完成 | 2022-07-20 11:26 | 2022-07-20 15:06 | 已完成 | 2022-07-27 21:08 | 2022-07-28 17:01 | 是 | 2022-07-28 17:01 | 已完成 | 2022-11-01 14:46 | 2022-11-01 14:46 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0002 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
0a7857b90dc745428fba6cb0bd685b93 | 楚雄市东华客运站-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4854 | 24.9502 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:15 | 2022-07-07 14:16 | 是 | 2022-07-11 10:25 | 是 | 2022-07-11 13:50 | 已完成 | 2022-08-05 17:19 | 2022-08-10 20:44 | 已完成 | 2022-08-31 17:23 | 2022-09-01 09:17 | 是 | 2022-09-01 09:17 | 已完成 | 2022-11-01 11:45 | 2022-11-01 11:45 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0003 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
5f24bac625f94c75b1c51e23c21c1ef7 | 楚雄市发改委共享联通-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5481 | 25.0269 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:13 | 2022-07-07 14:13 | 是 | 2022-08-12 11:12 | 是 | 2022-08-12 11:14 | 已完成 | 2022-08-12 12:06 | 2022-08-13 12:29 | 已完成 | 2022-08-31 17:33 | 2022-09-01 09:48 | 是 | 2022-09-01 09:48 | 已完成 | 2022-11-01 11:45 | 2022-11-01 11:45 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0004 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
02a22cef42b04a55b63b1e70500ff8c5 | 楚雄市紫溪河前部队-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4889 | 25.0483 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:15 | 2022-07-07 14:15 | 是 | 2022-07-18 21:04 | 是 | 2022-07-18 21:22 | 已完成 | 2022-08-03 11:01 | 2022-08-11 12:28 | 已完成 | 2022-08-31 17:19 | 2022-09-01 08:43 | 是 | 2022-09-01 08:43 | 已完成 | 2022-11-01 14:19 | 2022-11-01 14:19 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0005 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4822.25 | 4822.25 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
2356ecc34e0844a094915970542ec7f0 | 楚雄市共享联通永安公租房-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5646 | 25.0714 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:11 | 2022-07-07 14:12 | 是 | 2022-08-26 09:17 | 是 | 2022-08-26 09:56 | 已完成 | 2022-08-28 14:17 | 2022-08-30 11:24 | 已完成 | 2022-09-13 21:39 | 2022-09-20 08:18 | 是 | 2022-09-20 08:18 | 已完成 | 2022-11-01 15:00 | 2022-11-01 15:00 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0006 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
da3a354449414607a6d90b2f92846f07 | 楚雄市大地基-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3613 | 24.6954 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:10 | 2022-07-07 14:11 | 是 | 2022-07-11 21:47 | 是 | 2022-07-11 21:48 | 已完成 | 2022-07-13 11:07 | 2022-07-13 12:54 | 已完成 | 2022-07-27 21:10 | 2022-07-28 17:05 | 是 | 2022-07-28 17:05 | 已完成 | 2022-11-01 11:43 | 2022-11-01 11:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0007 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
e2102318e0af4bf7ac2bd95d982d0704 | 楚雄市东瓜水河村-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5078 | 25.0959 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:14 | 2022-07-07 14:14 | 是 | 2022-07-18 21:10 | 是 | 2022-07-18 21:22 | 已完成 | 2022-07-30 13:09 | 2022-08-11 11:01 | 已完成 | 2022-08-31 17:28 | 2022-09-01 09:24 | 是 | 2022-09-01 09:24 | 已完成 | 2022-11-01 11:44 | 2022-11-01 11:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0008 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
8e30df6860a74140a2bc0fad35154dac | 楚雄市东共享电信燃料厂二-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4414 | 25.0954 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:11 | 2022-07-07 14:11 | 是 | 2022-07-26 23:36 | 是 | 2022-07-26 23:41 | 已完成 | 2022-07-27 11:35 | 2022-07-28 12:01 | 已完成 | 2022-08-16 17:29 | 2022-08-17 12:06 | 是 | 2022-08-17 12:06 | 已完成 | 2022-11-01 11:44 | 2022-11-01 11:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0009 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
b3850605f7574ddc98e449e65941e6e8 | 楚雄市中山集镇-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0879 | 24.9058 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:15 | 2022-07-07 14:15 | 是 | 2022-07-26 15:44 | 是 | 2022-07-26 15:45 | 已完成 | 2022-07-26 15:49 | 2022-07-26 16:59 | 已完成 | 2022-08-01 17:03 | 2022-08-02 11:08 | 是 | 2022-08-02 11:08 | 已完成 | 2022-11-01 11:50 | 2022-11-01 11:50 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0010 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4382.92 | 4382.92 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
02cabfd28c944f7d8bd7d9051b2274ff | 楚雄市大过口乡水厂-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1518 | 24.8787 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:09 | 2022-07-07 14:09 | 是 | 2022-07-18 21:15 | 是 | 2022-07-18 21:21 | 已完成 | 2022-07-28 11:49 | 2022-07-29 09:53 | 已完成 | 2022-08-16 17:28 | 2022-08-17 12:05 | 是 | 2022-08-17 12:05 | 已完成 | 2022-11-01 11:43 | 2022-11-01 11:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0011 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4822.25 | 4822.25 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
9edbb52c5e9842f99f75f8a9212e6255 | 楚雄市子午以口村委会-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5214 | 24.8991 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:09 | 2022-07-07 14:10 | 是 | 2022-07-18 21:12 | 是 | 2022-07-18 21:21 | 已完成 | 2022-07-24 12:09 | 2022-08-11 12:26 | 已完成 | 2022-08-31 17:41 | 2022-09-01 08:43 | 是 | 2022-09-01 08:43 | 已完成 | 2022-11-01 14:18 | 2022-11-01 14:18 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0012 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
c49238d4d28548ed9f8cbcd3af06c5bb | 楚雄市中南建材城-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5894 | 25.0009 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:08 | 2022-07-07 14:09 | 是 | 2022-07-19 12:22 | 是 | 2022-07-19 12:33 | 已完成 | 2022-07-24 12:09 | 2022-07-26 15:48 | 已完成 | 2022-08-01 16:45 | 2022-08-02 11:07 | 是 | 2022-08-02 11:07 | 已完成 | 2022-11-01 11:49 | 2022-11-01 11:49 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0013 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4930.39 | 4930.39 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
650cd3c8cb8d4f43909e03032c3f0b51 | 楚雄市大东-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6221 | 25.007 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:10 | 2022-07-07 14:10 | 是 | 2022-07-18 21:07 | 是 | 2022-07-18 21:22 | 已完成 | 2022-07-24 09:16 | 2022-08-10 20:45 | 已完成 | 2022-08-31 17:23 | 2022-09-01 08:44 | 是 | 2022-09-01 08:44 | 已完成 | 2022-11-01 11:43 | 2022-11-01 11:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0014 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4485.99 | 4485.99 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
ad5476b70485452383ad7fc97c630baf | 楚雄市达连坝张家村-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4886 | 25.0951 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:06 | 2022-07-07 14:07 | 是 | 2022-07-18 21:17 | 是 | 2022-07-18 21:21 | 已完成 | 2022-08-03 13:14 | 2022-08-17 13:05 | 已完成 | 2022-08-31 23:30 | 2022-09-01 09:19 | 是 | 2022-09-01 09:19 | 已完成 | 2022-11-01 11:42 | 2022-11-01 11:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0015 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4216.11 | 4216.11 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
d398eaa37ea3427e9ccdd1256b62b8c0 | 楚雄市子午法邑-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5527 | 24.8858 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:06 | 2022-07-07 14:06 | 是 | 2022-08-24 19:52 | 是 | 2022-08-24 19:53 | 已完成 | 2022-08-26 11:46 | 2022-08-29 20:33 | 已完成 | 2022-08-26 11:09 | 2022-09-14 18:42 | 是 | 2022-09-14 18:42 | 已完成 | 2022-11-01 11:52 | 2022-11-01 11:52 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0016 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4382.92 | 4382.92 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
e82a47ff0b3f4808baa0f38f2429e5b4 | 楚雄市紫溪农产品交易中心-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4662 | 25.0833 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:07 | 2022-07-07 14:07 | 是 | 2022-08-30 09:52 | 是 | 2022-08-30 10:06 | 已完成 | 2022-08-30 18:46 | 2022-08-31 18:45 | 已完成 | 2022-09-13 21:44 | 2022-09-20 08:26 | 是 | 2022-09-20 08:26 | 已完成 | 2022-11-01 14:58 | 2022-11-01 14:58 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0017 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
1695a75c190043ec9a9adaf7245b554d | 楚雄市庄甸元寿桥小区-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5947 | 25.033 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:06 | 2022-07-07 14:06 | 是 | 2022-08-15 18:02 | 是 | 2022-08-15 18:09 | 已完成 | 2022-09-07 13:18 | 2022-09-19 17:29 | 已完成 | 2022-09-13 21:38 | 2022-09-29 18:53 | 是 | 2022-09-29 18:53 | 已完成 | 2022-11-01 11:52 | 2022-11-01 11:52 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0019 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4609.17 | 4609.17 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
e18f486249cc4ceca4d04806485cf476 | 楚雄市庄甸工业园后山-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5867 | 25.0455 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:05 | 2022-07-07 14:05 | 是 | 2022-08-30 09:58 | 是 | 2022-08-30 10:05 | 已完成 | 2022-08-31 09:38 | 2022-08-31 17:51 | 已完成 | 2022-09-13 21:44 | 2022-09-20 08:26 | 是 | 2022-09-20 08:26 | 已完成 | 2022-11-01 11:49 | 2022-11-01 11:49 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0020 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4216.11 | 4216.11 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
83b9fc82d9764d37b8afe3d8faf0e0d8 | 楚雄市欧鹏教育小镇-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5916 | 24.9805 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:03 | 2022-07-07 14:04 | 是 | 2022-08-30 09:53 | 是 | 2022-08-30 10:05 | 已完成 | 2022-09-06 12:03 | 2022-09-18 15:54 | 已完成 | 2022-09-13 21:43 | 2022-09-29 19:09 | 是 | 2022-09-29 19:09 | 已完成 | 2022-11-01 15:04 | 2022-11-01 15:04 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0021 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
40b0cbd56a634e139aafc90699ec255d | 楚雄市御景花园小区-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5834 | 25.0305 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:05 | 2022-07-07 14:05 | 是 | 2022-07-26 11:10 | 是 | 2022-07-26 11:21 | 已完成 | 2022-07-28 09:13 | 2022-08-11 12:27 | 已完成 | 2022-08-03 15:41 | 2022-09-01 09:21 | 是 | 2022-09-01 09:21 | 已完成 | 2022-11-01 11:49 | 2022-11-01 11:49 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0022 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
2e057037145349898adf03ac356eee16 | 楚雄市辛彝农业投资公司-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6021 | 25.0164 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:04 | 2022-07-07 14:05 | 是 | 2022-08-30 09:53 | 是 | 2022-08-30 10:05 | 已完成 | 2022-08-30 18:37 | 2022-08-31 18:45 | 已完成 | 2022-09-13 21:40 | 2022-09-20 08:18 | 是 | 2022-09-20 08:18 | 已完成 | 2023-02-06 10:35 | 2023-02-06 10:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0023 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4609.17 | 4609.17 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
9f2c12fba1264413b3693c4397c3d2df | 楚雄市中南建材城兴楚路-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5938 | 25.0043 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:04 | 2022-07-07 14:04 | 是 | 2022-08-10 11:51 | 是 | 2022-08-10 11:54 | 已完成 | 2022-08-11 10:51 | 2022-08-25 09:11 | 已完成 | 2022-08-31 17:45 | 2022-09-01 09:11 | 是 | 2022-09-01 09:11 | 已完成 | 2022-11-01 11:50 | 2022-11-01 11:50 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0024 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4747.19 | 4747.19 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
4e35531edd7248bb967a17d9a2a0cb5a | 楚雄市永兴彝海大成路口-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5808 | 25.0097 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:02 | 2022-07-07 14:03 | 是 | 2022-08-30 10:04 | 是 | 2022-08-30 10:04 | 已完成 | 2022-09-08 14:57 | 2022-09-26 23:20 | 已完成 | 2022-09-13 21:41 | 2022-09-29 19:15 | 是 | 2022-09-29 19:15 | 已完成 | 2022-11-01 11:51 | 2022-11-01 11:51 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0025 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4537.33 | 4537.33 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
6ad94ecec1e8491da7ce12fc31980eca | 楚雄市官屯小区-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5483 | 25.0207 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:01 | 2022-07-07 14:02 | 是 | 2022-08-26 09:54 | 是 | 2022-08-26 09:55 | 已完成 | 2022-08-29 11:18 | 2022-08-29 20:09 | 已完成 | 2022-09-13 21:42 | 2022-09-20 08:17 | 是 | 2022-09-20 08:17 | 已完成 | 2022-11-01 11:47 | 2022-11-01 11:47 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0026 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
d95edae8116f45a3928a4bab11e68cf6 | 楚雄市瑞特国际-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.569 | 25.0239 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:03 | 2022-07-07 14:03 | 是 | 2022-08-23 09:39 | 是 | 2022-08-23 09:39 | 已完成 | 2022-08-23 16:18 | 2022-08-24 09:18 | 已完成 | 2022-08-31 17:29 | 2022-09-01 09:10 | 是 | 2022-09-01 09:10 | 已完成 | 2022-11-01 11:48 | 2022-11-01 11:48 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0027 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4930.39 | 4930.39 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
57fde089e52b4577a1aaef455f95eae2 | 楚雄市玖龙国际小吃街-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5851 | 25.0276 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:01 | 2022-07-07 14:01 | 是 | 2022-07-26 10:24 | 是 | 2022-07-26 10:33 | 已完成 | 2022-07-28 09:16 | 2022-08-11 12:28 | 已完成 | 2022-08-03 15:48 | 2022-09-01 09:21 | 是 | 2022-09-01 09:21 | 已完成 | 2022-11-01 11:47 | 2022-11-01 11:47 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0028 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4216.11 | 4216.11 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
0799f31fcbc941bfafa113bf961d7e0d | 楚雄市吕合煤矿堆场-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3463 | 25.1699 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:59 | 2022-07-07 14:00 | 是 | 2022-07-26 16:11 | 是 | 2022-07-26 16:12 | 已完成 | 2022-08-02 13:24 | 2022-08-10 20:45 | 已完成 | 2022-08-31 17:21 | 2022-09-01 08:38 | 是 | 2022-09-01 08:38 | 已完成 | 2022-11-01 11:47 | 2022-11-01 11:47 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0029 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
201445b758e047a786dc14e0f053b846 | 禄丰县单晶硅厂-5HHQ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0641 | 25.1787 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:00 | 2022-07-07 14:01 | 是 | 2022-09-17 19:20 | 是 | 2022-09-17 19:23 | 已完成 | 2022-09-19 17:16 | 2022-09-19 19:09 | 已完成 | 2022-09-27 18:10 | 2022-09-29 19:04 | 是 | 2022-09-29 19:04 | 已完成 | 2022-11-01 11:51 | 2022-11-01 11:51 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0030 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4609.17 | 4609.17 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
8f7cdac9319c45598bd5bdf705195e03 | 大姚县付国屯-5HHQ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3306 | 25.7243 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:58 | 2022-07-07 13:59 | 是 | 2022-09-17 14:22 | 是 | 2022-09-17 14:24 | 已完成 | 2022-09-18 12:45 | 2022-09-26 14:51 | 已完成 | 2022-09-28 20:11 | 2022-09-30 02:32 | 是 | 2022-09-30 02:32 | 已完成 | 2022-11-01 14:21 | 2022-11-01 14:21 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0031 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4256.54 | 4256.54 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
9b97c0c02f134a6796ae36e114904004 | 楚雄市楚雄院子1期-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5188 | 25.0817 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:58 | 2022-07-07 13:58 | 是 | 2022-07-26 10:20 | 是 | 2022-07-26 10:33 | 已完成 | 2022-07-29 11:36 | 2022-08-04 12:21 | 已完成 | 2022-08-21 17:07 | 2022-08-21 21:30 | 是 | 2022-08-21 21:30 | 已完成 | 2022-11-01 11:42 | 2022-11-01 11:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0032 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4609.17 | 4609.17 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
b206a7b55d1643bb9c031c41d97c1d19 | 楚雄市楚雄院子二期117栋-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5278 | 25.0842 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:57 | 2022-07-07 13:57 | 是 | 2022-07-18 21:19 | 是 | 2022-07-18 21:21 | 已完成 | 2022-07-28 18:36 | 2022-08-02 13:19 | 已完成 | 2022-08-21 17:03 | 2022-08-21 21:29 | 是 | 2022-08-21 21:29 | 已完成 | 2022-11-01 11:42 | 2022-11-01 11:42 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0033 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4216.11 | 4216.11 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
1169415160e3480d81154b54abc7efad | 双柏县杞龙村2-5HHQ |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.642 | 24.6824 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:55 | 2022-07-07 13:55 | 是 | 2022-09-16 13:54 | 是 | 2022-09-16 15:40 | 已完成 | 2022-09-17 14:44 | 2022-09-17 21:43 | 已完成 | 2022-09-27 18:11 | 2022-09-29 19:14 | 是 | 2022-09-29 19:14 | 已完成 | 2022-11-01 14:49 | 2022-11-01 14:49 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0034 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4609.17 | 4609.17 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
b7ad7a6715574296b85e7345b2918204 | 楚雄市民族中学新校区-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5883 | 24.9835 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:56 | 2022-07-07 13:57 | 是 | 2022-09-20 22:56 | 是 | 2022-09-20 23:02 | 已完成 | 2022-09-21 17:02 | 2022-09-28 00:22 | 已完成 | 2022-09-28 09:11 | 2022-09-30 01:27 | 是 | 2022-09-30 01:27 | 已完成 | 2022-11-01 14:57 | 2022-11-01 14:57 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0035 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4216.11 | 4216.11 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
c68e8fa8864e457c8f3141c07f135dfb | 楚雄市格林天越-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5688 | 25.0466 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:55 | 2022-07-07 13:55 | 是 | 2022-09-21 15:51 | 是 | 2022-09-21 15:53 | 已完成 | 2022-09-26 15:45 | 2022-09-26 21:30 | 已完成 | 2022-09-29 10:47 | 2022-10-08 16:58 | 是 | 2022-10-08 16:58 | 已完成 | 2022-11-01 14:43 | 2022-11-01 14:43 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0036 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
c91446dc26d84173ae5043adadd2c706 | 楚雄市马石铺-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6268 | 25.0794 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:52 | 2022-07-07 13:52 | 是 | 2022-07-26 23:40 | 是 | 2022-07-26 23:41 | 已完成 | 2022-07-28 13:31 | 2022-08-02 13:21 | 已完成 | 2022-08-31 17:46 | 2022-09-01 09:10 | 是 | 2022-09-01 09:10 | 已完成 | 2022-11-01 11:47 | 2022-11-01 11:47 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0037 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4382.92 | 4382.92 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
b00d2dea1ae049d3afafb4b0a4c8533f | 禄丰县北门村-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0844 | 25.1537 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:53 | 2022-07-07 13:53 | 是 | 2022-07-11 10:49 | 是 | 2022-07-11 13:59 | 已完成 | 2022-07-30 10:37 | 2022-08-20 12:26 | 已完成 | 2022-07-26 16:39 | 2022-08-31 22:53 | 是 | 2022-08-31 22:53 | 已完成 | 2023-07-06 18:34 | 2023-07-06 18:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0038 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
768e23c2b23b4b9bae5b25a4d9a6b31f | 禄丰县德钢水厂-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0781 | 25.1356 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:52 | 2022-07-07 13:53 | 是 | 2022-07-11 10:53 | 是 | 2022-07-11 13:59 | 已完成 | 2022-07-15 10:57 | 2022-07-15 19:01 | 已完成 | 2022-07-15 10:16 | 2022-07-28 02:00 | 是 | 2022-07-28 02:00 | 已完成 | 2022-10-22 12:22 | 2022-10-22 12:22 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0039 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-17 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4609.17 | 4609.17 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
ac53aa497a334adab1832bff2607a2d0 | 南华县火星修理厂-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.295 | 25.1856 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:54 | 2022-07-07 13:55 | 是 | 2022-08-12 10:01 | 是 | 2022-08-12 10:12 | 已完成 | 2022-08-31 12:34 | 2022-09-02 09:11 | 已完成 | 2022-09-19 10:23 | 2022-09-29 21:17 | 是 | 2022-09-29 21:17 | 已完成 | 2022-11-01 14:29 | 2022-11-01 14:29 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0040 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4216.11 | 4216.11 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
59f153d432434123ad77203474170588 | 南华县供销社-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2759 | 25.1922 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:53 | 2022-07-07 13:53 | 是 | 2022-07-11 11:40 | 是 | 2022-07-11 14:03 | 已完成 | 2022-07-14 15:02 | 2022-08-10 14:58 | 已完成 | 2022-07-14 09:22 | 2022-07-17 21:14 | 是 | 2022-07-17 21:14 | 已完成 | 2022-11-01 14:28 | 2022-11-01 14:28 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0041 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
186f624b481a412199e09749bb4f5e47 | 南华县河西屯-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2667 | 25.1825 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:52 | 2022-07-07 13:52 | 是 | 2022-07-11 11:42 | 是 | 2022-07-11 14:03 | 已完成 | 2022-07-14 13:42 | 2022-08-10 14:58 | 已完成 | 2022-07-14 14:27 | 2022-08-02 08:59 | 是 | 2022-08-02 08:59 | 已完成 | 2022-11-01 14:28 | 2022-11-01 14:28 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0042 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4981.73 | 4981.73 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
7d84e29010344629a64cfe56f02c0ad7 | 南华县海埂屯(搬迁)-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2894 | 25.2014 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:52 | 2022-07-07 13:52 | 是 | 2022-08-12 10:07 | 是 | 2022-08-12 10:13 | 已完成 | 2022-08-30 10:56 | 2022-09-20 19:40 | 已完成 | 2022-08-30 15:41 | 2022-09-19 23:24 | 是 | 2022-09-19 23:24 | 已完成 | 2022-11-01 14:28 | 2022-11-01 14:28 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0043 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6756.16 | 6756.16 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
4b2806deaccd43ada712d5eea780eea4 | 南华县滨河园小区-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2733 | 25.2089 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:50 | 2022-07-07 13:51 | 是 | 2022-07-11 11:45 | 是 | 2022-07-11 14:03 | 已完成 | 2022-07-14 09:13 | 2022-08-10 14:58 | 已完成 | 2022-07-14 10:15 | 2022-07-17 21:14 | 是 | 2022-07-17 21:14 | 已完成 | 2022-11-01 14:26 | 2022-11-01 14:26 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0044 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4704.14 | 4704.14 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
1662903fb92e483c9d6c63830d48be52 | 南华县复烤厂-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2992 | 25.1901 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:51 | 2022-07-07 13:52 | 是 | 2022-07-11 11:47 | 是 | 2022-07-11 14:02 | 已完成 | 2022-07-26 18:13 | 2022-08-08 10:29 | 已完成 | 2022-08-22 09:30 | 2022-08-23 21:33 | 是 | 2022-08-23 21:33 | 已完成 | 2022-11-01 14:27 | 2022-11-01 14:27 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0045 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
a07f807f389546e0bb896b4b5877b3f9 | 南华县石家园2-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2728 | 25.2005 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 14:14 | 2022-07-07 14:14 | 是 | 2022-08-12 10:10 | 是 | 2022-08-12 10:13 | 已完成 | 2022-08-26 10:19 | 2022-08-29 11:23 | 已完成 | 2022-08-26 16:20 | 2022-08-30 21:48 | 是 | 2022-08-30 21:48 | 已完成 | 2022-11-01 14:31 | 2022-11-01 14:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0046 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4609.17 | 4609.17 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
e82f3a523bb74bd6b4e09a9525281f65 | 南华县锦绣城-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2697 | 25.1948 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:51 | 2022-07-07 13:51 | 是 | 2022-09-20 23:00 | 是 | 2022-09-20 23:03 | 已完成 | 2022-09-21 09:58 | 2022-09-22 19:24 | 已完成 | 2022-09-28 15:28 | 2022-09-29 21:15 | 是 | 2022-09-29 21:15 | 已完成 | 2022-11-01 15:07 | 2022-11-01 15:07 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0047 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4216.11 | 4216.11 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
c4263402a1ea46b7a1096def552a146a | 大姚县管子桥-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3147 | 25.7404 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | C22304624AA0002 | 无线设备-宏站 | 鹿永学 | 13987841861 |  | 已查勘 | 2022-07-07 13:51 | 2022-07-07 13:51 | 是 | 2022-07-11 10:33 | 是 | 2022-07-11 13:53 | 已完成 | 2022-07-21 16:47 | 2022-07-24 16:02 | 已完成 | 2022-07-26 14:14 | 2022-07-26 15:49 | 是 | 2022-07-26 15:49 | 已完成 | 2022-11-01 14:22 | 2022-11-01 14:22 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0002 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0048 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-21 | 工程验收阶段 |  |  |  | 思锋 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-19 | [8 empty] | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2022-12-04 |  |  | 2022-12-04 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4660.51 | 4660.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 思锋
a554c076df93410cbdc6fffe41a5ed6d | 武定县猫街大厂村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1229 | 25.4746 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:01 | 2022-05-31 16:02 | 是 | 2022-07-19 14:25 | 是 | 2022-07-19 14:27 | 已完成 | 2022-07-30 22:03 | 2022-07-31 22:46 | 已完成 | 2022-08-01 11:17 | 2022-08-17 13:03 | 是 | 2022-08-17 13:03 | 已完成 | 2022-10-21 15:16 | 2022-10-21 15:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1008 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f599bf580d4b4d55a6cb9c55872a180e | 武定县三家村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.074 | 25.5339 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:03 | 2022-05-31 16:03 | 是 | 2022-08-04 15:59 | 是 | 2022-08-04 16:17 | 已完成 | 2022-10-25 15:07 | 2022-10-28 20:53 | 已完成 | 2022-10-27 17:23 | 2022-11-02 17:34 | 是 | 2022-11-02 17:34 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1009 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7afd9313bedb49b69e2fb876b4c62ee5 | 武定县插甸增益(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.317 | 25.7078 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:06 | 2022-05-31 16:06 | 是 | 2022-08-30 11:37 | 是 | 2022-08-30 11:41 | 已完成 | 2022-10-24 20:51 | 2022-10-25 15:00 | 已完成 | 2022-10-27 17:11 | 2022-10-28 01:38 | 是 | 2022-10-28 01:38 | 已完成 | 2022-10-31 21:18 | 2022-10-31 21:18 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1010 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b4b0598001ba4f51aced7eb9a9cba34c | 武定县插甸乡布鲁降底(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1998 | 25.7048 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:04 | 2022-05-31 16:04 | 是 | 2022-10-08 16:32 | 是 | 2022-10-11 09:58 | 已完成 | 2022-10-26 20:36 | 2022-10-30 10:31 | 已完成 | 2022-10-27 17:18 | 2022-11-02 17:10 | 是 | 2022-11-02 17:10 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1011 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a6225a7f393f43a49703eaa11ed52cea | 武定县浪滩村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0255 | 25.7439 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:05 | 2022-05-31 16:05 | 是 | 2022-07-19 15:49 | 是 | 2022-07-19 16:07 | 已完成 | 2022-09-19 08:38 | 2022-09-19 22:17 | 已完成 | 2022-09-25 15:41 | 2022-09-28 22:24 | 是 | 2022-09-28 22:24 | 已完成 | 2022-10-21 15:06 | 2022-10-21 15:06 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1012 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c53a46597516406aa2e94ef12288db42 | 武定县平山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.229 | 26.0853 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:04 | 2022-05-31 16:04 | 是 | 2022-10-01 15:19 | 是 | 2022-10-01 15:23 | 已完成 | 2022-10-01 15:54 | 2022-10-02 22:32 | 已完成 | 2022-10-28 09:54 | 2022-10-28 11:15 | 是 | 2022-10-28 11:15 | 已完成 | 2022-10-28 11:56 | 2022-10-28 11:56 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1013 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5034.81 | 5034.81 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
042dd1f6951f4f1c93b833fd73548570 | 武定县共享电信己衣分耐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2862 | 26.0658 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:04 | 2022-05-31 16:05 | 是 | 2022-08-09 15:11 | 是 | 2022-08-09 15:13 | 已完成 | 2022-09-24 15:31 | 2022-09-26 23:39 | 已完成 | 2022-09-28 20:27 | 2022-09-30 13:44 | 是 | 2022-09-30 13:44 | 已完成 | 2022-10-21 14:59 | 2022-10-21 14:59 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1014 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6342.37 | 6342.37 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
92ea3391c11b4dfcb1f593510c3623dd | 武定县发窝大西邑(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2326 | 25.8773 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:05 | 2022-05-31 16:05 | 是 | 2022-08-30 11:39 | 是 | 2022-08-30 11:42 | 已完成 | 2022-09-18 16:25 | 2022-09-18 21:48 | 已完成 | 2022-09-28 20:25 | 2022-09-30 13:39 | 是 | 2022-09-30 13:39 | 已完成 | 2022-10-21 14:53 | 2022-10-21 14:53 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1015 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5ce86721f6894342b2a2de3e9671ab92 | 武定县发窝中村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2904 | 26.0059 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:05 | 2022-05-31 16:06 | 是 | 2022-07-25 16:39 | 是 | 2022-07-25 16:40 | 已完成 | 2022-09-09 18:00 | 2022-09-18 13:55 | 已完成 | 2022-09-25 16:12 | 2022-09-28 23:46 | 是 | 2022-09-28 23:46 | 已完成 | 2022-10-21 14:55 | 2022-10-21 14:55 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1016 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4705.58 | 4705.58 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
44341c2944d149ddb68fbdf0a08c9c1d | 武定县千则古(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0368 | 25.8349 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:06 | 2022-05-31 16:06 | 是 | 2022-06-27 17:31 | 是 | 2022-06-27 19:02 | 已完成 | 2022-09-20 09:25 | 2022-09-22 00:27 | 已完成 | 2022-09-28 20:23 | 2022-09-30 13:38 | 是 | 2022-09-30 13:38 | 已完成 | 2022-10-21 15:19 | 2022-10-21 15:19 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1017 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9af4853ede834691bbdca163eed1576e | 武定县桃树村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0124 | 25.7673 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:06 | 2022-05-31 16:06 | 是 | 2022-07-19 15:56 | 是 | 2022-07-19 16:06 | 已完成 | 2022-09-29 23:12 | 2022-10-02 22:39 | 已完成 | 2022-10-18 17:36 | 2022-10-27 22:09 | 是 | 2022-10-27 22:09 | 已完成 | 2022-10-28 11:58 | 2022-10-28 11:58 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1018 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
71bcf614a91642b0a1203bc23d3f5aef | 武定县以赤刀(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1049 | 25.9398 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:06 | 2022-05-31 16:07 | 是 | 2022-08-04 16:01 | 是 | 2022-08-04 16:17 | 已完成 | 2022-10-01 12:26 | 2022-10-04 09:50 | 已完成 | 2022-10-18 17:37 | 2022-10-27 22:10 | 是 | 2022-10-27 22:10 | 已完成 | 2022-10-31 22:21 | 2022-10-31 22:21 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1019 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4908.06 | 4908.06 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
47ce4de030344323a4fc252699bd4015 | 武定县插甸黑枪德(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3336 | 25.7729 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:07 | 2022-05-31 16:07 | 是 | 2022-10-08 16:54 | 是 | 2022-10-11 09:59 | 已完成 | 2022-10-24 21:03 | 2022-10-30 10:32 | 已完成 | 2022-11-01 14:51 | 2022-11-02 17:09 | 是 | 2022-11-02 17:09 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1020 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
475f563099bd4228a05626ae6cad4937 | 武定县老木坝(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.303 | 25.7474 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:07 | 2022-05-31 16:07 | 是 | 2022-08-04 16:03 | 是 | 2022-08-04 16:17 | 已完成 | 2022-08-19 19:23 | 2022-09-18 21:27 | 已完成 | 2022-09-16 15:35 | 2022-09-29 18:05 | 是 | 2022-09-29 18:05 | 已完成 | 2022-10-21 15:07 | 2022-10-21 15:07 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1021 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4e90dc69b4014f4c8fd1ebe88a9d8a24 | 武定县烧瓦箐大村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1786 | 25.8662 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:07 | 2022-05-31 16:07 | 是 | 2022-06-27 11:11 | 是 | 2022-06-27 19:04 | 已完成 | 2022-09-21 15:40 | 2022-09-22 00:33 | 已完成 | 2022-09-28 20:24 | 2022-09-30 13:36 | 是 | 2022-09-30 13:36 | 已完成 | 2022-10-21 15:20 | 2022-10-21 15:20 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1022 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a5c69c36ea5c416c81e4489b99a9d344 | 武定县狮山大村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3733 | 25.522 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:08 | 2022-05-31 16:08 | 是 | 2022-08-04 16:10 | 是 | 2022-08-04 16:16 | 已完成 | 2022-09-25 10:48 | 2022-09-26 15:26 | 已完成 | 2022-09-28 20:24 | 2022-09-30 13:36 | 是 | 2022-09-30 13:36 | 已完成 | 2022-10-21 15:22 | 2022-10-21 15:22 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1023 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6342.37 | 6342.37 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bffeb1898a5d4bbdbdee196f2fe43f8e | 武定县麦地山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3841 | 25.4433 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:08 | 2022-05-31 16:08 | 是 | 2022-06-20 15:09 | 是 | 2022-06-20 16:14 | 已完成 | 2022-07-17 17:15 | 2022-07-19 22:50 | 已完成 | 2022-07-24 23:20 | 2022-07-25 21:49 | 是 | 2022-07-25 21:49 | 已完成 | 2022-10-21 15:16 | 2022-10-21 15:16 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1024 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8f8628e61a354f819e4a39d6ec86dac5 | 武定县武易高速水凹村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3942 | 25.469 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:08 | 2022-05-31 16:09 | 是 | 2022-08-14 11:22 | 是 | 2022-08-14 11:49 | 已完成 | 2022-10-02 12:04 | 2022-10-02 22:57 | 已完成 | 2022-10-18 17:36 | 2022-10-27 22:10 | 是 | 2022-10-27 22:10 | 已完成 | 2022-10-28 11:58 | 2022-10-28 11:58 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1025 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8eb0ab6eedd74609a642db8fca02cbe2 | 武定县狮山镇土掌房大梁子安置区(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3375 | 25.5369 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:09 | 2022-05-31 16:09 | 是 | 2022-08-14 11:25 | 是 | 2022-08-14 11:48 | 已完成 | 2022-10-24 20:50 | 2022-10-25 10:53 | 已完成 | 2022-10-27 17:10 | 2022-10-28 01:39 | 是 | 2022-10-28 01:39 | 已完成 | 2022-10-31 21:19 | 2022-10-31 21:19 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1026 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4568.96 | 4568.96 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7159718ca9da4b9793ef98531c32fcab | 武定县新庄箐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3592 | 25.5433 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:09 | 2022-05-31 16:10 | 是 | 2022-07-19 15:59 | 是 | 2022-07-19 16:06 | 已完成 | 2022-08-09 11:01 | 2022-08-31 16:12 | 已完成 | 2022-09-19 23:48 | 2022-09-20 10:50 | 是 | 2022-09-20 10:50 | 已完成 | 2022-10-21 15:32 | 2022-10-21 15:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1027 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5935.09 | 5935.09 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a87e7316b6e04d53826df51c43b518f1 | 武定县刺竹箐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2837 | 25.5243 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:10 | 2022-05-31 16:10 | 是 | 2022-08-04 16:12 | 是 | 2022-08-04 16:15 | 已完成 | 2022-08-05 19:08 | 2022-08-31 16:06 | 已完成 | 2022-09-15 22:55 | 2022-09-20 10:51 | 是 | 2022-09-20 10:51 | 已完成 | 2022-10-21 14:39 | 2022-10-21 14:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1028 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
efff609bd1024d76b6e61b86fd81ff53 | 武定县交通干线二(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1992 | 25.5335 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 09:38 | 2022-05-31 09:38 | 是 | 2022-05-31 09:46 | 是 | 2022-05-31 09:47 | 已完成 | 2022-06-02 10:08 | 2022-06-02 13:25 | 已完成 | 2022-06-10 16:27 | 2022-06-30 11:06 | 是 | 2022-06-30 11:06 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1029 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5982.41 | 5982.41 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
de829b8c734c481da262f7406358de6a | 武定县猫街核桃箐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1041 | 25.5939 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:11 | 2022-05-31 16:11 | 是 | 2022-06-27 17:47 | 是 | 2022-06-27 19:00 | 已完成 | 2022-07-13 16:39 | 2022-07-14 16:09 | 已完成 | 2022-07-24 23:15 | 2022-07-25 21:34 | 是 | 2022-07-25 21:34 | 已完成 | 2022-10-21 15:17 | 2022-10-21 15:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1030 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c7935244edf2454db91ec8f2c406ceff | 武定县猫街镇洒哈拉(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0617 | 25.5691 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:11 | 2022-05-31 16:11 | 是 | 2022-06-27 10:35 | 是 | 2022-06-27 19:05 | 已完成 | 2022-07-17 10:49 | 2022-07-17 18:22 | 已完成 | 2022-07-24 23:18 | 2022-07-25 22:02 | 是 | 2022-07-25 22:02 | 已完成 | 2022-10-21 15:18 | 2022-10-21 15:18 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1031 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2c7c0779f9a643db8fdce93f3832abef | 武定县发六箐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0508 | 25.6378 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:11 | 2022-05-31 16:12 | 是 | 2022-06-27 17:57 | 是 | 2022-06-27 18:58 | 已完成 | 2022-07-15 14:28 | 2022-07-19 22:51 | 已完成 | 2022-07-24 23:25 | 2022-07-25 21:39 | 是 | 2022-07-25 21:39 | 已完成 | 2022-10-21 14:53 | 2022-10-21 14:53 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1032 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
249a9194f29643ccbc4b540e0244daea | 武定县白路五麻小村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0254 | 25.6193 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:12 | 2022-05-31 16:13 | 是 | 2022-06-27 10:10 | 是 | 2022-06-27 19:06 | 已完成 | 2022-08-27 10:49 | 2022-09-15 11:32 | 已完成 | 2022-09-15 23:17 | 2022-09-29 18:03 | 是 | 2022-09-29 18:03 | 已完成 | 2022-10-21 14:14 | 2022-10-21 14:14 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1033 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4705.58 | 4705.58 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f13f934857da43b19b49acfab770a320 | 武定县白路乡岩头(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0302 | 25.7303 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:13 | 2022-05-31 16:13 | 是 | 2022-06-27 17:27 | 是 | 2022-06-27 19:03 | 已完成 | 2022-08-28 16:18 | 2022-09-15 11:31 | 已完成 | 2022-09-25 16:15 | 2022-09-29 18:01 | 是 | 2022-09-29 18:01 | 已完成 | 2022-10-21 14:32 | 2022-10-21 14:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1034 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
29a6633303b145cb8f1a20edf89d1a62 | 武定县环州杞里谷村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0421 | 25.7975 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:14 | 2022-05-31 16:15 | 是 | 2022-08-16 16:26 | 是 | 2022-08-16 16:29 | 已完成 | 2022-09-29 15:39 | 2022-10-02 22:40 | 已完成 | 2022-10-09 17:49 | 2022-10-20 21:24 | 是 | 2022-10-20 21:24 | 已完成 | 2022-10-21 15:03 | 2022-10-21 15:03 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1035 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6274.19 | 6274.19 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4f836e72f6e948d081505350268f7af1 | 武定县大斜坡(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 101.9596 | 25.8569 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:13 | 2022-05-31 16:14 | 是 | 2022-08-16 16:28 | 是 | 2022-08-16 16:30 | 已完成 | 2022-10-01 09:38 | 2022-10-02 22:39 | 已完成 | 2022-10-09 17:48 | 2022-10-27 22:11 | 是 | 2022-10-27 22:11 | 已完成 | 2022-10-28 11:55 | 2022-10-28 11:55 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1036 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4568.96 | 4568.96 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b59a9e9d972b4898af5e7c59c65c4861 | 武定县己衣朝阳(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2203 | 26.1339 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:14 | 2022-05-31 16:14 | 是 | 2022-07-19 16:02 | 是 | 2022-07-19 16:06 | 已完成 | 2022-09-18 22:24 | 2022-09-21 09:41 | 已完成 | 2022-09-25 16:13 | 2022-09-28 12:58 | 是 | 2022-09-28 12:58 | 已完成 | 2022-10-21 15:04 | 2022-10-21 15:04 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1037 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6342.37 | 6342.37 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0f8b38cd830244a688da3d63c4f6b4f3 | 武定县己衣乌东德电站(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2089 | 26.1583 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:14 | 2022-05-31 16:14 | 是 | 2022-08-14 11:43 | 是 | 2022-08-14 11:48 | 已完成 | 2022-09-30 13:21 | 2022-10-01 14:18 | 已完成 | 2022-10-09 17:50 | 2022-10-20 21:26 | 是 | 2022-10-20 21:26 | 已完成 | 2022-10-21 15:04 | 2022-10-21 15:04 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1038 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dbab4aab50b84165b3fb67c7bddbdf86 | 武定县干塘以吐庄(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2517 | 26.1456 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:14 | 2022-05-31 16:14 | 是 | 2022-07-19 16:04 | 是 | 2022-07-19 16:05 | 已完成 | 2022-09-18 22:25 | 2022-09-28 10:34 | 已完成 | 2022-09-28 20:23 | 2022-10-20 21:25 | 是 | 2022-10-20 21:25 | 已完成 | 2022-10-21 14:56 | 2022-10-21 14:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1039 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6342.37 | 6342.37 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d670e5a5a2f246cd8c4073651874037d | 武定县狮山白沙(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4564 | 25.4832 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:15 | 2022-05-31 16:15 | 是 | 2022-06-20 15:25 | 是 | 2022-06-20 16:13 | 已完成 | 2022-07-06 17:56 | 2022-07-19 22:56 | 已完成 | 2022-07-01 14:14 | 2022-07-25 20:59 | 是 | 2022-07-25 20:59 | 已完成 | 2022-10-21 15:21 | 2022-10-21 15:21 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1040 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
efdf643912d145eab177f603eb96145b | 楚雄市平山郑家凹58号(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5671 | 25.044 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:06 | 2022-05-26 22:06 | 是 | 2022-05-27 23:03 | 是 | 2022-05-27 23:04 | 已完成 | 2022-05-30 14:43 | 2022-06-03 13:42 | 已完成 | 2022-06-22 11:20 | 2022-06-27 03:38 | 是 | 2022-06-27 03:38 | 已完成 | 2023-02-07 12:03 | 2023-02-07 12:03 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_1041 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7385.51 | 7385.51 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c5f139a94f5b4f6eb6d9252d8649d568 | 禄丰县石门村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8108 | 25.4035 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:33 | 2022-05-31 23:34 | 是 | 2022-08-01 15:08 | 是 | 2022-08-01 15:09 | 已完成 | 2022-09-30 17:23 | 2022-10-01 10:50 | 已完成 | 2022-09-26 16:03 | 2022-10-26 20:43 | 是 | 2022-10-26 20:43 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0927 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1f3e92fee62d4fc9ade81923f4b46680 | 禄丰县南河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8358 | 24.9442 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:34 | 2022-05-31 23:34 | 是 | 2022-06-26 15:37 | 是 | 2022-06-27 19:15 | 已完成 | 2022-09-03 15:56 | 2022-09-03 23:15 | 已完成 | 2022-09-09 11:10 | 2022-09-29 11:08 | 是 | 2022-09-29 11:08 | 已完成 | 2022-10-22 11:43 | 2022-10-22 11:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0928 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e24ea3146138425a96111332b75097e2 | 禄丰县白腊村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8719 | 24.9881 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:34 | 2022-05-31 23:34 | 是 | 2022-06-22 18:38 | 是 | 2022-06-22 19:26 | 已完成 | 2022-08-25 10:00 | 2022-08-25 23:07 | 已完成 | 2022-08-30 18:53 | 2022-08-31 22:56 | 是 | 2022-08-31 22:56 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0929 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6117.39 | 6117.39 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6c5ff8275c1441668e8275cb8bdf86a6 | 禄丰县共享电信广通新民莲花坝(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.77 | 25.0761 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:34 | 2022-05-31 23:35 | 是 | 2022-08-02 11:37 | 是 | 2022-08-02 14:08 | 已完成 | 2022-09-19 11:08 | 2022-09-20 09:47 | 已完成 | 2022-09-27 12:39 | 2022-09-29 14:25 | 是 | 2022-09-29 14:25 | 已完成 | 2022-10-22 11:26 | 2022-10-22 11:26 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0930 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4832.34 | 4832.34 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
375ea002520e499aa2d8d8444f609e64 | 武定县荣丰村(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2943 | 25.6406 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:33 | 2022-05-31 15:33 | 是 | 2022-06-20 11:14 | 是 | 2022-06-20 16:16 | 已完成 | 2022-10-24 20:56 | 2022-10-24 22:49 | 已完成 | 2022-07-27 18:52 | 2022-10-28 01:40 | 是 | 2022-10-28 01:40 | 已完成 | 2022-10-31 21:18 | 2022-10-31 21:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0931 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4705.58 | 4705.58 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d38bbba9173b4d8eb1e97d6deba24543 | 武定县所所卡(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1317 | 25.8641 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:33 | 2022-05-31 15:33 | 是 | 2022-07-28 18:23 | 是 | 2022-07-28 18:23 | 已完成 | 2022-10-07 16:37 | 2022-10-10 21:26 | 已完成 | 2022-10-18 17:36 | 2022-10-27 11:15 | 是 | 2022-10-27 11:15 | 已完成 | 2022-10-28 11:58 | 2022-10-28 11:58 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0932 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4705.58 | 4705.58 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6f9a62e1e7ff4c1e885be02e8ccd7f4e | 武定县椅子甸(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4179 | 25.4131 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:34 | 2022-05-31 15:34 | 是 | 2022-06-22 16:46 | 是 | 2022-06-22 18:14 | 已完成 | 2022-07-13 17:12 | 2022-07-19 22:52 | 已完成 | 2022-07-24 23:22 | 2022-07-25 21:52 | 是 | 2022-07-25 21:52 | 已完成 | 2022-10-21 15:35 | 2022-10-21 15:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0933 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8147a2c42f164464ab5ed90cf70c2787 | 武定县武曲沟(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1799 | 26.1076 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:34 | 2022-05-31 15:34 | 是 | 2022-07-19 15:33 | 是 | 2022-07-19 16:09 | 已完成 | 2022-09-23 17:11 | 2022-09-26 23:39 | 已完成 | 2022-09-28 20:26 | 2022-09-30 13:37 | 是 | 2022-09-30 13:37 | 已完成 | 2022-10-21 15:29 | 2022-10-21 15:29 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0934 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7078.19 | 7078.19 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
207b2cae221e463f832612e608c604bd | 武定县铺西(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4547 | 25.4541 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:34 | 2022-05-31 15:35 | 是 | 2022-08-02 17:01 | 是 | 2022-08-02 17:08 | 已完成 | 2022-09-17 12:47 | 2022-09-18 13:54 | 已完成 | 2022-09-25 16:15 | 2022-09-29 18:04 | 是 | 2022-09-29 18:04 | 已完成 | 2022-10-21 15:19 | 2022-10-21 15:19 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0935 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9505262540264f87abee2b9954b73f05 | 武定县清水河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0725 | 25.5076 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:35 | 2022-05-31 15:35 | 是 | 2022-07-01 11:55 | 是 | 2022-07-01 14:23 | 已完成 | 2022-07-03 16:44 | 2022-07-19 22:48 | 已完成 | 2022-07-04 16:33 | 2022-07-24 22:53 | 是 | 2022-07-24 22:53 | 已完成 | 2022-10-21 15:19 | 2022-10-21 15:19 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0936 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
48232a8ada4d4c16a84fd1d5cc1c436d | 武定县猫街秧草地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1134 | 25.3856 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:35 | 2022-05-31 15:35 | 是 | 2022-06-27 10:23 | 是 | 2022-06-27 19:06 | 已完成 | 2022-07-16 16:08 | 2022-07-17 10:49 | 已完成 | 2022-07-24 23:24 | 2022-07-25 21:53 | 是 | 2022-07-25 21:53 | 已完成 | 2022-10-21 15:18 | 2022-10-21 15:18 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0937 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c74b1e75f437412a9687e04cee53ab5f | 武定县太和寺(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3481 | 25.4974 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:35 | 2022-05-31 15:36 | 是 | 2022-07-09 10:16 | 是 | 2022-07-09 10:17 | 已完成 | 2022-07-12 10:38 | 2022-07-19 22:53 | 已完成 | 2022-07-12 10:28 | 2022-07-25 21:22 | 是 | 2022-07-25 21:22 | 已完成 | 2022-10-21 15:25 | 2022-10-21 15:25 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0938 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4713.36 | 4713.36 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fef4a49c83744954a21396cbdb7223af | 武定县滔谷(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0404 | 25.8621 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:36 | 2022-05-31 15:36 | 是 | 2022-08-16 16:15 | 是 | 2022-08-16 16:29 | 已完成 | 2022-09-20 17:02 | 2022-09-22 00:27 | 已完成 | 2022-09-25 16:09 | 2022-09-28 12:58 | 是 | 2022-09-28 12:58 | 已完成 | 2022-10-21 15:25 | 2022-10-21 15:25 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0939 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
125f1f46664e478ebf19a104bedd8100 | 武定县狮山新村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3112 | 25.5384 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:00 | 2022-05-30 10:01 | 是 | 2022-06-13 14:28 | 是 | 2022-06-13 14:29 | 已完成 | 2022-06-13 15:06 | 2022-06-15 14:59 | 已完成 | 2022-06-14 18:25 | 2022-06-30 11:12 | 是 | 2022-06-30 11:12 | 已完成 | 2022-10-28 11:25 | 2022-10-28 11:25 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0940 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7078.19 | 7078.19 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d411678c2fa94e77b9168b1dc3ca3ce6 | 武定县迤纳厂收费站(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2427 | 25.531 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:36 | 2022-05-31 15:37 | 是 | 2022-08-04 12:03 | 是 | 2022-08-04 16:22 | 已完成 | 2022-08-05 19:09 | 2022-10-07 18:06 | 已完成 | 2022-10-16 19:12 | 2022-10-27 11:17 | 是 | 2022-10-27 11:17 | 已完成 | 2022-10-28 12:00 | 2022-10-28 12:00 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0941 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7078.19 | 7078.19 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ddad64f9a3b94995a01f3ba4f0540b20 | 武定县大村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.127 | 25.6059 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:37 | 2022-05-31 15:37 | 是 | 2022-06-20 12:07 | 是 | 2022-06-20 16:16 | 已完成 | 2022-07-12 08:59 | 2022-07-13 08:05 | 已完成 | 2022-07-24 23:17 | 2022-07-25 22:04 | 是 | 2022-07-25 22:04 | 已完成 | 2022-10-21 14:50 | 2022-10-21 14:50 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0942 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
119c8b3e596d43799cae47145c5f9a74 | 武定县田心2(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1829 | 25.8212 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:38 | 2022-05-31 15:38 | 是 | 2022-07-19 14:15 | 是 | 2022-07-19 14:26 | 已完成 | 2022-08-23 19:38 | 2022-09-18 21:51 | 已完成 | 2022-09-25 20:36 | 2022-09-28 23:49 | 是 | 2022-09-28 23:49 | 已完成 | 2022-10-21 15:26 | 2022-10-21 15:26 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0943 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
55f5a85399a042dbb0adc717bc338d14 | 武定县上老张(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3367 | 25.4608 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:37 | 2022-05-31 15:38 | 是 | 2022-07-19 10:20 | 是 | 2022-07-19 11:01 | 已完成 | 2022-07-25 20:14 | 2022-08-11 12:05 | 已完成 | 2022-07-27 09:34 | 2022-08-29 14:53 | 是 | 2022-08-29 14:53 | 已完成 | 2022-10-21 15:20 | 2022-10-21 15:20 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0944 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4838.93 | 4838.93 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
21538055e40341768cd67bb89ed8a800 | 武定县白路乡毕家2(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0142 | 25.5873 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:38 | 2022-05-31 15:38 | 是 | 2022-08-02 17:07 | 是 | 2022-08-02 17:08 | 已完成 | 2022-09-04 19:12 | 2022-09-15 11:31 | 已完成 | 2022-09-12 22:05 | 2022-09-28 23:48 | 是 | 2022-09-28 23:48 | 已完成 | 2022-10-21 14:30 | 2022-10-21 14:30 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0945 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d48885e86b2041f098890de65d092b81 | 武定县万德自乌(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2009 | 25.9264 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:38 | 2022-05-31 15:38 | 是 | 2022-08-02 17:33 | 是 | 2022-08-02 17:34 | 已完成 | 2022-09-13 11:26 | 2022-09-15 09:54 | 已完成 | 2022-09-25 16:10 | 2022-09-30 11:15 | 是 | 2022-09-30 11:15 | 已完成 | 2022-10-21 15:28 | 2022-10-21 15:28 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0946 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4908.06 | 4908.06 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ad0f591a04ae41fbac546cc50041e447 | 武定县猫街七排(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1572 | 25.3602 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:39 | 2022-05-31 15:39 | 是 | 2022-06-22 16:51 | 是 | 2022-06-22 18:13 | 已完成 | 2022-07-12 13:50 | 2022-07-13 09:52 | 已完成 | 2022-07-24 23:21 | 2022-07-25 22:02 | 是 | 2022-07-25 22:02 | 已完成 | 2022-10-21 15:17 | 2022-10-21 15:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0947 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b4849cde4e744ccb9acbf8981cce037c | 武定县己衣乡汤德古(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2889 | 26.0955 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:39 | 2022-05-31 15:39 | 是 | 2022-07-19 15:36 | 是 | 2022-07-19 16:08 | 已完成 | 2022-09-05 17:07 | 2022-09-06 17:27 | 已完成 | 2022-09-06 17:51 | 2022-09-29 18:03 | 是 | 2022-09-29 18:03 | 已完成 | 2022-10-21 15:05 | 2022-10-21 15:05 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0948 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0c6b5470e5f04221aa56a34166598f42 | 武定县六图(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2125 | 25.5763 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:39 | 2022-05-31 15:40 | 是 | 2022-08-09 14:55 | 是 | 2022-08-09 15:12 | 已完成 | 2022-09-28 09:24 | 2022-09-29 21:55 | 已完成 | 2022-10-16 20:01 | 2022-10-27 22:08 | 是 | 2022-10-27 22:08 | 已完成 | 2022-10-28 11:57 | 2022-10-28 11:57 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0949 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 8355.51 | 8355.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
61893418f7f04f5391143bbcb7a9524b | 武定县资哼村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2439 | 26.0474 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:40 | 2022-05-31 15:40 | 是 | 2022-08-14 11:15 | 是 | 2022-08-14 11:51 | 已完成 | 2022-09-25 13:28 | 2022-09-28 10:34 | 已完成 | 2022-09-28 20:26 | 2022-10-20 21:34 | 是 | 2022-10-20 21:34 | 已完成 | 2022-10-21 15:35 | 2022-10-21 15:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0950 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5619.74 | 5619.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
de1da139c64f4c5cb4c8ffb5cdf22cde | 武定县团山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3602 | 25.6847 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:41 | 2022-05-31 15:41 | 是 | 2022-07-01 12:00 | 是 | 2022-07-01 14:23 | 已完成 | 2022-07-05 14:57 | 2022-07-19 22:50 | 已完成 | 2022-07-06 11:46 | 2022-07-25 21:02 | 是 | 2022-07-25 21:02 | 已完成 | 2022-10-21 15:27 | 2022-10-21 15:27 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0951 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
36c940565e90473787dbeafb46ddb99a | 武定县利米旧骂衣(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2052 | 25.7822 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:41 | 2022-05-31 15:41 | 是 | 2022-09-23 14:37 | 是 | 2022-09-23 14:40 | 已完成 | 2022-09-23 15:04 | 2022-09-25 10:51 | 已完成 | 2022-09-26 10:42 | 2022-09-28 22:24 | 是 | 2022-09-28 22:24 | 已完成 | 2022-10-21 15:08 | 2022-10-21 15:08 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0952 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4832.34 | 4832.34 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
30d89a04cec043f8aa5d8048e718dce1 | 武定县狮山羊旧小营关(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3351 | 25.443 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:41 | 2022-05-31 15:41 | 是 | 2022-06-27 17:42 | 是 | 2022-06-27 19:01 | 已完成 | 2022-07-07 12:02 | 2022-07-19 22:55 | 已完成 | 2022-07-08 09:27 | 2022-08-29 14:42 | 是 | 2022-08-29 14:42 | 已完成 | 2022-10-21 15:22 | 2022-10-21 15:22 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0953 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
10b0226b46ab48e9bfe58a09f0bfcfaf | 武定县高桥镇花桥村中村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2724 | 25.6053 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:42 | 2022-05-31 15:42 | 是 | 2022-08-26 15:50 | 是 | 2022-08-26 15:51 | 已完成 | 2022-08-30 15:04 | 2022-08-30 18:50 | 已完成 | 2022-09-13 17:36 | 2022-09-20 10:48 | 是 | 2022-09-20 10:48 | 已完成 | 2022-10-21 14:58 | 2022-10-21 14:58 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0954 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
167f87192d4c4bd6b3bffe4f3d70c6f1 | 武定县罗能(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1836 | 26.085 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:43 | 2022-05-31 15:43 | 是 | 2022-07-19 14:17 | 是 | 2022-07-19 14:26 | 已完成 | 2022-09-07 11:28 | 2022-09-09 12:49 | 已完成 | 2022-09-07 18:24 | 2022-09-28 23:47 | 是 | 2022-09-28 23:47 | 已完成 | 2022-10-21 15:11 | 2022-10-21 15:11 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0955 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6951.44 | 6951.44 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8589cf15702640e0b20a3ea178c56996 | 武定县万德宜安拉(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2126 | 26.0238 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:42 | 2022-05-31 15:42 | 是 | 2022-08-04 15:29 | 是 | 2022-08-04 16:22 | 已完成 | 2022-09-14 15:11 | 2022-09-15 09:54 | 已完成 | 2022-09-25 16:11 | 2022-09-30 13:37 | 是 | 2022-09-30 13:37 | 已完成 | 2022-10-21 15:27 | 2022-10-21 15:27 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0956 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4705.58 | 4705.58 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a5d408ed0aa2412ba9ff4c49bf828844 | 武定县京昆高速猫街2(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.176 | 25.5361 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:42 | 2022-05-31 15:43 | 是 | 2022-08-30 16:28 | 是 | 2022-08-30 16:28 | 已完成 | 2022-08-30 17:32 | 2022-08-31 16:01 | 已完成 | 2022-08-31 16:15 | 2022-09-20 10:49 | 是 | 2022-09-20 10:49 | 已完成 | 2022-10-21 15:05 | 2022-10-21 15:05 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0957 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
147ed4b9056d4854b1289d58b786e73c | 武定县窝堵(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2885 | 25.5963 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:43 | 2022-05-31 15:43 | 是 | 2022-08-04 15:32 | 是 | 2022-08-04 16:22 | 已完成 | 2022-08-10 14:46 | 2022-09-18 21:25 | 已完成 | 2022-09-15 23:29 | 2022-09-28 23:49 | 是 | 2022-09-28 23:49 | 已完成 | 2022-10-21 15:28 | 2022-10-21 15:28 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0958 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6297.38 | 6297.38 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a247a53ed43c484fb11f41bb3b5f1dc2 | 武定县发窝商品村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2921 | 25.8321 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:43 | 2022-05-31 15:43 | 是 | 2022-08-04 15:35 | 是 | 2022-08-04 16:21 | 已完成 | 2022-09-06 16:57 | 2022-09-15 11:30 | 已完成 | 2022-09-15 22:43 | 2022-09-28 23:50 | 是 | 2022-09-28 23:50 | 已完成 | 2022-10-21 14:54 | 2022-10-21 14:54 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0959 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4705.58 | 4705.58 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fd1c4709c4f7411f805d7a5a9bdc0ba4 | 武定县近成大矣波(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.426 | 25.514 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 09:38 | 2022-05-31 09:38 | 是 | 2022-05-31 10:02 | 是 | 2022-05-31 10:07 | 已完成 | 2022-06-01 16:59 | 2022-06-02 12:01 | 已完成 | 2022-06-03 22:18 | 2022-06-28 15:55 | 是 | 2022-06-28 15:55 | 已完成 | 2022-10-28 11:21 | 2022-10-28 11:21 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0960 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4546c3479cf84c6b8e6505bf7db1d662 | 武定县酒厂2(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3614 | 25.4651 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:16 | 2022-05-31 16:16 | 是 | 2022-07-10 14:31 | 是 | 2022-07-10 14:34 | 已完成 | 2022-07-11 14:36 | 2022-07-19 22:54 | 已完成 | 2022-07-12 14:42 | 2022-07-25 21:27 | 是 | 2022-07-25 21:27 | 已完成 | 2022-10-21 15:06 | 2022-10-21 15:06 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0961 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4838.93 | 4838.93 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3bfa05cfc7f24894b1527a1839b85b88 | 武定县法处上村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0275 | 25.5352 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:16 | 2022-05-31 16:16 | 是 | 2022-06-27 18:02 | 是 | 2022-06-27 18:58 | 已完成 | 2022-07-28 23:21 | 2022-07-29 17:48 | 已完成 | 2022-08-16 18:30 | 2022-08-17 11:35 | 是 | 2022-08-17 11:35 | 已完成 | 2022-10-21 14:56 | 2022-10-21 14:56 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0963 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4705.58 | 4705.58 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9dd72dfb0f3f48de9a0ff8c42787674d | 武定县庄良(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.098 | 25.8616 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:15 | 2022-05-31 16:16 | 是 | 2022-10-08 15:11 | 是 | 2022-10-11 09:56 | 已完成 | 2022-10-25 15:04 | 2022-10-28 20:53 | 已完成 | 2022-10-27 17:19 | 2022-11-02 17:32 | 是 | 2022-11-02 17:32 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0964 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4705.58 | 4705.58 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
13de2c3201034cf3a75e9534ce8f00c7 | 武定县东甸(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.082 | 25.9488 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:15 | 2022-05-31 16:15 | 是 | 2022-07-19 15:38 | 是 | 2022-07-19 16:08 | 已完成 | 2022-07-27 19:12 | 2022-08-11 12:02 | 已完成 | 2022-07-29 12:58 | 2022-08-30 15:26 | 是 | 2022-08-30 15:26 | 已完成 | 2022-10-21 14:52 | 2022-10-21 14:52 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0965 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4832.34 | 4832.34 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
01b8928d20164dd89ef0d253d7df6a15 | 武定县白路中村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 101.9876 | 25.6485 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:46 | 2022-05-31 15:50 | 是 | 2022-08-09 14:58 | 是 | 2022-08-09 15:12 | 已完成 | 2022-10-24 20:53 | 2022-10-24 23:05 | 已完成 | 2022-10-27 17:10 | 2022-10-28 01:37 | 是 | 2022-10-28 01:37 | 已完成 | 2022-10-31 21:16 | 2022-10-31 21:16 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0966 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4809.06 | 4809.06 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3166f882c423488cb676ef294dd23eaf | 武定县吆鹰(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3363 | 25.6008 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:12 | 2022-05-31 16:12 | 是 | 2022-07-10 21:01 | 是 | 2022-07-10 21:03 | 已完成 | 2022-07-11 15:32 | 2022-07-12 16:25 | 已完成 | 2022-07-24 23:13 | 2022-07-25 22:00 | 是 | 2022-07-25 22:00 | 已完成 | 2022-10-21 15:33 | 2022-10-21 15:33 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0967 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4832.34 | 4832.34 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
537d90e6753b48e79f7d6da3a79390e8 | 武定县河门口(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1598 | 25.8201 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:12 | 2022-05-31 16:12 | 是 | 2022-07-19 14:20 | 是 | 2022-07-19 14:27 | 已完成 | 2022-09-18 22:11 | 2022-09-19 22:16 | 已完成 | 2022-09-28 20:26 | 2022-09-30 13:35 | 是 | 2022-09-30 13:35 | 已完成 | 2022-10-21 15:02 | 2022-10-21 15:02 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0968 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
95f982b8d97d479e93d107d0692a80f7 | 武定县禄金工业园区田尾水库(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4501 | 25.4204 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:10 | 2022-05-31 16:11 | 是 | 2022-08-05 10:36 | 是 | 2022-08-05 10:37 | 已完成 | 2022-08-30 18:50 | 2022-08-30 23:59 | 已完成 | 2022-09-13 17:38 | 2022-09-20 10:50 | 是 | 2022-09-20 10:50 | 已完成 | 2022-10-21 15:10 | 2022-10-21 15:10 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0969 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6612.34 | 6612.34 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3b7e9ab5699a44749572f00dd11c8d54 | 武定县恕德村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3581 | 25.5601 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:10 | 2022-05-31 16:10 | 是 | 2022-08-04 15:40 | 是 | 2022-08-04 16:21 | 已完成 | 2022-10-05 09:49 | 2022-10-07 16:43 | 已完成 | 2022-10-27 17:11 | 2022-10-28 01:39 | 是 | 2022-10-28 01:39 | 已完成 | 2022-10-28 11:58 | 2022-10-28 11:58 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0970 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6951.44 | 6951.44 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fcc08e94305e45259250f7f20d7adaa1 | 武定县麦岔(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4118 | 25.4863 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:09 | 2022-05-31 16:09 | 是 | 2022-07-19 11:00 | 是 | 2022-07-19 11:03 | 已完成 | 2022-07-25 20:16 | 2022-08-11 12:03 | 已完成 | 2022-08-01 11:22 | 2022-08-30 15:27 | 是 | 2022-08-30 15:27 | 已完成 | 2022-10-21 15:15 | 2022-10-21 15:15 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0971 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4908.06 | 4908.06 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a67c53216e6c4a40bcba08582c8346a7 | 武定县猫街大麦地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.174 | 25.4621 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:08 | 2022-05-31 16:08 | 是 | 2022-06-27 17:52 | 是 | 2022-06-27 18:59 | 已完成 | 2022-07-13 13:09 | 2022-07-14 21:04 | 已完成 | 2022-07-24 23:22 | 2022-07-25 21:38 | 是 | 2022-07-25 21:38 | 已完成 | 2022-10-21 15:16 | 2022-10-21 15:16 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0972 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1d3f6b69e7a743eb83df719e40e72ff0 | 武定县遗三德(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1425 | 25.5145 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:09 | 2022-05-19 22:10 | 是 | 2022-05-20 17:13 | 是 | 2022-05-20 18:08 | 已完成 | 2022-05-23 21:44 | 2022-05-24 18:42 | 已完成 | 2022-05-30 14:46 | 2022-06-01 09:10 | 是 | 2022-06-01 09:10 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0973 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6117.39 | 6117.39 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
45c4ba4a8d7a4816a9a917cb1f787d98 | 武定县乐美村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3445 | 25.4671 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:00 | 2022-05-31 16:02 | 是 | 2022-08-30 11:31 | 是 | 2022-08-30 11:41 | 已完成 | 2022-10-01 11:44 | 2022-10-02 22:43 | 已完成 | 2022-10-09 17:52 | 2022-10-27 22:08 | 是 | 2022-10-27 22:08 | 已完成 | 2022-10-28 11:57 | 2022-10-28 11:57 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0974 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7346.62 | 7346.62 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6536a43fbb384daab9e44bb80e45de4d | 武定县管钦(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3498 | 25.4849 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:57 | 2022-05-31 15:57 | 是 | 2022-07-08 10:35 | 是 | 2022-07-08 10:36 | 已完成 | 2022-07-08 17:57 | 2022-07-19 22:55 | 已完成 | 2022-07-09 14:50 | 2022-07-25 21:06 | 是 | 2022-07-25 21:06 | 已完成 | 2022-10-21 15:01 | 2022-10-21 15:01 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0975 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5028.32 | 5028.32 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a289f89e4e804ae2987fe7692564b1d1 | 武定县田心火嘎(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1955 | 25.8386 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:56 | 2022-05-31 15:56 | 是 | 2022-08-04 15:44 | 是 | 2022-08-04 16:20 | 已完成 | 2022-09-13 22:34 | 2022-09-26 23:40 | 已完成 | 2022-09-25 19:58 | 2022-09-28 22:23 | 是 | 2022-09-28 22:23 | 已完成 | 2022-10-21 15:26 | 2022-10-21 15:26 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0976 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4568.96 | 4568.96 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f0e52dd538e447518107252b24de8e7e | 武定县插甸长冲木纹厂(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3111 | 25.6254 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:54 | 2022-05-31 15:54 | 是 | 2022-07-01 12:09 | 是 | 2022-07-01 14:23 | 已完成 | 2022-07-04 12:49 | 2022-07-19 22:49 | 已完成 | 2022-07-04 12:10 | 2022-07-24 22:52 | 是 | 2022-07-24 22:52 | 已完成 | 2022-10-21 14:38 | 2022-10-21 14:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0977 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5879013d1b6f43cf93f1f263c2b2c705 | 武定县狮高(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3839 | 25.5094 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:51 | 2022-05-31 15:51 | 是 | 2022-07-07 16:53 | 是 | 2022-07-07 18:23 | 已完成 | 2022-07-09 17:13 | 2022-07-19 22:54 | 已完成 | 2022-07-24 23:23 | 2022-07-25 21:56 | 是 | 2022-07-25 21:56 | 已完成 | 2022-10-21 15:21 | 2022-10-21 15:21 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0978 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4683.08 | 4683.08 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1891d8250c654becb3e28a73962885c5 | 武定县羊旧(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3532 | 25.4195 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:51 | 2022-05-31 15:51 | 是 | 2022-08-04 15:47 | 是 | 2022-08-04 16:20 | 已完成 | 2022-10-25 10:53 | 2022-10-30 10:32 | 已完成 | 2022-10-27 17:10 | 2022-11-02 17:10 | 是 | 2022-11-02 17:10 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0979 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6456.5 | 6456.5 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f79da40fa48e404fad5d277529c1d40f | 武定县雷刚厂(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.375 | 25.4807 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:51 | 2022-05-31 15:52 | 是 | 2022-07-09 10:03 | 是 | 2022-07-09 10:18 | 已完成 | 2022-07-17 12:21 | 2022-07-19 22:51 | 已完成 | 2022-07-24 23:15 | 2022-07-25 21:07 | 是 | 2022-07-25 21:07 | 已完成 | 2022-10-21 15:08 | 2022-10-21 15:08 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0980 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b9198f3ec2a74173b70356a4e9cbec7c | 武定县黑鲁拉(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3133 | 26.0836 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:52 | 2022-05-31 15:52 | 是 | 2022-08-09 15:01 | 是 | 2022-08-09 15:12 | 已完成 | 2022-09-16 18:32 | 2022-09-18 20:15 | 已完成 | 2022-09-25 16:10 | 2022-09-30 11:14 | 是 | 2022-09-30 11:14 | 已完成 | 2022-10-21 15:02 | 2022-10-21 15:02 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0981 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
84be6ef407914399af507ab322f5f6ef | 武定县石头房房村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4145 | 25.5091 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:52 | 2022-05-31 15:52 | 是 | 2022-06-20 14:53 | 是 | 2022-06-20 16:15 | 已完成 | 2022-10-24 20:51 | 2022-10-26 20:36 | 已完成 | 2022-10-26 16:21 | 2022-10-28 01:38 | 是 | 2022-10-28 01:38 | 已完成 | 2022-10-31 21:20 | 2022-10-31 21:20 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0982 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4140.73 | 4140.73 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8fda9a492b3f4412bb5eee437b94afc5 | 武定县魏家村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3921 | 25.563 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:52 | 2022-05-31 15:53 | 是 | 2022-06-07 12:02 | 是 | 2022-06-07 12:12 | 已完成 | 2022-06-07 16:13 | 2022-06-12 13:35 | 已完成 | 2022-06-07 14:55 | 2022-06-28 14:31 | 是 | 2022-06-28 14:31 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0983 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5732.61 | 5732.61 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1868c6bf981a42b2a9038eba4277c116 | 武定县狮山镇文笔山小坝口安置区(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4355 | 25.4956 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:10 | 2022-05-19 22:10 | 是 | 2022-05-20 17:11 | 是 | 2022-05-20 18:09 | 已完成 | 2022-05-22 17:49 | 2022-05-24 10:33 | 已完成 | 2022-05-31 21:56 | 2022-06-01 09:32 | 是 | 2022-06-01 09:32 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0984 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fb07b5ce8db64fbf8e5d16491e17d609 | 武定县路处白(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1737 | 25.6115 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:53 | 2022-05-31 15:53 | 是 | 2022-07-12 11:55 | 是 | 2022-07-12 11:58 | 已完成 | 2022-07-14 13:30 | 2022-08-11 15:25 | 已完成 | 2022-08-30 18:32 | 2022-08-31 16:12 | 是 | 2022-08-31 16:12 | 已完成 | 2022-10-21 15:11 | 2022-10-21 15:11 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0985 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4568.96 | 4568.96 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
eb929b87dd9f45c0b34321f1023cedf9 | 武定县工业园(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4324 | 25.4335 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:53 | 2022-05-31 15:53 | 是 | 2022-07-28 16:13 | 是 | 2022-07-28 16:14 | 已完成 | 2022-07-28 16:18 | 2022-07-30 22:03 | 已完成 | 2022-08-16 18:30 | 2022-08-17 11:34 | 是 | 2022-08-17 11:34 | 已完成 | 2022-10-21 14:58 | 2022-10-21 14:58 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0986 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6951.44 | 6951.44 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
89366ec76af644399b9fc434f72cfae2 | 武定县东坡街(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0823 | 25.9042 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:53 | 2022-05-31 15:54 | 是 | 2022-08-16 16:22 | 是 | 2022-08-16 16:29 | 已完成 | 2022-10-10 21:42 | 2022-10-25 15:06 | 已完成 | 2022-10-16 19:12 | 2022-10-27 11:14 | 是 | 2022-10-27 11:14 | 已完成 | 2022-10-31 22:20 | 2022-10-31 22:20 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0987 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4343.21 | 4343.21 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
996dc90b478243aab029ddfd76ef0361 | 武定县小路河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1846 | 25.6207 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:54 | 2022-05-31 15:54 | 是 | 2022-08-09 15:06 | 是 | 2022-08-09 15:12 | 已完成 | 2022-10-03 17:25 | 2022-10-05 09:49 | 已完成 | 2022-10-09 17:55 | 2022-10-28 01:39 | 是 | 2022-10-28 01:39 | 已完成 | 2022-10-28 11:59 | 2022-10-28 11:59 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0988 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
498db718e8b744768c7f614543e3a8fe | 武定县吴西厂(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3509 | 25.459 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:54 | 2022-05-31 15:54 | 是 | 2022-07-10 14:26 | 是 | 2022-07-10 14:34 | 已完成 | 2022-07-11 19:48 | 2022-08-11 15:20 | 已完成 | 2022-07-27 09:38 | 2022-08-30 15:27 | 是 | 2022-08-30 15:27 | 已完成 | 2022-10-21 15:28 | 2022-10-21 15:28 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0989 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6342.37 | 6342.37 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9ac47fd01278439d94625c2db53a414a | 武定县高桥白泥坡(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2309 | 25.6237 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:55 | 2022-05-31 15:55 | 是 | 2022-08-04 15:50 | 是 | 2022-08-04 16:19 | 已完成 | 2022-10-13 10:48 | 2022-10-24 10:49 | 已完成 | 2022-10-23 17:36 | 2022-10-27 22:07 | 是 | 2022-10-27 22:07 | 已完成 | 2022-10-31 22:21 | 2022-10-31 22:21 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0990 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4908.06 | 4908.06 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e5d8233a40b444e995d203f843f26529 | 武定县共电信分州水库(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4208 | 25.5666 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:10 | 2022-05-19 22:10 | 是 | 2022-05-20 17:09 | 是 | 2022-05-20 18:09 | 已完成 | 2022-05-23 09:23 | 2022-05-23 14:56 | 已完成 | 2022-05-31 21:59 | 2022-06-08 14:57 | 是 | 2022-06-08 14:57 | 已完成 | 2022-10-28 11:20 | 2022-10-28 11:20 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0991 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
da0a74d78d3a4812a40073ca36a825f3 | 武定县环州它贞(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0152 | 25.7967 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:55 | 2022-05-31 15:55 | 是 | 2022-08-04 15:52 | 是 | 2022-08-04 16:19 | 已完成 | 2022-09-29 15:46 | 2022-10-02 22:40 | 已完成 | 2022-10-18 17:38 | 2022-10-27 22:09 | 是 | 2022-10-27 22:09 | 已完成 | 2022-10-28 11:57 | 2022-10-28 11:57 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0992 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4908.06 | 4908.06 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2af84681335145c4b874df84f055023a | 武定县高桥老淘(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2511 | 25.5797 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:55 | 2022-05-31 15:55 | 是 | 2022-07-19 14:23 | 是 | 2022-07-19 14:27 | 已完成 | 2022-08-11 12:06 | 2022-09-18 21:26 | 已完成 | 2022-09-25 16:14 | 2022-09-30 13:38 | 是 | 2022-09-30 13:38 | 已完成 | 2022-10-21 14:57 | 2022-10-21 14:57 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0993 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4705.58 | 4705.58 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f18586981d33416da57af0882d20ef55 | 武定县马鞍(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1689 | 25.6271 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:55 | 2022-05-31 15:56 | 是 | 2022-08-09 15:09 | 是 | 2022-08-09 15:13 | 已完成 | 2022-08-17 15:19 | 2022-09-18 21:28 | 已完成 | 2022-09-15 16:26 | 2022-09-29 18:04 | 是 | 2022-09-29 18:04 | 已完成 | 2022-10-21 15:15 | 2022-10-21 15:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0994 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
612f61a8ea074d71b3e84aabe4459adc | 武定县五榨甸二(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0419 | 25.5028 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:56 | 2022-05-31 15:56 | 是 | 2022-08-30 11:33 | 是 | 2022-08-30 11:41 | 已完成 | 2022-09-01 16:33 | 2022-09-03 11:58 | 已完成 | 2022-09-15 15:52 | 2022-09-29 18:02 | 是 | 2022-09-29 18:02 | 已完成 | 2022-10-21 15:29 | 2022-10-21 15:29 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0995 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3d8cf7044b9541f48c7dd7ae4fb481ad | 武定县以都都(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0484 | 25.8973 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:56 | 2022-05-31 15:56 | 是 | 2022-10-08 15:32 | 是 | 2022-10-11 09:57 | 已完成 | 2022-10-25 15:04 | 2022-10-26 20:29 | 已完成 | 2022-10-27 17:10 | 2022-10-28 01:40 | 是 | 2022-10-28 01:40 | 已完成 | 2022-10-31 21:21 | 2022-10-31 21:21 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0996 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4908.06 | 4908.06 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
310f11eee6ee4caa80f7fbfb5831411d | 武定县插甸那吐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2981 | 25.6735 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:57 | 2022-05-31 15:57 | 是 | 2022-07-19 15:41 | 是 | 2022-07-19 16:08 | 已完成 | 2022-07-27 00:59 | 2022-08-11 15:22 | 已完成 | 2022-07-29 12:55 | 2022-08-30 15:26 | 是 | 2022-08-30 15:26 | 已完成 | 2022-10-21 14:38 | 2022-10-21 14:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0997 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5034.81 | 5034.81 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
be60e5aa482f4ef9a13d27a0a7f6af6f | 武定县平地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0533 | 25.6881 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:57 | 2022-05-31 15:57 | 是 | 2022-07-12 11:57 | 是 | 2022-07-12 11:57 | 已完成 | 2022-07-14 18:19 | 2022-07-19 22:52 | 已完成 | 2022-07-24 23:12 | 2022-07-25 21:43 | 是 | 2022-07-25 21:43 | 已完成 | 2022-10-21 15:18 | 2022-10-21 15:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0998 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4870.83 | 4870.83 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b9ca95995c3a4e6cb94db9b5c4f2c1cd | 武定县古黑(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.019 | 25.6881 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:59 | 2022-05-31 15:59 | 是 | 2022-07-19 15:43 | 是 | 2022-07-19 16:07 | 已完成 | 2022-09-25 10:52 | 2022-09-26 16:04 | 已完成 | 2022-09-28 20:23 | 2022-09-30 13:38 | 是 | 2022-09-30 13:38 | 已完成 | 2022-10-21 15:01 | 2022-10-21 15:01 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0999 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ce5740b7e0f2482fa7a16c726bb750a5 | 武定县洒布榨(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0785 | 25.7142 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:57 | 2022-05-31 15:58 | 是 | 2022-08-30 11:35 | 是 | 2022-08-30 11:41 | 已完成 | 2022-09-25 10:51 | 2022-09-26 15:28 | 已完成 | 2022-09-28 20:23 | 2022-09-30 13:43 | 是 | 2022-09-30 13:43 | 已完成 | 2022-10-21 15:20 | 2022-10-21 15:20 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1000 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1cf7adae0c4a42c8833270f3fb5341e4 | 武定县发窝康照(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2643 | 25.8167 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:58 | 2022-05-31 15:58 | 是 | 2022-07-19 15:47 | 是 | 2022-07-19 16:07 | 已完成 | 2022-08-24 18:17 | 2022-09-18 21:50 | 已完成 | 2022-09-25 16:13 | 2022-09-28 23:47 | 是 | 2022-09-28 23:47 | 已完成 | 2022-10-21 14:54 | 2022-10-21 14:54 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1001 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5178.03 | 5178.03 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3f517b5f8fa2425785d4fb7d071d8cd4 | 武定县田心阿过咪村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1616 | 25.903 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:58 | 2022-05-31 15:58 | 是 | 2022-10-01 15:17 | 是 | 2022-10-01 15:24 | 已完成 | 2022-10-04 09:54 | 2022-10-11 21:03 | 已完成 | 2022-10-18 16:51 | 2022-10-27 22:07 | 是 | 2022-10-27 22:07 | 已完成 | 2022-10-31 21:20 | 2022-10-31 21:20 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1002 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
36838869ffc94a25a4e306f42ca4f2af | 武定县发窝乍基村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.27 | 25.9911 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:58 | 2022-05-31 15:59 | 是 | 2022-06-27 17:19 | 是 | 2022-06-27 19:03 | 已完成 | 2022-09-08 09:04 | 2022-09-20 20:02 | 已完成 | 2022-09-26 15:56 | 2022-09-29 18:05 | 是 | 2022-09-29 18:05 | 已完成 | 2022-10-21 14:55 | 2022-10-21 14:55 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1003 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4c6e3a98e4e24fa6b87c96e26d110ef0 | 武定县滑坡村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3173 | 25.5085 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:59 | 2022-05-31 15:59 | 是 | 2022-07-19 10:51 | 是 | 2022-07-19 11:02 | 已完成 | 2022-07-25 20:15 | 2022-08-11 12:04 | 已完成 | 2022-07-27 09:40 | 2022-08-30 15:27 | 是 | 2022-08-30 15:27 | 已完成 | 2022-10-21 15:02 | 2022-10-21 15:02 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1004 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6342.37 | 6342.37 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b39f766136d34618b4f11988e0bdc5d9 | 武定县西菊拉(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0943 | 25.7041 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:59 | 2022-05-31 16:00 | 是 | 2022-08-14 11:19 | 是 | 2022-08-14 11:51 | 已完成 | 2022-09-25 10:53 | 2022-09-28 09:23 | 已完成 | 2022-09-28 20:24 | 2022-10-20 21:34 | 是 | 2022-10-20 21:34 | 已完成 | 2022-10-21 15:30 | 2022-10-21 15:30 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1005 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4908.06 | 4908.06 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
daa53aaaabcf4130abb273fc5a973445 | 武定县仓房下村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1385 | 25.5005 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:00 | 2022-05-31 16:00 | 是 | 2022-08-04 15:57 | 是 | 2022-08-04 16:18 | 已完成 | 2022-08-21 12:20 | 2022-09-18 21:23 | 已完成 | 2022-09-20 10:57 | 2022-09-28 12:55 | 是 | 2022-09-28 12:55 | 已完成 | 2022-10-21 14:35 | 2022-10-21 14:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1006 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
84d525795ccb4086a432bf478085dbc2 | 武定县共享电信猫街白云庵村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1965 | 25.5044 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:02 | 2022-05-31 16:02 | 是 | 2022-10-08 16:09 | 是 | 2022-10-11 09:57 | 已完成 | 2022-10-25 15:06 | 2022-10-28 20:47 | 已完成 | 2022-10-27 17:10 | 2022-11-02 17:33 | 是 | 2022-11-02 17:33 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_1007 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
385d1df1cd9e4bc09d7a83ab3d3ffe6f | 禄丰县妥安东山村村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.686 | 25.3347 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:10 | 2022-05-31 23:10 | 是 | 2022-07-29 15:40 | 是 | 2022-07-29 18:16 | 已完成 | 2022-09-04 12:18 | 2022-09-19 22:10 | 已完成 | 2022-09-26 15:33 | 2022-09-29 14:26 | 是 | 2022-09-29 14:26 | 已完成 | 2022-10-22 12:08 | 2022-10-22 12:08 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0846 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4705.58 | 4705.58 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9f78c3a75cd84703b6a78bdb9e885441 | 禄丰县长田(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1038 | 24.9597 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:53 | 2022-05-31 23:10 | 是 | 2022-07-07 09:40 | 是 | 2022-07-07 13:02 | 已完成 | 2022-07-08 13:55 | 2022-07-09 17:17 | 已完成 | 2022-07-08 15:50 | 2022-07-25 10:20 | 是 | 2022-07-25 10:20 | 已完成 | 2022-10-22 12:16 | 2022-10-22 12:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0847 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5178.03 | 5178.03 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dfa30d0472ad45d39074c985d21282a9 | 禄丰县勤丰高寨村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2824 | 25.1844 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:54 | 2022-05-31 22:55 | 是 | 2022-06-17 18:09 | 是 | 2022-06-17 18:43 | 已完成 | 2022-07-25 15:26 | 2022-08-11 22:05 | 已完成 | 2022-07-27 15:48 | 2022-08-31 22:58 | 是 | 2022-08-31 22:58 | 已完成 | 2022-11-01 23:35 | 2022-11-01 23:35 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0848 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6205.06 | 6205.06 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
98536a80f8cd4631bbd5ef4daef8f218 | 禄丰县和平电站(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1938 | 25.1899 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:09 | 2022-05-31 23:10 | 是 | 2022-07-28 21:42 | 是 | 2022-07-28 21:43 | 已完成 | 2022-07-29 09:55 | 2022-08-03 10:41 | 已完成 | 2022-08-30 18:49 | 2022-08-31 22:49 | 是 | 2022-08-31 22:49 | 已完成 | 2022-10-22 11:28 | 2022-10-22 11:28 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0849 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a3af8275f44945c8b57bd067cbd8c2bb | 禄丰县罗川淜溪村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8637 | 25.0241 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:09 | 2022-05-31 23:09 | 是 | 2022-08-25 11:42 | 是 | 2022-08-25 11:42 | 已完成 | 2022-08-26 09:40 | 2022-08-31 16:49 | 已完成 | 2022-09-09 11:41 | 2022-09-20 02:30 | 是 | 2022-09-20 02:30 | 已完成 | 2022-10-22 12:14 | 2022-10-22 12:14 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0850 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4140.73 | 4140.73 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d5d32cc967dc4a1ebd5403d96f36c3b8 | 禄丰县官洼(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0583 | 25.193 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:09 | 2022-05-31 23:09 | 是 | 2022-06-17 18:20 | 是 | 2022-06-17 18:42 | 已完成 | 2022-08-31 09:30 | 2022-08-31 18:23 | 已完成 | 2022-09-14 11:16 | 2022-09-20 10:22 | 是 | 2022-09-20 10:22 | 已完成 | 2022-10-22 11:29 | 2022-10-22 11:29 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0851 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3044459c498d4a18a5c6c3b8870f5db4 | 禄丰县大洼(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.123 | 25.1691 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:09 | 2022-05-31 23:09 | 是 | 2022-07-19 12:54 | 是 | 2022-07-19 14:10 | 已完成 | 2022-07-26 13:01 | 2022-07-27 07:44 | 已完成 | 2022-07-26 10:16 | 2022-08-02 10:52 | 是 | 2022-08-02 10:52 | 已完成 | 2022-11-01 23:29 | 2022-11-01 23:29 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0852 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6cb994d85d134445a5ef33fd804a5d87 | 禄丰县勤丰戴家冲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3023 | 25.1247 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:55 | 2022-05-31 22:55 | 是 | 2022-07-13 14:56 | 是 | 2022-07-13 14:56 | 已完成 | 2022-07-15 11:10 | 2022-08-11 15:25 | 已完成 | 2022-08-30 18:43 | 2022-08-31 22:52 | 是 | 2022-08-31 22:52 | 已完成 | 2022-10-22 11:55 | 2022-10-22 11:55 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0853 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5304.78 | 5304.78 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a8e190f87970481ba641f38da714f71a | 禄丰县三村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.9203 | 25.2462 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:58 | 2022-05-31 22:59 | 是 | 2022-07-19 20:02 | 是 | 2022-07-19 22:45 | 已完成 | 2022-09-19 08:54 | 2022-09-20 13:29 | 已完成 | 2022-09-27 12:42 | 2022-09-29 14:23 | 是 | 2022-09-29 14:23 | 已完成 | 2022-10-22 11:59 | 2022-10-22 11:59 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0854 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8ec67516636340a7b4859d2497535229 | 禄丰县龙骨(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8733 | 25.2828 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:55 | 2022-05-31 22:56 | 是 | 2022-06-24 13:14 | 是 | 2022-06-24 17:38 | 已完成 | 2022-10-01 11:06 | 2022-10-01 22:03 | 已完成 | 2022-10-12 10:22 | 2022-10-27 11:19 | 是 | 2022-10-27 11:19 | 已完成 | 2022-10-28 11:51 | 2022-10-28 11:51 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0855 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cd4099b08e97476f8dd92f3ae4eca606 | 禄丰县小街(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0062 | 25.0426 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:56 | 2022-05-31 22:56 | 是 | 2022-07-10 15:52 | 是 | 2022-07-10 16:00 | 已完成 | 2022-07-14 12:59 | 2022-08-11 11:46 | 已完成 | 2022-07-14 12:36 | 2022-07-25 10:21 | 是 | 2022-07-25 10:21 | 已完成 | 2022-11-01 23:38 | 2022-11-01 23:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0856 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7181.89 | 7181.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4b7a9622119c432cac96bc21f5206be8 | 禄丰县武易高速新家村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.303 | 25.3245 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:56 | 2022-05-31 22:56 | 是 | 2022-07-07 16:39 | 是 | 2022-07-07 18:43 | 已完成 | 2022-09-03 13:08 | 2022-09-19 17:23 | 已完成 | 2022-09-15 21:14 | 2022-09-29 14:21 | 是 | 2022-09-29 14:21 | 已完成 | 2022-10-22 12:10 | 2022-10-22 12:10 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0857 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4793.94 | 4793.94 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b66373ea89b544f9826d280139be6cb8 | 禄丰县炼象关(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1264 | 25.0279 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:56 | 2022-05-31 22:57 | 是 | 2022-07-19 20:05 | 是 | 2022-07-19 22:45 | 已完成 | 2022-08-27 10:38 | 2022-08-27 14:11 | 已完成 | 2022-08-26 10:10 | 2022-08-31 22:57 | 是 | 2022-08-31 22:57 | 已完成 | 2022-10-22 11:38 | 2022-10-22 11:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0858 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
caec70ebb2694004a2a22eca88b1f288 | 禄丰县仁兴果园(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2927 | 25.3943 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:57 | 2022-05-31 22:57 | 是 | 2022-06-09 17:20 | 是 | 2022-06-09 17:46 | 已完成 | 2022-06-13 13:09 | 2022-06-14 11:54 | 已完成 | 2022-06-15 09:16 | 2022-06-29 18:41 | 是 | 2022-06-29 18:41 | 已完成 | 2022-10-22 11:58 | 2022-10-22 11:58 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0859 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6400.94 | 6400.94 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b100d33a876f4c6b9d6da22cfade408f | 禄丰县仁兴村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3093 | 25.3635 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:57 | 2022-05-31 22:57 | 是 | 2022-06-09 17:31 | 是 | 2022-06-09 17:46 | 已完成 | 2022-08-17 16:04 | 2022-08-21 18:25 | 已完成 | 2022-08-17 16:05 | 2022-08-31 22:52 | 是 | 2022-08-31 22:52 | 已完成 | 2022-11-01 23:36 | 2022-11-01 23:36 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0860 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
74d05f2ebbcb4fe78ccbb5460a2530c0 | 禄丰县碧城新庄(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.284 | 25.3087 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:58 | 2022-05-31 22:58 | 是 | 2022-07-19 20:08 | 是 | 2022-07-19 22:45 | 已完成 | 2022-08-31 10:57 | 2022-09-15 11:20 | 已完成 | 2022-09-09 10:32 | 2022-09-29 11:07 | 是 | 2022-09-29 11:07 | 已完成 | 2022-10-22 11:15 | 2022-10-22 11:15 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0862 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6342.37 | 6342.37 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a03d10b2f47e41ffb6dc9b8f8380fb35 | 禄丰县猫街东邑村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2737 | 25.2588 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:58 | 2022-05-31 22:58 | 是 | 2022-07-29 16:34 | 是 | 2022-07-29 18:16 | 已完成 | 2022-08-20 10:22 | 2022-08-20 17:02 | 已完成 | 2022-08-30 18:51 | 2022-08-31 22:55 | 是 | 2022-08-31 22:55 | 已完成 | 2022-11-01 23:35 | 2022-11-01 23:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0863 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4568.96 | 4568.96 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
483079e170774607ba092c7cbec95d00 | 禄丰县碧城罗海营(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2987 | 25.2712 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:59 | 2022-05-31 22:59 | 是 | 2022-06-22 16:32 | 是 | 2022-06-22 18:03 | 已完成 | 2022-08-29 17:00 | 2022-08-31 16:49 | 已完成 | 2022-09-09 11:05 | 2022-09-20 02:26 | 是 | 2022-09-20 02:26 | 已完成 | 2022-10-22 11:13 | 2022-10-22 11:13 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0864 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
01c31a4f37994230a11228c6709244e1 | 禄丰县汪房村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2841 | 25.2647 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:59 | 2022-05-31 22:59 | 是 | 2022-07-29 16:54 | 是 | 2022-07-29 18:15 | 已完成 | 2022-08-20 14:29 | 2022-09-02 11:11 | 已完成 | 2022-09-09 11:26 | 2022-09-20 02:29 | 是 | 2022-09-20 02:29 | 已完成 | 2022-11-01 23:38 | 2022-11-01 23:38 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0865 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
738433d352f4468391f8295c156e4c03 | 禄丰县罗海营村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2941 | 25.261 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:59 | 2022-05-31 22:59 | 是 | 2022-07-29 17:17 | 是 | 2022-07-29 18:15 | 已完成 | 2022-08-20 14:28 | 2022-09-02 11:07 | 已完成 | 2022-09-09 11:39 | 2022-09-20 02:27 | 是 | 2022-09-20 02:27 | 已完成 | 2022-11-01 23:34 | 2022-11-01 23:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0866 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6612.34 | 6612.34 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0f0a5603c77444ff947b8dc4f69d8a88 | 禄丰县碧城樊厂(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3071 | 25.2442 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:59 | 2022-05-31 23:00 | 是 | 2022-07-07 16:44 | 是 | 2022-07-07 18:42 | 已完成 | 2022-08-20 15:37 | 2022-08-21 08:23 | 已完成 | 2022-08-30 18:33 | 2022-08-31 22:48 | 是 | 2022-08-31 22:48 | 已完成 | 2022-10-22 11:13 | 2022-10-22 11:13 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0867 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4140.73 | 4140.73 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ad7eb93ed0c745269d0612dbcfc90025 | 禄丰县养猪场(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2852 | 25.3806 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:08 | 2022-05-31 23:09 | 是 | 2022-07-29 17:26 | 是 | 2022-07-29 18:14 | 已完成 | 2022-09-01 10:19 | 2022-09-04 14:25 | 已完成 | 2022-09-09 11:11 | 2022-09-28 18:14 | 是 | 2022-09-28 18:14 | 已完成 | 2022-10-22 12:14 | 2022-10-22 12:14 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0868 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8bbb72d75e69459f9fe5abfe9ca9ed4a | 禄丰县白龙井(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2604 | 25.3986 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:08 | 2022-05-31 23:08 | 是 | 2022-07-29 17:35 | 是 | 2022-07-29 18:13 | 已完成 | 2022-09-08 18:52 | 2022-09-19 08:44 | 已完成 | 2022-09-15 16:56 | 2022-09-28 18:16 | 是 | 2022-09-28 18:16 | 已完成 | 2022-10-22 11:12 | 2022-10-22 11:12 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0869 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4908.06 | 4908.06 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
72ff1606ea5e468fa8709cba3d640841 | 禄丰县上者泥达(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2855 | 25.2212 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:08 | 2022-05-31 23:08 | 是 | 2022-08-10 16:24 | 是 | 2022-08-10 16:31 | 已完成 | 2022-09-08 13:01 | 2022-09-19 08:47 | 已完成 | 2022-09-26 15:24 | 2022-09-29 14:28 | 是 | 2022-09-29 14:28 | 已完成 | 2022-10-22 12:00 | 2022-10-22 12:00 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0870 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4568.96 | 4568.96 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8096900a49ea46fe94c139a969bfa2d9 | 禄丰县共享铁塔旧县古城(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2937 | 25.2109 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:08 | 2022-05-31 23:08 | 是 | 2022-07-29 17:41 | 是 | 2022-07-29 18:13 | 已完成 | 2022-09-12 12:09 | 2022-09-19 18:42 | 已完成 | 2022-08-08 11:35 | 2022-09-29 14:20 | 是 | 2022-09-29 14:20 | 已完成 | 2022-10-22 11:29 | 2022-10-22 11:29 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0871 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
71a6f1d2816d45b2974f9c935ed12077 | 禄丰县旧钟锁(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2955 | 25.1989 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:07 | 2022-05-31 23:07 | 是 | 2022-07-29 17:47 | 是 | 2022-07-29 18:13 | 已完成 | 2022-09-13 08:45 | 2022-09-14 21:42 | 已完成 | 2022-09-15 21:17 | 2022-09-29 14:29 | 是 | 2022-09-29 14:29 | 已完成 | 2022-10-22 11:34 | 2022-10-22 11:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0872 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4705.58 | 4705.58 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4e65cead93f548b48f6e8a652577f5d1 | 禄丰县勤丰马官营(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3051 | 25.1654 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:07 | 2022-05-31 23:07 | 是 | 2022-07-29 17:55 | 是 | 2022-07-29 18:13 | 已完成 | 2022-09-29 11:05 | 2022-09-29 17:58 | 已完成 | 2022-10-12 10:27 | 2022-10-27 11:20 | 是 | 2022-10-27 11:20 | 已完成 | 2022-10-28 11:52 | 2022-10-28 11:52 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0873 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3f4e8f31fcfd475b9d350a023090ead3 | 禄丰县恐龙山水厂(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0757 | 24.9767 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:07 | 2022-05-31 23:07 | 是 | 2022-08-26 16:13 | 是 | 2022-08-26 16:20 | 已完成 | 2022-09-23 16:06 | 2022-09-24 19:24 | 已完成 | 2022-09-26 15:23 | 2022-09-29 14:28 | 是 | 2022-09-29 14:28 | 已完成 | 2022-10-22 11:37 | 2022-10-22 11:37 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0874 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5034.81 | 5034.81 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1c55dca22b18489e956f363c0a8f7a60 | 禄丰县独瓦房(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0427 | 24.983 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:06 | 2022-05-31 23:07 | 是 | 2022-07-29 18:03 | 是 | 2022-07-29 18:12 | 已完成 | 2022-09-23 10:26 | 2022-09-23 14:41 | 已完成 | 2022-09-26 16:01 | 2022-09-29 11:04 | 是 | 2022-09-29 11:04 | 已完成 | 2022-10-22 11:24 | 2022-10-22 11:24 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0875 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4908.06 | 4908.06 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5ee16063f7e64fbdbd7e4ad0fedf3fb2 | 禄丰县东营村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.884 | 25.0158 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:06 | 2022-05-31 23:06 | 是 | 2022-06-17 18:34 | 是 | 2022-06-17 18:41 | 已完成 | 2022-08-25 12:36 | 2022-08-25 22:00 | 已完成 | 2022-08-25 12:17 | 2022-08-31 22:54 | 是 | 2022-08-31 22:54 | 已完成 | 2022-10-22 11:23 | 2022-10-22 11:23 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0876 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4622.6 | 4622.6 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1382c767bca34edc8427ad6b292ee7f8 | 禄丰县姚陵(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.158 | 25.2964 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:04 | 2022-05-31 23:04 | 是 | 2022-07-19 20:11 | 是 | 2022-07-19 22:44 | 已完成 | 2022-09-03 10:21 | 2022-09-04 14:19 | 已完成 | 2022-09-09 11:32 | 2022-09-29 11:09 | 是 | 2022-09-29 11:09 | 已完成 | 2022-10-22 12:14 | 2022-10-22 12:14 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0877 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6321.51 | 6321.51 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1b90751f1c3145dd827d996e69c15aee | 禄丰县腰站小白冲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1444 | 25.0463 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:03 | 2022-05-31 23:03 | 是 | 2022-06-23 11:48 | 是 | 2022-06-24 17:41 | 已完成 | 2022-07-12 09:24 | 2022-07-12 16:32 | 已完成 | 2022-07-12 09:41 | 2022-07-25 10:21 | 是 | 2022-07-25 10:21 | 已完成 | 2022-11-01 23:39 | 2022-11-01 23:39 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0878 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e72b2bcd39b44931a551f79765c78507 | 禄丰县水泥厂(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1839 | 24.9387 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:04 | 2022-05-31 23:04 | 是 | 2022-07-29 18:09 | 是 | 2022-07-29 18:12 | 已完成 | 2022-09-03 10:05 | 2022-09-03 21:38 | 已完成 | 2022-09-14 11:19 | 2022-09-29 11:09 | 是 | 2022-09-29 11:09 | 已完成 | 2022-10-22 12:02 | 2022-10-22 12:02 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0879 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
138c063efd4947e192a387cde735b9a8 | 禄丰县广通314(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7696 | 25.1597 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:04 | 2022-05-31 23:04 | 是 | 2022-07-16 15:50 | 是 | 2022-07-16 15:52 | 已完成 | 2022-07-16 17:50 | 2022-07-19 08:51 | 已完成 | 2022-07-24 22:15 | 2022-07-25 10:13 | 是 | 2022-07-25 10:13 | 已完成 | 2022-11-01 23:30 | 2022-11-01 23:30 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0880 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6342.37 | 6342.37 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a76ef952bf814ca3bec96bee109c1574 | 禄丰县大德西(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2178 | 25.2171 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 02:35 | 2022-05-26 02:35 | 是 | 2022-05-26 04:04 | 是 | 2022-05-26 04:15 | 已完成 | 2022-05-26 14:50 | 2022-05-26 17:21 | 已完成 | 2022-06-01 11:08 | 2022-06-01 12:00 | 是 | 2022-06-01 12:00 | 已完成 | 2022-10-22 11:18 | 2022-10-22 11:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0881 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dedad807501a4828889d179c40c39210 | 禄丰县妥安电站(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7124 | 25.2942 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:04 | 2022-05-31 23:05 | 是 | 2022-08-01 20:53 | 是 | 2022-08-01 22:59 | 已完成 | 2022-10-02 11:26 | 2022-10-02 20:15 | 已完成 | 2022-10-24 15:25 | 2022-10-27 11:21 | 是 | 2022-10-27 11:21 | 已完成 | 2022-10-28 11:54 | 2022-10-28 11:54 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0882 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5034.81 | 5034.81 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b3adaef608da4f93a87ff7cc3a2ed95f | 禄丰县彩云王官屯(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8873 | 25.0091 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:05 | 2022-05-31 23:05 | 是 | 2022-06-20 10:29 | 是 | 2022-06-20 16:22 | 已完成 | 2022-08-25 16:05 | 2022-08-25 22:00 | 已完成 | 2022-08-25 13:39 | 2022-08-31 22:48 | 是 | 2022-08-31 22:48 | 已完成 | 2022-10-22 11:15 | 2022-10-22 11:15 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0883 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2494a1f86e1943039531dce7d171688f | 禄丰县大荒田(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0991 | 25.1786 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:05 | 2022-05-31 23:05 | 是 | 2022-08-01 21:44 | 是 | 2022-08-01 23:00 | 已完成 | 2022-09-08 17:38 | 2022-09-08 21:29 | 已完成 | 2022-09-15 21:07 | 2022-09-29 11:01 | 是 | 2022-09-29 11:01 | 已完成 | 2022-10-22 11:18 | 2022-10-22 11:18 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0884 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5034.81 | 5034.81 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cf5de6969f434c939176861c991e72a5 | 禄丰县峨鲊(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8711 | 25.3422 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:05 | 2022-05-31 23:05 | 是 | 2022-08-01 22:09 | 是 | 2022-08-01 23:00 | 已完成 | 2022-09-15 15:07 | 2022-09-18 13:46 | 已完成 | 2022-09-26 16:05 | 2022-09-29 14:23 | 是 | 2022-09-29 14:23 | 已完成 | 2022-10-22 11:24 | 2022-10-22 11:24 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0885 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4832.34 | 4832.34 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c59e87aa37714bdd9b6060b6dba80d55 | 禄丰县金山上南冲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1126 | 25.0132 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:06 | 2022-05-31 23:06 | 是 | 2022-08-26 16:07 | 是 | 2022-08-26 16:08 | 已完成 | 2022-08-27 10:15 | 2022-08-27 14:34 | 已完成 | 2022-08-30 19:10 | 2022-08-31 22:57 | 是 | 2022-08-31 22:57 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0886 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4568.96 | 4568.96 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a52d3821f62b4ad1b86e63b70853c82d | 禄丰县双琅(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7276 | 25.1584 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:06 | 2022-05-31 23:06 | 是 | 2022-06-23 12:00 | 是 | 2022-06-24 17:40 | 已完成 | 2022-07-13 09:57 | 2022-07-13 14:55 | 已完成 | 2022-07-25 00:07 | 2022-07-25 10:16 | 是 | 2022-07-25 10:16 | 已完成 | 2022-10-22 12:01 | 2022-10-22 12:01 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0887 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1eb819c95fff46c7bd99708526b5dc64 | 禄丰县仁兴格里绿竹园(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.279 | 25.4275 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:18 | 2022-05-31 23:18 | 是 | 2022-08-01 22:37 | 是 | 2022-08-01 23:01 | 已完成 | 2022-09-29 17:41 | 2022-10-03 02:44 | 已完成 | 2022-09-27 11:37 | 2022-10-27 11:17 | 是 | 2022-10-27 11:17 | 已完成 | 2022-10-28 11:52 | 2022-10-28 11:52 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0888 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5c6fd097ad944cbe94fa1e37ac9aa1e0 | 禄丰县罗川拦河坝(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8774 | 25.0226 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:18 | 2022-05-31 23:19 | 是 | 2022-06-20 10:08 | 是 | 2022-06-20 16:29 | 已完成 | 2022-08-25 15:45 | 2022-08-25 23:07 | 已完成 | 2022-08-30 18:42 | 2022-08-31 22:50 | 是 | 2022-08-31 22:50 | 已完成 | 2022-11-01 23:34 | 2022-11-01 23:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0889 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4568.96 | 4568.96 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
12690c1fced74c009ea2b9f0949676ec | 禄丰县土外队(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1048 | 25.1581 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:19 | 2022-05-31 23:19 | 是 | 2022-08-01 22:55 | 是 | 2022-08-01 23:02 | 已完成 | 2022-08-21 09:44 | 2022-08-21 13:45 | 已完成 | 2022-08-30 18:34 | 2022-08-31 22:48 | 是 | 2022-08-31 22:48 | 已完成 | 2022-11-01 23:37 | 2022-11-01 23:37 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0890 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4568.96 | 4568.96 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
46688fbb55424bbea1faac0f5f451057 | 禄丰县干海资(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.918 | 25.1046 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:19 | 2022-05-31 23:19 | 是 | 2022-06-22 16:40 | 是 | 2022-06-22 18:02 | 已完成 | 2022-07-18 18:20 | 2022-08-11 11:50 | 已完成 | 2022-08-30 18:41 | 2022-08-31 22:49 | 是 | 2022-08-31 22:49 | 已完成 | 2022-10-22 11:25 | 2022-10-22 11:25 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0891 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7078.19 | 7078.19 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b706908364854bc4adc7ca5076313fb9 | 禄丰县山河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8294 | 25.2831 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:19 | 2022-05-31 23:19 | 是 | 2022-06-27 14:22 | 是 | 2022-06-27 19:11 | 已完成 | 2022-10-04 09:40 | 2022-10-04 15:14 | 已完成 | 2022-10-12 10:23 | 2022-10-27 11:19 | 是 | 2022-10-27 11:19 | 已完成 | 2022-10-28 11:53 | 2022-10-28 11:53 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0892 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1a635b67087745a581067f04cf57c0ca | 禄丰县五台山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0987 | 25.3385 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:20 | 2022-05-31 23:20 | 是 | 2022-08-10 16:27 | 是 | 2022-08-10 16:31 | 已完成 | 2022-09-11 11:00 | 2022-09-12 17:45 | 已完成 | 2022-09-15 21:09 | 2022-09-29 11:03 | 是 | 2022-09-29 11:03 | 已完成 | 2022-10-22 12:09 | 2022-10-22 12:09 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0893 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4705.58 | 4705.58 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dcf0edbe91804f16a31ab70625bafa75 | 禄丰县张家村村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2101 | 25.2661 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:22 | 2022-05-31 23:22 | 是 | 2022-07-10 15:58 | 是 | 2022-07-10 15:59 | 已完成 | 2022-07-11 18:31 | 2022-07-16 21:17 | 已完成 | 2022-07-24 21:47 | 2022-07-25 10:12 | 是 | 2022-07-25 10:12 | 已完成 | 2022-10-22 12:16 | 2022-10-22 12:16 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0894 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5178.03 | 5178.03 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ef43b53f79c84424af4314db5e2c8c2b | 禄丰县下右位(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2676 | 25.3304 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:21 | 2022-05-31 23:22 | 是 | 2022-06-20 10:17 | 是 | 2022-06-20 16:22 | 已完成 | 2022-08-29 16:11 | 2022-08-31 16:49 | 已完成 | 2022-09-14 11:21 | 2022-09-20 02:28 | 是 | 2022-09-20 02:28 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0895 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4343.21 | 4343.21 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1f8baaa722524ae6baa4b450f378e566 | 禄丰县昆楚大附线棠海一组(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0915 | 25.194 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:22 | 2022-05-31 23:22 | 是 | 2022-08-10 16:30 | 是 | 2022-08-10 16:31 | 已完成 | 2022-09-08 12:45 | 2022-09-09 08:53 | 已完成 | 2022-09-15 21:11 | 2022-09-28 18:16 | 是 | 2022-09-28 18:16 | 已完成 | 2022-10-22 11:37 | 2022-10-22 11:37 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0896 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fff4e0526d4a4c99b80203f02a23b46f | 禄丰县狗头坡(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0345 | 25.146 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:22 | 2022-05-31 23:22 | 是 | 2022-07-19 20:14 | 是 | 2022-07-19 22:44 | 已完成 | 2022-07-27 08:52 | 2022-08-03 10:40 | 已完成 | 2022-07-27 08:51 | 2022-08-31 22:58 | 是 | 2022-08-31 22:58 | 已完成 | 2022-11-01 23:30 | 2022-11-01 23:30 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0897 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2beaa940d7ca4d8c86c929fc7ec2d296 | 禄丰县共享联通小铺子(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1232 | 25.1035 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:22 | 2022-05-31 23:23 | 是 | 2022-08-02 12:26 | 是 | 2022-08-02 14:06 | 已完成 | 2022-08-27 15:50 | 2022-09-02 11:17 | 已完成 | 2022-09-07 18:46 | 2022-09-20 02:32 | 是 | 2022-09-20 02:32 | 已完成 | 2022-10-22 11:29 | 2022-10-22 11:29 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0898 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4568.96 | 4568.96 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a2aeba8ed893442dab99ce1e9bbdba02 | 禄丰县杞栽(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.9369 | 25.3804 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:23 | 2022-05-31 23:23 | 是 | 2022-07-19 20:17 | 是 | 2022-07-19 22:44 | 已完成 | 2022-08-25 16:25 | 2022-10-01 11:28 | 已完成 | 2022-09-16 15:32 | 2022-10-26 20:41 | 是 | 2022-10-26 20:41 | 已完成 | 2022-10-28 11:52 | 2022-10-28 11:52 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0899 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6cb9f673044e4c7f92caa16ec3a5caff | 禄丰县黑井法龙(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7712 | 25.4049 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:24 | 2022-05-31 23:24 | 是 | 2022-08-01 15:00 | 是 | 2022-08-01 15:09 | 已完成 | 2022-09-02 14:44 | 2022-09-02 18:01 | 已完成 | 2022-09-07 18:47 | 2022-09-28 18:13 | 是 | 2022-09-28 18:13 | 已完成 | 2022-10-22 11:32 | 2022-10-22 11:32 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0900 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6448.27 | 6448.27 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
baee794a37374251a6a1b49b67f3babe | 禄丰县老耳村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.9181 | 25.0134 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:24 | 2022-05-31 23:24 | 是 | 2022-06-26 15:26 | 是 | 2022-06-27 19:16 | 已完成 | 2022-09-03 18:21 | 2022-09-03 23:47 | 已完成 | 2022-09-14 11:10 | 2022-09-29 11:09 | 是 | 2022-09-29 11:09 | 已完成 | 2022-10-22 11:37 | 2022-10-22 11:37 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0901 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4832.34 | 4832.34 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9d5da28da77f4b99bf9ec89d980d7b92 | 禄丰县龙木耳(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8697 | 25.4064 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:24 | 2022-05-31 23:24 | 是 | 2022-08-02 11:03 | 是 | 2022-08-02 14:09 | 已完成 | 2022-10-01 10:50 | 2022-10-02 12:49 | 已完成 | 2022-10-12 10:30 | 2022-10-27 11:21 | 是 | 2022-10-27 11:21 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0902 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6456.5 | 6456.5 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2d43b225ca484c79a8c48a23c02f1f57 | 禄丰县金山横山村村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1415 | 25.1762 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:25 | 2022-05-31 23:25 | 是 | 2022-07-19 20:19 | 是 | 2022-07-19 22:44 | 已完成 | 2022-07-26 13:06 | 2022-07-27 07:44 | 已完成 | 2022-07-26 13:53 | 2022-08-02 10:52 | 是 | 2022-08-02 10:52 | 已完成 | 2022-10-22 11:34 | 2022-10-22 11:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0903 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
caa1fb86d68c481884f682200b297653 | 禄丰县土官老鸦关村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2127 | 24.9723 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:27 | 2022-05-30 10:27 | 是 | 2022-06-02 11:03 | 是 | 2022-06-02 11:04 | 已完成 | 2022-06-17 11:35 | 2022-06-17 14:08 | 已完成 | 2022-06-28 14:57 | 2022-06-29 18:41 | 是 | 2022-06-29 18:41 | 已完成 | 2022-10-22 12:03 | 2022-10-22 12:03 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0904 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6071.72 | 6071.72 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f82c049c3ba64b30ae15098d8f06bdd9 | 禄丰县中村山前村村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.014 | 25.3482 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:25 | 2022-05-31 23:26 | 是 | 2022-07-19 20:21 | 是 | 2022-07-19 22:43 | 已完成 | 2022-08-31 14:22 | 2022-08-31 18:23 | 已完成 | 2022-09-07 18:48 | 2022-09-20 10:22 | 是 | 2022-09-20 10:22 | 已完成 | 2022-10-22 12:17 | 2022-10-22 12:17 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0905 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f73b0ac964824bd3b3cb68f717f652f0 | 禄丰县羊毛岭(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7739 | 25.3269 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:26 | 2022-05-31 23:26 | 是 | 2022-08-02 11:12 | 是 | 2022-08-02 14:07 | 已完成 | 2022-10-03 12:41 | 2022-10-04 11:49 | 已完成 | 2022-10-24 15:26 | 2022-10-27 11:21 | 是 | 2022-10-27 11:21 | 已完成 | 2022-10-28 11:55 | 2022-10-28 11:55 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0906 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4ad993ecd7dd4df5a658f5f61436a3d1 | 禄丰县松平(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7834 | 25.3822 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:26 | 2022-05-31 23:26 | 是 | 2022-08-02 11:19 | 是 | 2022-08-02 14:07 | 已完成 | 2022-10-03 11:23 | 2022-10-03 20:52 | 已完成 | 2022-10-24 15:28 | 2022-10-27 11:22 | 是 | 2022-10-27 11:22 | 已完成 | 2022-10-28 11:53 | 2022-10-28 11:53 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0907 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4908.06 | 4908.06 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bd257991318942f3b51d73f27438f353 | 禄丰县马鞍(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2798 | 25.4543 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:26 | 2022-05-31 23:26 | 是 | 2022-07-19 20:24 | 是 | 2022-07-19 22:41 | 已完成 | 2022-09-25 10:48 | 2022-09-25 16:14 | 已完成 | 2022-09-26 16:02 | 2022-09-29 11:11 | 是 | 2022-09-29 11:11 | 已完成 | 2022-10-22 11:42 | 2022-10-22 11:42 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0908 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0213ffe1d3be450d99db69ba9404009d | 禄丰县红土山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3458 | 25.1333 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:27 | 2022-05-31 23:27 | 是 | 2022-06-22 19:21 | 是 | 2022-06-22 19:25 | 已完成 | 2022-08-17 12:40 | 2022-08-19 10:13 | 已完成 | 2022-08-17 11:25 | 2022-08-31 22:53 | 是 | 2022-08-31 22:53 | 已完成 | 2022-11-01 23:32 | 2022-11-01 23:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0909 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0af897a943d24e2db61669fb1d6aeb7b | 禄丰县阿井(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8709 | 25.2243 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:27 | 2022-05-31 23:27 | 是 | 2022-07-19 20:26 | 是 | 2022-07-19 22:40 | 已完成 | 2022-10-02 12:49 | 2022-10-02 19:14 | 已完成 | 2022-10-12 10:26 | 2022-10-27 11:20 | 是 | 2022-10-27 11:20 | 已完成 | 2022-10-28 11:48 | 2022-10-28 11:48 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0910 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cd257d927f8340b5a020541ae156771a | 禄丰县塔石苴(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8586 | 25.1379 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:27 | 2022-05-31 23:28 | 是 | 2022-06-20 10:44 | 是 | 2022-06-20 16:21 | 已完成 | 2022-09-06 12:12 | 2022-09-19 08:49 | 已完成 | 2022-09-14 15:53 | 2022-09-29 11:10 | 是 | 2022-09-29 11:10 | 已完成 | 2022-10-22 12:02 | 2022-10-22 12:02 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0911 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ffdfe72fb7a047ada57334167ee091b0 | 禄丰县共享电信和平潞西(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1674 | 25.2814 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:28 | 2022-05-31 23:28 | 是 | 2022-08-02 11:24 | 是 | 2022-08-02 14:08 | 已完成 | 2022-09-30 10:56 | 2022-10-03 11:44 | 已完成 | 2022-10-24 15:30 | 2022-10-27 11:23 | 是 | 2022-10-27 11:23 | 已完成 | 2022-10-28 11:49 | 2022-10-28 11:49 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0912 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ac6710de1b5c4e6ebea0aa580e10edc6 | 禄丰县川街梨园(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0705 | 24.9166 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:28 | 2022-05-31 23:28 | 是 | 2022-06-26 14:31 | 是 | 2022-06-27 19:18 | 已完成 | 2022-09-07 17:31 | 2022-09-20 13:30 | 已完成 | 2022-09-26 16:04 | 2022-09-29 14:22 | 是 | 2022-09-29 14:22 | 已完成 | 2022-10-22 11:17 | 2022-10-22 11:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0913 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 8362.11 | 8362.11 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
25c4f3ae5b8646c3a725fdbac885b583 | 禄丰县矣子母(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1026 | 25.2737 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:28 | 2022-05-31 23:29 | 是 | 2022-06-18 12:38 | 是 | 2022-06-18 12:39 | 已完成 | 2022-06-19 15:50 | 2022-06-20 13:50 | 已完成 | 2022-06-20 12:32 | 2022-06-29 18:40 | 是 | 2022-06-29 18:40 | 已完成 | 2022-10-22 12:15 | 2022-10-22 12:15 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0914 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6763.23 | 6763.23 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
65fd491b90aa46d782899ede2082bfb1 | 禄丰县棠海(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0922 | 25.2344 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:29 | 2022-05-31 23:29 | 是 | 2022-06-26 16:20 | 是 | 2022-06-27 19:12 | 已完成 | 2022-07-11 10:39 | 2022-07-15 09:43 | 已完成 | 2022-07-11 11:39 | 2022-07-25 10:20 | 是 | 2022-07-25 10:20 | 已完成 | 2022-10-22 12:03 | 2022-10-22 12:03 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0915 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6448.27 | 6448.27 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bc24ecd306da4fc38d61fcf660680dc0 | 禄丰县果纳(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.81 | 25.3032 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:29 | 2022-05-31 23:29 | 是 | 2022-07-19 20:28 | 是 | 2022-07-19 22:40 | 已完成 | 2022-10-01 16:25 | 2022-10-01 22:03 | 已完成 | 2022-10-12 10:25 | 2022-10-27 11:20 | 是 | 2022-10-27 11:20 | 已完成 | 2022-10-28 11:49 | 2022-10-28 11:49 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0916 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7078.19 | 7078.19 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f73deded3d86454e8eecdaddd71fcc44 | 禄丰县老青山村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3902 | 25.2297 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:29 | 2022-05-31 23:30 | 是 | 2022-07-01 11:44 | 是 | 2022-07-01 14:21 | 已完成 | 2022-07-04 15:28 | 2022-08-03 10:41 | 已完成 | 2022-07-28 14:23 | 2022-08-31 22:53 | 是 | 2022-08-31 22:53 | 已完成 | 2022-11-01 23:33 | 2022-11-01 23:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0917 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
74bfef08e60d414592931d66472afe47 | 禄丰县黑苴(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8535 | 25.1649 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:30 | 2022-05-31 23:30 | 是 | 2022-06-26 15:11 | 是 | 2022-06-27 19:16 | 已完成 | 2022-07-15 15:51 | 2022-08-11 22:06 | 已完成 | 2022-08-30 18:44 | 2022-08-31 22:55 | 是 | 2022-08-31 22:55 | 已完成 | 2022-11-01 23:31 | 2022-11-01 23:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0918 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4548.1 | 4548.1 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2c51242332fd4480bd910db973c6dc8b | 禄丰县清水(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8347 | 25.0832 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:30 | 2022-05-31 23:30 | 是 | 2022-06-26 15:56 | 是 | 2022-06-27 19:14 | 已完成 | 2022-09-06 09:05 | 2022-09-19 08:42 | 已完成 | 2022-09-14 14:10 | 2022-09-29 11:09 | 是 | 2022-09-29 11:09 | 已完成 | 2022-10-22 11:56 | 2022-10-22 11:56 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0919 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4705.58 | 4705.58 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
43bb1cb522db4d8a983736a132432015 | 禄丰县三道河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7611 | 25.3627 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:30 | 2022-05-31 23:30 | 是 | 2022-06-26 16:10 | 是 | 2022-06-27 19:13 | 已完成 | 2022-09-02 18:01 | 2022-09-02 23:13 | 已完成 | 2022-09-09 11:16 | 2022-09-28 18:14 | 是 | 2022-09-28 18:14 | 已完成 | 2022-10-22 11:59 | 2022-10-22 11:59 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0920 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7fcef89af3a14e98b6f55039711b2028 | 禄丰县中山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0432 | 24.9392 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:30 | 2022-05-31 23:31 | 是 | 2022-06-20 10:53 | 是 | 2022-06-20 16:20 | 已完成 | 2022-10-02 18:43 | 2022-10-04 15:17 | 已完成 | 2022-10-12 10:21 | 2022-10-27 11:18 | 是 | 2022-10-27 11:18 | 已完成 | 2022-10-28 11:55 | 2022-10-28 11:55 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0921 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
47968754808d43aca4074f422569982c | 禄丰县甘冲村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0336 | 24.9196 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:27 | 2022-05-30 10:27 | 是 | 2022-06-17 10:37 | 是 | 2022-06-17 10:55 | 已完成 | 2022-06-17 14:56 | 2022-06-17 16:02 | 已完成 | 2022-06-29 10:11 | 2022-06-29 18:41 | 是 | 2022-06-29 18:41 | 已完成 | 2022-10-22 11:25 | 2022-10-22 11:25 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0922 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8b4029ba22cf4c02a34db3c88432a1ed | 禄丰县高峰牛街石厂(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8761 | 25.3707 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:32 | 2022-05-31 23:32 | 是 | 2022-07-01 11:50 | 是 | 2022-07-01 14:20 | 已完成 | 2022-07-02 14:47 | 2022-07-06 13:11 | 已完成 | 2022-07-24 19:10 | 2022-07-25 10:11 | 是 | 2022-07-25 10:11 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0923 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6456.5 | 6456.5 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9e0085ff25b543cc993037c6d85c2f54 | 禄丰县习纳湾村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7464 | 25.3163 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:32 | 2022-05-31 23:33 | 是 | 2022-08-02 11:31 | 是 | 2022-08-02 14:08 | 已完成 | 2022-10-04 10:23 | 2022-10-04 13:26 | 已完成 | 2022-10-24 15:29 | 2022-10-27 11:22 | 是 | 2022-10-27 11:22 | 已完成 | 2022-10-28 11:54 | 2022-10-28 11:54 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0924 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4209 | 4209 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fad976a7fcbd437badc8d87a3cb8654d | 禄丰县乌龙滩(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1477 | 24.9641 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:33 | 2022-05-31 23:33 | 是 | 2022-06-20 11:03 | 是 | 2022-06-20 16:19 | 已完成 | 2022-09-22 13:57 | 2022-09-22 17:12 | 已完成 | 2022-09-26 15:44 | 2022-09-29 11:05 | 是 | 2022-09-29 11:05 | 已完成 | 2022-10-22 12:09 | 2022-10-22 12:09 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0925 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c1ae90b1adaf412fb0d603e84fae53ac | 禄丰县黑井青龙大村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8417 | 25.4365 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:33 | 2022-05-31 23:33 | 是 | 2022-06-26 15:00 | 是 | 2022-06-27 19:17 | 已完成 | 2022-09-25 16:01 | 2022-09-25 20:44 | 已完成 | 2022-09-16 15:59 | 2022-09-29 14:21 | 是 | 2022-09-29 14:21 | 已完成 | 2022-10-22 11:33 | 2022-10-22 11:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0926 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4548.1 | 4548.1 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f49c40f8ed02408c8673977c531dc830 | 姚安县马游独房子(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1052 | 25.561 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:26 | 2022-05-31 11:27 | 是 | 2022-07-07 18:04 | 是 | 2022-07-07 18:31 | 已完成 | 2022-07-11 16:55 | 2022-07-15 18:06 | 已完成 | 2022-07-11 16:27 | 2022-07-25 18:06 | 是 | 2022-07-25 18:06 | 已完成 | 2022-11-01 11:10 | 2022-11-01 11:10 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0779 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5443.24 | 5443.24 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fcf71f083ced48dcb38647fa48a89b7e | 姚安县大河口大栎树(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.0753 | 25.4761 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:26 | 2022-05-31 11:26 | 是 | 2022-07-27 17:42 | 是 | 2022-07-27 17:43 | 已完成 | 2022-08-17 18:03 | 2022-08-19 11:30 | 已完成 | 2022-08-19 14:59 | 2022-08-26 16:36 | 是 | 2022-08-26 16:36 | 已完成 | 2022-11-01 10:55 | 2022-11-01 10:55 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0780 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2bcfde6cd6ad40a2ad83cd4815218dbe | 姚安县木暑(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.3942 | 25.5413 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:26 | 2022-05-31 11:26 | 是 | 2022-07-05 11:59 | 是 | 2022-07-05 13:09 | 已完成 | 2022-07-05 15:29 | 2022-07-07 19:21 | 已完成 | 2022-07-05 14:02 | 2022-07-25 18:03 | 是 | 2022-07-25 18:03 | 已完成 | 2022-11-01 11:11 | 2022-11-01 11:11 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0781 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5ecd4ec14cdd400eb9c1f228e91a48da | 姚安县前场新村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.4914 | 25.4715 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:25 | 2022-05-31 11:26 | 是 | 2022-07-18 11:20 | 是 | 2022-07-18 11:38 | 已完成 | 2022-08-12 19:29 | 2022-08-14 16:14 | 已完成 | 2022-08-03 09:18 | 2022-08-30 09:02 | 是 | 2022-08-30 09:02 | 已完成 | 2022-11-01 11:15 | 2022-11-01 11:15 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0782 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6644.46 | 6644.46 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
675307ae6fc24016912d11ee47705708 | 姚安县弥兴上屯共享电信(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1451 | 25.4 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:25 | 2022-05-31 11:25 | 是 | 2022-08-09 15:24 | 是 | 2022-08-09 15:24 | 已完成 | 2022-08-14 12:42 | 2022-08-17 16:57 | 已完成 | 2022-08-19 14:17 | 2022-08-30 08:20 | 是 | 2022-08-30 08:20 | 已完成 | 2022-11-01 11:10 | 2022-11-01 11:10 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0783 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
25a393b1c8274a17b431e7614a6124e0 | 姚安县涟水村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.0507 | 25.4708 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:25 | 2022-05-31 11:25 | 是 | 2022-08-08 15:12 | 是 | 2022-08-08 15:25 | 已完成 | 2022-08-09 17:52 | 2022-08-10 09:19 | 已完成 | 2022-08-19 14:49 | 2022-08-26 16:59 | 是 | 2022-08-26 16:59 | 已完成 | 2022-11-01 11:08 | 2022-11-01 11:08 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0784 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7439.3 | 7439.3 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
63f42d1570ac4b5cab30013059c8cdf6 | 姚安县大伯者乐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.0137 | 25.4428 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:25 | 2022-05-31 11:25 | 是 | 2022-06-28 12:03 | 是 | 2022-06-28 14:53 | 已完成 | 2022-07-12 12:29 | 2022-07-13 09:54 | 已完成 | 2022-07-25 01:09 | 2022-07-25 18:31 | 是 | 2022-07-25 18:31 | 已完成 | 2022-11-01 10:55 | 2022-11-01 10:55 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0785 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8a94541e43c446b68c3c2bddb1766a6e | 姚安县清河土官庄(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2594 | 25.4922 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:24 | 2022-05-31 11:25 | 是 | 2022-07-01 11:33 | 是 | 2022-07-01 14:19 | 已完成 | 2022-07-07 17:24 | 2022-07-07 19:15 | 已完成 | 2022-07-04 14:09 | 2022-07-25 18:03 | 是 | 2022-07-25 18:03 | 已完成 | 2022-11-01 11:15 | 2022-11-01 11:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0786 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6288.29 | 6288.29 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6ffb42192b82497faf8be9d00217565e | 姚安县弥兴镇杨保德冲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.0415 | 25.3785 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:06 | 2022-05-31 12:06 | 是 | 2022-07-18 11:26 | 是 | 2022-07-18 11:38 | 已完成 | 2022-08-10 09:25 | 2022-08-11 09:32 | 已完成 | 2022-08-10 17:13 | 2022-08-26 16:45 | 是 | 2022-08-26 16:45 | 已完成 | 2022-11-01 11:11 | 2022-11-01 11:11 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0787 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
766689a1b7434c2f81d20cdd7bacad6c | 姚安县精神病院(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2266 | 25.5326 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:05 | 2022-05-31 12:06 | 是 | 2022-07-11 09:27 | 是 | 2022-07-11 09:30 | 已完成 | 2022-07-11 13:43 | 2022-07-13 09:54 | 已完成 | 2022-07-12 17:32 | 2022-07-25 18:05 | 是 | 2022-07-25 18:05 | 已完成 | 2022-11-01 11:08 | 2022-11-01 11:08 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0788 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
259330739a934b32a51435f730424fae | 姚安县官屯天文台(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1734 | 25.5182 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:01 | 2022-05-31 12:01 | 是 | 2022-07-07 18:16 | 是 | 2022-07-07 18:30 | 已完成 | 2022-07-11 12:31 | 2022-07-15 18:07 | 已完成 | 2022-07-11 15:25 | 2022-07-25 18:02 | 是 | 2022-07-25 18:02 | 已完成 | 2022-11-01 10:57 | 2022-11-01 10:57 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0789 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5443.24 | 5443.24 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
74d517473ada4b1d880ec385d105ec1c | 姚安县曾家桥(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2585 | 25.5078 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:59 | 2022-05-31 12:00 | 是 | 2022-06-03 15:55 | 是 | 2022-06-03 16:03 | 已完成 | 2022-06-07 14:46 | 2022-06-09 20:05 | 已完成 | 2022-06-08 15:39 | 2022-06-30 11:13 | 是 | 2022-06-30 11:13 | 已完成 | 2022-11-01 10:54 | 2022-11-01 10:54 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0790 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b10e80d8014d4926a244e07bdae994c3 | 姚安县梓桐寺(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.278 | 25.4937 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:58 | 2022-05-31 11:59 | 是 | 2022-06-09 14:34 | 是 | 2022-06-09 14:35 | 已完成 | 2022-06-12 09:02 | 2022-06-13 16:44 | 已完成 | 2022-06-10 14:31 | 2022-06-30 11:15 | 是 | 2022-06-30 11:15 | 已完成 | 2022-11-01 11:17 | 2022-11-01 11:17 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0791 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7439.3 | 7439.3 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2e45e4f5ef7c48f1aad2d9285213cfb8 | 姚安县王朝二(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.4204 | 25.4764 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:57 | 2022-05-31 11:57 | 是 | 2022-08-08 15:16 | 是 | 2022-08-08 15:26 | 已完成 | 2022-08-15 09:36 | 2022-08-16 14:06 | 已完成 | 2022-08-19 14:49 | 2022-08-26 16:59 | 是 | 2022-08-26 16:59 | 已完成 | 2022-11-01 11:16 | 2022-11-01 11:16 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0792 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
10638bf411414f7197d6fe15ea5336ee | 姚安县河尾(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.0029 | 25.6181 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:56 | 2022-05-31 11:56 | 是 | 2022-08-08 15:20 | 是 | 2022-08-08 15:28 | 已完成 | 2022-08-15 13:09 | 2022-08-17 21:23 | 已完成 | 2022-08-19 14:48 | 2022-08-26 16:57 | 是 | 2022-08-26 16:57 | 已完成 | 2022-11-01 11:07 | 2022-11-01 11:07 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0793 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6644.46 | 6644.46 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a99c7e0dec534085897adaad3ad2ad3d | 姚安县弥兴中村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1571 | 25.3893 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:55 | 2022-05-31 11:55 | 是 | 2022-08-08 17:11 | 是 | 2022-08-08 17:11 | 已完成 | 2022-08-09 18:02 | 2022-08-10 09:22 | 已完成 | 2022-08-10 19:13 | 2022-08-26 16:48 | 是 | 2022-08-26 16:48 | 已完成 | 2022-11-01 11:11 | 2022-11-01 11:11 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0794 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1365c683bdce4135849af90b56d4a207 | 姚安县观音箐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1616 | 25.4383 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:52 | 2022-05-31 11:53 | 是 | 2022-06-24 14:14 | 是 | 2022-06-24 17:22 | 已完成 | 2022-07-12 13:35 | 2022-07-15 18:03 | 已完成 | 2022-07-24 23:44 | 2022-07-25 18:34 | 是 | 2022-07-25 18:34 | 已完成 | 2022-11-01 10:57 | 2022-11-01 10:57 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0795 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9962a4f02cd84fa3970da249c0e7caa3 | 姚安县前场马鹿塘(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.4528 | 25.5415 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:51 | 2022-05-31 11:51 | 是 | 2022-08-08 15:23 | 是 | 2022-08-08 15:28 | 已完成 | 2022-08-13 13:24 | 2022-08-14 09:37 | 已完成 | 2022-08-19 14:48 | 2022-08-26 18:57 | 是 | 2022-08-26 18:57 | 已完成 | 2022-11-01 11:14 | 2022-11-01 11:14 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0796 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d462172aa9d74617bfa72e501dc2f05e | 姚安县庄科(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.302 | 25.5906 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:50 | 2022-05-31 11:50 | 是 | 2022-07-18 11:33 | 是 | 2022-07-18 11:39 | 已完成 | 2022-08-04 12:10 | 2022-08-04 22:15 | 已完成 | 2022-08-03 09:17 | 2022-08-26 16:41 | 是 | 2022-08-26 16:41 | 已完成 | 2022-11-01 11:17 | 2022-11-01 11:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0797 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
66fa73f0c3074cf3b401d0ad6f80ea6e | 禄丰县代家山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2904 | 25.1315 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:35 | 2022-05-31 23:36 | 是 | 2022-06-17 14:23 | 是 | 2022-06-17 18:55 | 已完成 | 2022-09-29 15:50 | 2022-09-30 18:13 | 已完成 | 2022-10-12 10:16 | 2022-10-27 11:17 | 是 | 2022-10-27 11:17 | 已完成 | 2022-10-28 11:49 | 2022-10-28 11:49 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0798 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4683.08 | 4683.08 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
def77b78f94e4418a814d8de1dd53505 | 禄丰县大德(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2385 | 25.2201 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:35 | 2022-05-31 23:35 | 是 | 2022-07-29 11:05 | 是 | 2022-07-29 18:17 | 已完成 | 2022-09-14 17:04 | 2022-09-15 12:37 | 已完成 | 2022-09-15 21:01 | 2022-09-29 14:21 | 是 | 2022-09-29 14:21 | 已完成 | 2022-10-22 11:17 | 2022-10-22 11:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0799 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6951.44 | 6951.44 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2889da9e478f4760b0968079b9bcabc3 | 禄丰县机务段(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7628 | 25.1501 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:33 | 2022-05-31 23:33 | 是 | 2022-06-17 14:35 | 是 | 2022-06-17 18:54 | 已完成 | 2022-07-18 08:50 | 2022-07-19 08:47 | 已完成 | 2022-07-24 22:38 | 2022-07-25 10:14 | 是 | 2022-07-25 10:14 | 已完成 | 2022-11-01 23:32 | 2022-11-01 23:32 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0800 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
13d892c8ba064bd59a8cbad9ba8a1d1c | 禄丰县碧城西山村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2735 | 25.3171 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:32 | 2022-05-31 23:32 | 是 | 2022-08-26 16:19 | 是 | 2022-08-26 16:20 | 已完成 | 2022-09-29 15:13 | 2022-10-03 02:44 | 已完成 | 2022-09-09 10:52 | 2022-09-29 11:08 | 是 | 2022-09-29 11:08 | 已完成 | 2022-10-22 11:14 | 2022-10-22 11:14 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0801 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5304.78 | 5304.78 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ac1ef0cf3f274367ac02fda8e9daa374 | 禄丰县沙朗(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1982 | 25.159 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:31 | 2022-05-31 23:31 | 是 | 2022-07-17 11:22 | 是 | 2022-07-17 11:31 | 已完成 | 2022-07-17 18:00 | 2022-08-11 22:07 | 已完成 | 2022-07-20 09:56 | 2022-07-25 10:17 | 是 | 2022-07-25 10:17 | 已完成 | 2022-11-01 23:36 | 2022-11-01 23:36 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0802 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c906f66fb85e4666aedbccc43bfe7825 | 禄丰县高楼房(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.272 | 25.2157 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:31 | 2022-05-31 23:31 | 是 | 2022-08-04 11:48 | 是 | 2022-08-04 11:49 | 已完成 | 2022-09-14 17:35 | 2022-09-14 21:40 | 已完成 | 2022-09-15 21:14 | 2022-09-29 14:30 | 是 | 2022-09-29 14:30 | 已完成 | 2022-10-22 11:25 | 2022-10-22 11:25 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0803 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
699f70adf7d2453baa44ed93310c5d8c | 禄丰县苴锁(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2463 | 25.3631 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:28 | 2022-05-31 23:28 | 是 | 2022-06-17 14:52 | 是 | 2022-06-17 18:53 | 已完成 | 2022-09-30 19:13 | 2022-10-03 11:44 | 已完成 | 2022-10-12 10:20 | 2022-10-27 11:18 | 是 | 2022-10-27 11:18 | 已完成 | 2022-10-28 11:50 | 2022-10-28 11:50 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0804 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4705.58 | 4705.58 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9f9a1a06e5544576916583e58ec18b13 | 禄丰县平掌(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1803 | 25.1388 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:27 | 2022-05-31 23:27 | 是 | 2022-07-17 11:29 | 是 | 2022-07-17 11:31 | 已完成 | 2022-07-17 13:21 | 2022-08-11 15:23 | 已完成 | 2022-08-30 18:50 | 2022-08-31 22:55 | 是 | 2022-08-31 22:55 | 已完成 | 2022-11-01 23:35 | 2022-11-01 23:35 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0805 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6342.37 | 6342.37 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
40cf99214b164e03aa5ec83e9e5e885d | 禄丰县北甸(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3281 | 25.0804 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:25 | 2022-05-31 23:25 | 是 | 2022-07-18 11:54 | 是 | 2022-07-18 11:57 | 已完成 | 2022-07-18 16:20 | 2022-08-11 15:23 | 已完成 | 2022-08-30 18:39 | 2022-08-31 22:54 | 是 | 2022-08-31 22:54 | 已完成 | 2022-11-01 23:28 | 2022-11-01 23:28 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0806 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6612.34 | 6612.34 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3ee2a67f3a2f4a89b8e97cc82cdd4028 | 禄丰县罗川松石(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8919 | 25.0403 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:25 | 2022-05-31 23:25 | 是 | 2022-06-17 15:08 | 是 | 2022-06-17 18:52 | 已完成 | 2022-08-26 10:52 | 2022-08-26 14:17 | 已完成 | 2022-08-30 18:37 | 2022-08-31 22:49 | 是 | 2022-08-31 22:49 | 已完成 | 2022-10-22 11:40 | 2022-10-22 11:40 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0807 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
32faaea62d5c4a17b18a1cf41571c728 | 禄丰县平地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.6533 | 25.2145 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:23 | 2022-05-31 23:24 | 是 | 2022-06-26 15:45 | 是 | 2022-06-27 19:14 | 已完成 | 2022-09-01 11:29 | 2022-09-01 18:23 | 已完成 | 2022-09-09 11:29 | 2022-09-28 18:14 | 是 | 2022-09-28 18:14 | 已完成 | 2022-10-22 11:44 | 2022-10-22 11:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0808 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5034.81 | 5034.81 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
64223167ac7147528fe773e8b60929a2 | 禄丰县元永井(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.9108 | 25.2939 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:23 | 2022-05-31 23:23 | 是 | 2022-06-23 11:05 | 是 | 2022-06-24 17:49 | 已完成 | 2022-09-18 14:28 | 2022-09-18 21:43 | 已完成 | 2022-09-26 15:57 | 2022-09-29 14:22 | 是 | 2022-09-29 14:22 | 已完成 | 2022-10-22 12:15 | 2022-10-22 12:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0809 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
75774ee63f2d466dbc3a0bb412947b1c | 禄丰县大箐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.351 | 25.3848 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:23 | 2022-05-31 23:23 | 是 | 2022-07-07 15:53 | 是 | 2022-07-07 18:47 | 已完成 | 2022-07-17 12:22 | 2022-07-21 08:24 | 已完成 | 2022-07-24 23:24 | 2022-07-25 10:15 | 是 | 2022-07-25 10:15 | 已完成 | 2022-11-01 23:29 | 2022-11-01 23:29 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0810 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4908.06 | 4908.06 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b8f4378159544809993bc2b00fb147b2 | 禄丰县羊街(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3032 | 25.1012 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:16 | 2022-05-19 22:17 | 是 | 2022-05-20 18:08 | 是 | 2022-05-20 18:15 | 已完成 | 2022-05-23 14:40 | 2022-05-26 17:22 | 已完成 | 2022-05-31 22:44 | 2022-06-01 12:02 | 是 | 2022-06-01 12:02 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0811 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d754ba41ebd44ac2b05a88b1568cd23c | 禄丰县阿勒(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0567 | 25.3258 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:21 | 2022-05-31 23:21 | 是 | 2022-06-24 12:19 | 是 | 2022-06-24 17:39 | 已完成 | 2022-09-06 09:50 | 2022-09-06 15:50 | 已完成 | 2022-09-14 11:18 | 2022-09-28 18:15 | 是 | 2022-09-28 18:15 | 已完成 | 2022-10-22 11:10 | 2022-10-22 11:10 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0812 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6951.44 | 6951.44 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
01c8b7ad3bc14bf3a52d295303fb6e71 | 禄丰县广通八屯(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7947 | 25.1199 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:20 | 2022-05-31 23:20 | 是 | 2022-07-29 11:36 | 是 | 2022-07-29 18:17 | 已完成 | 2022-09-25 09:08 | 2022-09-25 20:44 | 已完成 | 2022-09-26 15:25 | 2022-09-29 14:19 | 是 | 2022-09-29 14:19 | 已完成 | 2022-10-22 11:30 | 2022-10-22 11:30 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0813 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5034.81 | 5034.81 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
eecbdee01b6342a389ef07004fd13254 | 禄丰县沙龙(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2763 | 25.0687 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:20 | 2022-05-31 23:20 | 是 | 2022-07-12 11:06 | 是 | 2022-07-12 11:07 | 已完成 | 2022-07-14 17:32 | 2022-07-15 18:30 | 已完成 | 2022-07-24 18:05 | 2022-07-25 10:09 | 是 | 2022-07-25 10:09 | 已完成 | 2022-11-01 23:36 | 2022-11-01 23:36 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0814 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4705.58 | 4705.58 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
02635955e0584bc397be572868bd1142 | 禄丰县川街小村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0298 | 24.8923 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:19 | 2022-05-31 23:19 | 是 | 2022-07-29 14:58 | 是 | 2022-07-29 18:17 | 已完成 | 2022-09-14 14:52 | 2022-09-19 17:15 | 已完成 | 2022-09-26 15:30 | 2022-09-29 14:21 | 是 | 2022-09-29 14:21 | 已完成 | 2022-10-22 11:17 | 2022-10-22 11:17 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0815 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4832.34 | 4832.34 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9a016d220e394bc5a0beb7b7db497da6 | 禄丰县波河罗(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7832 | 25.2757 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:18 | 2022-05-31 23:18 | 是 | 2022-06-26 14:19 | 是 | 2022-06-27 19:19 | 已完成 | 2022-09-25 16:02 | 2022-09-25 23:25 | 已完成 | 2022-09-27 12:42 | 2022-09-29 14:25 | 是 | 2022-09-29 14:25 | 已完成 | 2022-10-22 11:15 | 2022-10-22 11:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0816 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1e5229ab31614cc5bdd664eaafacb749 | 禄丰县洪流(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2787 | 25.3414 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:18 | 2022-05-31 23:18 | 是 | 2022-06-17 15:22 | 是 | 2022-06-17 18:51 | 已完成 | 2022-08-18 12:41 | 2022-08-18 15:59 | 已完成 | 2022-08-18 12:26 | 2022-08-31 22:57 | 是 | 2022-08-31 22:57 | 已完成 | 2022-11-01 23:32 | 2022-11-01 23:32 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0817 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cf80d5c46e4d4acc8fc3340b65e0b10a | 禄丰县舍资中兴井(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.9248 | 25.3515 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:17 | 2022-05-31 23:17 | 是 | 2022-07-19 19:59 | 是 | 2022-07-19 22:46 | 已完成 | 2022-08-25 14:14 | 2022-09-02 11:17 | 已完成 | 2022-09-14 11:13 | 2022-09-20 02:30 | 是 | 2022-09-20 02:30 | 已完成 | 2022-11-01 23:37 | 2022-11-01 23:37 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0818 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bfba318c78f24b9ea061a6886fae1fc8 | 禄丰县石灰坝(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0524 | 25.2157 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:27 | 2022-05-30 10:28 | 是 | 2022-06-02 11:04 | 是 | 2022-06-02 11:04 | 已完成 | 2022-06-12 13:45 | 2022-07-16 21:16 | 已完成 | 2022-07-24 20:02 | 2022-07-25 10:11 | 是 | 2022-07-25 10:11 | 已完成 | 2022-11-01 23:37 | 2022-11-01 23:37 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0819 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1730101d25924b7d86c5da3b33c21ed4 | 禄丰县碧城西河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2638 | 25.2766 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:17 | 2022-05-31 23:17 | 是 | 2022-06-22 16:10 | 是 | 2022-06-22 18:04 | 已完成 | 2022-08-31 10:57 | 2022-09-15 11:37 | 已完成 | 2022-09-09 09:26 | 2022-09-28 18:20 | 是 | 2022-09-28 18:20 | 已完成 | 2022-10-22 11:14 | 2022-10-22 11:14 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0820 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3dcadab254c34e8f8ee48a1dd4f7fcae | 禄丰县碧城川西营(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2912 | 25.2445 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:16 | 2022-05-31 23:17 | 是 | 2022-08-01 14:51 | 是 | 2022-08-01 15:08 | 已完成 | 2022-08-28 13:38 | 2022-09-02 11:23 | 已完成 | 2022-09-09 11:04 | 2022-09-28 18:12 | 是 | 2022-09-28 18:12 | 已完成 | 2022-10-22 11:12 | 2022-10-22 11:12 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0821 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5117.53 | 5117.53 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f30c31193c154bcc92f624161f40db2e | 禄丰县大九渡(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.9803 | 24.9359 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:16 | 2022-05-31 23:16 | 是 | 2022-07-07 16:09 | 是 | 2022-07-07 18:46 | 已完成 | 2022-09-30 13:28 | 2022-10-02 09:17 | 已完成 | 2022-09-16 15:57 | 2022-10-26 20:42 | 是 | 2022-10-26 20:42 | 已完成 | 2022-10-28 11:48 | 2022-10-28 11:48 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0822 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
29ba62bb456f41a6a969a3606482e6da | 禄丰县领岗(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7196 | 25.2699 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:16 | 2022-05-31 23:16 | 是 | 2022-06-23 11:12 | 是 | 2022-06-24 17:47 | 已完成 | 2022-07-14 09:03 | 2022-07-14 13:35 | 已完成 | 2022-07-24 23:47 | 2022-07-25 10:15 | 是 | 2022-07-25 10:15 | 已完成 | 2022-11-01 23:34 | 2022-11-01 23:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0823 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ef0946620d794e25a63307130d0a1d2a | 禄丰县和平杨柳河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1759 | 25.2432 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:16 | 2022-05-31 23:16 | 是 | 2022-07-09 09:36 | 是 | 2022-07-10 16:00 | 已完成 | 2022-07-16 15:08 | 2022-07-22 23:22 | 已完成 | 2022-07-24 23:02 | 2022-07-25 10:14 | 是 | 2022-07-25 10:14 | 已完成 | 2022-11-01 23:31 | 2022-11-01 23:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0824 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4832.34 | 4832.34 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2c5f6f06678f4667abbfccc2e711466a | 禄丰县武易高速小营(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3037 | 25.1848 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:16 | 2022-05-19 22:16 | 是 | 2022-05-20 18:02 | 是 | 2022-05-20 18:16 | 已完成 | 2022-08-20 16:21 | 2022-09-02 11:13 | 已完成 | 2022-08-17 15:11 | 2022-08-31 22:51 | 是 | 2022-08-31 22:51 | 已完成 | 2022-11-01 23:38 | 2022-11-01 23:38 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0825 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b28b3fb33d51483888f68f52c6b09304 | 禄丰县新舍资(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8982 | 25.1945 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:16 | 2022-05-19 22:16 | 是 | 2022-05-20 18:05 | 是 | 2022-05-20 18:16 | 已完成 | 2022-05-24 10:19 | 2022-05-26 17:21 | 已完成 | 2022-06-01 11:27 | 2022-06-01 12:00 | 是 | 2022-06-01 12:00 | 已完成 | 2022-10-22 12:12 | 2022-10-22 12:12 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0826 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7a0b34f8aacf49dd9800f0753496353f | 禄丰县革里(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2939 | 25.4142 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:15 | 2022-05-31 23:15 | 是 | 2022-06-17 15:35 | 是 | 2022-06-17 18:50 | 已完成 | 2022-09-09 17:34 | 2022-09-19 08:37 | 已完成 | 2022-09-15 15:01 | 2022-09-28 18:15 | 是 | 2022-09-28 18:15 | 已完成 | 2022-10-22 11:26 | 2022-10-22 11:26 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0827 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6951.44 | 6951.44 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fab415c384444ee68e84320dba78e7c1 | 禄丰县可里(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2392 | 25.1007 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:15 | 2022-05-31 23:15 | 是 | 2022-06-23 11:20 | 是 | 2022-06-24 17:46 | 已完成 | 2022-07-13 11:41 | 2022-08-11 15:21 | 已完成 | 2022-07-13 14:18 | 2022-07-25 10:18 | 是 | 2022-07-25 10:18 | 已完成 | 2022-11-01 23:33 | 2022-11-01 23:33 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0828 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
89545979b78f4d209582e010885e52b2 | 禄丰县大甸尾村基站(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7414 | 25.1928 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:14 | 2022-05-31 23:15 | 是 | 2022-06-17 15:50 | 是 | 2022-06-17 18:49 | 已完成 | 2022-08-21 12:27 | 2022-08-21 13:48 | 已完成 | 2022-08-30 18:46 | 2022-08-31 22:52 | 是 | 2022-08-31 22:52 | 已完成 | 2022-11-01 23:29 | 2022-11-01 23:29 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0829 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ef75ad0d27bf41c9b63ff1333b2940bc | 禄丰县一平浪三棵庄(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.902 | 25.1139 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:14 | 2022-05-31 23:14 | 否 |  | 是 | 2022-07-12 11:07 | 已完成 | 2022-07-15 09:18 | 2022-08-11 22:04 | 已完成 | 2022-08-30 18:54 | 2022-08-31 22:56 | 是 | 2022-08-31 22:56 | 已完成 | 2022-11-01 23:39 | 2022-11-01 23:39 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0830 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4908.06 | 4908.06 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
92be85ab47cf432fb4cee58cc0127e64 | 禄丰县广通田心(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7429 | 25.2056 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:14 | 2022-05-31 23:14 | 是 | 2022-06-17 16:12 | 是 | 2022-06-17 18:48 | 已完成 | 2022-08-20 18:28 | 2022-08-25 21:19 | 已完成 | 2022-08-30 18:48 | 2022-08-31 22:55 | 是 | 2022-08-31 22:55 | 已完成 | 2022-11-01 23:31 | 2022-11-01 23:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0831 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6342.37 | 6342.37 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5371034677404936838ffcf155c792a0 | 禄丰县寨角(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.175 | 24.9663 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:13 | 2022-05-31 23:14 | 是 | 2022-06-17 16:30 | 是 | 2022-06-17 18:47 | 已完成 | 2022-07-06 13:11 | 2022-07-09 17:17 | 已完成 | 2022-07-06 10:17 | 2022-07-25 10:19 | 是 | 2022-07-25 10:19 | 已完成 | 2022-10-22 12:16 | 2022-10-22 12:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0832 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0cf0c3e6765d47ba916d3f01fb67714a | 禄丰县仁兴褐煤厂(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2582 | 25.3793 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:13 | 2022-05-31 23:13 | 是 | 2022-06-17 17:31 | 是 | 2022-06-17 18:47 | 已完成 | 2022-09-01 13:49 | 2022-09-04 14:29 | 已完成 | 2022-09-09 11:14 | 2022-09-28 18:13 | 是 | 2022-09-28 18:13 | 已完成 | 2022-10-22 11:58 | 2022-10-22 11:58 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0833 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6040.98 | 6040.98 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ae6d69aa7f3c479fbb828cadc7a346cc | 禄丰县和平小厂村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2021 | 25.2997 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:13 | 2022-05-31 23:13 | 是 | 2022-07-01 11:39 | 是 | 2022-07-01 14:21 | 已完成 | 2022-07-05 12:58 | 2022-07-07 07:19 | 已完成 | 2022-07-05 09:58 | 2022-07-25 10:13 | 是 | 2022-07-25 10:13 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0834 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4832.34 | 4832.34 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2237a5d2e63547f09dca08814ff8b019 | 禄丰县和平前所(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1429 | 25.1429 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:12 | 2022-05-31 23:13 | 是 | 2022-07-18 11:56 | 是 | 2022-07-18 11:58 | 已完成 | 2022-09-29 10:40 | 2022-09-30 11:58 | 已完成 | 2022-10-12 10:23 | 2022-10-27 11:19 | 是 | 2022-10-27 11:19 | 已完成 | 2022-10-28 11:50 | 2022-10-28 11:50 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0835 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
917fb68be7b54b0c9b849f6a68a404b9 | 禄丰县仁兴北村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3079 | 25.3486 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:12 | 2022-05-31 23:12 | 是 | 2022-06-17 17:41 | 是 | 2022-06-17 18:45 | 已完成 | 2022-08-17 19:47 | 2022-09-01 09:57 | 已完成 | 2022-08-18 18:05 | 2022-08-31 22:54 | 是 | 2022-08-31 22:54 | 已完成 | 2022-10-22 11:56 | 2022-10-22 11:56 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0836 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5732.61 | 5732.61 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
13b678615a5849b09303a4e6108aaebc | 禄丰县广通簸米店(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.6941 | 25.224 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:12 | 2022-05-31 23:12 | 是 | 2022-06-23 11:28 | 是 | 2022-06-24 17:44 | 已完成 | 2022-07-17 09:08 | 2022-07-17 16:29 | 已完成 | 2022-07-24 21:15 | 2022-07-25 10:12 | 是 | 2022-07-25 10:12 | 已完成 | 2022-11-01 23:30 | 2022-11-01 23:30 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0837 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4832.34 | 4832.34 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d0b10d76df024304beefb423b271f41a | 禄丰县羊溪冲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.271 | 25.1701 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:12 | 2022-05-31 23:12 | 是 | 2022-06-17 10:53 | 是 | 2022-06-17 10:55 | 已完成 | 2022-06-18 09:57 | 2022-06-29 11:38 | 已完成 | 2022-06-29 15:40 | 2022-06-29 18:40 | 是 | 2022-06-29 18:40 | 已完成 | 2022-10-22 12:13 | 2022-10-22 12:13 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0838 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7078.19 | 7078.19 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b198f774fe42474b930af5d2560a57be | 禄丰县小铺子(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1506 | 25.0893 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:11 | 2022-05-31 23:12 | 是 | 2022-07-07 16:33 | 是 | 2022-07-07 18:45 | 已完成 | 2022-07-09 10:06 | 2022-07-09 15:07 | 已完成 | 2022-07-24 18:41 | 2022-07-25 10:10 | 是 | 2022-07-25 10:10 | 已完成 | 2022-10-22 12:12 | 2022-10-22 12:12 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0839 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4548.1 | 4548.1 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8413dbfb08f14d95a9617155eedd616d | 禄丰县海田(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1651 | 25.0078 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:11 | 2022-05-31 23:11 | 是 | 2022-06-23 11:36 | 是 | 2022-06-24 17:43 | 已完成 | 2022-07-08 10:32 | 2022-07-08 14:54 | 已完成 | 2022-07-08 10:03 | 2022-07-25 10:19 | 是 | 2022-07-25 10:19 | 已完成 | 2022-10-22 11:31 | 2022-10-22 11:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0840 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b3255b3e5ccf43208c7a9bc1aed4ca57 | 禄丰县仓底(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8954 | 25.4005 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:11 | 2022-05-31 23:11 | 是 | 2022-07-29 15:04 | 是 | 2022-07-29 18:17 | 已完成 | 2022-10-01 13:08 | 2022-10-02 12:48 | 已完成 | 2022-10-12 10:28 | 2022-10-27 11:21 | 是 | 2022-10-27 11:21 | 已完成 | 2022-10-28 11:48 | 2022-10-28 11:48 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0841 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6612.34 | 6612.34 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8768c32cc6a14c14bb31bebbea34ccc4 | 禄丰县罗川松石小路坡(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8749 | 25.0367 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:27 | 2022-05-30 10:27 | 是 | 2022-06-16 11:31 | 是 | 2022-06-16 11:32 | 已完成 | 2022-06-17 19:08 | 2022-06-17 20:37 | 已完成 | 2022-06-29 11:34 | 2022-06-29 18:39 | 是 | 2022-06-29 18:39 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0842 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3c93e5ae638349efae2148a6e3d805ab | 禄丰县红苍村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0827 | 25.1083 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:10 | 2022-05-31 23:11 | 是 | 2022-06-23 11:42 | 是 | 2022-06-24 17:42 | 已完成 | 2022-07-10 14:00 | 2022-07-11 17:08 | 已完成 | 2022-07-25 00:10 | 2022-07-25 10:17 | 是 | 2022-07-25 10:17 | 已完成 | 2022-10-22 11:33 | 2022-10-22 11:33 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0843 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1dca2457a1ae435ab02e1297d01115d6 | 禄丰县妥安横路村村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.663 | 25.3264 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:10 | 2022-05-31 23:10 | 是 | 2022-07-29 15:15 | 是 | 2022-07-29 18:16 | 已完成 | 2022-09-24 13:40 | 2022-09-24 16:25 | 已完成 | 2022-09-26 15:32 | 2022-09-29 14:27 | 是 | 2022-09-29 14:27 | 已完成 | 2022-10-22 12:08 | 2022-10-22 12:08 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0844 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6342.37 | 6342.37 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a9247f298094408f8af09dbc86236a95 | 禄丰县碧城万松村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2866 | 25.2795 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:10 | 2022-05-31 23:10 | 是 | 2022-06-17 17:54 | 是 | 2022-06-17 18:45 | 已完成 | 2022-08-28 13:36 | 2022-09-02 11:20 | 已完成 | 2022-09-09 11:06 | 2022-09-20 02:29 | 是 | 2022-09-20 02:29 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0845 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4809.06 | 4809.06 | [22 empty] | CMYN-202200450 | [5 empty] | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c8beab7ed013456c90c032e8ea147359 | 大姚县王冲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1883 | 25.6722 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 15:57 | 2022-06-09 15:58 | 是 | 2022-07-28 15:55 | 是 | 2022-07-28 17:40 | 已完成 | 2022-10-27 13:29 | 2022-10-28 17:07 | 已完成 | 2022-10-27 13:39 | 2022-11-02 17:57 | 是 | 2022-11-02 17:57 | 已完成 | 2023-03-14 10:53 | 2023-03-14 10:53 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0708 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d1f1d5a69e9e4062a9ebd05cbd3e7c97 | 大姚县水井屯(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5039 | 25.6582 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:10 | 2022-06-08 11:10 | 是 | 2022-07-18 10:23 | 是 | 2022-07-18 10:28 | 已完成 | 2022-10-24 12:34 | 2022-10-27 21:20 | 已完成 | 2022-09-15 22:35 | 2022-10-28 01:01 | 是 | 2022-10-28 01:01 | 已完成 | 2023-03-14 10:47 | 2023-03-14 10:47 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0709 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
106f3ebd8c0e4ef587e4586706a7ed3a | 大姚县查诗独(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2463 | 26.0257 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:10 | 2022-06-08 11:10 | 是 | 2022-07-28 16:00 | 是 | 2022-07-28 17:40 | 已完成 | 2022-09-22 18:05 | 2022-10-27 21:23 | 已完成 | 2022-09-22 17:52 | 2022-10-27 23:39 | 是 | 2022-10-27 23:39 | 已完成 | 2023-03-14 10:16 | 2023-03-14 10:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0710 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
272ef724e42445c394ec530e83d30516 | 大姚县土摆窝(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1329 | 25.8178 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:10 | 2022-06-08 11:10 | 是 | 2022-07-18 10:27 | 是 | 2022-07-18 10:29 | 已完成 | 2022-09-30 09:23 | 2022-10-30 22:41 | 已完成 | 2022-08-10 15:24 | 2022-08-15 21:39 | 是 | 2022-08-15 21:39 | 已完成 | 2023-03-14 10:51 | 2023-03-14 10:51 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0711 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
894361eaa01f402e93e4a2944f8694db | 大姚县昌蒲塘共享联通(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3694 | 25.8863 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:09 | 2022-06-08 11:09 | 是 | 2022-07-28 16:18 | 是 | 2022-07-28 17:39 | 已完成 | 2022-09-17 13:34 | 2022-09-27 21:09 | 已完成 | 2022-08-19 14:37 | 2022-08-26 18:07 | 是 | 2022-08-26 18:07 | 已完成 | 2023-03-14 10:17 | 2023-03-14 10:17 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0712 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5576.35 | 5576.35 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
72b37687e4544def9cede9c7cb0dc95e | 大姚县杞拉么(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 100.9248 | 26.0852 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:09 | 2022-06-08 11:09 | 是 | 2022-07-28 16:26 | 是 | 2022-07-28 17:39 | 已完成 | 2022-10-10 16:44 | 2022-10-27 21:22 | 已完成 | 2022-10-28 00:01 | 2022-10-28 01:00 | 是 | 2022-10-28 01:00 | 已完成 | 2023-03-14 10:40 | 2023-03-14 10:40 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0713 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7838b3f835df4514b1e8aeb09f10319a | 大姚县小豆地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0557 | 25.9941 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:17 | 2022-05-19 22:17 | 是 | 2022-05-20 18:16 | 是 | 2022-05-20 18:17 | 已完成 | 2022-05-26 12:33 | 2022-05-27 19:10 | 已完成 | 2022-05-31 23:09 | 2022-06-01 09:34 | 是 | 2022-06-01 09:34 | 已完成 | 2023-03-14 10:54 | 2023-03-14 10:54 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0714 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
79af93638efe478b9c0ef602285f8f8d | 大姚县小兴厂二(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1392 | 25.9424 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:09 | 2022-06-08 11:09 | 是 | 2022-07-28 16:32 | 是 | 2022-07-28 17:39 | 已完成 | 2022-10-07 13:05 | 2022-10-30 22:43 | 已完成 | 2022-10-09 09:49 | 2022-11-01 09:01 | 是 | 2022-11-01 09:01 | 已完成 | 2023-03-14 10:55 | 2023-03-14 10:55 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0715 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c026f4d3b0c249bf9a05f4e8b6ac8e29 | 大姚县格拉底(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1267 | 26.0718 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:09 | 2022-06-08 11:09 | 是 | 2022-08-08 16:40 | 是 | 2022-08-08 17:00 | 已完成 | 2022-10-30 09:48 | 2022-10-30 18:23 | 已完成 | 2022-10-29 13:42 | 2022-11-02 18:06 | 是 | 2022-11-02 18:06 | 已完成 | 2023-03-14 10:24 | 2023-03-14 10:24 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0716 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2d59651372ec46e9becbf51ed8eef034 | 大姚县三槐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.287 | 25.7045 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:08 | 2022-06-08 11:08 | 是 | 2022-06-16 09:45 | 是 | 2022-06-16 09:47 | 已完成 | 2022-06-16 18:03 | 2022-06-30 17:57 | 已完成 | 2022-06-16 17:49 | 2022-06-29 19:58 | 是 | 2022-06-29 19:58 | 已完成 | 2023-03-14 10:42 | 2023-03-14 10:42 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0717 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
63eaf0609a0f452f8653f352f5cf90d2 | 大姚县塔底村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5988 | 25.6144 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:08 | 2022-06-08 11:08 | 是 | 2022-07-28 16:38 | 是 | 2022-07-28 17:38 | 已完成 | 2022-10-27 10:59 | 2022-10-27 21:19 | 已完成 | 2022-10-23 11:40 | 2022-10-28 01:03 | 是 | 2022-10-28 01:03 | 已完成 | 2023-03-14 10:49 | 2023-03-14 10:49 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0718 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
525f7bb70d4e48249b94e48842de0721 | 大姚县黑什里(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5611 | 25.7347 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:08 | 2022-06-08 11:08 | 是 | 2022-08-05 16:09 | 是 | 2022-08-05 16:10 | 已完成 | 2022-10-23 13:21 | 2022-10-27 21:21 | 已完成 | 2022-10-23 11:39 | 2022-10-28 01:02 | 是 | 2022-10-28 01:02 | 已完成 | 2023-03-14 10:29 | 2023-03-14 10:29 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0719 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
12b1589967004494897be11ea8f91fe9 | 大姚县永河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 100.9741 | 26.0556 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:08 | 2022-06-08 11:08 | 是 | 2022-08-08 16:48 | 是 | 2022-08-08 17:00 | 已完成 | 2022-10-29 16:44 | 2022-10-30 22:45 | 已完成 | 2022-10-24 16:49 | 2022-11-01 22:55 | 是 | 2022-11-01 22:55 | 已完成 | 2023-03-14 11:02 | 2023-03-14 11:02 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0720 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6644.46 | 6644.46 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
52e2032fa7124ff9bab5447351555e8a | 大姚县马屯(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2473 | 25.6471 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:07 | 2022-06-08 11:07 | 是 | 2022-08-15 17:42 | 是 | 2022-08-15 17:54 | 已完成 | 2022-09-14 15:30 | 2022-09-27 21:11 | 已完成 | 2022-09-14 15:48 | 2022-09-19 09:00 | 是 | 2022-09-19 09:00 | 已完成 | 2023-03-14 10:39 | 2023-03-14 10:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0721 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6919.37 | 6919.37 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5f060f7d88834e7f95de72c156186491 | 大姚县者纳么(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3546 | 25.9461 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:07 | 2022-06-08 11:07 | 是 | 2022-08-13 14:58 | 是 | 2022-08-13 15:05 | 已完成 | 2022-09-19 15:14 | 2022-09-27 21:09 | 已完成 | 2022-09-26 14:44 | 2022-09-30 00:20 | 是 | 2022-09-30 00:20 | 已完成 | 2023-03-14 11:04 | 2023-03-14 11:04 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0722 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4aad0187b8ab401e8355ea81bd6ccf7d | 大姚县大桥(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1651 | 25.7446 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:07 | 2022-06-08 11:07 | 是 | 2022-07-28 17:06 | 是 | 2022-07-28 17:38 | 已完成 | 2022-09-07 17:03 | 2022-09-27 21:11 | 已完成 | 2022-09-08 14:17 | 2022-09-12 22:32 | 是 | 2022-09-12 22:32 | 已完成 | 2023-03-14 10:22 | 2023-03-14 10:22 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0723 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6644.46 | 6644.46 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a87f69f86d4f435fab88d7c01d81d6bc | 大姚县大坪地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 100.9885 | 26.1764 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:07 | 2022-06-08 11:07 | 是 | 2022-10-11 12:52 | 是 | 2022-10-11 12:53 | 已完成 | 2022-10-11 17:32 | 2022-10-30 22:47 | 已完成 | 2022-10-27 23:23 | 2022-11-14 13:25 | 是 | 2022-11-14 13:25 | 已完成 | 2023-03-14 10:22 | 2023-03-14 10:22 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0724 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
768e73184ac64fd2bd23652ae1cafab6 | 大姚县桂花铜矿(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3302 | 26.108 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:06 | 2022-06-08 11:06 | 是 | 2022-08-08 16:51 | 是 | 2022-08-08 17:00 | 已完成 | 2022-10-27 10:47 | 2022-10-29 21:24 | 已完成 | 2022-10-28 17:55 | 2022-11-02 18:02 | 是 | 2022-11-02 18:02 | 已完成 | 2023-03-14 10:27 | 2023-03-14 10:27 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0725 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
315dd466e6564572a5b7f96d0e1facf7 | 大姚县叭腊么(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0113 | 25.714 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:06 | 2022-06-08 11:06 | 是 | 2022-07-28 17:15 | 是 | 2022-07-28 17:38 | 已完成 | 2022-10-28 10:42 | 2022-10-30 22:38 | 已完成 | 2022-10-20 16:02 | 2022-11-01 08:51 | 是 | 2022-11-01 08:51 | 已完成 | 2023-03-14 09:58 | 2023-03-14 09:58 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0726 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
889440e324fd4b3886775a9e157d4b37 | 大姚县三岔河三颗枪(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0142 | 25.9172 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:06 | 2022-06-08 11:06 | 是 | 2022-10-21 18:17 | 是 | 2022-10-26 11:27 | 已完成 | 2022-10-27 22:50 | 2022-10-30 22:39 | 已完成 | 2022-10-29 13:20 | 2022-11-14 13:26 | 是 | 2022-11-14 13:26 | 已完成 | 2023-03-14 10:41 | 2023-03-14 10:41 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0727 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4914.61 | 4914.61 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c4941ff925804364963ac1028eca75e7 | 大姚县小河拉远(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2924 | 26.1081 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:06 | 2022-06-08 11:06 | 是 | 2022-08-30 17:39 | 是 | 2022-08-30 17:46 | 已完成 | 2022-10-27 10:45 | 2022-10-29 21:24 | 已完成 | 2022-10-27 13:43 | 2022-11-02 18:01 | 是 | 2022-11-02 18:01 | 已完成 | 2023-03-14 10:55 | 2023-03-14 10:55 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0728 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6522.17 | 6522.17 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4f9eb054d2154bd68148a5579e2abc39 | 大姚县湾碧文宜拉(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2518 | 26.2439 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:05 | 2022-06-08 11:06 | 是 | 2022-07-28 17:21 | 是 | 2022-07-28 17:38 | 已完成 | 2022-09-18 15:41 | 2022-09-22 18:39 | 已完成 | 2022-09-23 07:40 | 2022-09-23 18:46 | 是 | 2022-09-23 18:46 | 已完成 | 2023-03-14 10:53 | 2023-03-14 10:53 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0729 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9f96d94580e7453bb66bc55b43dad530 | 大姚县拉吧三家村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0085 | 26.1213 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:05 | 2022-06-08 11:05 | 是 | 2022-08-15 17:45 | 是 | 2022-08-15 17:54 | 已完成 | 2022-10-29 12:31 | 2022-10-30 10:30 | 已完成 | 2022-10-29 13:24 | 2022-11-01 22:52 | 是 | 2022-11-01 22:52 | 已完成 | 2023-03-14 10:33 | 2023-03-14 10:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0730 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
903db6ee30c94e2f844b8a9583c2220d | 大姚县双河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.42 | 25.9037 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:05 | 2022-06-08 11:05 | 是 | 2022-07-25 14:49 | 是 | 2022-07-25 15:54 | 已完成 | 2022-10-29 13:51 | 2022-10-30 22:30 | 已完成 | 2022-10-29 13:47 | 2022-11-14 13:28 | 是 | 2022-11-14 13:28 | 已完成 | 2023-03-14 10:45 | 2023-03-14 10:45 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0731 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
17bc445835dd4c35ac257d6a9824c625 | 大姚县石光(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4434 | 25.6387 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:05 | 2022-06-08 11:05 | 是 | 2022-08-15 17:48 | 是 | 2022-08-15 17:53 | 已完成 | 2022-10-29 11:27 | 2022-10-30 22:37 | 已完成 | 2022-10-29 13:35 | 2022-11-09 18:12 | 是 | 2022-11-09 18:12 | 已完成 | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0732 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
92aa3bd8e33748f2b4d58009ad48bac6 | 大姚县麻街(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4242 | 25.7673 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:04 | 2022-06-08 11:05 | 是 | 2022-08-15 17:51 | 是 | 2022-08-15 17:53 | 已完成 | 2022-08-31 14:05 | 2022-09-03 14:06 | 已完成 | 2022-09-08 09:56 | 2022-09-12 22:34 | 是 | 2022-09-12 22:34 | 已完成 | 2023-03-14 10:38 | 2023-03-14 10:38 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0733 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6288.29 | 6288.29 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ac5dad2b52c84cd6b9bba0228a85b6bf | 大姚县荞苴村(三岔河)(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 100.9768 | 25.8534 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:04 | 2022-06-08 11:04 | 是 | 2022-08-13 15:01 | 是 | 2022-08-13 15:05 | 已完成 | 2022-10-29 16:25 | 2022-10-30 22:25 | 已完成 | 2022-10-29 13:35 | 2022-11-09 18:14 | 是 | 2022-11-09 18:14 | 已完成 | 2023-03-14 10:41 | 2023-03-14 10:41 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0734 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6644.46 | 6644.46 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
de0629f0d30b4b98837eec03e0e8140c | 大姚县达么(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 100.9471 | 26.0264 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:03 | 2022-06-08 11:03 | 是 | 2022-07-28 17:29 | 是 | 2022-07-28 17:37 | 已完成 | 2022-10-29 13:09 | 2022-10-30 22:46 | 已完成 | 2022-08-29 10:02 | 2022-11-01 22:57 | 是 | 2022-11-01 22:57 | 已完成 | 2023-03-14 10:18 | 2023-03-14 10:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0735 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
acdd4d524fec42eb9f4791b492609e3e | 大姚县冷山村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2476 | 26.192 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:03 | 2022-06-08 11:03 | 是 | 2022-07-28 17:34 | 是 | 2022-07-28 17:37 | 已完成 | 2022-09-17 20:14 | 2022-09-25 17:11 | 已完成 | 2022-09-23 07:56 | 2022-09-25 22:27 | 是 | 2022-09-25 22:27 | 已完成 | 2023-03-14 10:35 | 2023-03-14 10:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0736 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
87637c8838e04fb9a69e00616699754d | 大姚县三台吾普吾么新村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 100.9998 | 26.0405 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:03 | 2022-06-08 11:03 | 是 | 2022-08-13 15:03 | 是 | 2022-08-13 15:04 | 已完成 | 2022-10-28 10:38 | 2022-10-30 22:39 | 已完成 | 2022-10-27 13:46 | 2022-11-01 22:49 | 是 | 2022-11-01 22:49 | 已完成 | 2023-03-14 10:42 | 2023-03-14 10:42 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0737 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4567.14 | 4567.14 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
782fd7aba5054a32a432d59a8437b837 | 大姚县甘河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0653 | 25.9763 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:20 | 2022-05-25 15:21 | 是 | 2022-06-03 16:05 | 是 | 2022-06-03 16:05 | 已完成 | 2022-06-10 15:47 | 2022-08-11 12:38 | 已完成 | 2022-06-10 16:24 | 2022-06-29 19:59 | 是 | 2022-06-29 19:59 | 已完成 | 2023-03-14 10:24 | 2023-03-14 10:24 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0738 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dec6148f38c24d7baf60a79e8ab86b9e | 大姚县波西(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3396 | 25.8366 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:17 | 2022-05-19 22:17 | 是 | 2022-05-20 18:11 | 是 | 2022-05-20 18:17 | 已完成 | 2022-05-27 10:28 | 2022-05-27 19:10 | 已完成 | 2022-05-31 23:23 | 2022-06-01 09:34 | 是 | 2022-06-01 09:34 | 已完成 | 2023-03-14 10:14 | 2023-03-14 10:14 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0739 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6644.46 | 6644.46 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
95549a447776481cb5d1203269e8fcac | 大姚县杨家箐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0189 | 25.8134 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:02 | 2022-06-08 11:03 | 是 | 2022-06-24 18:49 | 是 | 2022-06-24 19:11 | 已完成 | 2022-10-08 18:33 | 2022-10-30 22:44 | 已完成 | 2022-10-08 15:05 | 2022-11-01 08:49 | 是 | 2022-11-01 08:49 | 已完成 | 2023-03-14 11:01 | 2023-03-14 11:01 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0740 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6544c93eec7c46a1b296084d4f0d7a77 | 大姚县白鹤村委会拉远(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1367 | 25.7093 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:02 | 2022-06-08 11:02 | 是 | 2022-08-30 17:43 | 是 | 2022-08-30 17:46 | 已完成 | 2022-10-05 11:47 | 2022-10-30 22:42 | 已完成 | 2022-10-09 17:40 | 2022-11-14 13:18 | 是 | 2022-11-14 13:18 | 已完成 | 2023-03-14 10:13 | 2023-03-14 10:13 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0742 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5710292223b742fbbc3b08948efc415e | 大姚县涧水塘(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.331 | 25.6193 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 11:02 | 2022-06-08 11:02 | 是 | 2022-06-24 18:59 | 是 | 2022-06-24 19:10 | 已完成 | 2022-07-24 10:06 | 2022-08-11 09:44 | 已完成 | 2022-07-30 15:41 | 2022-08-05 09:50 | 是 | 2022-08-05 09:50 | 已完成 | 2023-03-14 11:25 | 2023-03-14 11:25 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0743 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a453994c1b374cdc8ac940060911d01c | 大姚县瓦房村拉远(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1179 | 25.8737 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 10:53 | 2022-06-08 10:59 | 是 | 2022-10-21 17:57 | 是 | 2022-10-26 11:26 | 已完成 | 2022-10-30 09:20 | 2022-10-30 22:38 | 已完成 | 2022-10-29 13:22 | 2022-11-09 18:11 | 是 | 2022-11-09 18:11 | 已完成 | 2023-03-14 10:52 | 2023-03-14 10:52 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0744 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5860.45 | 5860.45 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3f79617ff3cc456ab56f9eb2e85d16ae | 大姚县学校梁子(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3697 | 25.8175 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 10:53 | 2022-06-08 10:53 | 是 | 2022-07-28 10:36 | 是 | 2022-07-28 10:36 | 已完成 | 2022-07-28 15:07 | 2022-08-11 09:45 | 已完成 | 2022-07-28 16:54 | 2022-08-01 11:34 | 是 | 2022-08-01 11:34 | 已完成 | 2023-03-14 10:59 | 2023-03-14 10:59 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0745 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6644.46 | 6644.46 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2e58d709848046baaca3e511e439734c | 大姚县金家地二(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4093 | 25.6826 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 10:53 | 2022-06-08 10:53 | 是 | 2022-08-30 17:45 | 是 | 2022-08-30 17:46 | 已完成 | 2022-09-15 11:08 | 2022-09-27 21:10 | 已完成 | 2022-09-15 11:37 | 2022-09-19 09:00 | 是 | 2022-09-19 09:00 | 已完成 | 2023-03-14 10:33 | 2023-03-14 10:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0746 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6919.37 | 6919.37 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
654050a38eb1402680ebfbeed62c5c4e | 姚安县郭家瓦(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2786 | 25.5199 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:02 | 2022-05-31 11:02 | 是 | 2022-07-07 17:03 | 是 | 2022-07-07 18:36 | 已完成 | 2022-07-11 17:48 | 2022-07-14 08:58 | 已完成 | 2022-07-12 15:00 | 2022-07-25 18:04 | 是 | 2022-07-25 18:04 | 已完成 | 2022-11-01 11:07 | 2022-11-01 11:07 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0747 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7cdacca8a72b4aa2a1b90297bebb7e92 | 姚安县光禄(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2013 | 25.5869 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:01 | 2022-05-31 11:01 | 是 | 2022-07-18 11:03 | 是 | 2022-07-18 11:37 | 已完成 | 2022-08-04 12:27 | 2022-08-08 10:27 | 已完成 | 2022-08-05 13:48 | 2022-08-26 16:42 | 是 | 2022-08-26 16:42 | 已完成 | 2022-11-01 10:57 | 2022-11-01 10:57 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0748 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6850.33 | 6850.33 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
efd4f83d3bf54b86b4db1fecd171e352 | 姚安县罗西坪(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2217 | 25.5539 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:01 | 2022-05-31 11:02 | 是 | 2022-08-08 15:08 | 是 | 2022-08-08 15:24 | 已完成 | 2022-08-09 13:37 | 2022-08-11 12:06 | 已完成 | 2022-08-19 14:50 | 2022-08-26 17:00 | 是 | 2022-08-26 17:00 | 已完成 | 2022-11-01 11:09 | 2022-11-01 11:09 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0749 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6950.02 | 6950.02 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0e51fc35f49f4c7583b6f051e360b72f | 姚安县白龙寺北(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2358 | 25.5829 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:09 | 2022-05-19 22:09 | 是 | 2022-05-20 17:00 | 是 | 2022-05-20 18:19 | 已完成 | 2022-05-25 14:19 | 2022-05-28 17:19 | 已完成 | 2022-06-01 00:07 | 2022-06-14 10:30 | 是 | 2022-06-14 10:30 | 已完成 | 2022-11-01 10:53 | 2022-11-01 10:53 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0750 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
05b5d260597f490b8ffcb434c9645bdc | 姚安县马房寺(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2136 | 25.5273 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:01 | 2022-05-31 11:01 | 是 | 2022-06-24 14:22 | 是 | 2022-06-24 17:21 | 已完成 | 2022-07-08 11:10 | 2022-07-08 20:50 | 已完成 | 2022-07-08 15:57 | 2022-07-25 18:01 | 是 | 2022-07-25 18:01 | 已完成 | 2022-11-01 11:09 | 2022-11-01 11:09 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0751 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
58da940e51c04a2db9379ca1e2de1555 | 姚安县陈家冲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2052 | 25.4196 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:01 | 2022-05-31 11:01 | 是 | 2022-07-25 15:47 | 是 | 2022-07-25 15:57 | 已完成 | 2022-08-16 14:08 | 2022-08-17 11:00 | 已完成 | 2022-08-19 15:00 | 2022-08-26 17:03 | 是 | 2022-08-26 17:03 | 已完成 | 2022-11-01 10:55 | 2022-11-01 10:55 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0752 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3c0293d524324c3a938bd2dbbbec6bda | 姚安县光禄江尾(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2195 | 25.5749 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:00 | 2022-05-31 11:00 | 是 | 2022-07-18 11:09 | 是 | 2022-07-18 11:37 | 已完成 | 2022-08-08 09:09 | 2022-08-08 22:47 | 已完成 | 2022-08-24 21:45 | 2022-08-26 17:05 | 是 | 2022-08-26 17:05 | 已完成 | 2022-11-01 10:58 | 2022-11-01 10:58 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0753 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8616c6366ea6496cbadd99a33f61f231 | 姚安县大左平地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1139 | 25.3431 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:00 | 2022-05-31 11:00 | 是 | 2022-07-27 16:57 | 是 | 2022-07-27 17:45 | 已完成 | 2022-08-08 17:52 | 2022-08-10 09:19 | 已完成 | 2022-08-19 14:52 | 2022-08-26 17:01 | 是 | 2022-08-26 17:01 | 已完成 | 2022-11-01 11:26 | 2022-11-01 11:26 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0754 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5087.06 | 5087.06 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1a3c2c1ac2cb43bda5d50a0cb92bef30 | 姚安县老街文化村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2621 | 25.3806 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:00 | 2022-05-31 11:01 | 是 | 2022-07-27 17:04 | 是 | 2022-07-27 17:44 | 已完成 | 2022-08-10 17:32 | 2022-08-11 17:42 | 已完成 | 2022-08-08 16:15 | 2022-08-26 16:43 | 是 | 2022-08-26 16:43 | 已完成 | 2022-11-01 11:08 | 2022-11-01 11:08 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0755 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
742b9e5dacc1488f977286133d1ce377 | 姚安县板桥(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2192 | 25.5415 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:06 | 2022-05-31 11:07 | 是 | 2022-07-07 17:08 | 是 | 2022-07-07 18:35 | 已完成 | 2022-07-09 11:12 | 2022-07-09 17:17 | 已完成 | 2022-07-12 17:55 | 2022-07-25 18:05 | 是 | 2022-07-25 18:05 | 已完成 | 2022-11-01 10:54 | 2022-11-01 10:54 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0756 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4963.74 | 4963.74 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
147e8f9d3fe7463cac0bf855f759e94e | 姚安县光禄钱湾(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2174 | 25.6322 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:09 | 2022-05-19 22:09 | 是 | 2022-05-20 17:03 | 是 | 2022-05-20 18:19 | 已完成 | 2022-05-25 14:22 | 2022-05-31 18:34 | 已完成 | 2022-06-01 00:11 | 2022-06-14 10:33 | 是 | 2022-06-14 10:33 | 已完成 | 2022-11-01 10:59 | 2022-11-01 10:59 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0757 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6950.02 | 6950.02 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9558656c07e844bfa29252ed7bbfe89f | 姚安县弥兴小苴(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.0703 | 25.3621 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:14 | 2022-05-30 10:15 | 是 | 2022-06-05 13:05 | 是 | 2022-06-05 13:10 | 已完成 | 2022-06-10 14:42 | 2022-06-10 17:15 | 已完成 | 2022-06-08 16:40 | 2022-06-30 11:13 | 是 | 2022-06-30 11:13 | 已完成 | 2022-11-01 11:11 | 2022-11-01 11:11 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0758 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
651abae9e9a64c26a03eb1d2bf4aa780 | 姚安县白龙寺(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2481 | 25.5738 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:11 | 2022-05-31 11:11 | 是 | 2022-07-01 11:10 | 是 | 2022-07-01 14:19 | 已完成 | 2022-07-02 16:22 | 2022-07-14 20:43 | 已完成 | 2022-07-12 16:40 | 2022-07-25 18:06 | 是 | 2022-07-25 18:06 | 已完成 | 2022-11-01 10:52 | 2022-11-01 10:52 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0759 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
13cd1aab0f9c44d4a901c5712707c5ff | 姚安县光禄福光(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.246 | 25.5488 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:10 | 2022-05-31 11:10 | 是 | 2022-06-16 13:12 | 是 | 2022-06-16 13:13 | 已完成 | 2022-06-16 13:23 | 2022-06-16 18:51 | 已完成 | 2022-06-17 15:52 | 2022-08-26 13:39 | 是 | 2022-08-26 13:39 | 已完成 | 2022-11-01 10:58 | 2022-11-01 10:58 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0760 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c8c1c8468c55469499d915ae7400abc9 | 姚安县龙岗壮子顶(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1984 | 25.5577 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:09 | 2022-05-31 11:10 | 是 | 2022-07-07 17:21 | 是 | 2022-07-07 18:34 | 已完成 | 2022-08-07 12:11 | 2022-08-11 12:04 | 已完成 | 2022-08-24 17:25 | 2022-08-26 17:04 | 是 | 2022-08-26 17:04 | 已完成 | 2022-11-01 11:09 | 2022-11-01 11:09 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0761 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9da9c1f225fa4852880b480fce47692a | 姚安县各苴(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.3003 | 25.366 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:10 | 2022-05-31 11:10 | 是 | 2022-07-27 17:11 | 是 | 2022-07-27 17:44 | 已完成 | 2022-08-10 17:13 | 2022-08-11 17:42 | 已完成 | 2022-08-19 14:53 | 2022-08-26 17:02 | 是 | 2022-08-26 17:02 | 已完成 | 2022-11-01 10:56 | 2022-11-01 10:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0762 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
85e4623191cb4edc8aa17066f862f431 | 姚安县洋派水库(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.197 | 25.5401 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:10 | 2022-05-31 11:10 | 是 | 2022-06-09 17:44 | 是 | 2022-06-09 17:47 | 已完成 | 2022-08-05 12:38 | 2022-08-07 09:36 | 已完成 | 2022-08-05 16:44 | 2022-08-26 16:38 | 是 | 2022-08-26 16:38 | 已完成 | 2022-11-01 11:16 | 2022-11-01 11:16 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0763 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
21978a0ca87a45a3a7490268be3f7fab | 姚安县光禄旧城(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1919 | 25.5768 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:10 | 2022-05-31 11:11 | 是 | 2022-06-29 14:14 | 是 | 2022-06-29 14:15 | 已完成 | 2022-06-29 17:51 | 2022-06-30 15:43 | 已完成 | 2022-07-25 01:25 | 2022-07-25 18:07 | 是 | 2022-07-25 18:07 | 已完成 | 2022-11-01 10:58 | 2022-11-01 10:58 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0764 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ae6c46b78a0c4ba08f787dd269527f76 | 姚安县仁和(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2589 | 25.4503 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:11 | 2022-05-31 11:11 | 是 | 2022-07-07 17:39 | 是 | 2022-07-07 18:33 | 已完成 | 2022-08-14 13:16 | 2022-08-17 21:23 | 已完成 | 2022-08-24 17:26 | 2022-08-26 17:05 | 是 | 2022-08-26 17:05 | 已完成 | 2022-11-01 11:15 | 2022-11-01 11:15 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0765 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ccde8bf471fe4bad8ad5c40f2ad9b915 | 姚安县光禄小邑村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2102 | 25.6 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:11 | 2022-05-31 11:12 | 是 | 2022-07-27 17:19 | 是 | 2022-07-27 17:44 | 已完成 | 2022-08-06 10:55 | 2022-08-08 10:27 | 已完成 | 2022-08-19 14:53 | 2022-08-26 17:02 | 是 | 2022-08-26 17:02 | 已完成 | 2022-11-01 11:26 | 2022-11-01 11:26 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0766 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6950.02 | 6950.02 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f7082032b76348f4bbf59490c4c92595 | 姚安县大竹园(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2883 | 25.5436 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:17 | 2022-05-31 11:17 | 是 | 2022-07-15 14:37 | 是 | 2022-07-15 14:40 | 已完成 | 2022-07-15 14:53 | 2022-07-18 12:12 | 已完成 | 2022-07-18 14:55 | 2022-07-25 18:29 | 是 | 2022-07-25 18:29 | 已完成 | 2022-11-01 10:56 | 2022-11-01 10:56 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0767 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
842435d7f13b4fc09965aa1f7a093135 | 姚安县光禄吴海(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2385 | 25.6309 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:17 | 2022-05-31 11:17 | 是 | 2022-07-07 17:53 | 是 | 2022-07-07 18:32 | 已完成 | 2022-07-10 11:04 | 2022-07-10 21:18 | 已完成 | 2022-07-14 09:53 | 2022-07-25 18:27 | 是 | 2022-07-25 18:27 | 已完成 | 2022-11-01 11:06 | 2022-11-01 11:06 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0768 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
667da3bfdf494d4bac65220483f1835b | 姚安县呸拉村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1093 | 25.6067 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:16 | 2022-05-31 11:17 | 是 | 2022-07-19 16:31 | 是 | 2022-07-19 16:59 | 已完成 | 2022-08-08 10:37 | 2022-08-11 12:05 | 已完成 | 2022-08-24 17:29 | 2022-08-30 08:21 | 是 | 2022-08-30 08:21 | 已完成 | 2022-11-01 11:14 | 2022-11-01 11:14 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0769 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3c8d913e195d4026b3dd910236b19d9d | 姚安县栋川张家冲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.3438 | 25.5475 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:16 | 2022-05-31 11:16 | 是 | 2022-07-19 12:07 | 是 | 2022-07-19 12:08 | 已完成 | 2022-07-26 11:48 | 2022-07-28 17:31 | 已完成 | 2022-07-26 15:59 | 2022-08-17 13:02 | 是 | 2022-08-17 13:02 | 已完成 | 2022-11-01 11:26 | 2022-11-01 11:26 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0770 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4914.61 | 4914.61 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
40743b5a9f8c43b3b1ed9144d6ddf3ce | 姚安县地索(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.0014 | 25.6818 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:16 | 2022-05-31 11:16 | 是 | 2022-07-19 16:41 | 是 | 2022-07-19 17:00 | 已完成 | 2022-08-19 13:41 | 2022-08-20 18:56 | 已完成 | 2022-08-24 17:28 | 2022-08-26 16:40 | 是 | 2022-08-26 16:40 | 已完成 | 2022-11-01 11:26 | 2022-11-01 11:26 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0771 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
58c8416573b445408256191eebff6369 | 姚安县石河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.3438 | 25.5475 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:15 | 2022-05-31 11:16 | 是 | 2022-07-27 17:27 | 是 | 2022-07-27 17:44 | 已完成 | 2022-08-11 17:42 | 2022-08-13 17:11 | 已完成 | 2022-08-19 14:53 | 2022-08-26 16:37 | 是 | 2022-08-26 16:37 | 已完成 | 2022-11-01 11:15 | 2022-11-01 11:15 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0772 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d250da9ef4a445f1ad0bda76ea7983a9 | 姚安县仰拉(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1363 | 25.6222 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:15 | 2022-05-31 11:15 | 是 | 2022-08-08 15:08 | 是 | 2022-08-08 15:25 | 已完成 | 2022-08-10 11:11 | 2022-08-11 12:06 | 已完成 | 2022-08-19 14:50 | 2022-08-26 17:00 | 是 | 2022-08-26 17:00 | 已完成 | 2022-11-01 11:16 | 2022-11-01 11:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0773 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bc98c3bef56e45c885139a91cf333689 | 姚安县包粮屯(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2694 | 25.5071 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:15 | 2022-05-31 11:15 | 是 | 2022-07-27 17:35 | 是 | 2022-07-27 17:43 | 已完成 | 2022-08-06 13:39 | 2022-08-08 09:08 | 已完成 | 2022-08-19 14:54 | 2022-08-30 08:20 | 是 | 2022-08-30 08:20 | 已完成 | 2022-11-01 10:54 | 2022-11-01 10:54 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0774 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d9a4bb03445946818f6552d73f27191a | 姚安县太平新明(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.3746 | 25.4168 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:15 | 2022-05-31 11:15 | 是 | 2022-07-19 16:49 | 是 | 2022-07-19 17:00 | 已完成 | 2022-08-11 11:32 | 2022-08-12 11:35 | 已完成 | 2022-08-11 16:47 | 2022-08-26 16:50 | 是 | 2022-08-26 16:50 | 已完成 | 2022-11-01 11:16 | 2022-11-01 11:16 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0775 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 8839.23 | 8839.23 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7707c9703995438cb8f52699985c5d73 | 姚安县共享电信大河口麂子村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 100.9813 | 25.4857 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:16 | 2022-05-31 11:16 | 是 | 2022-07-19 16:58 | 是 | 2022-07-19 17:00 | 已完成 | 2022-08-16 14:50 | 2022-08-29 23:46 | 已完成 | 2022-08-19 15:00 | 2022-08-26 17:03 | 是 | 2022-08-26 17:03 | 已完成 | 2022-11-01 10:56 | 2022-11-01 10:56 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0776 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7108.43 | 7108.43 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d95e3466d9024a42949b5d260f58e629 | 姚安县前场二(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.3827 | 25.5063 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:08 | 2022-05-19 22:08 | 是 | 2022-05-20 17:05 | 是 | 2022-05-20 18:18 | 已完成 | 2022-05-25 14:22 | 2022-05-28 21:55 | 已完成 | 2022-05-31 23:25 | 2022-06-14 10:33 | 是 | 2022-06-14 10:33 | 已完成 | 2022-11-01 11:14 | 2022-11-01 11:14 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0777 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6777.57 | 6777.57 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f9012cf9e7254949b50d8d46237a3dd1 | 姚安县岭木村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2574 | 25.4814 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:17 | 2022-05-31 11:18 | 是 | 2022-07-18 11:14 | 是 | 2022-07-18 11:38 | 已完成 | 2022-07-27 14:41 | 2022-07-28 11:08 | 已完成 | 2022-07-27 22:56 | 2022-08-17 13:02 | 是 | 2022-08-17 13:02 | 已完成 | 2022-11-01 11:08 | 2022-11-01 11:08 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0778 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7063.03 | 7063.03 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1f973c68bda846de94545ae8870e307c | 南华县红土坡草子地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8541 | 25.0732 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:07 | 2022-05-31 22:07 | 是 | 2022-08-09 17:39 | 是 | 2022-08-09 17:53 | 已完成 | 2022-09-25 11:42 | 2022-09-28 00:29 | 已完成 | 2022-09-25 22:00 | 2022-09-29 22:10 | 是 | 2022-09-29 22:10 | 已完成 | 2023-03-13 10:21 | 2023-03-13 10:21 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0622 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ea99cd3ddf6e48d89def29767aca2d1a | 南华县簪花(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8466 | 25.0306 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:07 | 2022-05-31 22:07 | 是 | 2022-08-09 17:43 | 是 | 2022-08-09 17:53 | 已完成 | 2022-09-26 10:36 | 2022-09-28 00:30 | 已完成 | 2022-09-26 15:36 | 2022-09-29 22:10 | 是 | 2022-09-29 22:10 | 已完成 | 2023-03-13 10:43 | 2023-03-13 10:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0623 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9d9d42936aa74b64a683de6f605a8c52 | 南华县法朗(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8673 | 24.9749 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:07 | 2022-05-31 22:08 | 是 | 2022-07-17 16:41 | 是 | 2022-07-17 16:49 | 已完成 | 2022-10-27 12:25 | 2022-10-30 22:33 | 已完成 | 2022-10-24 15:28 | 2022-11-07 08:57 | 是 | 2022-11-07 08:57 | 已完成 | 2023-03-13 10:19 | 2023-03-13 10:19 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0624 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e9c4d5fdfd7e47ab8cf06fe8457b5102 | 南华县小戈瓦(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8667 | 24.7304 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:08 | 2022-05-31 22:08 | 是 | 2022-08-05 15:32 | 是 | 2022-08-05 15:34 | 已完成 | 2022-10-27 11:26 | 2022-10-27 19:57 | 已完成 | 2022-10-27 12:58 | 2022-10-28 20:29 | 是 | 2022-10-28 20:29 | 已完成 | 2023-03-13 10:39 | 2023-03-13 10:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0625 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
55cb7f04dd1a482ca3196cf17d0af312 | 南华县咱租(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9296 | 25.127 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:08 | 2022-05-31 22:08 | 是 | 2022-06-15 16:40 | 是 | 2022-06-15 17:24 | 已完成 | 2022-09-22 15:38 | 2022-09-28 00:28 | 已完成 | 2022-09-22 22:44 | 2022-09-29 22:08 | 是 | 2022-09-29 22:08 | 已完成 | 2023-03-13 12:44 | 2023-03-13 12:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0626 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4590.77 | 4590.77 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6465d7822d0c4dc9b38d73b9fe4c1631 | 南华县坡头(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9223 | 25.1523 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:09 | 2022-05-31 22:09 | 是 | 2022-08-09 17:45 | 是 | 2022-08-09 17:53 | 已完成 | 2022-09-23 17:15 | 2022-09-26 15:55 | 已完成 | 2022-09-25 21:59 | 2022-09-29 21:16 | 是 | 2022-09-29 21:16 | 已完成 | 2023-03-13 13:05 | 2023-03-13 13:05 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0627 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b83595a2ce1c4c328a7e62d817c784e6 | 南华县柳德(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.771 | 24.9658 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:09 | 2022-05-31 22:10 | 是 | 2022-08-09 17:47 | 是 | 2022-08-09 17:52 | 已完成 | 2022-10-02 16:32 | 2022-10-08 13:13 | 已完成 | 2022-10-03 15:15 | 2022-10-24 22:50 | 是 | 2022-10-24 22:50 | 已完成 | 2023-03-13 10:28 | 2023-03-13 10:28 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0628 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4590.77 | 4590.77 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
68c9dcfdc2c84476859a803e7aec13f9 | 南华县罗武庄大嘴子(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7868 | 25.1856 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:10 | 2022-05-31 22:10 | 是 | 2022-08-10 17:21 | 是 | 2022-08-10 17:42 | 已完成 | 2022-10-05 14:30 | 2022-10-29 09:14 | 已完成 | 2022-10-09 10:59 | 2022-11-01 20:49 | 是 | 2022-11-01 20:49 | 已完成 | 2023-03-13 10:30 | 2023-03-13 10:30 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0629 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6bc0484ef1bf4b9db5f5e20fcbbb0d37 | 南华县马龙河共享电信(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0816 | 25.1318 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 09:57 | 2022-05-30 09:57 | 是 | 2022-08-10 17:24 | 是 | 2022-08-10 17:41 | 已完成 | 2022-10-02 13:57 | 2022-10-04 10:53 | 已完成 | 2022-10-03 15:14 | 2022-10-24 22:49 | 是 | 2022-10-24 22:49 | 已完成 | 2023-03-13 10:32 | 2023-03-13 10:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0630 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5576.35 | 5576.35 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
733779c6768749afa5f3484c78856f15 | 南华县六把地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9175 | 25.2335 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:10 | 2022-05-31 22:10 | 是 | 2022-08-10 17:27 | 是 | 2022-08-10 17:41 | 已完成 | 2022-09-22 16:29 | 2022-09-23 18:56 | 已完成 | 2022-09-22 22:44 | 2022-09-29 21:15 | 是 | 2022-09-29 21:15 | 已完成 | 2023-03-13 13:08 | 2023-03-13 13:08 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0631 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
58955fef1cc641838da4916f0a3c9af9 | 南华县沙坦郎(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8616 | 24.8642 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:10 | 2022-05-31 22:10 | 是 | 2022-06-15 16:48 | 是 | 2022-06-15 17:23 | 已完成 | 2022-10-02 09:23 | 2022-10-04 11:19 | 已完成 | 2022-10-03 15:22 | 2022-10-24 22:50 | 是 | 2022-10-24 22:50 | 已完成 | 2023-03-13 10:36 | 2023-03-13 10:36 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0632 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8ec1ba8f8ced43f6a65bf686b9da02e7 | 南华县一街田房(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8364 | 25.2535 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:11 | 2022-05-31 22:11 | 是 | 2022-07-01 10:46 | 是 | 2022-07-01 14:15 | 已完成 | 2022-10-04 09:36 | 2022-10-05 11:56 | 已完成 | 2022-10-04 10:57 | 2022-10-24 22:51 | 是 | 2022-10-24 22:51 | 已完成 | 2023-03-13 10:41 | 2023-03-13 10:41 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0633 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a56c5abd6e1d45188205fa643e057e97 | 南华县苴力铺(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.067 | 25.302 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:11 | 2022-05-31 22:11 | 是 | 2022-06-22 15:25 | 是 | 2022-06-22 17:59 | 已完成 | 2022-10-27 10:19 | 2022-10-27 12:09 | 已完成 | 2022-10-24 15:29 | 2022-10-28 14:12 | 是 | 2022-10-28 14:12 | 已完成 | 2023-03-13 10:27 | 2023-03-13 10:27 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0634 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6644.46 | 6644.46 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
864bcb9d702b4e40957a7ebc955774ef | 南华县华双新公路(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9996 | 25.1371 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:11 | 2022-05-31 22:12 | 是 | 2022-07-17 16:44 | 是 | 2022-07-17 16:49 | 已完成 | 2022-10-09 12:46 | 2022-10-10 15:24 | 已完成 | 2022-09-26 15:35 | 2022-10-28 14:08 | 是 | 2022-10-28 14:08 | 已完成 | 2023-03-13 10:22 | 2023-03-13 10:22 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0635 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7306.19 | 7306.19 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0b82d62cf70148bd891a8ff82c99c12b | 南华县迤黑地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0463 | 25.0961 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:12 | 2022-05-31 22:12 | 是 | 2022-08-10 17:29 | 是 | 2022-08-10 17:40 | 已完成 | 2022-09-30 13:51 | 2022-09-30 19:42 | 已完成 | 2022-09-25 22:01 | 2022-10-24 22:48 | 是 | 2022-10-24 22:48 | 已完成 | 2023-03-13 10:42 | 2023-03-13 10:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0636 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e074bbc370c641e3a3bd548c5587e268 | 南华县共电信马鞍山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2738 | 25.2941 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:12 | 2022-05-31 22:12 | 是 | 2022-06-15 16:56 | 是 | 2022-06-15 17:22 | 已完成 | 2022-07-26 12:08 | 2022-08-08 10:30 | 已完成 | 2022-07-26 15:50 | 2022-08-02 09:00 | 是 | 2022-08-02 09:00 | 已完成 | 2023-03-14 15:58 | 2023-03-14 15:58 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0637 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
61fc532715824186aceb7a88e8d2abcd | 南华县大田(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0487 | 25.2207 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:12 | 2022-05-31 22:13 | 是 | 2022-07-17 16:46 | 是 | 2022-07-17 16:49 | 已完成 | 2022-10-25 13:29 | 2022-10-26 15:00 | 已完成 | 2022-10-17 16:38 | 2022-10-28 14:09 | 是 | 2022-10-28 14:09 | 已完成 | 2023-03-13 10:17 | 2023-03-13 10:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0638 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7108.43 | 7108.43 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d766ed62dbf44942a678b2f6164b323b | 南华县苴力铺迤三河底(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0638 | 25.3201 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:13 | 2022-05-31 22:13 | 是 | 2022-08-10 17:31 | 是 | 2022-08-10 17:40 | 已完成 | 2022-09-19 12:02 | 2022-09-22 19:24 | 已完成 | 2022-09-20 10:14 | 2022-09-29 21:17 | 是 | 2022-09-29 21:17 | 已完成 | 2023-03-13 13:09 | 2023-03-13 13:09 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0639 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4590.77 | 4590.77 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0d4efbbd2d7f475f87bb98160661fb39 | 南华县一碗水(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0864 | 25.196 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:13 | 2022-05-31 22:13 | 是 | 2022-08-10 17:33 | 是 | 2022-08-10 17:40 | 已完成 | 2022-10-25 00:09 | 2022-10-25 13:32 | 已完成 | 2022-10-17 16:27 | 2022-10-28 14:14 | 是 | 2022-10-28 14:14 | 已完成 | 2023-03-13 10:42 | 2023-03-13 10:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0640 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ec66150193d84f62b7fbb011844f7838 | 南华县罗文(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2687 | 25.0734 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:21 | 2022-05-30 10:22 | 是 | 2022-06-10 10:00 | 是 | 2022-06-10 10:01 | 已完成 | 2022-06-10 11:24 | 2022-07-25 13:23 | 已完成 | 2022-06-10 11:37 | 2022-06-12 21:50 | 是 | 2022-06-12 21:50 | 已完成 | 2023-03-14 15:59 | 2023-03-14 15:59 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0641 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c1982d97aa444ed4854a665bdd94603b | 南华县撒披武(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2669 | 25.0511 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:13 | 2022-05-31 22:14 | 是 | 2022-06-15 17:06 | 是 | 2022-06-15 17:21 | 已完成 | 2022-09-05 12:40 | 2022-09-07 08:53 | 已完成 | 2022-09-05 16:42 | 2022-09-13 15:31 | 是 | 2022-09-13 15:31 | 已完成 | 2023-03-13 13:02 | 2023-03-13 13:02 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0642 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4590.77 | 4590.77 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
118ffc05528d432cacf34c46d225f8e9 | 南华县兔街茶厂(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7619 | 24.7953 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:14 | 2022-05-31 22:14 | 是 | 2022-08-10 17:36 | 是 | 2022-08-10 17:39 | 已完成 | 2022-10-25 10:35 | 2022-10-27 10:22 | 已完成 | 2022-10-24 15:23 | 2022-10-28 14:10 | 是 | 2022-10-28 14:10 | 已完成 | 2023-03-13 10:37 | 2023-03-13 10:37 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0643 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ec63263f34d24086addad1334a796d1d | 南华县梅子树垭口(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.828 | 24.9528 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:14 | 2022-05-31 22:14 | 是 | 2022-08-16 16:44 | 是 | 2022-08-16 16:45 | 已完成 | 2022-10-04 10:49 | 2022-10-30 22:51 | 已完成 | 2022-10-04 10:58 | 2022-11-01 20:49 | 是 | 2022-11-01 20:49 | 已完成 | 2023-03-13 10:32 | 2023-03-13 10:32 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0644 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f89307c2928246e195313ceeb495e808 | 南华县小臧当(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8273 | 25.1563 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:15 | 2022-05-31 22:15 | 是 | 2022-08-10 17:38 | 是 | 2022-08-10 17:39 | 已完成 | 2022-10-04 20:05 | 2022-10-07 13:13 | 已完成 | 2022-10-09 11:00 | 2022-10-24 22:52 | 是 | 2022-10-24 22:52 | 已完成 | 2023-03-13 10:40 | 2023-03-13 10:40 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0645 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
64e89f23e16540cfbec8e2bceaeb4d8b | 南华县新福村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7367 | 24.9772 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:15 | 2022-05-31 22:15 | 是 | 2022-09-07 15:53 | 是 | 2022-09-07 15:53 | 已完成 | 2022-10-22 11:49 | 2022-10-24 22:37 | 已完成 | 2022-10-24 15:24 | 2022-10-28 14:11 | 是 | 2022-10-28 14:11 | 已完成 | 2023-03-13 10:41 | 2023-03-13 10:41 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0646 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
96353dcc68d249ab8bca637325c2da33 | 南华县中村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0464 | 25.1748 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:15 | 2022-05-31 22:15 | 是 | 2022-09-23 11:50 | 是 | 2022-09-23 11:52 | 已完成 | 2022-10-25 13:26 | 2022-10-26 11:14 | 已完成 | 2022-10-17 16:22 | 2022-10-28 14:12 | 是 | 2022-10-28 14:12 | 已完成 | 2023-03-13 10:44 | 2023-03-13 10:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0647 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3cd246d59f744d55befaf72b39604627 | 南华县石板河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0364 | 25.1444 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:21 | 2022-05-30 10:21 | 是 | 2022-06-15 17:16 | 是 | 2022-06-15 17:19 | 已完成 | 2022-10-25 13:27 | 2022-10-26 12:14 | 已完成 | 2022-10-17 16:34 | 2022-10-28 14:13 | 是 | 2022-10-28 14:13 | 已完成 | 2023-03-13 10:36 | 2023-03-13 10:36 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0648 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a5e58523a67e488093ddd279949985f3 | 南华县平掌（拉远）(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8791 | 25.2226 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:16 | 2022-05-31 22:16 | 是 | 2022-08-17 15:01 | 是 | 2022-08-17 15:09 | 已完成 | 2022-10-26 22:22 | 2022-10-26 23:38 | 已完成 | 2022-10-17 16:33 | 2022-10-28 20:28 | 是 | 2022-10-28 20:28 | 已完成 | 2023-03-13 10:33 | 2023-03-13 10:33 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0649 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7e839bb7dae34a689651ce85cfbeb5e1 | 南华县广大铁塔中山脚-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2864 | 25.1744 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:16 | 2022-05-31 22:16 | 是 | 2022-08-29 16:49 | 是 | 2022-08-29 16:50 | 已完成 | 2022-09-15 10:57 | 2022-09-18 10:35 | 已完成 | 2022-09-18 12:27 | 2022-09-29 21:17 | 是 | 2022-09-29 21:17 | 已完成 | 2023-03-13 13:10 | 2023-03-13 13:10 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0650 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4590.77 | 4590.77 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
19acbf36c077477c8bbaf0b1e2b90765 | 大姚县江头村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4999 | 25.8658 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:58 | 2022-05-31 23:58 | 是 | 2022-07-07 12:02 | 是 | 2022-07-07 18:40 | 已完成 | 2022-07-11 09:24 | 2022-07-11 15:29 | 已完成 | 2022-07-11 11:47 | 2022-07-14 22:43 | 是 | 2022-07-14 22:43 | 已完成 | 2023-03-14 10:32 | 2023-03-14 10:32 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0651 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5443.24 | 5443.24 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3d3ba478f9e443a5b947cc37439adb3d | 大姚县茨拉二(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2148 | 26.2248 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:58 | 2022-05-31 23:58 | 是 | 2022-06-24 16:53 | 是 | 2022-06-24 17:32 | 已完成 | 2022-09-17 16:36 | 2022-09-22 18:39 | 已完成 | 2022-09-23 14:29 | 2022-09-24 17:11 | 是 | 2022-09-24 17:11 | 已完成 | 2023-03-14 10:17 | 2023-03-14 10:17 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0652 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
582122cf6e3e4ef2a3840df06b26d69a | 大姚县打羊箐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4527 | 25.7995 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:59 | 2022-05-31 23:59 | 是 | 2022-06-14 11:51 | 是 | 2022-06-14 17:32 | 已完成 | 2022-07-12 12:29 | 2022-07-19 14:30 | 已完成 | 2022-07-12 11:37 | 2022-07-14 22:44 | 是 | 2022-07-14 22:44 | 已完成 | 2023-03-14 10:18 | 2023-03-14 10:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0653 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9983f4d9abb946739f6d8d4d79a19716 | 大姚县芦川(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.226 | 25.764 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:14 | 2022-06-01 00:14 | 是 | 2022-06-09 11:43 | 是 | 2022-06-09 11:46 | 已完成 | 2022-06-09 16:46 | 2022-06-15 09:52 | 已完成 | 2022-06-15 08:39 | 2022-06-22 12:36 | 是 | 2022-06-22 12:36 | 已完成 | 2023-03-14 10:37 | 2023-03-14 10:37 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0654 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6777.57 | 6777.57 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
effa19bf54fa4fd0af1f9e6a7a224321 | 大姚县菜西拉(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1516 | 25.99 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:13 | 2022-06-01 00:14 | 是 | 2022-06-14 11:33 | 是 | 2022-06-14 17:37 | 已完成 | 2022-07-16 16:18 | 2022-07-18 08:34 | 已完成 | 2022-07-16 12:28 | 2022-07-20 12:12 | 是 | 2022-07-20 12:12 | 已完成 | 2023-03-14 10:15 | 2023-03-14 10:15 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0655 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2ec8dac876224a5d8a12de951f396f37 | 大姚县妙峰(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2976 | 25.653 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:18 | 2022-05-19 22:18 | 是 | 2022-05-20 18:14 | 是 | 2022-05-20 18:17 | 已完成 | 2022-05-25 16:13 | 2022-05-27 19:10 | 已完成 | 2022-05-31 22:15 | 2022-06-01 09:35 | 是 | 2022-06-01 09:35 | 已完成 | 2023-03-14 10:39 | 2023-03-14 10:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0656 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
02fbbfa9677a4ba1aded3cd38955bbe9 | 大姚县大古衙(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1959 | 25.8248 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:12 | 2022-06-01 00:12 | 是 | 2022-06-16 10:22 | 是 | 2022-06-16 18:26 | 已完成 | 2022-07-15 15:07 | 2022-07-18 08:34 | 已完成 | 2022-07-15 10:21 | 2022-07-15 21:06 | 是 | 2022-07-15 21:06 | 已完成 | 2023-03-14 10:19 | 2023-03-14 10:19 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0657 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2c75c67021314dea80c345613905fe04 | 大姚县里姑拉(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3166 | 26.1992 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:10 | 2022-06-01 00:10 | 是 | 2022-06-16 10:35 | 是 | 2022-06-16 18:25 | 已完成 | 2022-09-25 15:43 | 2022-09-26 12:56 | 已完成 | 2022-09-25 10:22 | 2022-09-30 00:19 | 是 | 2022-09-30 00:19 | 已完成 | 2023-03-14 10:36 | 2023-03-14 10:36 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0658 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b4cdc03e79ad4cc1ba2e525a72a4f33b | 大姚县松树地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5448 | 25.7982 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:09 | 2022-06-01 00:09 | 是 | 2022-06-16 10:48 | 是 | 2022-06-16 18:24 | 已完成 | 2022-07-08 10:18 | 2022-07-11 15:33 | 已完成 | 2022-07-08 17:43 | 2022-07-11 11:10 | 是 | 2022-07-11 11:10 | 已完成 | 2023-03-14 10:48 | 2023-03-14 10:48 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0659 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c68b50f95a95450d80e1ebd6754a7a99 | 大姚县岔河一(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1265 | 25.7729 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:08 | 2022-06-01 00:09 | 是 | 2022-06-14 11:41 | 是 | 2022-06-14 17:34 | 已完成 | 2022-09-09 12:08 | 2022-09-09 17:07 | 已完成 | 2022-08-11 15:59 | 2022-08-15 21:31 | 是 | 2022-08-15 21:31 | 已完成 | 2023-03-14 10:16 | 2023-03-14 10:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0660 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e5c41712a5224dc389410fdd8721a0a3 | 大姚县永丰水库(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2744 | 25.7564 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:07 | 2022-06-01 00:08 | 是 | 2022-06-16 11:00 | 是 | 2022-06-16 18:24 | 已完成 | 2022-07-14 15:42 | 2022-07-15 10:13 | 已完成 | 2022-07-14 09:22 | 2022-07-14 22:46 | 是 | 2022-07-14 22:46 | 已完成 | 2023-03-14 11:01 | 2023-03-14 11:01 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0661 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b4ad4f1d5f8c4bca908e73286696afdf | 大姚县月博基(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0151 | 26.1548 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:06 | 2022-06-01 00:06 | 是 | 2022-07-28 10:49 | 是 | 2022-07-28 17:43 | 已完成 | 2022-10-11 14:20 | 2022-10-30 22:48 | 已完成 | 2022-10-27 22:39 | 2022-11-01 08:56 | 是 | 2022-11-01 08:56 | 已完成 | 2023-03-14 11:03 | 2023-03-14 11:03 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0662 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7306.19 | 7306.19 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b0145880e30b4143bd52b8c2f0aee5d2 | 大姚县拉乍么(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1009 | 25.9795 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:05 | 2022-06-01 00:06 | 是 | 2022-06-16 14:22 | 是 | 2022-06-16 18:20 | 已完成 | 2022-07-30 12:50 | 2022-08-17 21:30 | 已完成 | 2022-08-28 16:50 | 2022-08-29 11:43 | 是 | 2022-08-29 11:43 | 已完成 | 2023-03-14 10:34 | 2023-03-14 10:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0663 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3d0bf3b8355b4c7fa2e830d227239d84 | 大姚县黄羊岭(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5334 | 25.8249 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:05 | 2022-06-01 00:05 | 是 | 2022-07-09 09:49 | 是 | 2022-07-09 10:19 | 已完成 | 2022-07-11 15:33 | 2022-07-13 09:00 | 已完成 | 2022-07-09 12:50 | 2022-07-11 11:08 | 是 | 2022-07-11 11:08 | 已完成 | 2023-03-14 10:31 | 2023-03-14 10:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0664 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6288.29 | 6288.29 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
69951c73f760498abdc6029c15e0951b | 大姚县仓街将军共享电信(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2241 | 25.6965 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:05 | 2022-06-01 00:05 | 是 | 2022-06-22 16:56 | 是 | 2022-06-22 18:17 | 已完成 | 2022-09-13 16:00 | 2022-09-27 21:11 | 已完成 | 2022-09-13 15:24 | 2022-09-14 10:09 | 是 | 2022-09-14 10:09 | 已完成 | 2023-03-14 10:15 | 2023-03-14 10:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0665 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ab00ba0395f946b387adb21578aca823 | 大姚县共享电信凉桥(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1861 | 25.7117 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:06 | 2022-06-01 00:06 | 是 | 2022-06-22 17:13 | 是 | 2022-06-22 18:16 | 已完成 | 2022-09-02 09:59 | 2022-09-04 10:53 | 已完成 | 2022-08-13 13:08 | 2022-09-14 09:56 | 是 | 2022-09-14 09:56 | 已完成 | 2023-03-14 10:25 | 2023-03-14 10:25 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0666 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ad9815d47d4547bfb99f8f47c2368843 | 大姚县纳家庄(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0664 | 25.8993 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:06 | 2022-06-01 00:06 | 是 | 2022-06-16 14:49 | 是 | 2022-06-16 18:19 | 已完成 | 2022-10-28 20:44 | 2022-10-29 22:51 | 已完成 | 2022-10-29 13:36 | 2022-11-02 17:56 | 是 | 2022-11-02 17:56 | 已完成 | 2023-03-14 10:39 | 2023-03-14 10:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0667 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5ba28e3053f342ee91c666170219c771 | 大姚县石灰窑(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3807 | 25.7628 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:06 | 2022-06-01 00:07 | 是 | 2022-06-16 15:04 | 是 | 2022-06-16 18:18 | 已完成 | 2022-07-24 16:02 | 2022-07-28 09:47 | 已完成 | 2022-07-24 15:17 | 2022-07-24 22:38 | 是 | 2022-07-24 22:38 | 已完成 | 2023-03-14 10:43 | 2023-03-14 10:43 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0668 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7439.3 | 7439.3 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fb152f46263846b498b897fe610420a8 | 大姚县龙街五福(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4724 | 25.6605 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:07 | 2022-06-01 00:07 | 是 | 2022-06-16 15:15 | 是 | 2022-06-16 18:17 | 已完成 | 2022-07-23 13:18 | 2022-07-24 16:01 | 已完成 | 2022-07-23 15:41 | 2022-07-24 22:24 | 是 | 2022-07-24 22:24 | 已完成 | 2023-03-14 10:37 | 2023-03-14 10:37 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0669 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e5dc767f37224416b0cb7a9c84ff59eb | 大姚县簸箕(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3717 | 25.8654 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:07 | 2022-06-01 00:07 | 是 | 2022-06-14 11:23 | 是 | 2022-06-14 17:38 | 已完成 | 2022-07-25 15:53 | 2022-08-11 09:45 | 已完成 | 2022-07-27 11:14 | 2022-07-28 22:39 | 是 | 2022-07-28 22:39 | 已完成 | 2023-03-14 10:15 | 2023-03-14 10:15 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0670 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7306.19 | 7306.19 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5cb46a5b52c247a889d60276afa0e00e | 大姚县泗丫口(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2676 | 25.6596 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:08 | 2022-06-01 00:08 | 是 | 2022-06-16 15:27 | 是 | 2022-06-16 18:17 | 已完成 | 2022-07-13 19:38 | 2022-07-28 17:55 | 已完成 | 2022-07-13 16:50 | 2022-07-14 22:45 | 是 | 2022-07-14 22:45 | 已完成 | 2023-03-14 10:48 | 2023-03-14 10:48 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0671 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5443.24 | 5443.24 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
875d100610c24a9d858b829991c948b3 | 大姚县石羊黎武村村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1482 | 25.8102 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:08 | 2022-06-01 00:08 | 是 | 2022-07-07 14:33 | 是 | 2022-07-07 18:37 | 已完成 | 2022-07-18 12:46 | 2022-07-18 17:15 | 已完成 | 2022-07-18 09:51 | 2022-07-20 12:39 | 是 | 2022-07-20 12:39 | 已完成 | 2023-03-14 10:44 | 2023-03-14 10:44 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0672 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
742711bb72ca42039c2693919361b0d3 | 大姚县大水井(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2132 | 26.3042 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:08 | 2022-06-01 00:08 | 是 | 2022-06-16 15:37 | 是 | 2022-06-16 18:16 | 已完成 | 2022-09-08 13:07 | 2022-09-22 18:38 | 已完成 | 2022-09-23 07:34 | 2022-09-23 18:47 | 是 | 2022-09-23 18:47 | 已完成 | 2023-03-14 10:22 | 2023-03-14 10:22 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0673 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6786.26 | 6786.26 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
74b82063254d429f99c66ddff788d65a | 大姚县红光村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3159 | 25.9457 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:09 | 2022-06-01 00:09 | 是 | 2022-08-05 15:58 | 是 | 2022-08-05 16:11 | 已完成 | 2022-10-01 10:43 | 2022-10-30 22:42 | 已完成 | 2022-10-09 17:43 | 2022-11-01 09:00 | 是 | 2022-11-01 09:00 | 已完成 | 2023-03-14 10:29 | 2023-03-14 10:29 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0674 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6706.85 | 6706.85 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0678ad17d56e4767a776fecc7b4edd98 | 大姚县腊务堵村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1605 | 26.3269 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:09 | 2022-06-01 00:09 | 是 | 2022-06-16 16:11 | 是 | 2022-06-16 18:15 | 已完成 | 2022-09-04 17:14 | 2022-09-22 18:35 | 已完成 | 2022-09-02 18:21 | 2022-09-24 17:13 | 是 | 2022-09-24 17:13 | 已完成 | 2023-03-14 10:34 | 2023-03-14 10:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0675 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7d9d0bb45f3e4dc793d31f4496449241 | 大姚县大麦地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2241 | 25.7971 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:09 | 2022-06-01 00:10 | 是 | 2022-06-16 16:30 | 是 | 2022-06-16 18:12 | 已完成 | 2022-07-25 12:30 | 2022-07-28 09:47 | 已完成 | 2022-07-25 11:51 | 2022-07-26 10:17 | 是 | 2022-07-26 10:17 | 已完成 | 2023-03-14 10:19 | 2023-03-14 10:19 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0676 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
141feb69326d4ab8b3a8f8dddc6b69a6 | 大姚县新村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2725 | 26.306 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:10 | 2022-06-01 00:10 | 是 | 2022-06-16 16:40 | 是 | 2022-06-16 18:05 | 已完成 | 2022-09-05 18:07 | 2022-09-22 18:36 | 已完成 | 2022-09-02 18:14 | 2022-09-24 20:16 | 是 | 2022-09-24 20:16 | 已完成 | 2023-03-14 10:56 | 2023-03-14 10:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0677 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e7281723616747bfa422a0e0b41c9362 | 大姚县新田上村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 100.9867 | 25.9787 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:10 | 2022-06-01 00:11 | 是 | 2022-06-16 17:03 | 是 | 2022-06-16 18:04 | 已完成 | 2022-09-08 15:16 | 2022-09-09 17:08 | 已完成 | 2022-08-15 13:57 | 2022-08-26 17:49 | 是 | 2022-08-26 17:49 | 已完成 | 2023-03-14 10:56 | 2023-03-14 10:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0678 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ae86d30d77d54f0ba6eb26eb1a81e52a | 大姚县石羊郭家大箐河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0912 | 25.9012 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:11 | 2022-06-01 00:11 | 是 | 2022-07-28 11:02 | 是 | 2022-07-28 17:42 | 已完成 | 2022-10-07 11:39 | 2022-10-30 22:43 | 已完成 | 2022-10-09 09:41 | 2022-11-01 08:55 | 是 | 2022-11-01 08:55 | 已完成 | 2023-03-14 10:44 | 2023-03-14 10:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0679 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c7d7624f389f4bba94d06124cfacd44f | 大姚县土枧槽大村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0841 | 25.7662 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:11 | 2022-06-01 00:11 | 是 | 2022-08-05 16:02 | 是 | 2022-08-05 16:11 | 已完成 | 2022-10-25 12:45 | 2022-10-30 22:45 | 已完成 | 2022-10-25 11:06 | 2022-11-02 17:58 | 是 | 2022-11-02 17:58 | 已完成 | 2023-03-14 10:51 | 2023-03-14 10:51 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0680 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6919.37 | 6919.37 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5893970e57c7425a8a9370f491a2f278 | 大姚县铁索乡政府(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 100.9585 | 26.1206 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:11 | 2022-06-01 00:11 | 是 | 2022-08-30 17:34 | 是 | 2022-08-30 17:47 | 已完成 | 2022-10-27 13:34 | 2022-10-30 22:45 | 已完成 | 2022-10-27 13:42 | 2022-11-14 13:21 | 是 | 2022-11-14 13:21 | 已完成 | 2023-03-14 10:50 | 2023-03-14 10:50 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0681 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6727.85 | 6727.85 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c00d52206d954b97b5c02fd1701f13a4 | 大姚县桂花马茨(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2757 | 26.0346 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:13 | 2022-06-01 00:13 | 是 | 2022-07-28 11:09 | 是 | 2022-07-28 17:42 | 已完成 | 2022-09-22 12:52 | 2022-09-24 13:26 | 已完成 | 2022-09-22 10:26 | 2022-09-24 17:14 | 是 | 2022-09-24 17:14 | 已完成 | 2023-03-14 10:27 | 2023-03-14 10:27 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0682 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6777.57 | 6777.57 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b26ed070a29b4abf8a53aa6a2871eaf3 | 大姚县石羊平掌子共享电信(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0457 | 25.7767 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:12 | 2022-06-01 00:12 | 是 | 2022-07-28 11:16 | 是 | 2022-07-28 17:42 | 已完成 | 2022-10-09 10:16 | 2022-10-30 22:44 | 已完成 | 2022-10-09 09:23 | 2022-11-01 08:53 | 是 | 2022-11-01 08:53 | 已完成 | 2023-03-14 10:44 | 2023-03-14 10:44 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0683 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e3241a5529e4450a8e5a9d32a7c45731 | 大姚县纳那(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3225 | 26.3712 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:12 | 2022-06-01 00:13 | 是 | 2022-08-15 17:39 | 是 | 2022-08-15 17:54 | 已完成 | 2022-09-06 18:51 | 2022-09-22 18:37 | 已完成 | 2022-09-15 22:26 | 2022-09-23 17:55 | 是 | 2022-09-23 17:55 | 已完成 | 2023-03-14 10:40 | 2023-03-14 10:40 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0684 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9faa3b2f69d444b4a06c2b690a5f2a25 | 大姚县多底河河对门(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1225 | 26.1135 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:13 | 2022-06-01 00:13 | 是 | 2022-07-01 10:58 | 是 | 2022-07-01 14:17 | 已完成 | 2022-10-29 11:24 | 2022-10-30 22:20 | 已完成 | 2022-10-29 13:53 | 2022-11-08 08:57 | 是 | 2022-11-08 08:57 | 已完成 | 2023-03-14 10:23 | 2023-03-14 10:23 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0685 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
30e4db08c75f47f3b59fcae37da726d8 | 大姚县利丕乍新村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.48 | 25.8052 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-01 00:13 | 2022-06-01 00:13 | 是 | 2022-07-07 12:21 | 是 | 2022-07-07 18:38 | 已完成 | 2022-07-19 14:49 | 2022-07-21 18:30 | 已完成 | 2022-07-19 13:31 | 2022-07-20 12:38 | 是 | 2022-07-20 12:38 | 已完成 | 2023-03-14 10:36 | 2023-03-14 10:36 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0686 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5056.41 | 5056.41 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
436d965898de481295778675f2da3e4b | 大姚县金碧平山村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3432 | 25.7362 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 11:57 | 2022-06-06 11:57 | 是 | 2022-06-16 17:12 | 是 | 2022-06-16 18:02 | 已完成 | 2022-09-25 15:12 | 2022-10-30 22:40 | 已完成 | 2022-10-29 13:36 | 2022-11-08 08:58 | 是 | 2022-11-08 08:58 | 已完成 | 2023-03-14 10:32 | 2023-03-14 10:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0687 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
77934cd8a5d14d9189368f3d78384c5a | 大姚县打苴基(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.6219 | 25.7744 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 19:36 | 2022-06-09 19:36 | 是 | 2022-06-24 17:02 | 是 | 2022-06-24 17:31 | 已完成 | 2022-09-24 13:03 | 2022-09-26 14:44 | 已完成 | 2022-09-26 16:10 | 2022-09-30 02:31 | 是 | 2022-09-30 02:31 | 已完成 | 2023-03-14 10:18 | 2023-03-14 10:18 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0688 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1955f6bee6d74c189fe752ebdf98bc8f | 大姚县共电信赵家店茅稗田村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4745 | 25.741 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 19:36 | 2022-06-09 19:36 | 是 | 2022-08-08 16:05 | 是 | 2022-08-08 16:59 | 已完成 | 2022-10-25 10:46 | 2022-10-30 22:47 | 已完成 | 2022-10-25 10:44 | 2022-11-01 08:59 | 是 | 2022-11-01 08:59 | 已完成 | 2023-03-14 10:25 | 2023-03-14 10:25 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0689 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d643bbfcbd514f56a733d9b0702170a3 | 大姚县新街团山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.271 | 25.7777 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 09:57 | 2022-05-30 09:57 | 是 | 2022-06-16 17:21 | 是 | 2022-06-16 18:01 | 已完成 | 2022-10-08 14:43 | 2022-10-27 21:22 | 已完成 | 2022-10-08 15:10 | 2022-10-27 23:40 | 是 | 2022-10-27 23:40 | 已完成 | 2023-03-14 10:56 | 2023-03-14 10:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0690 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
339b795c686d40828f9ab1a4e67b2607 | 大姚县立新村委会2(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3098 | 26.0311 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 19:35 | 2022-06-09 19:36 | 是 | 2022-09-22 19:48 | 是 | 2022-09-22 19:49 | 已完成 | 2022-09-26 12:56 | 2022-10-03 07:42 | 已完成 | 2022-09-26 12:30 | 2022-10-08 14:52 | 是 | 2022-10-08 14:52 | 已完成 | 2023-03-14 11:25 | 2023-03-14 11:25 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0691 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2857c5e5a6d14a34b5c040eea1bf71e4 | 大姚县陆家湾(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0472 | 26.2921 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 19:35 | 2022-06-09 19:35 | 是 | 2022-08-30 17:37 | 是 | 2022-08-30 17:47 | 已完成 | 2022-09-03 14:06 | 2022-09-22 18:35 | 已完成 | 2022-09-03 16:28 | 2022-09-24 13:20 | 是 | 2022-09-24 13:20 | 已完成 | 2023-03-14 10:37 | 2023-03-14 10:37 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0692 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
02fee0f512f04bb1b879742fbf9039c5 | 大姚县昙华乡三(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2243 | 25.951 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 19:34 | 2022-06-09 19:35 | 是 | 2022-07-25 12:09 | 是 | 2022-07-25 12:10 | 已完成 | 2022-10-28 16:29 | 2022-10-30 22:47 | 已完成 | 2022-10-28 18:09 | 2022-11-01 22:50 | 是 | 2022-11-01 22:50 | 已完成 | 2023-03-14 11:25 | 2023-03-14 11:25 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0693 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5056.41 | 5056.41 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
20dd04057fad40e48f2e08d1e2f0d705 | 大姚县他利颇(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4024 | 25.8328 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 19:34 | 2022-06-09 19:34 | 是 | 2022-07-28 11:57 | 是 | 2022-07-28 17:42 | 已完成 | 2022-09-01 14:51 | 2022-09-01 22:15 | 已完成 | 2022-08-09 11:10 | 2022-09-14 09:57 | 是 | 2022-09-14 09:57 | 已完成 | 2023-03-14 10:49 | 2023-03-14 10:49 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0694 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0f11843daa5a482f8ed99728f38da1d4 | 大姚县黄家湾二(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0295 | 26.2047 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 19:33 | 2022-06-09 19:34 | 是 | 2022-07-28 12:04 | 是 | 2022-07-28 17:41 | 已完成 | 2022-10-28 17:47 | 2022-10-29 11:24 | 已完成 | 2022-10-29 13:25 | 2022-11-09 18:11 | 是 | 2022-11-09 18:11 | 已完成 | 2023-03-14 10:30 | 2023-03-14 10:30 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0695 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
36430bdeb0b747e39244882c092344ce | 大姚县小古衙(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2416 | 25.7873 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 19:33 | 2022-06-09 19:33 | 是 | 2022-08-08 16:35 | 是 | 2022-08-08 16:59 | 已完成 | 2022-09-07 10:50 | 2022-09-27 21:10 | 已完成 | 2022-09-26 16:07 | 2022-09-30 01:03 | 是 | 2022-09-30 01:03 | 已完成 | 2023-03-14 10:54 | 2023-03-14 10:54 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0696 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ddb137d458624e4c8d713038cb7ede54 | 大姚县团塘(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4161 | 25.7863 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 19:33 | 2022-06-09 19:33 | 是 | 2022-07-28 12:10 | 是 | 2022-07-28 17:41 | 已完成 | 2022-08-30 15:18 | 2022-08-31 13:53 | 已完成 | 2022-09-08 10:46 | 2022-09-12 22:35 | 是 | 2022-09-12 22:35 | 已完成 | 2023-03-14 10:51 | 2023-03-14 10:51 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0697 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5443.24 | 5443.24 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f14201a3cbc14329a9c1c2f802ee2727 | 大姚县芭蕉箐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2909 | 26.1464 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 19:32 | 2022-06-09 19:32 | 是 | 2022-08-05 16:06 | 是 | 2022-08-05 16:10 | 已完成 | 2022-10-28 11:40 | 2022-10-29 21:23 | 已完成 | 2022-10-29 13:28 | 2022-11-02 18:05 | 是 | 2022-11-02 18:05 | 已完成 | 2023-03-14 10:13 | 2023-03-14 10:13 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0698 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6975.32 | 6975.32 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e8abd6402d764e89a3a98f63a366df14 | 大姚县夏家坝(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1802 | 25.7763 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 19:32 | 2022-06-09 19:32 | 是 | 2022-07-28 14:48 | 是 | 2022-07-28 17:40 | 已完成 | 2022-08-31 13:53 | 2022-09-01 14:51 | 已完成 | 2022-08-24 14:44 | 2022-08-31 20:00 | 是 | 2022-08-31 20:00 | 已完成 | 2023-03-14 10:54 | 2023-03-14 10:54 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0699 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6786.26 | 6786.26 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
09de100e1fde43a8ac422f3048d4fcc6 | 大姚县外期地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3223 | 25.899 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 19:32 | 2022-06-09 19:32 | 是 | 2022-07-18 10:19 | 是 | 2022-07-18 10:28 | 已完成 | 2022-07-27 14:11 | 2022-07-27 20:23 | 已完成 | 2022-07-27 14:40 | 2022-07-28 01:06 | 是 | 2022-07-28 01:06 | 已完成 | 2023-03-14 10:52 | 2023-03-14 10:52 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0700 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
543c8d892b4c4857abe5e96c65175654 | 大姚县施永屯(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3022 | 25.746 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 19:31 | 2022-06-09 19:31 | 是 | 2022-06-16 18:41 | 是 | 2022-06-16 18:50 | 已完成 | 2022-10-28 10:41 | 2022-10-30 22:38 | 已完成 | 2022-10-29 13:36 | 2022-11-09 18:15 | 是 | 2022-11-09 18:15 | 已完成 | 2023-03-14 10:42 | 2023-03-14 10:42 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0701 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4425.34 | 4425.34 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
898bf20e30534edda04d0a34070b5b58 | 大姚县背阴地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 100.9579 | 25.8372 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 16:01 | 2022-06-09 19:31 | 是 | 2022-07-28 14:54 | 是 | 2022-07-28 17:40 | 已完成 | 2022-10-28 10:40 | 2022-10-30 22:39 | 已完成 | 2022-10-29 13:44 | 2022-11-14 13:27 | 是 | 2022-11-14 13:27 | 已完成 | 2023-03-14 10:14 | 2023-03-14 10:14 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0702 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6470.52 | 6470.52 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0d2fef4f5cde4d4c8a76c4c1463fbcbd | 大姚县铁锁(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 100.9352 | 26.1188 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 16:00 | 2022-06-09 16:00 | 是 | 2022-08-08 16:37 | 是 | 2022-08-08 17:00 | 已完成 | 2022-10-27 13:35 | 2022-10-30 22:40 | 已完成 | 2022-10-27 13:44 | 2022-11-14 13:23 | 是 | 2022-11-14 13:23 | 已完成 | 2023-03-14 10:50 | 2023-03-14 10:50 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0703 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cd7472fff3c64e8c9a20172e32919086 | 大姚县必期拉(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1026 | 26.0177 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 15:59 | 2022-06-09 16:00 | 是 | 2022-06-10 14:34 | 是 | 2022-06-10 14:42 | 已完成 | 2022-10-29 11:08 | 2022-10-29 20:00 | 已完成 | 2022-10-29 13:49 | 2022-11-02 18:06 | 是 | 2022-11-02 18:06 | 已完成 | 2023-03-14 10:14 | 2023-03-14 10:14 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0704 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7439.3 | 7439.3 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c41dd9b5954d4a578b238851049bd5cd | 大姚县直么村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 100.9741 | 26.0009 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 15:59 | 2022-06-09 15:59 | 是 | 2022-06-16 18:49 | 是 | 2022-06-16 18:50 | 已完成 | 2022-09-08 12:29 | 2022-09-09 09:02 | 已完成 | 2022-08-15 14:01 | 2022-08-15 23:59 | 是 | 2022-08-15 23:59 | 已完成 | 2023-03-14 11:07 | 2023-03-14 11:07 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0705 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
08433c9ca6064d1cb582fd5681585962 | 大姚县陆林(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2669 | 25.6987 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 15:58 | 2022-06-09 15:59 | 是 | 2022-07-07 12:10 | 是 | 2022-07-07 18:39 | 已完成 | 2022-07-13 09:01 | 2022-07-14 15:37 | 已完成 | 2022-07-13 10:35 | 2022-07-14 22:44 | 是 | 2022-07-14 22:44 | 已完成 | 2023-03-14 10:38 | 2023-03-14 10:38 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0706 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
20a19f4c2a104a86b31309537a2a0cb4 | 大姚县友家村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5652 | 25.6408 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-09 15:58 | 2022-06-09 15:58 | 是 | 2022-07-25 14:49 | 是 | 2022-07-25 15:54 | 已完成 | 2022-10-24 16:05 | 2022-10-27 21:20 | 已完成 | 2022-10-23 11:39 | 2022-10-28 01:04 | 是 | 2022-10-28 01:04 | 已完成 | 2023-03-14 11:02 | 2023-03-14 11:02 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0707 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0fd577161535483c9ef25a69d704a389 | 永仁县小尖山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6262 | 26.0719 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:58 | 2022-05-31 14:59 | 是 | 2022-06-22 15:08 | 是 | 2022-06-22 18:10 | 已完成 | 2022-07-10 18:34 | 2022-07-11 20:13 | 已完成 | 2022-07-11 14:31 | 2022-07-25 11:36 | 是 | 2022-07-25 11:36 | 已完成 | 2022-10-22 13:53 | 2022-10-22 13:53 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0552 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | 435.11 | 435.11 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
78724e3838644883b8e16bdc640577ec | 永仁县小直么(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.3947 | 26.167 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:59 | 2022-05-31 14:59 | 是 | 2022-06-23 12:23 | 是 | 2022-06-24 17:36 | 已完成 | 2022-07-12 14:46 | 2022-08-11 09:27 | 已完成 | 2022-07-12 10:58 | 2022-07-25 11:35 | 是 | 2022-07-25 11:35 | 已完成 | 2022-10-22 13:53 | 2022-10-22 13:53 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0553 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | 438.79 | 438.79 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
495a212eb9b54d5aa90173b2cf73423b | 永仁县共享铁塔查理么村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6431 | 26.0006 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:59 | 2022-05-31 14:59 | 是 | 2022-07-10 11:09 | 是 | 2022-07-17 14:50 | 已完成 | 2022-08-04 12:39 | 2022-08-05 22:28 | 已完成 | 2022-08-04 16:19 | 2022-08-31 23:24 | 是 | 2022-08-31 23:24 | 已完成 | 2022-10-22 13:46 | 2022-10-22 13:46 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0554 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4832.34 | 4832.34 | 400.96 | 400.96 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9b43819472d0478e83bedbf8eaeec344 | 永仁县朵白么（700）-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6876 | 26.0049 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:59 | 2022-05-31 15:00 | 是 | 2022-07-06 17:09 | 是 | 2022-07-06 17:39 | 已完成 | 2022-08-06 11:54 | 2022-08-11 09:35 | 已完成 | 2022-08-06 15:43 | 2022-08-31 23:23 | 是 | 2022-08-31 23:23 | 已完成 | 2022-10-22 13:43 | 2022-10-22 13:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0555 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6342.37 | 6342.37 | 382.16 | 382.16 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
11b5379dd29740f78fa656cf7a2b0591 | 永仁县进化村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4079 | 26.2475 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:00 | 2022-05-31 15:00 | 是 | 2022-06-24 15:09 | 是 | 2022-06-24 17:34 | 已完成 | 2022-07-16 16:56 | 2022-08-11 09:40 | 已完成 | 2022-07-16 16:32 | 2022-07-25 11:33 | 是 | 2022-07-25 11:33 | 已完成 | 2022-10-22 13:46 | 2022-10-22 13:46 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0556 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | 438.79 | 438.79 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5f6c9eb4ee4c44cf86688bac864b7e8e | 永仁县岔河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4898 | 26.1986 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:00 | 2022-05-31 15:00 | 是 | 2022-08-10 16:06 | 是 | 2022-08-10 16:08 | 已完成 | 2022-08-15 10:56 | 2022-08-16 11:10 | 已完成 | 2022-08-15 11:54 | 2022-08-31 23:18 | 是 | 2022-08-31 23:18 | 已完成 | 2022-10-22 13:41 | 2022-10-22 13:41 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0557 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5304.78 | 5304.78 | 437.99 | 437.99 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8101a61b7de2437a85fe1d9a0d8dab2a | 永仁县宜安村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5149 | 25.9015 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:00 | 2022-05-31 15:00 | 是 | 2022-07-20 00:03 | 是 | 2022-07-20 00:08 | 已完成 | 2022-08-10 16:05 | 2022-08-11 14:54 | 已完成 | 2022-08-11 19:02 | 2022-08-31 23:10 | 是 | 2022-08-31 23:10 | 已完成 | 2022-10-22 13:54 | 2022-10-22 13:54 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0558 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | 379.93 | 379.93 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5bc77cb008864d3fbd1f9f2e1188dd2e | 永仁县大抱树(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6683 | 26.0085 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:01 | 2022-05-31 15:01 | 是 | 2022-07-06 17:17 | 是 | 2022-07-06 17:38 | 已完成 | 2022-08-15 14:55 | 2022-08-19 15:51 | 已完成 | 2022-08-31 10:27 | 2022-08-31 23:17 | 是 | 2022-08-31 23:17 | 已完成 | 2022-10-22 13:41 | 2022-10-22 13:41 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0559 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4568.96 | 4568.96 | 346.56 | 346.56 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a05a668f89a44d2587660a0fc12ebd45 | 南华县共享电信320国道及周边村子(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.249 | 25.2177 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:34 | 2022-05-31 22:34 | 是 | 2022-07-05 14:23 | 是 | 2022-07-05 16:40 | 已完成 | 2022-07-09 14:10 | 2022-08-10 14:59 | 已完成 | 2022-07-13 10:32 | 2022-07-17 21:16 | 是 | 2022-07-17 21:16 | 已完成 | 2023-03-13 13:11 | 2023-03-13 13:11 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0561 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 436.71 | 436.71 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3b400ec02c3d4e3487706176f407716b | 南华县红土坡大德朗(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8872 | 25.0123 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:33 | 2022-05-31 22:33 | 是 | 2022-06-12 11:09 | 是 | 2022-06-12 14:25 | 已完成 | 2022-09-27 09:29 | 2022-09-28 00:30 | 已完成 | 2022-09-28 21:58 | 2022-09-29 22:11 | 是 | 2022-09-29 22:11 | 已完成 | 2023-03-13 10:22 | 2023-03-13 10:22 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0562 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 433.05 | 433.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ee5933ba9b9741689ccb6bd6ca690a92 | 南华县共享电信秀水塘村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8916 | 24.8291 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:31 | 2022-05-31 22:31 | 是 | 2022-07-20 00:18 | 是 | 2022-07-20 00:19 | 已完成 | 2022-10-07 18:31 | 2022-10-24 08:41 | 已完成 | 2022-10-09 10:59 | 2022-10-24 22:52 | 是 | 2022-10-24 22:52 | 已完成 | 2023-03-13 10:20 | 2023-03-13 10:20 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0563 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 377.98 | 377.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
63647585c76b4edea0eeb3aebb93ad6e | 南华县大村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.1876 | 25.0281 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:29 | 2022-05-31 22:30 | 是 | 2022-06-12 11:22 | 是 | 2022-06-12 14:25 | 已完成 | 2022-06-17 18:05 | 2022-08-10 14:59 | 已完成 | 2022-08-10 13:58 | 2022-08-21 21:26 | 是 | 2022-08-21 21:26 | 已完成 | 2023-03-13 13:12 | 2023-03-13 13:12 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0564 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | 454.86 | 454.86 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
93ac42badc30496499bb8dbe3ae99408 | 南华县二龙山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8758 | 24.8484 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:28 | 2022-05-31 22:28 | 是 | 2022-07-17 16:01 | 是 | 2022-07-17 16:53 | 已完成 | 2022-10-08 13:16 | 2022-10-24 08:41 | 已完成 | 2022-10-09 10:59 | 2022-10-24 22:51 | 是 | 2022-10-24 22:51 | 已完成 | 2023-03-13 10:18 | 2023-03-13 10:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0565 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6644.46 | 6644.46 | 461 | 461 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1e7d36b06be24081bce902b678c71fb8 | 南华县镇么河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.1745 | 25.06 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:27 | 2022-05-31 22:27 | 是 | 2022-06-12 11:33 | 是 | 2022-06-12 14:24 | 已完成 | 2022-08-31 13:39 | 2022-09-20 19:40 | 已完成 | 2022-09-27 22:45 | 2022-09-29 22:12 | 是 | 2022-09-29 22:12 | 已完成 | 2023-03-13 10:43 | 2023-03-13 10:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0566 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7306.19 | 7306.19 | 435.97 | 435.97 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b845ee1a87da45758207b3fb4b2198f7 | 南华县法乌(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8054 | 24.7695 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:22 | 2022-05-30 10:27 | 是 | 2022-06-12 11:46 | 是 | 2022-06-12 14:23 | 已完成 | 2022-09-22 10:58 | 2022-10-24 22:39 | 已完成 | 2022-10-17 16:39 | 2022-10-28 14:09 | 是 | 2022-10-28 14:09 | 已完成 | 2023-03-13 10:19 | 2023-03-13 10:19 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0567 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 433.29 | 433.29 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
658f2dfe7e3a4c5ebfb115461c17e0a5 | 南华县金竹林(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.1188 | 25.1771 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:23 | 2022-05-31 22:24 | 是 | 2022-06-12 11:56 | 是 | 2022-06-12 14:23 | 已完成 | 2022-07-11 19:44 | 2022-08-10 14:58 | 已完成 | 2022-07-13 15:07 | 2022-08-02 08:58 | 是 | 2022-08-02 08:58 | 已完成 | 2023-03-13 13:10 | 2023-03-13 13:10 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0568 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 433.05 | 433.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
80cbde5790924c00a4512c6e73b0ccb6 | 南华县大古木(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7767 | 24.8535 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:21 | 2022-05-31 22:21 | 是 | 2022-08-08 17:45 | 是 | 2022-08-08 17:56 | 已完成 | 2022-10-28 10:38 | 2022-10-30 22:32 | 已完成 | 2022-10-28 13:12 | 2022-11-07 08:57 | 是 | 2022-11-07 08:57 | 已完成 | 2023-03-13 10:16 | 2023-03-13 10:16 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0569 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 430.87 | 430.87 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8a2fdd303aae47c08d5f52c7b4e3ff00 | 南华县力苴村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7719 | 24.9885 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:20 | 2022-05-31 22:20 | 是 | 2022-07-17 16:04 | 是 | 2022-07-17 16:53 | 已完成 | 2022-10-04 09:10 | 2022-10-08 13:14 | 已完成 | 2022-10-04 10:57 | 2022-10-24 22:51 | 是 | 2022-10-24 22:51 | 已完成 | 2022-11-01 11:32 | 2022-11-01 11:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0570 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 468.54 | 468.54 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
73d990d2f8d54c71b6b93dcb7e1b4521 | 南华县大雪地村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9618 | 25.0992 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:20 | 2022-05-31 22:20 | 是 | 2022-07-10 19:12 | 是 | 2022-07-10 19:14 | 已完成 | 2022-07-14 17:22 | 2022-07-15 18:01 | 已完成 | 2022-07-24 21:14 | 2022-07-24 22:26 | 是 | 2022-07-24 22:26 | 已完成 | 2023-03-14 16:00 | 2023-03-14 16:00 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0571 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 401.46 | 401.46 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cc230c60ae454a8897db0dfbb88cc63a | 南华县五街芹菜塘(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9706 | 25.1587 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:19 | 2022-05-31 22:20 | 是 | 2022-06-13 14:54 | 是 | 2022-06-13 15:49 | 已完成 | 2022-10-28 21:50 | 2022-10-30 18:13 | 已完成 | 2022-10-28 20:20 | 2022-11-07 08:58 | 是 | 2022-11-07 08:58 | 已完成 | 2023-03-13 10:38 | 2023-03-13 10:38 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0572 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 466.35 | 466.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fab1d32862294d739d17d4676154ac84 | 南华县干龙潭(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8452 | 24.7651 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:19 | 2022-05-31 22:19 | 是 | 2022-07-17 16:07 | 是 | 2022-07-17 16:52 | 已完成 | 2022-10-24 12:52 | 2022-10-27 10:23 | 已完成 | 2022-10-24 15:26 | 2022-10-28 14:11 | 是 | 2022-10-28 14:11 | 已完成 | 2023-03-13 10:20 | 2023-03-13 10:20 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0573 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 430.87 | 430.87 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6db7eae5e1ed46cb8e543ecae80d4a30 | 南华县岔河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.27 | 25.3157 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:18 | 2022-05-31 22:18 | 是 | 2022-06-13 15:16 | 是 | 2022-06-13 15:48 | 已完成 | 2022-07-15 14:51 | 2022-08-10 14:58 | 已完成 | 2022-07-18 15:22 | 2022-07-24 22:28 | 是 | 2022-07-24 22:28 | 已完成 | 2023-03-13 13:14 | 2023-03-13 13:14 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0574 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 395.62 | 395.62 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1cfd0a30f4c6405894ec2eab0fe25a78 | 南华县五顶山乡马火塘村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7646 | 24.9192 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:16 | 2022-05-31 22:17 | 是 | 2022-08-29 16:42 | 是 | 2022-08-29 16:50 | 已完成 | 2022-10-03 14:37 | 2022-10-08 13:14 | 已完成 | 2022-10-03 15:14 | 2022-10-24 22:49 | 是 | 2022-10-24 22:49 | 已完成 | 2023-03-13 10:38 | 2023-03-13 10:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0575 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4756.2 | 4756.2 | 344.44 | 344.44 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f5d83aa49a0844bd8dd0b60f006e024b | 南华县浦澡塘(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9966 | 25.2366 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:16 | 2022-05-31 22:16 | 是 | 2022-08-08 17:55 | 是 | 2022-08-08 17:56 | 已完成 | 2022-10-25 13:28 | 2022-10-26 14:29 | 已完成 | 2022-10-17 16:36 | 2022-10-28 14:08 | 是 | 2022-10-28 14:08 | 已完成 | 2023-03-13 10:34 | 2023-03-13 10:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0576 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 433.05 | 433.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0a84c0136eec416a901f695e018113bb | 南华县龙川镇汉军屯村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.264 | 25.2443 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:15 | 2022-05-31 22:16 | 是 | 2022-07-05 14:45 | 是 | 2022-07-05 16:41 | 已完成 | 2022-07-18 18:23 | 2022-08-08 10:34 | 已完成 | 2022-07-19 13:39 | 2022-07-24 22:27 | 是 | 2022-07-24 22:27 | 已完成 | 2023-03-13 13:07 | 2023-03-13 13:07 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0577 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4590.77 | 4590.77 | 342.74 | 342.74 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b59d05888e8d4124816443193276e1fc | 南华县车子塘(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.3254 | 25.1548 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:14 | 2022-05-31 22:14 | 是 | 2022-06-13 15:24 | 是 | 2022-06-13 15:48 | 已完成 | 2022-07-11 09:18 | 2022-08-10 14:58 | 已完成 | 2022-07-14 12:40 | 2022-07-17 21:13 | 是 | 2022-07-17 21:13 | 已完成 | 2023-03-13 13:13 | 2023-03-13 13:13 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0578 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 433.05 | 433.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7ecbf43774ee4afe96ce8569d1708f05 | 南华县大风垭口(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8304 | 24.7809 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:12 | 2022-05-31 22:12 | 是 | 2022-08-05 15:15 | 是 | 2022-08-05 15:34 | 已完成 | 2022-10-25 14:51 | 2022-10-27 19:46 | 已完成 | 2022-10-25 13:46 | 2022-10-28 20:28 | 是 | 2022-10-28 20:28 | 已完成 | 2023-03-13 10:15 | 2023-03-13 10:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0579 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7439.3 | 7439.3 | 471.45 | 471.45 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a18ec34b072d45098835438402218def | 南华县罗武冲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2179 | 24.9788 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:11 | 2022-05-31 22:11 | 是 | 2022-06-13 15:32 | 是 | 2022-06-13 15:47 | 已完成 | 2022-07-13 14:24 | 2022-08-10 14:58 | 已完成 | 2022-08-10 13:59 | 2022-08-21 21:25 | 是 | 2022-08-21 21:25 | 已完成 | 2023-03-13 13:06 | 2023-03-13 13:06 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0580 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 377.98 | 377.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0a39d6bada4240a9b1e80d85b1d879f9 | 南华县米黑么(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.97 | 25.2266 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:08 | 2022-05-31 22:08 | 是 | 2022-07-17 16:12 | 是 | 2022-07-17 16:51 | 已完成 | 2022-10-25 10:03 | 2022-10-25 13:33 | 已完成 | 2022-10-17 16:29 | 2022-10-28 14:13 | 是 | 2022-10-28 14:13 | 已完成 | 2023-03-13 10:33 | 2023-03-13 10:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0581 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 433.05 | 433.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a9872bbb4386493894011ff95960c3da | 南华县大谷堆村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2353 | 25.2247 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:06 | 2022-05-31 22:06 | 是 | 2022-06-10 22:34 | 是 | 2022-06-10 22:35 | 已完成 | 2022-06-15 07:53 | 2022-07-25 13:28 | 已完成 | 2022-06-11 14:19 | 2022-08-02 08:56 | 是 | 2022-08-02 08:56 | 已完成 | 2023-03-14 15:59 | 2023-03-14 15:59 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0582 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 430.87 | 430.87 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5c6f8bf454d74c55843aa97906d1436b | 南华县缴板村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8526 | 24.926 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:05 | 2022-05-31 22:05 | 是 | 2022-08-09 16:39 | 是 | 2022-08-09 17:25 | 已完成 | 2022-10-02 14:46 | 2022-10-04 11:18 | 已完成 | 2022-10-03 15:15 | 2022-10-24 22:50 | 是 | 2022-10-24 22:50 | 已完成 | 2023-03-13 10:27 | 2023-03-13 10:27 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0583 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4923.3 | 4923.3 | 395.38 | 395.38 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9491e273892246d5960dfa55d332156e | 南华县马街三管事(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8709 | 24.8867 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:04 | 2022-05-31 22:04 | 是 | 2022-07-17 16:15 | 是 | 2022-07-17 16:51 | 已完成 | 2022-10-26 15:03 | 2022-10-27 10:21 | 已完成 | 2022-10-17 16:37 | 2022-10-28 14:09 | 是 | 2022-10-28 14:09 | 已完成 | 2023-03-13 10:31 | 2023-03-13 10:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0584 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 436.71 | 436.71 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a621416017044913bc31fdd444d09be4 | 南华县六把姑(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8593 | 25.1526 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:03 | 2022-05-31 22:03 | 是 | 2022-06-15 14:57 | 是 | 2022-06-15 17:42 | 已完成 | 2022-09-26 15:56 | 2022-10-02 16:26 | 已完成 | 2022-09-28 21:58 | 2022-10-24 22:55 | 是 | 2022-10-24 22:55 | 已完成 | 2023-03-13 10:29 | 2023-03-13 10:29 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0585 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 433.05 | 433.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c054b3e205404bb288d21036b2bddc17 | 南华县张合屯(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.3059 | 25.1754 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:14 | 2022-05-19 22:15 | 是 | 2022-05-20 17:48 | 是 | 2022-05-20 17:50 | 已完成 | 2022-05-24 14:38 | 2022-05-27 19:10 | 已完成 | 2022-05-31 22:14 | 2022-06-01 09:28 | 是 | 2022-06-01 09:28 | 已完成 | 2023-03-13 12:43 | 2023-03-13 12:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0586 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 492.29 | 492.29 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
90ab9e74e68447e288044aa8bc4942b9 | 南华县阿鸟(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7915 | 24.9532 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:02 | 2022-05-31 22:02 | 是 | 2022-07-17 16:21 | 是 | 2022-07-17 16:50 | 已完成 | 2022-07-29 09:26 | 2022-08-08 10:28 | 已完成 | 2022-08-30 18:55 | 2022-08-30 21:45 | 是 | 2022-08-30 21:45 | 已完成 | 2023-03-13 13:28 | 2023-03-13 13:28 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0587 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 468.54 | 468.54 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
93f8a1716b634bfbbcf4865f07092737 | 南华县楚大大茶树(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2499 | 25.2039 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:01 | 2022-05-31 22:02 | 是 | 2022-06-15 15:05 | 是 | 2022-06-15 17:41 | 已完成 | 2022-07-10 19:08 | 2022-08-10 14:58 | 已完成 | 2022-07-06 14:16 | 2022-07-17 21:18 | 是 | 2022-07-17 21:18 | 已完成 | 2023-03-13 13:13 | 2023-03-13 13:13 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0588 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5333.17 | 5333.17 | 505.12 | 505.12 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7a6eb84792c444ffbcf8b88c3b1f500e | 南华县马街水沟头(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9003 | 24.8127 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:01 | 2022-05-31 22:01 | 是 | 2022-07-17 16:27 | 是 | 2022-07-17 16:50 | 已完成 | 2022-10-26 09:52 | 2022-10-27 10:21 | 已完成 | 2022-10-17 16:40 | 2022-10-28 14:10 | 是 | 2022-10-28 14:10 | 已完成 | 2023-03-13 10:31 | 2023-03-13 10:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0589 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 436.71 | 436.71 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ba4d2715660f4e2cb07aedb799bb9531 | 南华县楚大马军营(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.3085 | 25.1653 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:00 | 2022-05-31 22:01 | 是 | 2022-08-09 16:43 | 是 | 2022-08-09 17:25 | 已完成 | 2022-08-28 10:13 | 2022-08-29 23:46 | 已完成 | 2022-09-05 12:47 | 2022-09-06 15:36 | 是 | 2022-09-06 15:36 | 已完成 | 2023-03-13 13:12 | 2023-03-13 13:12 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0590 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 464.89 | 464.89 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2e781a62bcaa4658bc2fc4051ba73d5d | 南华县工业园南(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2702 | 25.1622 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:00 | 2022-05-31 22:00 | 是 | 2022-06-15 12:00 | 是 | 2022-06-15 17:44 | 已完成 | 2022-06-17 10:36 | 2022-08-10 14:57 | 已完成 | 2022-06-17 10:58 | 2022-06-23 21:51 | 是 | 2022-06-23 21:51 | 已完成 | 2023-03-13 13:11 | 2023-03-13 13:11 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0591 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 401.46 | 401.46 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1a50c81b1d0247a99d8754d62aeff254 | 南华县徐营转播站(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2305 | 25.167 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:00 | 2022-05-31 22:00 | 是 | 2022-06-15 15:18 | 是 | 2022-06-15 17:41 | 已完成 | 2022-07-10 16:03 | 2022-08-10 14:58 | 已完成 | 2022-07-07 15:07 | 2022-07-17 21:17 | 是 | 2022-07-17 21:17 | 已完成 | 2023-03-13 12:55 | 2023-03-13 12:55 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0592 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 344.93 | 344.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c8138fc148cf468e97fd489018ec8ef8 | 南华县多衣堆(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8924 | 25.1465 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:00 | 2022-05-31 22:00 | 是 | 2022-08-09 16:46 | 是 | 2022-08-09 17:25 | 已完成 | 2022-09-24 11:49 | 2022-09-26 15:54 | 已完成 | 2022-09-25 21:59 | 2022-09-29 21:16 | 是 | 2022-09-29 21:16 | 已完成 | 2023-03-13 13:12 | 2023-03-13 13:12 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0593 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5576.35 | 5576.35 | 436.21 | 436.21 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c6f4f21f83094bb3b27905a31398cc3d | 南华县锦星(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.1677 | 25.2473 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 21:59 | 2022-05-31 22:00 | 是 | 2022-06-15 14:47 | 是 | 2022-06-15 17:43 | 已完成 | 2022-06-28 18:24 | 2022-08-10 14:59 | 已完成 | 2022-06-20 14:44 | 2022-06-26 21:57 | 是 | 2022-06-26 21:57 | 已完成 | 2023-03-13 13:09 | 2023-03-13 13:09 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0594 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 466.35 | 466.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3e3aa3e01dc641b783ad973a75516a4a | 南华县坡头村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.907 | 25.1524 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 21:59 | 2022-05-31 21:59 | 是 | 2022-06-15 15:28 | 是 | 2022-06-15 17:40 | 已完成 | 2022-09-23 10:54 | 2022-09-28 00:29 | 已完成 | 2022-09-22 22:45 | 2022-09-29 22:09 | 是 | 2022-09-29 22:09 | 已完成 | 2023-03-13 13:05 | 2023-03-13 13:05 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0595 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 427.46 | 427.46 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
034558b8c9344ce4855142466ba33e20 | 南华县钱家垭口(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.264 | 25.2228 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 21:59 | 2022-05-31 21:59 | 是 | 2022-07-05 15:01 | 是 | 2022-07-05 16:41 | 已完成 | 2022-07-18 13:24 | 2022-08-08 10:35 | 已完成 | 2022-07-18 16:36 | 2022-07-24 22:27 | 是 | 2022-07-24 22:27 | 已完成 | 2023-03-13 13:03 | 2023-03-13 13:03 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0596 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | 429.64 | 429.64 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b373d62e41af44b8abf9ef17b3b9d75d | 南华县龙潭坝(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.299 | 25.2008 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:14 | 2022-05-19 22:14 | 是 | 2022-05-20 17:35 | 是 | 2022-05-20 17:50 | 已完成 | 2022-05-24 17:45 | 2022-05-27 19:10 | 已完成 | 2022-05-31 22:09 | 2022-06-01 09:28 | 是 | 2022-06-01 09:28 | 已完成 | 2023-03-13 13:07 | 2023-03-13 13:07 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0597 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6950.02 | 6950.02 | 383.09 | 383.09 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
70b05ad10e7043d7bbed6a838f98f72e | 南华县阿脑(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8045 | 25.0891 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 21:58 | 2022-05-31 21:59 | 是 | 2022-07-17 16:30 | 是 | 2022-07-17 16:50 | 已完成 | 2022-10-04 15:31 | 2022-10-05 12:34 | 已完成 | 2022-10-09 11:41 | 2022-10-24 22:53 | 是 | 2022-10-24 22:53 | 已完成 | 2023-03-13 10:13 | 2023-03-13 10:13 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0598 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 468.54 | 468.54 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8b5a0798aae04c40aa574a49cdb27e7f | 南华县沙桥旧政府2(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.1446 | 25.2387 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 21:58 | 2022-05-31 21:58 | 是 | 2022-06-15 15:36 | 是 | 2022-06-15 17:39 | 已完成 | 2022-07-08 11:57 | 2022-08-10 14:59 | 已完成 | 2022-07-13 11:44 | 2022-08-02 08:55 | 是 | 2022-08-02 08:55 | 已完成 | 2023-03-13 13:02 | 2023-03-13 13:02 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0599 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4353.62 | 4353.62 | 340.3 | 340.3 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a6ce9985ad74402991b0da54b0a50ded | 南华县铅厂厂部(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2588 | 24.9692 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 21:58 | 2022-05-31 21:58 | 是 | 2022-06-15 15:45 | 是 | 2022-06-15 17:38 | 已完成 | 2022-09-18 10:35 | 2022-09-19 12:03 | 已完成 | 2022-09-20 10:14 | 2022-09-29 21:16 | 是 | 2022-09-29 21:16 | 已完成 | 2023-03-13 13:04 | 2023-03-13 13:04 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0600 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 377.98 | 377.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
409fad5db6874ac78a3717e5a5c3a241 | 南华县龙川镇黄家山村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2808 | 25.2195 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:13 | 2022-05-19 22:14 | 是 | 2022-05-20 17:32 | 是 | 2022-05-20 17:50 | 已完成 | 2022-05-24 19:28 | 2022-05-27 19:10 | 已完成 | 2022-05-31 21:58 | 2022-06-01 10:08 | 是 | 2022-06-01 10:08 | 已完成 | 2023-03-14 16:01 | 2023-03-14 16:01 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0601 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0985a4143e724698a0b461c053f86a5f | 南华县玉可朗(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9315 | 25.2165 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 21:57 | 2022-05-31 21:58 | 是 | 2022-08-09 16:49 | 是 | 2022-08-09 17:24 | 已完成 | 2022-10-27 09:36 | 2022-10-30 22:21 | 已完成 | 2022-10-17 16:30 | 2022-11-07 08:58 | 是 | 2022-11-07 08:58 | 已完成 | 2023-03-13 10:42 | 2023-03-13 10:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0602 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a0c07b95260846e18da40b37569b585c | 南华县袁家垭口(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2785 | 25.1157 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:22 | 2022-05-30 10:22 | 是 | 2022-06-09 11:12 | 是 | 2022-06-09 11:29 | 已完成 | 2022-06-10 15:53 | 2022-07-19 21:50 | 已完成 | 2022-06-10 15:08 | 2022-06-12 21:49 | 是 | 2022-06-12 21:49 | 已完成 | 2023-03-14 16:00 | 2023-03-14 16:00 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0603 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
68dd2e48fd2c46f7a234c0b197d710ce | 南华县半坡(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7766 | 24.8295 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 21:57 | 2022-05-31 21:57 | 是 | 2022-06-15 15:52 | 是 | 2022-06-15 17:37 | 已完成 | 2022-10-25 13:51 | 2022-10-27 10:22 | 已完成 | 2022-10-26 20:07 | 2022-10-28 20:28 | 是 | 2022-10-28 20:28 | 已完成 | 2023-03-13 10:15 | 2023-03-13 10:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0604 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4590.77 | 4590.77 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ddd674e44c024cea9bd4cfd2dcdb4225 | 南华县牛丛(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8032 | 25.0093 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 21:56 | 2022-05-31 21:57 | 是 | 2022-07-17 16:32 | 是 | 2022-07-17 16:50 | 已完成 | 2022-10-04 09:13 | 2022-10-08 13:15 | 已完成 | 2022-10-09 11:40 | 2022-10-24 22:53 | 是 | 2022-10-24 22:53 | 已完成 | 2023-03-13 10:33 | 2023-03-13 10:33 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0605 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4938ff38068f43eab2a17e6990e1abd7 | 南华县龙口(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.25 | 25.1654 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:01 | 2022-05-31 22:01 | 是 | 2022-06-15 16:04 | 是 | 2022-06-15 17:36 | 已完成 | 2022-07-10 13:41 | 2022-08-10 14:59 | 已完成 | 2022-07-14 14:57 | 2022-07-17 21:12 | 是 | 2022-07-17 21:12 | 已完成 | 2023-03-13 13:07 | 2023-03-13 13:07 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0606 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bfaf89db316046dbabc0c64696db7d78 | 南华县石星(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.1839 | 25.2965 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:01 | 2022-05-31 22:01 | 是 | 2022-08-09 17:00 | 是 | 2022-08-09 17:24 | 已完成 | 2022-09-03 16:08 | 2022-09-03 21:04 | 已完成 | 2022-09-08 14:21 | 2022-09-13 15:30 | 是 | 2022-09-13 15:30 | 已完成 | 2023-03-13 13:01 | 2023-03-13 13:01 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0607 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e618300b5b1044d5977caaacff43c474 | 南华县徐营麦田(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2186 | 25.161 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:02 | 2022-05-31 22:02 | 是 | 2022-06-15 16:12 | 是 | 2022-06-15 17:35 | 已完成 | 2022-07-10 14:16 | 2022-08-10 14:59 | 已完成 | 2022-07-07 11:29 | 2022-07-17 21:18 | 是 | 2022-07-17 21:18 | 已完成 | 2023-03-13 12:55 | 2023-03-13 12:55 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0608 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5087.06 | 5087.06 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
09c40855aacb4f7495109ecc92e7431a | 南华县柿子树(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2522 | 25.132 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:02 | 2022-05-31 22:02 | 是 | 2022-08-16 16:38 | 是 | 2022-08-16 16:45 | 已完成 | 2022-08-29 14:44 | 2022-09-20 19:39 | 已完成 | 2022-08-29 14:47 | 2022-09-29 21:18 | 是 | 2022-09-29 21:18 | 已完成 | 2023-03-13 13:00 | 2023-03-13 13:00 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0609 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d60ba5cf61524fdf9721e4754b8dcd1d | 南华县张家弯(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.3148 | 25.1735 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:02 | 2022-05-31 22:03 | 是 | 2022-06-15 16:21 | 是 | 2022-06-15 17:34 | 已完成 | 2022-08-28 17:29 | 2022-08-29 23:45 | 已完成 | 2022-09-05 12:30 | 2022-09-06 15:36 | 是 | 2022-09-06 15:36 | 已完成 | 2023-03-13 12:41 | 2023-03-13 12:41 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0610 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e3fb345339724b4ba26f0fb565983b03 | 南华县小古山移民点(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0973 | 25.2713 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:03 | 2022-05-31 22:03 | 是 | 2022-06-22 15:15 | 是 | 2022-06-22 18:00 | 已完成 | 2022-10-11 13:11 | 2022-10-24 08:42 | 已完成 | 2022-10-13 15:33 | 2022-10-24 22:54 | 是 | 2022-10-24 22:54 | 已完成 | 2023-03-13 10:40 | 2023-03-13 10:40 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0611 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6975.32 | 6975.32 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d97811fb62c2469b8121151c82d972cd | 南华县索厂(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.176 | 25.2058 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:03 | 2022-05-31 22:03 | 是 | 2022-06-22 15:19 | 是 | 2022-06-22 17:59 | 已完成 | 2022-09-07 12:26 | 2022-09-08 11:12 | 已完成 | 2022-09-08 16:45 | 2022-09-13 15:31 | 是 | 2022-09-13 15:31 | 已完成 | 2023-03-13 12:58 | 2023-03-13 12:58 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0612 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6786.26 | 6786.26 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3af82afe44d749a5868a53dd7d82cf6f | 南华县山场(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.133 | 25.2086 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:03 | 2022-05-31 22:04 | 是 | 2022-06-28 14:45 | 是 | 2022-06-28 14:50 | 已完成 | 2022-07-10 10:36 | 2022-08-10 14:59 | 已完成 | 2022-07-13 14:21 | 2022-07-17 21:15 | 是 | 2022-07-17 21:15 | 已完成 | 2023-03-13 13:01 | 2023-03-13 13:01 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0613 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8c9a8dc79e8a45a8bd66a5765ba77197 | 南华县马街后山村村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9183 | 24.7875 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:04 | 2022-05-31 22:04 | 是 | 2022-07-20 00:17 | 是 | 2022-07-20 00:20 | 已完成 | 2022-10-04 11:15 | 2022-10-06 16:15 | 已完成 | 2022-10-09 11:40 | 2022-10-24 22:53 | 是 | 2022-10-24 22:53 | 已完成 | 2023-03-13 10:31 | 2023-03-13 10:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0614 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9a2f58d6172545b290d68adee5d9b889 | 南华县际龙山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7883 | 25.1291 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:04 | 2022-05-31 22:04 | 是 | 2022-09-07 15:49 | 是 | 2022-09-07 15:54 | 已完成 | 2022-10-05 14:30 | 2022-10-05 20:15 | 已完成 | 2022-10-24 15:22 | 2022-10-28 14:10 | 是 | 2022-10-28 14:10 | 已完成 | 2023-03-13 10:26 | 2023-03-13 10:26 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0615 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
55d771452d1d42a29a0fa10b33064fd0 | 南华县龙街(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8025 | 24.927 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:05 | 2022-05-31 22:05 | 是 | 2022-06-15 16:32 | 是 | 2022-06-15 17:25 | 已完成 | 2022-10-04 11:14 | 2022-10-06 16:16 | 已完成 | 2022-10-09 11:01 | 2022-10-24 22:52 | 是 | 2022-10-24 22:52 | 已完成 | 2023-03-13 10:29 | 2023-03-13 10:29 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0616 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e74bdf04de8b443eb3e611267179c872 | 南华县阿底沟(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8413 | 25.0555 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:05 | 2022-05-31 22:05 | 是 | 2022-07-17 16:36 | 是 | 2022-07-17 16:50 | 已完成 | 2022-07-28 11:43 | 2022-08-08 10:29 | 已完成 | 2022-08-29 14:57 | 2022-08-30 21:46 | 是 | 2022-08-30 21:46 | 已完成 | 2023-03-13 13:28 | 2023-03-13 13:28 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0617 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4d98d11bf0fe43a4847a40dbae2bbdf4 | 南华县米亚井(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0542 | 25.3327 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:05 | 2022-05-31 22:05 | 是 | 2022-08-09 17:03 | 是 | 2022-08-09 17:24 | 已完成 | 2022-08-30 13:48 | 2022-08-31 12:34 | 已完成 | 2022-09-08 16:53 | 2022-09-19 22:32 | 是 | 2022-09-19 22:32 | 已完成 | 2023-03-13 13:06 | 2023-03-13 13:06 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0618 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
71ac475089094fe297186b8c4112070a | 南华县松树地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0733 | 25.2374 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:05 | 2022-05-31 22:06 | 是 | 2022-08-09 17:11 | 是 | 2022-08-09 17:24 | 已完成 | 2022-08-29 11:23 | 2022-08-29 23:19 | 已完成 | 2022-09-08 14:44 | 2022-09-19 22:33 | 是 | 2022-09-19 22:33 | 已完成 | 2023-03-13 13:00 | 2023-03-13 13:00 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0619 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4914.61 | 4914.61 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f56322a226164e8a95daa9f732b88f38 | 南华县鹅赶场(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0754 | 25.1628 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:06 | 2022-05-31 22:06 | 是 | 2022-06-28 14:30 | 是 | 2022-06-28 14:51 | 已完成 | 2022-10-25 13:27 | 2022-10-26 11:37 | 已完成 | 2022-10-17 16:35 | 2022-10-28 14:08 | 是 | 2022-10-28 14:08 | 已完成 | 2023-03-13 10:17 | 2023-03-13 10:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0620 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4425.34 | 4425.34 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a53a0c7b98094907ab7389a5ac8a9a30 | 南华县依黑么村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9135 | 25.0796 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:06 | 2022-05-31 22:06 | 是 | 2022-08-09 17:14 | 是 | 2022-08-09 17:23 | 已完成 | 2022-09-24 13:36 | 2022-09-28 00:29 | 已完成 | 2022-09-25 22:00 | 2022-09-29 22:09 | 是 | 2022-09-29 22:09 | 已完成 | 2023-03-13 12:54 | 2023-03-13 12:54 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0621 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | [22 empty] | CMYN-202200449 | [5 empty] | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
006f44c56c8542578ca3d15206eb5c50 | 元谋县那达(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9143 | 25.7261 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:43 | 2022-05-31 15:44 | 是 | 2022-08-08 11:18 | 是 | 2022-08-08 11:23 | 已完成 | 2022-09-07 10:11 | 2022-09-08 10:15 | 已完成 | 2022-09-28 20:22 | 2022-09-29 23:27 | 是 | 2022-09-29 23:27 | 已完成 | 2023-03-14 16:21 | 2023-03-14 16:21 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0470 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 403.01 | 403.01 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7831293bcb2a47eabef6b24fb000b8c4 | 元谋县大力多(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9001 | 25.7897 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:41 | 2022-05-31 15:42 | 是 | 2022-06-14 16:50 | 是 | 2022-06-14 17:41 | 已完成 | 2022-09-23 11:07 | 2022-09-24 12:33 | 已完成 | 2022-09-28 20:43 | 2022-09-29 22:59 | 是 | 2022-09-29 22:59 | 已完成 | 2023-03-14 16:05 | 2023-03-14 16:05 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0471 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4567.14 | 4567.14 | 343.91 | 343.91 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b6ebc8f474a4488bb0e168debeed9a6c | 元谋县雷布(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8901 | 25.8354 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:40 | 2022-05-31 15:41 | 是 | 2022-08-14 10:55 | 是 | 2022-08-14 11:05 | 已完成 | 2022-09-22 17:40 | 2022-09-23 17:01 | 已完成 | 2022-09-29 15:02 | 2022-09-29 22:53 | 是 | 2022-09-29 22:53 | 已完成 | 2023-03-14 16:17 | 2023-03-14 16:17 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0472 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 346.39 | 346.39 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
269f78ce8b8c478d904c69578eed4a28 | 元谋县苴林二(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8251 | 25.8233 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:40 | 2022-05-31 15:40 | 是 | 2022-07-06 15:00 | 是 | 2022-07-06 17:29 | 已完成 | 2022-09-02 18:25 | 2022-09-03 09:29 | 已完成 | 2022-09-28 20:33 | 2022-09-30 00:02 | 是 | 2022-09-30 00:02 | 已完成 | 2023-03-14 16:13 | 2023-03-14 16:13 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0473 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7196.13 | 7196.13 | 566.02 | 566.02 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
39f5f07bc0a444ca9a0d38c20e093e4d | 元谋县湾云(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9241 | 25.7015 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:39 | 2022-05-31 15:39 | 是 | 2022-07-19 10:09 | 是 | 2022-07-19 10:10 | 已完成 | 2022-07-21 10:34 | 2022-07-21 20:57 | 已完成 | 2022-07-24 22:17 | 2022-07-25 15:09 | 是 | 2022-07-25 15:09 | 已完成 | 2023-03-14 16:31 | 2023-03-14 16:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0474 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 346.39 | 346.39 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ec23c50c21b946348411293ad0f73a74 | 元谋县土林收费站(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8264 | 25.832 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:37 | 2022-05-31 15:37 | 是 | 2022-08-05 11:48 | 是 | 2022-08-05 11:59 | 已完成 | 2022-09-02 11:23 | 2022-09-03 09:30 | 已完成 | 2022-09-29 15:19 | 2022-09-30 00:26 | 是 | 2022-09-30 00:26 | 已完成 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-14 16:29 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0475 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.98 | 381.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e776c62558df4012b4a3c7ba0e82c0b5 | 元谋县上你莫(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8711 | 25.7605 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:36 | 2022-05-31 15:36 | 是 | 2022-08-17 14:59 | 是 | 2022-08-17 15:09 | 已完成 | 2022-09-08 10:20 | 2022-09-15 19:07 | 已完成 | 2022-09-29 15:18 | 2022-09-30 00:20 | 是 | 2022-09-30 00:20 | 已完成 | 2023-03-14 16:27 | 2023-03-14 16:27 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0476 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 346.39 | 346.39 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3648c6bd08c64c52984cfc86391f4b8a | 元谋县禹门(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.923 | 25.6523 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:34 | 2022-05-31 15:34 | 是 | 2022-07-11 14:29 | 是 | 2022-07-11 15:08 | 已完成 | 2022-07-14 19:47 | 2022-07-28 20:17 | 已完成 | 2022-08-17 12:16 | 2022-08-17 14:20 | 是 | 2022-08-17 14:20 | 已完成 | 2023-03-14 16:35 | 2023-03-14 16:35 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0477 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.98 | 381.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fca25209de444f868e8e3a72333434e2 | 元谋县中棋柳(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8445 | 25.7963 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:32 | 2022-05-31 15:33 | 是 | 2022-08-14 10:58 | 是 | 2022-08-14 11:05 | 已完成 | 2022-10-13 14:39 | 2022-10-24 14:07 | 已完成 | 2022-10-26 22:19 | 2022-10-27 22:05 | 是 | 2022-10-27 22:05 | 已完成 | 2023-03-14 16:35 | 2023-03-14 16:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0478 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.98 | 381.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d5ee9f45c30e4bb7b4da2c58c743abf1 | 元谋县沙地村(700)-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8739 | 25.6996 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:10 | 2022-05-26 22:10 | 是 | 2022-05-27 22:10 | 是 | 2022-05-27 22:13 | 已完成 | 2022-05-28 18:47 | 2022-05-29 16:59 | 已完成 | 2022-06-28 15:56 | 2022-06-30 09:29 | 是 | 2022-06-30 09:29 | 已完成 | 2023-03-14 16:26 | 2023-03-14 16:26 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0479 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7252.4 | 7252.4 | 437.34 | 437.34 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0cbc6b6c17854e08851997dcde1f1ba7 | 元谋县上坝(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8414 | 25.4943 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:31 | 2022-05-31 15:32 | 是 | 2022-06-14 09:36 | 是 | 2022-06-14 09:48 | 已完成 | 2022-06-17 14:24 | 2022-06-20 17:23 | 已完成 | 2022-06-28 15:04 | 2022-06-30 09:30 | 是 | 2022-06-30 09:30 | 已完成 | 2023-03-14 16:27 | 2023-03-14 16:27 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0480 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 432.71 | 432.71 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
56ec687d4dc749e5a24ba65753b447cb | 元谋县木溪悟村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9856 | 25.5147 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:31 | 2022-05-31 15:31 | 是 | 2022-07-06 15:06 | 是 | 2022-07-06 17:28 | 已完成 | 2022-10-10 15:20 | 2022-10-11 17:40 | 已完成 | 2022-10-26 23:28 | 2022-10-27 23:08 | 是 | 2022-10-27 23:08 | 已完成 | 2023-03-14 16:20 | 2023-03-14 16:20 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0481 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | 399.34 | 399.34 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7c87257e9d75427ca71b3a06f0e1a89c | 元谋县羊街平地村村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8549 | 25.5347 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:31 | 2022-05-31 15:31 | 是 | 2022-08-05 11:51 | 是 | 2022-08-05 11:59 | 已完成 | 2022-09-29 10:56 | 2022-09-29 23:15 | 已完成 | 2022-09-01 14:41 | 2022-10-27 23:48 | 是 | 2022-10-27 23:48 | 已完成 | 2023-03-14 16:33 | 2023-03-14 16:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0482 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 438.61 | 438.61 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
df1e82500e9f42e0b8f6c85d49dd7f77 | 元谋县卡莫村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.968 | 25.9128 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:30 | 2022-05-31 15:31 | 是 | 2022-08-29 17:14 | 是 | 2022-08-29 17:19 | 已完成 | 2022-09-30 14:26 | 2022-10-01 19:32 | 已完成 | 2022-09-19 23:40 | 2022-10-27 21:58 | 是 | 2022-10-27 21:58 | 已完成 | 2023-03-14 16:14 | 2023-03-14 16:14 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0483 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 468.22 | 468.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f3b8a643dd664e28a8c8200080e73111 | 元谋县贡茶小学(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 102.0158 | 26.0491 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:30 | 2022-05-31 15:30 | 是 | 2022-07-06 15:11 | 是 | 2022-07-06 17:27 | 已完成 | 2022-10-04 15:34 | 2022-10-07 11:17 | 已完成 | 2022-10-26 23:32 | 2022-10-27 22:07 | 是 | 2022-10-27 22:07 | 已完成 | 2023-03-14 16:08 | 2023-03-14 16:08 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0484 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6358.41 | 6358.41 | 427.98 | 427.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e37b8b797af94914903760b061f29c16 | 元谋县洒洒依(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9914 | 25.4722 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:30 | 2022-05-31 15:30 | 是 | 2022-08-14 11:01 | 是 | 2022-08-14 11:04 | 已完成 | 2022-10-10 18:02 | 2022-10-13 11:31 | 已完成 | 2022-10-22 12:55 | 2022-10-27 22:12 | 是 | 2022-10-27 22:12 | 已完成 | 2023-03-14 16:26 | 2023-03-14 16:26 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0485 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 432.71 | 432.71 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
615370fc68514f08b53af1c44fc0089d | 元谋县平安村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.985 | 25.4018 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:29 | 2022-05-31 15:30 | 是 | 2022-08-05 11:53 | 是 | 2022-08-05 11:58 | 已完成 | 2022-10-11 17:35 | 2022-10-12 22:00 | 已完成 | 2022-10-22 13:02 | 2022-10-28 00:03 | 是 | 2022-10-28 00:03 | 已完成 | 2023-03-14 16:23 | 2023-03-14 16:23 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0486 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 436.38 | 436.38 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9006a60ef88749a79144da390d7b89a3 | 元谋县江边阿卓村共享电信(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9426 | 25.9297 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:29 | 2022-05-31 15:29 | 是 | 2022-08-29 17:17 | 是 | 2022-08-29 17:19 | 已完成 | 2022-09-30 18:39 | 2022-10-01 19:32 | 已完成 | 2022-10-25 20:19 | 2022-10-27 23:45 | 是 | 2022-10-27 23:45 | 已完成 | 2023-03-14 16:12 | 2023-03-14 16:12 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0487 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4590.77 | 4590.77 | 344.16 | 344.16 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
401e1f049b284cbba9452863380593de | 元谋县丙间(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8607 | 25.6173 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:29 | 2022-05-31 15:29 | 是 | 2022-08-05 11:56 | 是 | 2022-08-05 11:57 | 已完成 | 2022-10-13 09:08 | 2022-10-16 19:34 | 已完成 | 2022-10-26 22:44 | 2022-10-27 23:01 | 是 | 2022-10-27 23:01 | 已完成 | 2023-03-14 16:04 | 2023-03-14 16:04 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0488 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 379.76 | 379.76 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
212a9f9a3cc54cacb5c5b46519248220 | 元谋县冷水箐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.988 | 25.7359 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:28 | 2022-05-31 15:29 | 是 | 2022-08-16 14:59 | 是 | 2022-08-16 15:00 | 已完成 | 2022-09-06 13:41 | 2022-09-07 09:02 | 已完成 | 2022-09-28 20:28 | 2022-09-29 23:59 | 是 | 2022-09-29 23:59 | 已完成 | 2023-03-14 16:18 | 2023-03-14 16:18 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0489 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 403.01 | 403.01 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4c3a703c68da4a6fbb6623f399d6565d | 元谋县阿洒姑(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8762 | 26.054 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:28 | 2022-05-31 15:28 | 是 | 2022-06-27 11:47 | 是 | 2022-06-27 18:42 | 已完成 | 2022-10-02 12:50 | 2022-10-03 21:19 | 已完成 | 2022-10-27 00:22 | 2022-10-27 22:00 | 是 | 2022-10-27 22:00 | 已完成 | 2023-03-14 16:03 | 2023-03-14 16:03 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0490 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 436.38 | 436.38 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
284e015396794c4c9ba09ba1578be493 | 姚安县方家屯(700)-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2462 | 25.488 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:10 | 2022-05-26 22:10 | 是 | 2022-05-27 23:37 | 是 | 2022-05-27 23:43 | 已完成 | 2022-06-08 14:25 | 2022-06-26 16:40 | 已完成 | 2022-06-08 14:45 | 2022-06-30 09:55 | 是 | 2022-06-30 09:55 | 已完成 | 2022-11-01 10:56 | 2022-11-01 10:56 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0491 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 387.22 | 387.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6c73e1aee589494fb2ec349409fa38eb | 姚安县百花冲安置点(700)-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2289 | 25.5034 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:09 | 2022-05-26 22:10 | 是 | 2022-05-27 23:41 | 是 | 2022-05-27 23:43 | 已完成 | 2022-06-03 19:02 | 2022-06-16 11:25 | 已完成 | 2022-06-08 16:00 | 2022-08-26 13:31 | 是 | 2022-08-26 13:31 | 已完成 | 2022-11-01 10:53 | 2022-11-01 10:53 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0492 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 443.85 | 443.85 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c5f34e0a70634a67b1a6df87fab8b855 | 姚安县袁家桥(700)-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2486 | 25.5183 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 15:54 | 2022-05-26 15:55 | 是 | 2022-05-27 23:31 | 是 | 2022-05-27 23:43 | 已完成 | 2022-05-29 10:30 | 2022-05-31 18:33 | 已完成 | 2022-06-08 15:49 | 2022-06-30 11:14 | 是 | 2022-06-30 11:14 | 已完成 | 2022-11-01 11:27 | 2022-11-01 11:27 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0493 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7172.82 | 7172.82 | 438.88 | 438.88 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
860d67be34d4478398110d8ba5d85973 | 武定县狮山半坡(700)-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3918 | 25.5403 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:03 | 2022-05-26 22:03 | 是 | 2022-06-12 09:30 | 是 | 2022-06-12 10:06 | 已完成 | 2022-06-15 14:59 | 2022-06-17 16:23 | 已完成 | 2022-06-15 14:31 | 2022-06-28 14:35 | 是 | 2022-06-28 14:35 | 已完成 | 2022-10-28 11:24 | 2022-10-28 11:24 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0494 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7276.01 | 7276.01 | 475.71 | 475.71 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
98c4d05c55f342a9bda11b78f6d4527e | 武定县永吉村廉租房(700)-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4016 | 25.5569 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:08 | 2022-05-26 22:09 | 是 | 2022-06-04 16:14 | 是 | 2022-06-04 16:21 | 已完成 | 2022-06-04 17:53 | 2022-06-06 18:19 | 已完成 | 2022-06-10 14:49 | 2022-06-30 11:26 | 是 | 2022-06-30 11:26 | 已完成 | 2022-10-28 11:25 | 2022-10-28 11:25 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0495 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7478.49 | 7478.49 | 501.69 | 501.69 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1acc355e4265424fa2d4cbc5a102b6a4 | 武定县农中(700)-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3953 | 25.5147 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:03 | 2022-05-26 22:04 | 是 | 2022-06-02 10:42 | 是 | 2022-06-02 10:43 | 已完成 | 2022-06-02 16:41 | 2022-06-04 17:53 | 已完成 | 2022-06-03 22:18 | 2022-06-30 11:26 | 是 | 2022-06-30 11:26 | 已完成 | 2022-10-28 11:22 | 2022-10-28 11:22 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0496 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7149.26 | 7149.26 | 495.78 | 495.78 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
176752a2c4d64df4932d197a7bd8af6a | 武定县白凹公租房(700)-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3954 | 25.5263 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:08 | 2022-05-26 22:08 | 是 | 2022-06-12 09:38 | 是 | 2022-06-12 10:06 | 已完成 | 2022-06-12 13:36 | 2022-06-16 15:51 | 已完成 | 2022-06-12 13:38 | 2022-06-28 14:41 | 是 | 2022-06-28 14:41 | 已完成 | 2022-10-28 11:20 | 2022-10-28 11:20 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0497 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7296.95 | 7296.95 | 444.11 | 444.11 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8a8b7f28f4d943dab3c22effdbabb05a | 武定县剑达酒店(700)-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4092 | 25.5315 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:04 | 2022-05-26 22:05 | 是 | 2022-06-14 17:10 | 是 | 2022-06-14 17:55 | 已完成 | 2022-06-16 13:11 | 2022-06-17 15:53 | 已完成 | 2022-06-16 11:44 | 2022-06-28 14:20 | 是 | 2022-06-28 14:20 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0498 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6824.51 | 6824.51 | 438.91 | 438.91 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1d8ba2511bf74e7789da357cc91c007a | 武定县湿地公园3(700)-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4161 | 25.546 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:20 | 2022-05-25 15:20 | 是 | 2022-05-26 12:40 | 是 | 2022-05-26 12:43 | 已完成 | 2022-05-27 16:20 | 2022-05-29 10:00 | 已完成 | 2022-05-27 15:03 | 2022-06-08 14:53 | 是 | 2022-06-08 14:53 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0499 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6810.16 | 6810.16 | 387.25 | 387.25 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bade11dab105430ca8b37d8575a9e78e | 武定县西门街乐口福饭店(700)-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3992 | 25.5349 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:07 | 2022-05-26 22:08 | 是 | 2022-06-14 17:20 | 是 | 2022-06-14 17:54 | 已完成 | 2022-09-20 12:44 | 2022-09-22 00:36 | 已完成 | 2022-09-23 17:02 | 2022-09-29 18:04 | 是 | 2022-09-29 18:04 | 已完成 | 2022-10-21 15:31 | 2022-10-21 15:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0500 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6831.1 | 6831.1 | 387.48 | 387.48 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6e780967fcf7456f8c12ee58a139169d | 武定县西河安置地3号(700)-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.414 | 25.5536 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:20 | 2022-05-25 15:20 | 是 | 2022-05-26 12:42 | 是 | 2022-05-26 12:42 | 已完成 | 2022-05-27 08:42 | 2022-05-27 21:09 | 已完成 | 2022-05-27 15:03 | 2022-06-01 09:09 | 是 | 2022-06-01 09:09 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0501 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6810.16 | 6810.16 | 387.25 | 387.25 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8d1367db64ff447786edb0505cc1837d | 永仁县共享联通收费站路口(700)-5HHX |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6965 | 26.0506 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:05 | 2022-05-26 22:06 | 是 | 2022-06-09 10:06 | 是 | 2022-06-09 10:08 | 已完成 | 2022-06-12 14:54 | 2022-06-14 10:16 | 已完成 | 2022-06-28 14:24 | 2022-06-30 10:35 | 是 | 2022-06-30 10:35 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0502 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7478.49 | 7478.49 | 477.99 | 477.99 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dc1f477a5ac34d8fa1a3101e21499302 | 永仁县民族中专(700)-5HHX |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6813 | 26.0541 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:07 | 2022-05-26 22:07 | 是 | 2022-06-15 09:49 | 是 | 2022-06-15 17:46 | 已完成 | 2022-08-12 23:07 | 2022-08-13 18:46 | 已完成 | 2022-08-13 13:00 | 2022-08-31 23:19 | 是 | 2022-08-31 23:19 | 已完成 | 2022-10-22 13:49 | 2022-10-22 13:49 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0503 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7026.99 | 7026.99 | 441.2 | 441.2 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
09dd0108f8724ee8b55223aeecb3b82c | 永仁县永宝大商汇(700)-5HHX |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6789 | 26.0499 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:06 | 2022-05-26 22:06 | 是 | 2022-06-07 12:10 | 是 | 2022-06-07 12:14 | 已完成 | 2022-06-14 14:50 | 2022-06-15 16:36 | 已完成 | 2022-06-28 14:18 | 2022-06-30 10:36 | 是 | 2022-06-30 10:36 | 已完成 | 2022-10-31 21:36 | 2022-10-31 21:36 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0504 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7276.01 | 7276.01 | 443.93 | 443.93 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cd8e894685f24515b7517b7540598056 | 永仁县那庄(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4966 | 26.4295 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:18 | 2022-05-25 15:18 | 是 | 2022-05-27 11:02 | 是 | 2022-05-27 11:41 | 已完成 | 2022-05-28 10:46 | 2022-05-30 15:48 | 已完成 | 2022-05-28 15:26 | 2022-06-01 09:42 | 是 | 2022-06-01 09:42 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0505 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | 344.34 | 344.34 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
541912d163844bd5a6da54ce229fa972 | 永仁县莲池查利么(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6772 | 26.0147 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:27 | 2022-05-31 15:28 | 是 | 2022-07-06 15:23 | 是 | 2022-07-06 17:49 | 已完成 | 2022-07-28 12:43 | 2022-08-04 12:19 | 已完成 | 2022-07-29 14:32 | 2022-08-31 23:24 | 是 | 2022-08-31 23:24 | 已完成 | 2022-10-22 13:47 | 2022-10-22 13:47 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0507 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6583.25 | 6583.25 | 491.89 | 491.89 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7fa33155802b410a89cef74f4c0fcfa5 | 永仁县猛古腊(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.573 | 26.1328 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:08 | 2022-05-19 22:08 | 是 | 2022-05-20 16:50 | 是 | 2022-05-20 18:15 | 已完成 | 2022-05-23 13:34 | 2022-05-27 13:56 | 已完成 | 2022-06-01 09:54 | 2022-06-01 10:36 | 是 | 2022-06-01 10:36 | 已完成 | 2022-10-31 21:35 | 2022-10-31 21:35 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0508 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6846.72 | 6846.72 | 542.45 | 542.45 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8116eb739fdb4c619317932d2340d96e | 永仁县宜就伙把(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4554 | 25.9421 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:27 | 2022-05-31 15:27 | 是 | 2022-07-06 15:28 | 是 | 2022-07-06 17:48 | 已完成 | 2022-08-12 16:16 | 2022-08-17 22:10 | 已完成 | 2022-08-12 18:47 | 2022-08-31 23:09 | 是 | 2022-08-31 23:09 | 已完成 | 2022-10-22 13:54 | 2022-10-22 13:54 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0509 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4209 | 4209 | 342.6 | 342.6 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a82b54712e5f422d977ff20ba096f1a4 | 永仁县永兴傣族小庄村村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5807 | 26.3947 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:27 | 2022-05-31 15:27 | 是 | 2022-07-10 10:59 | 是 | 2022-07-17 14:49 | 已完成 | 2022-08-19 14:01 | 2022-08-21 09:43 | 已完成 | 2022-08-19 19:46 | 2022-08-31 23:12 | 是 | 2022-08-31 23:12 | 已完成 | 2022-10-22 13:55 | 2022-10-22 13:55 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0510 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | 438.79 | 438.79 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1a0bcead25a34f888bbfa9dc4160bd09 | 永仁县阿朵所(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4616 | 25.9797 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:26 | 2022-05-31 15:27 | 是 | 2022-07-06 15:33 | 是 | 2022-07-06 17:48 | 已完成 | 2022-08-13 13:47 | 2022-08-19 15:47 | 已完成 | 2022-08-12 18:52 | 2022-08-31 23:18 | 是 | 2022-08-31 23:18 | 已完成 | 2022-10-22 13:40 | 2022-10-22 13:40 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0511 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | 494.37 | 494.37 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f2e60df9fcf64b4a9604d965ff5d5bf3 | 永仁县猛虎格租(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5991 | 26.0737 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:26 | 2022-05-31 15:26 | 是 | 2022-07-06 15:37 | 是 | 2022-07-06 17:46 | 已完成 | 2022-07-08 20:57 | 2022-07-11 19:07 | 已完成 | 2022-07-19 14:56 | 2022-07-25 11:34 | 是 | 2022-07-25 11:34 | 已完成 | 2022-10-22 13:48 | 2022-10-22 13:48 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0512 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4568.96 | 4568.96 | 346.56 | 346.56 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5975ba9ff1a94256afffd273bd7e3902 | 永仁县猛虎则利(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.587 | 26.0936 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:07 | 2022-05-19 22:07 | 是 | 2022-05-20 16:54 | 是 | 2022-05-20 18:14 | 已完成 | 2022-05-23 10:04 | 2022-05-27 13:56 | 已完成 | 2022-06-01 10:03 | 2022-06-01 10:38 | 是 | 2022-06-01 10:38 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0513 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | 379.93 | 379.93 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
636ef59769fd45eeb9f27502796e3f08 | 永仁县店子(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7002 | 26.0419 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:26 | 2022-05-31 15:26 | 是 | 2022-07-06 15:51 | 是 | 2022-07-06 17:45 | 已完成 | 2022-08-13 18:49 | 2022-08-14 22:01 | 已完成 | 2022-08-31 10:21 | 2022-08-31 23:15 | 是 | 2022-08-31 23:15 | 已完成 | 2022-10-22 13:42 | 2022-10-22 13:42 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0514 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4908.06 | 4908.06 | 455.09 | 455.09 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5ae66b9da2fe4059bd3856f1e898ba47 | 永仁县则木梗(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5223 | 25.9814 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:26 | 2022-05-31 15:26 | 是 | 2022-07-06 15:55 | 是 | 2022-07-06 17:44 | 已完成 | 2022-07-28 12:38 | 2022-07-28 19:22 | 已完成 | 2022-07-28 17:00 | 2022-08-31 23:25 | 是 | 2022-08-31 23:25 | 已完成 | 2022-10-22 13:56 | 2022-10-22 13:56 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0515 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | 494.37 | 494.37 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6b207717fca3462f8cc88f0d3c7b5d09 | 永仁县元宝山村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.65 | 26.0058 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:07 | 2022-05-19 22:08 | 是 | 2022-05-20 16:57 | 是 | 2022-05-20 18:14 | 已完成 | 2022-05-22 18:42 | 2022-05-27 13:57 | 已完成 | 2022-06-01 08:42 | 2022-06-01 10:37 | 是 | 2022-06-01 10:37 | 已完成 | 2022-10-31 21:36 | 2022-10-31 21:36 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0516 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6342.37 | 6342.37 | 382.16 | 382.16 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9cfb61ae6d7347928eddfe0124b5ff9f | 永仁县木马(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5805 | 25.9714 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:25 | 2022-05-31 15:26 | 是 | 2022-06-13 09:48 | 是 | 2022-06-13 10:18 | 已完成 | 2022-08-08 11:27 | 2022-08-08 22:32 | 已完成 | 2022-08-08 16:18 | 2022-08-31 23:22 | 是 | 2022-08-31 23:22 | 已完成 | 2022-10-22 13:49 | 2022-10-22 13:49 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0518 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4343.99 | 4343.99 | 344.09 | 344.09 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
017effd6b4d2429f87bcc15906171867 | 永仁县大莲池(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6441 | 26.0185 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:25 | 2022-05-31 15:25 | 是 | 2022-07-06 16:06 | 是 | 2022-07-06 17:43 | 已完成 | 2022-08-14 16:55 | 2022-08-19 15:48 | 已完成 | 2022-08-31 10:25 | 2022-08-31 23:16 | 是 | 2022-08-31 23:16 | 已完成 | 2022-10-22 13:41 | 2022-10-22 13:41 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0519 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | 344.34 | 344.34 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d3b4023bcbbb4220a96874c188748abf | 永仁县他的么(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5138 | 25.9211 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:25 | 2022-05-31 15:25 | 是 | 2022-07-19 23:46 | 是 | 2022-07-20 00:09 | 已完成 | 2022-08-08 12:35 | 2022-08-11 16:10 | 已完成 | 2022-08-11 18:12 | 2022-08-31 23:11 | 是 | 2022-08-31 23:11 | 已完成 | 2022-10-22 13:52 | 2022-10-22 13:52 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0520 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6342.37 | 6342.37 | 382.16 | 382.16 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7172c1bb39e841f2b0ca079e9a5ec46d | 永仁县辗房队(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6728 | 26.0404 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:24 | 2022-05-31 15:25 | 是 | 2022-07-27 15:23 | 是 | 2022-07-27 16:07 | 已完成 | 2022-08-18 15:01 | 2022-08-19 14:10 | 已完成 | 2022-08-31 10:19 | 2022-08-31 23:15 | 是 | 2022-08-31 23:15 | 已完成 | 2022-10-22 13:56 | 2022-10-22 13:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0521 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | 344.34 | 344.34 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ca192d537e32451c90efa2999f4a66c5 | 永仁县班别(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6962 | 25.9653 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:24 | 2022-05-31 15:24 | 是 | 2022-06-24 18:18 | 是 | 2022-06-24 19:13 | 已完成 | 2022-07-09 15:24 | 2022-08-11 09:09 | 已完成 | 2022-07-09 18:33 | 2022-07-25 11:32 | 是 | 2022-07-25 11:32 | 已完成 | 2022-10-22 13:40 | 2022-10-22 13:40 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0522 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | 438.79 | 438.79 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
33e0c7a53bce4ee5ba3eb30a114c2207 | 永仁县店子服务区(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7063 | 26.0324 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:16 | 2022-05-31 15:16 | 是 | 2022-07-27 15:54 | 是 | 2022-07-27 16:06 | 已完成 | 2022-08-14 16:40 | 2022-08-16 14:42 | 已完成 | 2022-08-31 10:23 | 2022-08-31 23:16 | 是 | 2022-08-31 23:16 | 已完成 | 2022-10-22 13:42 | 2022-10-22 13:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0523 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | 344.34 | 344.34 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6bfc9c2b724b40d3a237fb4309371525 | 永仁县阿里地大坪子(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5463 | 26.0445 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:15 | 2022-05-31 15:15 | 是 | 2022-06-13 10:15 | 是 | 2022-06-13 10:17 | 已完成 | 2022-06-14 14:59 | 2022-06-17 20:49 | 已完成 | 2022-06-16 16:16 | 2022-06-30 10:39 | 是 | 2022-06-30 10:39 | 已完成 | 2022-10-31 21:34 | 2022-10-31 21:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0524 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | 435.11 | 435.11 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a1ce7769c0af442bb0a0c55e3cddbce0 | 永仁县共享电信老虎山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5717 | 26.0171 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:08 | 2022-05-31 15:09 | 是 | 2022-07-19 23:49 | 是 | 2022-07-20 00:09 | 已完成 | 2022-08-20 17:28 | 2022-08-21 09:44 | 已完成 | 2022-08-20 15:13 | 2022-08-31 23:18 | 是 | 2022-08-31 23:18 | 已完成 | 2022-10-22 13:45 | 2022-10-22 13:45 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0525 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | 438.79 | 438.79 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
415c61b3f69940f7aa46996f9a72c10a | 永仁县糯连梁子(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6575 | 26.0996 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:08 | 2022-05-31 15:08 | 是 | 2022-06-24 18:24 | 是 | 2022-06-24 19:13 | 已完成 | 2022-07-12 12:27 | 2022-07-13 15:13 | 已完成 | 2022-07-24 22:13 | 2022-07-25 11:33 | 是 | 2022-07-25 11:33 | 已完成 | 2022-10-22 13:50 | 2022-10-22 13:50 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0526 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | 438.79 | 438.79 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a8f661331c124ceb8bd89eee77a90710 | 永仁县糯达村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6369 | 26.0945 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:07 | 2022-05-31 15:08 | 是 | 2022-07-06 16:15 | 是 | 2022-07-06 17:43 | 已完成 | 2022-07-09 09:54 | 2022-08-11 09:09 | 已完成 | 2022-07-09 11:45 | 2022-07-25 11:36 | 是 | 2022-07-25 11:36 | 已完成 | 2022-10-22 13:50 | 2022-10-22 13:50 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0527 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4908.06 | 4908.06 | 399.51 | 399.51 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1f6409de1f784b04b62a07c33b768606 | 永仁县他的苴(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.3888 | 26.1271 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:06 | 2022-05-31 15:07 | 是 | 2022-07-19 23:51 | 是 | 2022-07-20 00:09 | 已完成 | 2022-08-14 14:10 | 2022-08-17 22:08 | 已完成 | 2022-08-15 17:59 | 2022-08-31 23:08 | 是 | 2022-08-31 23:08 | 已完成 | 2022-10-22 13:51 | 2022-10-22 13:51 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0528 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6380.87 | 6380.87 | 453.99 | 453.99 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
092782300b7e4df1a363a550c55f83e9 | 永仁县么吉利(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6741 | 26.2034 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:06 | 2022-05-31 15:06 | 是 | 2022-07-19 23:54 | 是 | 2022-07-20 00:09 | 已完成 | 2022-08-09 13:17 | 2022-08-10 15:01 | 已完成 | 2022-08-09 17:03 | 2022-08-31 23:23 | 是 | 2022-08-31 23:23 | 已完成 | 2022-10-22 13:48 | 2022-10-22 13:48 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0529 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | 468.39 | 468.39 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b366c48c03e74de18ef9dc0f9d25dfc5 | 永仁县立溪冬(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5733 | 26.2594 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:06 | 2022-05-31 15:06 | 是 | 2022-08-10 15:09 | 是 | 2022-08-10 16:09 | 已完成 | 2022-08-21 14:57 | 2022-08-25 20:57 | 已完成 | 2022-08-31 10:07 | 2022-08-31 23:13 | 是 | 2022-08-31 23:13 | 已完成 | 2022-10-22 13:47 | 2022-10-22 13:47 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0530 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | 464.72 | 464.72 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
09412695e1914bbb9531f5f694e3f22b | 永仁县麻栗树(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7159 | 26.1119 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:06 | 2022-05-31 15:06 | 是 | 2022-06-07 12:07 | 是 | 2022-06-07 12:15 | 已完成 | 2022-06-12 18:27 | 2022-06-14 10:16 | 已完成 | 2022-06-22 11:14 | 2022-06-30 10:36 | 是 | 2022-06-30 10:36 | 已完成 | 2022-10-31 21:35 | 2022-10-31 21:35 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0531 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6321.51 | 6321.51 | 431.15 | 431.15 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ca5b2e1d188b43cca2cc46998fbcdd02 | 永仁县他克(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5199 | 26.0068 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:03 | 2022-05-31 15:04 | 是 | 2022-07-06 16:30 | 是 | 2022-07-06 17:42 | 已完成 | 2022-08-13 12:20 | 2022-08-14 11:53 | 已完成 | 2022-08-12 18:55 | 2022-08-31 23:19 | 是 | 2022-08-31 23:19 | 已完成 | 2022-10-22 13:52 | 2022-10-22 13:52 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0532 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | 344.34 | 344.34 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b0ef2c2ce86e4c3da2913c3329081119 | 永仁县潘古里(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5943 | 25.8769 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:03 | 2022-05-31 15:03 | 是 | 2022-08-05 14:53 | 是 | 2022-08-05 14:53 | 已完成 | 2022-08-05 17:11 | 2022-08-08 18:01 | 已完成 | 2022-08-05 17:35 | 2022-08-31 23:24 | 是 | 2022-08-31 23:24 | 已完成 | 2022-10-22 13:51 | 2022-10-22 13:51 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0533 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4908.06 | 4908.06 | 399.51 | 399.51 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
63f6371e4d694d48aee072177cafb76c | 永仁县直苴(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.3856 | 26.0569 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:02 | 2022-05-31 15:02 | 是 | 2022-08-10 15:44 | 是 | 2022-08-10 16:09 | 已完成 | 2022-08-16 12:12 | 2022-08-17 22:01 | 已完成 | 2022-08-31 10:08 | 2022-08-31 23:13 | 是 | 2022-08-31 23:13 | 已完成 | 2022-10-22 13:56 | 2022-10-22 13:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0534 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4568.96 | 4568.96 | 346.56 | 346.56 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
54e964fc0f9543d9af9b2a1faa223edc | 永仁县枣子乍(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5091 | 26.1513 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:56 | 2022-05-31 14:56 | 是 | 2022-07-20 | 是 | 2022-07-20 00:08 | 已完成 | 2022-08-16 18:22 | 2022-08-17 21:46 | 已完成 | 2022-08-15 11:51 | 2022-08-31 23:09 | 是 | 2022-08-31 23:09 | 已完成 | 2022-10-22 13:55 | 2022-10-22 13:55 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0535 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4366.49 | 4366.49 | 344.34 | 344.34 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a090e1710176459abca224243b224cc1 | 永仁县莲池大猛连(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6406 | 25.9151 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:55 | 2022-05-31 14:55 | 是 | 2022-07-01 14:29 | 是 | 2022-07-01 14:30 | 已完成 | 2022-07-07 20:00 | 2022-08-11 09:09 | 已完成 | 2022-08-31 10:04 | 2022-08-31 23:13 | 是 | 2022-08-31 23:13 | 已完成 | 2022-10-22 13:47 | 2022-10-22 13:47 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0536 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6478.99 | 6478.99 | 432.88 | 432.88 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d91a8babd4d3429282e62c14544dc826 | 永仁县共址电信永兴灰坝(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5259 | 26.4183 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:53 | 2022-05-31 14:54 | 是 | 2022-06-29 23:35 | 是 | 2022-06-29 23:45 | 已完成 | 2022-08-19 14:10 | 2022-08-21 09:43 | 已完成 | 2022-08-19 19:43 | 2022-08-31 23:11 | 是 | 2022-08-31 23:11 | 已完成 | 2022-10-22 13:46 | 2022-10-22 13:46 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0537 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6583.25 | 6583.25 | 468.15 | 468.15 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
07b62198eb424edf81b0aac6958721ee | 永仁县太平地村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7506 | 26.1209 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:54 | 2022-05-31 14:54 | 是 | 2022-08-10 16:00 | 是 | 2022-08-10 16:08 | 已完成 | 2022-08-16 16:26 | 2022-08-17 21:31 | 已完成 | 2022-08-31 10:12 | 2022-08-31 23:14 | 是 | 2022-08-31 23:14 | 已完成 | 2022-10-22 13:52 | 2022-10-22 13:52 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0538 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4674.85 | 4674.85 | 399.23 | 399.23 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0ffb0ff8d2324b65a51c2f4ba7062839 | 永仁县昔丙(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4083 | 26.3195 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:54 | 2022-05-31 14:55 | 是 | 2022-06-22 15:00 | 是 | 2022-06-22 18:11 | 已完成 | 2022-07-15 12:39 | 2022-08-11 09:44 | 已完成 | 2022-07-15 14:51 | 2022-07-25 11:35 | 是 | 2022-07-25 11:35 | 已完成 | 2022-10-22 13:53 | 2022-10-22 13:53 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0539 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | 435.11 | 435.11 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
34a6877d009347e686e54f695ce20a0e | 永仁县那软(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5012 | 26.3747 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:19 | 2022-05-25 15:19 | 是 | 2022-05-27 11:29 | 是 | 2022-05-27 11:40 | 已完成 | 2022-05-27 19:45 | 2022-05-30 15:48 | 已完成 | 2022-05-28 12:50 | 2022-06-01 09:42 | 是 | 2022-06-01 09:42 | 已完成 | 2022-10-31 21:35 | 2022-10-31 21:35 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0540 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | 468.39 | 468.39 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f3d47e607ea0468b9948fbf780706276 | 永仁县格么(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5574 | 26.0756 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:55 | 2022-05-31 14:55 | 是 | 2022-08-10 16:03 | 是 | 2022-08-10 16:08 | 已完成 | 2022-08-16 14:38 | 2022-08-17 10:06 | 已完成 | 2022-08-31 10:17 | 2022-08-31 23:15 | 是 | 2022-08-31 23:15 | 已完成 | 2022-10-22 13:44 | 2022-10-22 13:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0541 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6139.89 | 6139.89 | 379.93 | 379.93 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ebcbe0d67d89437d8ed9625c67ac6170 | 永仁县阿者尼(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5813 | 26.1894 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:55 | 2022-05-31 14:56 | 是 | 2022-08-09 15:34 | 是 | 2022-08-09 15:35 | 已完成 | 2022-08-17 17:18 | 2022-08-19 16:23 | 已完成 | 2022-08-17 16:02 | 2022-08-31 23:21 | 是 | 2022-08-31 23:21 | 已完成 | 2022-10-22 13:40 | 2022-10-22 13:40 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0542 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6321.51 | 6321.51 | 431.15 | 431.15 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7a918cf77dec4bd8936827299e837f26 | 永仁县夜可腊(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6241 | 26.1552 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:56 | 2022-05-31 14:56 | 是 | 2022-07-01 10:24 | 是 | 2022-07-01 13:12 | 已完成 | 2022-07-07 09:50 | 2022-08-11 09:05 | 已完成 | 2022-07-05 13:28 | 2022-07-25 11:38 | 是 | 2022-07-25 11:38 | 已完成 | 2022-10-22 13:54 | 2022-10-22 13:54 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0543 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | 436.56 | 436.56 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
59b0cf9f164f463982c497a8a5fff2a7 | 永仁县方山望江亭(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.8016 | 26.1585 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:56 | 2022-05-31 14:57 | 是 | 2022-06-24 14:41 | 是 | 2022-06-24 17:35 | 已完成 | 2022-07-07 19:15 | 2022-07-15 09:28 | 已完成 | 2022-07-24 22:11 | 2022-07-25 11:34 | 是 | 2022-07-25 11:34 | 已完成 | 2022-10-22 13:44 | 2022-10-22 13:44 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0544 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | 436.56 | 436.56 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
accb70c158b14ab49c123cde073dc0b8 | 永仁县莲池羊旧乍村村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6053 | 26.0229 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:01 | 2022-05-31 15:02 | 是 | 2022-06-13 09:58 | 是 | 2022-06-13 10:18 | 已完成 | 2022-06-17 16:26 | 2022-06-17 20:49 | 已完成 | 2022-06-13 16:06 | 2022-06-30 10:38 | 是 | 2022-06-30 10:38 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0545 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6605.74 | 6605.74 | 436.56 | 436.56 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
62b601768813459da46eb00a3651e067 | 永仁县凹泥奔查利苴(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6826 | 26.0304 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:00 | 2022-05-31 15:01 | 是 | 2022-07-06 16:41 | 是 | 2022-07-06 17:40 | 已完成 | 2022-08-17 10:03 | 2022-08-18 15:01 | 已完成 | 2022-08-31 10:26 | 2022-08-31 23:17 | 是 | 2022-08-31 23:17 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0546 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5034.81 | 5034.81 | 458.77 | 458.77 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dbb1f752284247c7962811635357d098 | 永仁县恩就(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6944 | 26.1344 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:57 | 2022-05-31 14:57 | 是 | 2022-07-01 10:29 | 是 | 2022-07-01 13:11 | 已完成 | 2022-07-06 18:39 | 2022-08-11 09:05 | 已完成 | 2022-07-05 18:45 | 2022-07-25 11:37 | 是 | 2022-07-25 11:37 | 已完成 | 2022-10-22 13:44 | 2022-10-22 13:44 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0547 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6808.22 | 6808.22 | 438.79 | 438.79 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
948eed10542b4ad7811c52b4ad0c47ed | 永仁县柳树塘(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6632 | 26.0791 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:58 | 2022-05-31 14:58 | 是 | 2022-06-15 11:09 | 是 | 2022-06-15 17:45 | 已完成 | 2022-07-08 19:34 | 2022-07-10 12:39 | 已完成 | 2022-07-08 15:52 | 2022-07-25 11:37 | 是 | 2022-07-25 11:37 | 已完成 | 2022-10-22 13:48 | 2022-10-22 13:48 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0548 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4343.99 | 4343.99 | 344.09 | 344.09 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fa012dd498b74545a0f0331292685b48 | 永仁县落水洞(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7396 | 26.2173 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:18 | 2022-05-25 15:19 | 是 | 2022-05-27 11:39 | 是 | 2022-05-27 11:40 | 已完成 | 2022-05-27 13:57 | 2022-06-01 19:17 | 已完成 | 2022-06-22 09:48 | 2022-06-30 10:37 | 是 | 2022-06-30 10:37 | 已完成 | 2022-10-31 21:34 | 2022-10-31 21:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0549 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6681.47 | 6681.47 | 435.11 | 435.11 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
042df05da40445baa7a6ceaf1e1112b4 | 永仁县庙脚(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5198 | 26.3611 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:58 | 2022-05-31 14:58 | 是 | 2022-07-27 16:03 | 是 | 2022-07-27 16:06 | 已完成 | 2022-08-19 14:21 | 2022-08-20 10:27 | 已完成 | 2022-08-19 17:54 | 2022-08-31 23:19 | 是 | 2022-08-31 23:19 | 已完成 | 2022-10-22 13:49 | 2022-10-22 13:49 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0550 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6117.39 | 6117.39 | 379.69 | 379.69 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8bc2139346274e919aeda9d32630c640 | 永仁县宜就龙潭(700)-5HHN |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5352 | 26.002 | 0 | 0 | 李江 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 14:58 | 2022-05-31 14:58 | 是 | 2022-07-06 16:49 | 是 | 2022-07-06 17:40 | 已完成 | 2022-08-11 18:12 | 2022-08-12 23:31 | 已完成 | 2022-08-12 16:29 | 2022-08-31 23:21 | 是 | 2022-08-31 23:21 | 已完成 | 2022-10-22 13:55 | 2022-10-22 13:55 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0551 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6117.39 | 6117.39 | 379.69 | 379.69 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
993e48f8be9a4da98c2a93e7281f3db6 | 牟定县共电信新桥云龙(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6657 | 25.3679 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:32 | 2022-05-31 22:32 | 是 | 2022-07-25 14:43 | 是 | 2022-07-25 15:20 | 已完成 | 2022-09-16 14:16 | 2022-09-19 10:36 | 已完成 | 2022-09-29 10:19 | 2022-09-29 15:35 | 是 | 2022-09-29 15:35 | 已完成 | 2022-11-01 10:33 | 2022-11-01 10:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0390 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 379.79 | 379.79 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3211ca55d3fd477a9ab4d08815bd97a9 | 牟定县毛栗凹(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6688 | 25.3906 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:32 | 2022-05-31 22:32 | 是 | 2022-07-06 11:04 | 是 | 2022-07-06 17:59 | 已完成 | 2022-10-10 14:25 | 2022-10-11 21:06 | 已完成 | 2022-10-25 15:26 | 2022-10-25 16:10 | 是 | 2022-10-25 16:10 | 已完成 | 2022-11-01 10:36 | 2022-11-01 10:36 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0391 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | 400.82 | 400.82 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0c222628841448c1bd173abb43a6e7c9 | 牟定县者普村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6274 | 25.224 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:32 | 2022-05-31 22:32 | 是 | 2022-07-06 11:12 | 是 | 2022-07-06 17:58 | 已完成 | 2022-09-30 13:37 | 2022-09-30 20:40 | 已完成 | 2022-10-09 15:48 | 2022-10-12 14:52 | 是 | 2022-10-12 14:52 | 已完成 | 2022-11-01 10:42 | 2022-11-01 10:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0392 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4567.14 | 4567.14 | 343.95 | 343.95 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f124e288c0cd4db1862e641bf5070dfc | 牟定县西沙郎(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.38 | 25.2751 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:32 | 2022-05-31 22:33 | 是 | 2022-08-30 17:12 | 是 | 2022-08-30 17:13 | 已完成 | 2022-10-11 15:24 | 2022-10-25 08:17 | 已完成 | 2022-10-27 21:31 | 2022-10-27 22:58 | 是 | 2022-10-27 22:58 | 已完成 | 2022-11-01 15:37 | 2022-11-01 15:37 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0393 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 346.42 | 346.42 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b0b510eb5612479a8b06e2f87149493e | 牟定县下龙箐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5213 | 25.3752 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:33 | 2022-05-31 22:33 | 是 | 2022-07-11 10:27 | 是 | 2022-07-11 10:44 | 已完成 | 2022-10-02 14:40 | 2022-10-06 15:39 | 已完成 | 2022-10-09 16:06 | 2022-10-12 14:50 | 是 | 2022-10-12 14:50 | 已完成 | 2022-11-01 15:32 | 2022-11-01 15:32 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0394 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 346.42 | 346.42 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
81e30dfcc45845afa7ca1fbeac38fef8 | 牟定县军屯敬老院(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5051 | 25.3532 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:15 | 2022-05-19 22:16 | 是 | 2022-05-20 17:56 | 是 | 2022-05-20 18:13 | 已完成 | 2022-05-22 13:32 | 2022-05-23 10:58 | 已完成 | 2022-05-31 22:24 | 2022-09-05 22:24 | 是 | 2022-09-05 22:24 | 已完成 | 2022-11-01 15:19 | 2022-11-01 15:19 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0395 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 382.02 | 382.02 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
95e824eda3bd44a6b6061440264ebb9c | 牟定县干海资(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6356 | 25.574 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:33 | 2022-05-31 22:33 | 是 | 2022-07-17 13:11 | 是 | 2022-07-17 13:16 | 已完成 | 2022-08-14 11:33 | 2022-08-31 21:48 | 已完成 | 2022-09-01 14:57 | 2022-09-01 15:23 | 是 | 2022-09-01 15:23 | 已完成 | 2022-11-01 10:33 | 2022-11-01 10:33 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0396 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 438.65 | 438.65 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
df3905671e8e425c8da3773b489ba9d2 | 牟定县凤屯松厂(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4258 | 25.231 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:34 | 2022-05-31 22:34 | 是 | 2022-06-22 17:36 | 是 | 2022-06-22 17:55 | 已完成 | 2022-07-05 11:30 | 2022-07-07 15:26 | 已完成 | 2022-07-24 17:18 | 2022-07-24 17:27 | 是 | 2022-07-24 17:27 | 已完成 | 2022-11-01 10:32 | 2022-11-01 10:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0397 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 436.42 | 436.42 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bb506663dc9144d7910d78fab09e19fa | 牟定县朵基(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5504 | 25.4705 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:15 | 2022-05-19 22:15 | 是 | 2022-05-20 17:51 | 是 | 2022-05-20 18:13 | 已完成 | 2022-05-21 14:35 | 2022-05-23 15:50 | 已完成 | 2022-05-31 22:15 | 2022-09-05 22:19 | 是 | 2022-09-05 22:19 | 已完成 | 2022-11-01 10:32 | 2022-11-01 10:32 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0398 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6786.26 | 6786.26 | 464.33 | 464.33 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
68751f885def4025829bb84182eb3e49 | 牟定县建新(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.3746 | 25.3466 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:34 | 2022-05-31 22:34 | 是 | 2022-06-27 09:24 | 是 | 2022-06-27 19:09 | 已完成 | 2022-09-25 10:03 | 2022-09-29 08:29 | 已完成 | 2022-10-25 15:07 | 2022-10-25 16:13 | 是 | 2022-10-25 16:13 | 已完成 | 2022-11-01 15:32 | 2022-11-01 15:32 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0399 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 438.65 | 438.65 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3858360fb937436884404ec9775acabd | 元谋县田房(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8815 | 25.624 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:49 | 2022-05-31 11:50 | 是 | 2022-08-17 14:53 | 是 | 2022-08-17 15:08 | 已完成 | 2022-08-31 18:37 | 2022-09-07 09:07 | 已完成 | 2022-09-28 20:34 | 2022-09-29 23:36 | 是 | 2022-09-29 23:36 | 已完成 | 2022-11-07 11:44 | 2022-11-07 11:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0400 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 379.76 | 379.76 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
36494140700d4c3b8eb775a1ffb3f937 | 元谋县大金河水(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8414 | 25.838 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:47 | 2022-05-31 11:47 | 是 | 2022-07-19 22:49 | 是 | 2022-07-19 23:32 | 已完成 | 2022-07-27 10:05 | 2022-07-28 12:54 | 已完成 | 2022-08-17 11:30 | 2022-08-17 14:20 | 是 | 2022-08-17 14:20 | 已完成 | 2022-11-07 11:39 | 2022-11-07 11:39 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0401 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.98 | 381.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5aefa132372f4ae6b35866a64cf435d4 | 元谋县大雷宰(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7795 | 25.9225 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:46 | 2022-05-31 11:47 | 是 | 2022-08-14 10:52 | 是 | 2022-08-14 11:05 | 已完成 | 2022-09-30 10:36 | 2022-10-02 12:34 | 已完成 | 2022-10-08 09:32 | 2022-10-27 23:40 | 是 | 2022-10-27 23:40 | 已完成 | 2022-11-07 11:39 | 2022-11-07 11:39 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0402 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 434.93 | 434.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
331e17e2d06c4074ac317cf4190956a8 | 元谋县大空村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8714 | 25.641 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:46 | 2022-05-31 11:46 | 是 | 2022-08-17 14:55 | 是 | 2022-08-17 15:08 | 已完成 | 2022-08-31 12:51 | 2022-08-31 20:40 | 已完成 | 2022-09-20 01:10 | 2022-09-20 02:44 | 是 | 2022-09-20 02:44 | 已完成 | 2022-11-07 11:39 | 2022-11-07 11:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0403 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 464.54 | 464.54 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
75d354b9a007494abf958c5f3bd0d98a | 元谋县河西(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8314 | 25.7762 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:46 | 2022-05-31 11:46 | 是 | 2022-06-14 14:50 | 是 | 2022-06-14 17:52 | 已完成 | 2022-09-25 13:33 | 2022-09-26 12:17 | 已完成 | 2022-09-28 20:40 | 2022-09-30 01:10 | 是 | 2022-09-30 01:10 | 已完成 | 2022-11-07 11:41 | 2022-11-07 11:41 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0404 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7306.19 | 7306.19 | 437.9 | 437.9 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ffb17cbc31a048bca3d34372a99bc747 | 元谋县平田培英(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7525 | 25.766 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:46 | 2022-05-31 11:46 | 是 | 2022-07-17 14:11 | 是 | 2022-07-17 14:22 | 已完成 | 2022-08-29 16:04 | 2022-08-31 17:01 | 已完成 | 2022-09-20 00:50 | 2022-09-20 03:00 | 是 | 2022-09-20 03:00 | 已完成 | 2022-11-07 11:42 | 2022-11-07 11:42 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0405 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7196.13 | 7196.13 | 566.02 | 566.02 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e665d2d2e9ae4f5c952ed4b19a1b6f14 | 元谋县得大(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7843 | 25.7191 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:45 | 2022-05-31 11:46 | 是 | 2022-06-14 15:13 | 是 | 2022-06-14 17:49 | 已完成 | 2022-10-13 09:36 | 2022-10-23 08:48 | 已完成 | 2022-10-27 00:36 | 2022-10-27 22:10 | 是 | 2022-10-27 22:10 | 已完成 | 2022-11-07 11:40 | 2022-11-07 11:40 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0406 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | 399.34 | 399.34 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d4a14a8e28594506aa3156795f71eea9 | 元谋县海螺(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8784 | 25.864 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:43 | 2022-05-31 11:43 | 是 | 2022-06-14 09:47 | 是 | 2022-06-14 09:48 | 已完成 | 2022-06-16 16:21 | 2022-06-16 20:36 | 已完成 | 2022-06-28 15:39 | 2022-06-30 09:30 | 是 | 2022-06-30 09:30 | 已完成 | 2023-03-14 16:08 | 2023-03-14 16:08 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0407 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 432.71 | 432.71 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e7c55c96598042f497d40fd454d1133b | 元谋县己波龙(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8721 | 25.4479 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:43 | 2022-05-31 11:43 | 是 | 2022-06-14 15:26 | 是 | 2022-06-14 17:49 | 已完成 | 2022-07-18 12:09 | 2022-07-21 20:47 | 已完成 | 2022-07-24 23:46 | 2022-07-25 15:35 | 是 | 2022-07-25 15:35 | 已完成 | 2022-11-07 11:41 | 2022-11-07 11:41 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0408 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 434.93 | 434.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6297ecffd74248898f253d151e9d5953 | 元谋县上广(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9071 | 25.669 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:44 | 2022-05-31 11:44 | 是 | 2022-06-14 15:40 | 是 | 2022-06-14 17:46 | 已完成 | 2022-07-09 18:26 | 2022-07-13 21:46 | 已完成 | 2022-07-24 22:41 | 2022-07-25 15:13 | 是 | 2022-07-25 15:13 | 已完成 | 2022-11-07 11:43 | 2022-11-07 11:43 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0409 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 428.94 | 428.94 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
edfe00763fff466d82a6f9a3c5b1e089 | 元谋县半箐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9423 | 26.0716 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:43 | 2022-05-31 11:44 | 是 | 2022-06-24 18:04 | 是 | 2022-06-24 19:07 | 已完成 | 2022-10-03 14:06 | 2022-10-04 09:08 | 已完成 | 2022-10-08 09:32 | 2022-10-27 22:08 | 是 | 2022-10-27 22:08 | 已完成 | 2022-11-07 11:38 | 2022-11-07 11:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0410 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 436.38 | 436.38 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6a781f79b85849489b9af6bbc615c55b | 元谋县库南(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9102 | 25.5564 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:44 | 2022-05-31 11:45 | 是 | 2022-06-27 11:52 | 是 | 2022-06-27 18:42 | 已完成 | 2022-07-15 17:59 | 2022-07-16 15:18 | 已完成 | 2022-07-24 22:51 | 2022-07-25 15:15 | 是 | 2022-07-25 15:15 | 已完成 | 2022-11-07 11:41 | 2022-11-07 11:41 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0411 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 436.38 | 436.38 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
86ccfa46dcf94729bc0358fa5df137d5 | 元谋县马头山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9321 | 25.6339 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:45 | 2022-05-31 11:45 | 是 | 2022-07-19 16:17 | 是 | 2022-07-19 16:19 | 已完成 | 2022-10-01 11:34 | 2022-10-02 12:50 | 已完成 | 2022-10-08 09:32 | 2022-10-27 23:57 | 是 | 2022-10-27 23:57 | 已完成 | 2022-11-07 11:42 | 2022-11-07 11:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0412 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6983.43 | 6983.43 | 540.05 | 540.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2ae30ff2f26145c69ba545ecdd2495f6 | 元谋县海子边(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9482 | 26.0482 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:47 | 2022-05-31 11:47 | 是 | 2022-06-22 14:36 | 是 | 2022-06-22 18:08 | 已完成 | 2022-10-03 09:39 | 2022-10-04 09:08 | 已完成 | 2022-10-08 09:32 | 2022-10-28 00:06 | 是 | 2022-10-28 00:06 | 已完成 | 2022-11-07 11:40 | 2022-11-07 11:40 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0413 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 434.93 | 434.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
154d899cfe1045b2abed2d3caab0fb4c | 元谋县莲花村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9064 | 25.7152 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:47 | 2022-05-31 11:48 | 是 | 2022-07-19 22:55 | 是 | 2022-07-19 23:32 | 已完成 | 2022-10-13 09:09 | 2022-10-16 19:34 | 已完成 | 2022-10-26 22:54 | 2022-10-27 23:02 | 是 | 2022-10-27 23:02 | 已完成 | 2022-11-07 11:41 | 2022-11-07 11:41 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0414 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7196.13 | 7196.13 | 542.27 | 542.27 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7b1ce18e70a34e6c8e8fc3b8106fdb8b | 元谋县上雷窝(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8707 | 25.7376 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:48 | 2022-05-31 11:48 | 是 | 2022-07-19 22:57 | 是 | 2022-07-19 23:31 | 已完成 | 2022-10-03 14:44 | 2022-10-04 13:33 | 已完成 | 2022-10-08 09:33 | 2022-10-28 00:04 | 是 | 2022-10-28 00:04 | 已完成 | 2022-11-07 11:43 | 2022-11-07 11:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0415 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 403.01 | 403.01 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
14065e5942044d659f7b3daf299f7754 | 元谋县班枝罕(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9111 | 25.6273 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:48 | 2022-05-31 11:48 | 是 | 2022-07-07 20:50 | 是 | 2022-07-07 20:58 | 已完成 | 2022-07-08 16:40 | 2022-07-14 21:31 | 已完成 | 2022-07-24 21:38 | 2022-07-25 15:04 | 是 | 2022-07-25 15:04 | 已完成 | 2022-11-07 11:38 | 2022-11-07 11:38 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0416 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.98 | 381.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b71c1b86781d427aaa3600fab7f3015c | 元谋县三道箐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9083 | 25.6037 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:49 | 2022-05-31 11:49 | 是 | 2022-07-06 11:21 | 是 | 2022-07-06 17:35 | 已完成 | 2022-07-14 12:21 | 2022-07-18 12:08 | 已完成 | 2022-07-24 23:40 | 2022-07-25 15:30 | 是 | 2022-07-25 15:30 | 已完成 | 2022-11-07 11:43 | 2022-11-07 11:43 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0417 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 466.77 | 466.77 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
257fbd63b08e47faa42790c80766c848 | 元谋县尹地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8277 | 25.6473 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:49 | 2022-05-31 11:49 | 是 | 2022-06-14 15:50 | 是 | 2022-06-14 17:44 | 已完成 | 2022-10-23 17:03 | 2022-10-25 11:05 | 已完成 | 2022-10-27 00:40 | 2022-10-27 23:39 | 是 | 2022-10-27 23:39 | 已完成 | 2022-11-07 11:44 | 2022-11-07 11:44 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0418 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 466.77 | 466.77 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
971460fe2fff40fe9cf81d69208c195c | 元谋县湾子(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.6666 | 25.7 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:49 | 2022-05-31 11:49 | 是 | 2022-06-14 16:00 | 是 | 2022-06-14 17:44 | 已完成 | 2022-08-30 17:09 | 2022-08-31 19:43 | 已完成 | 2022-09-20 01:21 | 2022-09-20 02:48 | 是 | 2022-09-20 02:48 | 已完成 | 2022-11-07 11:44 | 2022-11-07 11:44 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0419 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 346.39 | 346.39 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ce0d0e1c2a0348468e751895e2cd08b5 | 元谋县华丰(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.6797 | 25.6782 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:50 | 2022-05-31 11:50 | 是 | 2022-06-14 16:10 | 是 | 2022-06-14 17:43 | 已完成 | 2022-08-30 13:21 | 2022-08-31 20:40 | 已完成 | 2022-09-20 01:29 | 2022-09-20 02:52 | 是 | 2022-09-20 02:52 | 已完成 | 2023-03-14 16:12 | 2023-03-14 16:12 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0420 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 466.77 | 466.77 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
01f9e43fbf3b4cc69b3268727a1ce3c6 | 元谋县凹砟(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7566 | 25.9189 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:50 | 2022-05-31 11:50 | 是 | 2022-07-06 11:33 | 是 | 2022-07-06 17:34 | 已完成 | 2022-07-16 11:21 | 2022-07-18 12:05 | 已完成 | 2022-07-24 21:20 | 2022-07-25 15:02 | 是 | 2022-07-25 15:02 | 已完成 | 2022-11-07 11:38 | 2022-11-07 11:38 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0421 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 434.93 | 434.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5786a2f35d0448f09d1125af5be77df7 | 元谋县班庄(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8869 | 25.7713 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:50 | 2022-05-31 11:51 | 是 | 2022-06-14 16:22 | 是 | 2022-06-14 17:42 | 已完成 | 2022-09-23 16:47 | 2022-09-26 14:54 | 已完成 | 2022-09-28 20:38 | 2022-09-29 23:50 | 是 | 2022-09-29 23:50 | 已完成 | 2022-11-07 11:38 | 2022-11-07 11:38 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0422 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4914.61 | 4914.61 | 454.64 | 454.64 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5256369c5ae44098849efffd22d39bab | 元谋县龙山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8239 | 25.7992 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:51 | 2022-05-31 11:51 | 是 | 2022-06-22 14:42 | 是 | 2022-06-22 18:07 | 已完成 | 2022-09-03 09:31 | 2022-09-03 20:03 | 已完成 | 2022-09-28 20:37 | 2022-09-30 01:07 | 是 | 2022-09-30 01:07 | 已完成 | 2023-03-14 16:19 | 2023-03-14 16:19 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0423 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 434.93 | 434.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5eefd655343844cf8ec9dd549c54f173 | 元谋县大己保(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8015 | 25.6846 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:51 | 2022-05-31 11:51 | 是 | 2022-08-10 16:12 | 是 | 2022-08-10 16:13 | 已完成 | 2022-10-09 09:34 | 2022-10-10 15:20 | 已完成 | 2022-10-26 22:25 | 2022-10-27 22:54 | 是 | 2022-10-27 22:54 | 已完成 | 2022-11-07 11:39 | 2022-11-07 11:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0424 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 346.39 | 346.39 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
22187915aa5a46d3ba687db1da971337 | 元谋县水平石(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.918 | 26.0953 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:51 | 2022-05-31 11:52 | 是 | 2022-06-22 14:54 | 是 | 2022-06-22 18:06 | 已完成 | 2022-10-24 14:07 | 2022-10-26 10:00 | 已完成 | 2022-10-27 00:31 | 2022-10-27 23:37 | 是 | 2022-10-27 23:37 | 已完成 | 2022-11-07 11:43 | 2022-11-07 11:43 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0425 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 434.93 | 434.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
750868a1b709414a9785689664a35e44 | 元谋县那能村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.92 | 25.6298 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:52 | 2022-05-31 11:52 | 是 | 2022-08-04 17:04 | 是 | 2022-08-04 17:33 | 已完成 | 2022-10-04 09:17 | 2022-10-07 09:28 | 已完成 | 2022-10-26 22:49 | 2022-10-27 22:13 | 是 | 2022-10-27 22:13 | 已完成 | 2023-03-14 16:21 | 2023-03-14 16:21 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0426 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.98 | 381.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5d04e009f55d400da8a9b5e183a2857a | 元谋县挨小村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9146 | 25.6517 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:52 | 2022-05-31 11:52 | 是 | 2022-07-07 20:55 | 是 | 2022-07-07 20:58 | 已完成 | 2022-07-08 12:04 | 2022-07-13 22:02 | 已完成 | 2022-07-24 22:31 | 2022-07-25 15:11 | 是 | 2022-07-25 15:11 | 已完成 | 2022-11-07 11:37 | 2022-11-07 11:37 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0427 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.98 | 381.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a83e7c99e3654fda81c5d6320aa798e4 | 元谋县清和(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8872 | 25.6724 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:53 | 2022-05-31 11:53 | 是 | 2022-07-19 23:10 | 是 | 2022-07-19 23:30 | 已完成 | 2022-09-17 10:17 | 2022-09-18 09:49 | 已完成 | 2022-09-28 20:45 | 2022-09-30 00:06 | 是 | 2022-09-30 00:06 | 已完成 | 2023-03-14 16:25 | 2023-03-14 16:25 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0428 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 490.51 | 490.51 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a049516faecf4b4b9b64e24199ef01a2 | 元谋县乐甫(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8827 | 25.7498 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:53 | 2022-05-31 11:53 | 是 | 2022-07-11 14:49 | 是 | 2022-07-11 15:07 | 已完成 | 2022-10-01 09:59 | 2022-10-02 18:58 | 已完成 | 2022-10-26 23:09 | 2022-10-27 22:03 | 是 | 2022-10-27 22:03 | 已完成 | 2023-03-14 16:17 | 2023-03-14 16:17 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0429 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 346.39 | 346.39 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
833e82915bd942febc2aed9f52b1da76 | 元谋县塘角(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7348 | 25.8407 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:53 | 2022-05-31 11:53 | 是 | 2022-06-24 18:10 | 是 | 2022-06-24 19:06 | 已完成 | 2022-10-23 09:18 | 2022-10-25 11:05 | 已完成 | 2022-10-27 00:27 | 2022-10-27 23:36 | 是 | 2022-10-27 23:36 | 已完成 | 2023-03-14 16:28 | 2023-03-14 16:28 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0430 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 438.61 | 438.61 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2d14d5737cf045c4a3ce873ffbea8c9f | 元谋县花竹(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.798 | 25.6994 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:54 | 2022-05-31 11:54 | 是 | 2022-07-06 14:29 | 是 | 2022-07-06 17:34 | 已完成 | 2022-10-09 09:39 | 2022-10-10 15:20 | 已完成 | 2022-10-26 23:14 | 2022-10-27 23:05 | 是 | 2022-10-27 23:05 | 已完成 | 2023-03-14 16:11 | 2023-03-14 16:11 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0431 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 452.69 | 452.69 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cad221710d4a46ad9af80fc2704e6c5e | 元谋县苴那(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9231 | 25.5802 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:54 | 2022-05-31 11:54 | 是 | 2022-08-05 11:22 | 是 | 2022-08-05 12:00 | 已完成 | 2022-09-16 14:16 | 2022-09-18 09:49 | 已完成 | 2022-09-29 15:15 | 2022-09-29 23:18 | 是 | 2022-09-29 23:18 | 已完成 | 2023-03-14 16:13 | 2023-03-14 16:13 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0432 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.98 | 381.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
399bdb021af643aab6082924a537b3c5 | 元谋县丙月(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8272 | 25.614 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:54 | 2022-05-31 11:54 | 是 | 2022-07-06 14:36 | 是 | 2022-07-06 17:33 | 已完成 | 2022-10-08 14:22 | 2022-10-09 15:01 | 已完成 | 2022-10-26 23:19 | 2022-10-27 23:06 | 是 | 2022-10-27 23:06 | 已完成 | 2023-03-14 16:05 | 2023-03-14 16:05 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0433 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 428.94 | 428.94 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1a0f282eb5b74a17ab05838395b53280 | 元谋县月龙(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8728 | 25.675 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:54 | 2022-05-31 11:55 | 是 | 2022-07-19 23:13 | 是 | 2022-07-19 23:30 | 已完成 | 2022-09-16 19:13 | 2022-09-18 09:48 | 已完成 | 2022-09-28 20:25 | 2022-09-29 23:31 | 是 | 2022-09-29 23:31 | 已完成 | 2023-03-14 16:35 | 2023-03-14 16:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0434 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.98 | 381.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
873bb94d832f4f018f883cb7f17f6678 | 元谋县中山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8592 | 25.7906 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:55 | 2022-05-31 11:55 | 是 | 2022-07-19 23:17 | 是 | 2022-07-19 23:30 | 已完成 | 2022-07-27 16:55 | 2022-07-29 18:46 | 已完成 | 2022-08-17 11:59 | 2022-08-17 14:20 | 是 | 2022-08-17 14:20 | 已完成 | 2023-03-14 16:36 | 2023-03-14 16:36 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0435 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 470.44 | 470.44 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
88164ca9f4ea41248df189435125bf76 | 元谋县那控(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9137 | 25.7558 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:55 | 2022-05-31 11:56 | 是 | 2022-07-11 14:57 | 是 | 2022-07-11 15:06 | 已完成 | 2022-07-12 17:41 | 2022-07-13 09:21 | 已完成 | 2022-07-24 23:13 | 2022-07-25 15:26 | 是 | 2022-07-25 15:26 | 已完成 | 2023-03-14 16:21 | 2023-03-14 16:21 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0436 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 434.85 | 434.85 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
194c4a5cd1dc4c0f8b3c6cea1497164c | 元谋县龙泉(700)-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8401 | 25.7154 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:12 | 2022-05-26 22:12 | 是 | 2022-05-27 21:54 | 是 | 2022-05-27 22:14 | 已完成 | 2022-05-29 14:45 | 2022-05-29 16:23 | 已完成 | 2022-06-22 17:04 | 2022-06-30 09:31 | 是 | 2022-06-30 09:31 | 已完成 | 2023-03-14 16:19 | 2023-03-14 16:19 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0437 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7726.7 | 7726.7 | 442.31 | 442.31 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cfc17a6c1f5648569e38c83ee03f203c | 元谋县老城乡(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8963 | 25.6208 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:56 | 2022-05-31 11:56 | 是 | 2022-07-01 10:11 | 是 | 2022-07-01 13:10 | 已完成 | 2022-07-03 18:14 | 2022-07-06 20:50 | 已完成 | 2022-07-15 10:09 | 2022-07-25 15:32 | 是 | 2022-07-25 15:32 | 已完成 | 2023-03-14 16:16 | 2023-03-14 16:16 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0438 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6238.58 | 6238.58 | 377.5 | 377.5 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
35fbfa3441794160a7698f427b452193 | 元谋县杨柳村(700)-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.866 | 25.6881 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:02 | 2022-05-26 22:03 | 是 | 2022-05-27 21:59 | 是 | 2022-05-27 22:14 | 已完成 | 2022-05-29 10:03 | 2022-05-29 16:23 | 已完成 | 2022-06-23 10:32 | 2022-06-30 09:30 | 是 | 2022-06-30 09:30 | 已完成 | 2023-03-14 16:34 | 2023-03-14 16:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0439 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7514 | 7514 | 440.08 | 440.08 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
32e0f79bf4f74236ae46e7a914695d69 | 元谋县甘塘移民新村(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8572 | 25.6573 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 21:49 | 2022-05-19 22:07 | 是 | 2022-05-20 16:06 | 是 | 2022-05-20 17:49 | 已完成 | 2022-05-22 17:48 | 2022-05-24 11:44 | 已完成 | 2022-05-31 22:05 | 2022-06-01 16:23 | 是 | 2022-06-01 16:23 | 已完成 | 2022-11-07 11:40 | 2022-11-07 11:40 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0440 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.98 | 381.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
39fc99d8fad44f34a87a7e3ba3d85910 | 元谋县下班发(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8962 | 25.6481 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:56 | 2022-05-31 11:56 | 是 | 2022-08-05 11:24 | 是 | 2022-08-05 12:00 | 已完成 | 2022-10-22 11:34 | 2022-10-25 11:05 | 已完成 | 2022-10-26 22:35 | 2022-10-27 22:58 | 是 | 2022-10-27 22:58 | 已完成 | 2023-03-14 16:31 | 2023-03-14 16:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0441 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5333.17 | 5333.17 | 506.67 | 506.67 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
19596029c941420d94795a442ab6d1a4 | 元谋县矣那望(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8966 | 25.6611 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:57 | 2022-05-31 11:57 | 是 | 2022-07-11 15:01 | 是 | 2022-07-11 15:06 | 已完成 | 2022-07-13 09:23 | 2022-07-13 22:22 | 已完成 | 2022-07-24 21:58 | 2022-07-25 15:07 | 是 | 2022-07-25 15:07 | 已完成 | 2023-03-14 16:34 | 2023-03-14 16:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0442 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6950.02 | 6950.02 | 384.95 | 384.95 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
80fb31b4c4c546d3a97e5105dd22c9c8 | 元谋县瓦渣箐F组团(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8984 | 25.6847 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 21:48 | 2022-05-19 21:48 | 是 | 2022-05-20 16:33 | 是 | 2022-05-20 17:49 | 已完成 | 2022-05-22 09:37 | 2022-05-23 10:42 | 已完成 | 2022-06-01 00:13 | 2022-06-01 09:16 | 是 | 2022-06-01 09:16 | 已完成 | 2023-03-14 16:29 | 2023-03-14 16:29 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0443 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 379.76 | 379.76 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f2e5e4ccb90742e6ac4f09f349abb2f8 | 元谋县禾阳村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8931 | 25.7168 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:57 | 2022-05-31 11:57 | 是 | 2022-08-08 11:10 | 是 | 2022-08-08 11:24 | 已完成 | 2022-09-08 10:16 | 2022-09-19 16:13 | 已完成 | 2022-09-29 15:00 | 2022-09-30 00:59 | 是 | 2022-09-30 00:59 | 已完成 | 2023-03-14 16:48 | 2023-03-14 16:48 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0444 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 403.01 | 403.01 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9c9f6102c3ad49f7bda3efe669539308 | 元谋县冈丙村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8463 | 25.7593 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:58 | 2022-05-31 11:58 | 是 | 2022-08-17 14:57 | 是 | 2022-08-17 15:08 | 已完成 | 2022-09-05 17:06 | 2022-09-07 09:07 | 已完成 | 2022-09-28 20:44 | 2022-09-30 01:22 | 是 | 2022-09-30 01:22 | 已完成 | 2023-03-14 16:06 | 2023-03-14 16:06 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0445 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 434.85 | 434.85 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6972ad68dc37403e9ae79a470144a058 | 元谋县小丙令(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8677 | 25.804 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:58 | 2022-05-31 11:58 | 是 | 2022-06-14 16:33 | 是 | 2022-06-14 17:42 | 已完成 | 2022-09-24 18:11 | 2022-09-25 12:18 | 已完成 | 2022-09-28 20:39 | 2022-09-29 23:40 | 是 | 2022-09-29 23:40 | 已完成 | 2023-03-14 16:31 | 2023-03-14 16:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0446 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.98 | 381.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
770d215f41694635a37ffa6bc6382759 | 元谋县猴街(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8295 | 25.8178 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:58 | 2022-05-31 11:58 | 是 | 2022-07-06 14:41 | 是 | 2022-07-06 17:32 | 已完成 | 2022-09-03 12:25 | 2022-09-03 20:31 | 已完成 | 2022-09-28 20:41 | 2022-09-30 01:18 | 是 | 2022-09-30 01:18 | 已完成 | 2023-03-14 16:10 | 2023-03-14 16:10 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0447 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6025.88 | 6025.88 | 375.28 | 375.28 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ac4019b200c848a3a409eef64a2ae656 | 元谋县共享联通永康村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9102 | 25.6176 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:59 | 2022-05-31 11:59 | 是 | 2022-07-01 10:18 | 是 | 2022-07-01 13:10 | 已完成 | 2022-07-04 17:44 | 2022-07-06 20:49 | 已完成 | 2022-07-24 23:23 | 2022-07-25 15:28 | 是 | 2022-07-25 15:28 | 已完成 | 2023-03-14 16:07 | 2023-03-14 16:07 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0448 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 379.76 | 379.76 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cc0283d90cf947ef92da9562ae778a77 | 元谋县普登(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8139 | 25.7211 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:59 | 2022-05-31 11:59 | 是 | 2022-08-29 17:03 | 是 | 2022-08-29 17:19 | 已完成 | 2022-10-09 17:04 | 2022-10-12 22:01 | 已完成 | 2022-10-25 20:12 | 2022-10-27 23:44 | 是 | 2022-10-27 23:44 | 已完成 | 2023-03-14 16:25 | 2023-03-14 16:25 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0449 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 379.76 | 379.76 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4b79bd5e771a433ba80d0e6346e6b8f4 | 元谋县小乐多(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7769 | 25.888 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 11:59 | 2022-05-31 11:59 | 是 | 2022-08-05 11:30 | 是 | 2022-08-05 12:00 | 已完成 | 2022-10-07 09:18 | 2022-10-09 09:32 | 已完成 | 2022-10-26 22:39 | 2022-10-27 22:59 | 是 | 2022-10-27 22:59 | 已完成 | 2023-03-14 16:32 | 2023-03-14 16:32 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0450 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 403.01 | 403.01 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
844391b409674578b50b57fb12ffb697 | 元谋县骂龙(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8994 | 25.6311 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:00 | 2022-05-31 12:00 | 是 | 2022-07-10 14:51 | 是 | 2022-07-10 14:52 | 已完成 | 2022-07-11 18:25 | 2022-07-13 21:44 | 已完成 | 2022-07-24 23:04 | 2022-07-25 15:22 | 是 | 2022-07-25 15:22 | 已完成 | 2023-03-14 16:19 | 2023-03-14 16:19 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0451 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4425.34 | 4425.34 | 342.43 | 342.43 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3966c2e4842c46268c7eb28594477a5c | 元谋县共享联通波亨(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9271 | 25.5384 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:00 | 2022-05-31 12:00 | 是 | 2022-10-10 17:43 | 是 | 2022-10-10 17:49 | 已完成 | 2022-10-11 17:24 | 2022-10-16 19:35 | 已完成 | 2022-10-25 19:42 | 2022-10-27 23:41 | 是 | 2022-10-27 23:41 | 已完成 | 2023-03-14 16:07 | 2023-03-14 16:07 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0452 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 438.61 | 438.61 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a78dc441f1cb4c6e8b2581101618aa43 | 元谋县点连(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8753 | 25.8234 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:00 | 2022-05-31 12:01 | 是 | 2022-07-19 23:20 | 是 | 2022-07-19 23:30 | 已完成 | 2022-10-02 18:22 | 2022-10-03 14:38 | 已完成 | 2022-10-26 22:58 | 2022-10-27 22:02 | 是 | 2022-10-27 22:02 | 已完成 | 2023-03-14 16:05 | 2023-03-14 16:05 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0453 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 346.39 | 346.39 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
13a6c4fca91d476da5a3d5f3b81cd7ed | 元谋县小户岭(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7663 | 25.7578 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:01 | 2022-05-31 12:01 | 是 | 2022-08-04 17:12 | 是 | 2022-08-04 17:33 | 已完成 | 2022-08-29 12:03 | 2022-08-31 20:40 | 已完成 | 2022-09-20 00:58 | 2022-09-20 03:06 | 是 | 2022-09-20 03:06 | 已完成 | 2023-03-14 16:32 | 2023-03-14 16:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0454 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4590.77 | 4590.77 | 344.16 | 344.16 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e4b2afa6f5004b80b54716297e718d90 | 元谋县红坡(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8838 | 25.7198 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:01 | 2022-05-31 12:02 | 是 | 2022-09-01 17:53 | 是 | 2022-09-01 17:55 | 已完成 | 2022-09-15 18:30 | 2022-09-15 22:32 | 已完成 | 2022-09-29 15:18 | 2022-09-29 23:24 | 是 | 2022-09-29 23:24 | 已完成 | 2023-03-14 16:10 | 2023-03-14 16:10 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0455 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 403.01 | 403.01 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
14a10cc1060a455cbe08c53ce245e19e | 元谋县湾保村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.799 | 25.8556 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:02 | 2022-05-31 12:03 | 是 | 2022-08-05 11:33 | 是 | 2022-08-05 11:59 | 已完成 | 2022-10-07 09:18 | 2022-10-09 09:33 | 已完成 | 2022-10-25 20:02 | 2022-10-27 23:43 | 是 | 2022-10-27 23:43 | 已完成 | 2023-03-14 16:30 | 2023-03-14 16:30 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0456 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 403.01 | 403.01 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c93a168089924735b6c9d4c9074fcd78 | 元谋县茂别(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8861 | 25.8186 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:05 | 2022-05-31 12:05 | 是 | 2022-07-06 14:50 | 是 | 2022-07-06 17:31 | 已完成 | 2022-09-22 19:01 | 2022-09-23 17:02 | 已完成 | 2022-09-29 15:12 | 2022-09-29 23:04 | 是 | 2022-09-29 23:04 | 已完成 | 2023-03-14 16:20 | 2023-03-14 16:20 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0457 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | 454.92 | 454.92 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d35df588fa334cbea8c16c4f32c20ff7 | 元谋县那能(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9271 | 25.6236 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:05 | 2022-05-31 12:05 | 是 | 2022-07-19 23:26 | 是 | 2022-07-19 23:29 | 已完成 | 2022-10-04 09:23 | 2022-10-07 09:13 | 已完成 | 2022-10-26 23:03 | 2022-10-27 23:04 | 是 | 2022-10-27 23:04 | 已完成 | 2022-11-07 11:42 | 2022-11-07 11:42 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0458 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6786.26 | 6786.26 | 488.04 | 488.04 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b5f34818e5064e99bc1fe07fc3cddc2c | 元谋县南溪村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8989 | 25.7636 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:03 | 2022-05-31 12:03 | 是 | 2022-07-12 11:32 | 是 | 2022-07-12 11:40 | 已完成 | 2022-07-12 12:48 | 2022-07-13 09:22 | 已完成 | 2022-07-24 23:33 | 2022-07-25 15:29 | 是 | 2022-07-25 15:29 | 已完成 | 2023-03-14 16:22 | 2023-03-14 16:22 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0459 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5087.06 | 5087.06 | 349.35 | 349.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1591aa842a1647d6af5bd5838cd44bca | 元谋县丙令水库(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7863 | 25.7909 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:04 | 2022-05-31 12:04 | 是 | 2022-08-04 17:20 | 是 | 2022-08-04 17:32 | 已完成 | 2022-08-28 10:15 | 2022-08-31 19:52 | 已完成 | 2022-09-20 01:03 | 2022-09-20 02:56 | 是 | 2022-09-20 02:56 | 已完成 | 2023-03-14 16:04 | 2023-03-14 16:04 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0460 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 346.39 | 346.39 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e3d0859797b84b8a9cd28aa838eab156 | 元谋县新康(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7639 | 25.7843 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:03 | 2022-05-31 12:04 | 是 | 2022-07-17 14:19 | 是 | 2022-07-17 14:22 | 已完成 | 2022-09-01 11:13 | 2022-09-02 20:40 | 已完成 | 2022-09-29 15:16 | 2022-09-30 00:35 | 是 | 2022-09-30 00:35 | 已完成 | 2023-03-14 16:33 | 2023-03-14 16:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0461 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.98 | 381.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6d3948618376423081db636605b74eb8 | 元谋县康家村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8798 | 25.6672 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 21:45 | 2022-05-19 21:47 | 是 | 2022-05-20 16:11 | 是 | 2022-05-20 17:49 | 已完成 | 2022-05-21 14:59 | 2022-05-23 10:42 | 已完成 | 2022-05-31 22:47 | 2022-06-01 09:16 | 是 | 2022-06-01 09:16 | 已完成 | 2023-03-14 16:15 | 2023-03-14 16:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0462 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.98 | 381.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
07a37cecd50b452aba0eeb97f165b7fc | 元谋县平田大村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7808 | 25.7783 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:04 | 2022-05-31 12:04 | 是 | 2022-08-05 11:45 | 是 | 2022-08-05 11:59 | 已完成 | 2022-08-28 18:34 | 2022-08-31 19:44 | 已完成 | 2022-09-20 00:44 | 2022-09-20 03:03 | 是 | 2022-09-20 03:03 | 已完成 | 2023-03-14 16:24 | 2023-03-14 16:24 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0463 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 346.39 | 346.39 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ac8b926036b14fe3a37b063e1e5d05bf | 元谋县禾阳(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9177 | 25.7382 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:04 | 2022-05-31 12:05 | 是 | 2022-08-08 11:15 | 是 | 2022-08-08 11:24 | 已完成 | 2022-09-07 09:03 | 2022-09-08 10:16 | 已完成 | 2022-09-29 15:19 | 2022-09-29 23:53 | 是 | 2022-09-29 23:53 | 已完成 | 2023-03-14 16:09 | 2023-03-14 16:09 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0464 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 438.61 | 438.61 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7f61c4e1b5bc49a3a1a8c4d282acba2f | 元谋县石龙(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9202 | 25.4728 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 12:05 | 2022-05-31 12:05 | 是 | 2022-08-16 14:54 | 是 | 2022-08-16 15:00 | 已完成 | 2022-10-10 15:33 | 2022-10-12 16:56 | 已完成 | 2022-10-25 20:23 | 2022-10-27 23:47 | 是 | 2022-10-27 23:47 | 已完成 | 2023-03-14 16:28 | 2023-03-14 16:28 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0465 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 436.38 | 436.38 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
50a9011d882144f1a6c94aea68f535d5 | 元谋县乐兴(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8239 | 25.872 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:17 | 2022-05-31 16:17 | 是 | 2022-07-06 14:56 | 是 | 2022-07-06 17:30 | 已完成 | 2022-09-03 15:26 | 2022-09-03 20:03 | 已完成 | 2022-09-28 20:35 | 2022-09-30 01:03 | 是 | 2022-09-30 01:03 | 已完成 | 2023-03-14 16:17 | 2023-03-14 16:17 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0466 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.98 | 381.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
21eaac67b8de44c88dc82a0ebf2bc59f | 元谋县腊海金(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8574 | 25.7748 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:17 | 2022-05-31 16:17 | 是 | 2022-08-29 17:09 | 是 | 2022-08-29 17:19 | 已完成 | 2022-09-05 09:31 | 2022-09-06 08:53 | 已完成 | 2022-09-28 20:30 | 2022-09-29 23:57 | 是 | 2022-09-29 23:57 | 已完成 | 2023-03-14 16:15 | 2023-03-14 16:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0467 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | 400.79 | 400.79 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c50e2bed9fec46249fe3bdf9fe3b9951 | 元谋县交通干线(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7813 | 25.9639 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 16:16 | 2022-05-31 16:17 | 是 | 2022-08-09 14:47 | 是 | 2022-08-09 14:50 | 已完成 | 2022-10-07 11:17 | 2022-10-08 18:17 | 已完成 | 2022-10-26 22:30 | 2022-10-27 22:56 | 是 | 2022-10-27 22:56 | 已完成 | 2023-03-14 16:13 | 2023-03-14 16:13 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0468 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 403.01 | 403.01 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
227d3e96a78b45b6ba02822316d94c8b | 元谋县小那乌(700)-5HHN |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9008 | 25.676 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:45 | 2022-05-31 15:46 | 是 | 2022-08-16 14:57 | 是 | 2022-08-16 15:00 | 已完成 | 2022-09-17 16:28 | 2022-09-19 16:26 | 已完成 | 2022-09-28 20:31 | 2022-09-30 00:46 | 是 | 2022-09-30 00:46 | 已完成 | 2023-03-14 16:33 | 2023-03-14 16:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0469 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4590.77 | 4590.77 | 344.16 | 344.16 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3347a4919fbb45f0acc8906cf7832be7 | 双柏县瓦玻璃2共享电信(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6329 | 24.7159 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:14 | 2022-05-31 15:14 | 是 | 2022-08-15 15:22 | 是 | 2022-08-15 15:24 | 已完成 | 2022-09-07 09:33 | 2022-09-15 13:59 | 已完成 | 2022-09-22 20:27 | 2022-09-29 15:45 | 是 | 2022-09-29 15:45 | 已完成 | 2023-02-07 15:55 | 2023-02-07 15:55 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0310 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 402.99 | 402.99 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
efc7b03e3c1f41e18acdefcf456836d5 | 双柏县妥甸小村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6168 | 24.6925 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:14 | 2022-05-31 15:14 | 是 | 2022-08-13 17:03 | 是 | 2022-08-13 17:32 | 已完成 | 2022-09-06 12:29 | 2022-09-15 14:00 | 已完成 | 2022-09-09 11:20 | 2022-09-15 10:24 | 是 | 2022-09-15 10:24 | 已完成 | 2023-02-07 16:18 | 2023-02-07 16:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0311 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 470.42 | 470.42 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2fd8a98a5f60468094c5f8c5c7a87cca | 双柏县法念(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9054 | 24.3684 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:14 | 2022-05-31 15:15 | 是 | 2022-07-19 14:57 | 是 | 2022-07-19 15:21 | 已完成 | 2022-10-28 11:22 | 2022-10-30 20:21 | 已完成 | 2022-10-28 11:31 | 2022-11-01 10:02 | 是 | 2022-11-01 10:02 | 已完成 | 2023-02-07 15:15 | 2023-02-07 15:15 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0312 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6950.02 | 6950.02 | 384.92 | 384.92 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a3fda915833c4caf8864ad7fa436c0f4 | 双柏县谱岩(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7177 | 24.6896 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:15 | 2022-05-31 15:15 | 是 | 2022-06-27 16:18 | 是 | 2022-06-27 18:51 | 已完成 | 2022-08-11 09:35 | 2022-09-15 14:01 | 已完成 | 2022-09-19 15:55 | 2022-09-20 10:20 | 是 | 2022-09-20 10:20 | 已完成 | 2023-02-07 15:57 | 2023-02-07 15:57 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0313 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 436.36 | 436.36 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c73a2d04c1a04588b351c9874cedf5fd | 双柏县老费家(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5739 | 24.6852 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:15 | 2022-05-31 15:16 | 是 | 2022-08-16 15:32 | 是 | 2022-08-17 15:04 | 已完成 | 2022-09-04 12:44 | 2022-09-05 10:28 | 已完成 | 2022-09-14 21:17 | 2022-09-19 22:51 | 是 | 2022-09-19 22:51 | 已完成 | 2023-02-07 16:17 | 2023-02-07 16:17 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0314 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7439.3 | 7439.3 | 441.55 | 441.55 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8f9bd1b6a7404fa5820151429a8053d3 | 双柏县大麦地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8541 | 24.3903 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:16 | 2022-05-31 15:16 | 是 | 2022-07-19 15:03 | 是 | 2022-07-19 15:22 | 已完成 | 2022-10-07 10:45 | 2022-10-30 22:50 | 已完成 | 2022-10-08 11:26 | 2022-11-01 10:12 | 是 | 2022-11-01 10:12 | 已完成 | 2023-02-07 15:04 | 2023-02-07 15:04 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0315 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 488.26 | 488.26 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3cb4c6143cc84efaa0d5344d18a3060c | 双柏县独田黑蛇(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.4944 | 24.5721 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:16 | 2022-05-31 15:16 | 是 | 2022-07-19 15:08 | 是 | 2022-07-19 15:22 | 已完成 | 2022-07-30 11:17 | 2022-08-11 11:44 | 已完成 | 2022-08-05 13:37 | 2022-08-06 11:51 | 是 | 2022-08-06 11:51 | 已完成 | 2023-02-07 16:32 | 2023-02-07 16:32 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0316 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7439.3 | 7439.3 | 441.55 | 441.55 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ed96861c299042b3b2553ff1088fb9be | 双柏县马龙河林场(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5892 | 24.5192 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:24 | 2022-05-31 15:24 | 是 | 2022-08-16 15:34 | 是 | 2022-08-17 15:05 | 已完成 | 2022-08-29 10:49 | 2022-08-31 16:49 | 已完成 | 2022-09-14 21:16 | 2022-09-19 22:53 | 是 | 2022-09-19 22:53 | 已完成 | 2023-02-07 16:17 | 2023-02-07 16:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0317 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.96 | 381.96 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
624334681e614b5bbe1f2d56914c9647 | 双柏县皮租扎(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8286 | 24.5758 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:10 | 2022-05-19 22:11 | 是 | 2022-05-20 17:19 | 是 | 2022-05-20 18:10 | 已完成 | 2022-05-26 13:49 | 2022-06-01 14:24 | 已完成 | 2022-05-26 13:08 | 2022-06-14 10:15 | 是 | 2022-06-14 10:15 | 已完成 | 2023-02-07 16:44 | 2023-02-07 16:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0318 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.96 | 381.96 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6d2c5bc5264b4472b7ca4625566ccf54 | 双柏县邓家(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5886 | 24.6315 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:17 | 2022-05-31 15:17 | 是 | 2022-07-19 15:12 | 是 | 2022-07-19 15:22 | 已完成 | 2022-09-04 16:46 | 2022-09-05 10:27 | 已完成 | 2022-09-14 17:38 | 2022-09-15 10:25 | 是 | 2022-09-15 10:25 | 已完成 | 2023-02-07 16:19 | 2023-02-07 16:19 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0319 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 466.74 | 466.74 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cc55834758b54606b4ede3d1b4cb02ee | 双柏县红山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.1502 | 24.5074 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:18 | 2022-05-31 15:18 | 是 | 2022-08-16 15:36 | 是 | 2022-08-17 15:05 | 已完成 | 2022-10-27 13:27 | 2022-10-30 22:20 | 已完成 | 2022-10-27 16:00 | 2022-11-01 10:03 | 是 | 2022-11-01 10:03 | 已完成 | 2023-02-07 15:15 | 2023-02-07 15:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0320 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 402.99 | 402.99 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0b3048f293ad46aaa5d02ff44c83eedd | 双柏县谔嘉大坝山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.3246 | 24.4767 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:21 | 2022-05-31 15:21 | 是 | 2022-08-16 15:38 | 是 | 2022-08-17 15:05 | 已完成 | 2022-10-27 09:55 | 2022-10-29 21:05 | 已完成 | 2022-10-27 15:56 | 2022-11-01 10:00 | 是 | 2022-11-01 10:00 | 已完成 | 2023-02-07 15:16 | 2023-02-07 15:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0321 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 438.58 | 438.58 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
39cc5c3101d24c2da2d8f55afd4cf86a | 双柏县雨古木(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7465 | 24.591 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:18 | 2022-05-31 15:18 | 是 | 2022-07-11 11:23 | 是 | 2022-07-11 15:03 | 已完成 | 2022-07-18 13:44 | 2022-07-21 19:49 | 已完成 | 2022-07-20 12:57 | 2022-07-25 17:07 | 是 | 2022-07-25 17:07 | 已完成 | 2023-02-07 16:43 | 2023-02-07 16:43 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0322 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | 400.76 | 400.76 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
94e375e4969d4124a0acced86f0892d3 | 双柏县新厂(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.1773 | 24.4386 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:18 | 2022-05-31 15:19 | 是 | 2022-08-16 15:41 | 是 | 2022-08-17 15:06 | 已完成 | 2022-10-27 09:54 | 2022-10-29 21:03 | 已完成 | 2022-10-27 15:48 | 2022-11-01 10:10 | 是 | 2022-11-01 10:10 | 已完成 | 2023-02-07 15:04 | 2023-02-07 15:04 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0323 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7439.3 | 7439.3 | 473.39 | 473.39 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f65b6b647a774e94b76673807d625d1e | 双柏县妥甸九石(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6753 | 24.6143 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:19 | 2022-05-31 15:19 | 是 | 2022-08-13 17:17 | 是 | 2022-08-13 17:32 | 已完成 | 2022-08-15 09:31 | 2022-09-02 10:25 | 已完成 | 2022-09-14 21:14 | 2022-09-19 22:51 | 是 | 2022-09-19 22:51 | 已完成 | 2023-02-07 16:18 | 2023-02-07 16:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0324 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 464.51 | 464.51 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
45e873f1fe3444b1b1e5761302a42a74 | 双柏县豹子箐搬迁点(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.624 | 24.5812 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:19 | 2022-05-31 15:19 | 是 | 2022-08-16 15:43 | 是 | 2022-08-17 15:06 | 已完成 | 2022-09-07 09:31 | 2022-09-15 13:59 | 已完成 | 2022-09-19 15:42 | 2022-09-20 10:20 | 是 | 2022-09-20 10:20 | 已完成 | 2023-02-07 15:57 | 2023-02-07 15:57 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0325 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5576.35 | 5576.35 | 405.96 | 405.96 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
56fcd16b62a44a8480563b475e008c9d | 双柏县法裱帮三(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7686 | 24.4705 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:20 | 2022-05-31 15:20 | 是 | 2022-08-09 14:43 | 是 | 2022-08-09 14:49 | 已完成 | 2022-10-30 16:43 | 2022-10-30 22:24 | 已完成 | 2022-10-28 22:33 | 2022-11-01 09:57 | 是 | 2022-11-01 09:57 | 已完成 | 2023-02-07 15:32 | 2023-02-07 15:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0326 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 438.58 | 438.58 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7cefd8df610e4956b6e5ccf95e591839 | 双柏县大水田(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.4148 | 24.5092 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:20 | 2022-05-31 15:20 | 是 | 2022-08-16 15:45 | 是 | 2022-08-17 15:06 | 已完成 | 2022-10-30 15:37 | 2022-10-30 22:39 | 已完成 | 2022-10-28 22:32 | 2022-11-01 10:00 | 是 | 2022-11-01 10:00 | 已完成 | 2023-02-07 15:16 | 2023-02-07 15:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0327 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 432.68 | 432.68 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4032928f4e28448a9ca9c5eac012026a | 双柏县小对臼(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.3435 | 24.3825 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:20 | 2022-05-31 15:20 | 是 | 2022-06-27 16:07 | 是 | 2022-06-27 18:52 | 已完成 | 2022-10-30 08:54 | 2022-10-30 22:19 | 已完成 | 2022-10-28 22:34 | 2022-11-01 11:02 | 是 | 2022-11-01 11:02 | 已完成 | 2023-02-07 15:02 | 2023-02-07 15:02 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0328 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7439.3 | 7439.3 | 441.55 | 441.55 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f3b776cd17e34afc8ae07e5a1bd7a1de | 双柏县大庄沙甸街(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.842 | 24.7406 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:20 | 2022-05-31 15:21 | 是 | 2022-07-11 11:42 | 是 | 2022-07-11 15:02 | 已完成 | 2022-07-14 19:37 | 2022-07-24 09:59 | 已完成 | 2022-07-20 12:59 | 2022-07-25 17:05 | 是 | 2022-07-25 17:05 | 已完成 | 2023-02-07 16:44 | 2023-02-07 16:44 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0329 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 402.99 | 402.99 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
00778953cf52426cbbfe896d12b0be3b | 双柏县鄂嘉麻旺河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.1732 | 24.4824 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:21 | 2022-05-31 15:21 | 是 | 2022-07-11 15:22 | 是 | 2022-07-11 20:18 | 已完成 | 2022-07-13 12:51 | 2022-07-16 10:07 | 已完成 | 2022-07-19 21:03 | 2022-07-25 17:13 | 是 | 2022-07-25 17:13 | 已完成 | 2023-02-07 16:34 | 2023-02-07 16:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0330 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 3585.02 | 3585.02 | 243.16 | 243.16 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
732610e1daff4e668da68b63cd216051 | 双柏县妥甸龙打坝(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5885 | 24.7065 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:21 | 2022-05-31 15:22 | 是 | 2022-07-16 17:45 | 是 | 2022-07-16 17:47 | 已完成 | 2022-08-11 09:34 | 2022-09-15 14:01 | 已完成 | 2022-09-09 11:17 | 2022-09-15 10:26 | 是 | 2022-09-15 10:26 | 已完成 | 2023-02-07 16:18 | 2023-02-07 16:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0331 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6777.57 | 6777.57 | 434.63 | 434.63 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d1f91663f8da457eaa925c705c694230 | 双柏县窝碑(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6296 | 24.7919 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:22 | 2022-05-31 15:22 | 是 | 2022-08-16 15:47 | 是 | 2022-08-17 15:06 | 已完成 | 2022-09-02 10:22 | 2022-09-04 12:48 | 已完成 | 2022-09-14 21:12 | 2022-09-19 22:54 | 是 | 2022-09-19 22:54 | 已完成 | 2023-02-07 15:58 | 2023-02-07 15:58 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0332 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7306.19 | 7306.19 | 437.88 | 437.88 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6bf0b0c2e2314f3ab214e2d8d6491bf2 | 双柏县撒利黑(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5861 | 24.7531 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:22 | 2022-05-31 15:22 | 是 | 2022-07-16 17:11 | 是 | 2022-07-16 17:47 | 已完成 | 2022-08-19 10:23 | 2022-09-02 10:26 | 已完成 | 2022-09-14 17:03 | 2022-09-15 10:42 | 是 | 2022-09-15 10:42 | 已完成 | 2023-02-07 16:19 | 2023-02-07 16:19 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0333 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 432.68 | 432.68 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e9c34ed67826401cb747af5417c8b737 | 双柏县法裱金银山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8585 | 24.6645 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:23 | 2022-05-31 15:23 | 是 | 2022-06-27 15:52 | 是 | 2022-06-27 18:52 | 已完成 | 2022-10-26 10:04 | 2022-10-29 09:13 | 已完成 | 2022-10-26 20:54 | 2022-11-01 10:13 | 是 | 2022-11-01 10:13 | 已完成 | 2023-02-07 15:03 | 2023-02-07 15:03 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0334 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7439.3 | 7439.3 | 441.55 | 441.55 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0eb62f1170a04e70bdfad68354ca8648 | 双柏县信百菁(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9122 | 24.4228 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:23 | 2022-05-31 15:23 | 是 | 2022-06-27 15:40 | 是 | 2022-06-27 18:53 | 已完成 | 2022-10-29 16:53 | 2022-10-30 22:29 | 已完成 | 2022-10-28 22:34 | 2022-11-01 11:03 | 是 | 2022-11-01 11:03 | 已完成 | 2023-02-07 15:01 | 2023-02-07 15:01 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0335 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7439.3 | 7439.3 | 441.55 | 441.55 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
392e61aed64748e8ba3a7c06740b39f3 | 双柏县老厂(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.2167 | 24.4168 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:23 | 2022-05-31 15:23 | 是 | 2022-08-13 17:30 | 是 | 2022-08-13 17:31 | 已完成 | 2022-10-27 09:49 | 2022-10-29 21:03 | 已完成 | 2022-10-27 16:01 | 2022-11-01 10:04 | 是 | 2022-11-01 10:04 | 已完成 | 2023-02-07 15:14 | 2023-02-07 15:14 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0336 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 379.73 | 379.73 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6dde0861a17c4bf5844dc229b758adbe | 双柏县大庄代么古(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8777 | 24.8104 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:24 | 2022-05-31 15:24 | 是 | 2022-10-11 12:27 | 是 | 2022-10-11 12:54 | 已完成 | 2022-10-11 13:04 | 2022-10-30 22:31 | 已完成 | 2022-10-12 14:31 | 2022-11-01 10:12 | 是 | 2022-11-01 10:12 | 已完成 | 2023-02-07 15:03 | 2023-02-07 15:03 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0337 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 438.58 | 438.58 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
26563dbdd77e448f95e323c1003af8c6 | 双柏县大窝铺(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.1214 | 24.4973 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:32 | 2022-05-31 15:32 | 是 | 2022-07-19 15:17 | 是 | 2022-07-19 15:23 | 已完成 | 2022-10-27 13:28 | 2022-10-30 22:20 | 已完成 | 2022-10-27 15:59 | 2022-11-01 10:01 | 是 | 2022-11-01 10:01 | 已完成 | 2023-02-07 15:16 | 2023-02-07 15:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0338 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 379.73 | 379.73 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1403db088d204bf2833bf081707838cd | 双柏县克田(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6657 | 24.429 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:32 | 2022-05-31 15:32 | 是 | 2022-08-17 12:08 | 是 | 2022-08-17 15:07 | 已完成 | 2022-10-08 11:10 | 2022-10-10 11:20 | 已完成 | 2022-10-08 11:28 | 2022-10-18 13:08 | 是 | 2022-10-18 13:08 | 已完成 | 2023-02-07 15:33 | 2023-02-07 15:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0339 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 428.91 | 428.91 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b84fd82305d64c7e9f2bddb09ad4fc4b | 双柏县妥甸丁家箐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6237 | 24.6455 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:33 | 2022-05-31 15:33 | 是 | 2022-07-19 11:40 | 是 | 2022-07-19 11:42 | 已完成 | 2022-07-25 13:13 | 2022-08-10 20:45 | 已完成 | 2022-07-24 21:36 | 2022-07-25 17:11 | 是 | 2022-07-25 17:11 | 已完成 | 2023-02-07 16:32 | 2023-02-07 16:32 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0340 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5443.24 | 5443.24 | 402.28 | 402.28 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1fd7d41d1a6a432081c132b798e4faf7 | 牟定县左家(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.7431 | 25.5857 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:17 | 2022-05-31 22:17 | 是 | 2022-06-22 11:55 | 是 | 2022-06-22 17:57 | 已完成 | 2022-07-07 15:26 | 2022-07-08 12:16 | 已完成 | 2022-07-24 23:09 | 2022-07-24 23:21 | 是 | 2022-07-24 23:21 | 已完成 | 2022-11-01 15:15 | 2022-11-01 15:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0341 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 434.97 | 434.97 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
32bbc785576c4a38b3611ffd3e1add5d | 牟定县铁厂二(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6743 | 25.5238 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:17 | 2022-05-31 22:17 | 是 | 2022-07-06 10:09 | 是 | 2022-07-06 18:06 | 已完成 | 2022-10-25 09:47 | 2022-10-28 11:22 | 已完成 | 2022-10-27 22:17 | 2022-10-28 15:20 | 是 | 2022-10-28 15:20 | 已完成 | 2022-11-01 15:30 | 2022-11-01 15:30 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0342 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5103.56 | 5103.56 | 353.19 | 353.19 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6e5fadc74bd941cdacfdef233d938dde | 牟定县独房子(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.7285 | 25.5582 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:17 | 2022-05-31 22:17 | 是 | 2022-06-13 17:11 | 是 | 2022-06-13 17:20 | 已完成 | 2022-10-25 09:46 | 2022-10-26 15:45 | 已完成 | 2022-10-27 21:44 | 2022-10-27 23:01 | 是 | 2022-10-27 23:01 | 已完成 | 2022-11-01 15:31 | 2022-11-01 15:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0343 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4914.61 | 4914.61 | 399.09 | 399.09 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
369f6b0b57234db08831a0126d84003d | 牟定县马料田南(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.492 | 25.3313 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:17 | 2022-05-31 22:18 | 是 | 2022-06-14 10:09 | 是 | 2022-06-14 11:09 | 已完成 | 2022-07-12 09:42 | 2022-07-12 19:31 | 已完成 | 2022-07-24 16:06 | 2022-07-24 16:21 | 是 | 2022-07-24 16:21 | 已完成 | 2022-11-01 10:36 | 2022-11-01 10:36 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0344 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 403.05 | 403.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5eb4bad01eda406999778f73e69d05b6 | 牟定县中屯(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4589 | 25.4439 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:18 | 2022-05-31 22:18 | 是 | 2022-07-17 11:51 | 是 | 2022-07-17 13:16 | 已完成 | 2022-09-02 12:25 | 2022-09-04 10:26 | 已完成 | 2022-09-04 13:32 | 2022-09-05 00:04 | 是 | 2022-09-05 00:04 | 已完成 | 2022-11-01 10:44 | 2022-11-01 10:44 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0345 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 434.97 | 434.97 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
edd803e05e684eee87f78eff998acfc3 | 牟定县迤西冲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6087 | 25.3307 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:18 | 2022-05-31 22:18 | 是 | 2022-07-27 16:17 | 是 | 2022-07-27 16:46 | 已完成 | 2022-09-09 10:24 | 2022-09-10 12:22 | 已完成 | 2022-09-15 15:12 | 2022-09-15 23:44 | 是 | 2022-09-15 23:44 | 已完成 | 2022-11-01 10:41 | 2022-11-01 10:41 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0346 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 470.48 | 470.48 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
27be15fa56cc41c9b7f0e1faf351ec90 | 牟定县碑厅(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5465 | 25.401 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:19 | 2022-05-31 22:19 | 是 | 2022-07-19 19:32 | 是 | 2022-07-19 19:54 | 已完成 | 2022-08-10 11:36 | 2022-08-29 19:10 | 已完成 | 2022-07-26 13:59 | 2022-08-31 16:12 | 是 | 2022-08-31 16:12 | 已完成 | 2022-11-01 10:30 | 2022-11-01 10:30 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0347 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 438.65 | 438.65 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
090b5233aa674201a13ac4598dc201aa | 牟定县直苴(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.723 | 25.4389 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:19 | 2022-05-31 22:19 | 是 | 2022-07-25 14:34 | 是 | 2022-07-25 15:26 | 已完成 | 2022-09-01 13:14 | 2022-09-02 12:24 | 已完成 | 2022-09-02 17:26 | 2022-09-02 23:07 | 是 | 2022-09-02 23:07 | 已完成 | 2022-11-01 10:43 | 2022-11-01 10:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0348 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 379.79 | 379.79 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b2404d81e83343daa1e8940a44b3ed5c | 牟定县小蒙恩(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6108 | 25.4215 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:20 | 2022-05-31 22:20 | 是 | 2022-06-27 09:32 | 是 | 2022-06-27 19:09 | 已完成 | 2022-07-06 14:38 | 2022-07-07 15:26 | 已完成 | 2022-07-24 17:06 | 2022-07-24 17:16 | 是 | 2022-07-24 17:16 | 已完成 | 2022-11-01 10:40 | 2022-11-01 10:40 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0349 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 436.42 | 436.42 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4a206da37f8f4dfb8e78b63b0ea3b9c6 | 牟定县大香贝(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6721 | 25.5397 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:20 | 2022-05-31 22:20 | 是 | 2022-08-13 15:30 | 是 | 2022-08-13 15:52 | 已完成 | 2022-08-31 17:23 | 2022-09-01 13:14 | 已完成 | 2022-09-04 13:44 | 2022-09-05 00:02 | 是 | 2022-09-05 00:02 | 已完成 | 2022-11-01 10:31 | 2022-11-01 10:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0350 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4614.28 | 4614.28 | 264.73 | 264.73 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a17796737b5141ce80333b1a0f703d4f | 牟定县四十亩地(700)-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5606 | 25.2916 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:12 | 2022-05-26 22:13 | 是 | 2022-06-03 15:23 | 是 | 2022-06-03 16:17 | 已完成 | 2022-06-03 16:43 | 2022-06-06 21:03 | 已完成 | 2022-06-15 14:50 | 2022-11-10 00:17 | 是 | 2022-11-10 00:17 | 已完成 | 2023-02-07 12:10 | 2023-02-07 12:10 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0351 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7348.57 | 7348.57 | 438.38 | 438.38 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d957c0f93a3641938ab210fec089702b | 牟定县安逸(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.7418 | 25.4477 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:21 | 2022-05-31 22:21 | 是 | 2022-07-25 14:35 | 是 | 2022-07-25 15:25 | 已完成 | 2022-09-01 15:15 | 2022-09-02 12:24 | 已完成 | 2022-09-04 13:05 | 2022-09-05 00:07 | 是 | 2022-09-05 00:07 | 已完成 | 2022-11-01 10:29 | 2022-11-01 10:29 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0352 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 9122.83 | 9122.83 | 610.45 | 610.45 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0402004cb96849328ec7ef5280777238 | 牟定县小柳村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5261 | 25.2838 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:21 | 2022-05-31 22:21 | 是 | 2022-07-06 10:14 | 是 | 2022-07-06 18:05 | 已完成 | 2022-07-09 10:52 | 2022-07-09 16:59 | 已完成 | 2022-07-24 16:48 | 2022-07-24 22:45 | 是 | 2022-07-24 22:45 | 已完成 | 2022-11-01 10:40 | 2022-11-01 10:40 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0353 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5774.1 | 5774.1 | 405.81 | 405.81 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3f7be61df82948ee8416d40f13aafaeb | 牟定县中节礼(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5876 | 25.2744 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:22 | 2022-05-31 22:23 | 是 | 2022-07-27 16:24 | 是 | 2022-07-27 16:46 | 已完成 | 2022-09-29 13:21 | 2022-09-30 13:37 | 已完成 | 2022-10-09 16:03 | 2022-10-10 22:42 | 是 | 2022-10-10 22:42 | 已完成 | 2022-11-01 10:43 | 2022-11-01 10:43 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0354 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 434.88 | 434.88 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5c39a5f42d7c4b7f8f067c459cf639de | 牟定县青龙垭口(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5003 | 25.2866 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:22 | 2022-05-31 22:22 | 是 | 2022-07-06 10:20 | 是 | 2022-07-06 18:04 | 已完成 | 2022-07-11 15:13 | 2022-07-12 17:06 | 已完成 | 2022-07-24 16:23 | 2022-07-24 16:34 | 是 | 2022-07-24 16:34 | 已完成 | 2022-11-01 10:38 | 2022-11-01 10:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0355 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 397.15 | 397.15 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8e4d6e745f46414bb2fc86bebe20067b | 牟定县河节冲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4615 | 25.3023 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:22 | 2022-05-31 22:22 | 是 | 2022-06-10 14:40 | 是 | 2022-06-10 14:43 | 已完成 | 2022-06-12 10:26 | 2022-06-12 18:53 | 已完成 | 2022-06-15 17:22 | 2022-11-10 00:22 | 是 | 2022-11-10 00:22 | 已完成 | 2023-02-07 12:10 | 2023-02-07 12:10 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0356 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7306.19 | 7306.19 | 437.94 | 437.94 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
94a8e6a60f594ca3b38cd1f9a216665a | 牟定县联丰(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5758 | 25.5606 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:22 | 2022-05-31 22:22 | 是 | 2022-07-27 16:41 | 是 | 2022-07-27 16:45 | 已完成 | 2022-09-22 13:05 | 2022-09-23 09:41 | 已完成 | 2022-09-23 10:39 | 2022-09-24 22:22 | 是 | 2022-09-24 22:22 | 已完成 | 2022-11-01 10:35 | 2022-11-01 10:35 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0357 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5103.56 | 5103.56 | 321.36 | 321.36 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
176e827ada34477c82cd79670e550712 | 牟定县詹官屯(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5125 | 25.3214 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:23 | 2022-05-31 22:23 | 是 | 2022-08-29 17:32 | 是 | 2022-08-29 17:48 | 已完成 | 2022-09-11 10:39 | 2022-09-11 18:32 | 已完成 | 2022-09-14 11:16 | 2022-09-14 16:56 | 是 | 2022-09-14 16:56 | 已完成 | 2022-11-01 10:42 | 2022-11-01 10:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0358 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4914.61 | 4914.61 | 399.09 | 399.09 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
242bd5fea6b944d9b9e1551ad5a46ee0 | 牟定县水桥寺(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.7111 | 25.6463 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:23 | 2022-05-31 22:23 | 是 | 2022-06-14 10:21 | 是 | 2022-06-14 11:08 | 已完成 | 2022-07-15 16:48 | 2022-07-16 13:53 | 已完成 | 2022-07-24 15:19 | 2022-07-24 15:36 | 是 | 2022-07-24 15:36 | 已完成 | 2022-11-01 10:39 | 2022-11-01 10:39 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0359 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 434.97 | 434.97 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
154251c95cbc4d158eacb2a89ce10d9e | 牟定县海资村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6509 | 25.4374 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:23 | 2022-05-31 22:23 | 是 | 2022-06-14 10:55 | 是 | 2022-06-14 11:08 | 已完成 | 2022-07-16 13:53 | 2022-07-17 11:53 | 已完成 | 2022-07-24 15:04 | 2022-07-24 23:07 | 是 | 2022-07-24 23:07 | 已完成 | 2022-11-01 10:34 | 2022-11-01 10:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0360 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 434.97 | 434.97 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cddd37b49ca64c9eacacefe4bc7b146f | 牟定县新田(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.7293 | 25.5168 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:24 | 2022-05-31 22:24 | 是 | 2022-08-29 17:40 | 是 | 2022-08-29 17:48 | 已完成 | 2022-09-23 10:02 | 2022-09-24 09:09 | 已完成 | 2022-09-26 10:03 | 2022-09-26 14:59 | 是 | 2022-09-26 14:59 | 已完成 | 2022-11-01 15:33 | 2022-11-01 15:33 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0361 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 432.74 | 432.74 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b84cee429f5d4843b69e15d914be137f | 牟定县高家(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6159 | 25.197 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:26 | 2022-05-31 22:26 | 是 | 2022-07-25 14:35 | 是 | 2022-07-25 15:25 | 已完成 | 2022-08-09 13:35 | 2022-09-20 21:16 | 已完成 | 2022-09-29 10:12 | 2022-09-29 15:34 | 是 | 2022-09-29 15:34 | 已完成 | 2022-11-01 10:33 | 2022-11-01 10:33 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0362 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 468.25 | 468.25 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c81221f1d09a4f22a8297a74c21de1e4 | 牟定县米树郎(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.3599 | 25.3055 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:24 | 2022-05-31 22:25 | 是 | 2022-07-25 14:55 | 是 | 2022-07-25 15:20 | 已完成 | 2022-07-27 13:49 | 2022-07-27 22:18 | 已完成 | 2022-08-04 10:44 | 2022-08-04 15:18 | 是 | 2022-08-04 15:18 | 已完成 | 2022-11-01 10:37 | 2022-11-01 10:37 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0363 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 468.25 | 468.25 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c240076f3ba74625986dd4f550739445 | 牟定县大力石(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.7777 | 25.5268 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:25 | 2022-05-31 22:25 | 是 | 2022-07-06 10:25 | 是 | 2022-07-06 18:03 | 已完成 | 2022-09-01 09:49 | 2022-09-01 13:14 | 已完成 | 2022-09-01 17:10 | 2022-09-01 18:13 | 是 | 2022-09-01 18:13 | 已完成 | 2022-11-01 10:30 | 2022-11-01 10:30 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0364 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5205.95 | 5205.95 | 320.14 | 320.14 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c2cc2e96105740e3b2b234156403b622 | 牟定县杜家庄村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6047 | 25.4002 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:25 | 2022-05-31 22:25 | 是 | 2022-06-14 11:05 | 是 | 2022-06-14 11:08 | 已完成 | 2022-10-01 11:07 | 2022-10-02 14:39 | 已完成 | 2022-10-09 17:51 | 2022-10-12 14:49 | 是 | 2022-10-12 14:49 | 已完成 | 2022-11-01 10:31 | 2022-11-01 10:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0365 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4781.5 | 4781.5 | 395.42 | 395.42 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
22aa5ccdc14e4b45adfeb663ded022f4 | 牟定县交通干线搬迁(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5779 | 25.2506 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:25 | 2022-05-31 22:25 | 是 | 2022-09-24 15:08 | 是 | 2022-09-24 15:09 | 已完成 | 2022-09-24 15:43 | 2022-09-29 08:29 | 已完成 | 2022-09-26 10:11 | 2022-09-29 15:35 | 是 | 2022-09-29 15:35 | 已完成 | 2022-11-01 10:35 | 2022-11-01 10:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0366 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 346.42 | 346.42 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
99082db6fad94841940977415e1b705a | 牟定县者四冲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6752 | 25.4229 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:25 | 2022-05-31 22:26 | 是 | 2022-08-13 15:34 | 是 | 2022-08-13 15:52 | 已完成 | 2022-10-25 08:23 | 2022-10-25 14:34 | 已完成 | 2022-10-25 15:35 | 2022-10-25 16:08 | 是 | 2022-10-25 16:08 | 已完成 | 2022-11-01 15:32 | 2022-11-01 15:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0367 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 403.05 | 403.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2757680c6dd74eef981fb71d136793b9 | 牟定县牟尼村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5149 | 25.3099 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:26 | 2022-05-31 22:26 | 是 | 2022-08-13 15:37 | 是 | 2022-08-13 15:52 | 已完成 | 2022-10-08 10:37 | 2022-10-09 08:05 | 已完成 | 2022-10-09 15:51 | 2022-10-10 22:39 | 是 | 2022-10-10 22:39 | 已完成 | 2022-11-01 10:37 | 2022-11-01 10:37 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0368 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 434.88 | 434.88 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9bd4cd64e4cf45e0a7da73196dcf054d | 牟定县天台水库(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4875 | 25.3872 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:26 | 2022-05-31 22:26 | 是 | 2022-08-29 17:44 | 是 | 2022-08-29 17:47 | 已完成 | 2022-10-06 15:53 | 2022-10-07 09:12 | 已完成 | 2022-10-09 15:40 | 2022-10-12 14:52 | 是 | 2022-10-12 14:52 | 已完成 | 2022-11-01 10:40 | 2022-11-01 10:40 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0369 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 434.88 | 434.88 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f3162c0cf443448f87431f3b7af239e5 | 牟定县马料田(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4941 | 25.3441 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:26 | 2022-05-31 22:27 | 是 | 2022-07-11 10:39 | 是 | 2022-07-11 10:42 | 已完成 | 2022-07-12 19:31 | 2022-07-13 22:43 | 已完成 | 2022-07-24 15:52 | 2022-07-24 22:56 | 是 | 2022-07-24 22:56 | 已完成 | 2022-11-01 10:36 | 2022-11-01 10:36 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0370 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 397.15 | 397.15 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
28165e639b204906ab5bb53a6c8c6a68 | 牟定县石板冲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6915 | 25.4487 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:27 | 2022-05-31 22:27 | 是 | 2022-07-25 14:42 | 是 | 2022-07-25 15:25 | 已完成 | 2022-09-01 16:56 | 2022-09-02 18:50 | 已完成 | 2022-09-04 13:17 | 2022-09-05 00:06 | 是 | 2022-09-05 00:06 | 已完成 | 2022-11-01 10:39 | 2022-11-01 10:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0371 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 470.48 | 470.48 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e427b5da94824d64af1af3e8744d1ed6 | 牟定县余新村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.498 | 25.3582 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:27 | 2022-05-31 22:27 | 是 | 2022-07-11 10:33 | 是 | 2022-07-11 10:43 | 已完成 | 2022-07-13 16:42 | 2022-07-15 10:11 | 已完成 | 2022-07-24 16:56 | 2022-07-24 17:05 | 是 | 2022-07-24 17:05 | 已完成 | 2022-11-01 10:42 | 2022-11-01 10:42 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0372 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4566.32 | 4566.32 | 343.94 | 343.94 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7c20f757faf4437aa848a238bb1288b3 | 牟定县新桥冷水(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6367 | 25.3523 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:28 | 2022-05-31 22:28 | 是 | 2022-08-30 16:54 | 是 | 2022-08-30 17:14 | 已完成 | 2022-09-15 17:50 | 2022-09-16 17:08 | 已完成 | 2022-09-16 17:22 | 2022-09-16 18:51 | 是 | 2022-09-16 18:51 | 已完成 | 2022-11-01 10:41 | 2022-11-01 10:41 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0373 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 468.25 | 468.25 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d07e6164fac840239c58c36313b58b6e | 牟定县职业中学(700)-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5283 | 25.3253 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:01 | 2022-05-25 15:01 | 是 | 2022-05-26 04:05 | 是 | 2022-05-26 04:17 | 已完成 | 2022-05-27 15:05 | 2022-05-27 21:21 | 已完成 | 2022-05-31 22:04 | 2022-09-05 22:23 | 是 | 2022-09-05 22:23 | 已完成 | 2022-11-01 10:28 | 2022-11-01 10:28 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0374 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6683.53 | 6683.53 | 382.2 | 382.2 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e63ea95d9e80403b9608505b186f0c32 | 牟定县苏家村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6459 | 25.3904 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:28 | 2022-05-31 22:28 | 是 | 2022-08-13 15:42 | 是 | 2022-08-13 15:51 | 已完成 | 2022-10-25 08:22 | 2022-10-25 15:53 | 已完成 | 2022-10-25 16:16 | 2022-10-25 21:22 | 是 | 2022-10-25 21:22 | 已完成 | 2022-11-01 15:31 | 2022-11-01 15:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0375 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 436.42 | 436.42 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0148e771500e40f780ad188d8b81e97c | 牟定县太极村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6639 | 25.4891 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:28 | 2022-05-31 22:29 | 是 | 2022-07-06 10:32 | 是 | 2022-07-06 18:03 | 已完成 | 2022-07-28 12:41 | 2022-07-29 13:02 | 已完成 | 2022-08-04 11:04 | 2022-08-04 15:16 | 是 | 2022-08-04 15:16 | 已完成 | 2022-11-01 10:29 | 2022-11-01 10:29 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0376 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 382.02 | 382.02 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a02900f0a63c4076a8a5e9b21cc6e32b | 牟定县乐利冲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6428 | 25.2867 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:15 | 2022-05-19 22:15 | 是 | 2022-05-20 17:58 | 是 | 2022-05-20 18:13 | 已完成 | 2022-05-23 09:41 | 2022-05-23 21:47 | 已完成 | 2022-05-25 12:36 | 2022-11-10 00:23 | 是 | 2022-11-10 00:23 | 已完成 | 2023-02-07 12:10 | 2023-02-07 12:10 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0377 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 434.97 | 434.97 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f73aa03c3c0d4c38828b10b5dc291430 | 牟定县有家村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5944 | 25.3156 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:29 | 2022-05-31 22:29 | 是 | 2022-08-30 16:57 | 是 | 2022-08-30 17:14 | 已完成 | 2022-09-04 14:32 | 2022-09-05 09:37 | 已完成 | 2022-09-17 13:39 | 2022-09-19 15:37 | 是 | 2022-09-19 15:37 | 已完成 | 2022-11-01 10:42 | 2022-11-01 10:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0378 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4590.77 | 4590.77 | 344.2 | 344.2 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7204a56ed51944eb8432b7d1e6697640 | 牟定县凹古本(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5257 | 25.4854 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:29 | 2022-05-31 22:29 | 是 | 2022-07-06 10:46 | 是 | 2022-07-06 18:02 | 已完成 | 2022-10-25 09:45 | 2022-10-25 16:48 | 已完成 | 2022-10-25 14:36 | 2022-10-25 18:30 | 是 | 2022-10-25 18:30 | 已完成 | 2022-11-01 15:37 | 2022-11-01 15:37 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0379 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 3585.02 | 3585.02 | 243.22 | 243.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7029c77787b04e40a533f6fbac84803e | 牟定县果兴佐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.7415 | 25.6011 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:29 | 2022-05-31 22:29 | 是 | 2022-08-30 17:02 | 是 | 2022-08-30 17:14 | 已完成 | 2022-10-25 08:17 | 2022-10-25 13:16 | 已完成 | 2022-10-25 15:50 | 2022-10-25 21:19 | 是 | 2022-10-25 21:19 | 已完成 | 2022-11-01 15:31 | 2022-11-01 15:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0380 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6274.86 | 6274.86 | 535.61 | 535.61 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
716a77a4dc3f42b5ad82dc2a59fadba2 | 牟定县黄莲塘(700)-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5577 | 25.3114 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:01 | 2022-05-26 22:02 | 是 | 2022-05-31 17:15 | 是 | 2022-05-31 17:16 | 已完成 | 2022-06-01 15:05 | 2022-06-01 17:52 | 已完成 | 2022-06-02 11:52 | 2022-11-10 00:19 | 是 | 2022-11-10 00:19 | 已完成 | 2023-02-07 12:10 | 2023-02-07 12:10 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0381 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 8096.14 | 8096.14 | 504.08 | 504.08 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6b0d8c7d22d94dbeac90bfa1a10f0262 | 牟定县丁家冲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5427 | 25.3355 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:31 | 2022-05-31 22:31 | 是 | 2022-08-13 15:47 | 是 | 2022-08-13 15:51 | 已完成 | 2022-09-29 18:46 | 2022-09-30 13:37 | 已完成 | 2022-10-09 15:59 | 2022-10-12 14:51 | 是 | 2022-10-12 14:51 | 已完成 | 2022-11-01 10:31 | 2022-11-01 10:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0382 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 458.63 | 458.63 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8dd68c0125564e3eacf4339d5318ec12 | 牟定县新中医院(700)-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5409 | 25.3225 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:01 | 2022-05-26 22:01 | 是 | 2022-05-30 15:36 | 是 | 2022-05-30 15:39 | 已完成 | 2022-07-01 18:36 | 2022-07-04 21:51 | 已完成 | 2022-07-01 16:48 | 2022-07-02 17:47 | 是 | 2022-07-02 17:47 | 已完成 | 2022-11-01 10:41 | 2022-11-01 10:41 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0383 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7669.11 | 7669.11 | 444.02 | 444.02 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bd95c535f1fa48d3a34dafdd88ad3756 | 牟定县茅洲古镇(700)-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5369 | 25.3183 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:12 | 2022-05-26 22:12 | 是 | 2022-08-13 15:50 | 是 | 2022-08-13 15:51 | 已完成 | 2022-08-28 13:33 | 2022-08-28 19:59 | 已完成 | 2022-08-29 16:35 | 2022-08-29 16:54 | 是 | 2022-08-29 16:54 | 已完成 | 2022-11-01 10:37 | 2022-11-01 10:37 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0384 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6683.53 | 6683.53 | 382.2 | 382.2 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e82a95966dbb4968a9e7f6f6d21f71db | 牟定县化工厂(700)-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5399 | 25.3065 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:02 | 2022-05-26 22:02 | 是 | 2022-05-30 15:33 | 是 | 2022-05-30 15:40 | 已完成 | 2022-06-01 10:38 | 2022-06-06 21:04 | 已完成 | 2022-06-15 15:43 | 2022-09-05 22:26 | 是 | 2022-09-05 22:26 | 已完成 | 2022-11-01 10:34 | 2022-11-01 10:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0385 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 443.79 | 443.79 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
21cb8cb7a34645fdb72345fe47bc87fd | 牟定县徐家寺搬迁(700)-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5078 | 25.3013 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:30 | 2022-05-31 22:30 | 是 | 2022-07-25 14:42 | 是 | 2022-07-25 15:20 | 已完成 | 2022-08-12 10:32 | 2022-08-30 18:56 | 已完成 | 2022-08-31 14:52 | 2022-08-31 15:12 | 是 | 2022-08-31 15:12 | 已完成 | 2022-11-01 10:41 | 2022-11-01 10:41 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0386 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7179.83 | 7179.83 | 387.4 | 387.4 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a90021e511b04ef79bbeddf1e48504ce | 牟定县龙丰(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4951 | 25.2677 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:30 | 2022-05-31 22:30 | 是 | 2022-07-11 10:19 | 是 | 2022-07-11 10:45 | 已完成 | 2022-07-14 14:38 | 2022-07-15 19:51 | 已完成 | 2022-07-24 15:40 | 2022-07-24 23:02 | 是 | 2022-07-24 23:02 | 已完成 | 2022-11-01 10:36 | 2022-11-01 10:36 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0387 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 397.15 | 397.15 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
61a9fdf861e4462f87c50e5450b51a4f | 牟定县顶头(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.667 | 25.4024 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:30 | 2022-05-31 22:31 | 是 | 2022-06-22 14:29 | 是 | 2022-06-22 17:56 | 已完成 | 2022-07-08 12:16 | 2022-07-08 18:57 | 已完成 | 2022-07-24 16:37 | 2022-07-24 22:51 | 是 | 2022-07-24 22:51 | 已完成 | 2022-11-01 10:31 | 2022-11-01 10:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0388 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 434.97 | 434.97 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c79407d018944602a0208719ac605f08 | 牟定县水冬瓜村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5573 | 25.4534 | 0 | 0 | 周启林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 22:31 | 2022-05-31 22:31 | 是 | 2022-07-06 10:57 | 是 | 2022-07-06 18:00 | 已完成 | 2022-08-11 15:19 | 2022-08-30 21:37 | 已完成 | 2022-08-31 15:15 | 2022-08-31 15:36 | 是 | 2022-08-31 15:36 | 已完成 | 2022-11-01 10:39 | 2022-11-01 10:39 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0389 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 436.42 | 436.42 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1aa341a76b2a49199af1029a291b7620 | 大姚县和尚庄(700)-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3514 | 25.7228 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:03 | 2022-05-25 15:03 | 是 | 2022-05-26 03:53 | 是 | 2022-05-26 04:14 | 已完成 | 2022-06-01 15:33 | 2022-06-01 17:21 | 已完成 | 2022-06-01 16:10 | 2022-06-22 12:32 | 是 | 2022-06-22 12:32 | 已完成 | 2023-03-14 10:28 | 2023-03-14 10:28 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0264 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 389.33 | 389.33 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b78bc87f212b43969c6caf458192f3b5 | 大姚县孙家屯(700)-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3155 | 25.7517 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:16 | 2022-05-26 22:16 | 是 | 2022-06-13 16:30 | 是 | 2022-06-13 17:15 | 已完成 | 2022-09-26 10:46 | 2022-09-27 21:08 | 已完成 | 2022-09-28 20:10 | 2022-09-30 02:33 | 是 | 2022-09-30 02:33 | 已完成 | 2023-03-14 10:49 | 2023-03-14 10:49 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0265 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7859.81 | 7859.81 | 477.79 | 477.79 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e748af21dd2a4764914599f6335c1fc3 | 大姚县管子桥(700)-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3147 | 25.7404 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:03 | 2022-05-25 15:03 | 是 | 2022-05-26 03:55 | 是 | 2022-05-26 04:14 | 已完成 | 2022-05-31 11:29 | 2022-05-31 18:04 | 已完成 | 2022-05-31 11:04 | 2022-06-01 09:35 | 是 | 2022-06-01 09:35 | 已完成 | 2023-03-14 10:26 | 2023-03-14 10:26 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0266 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7859.81 | 7859.81 | 477.79 | 477.79 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a802af6e160c4be6b3d0c151a591294e | 大姚县核桃产业园(700)-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3133 | 25.7233 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 21:59 | 2022-05-26 21:59 | 是 | 2022-05-30 15:35 | 是 | 2022-05-30 15:39 | 已完成 | 2022-08-31 09:02 | 2022-09-03 14:06 | 已完成 | 2022-08-30 09:57 | 2022-08-30 20:32 | 是 | 2022-08-30 20:32 | 已完成 | 2023-03-14 10:28 | 2023-03-14 10:28 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0267 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7859.81 | 7859.81 | 477.79 | 477.79 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
67c73f1077014fbbb220f947b4757a25 | 大姚县东塔湖公园(700)-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3426 | 25.7237 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:02 | 2022-05-25 15:03 | 是 | 2022-05-26 03:56 | 是 | 2022-05-26 04:14 | 已完成 | 2022-05-26 13:03 | 2022-05-28 16:01 | 已完成 | 2022-06-07 16:03 | 2022-06-22 12:35 | 是 | 2022-06-22 12:35 | 已完成 | 2023-03-14 10:23 | 2023-03-14 10:23 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0268 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 389.33 | 389.33 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6c5fd03446d84c428e30ed70393c2c2f | 大姚县金福园共享联通(700)-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3311 | 25.7195 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 21:59 | 2022-05-26 22:01 | 是 | 2022-06-13 16:43 | 是 | 2022-06-13 17:15 | 已完成 | 2022-09-28 12:44 | 2022-10-30 22:41 | 已完成 | 2022-08-04 10:01 | 2022-08-05 10:19 | 是 | 2022-08-05 10:19 | 已完成 | 2023-03-14 10:33 | 2023-03-14 10:33 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0269 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4980.19 | 4980.19 | 268.49 | 268.49 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2762f218ec7f401a9a06652ec3ac0763 | 大姚县里常堡村(700)-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3203 | 25.7375 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:02 | 2022-05-25 15:02 | 是 | 2022-05-26 03:57 | 是 | 2022-05-26 04:13 | 已完成 | 2022-05-30 16:19 | 2022-05-31 18:15 | 已完成 | 2022-05-31 11:22 | 2022-06-22 12:31 | 是 | 2022-06-22 12:31 | 已完成 | 2023-03-14 10:35 | 2023-03-14 10:35 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0270 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6992.39 | 6992.39 | 385.37 | 385.37 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
60c30be521084616900401f2f36fe6ef | 双柏县野牛村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.711 | 24.4528 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:02 | 2022-05-31 15:02 | 是 | 2022-08-04 11:42 | 是 | 2022-08-04 11:44 | 已完成 | 2022-10-08 11:24 | 2022-10-10 11:20 | 已完成 | 2022-10-08 11:30 | 2022-10-18 13:08 | 是 | 2022-10-18 13:08 | 已完成 | 2023-02-07 15:33 | 2023-02-07 15:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0271 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 346.36 | 346.36 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ba462f2755df42bc92d03547c755cba5 | 双柏县阳太大房子(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.1804 | 24.5377 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:02 | 2022-05-31 15:02 | 是 | 2022-08-29 15:17 | 是 | 2022-08-29 16:28 | 已完成 | 2022-10-24 17:04 | 2022-10-30 22:22 | 已完成 | 2022-10-25 21:17 | 2022-11-01 10:12 | 是 | 2022-11-01 10:12 | 已完成 | 2023-02-07 15:03 | 2023-02-07 15:03 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0272 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 8839.23 | 8839.23 | 583.67 | 583.67 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
684a5020f1e14ce3befa82b6a945721a | 双柏县旧丈杞家村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.175 | 24.5129 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:02 | 2022-05-31 15:03 | 是 | 2022-07-19 14:35 | 是 | 2022-07-19 15:20 | 已完成 | 2022-10-27 13:25 | 2022-10-30 22:20 | 已完成 | 2022-10-27 15:57 | 2022-11-01 10:04 | 是 | 2022-11-01 10:04 | 已完成 | 2023-02-07 15:14 | 2023-02-07 15:14 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0273 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7392.03 | 7392.03 | 472.89 | 472.89 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9b24cdafbaea442b94ca218a0a390857 | 双柏县鄂嘉麻旺(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.1922 | 24.4943 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:03 | 2022-05-31 15:03 | 是 | 2022-07-16 17:00 | 是 | 2022-07-19 15:20 | 已完成 | 2022-10-24 16:57 | 2022-10-26 12:41 | 已完成 | 2022-10-25 12:44 | 2022-10-27 19:38 | 是 | 2022-10-27 19:38 | 已完成 | 2023-02-07 15:32 | 2023-02-07 15:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0274 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.96 | 381.96 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
12aaeec5fadc41baa96799229fc46869 | 双柏县麻栗树煤矿(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9186 | 24.7756 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:04 | 2022-05-31 15:04 | 是 | 2022-07-01 09:47 | 是 | 2022-07-01 13:07 | 已完成 | 2022-09-23 11:28 | 2022-09-23 16:48 | 已完成 | 2022-09-19 11:52 | 2022-09-19 23:24 | 是 | 2022-09-19 23:24 | 已完成 | 2023-02-07 15:56 | 2023-02-07 15:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0275 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 490.49 | 490.49 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
90e58b1d3e33485cb38eae71d02e28fc | 双柏县安龙堡他宜龙(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.982 | 24.4371 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:04 | 2022-05-31 15:04 | 是 | 2022-06-27 18:08 | 是 | 2022-06-27 18:50 | 已完成 | 2022-07-09 18:18 | 2022-07-21 19:51 | 已完成 | 2022-07-19 21:01 | 2022-07-25 17:10 | 是 | 2022-07-25 17:10 | 已完成 | 2023-02-07 16:34 | 2023-02-07 16:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0276 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 438.58 | 438.58 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
981eb7c08eab4313b8669aa3d1dfedb2 | 双柏县柏子(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8285 | 24.7566 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:04 | 2022-05-31 15:04 | 是 | 2022-06-27 18:16 | 是 | 2022-06-27 18:49 | 已完成 | 2022-07-08 11:02 | 2022-07-21 19:51 | 已完成 | 2022-07-20 13:01 | 2022-07-25 17:09 | 是 | 2022-07-25 17:09 | 已完成 | 2023-02-07 16:35 | 2023-02-07 16:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0277 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4993.26 | 4993.26 | 317.85 | 317.85 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0fa111ddba6c4c99a4b94883cf1a3766 | 双柏县仪隆(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.2947 | 24.3834 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:05 | 2022-05-31 15:05 | 是 | 2022-07-10 10:35 | 是 | 2022-07-11 20:18 | 已完成 | 2022-07-15 09:18 | 2022-07-28 12:03 | 已完成 | 2022-07-19 21:04 | 2022-07-25 17:18 | 是 | 2022-07-25 17:18 | 已完成 | 2023-02-07 16:32 | 2023-02-07 16:32 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0278 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5056.41 | 5056.41 | 400.51 | 400.51 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2e4bbe0a2d9e460ca21faba54cca34b2 | 双柏县龙树(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.2325 | 24.4834 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:05 | 2022-05-31 15:05 | 是 | 2022-07-19 14:51 | 是 | 2022-07-19 15:21 | 已完成 | 2022-07-27 17:46 | 2022-08-11 11:45 | 已完成 | 2022-07-29 09:52 | 2022-08-06 11:51 | 是 | 2022-08-06 11:51 | 已完成 | 2023-02-07 16:19 | 2023-02-07 16:19 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0279 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 490.49 | 490.49 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e612e18880d644b7b6a31f4a41ac308c | 双柏县兵站(700)-5HHX |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6389 | 24.6776 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:15 | 2022-05-26 22:16 | 是 | 2022-06-05 13:02 | 是 | 2022-06-05 13:09 | 已完成 | 2022-06-06 09:16 | 2022-06-11 19:08 | 已完成 | 2022-06-06 10:12 | 2022-06-14 09:44 | 是 | 2022-06-14 09:44 | 已完成 | 2023-02-07 16:45 | 2023-02-07 16:45 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0280 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7859.81 | 7859.81 | 445.96 | 445.96 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1b90fa557cd94cebbd9a7bc8c3c5e1b9 | 双柏县牛圈房搬迁点(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8116 | 24.2692 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:05 | 2022-05-31 15:05 | 是 | 2022-07-19 14:54 | 是 | 2022-07-19 15:21 | 已完成 | 2022-10-10 14:37 | 2022-10-30 22:49 | 已完成 | 2022-10-11 09:03 | 2022-11-01 10:14 | 是 | 2022-11-01 10:14 | 已完成 | 2023-02-07 15:02 | 2023-02-07 15:02 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0281 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 438.58 | 438.58 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
467aa4f488ef43ac9c455a38f98ff6e9 | 双柏县把租(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5295 | 24.2907 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:05 | 2022-05-31 15:06 | 是 | 2022-06-27 18:25 | 是 | 2022-06-27 18:48 | 已完成 | 2022-07-06 10:09 | 2022-07-08 11:01 | 已完成 | 2022-07-19 21:12 | 2022-07-25 17:34 | 是 | 2022-07-25 17:34 | 已完成 | 2023-02-07 16:33 | 2023-02-07 16:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0282 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 434.91 | 434.91 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
071c1c0720bf4cf099db426bbee422f4 | 双柏县马脚塘(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5151 | 24.6538 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:07 | 2022-05-31 15:07 | 是 | 2022-08-29 16:27 | 是 | 2022-08-29 16:30 | 已完成 | 2022-10-25 12:48 | 2022-10-27 11:20 | 已完成 | 2022-10-12 16:18 | 2022-10-27 19:38 | 是 | 2022-10-27 19:38 | 已完成 | 2023-02-07 15:32 | 2023-02-07 15:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0283 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5576.35 | 5576.35 | 405.96 | 405.96 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
851384300c764e7783d057db8748fc55 | 双柏县白竹山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8094 | 24.5571 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:11 | 2022-05-19 22:11 | 否 |  | 是 | 2022-05-20 18:10 | 已完成 | 2022-07-20 08:49 | 2022-08-11 11:44 | 已完成 | 2022-07-24 21:39 | 2022-07-25 17:04 | 是 | 2022-07-25 17:04 | 已完成 | 2023-02-07 16:32 | 2023-02-07 16:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0284 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 470.42 | 470.42 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f8abbc68fefa4ddea2f1d718b132f635 | 双柏县廉租房(700)-5HHX |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6331 | 24.6894 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:15 | 2022-05-26 22:15 | 是 | 2022-06-12 14:56 | 是 | 2022-06-12 14:58 | 已完成 | 2022-06-13 16:43 | 2022-06-15 19:24 | 已完成 | 2022-06-16 13:40 | 2022-06-21 19:02 | 是 | 2022-06-21 19:02 | 已完成 | 2023-02-07 16:44 | 2023-02-07 16:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0285 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7669.11 | 7669.11 | 443.96 | 443.96 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1a370941569943b0add0fe7d6a06c158 | 双柏县打碑厂(700)-5HHX |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6302 | 24.6776 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:02 | 2022-05-25 15:02 | 是 | 2022-06-12 10:20 | 是 | 2022-06-12 10:21 | 已完成 | 2022-06-14 13:52 | 2022-06-14 17:00 | 已完成 | 2022-06-16 19:18 | 2022-06-21 19:02 | 是 | 2022-06-21 19:02 | 已完成 | 2023-02-07 16:44 | 2023-02-07 16:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0286 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 443.73 | 443.73 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b6300e8a71764adebb5025839ab8b7df | 双柏县大酒店(700)-5HHX |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6384 | 24.6837 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:14 | 2022-05-26 22:14 | 是 | 2022-06-03 16:00 | 是 | 2022-06-03 16:04 | 已完成 | 2022-06-04 11:39 | 2022-06-15 19:23 | 已完成 | 2022-06-06 16:14 | 2022-09-20 19:36 | 是 | 2022-09-20 19:36 | 已完成 | 2023-02-07 15:56 | 2023-02-07 15:56 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0287 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7172.82 | 7172.82 | 438.76 | 438.76 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8edfa07d4c864f2a8422ee4403df3ca2 | 双柏县工业园(700)-5HHX |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6222 | 24.7036 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:14 | 2022-05-26 22:14 | 是 | 2022-06-13 16:54 | 是 | 2022-06-13 17:17 | 已完成 | 2022-08-10 09:33 | 2022-09-15 14:02 | 已完成 | 2022-09-09 11:22 | 2022-09-15 10:24 | 是 | 2022-09-15 10:24 | 已完成 | 2023-02-07 16:18 | 2023-02-07 16:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0288 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7172.82 | 7172.82 | 438.76 | 438.76 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4e93e7c5d71146b38eb6694c34197ad8 | 双柏县恒业未来森林灯杆(700)-5HHX |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6264 | 24.6889 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:13 | 2022-05-26 22:14 | 是 | 2022-08-29 16:00 | 是 | 2022-08-29 16:29 | 已完成 | 2022-09-26 18:10 | 2022-09-27 15:25 | 已完成 | 2022-09-27 18:27 | 2022-09-29 15:45 | 是 | 2022-09-29 15:45 | 已完成 | 2023-02-07 15:55 | 2023-02-07 15:55 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0289 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 387.1 | 387.1 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b0df4794bba24dc1a61922b25a4c4659 | 双柏县新会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7102 | 24.6367 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:07 | 2022-05-31 15:07 | 是 | 2022-07-01 09:53 | 是 | 2022-07-01 13:06 | 已完成 | 2022-07-15 13:39 | 2022-07-18 13:43 | 已完成 | 2022-07-20 13:00 | 2022-07-25 17:12 | 是 | 2022-07-25 17:12 | 已完成 | 2023-02-07 16:34 | 2023-02-07 16:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0290 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 434.91 | 434.91 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8bf68f9877bf48a2a336dea007c3f3ad | 双柏县共址电信帮汉营(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8033 | 24.3792 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:08 | 2022-05-31 15:08 | 是 | 2022-08-29 15:39 | 是 | 2022-08-29 16:29 | 已完成 | 2022-10-07 10:46 | 2022-10-30 22:50 | 已完成 | 2022-10-08 08:54 | 2022-11-01 10:03 | 是 | 2022-11-01 10:03 | 已完成 | 2023-02-07 15:15 | 2023-02-07 15:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0291 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.96 | 381.96 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
156e2cbcd9b645f7be93de4f66127695 | 双柏县桤木塘小学(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9988 | 24.8191 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:08 | 2022-05-31 15:08 | 是 | 2022-09-22 15:58 | 是 | 2022-09-22 16:00 | 已完成 | 2022-09-22 16:13 | 2022-09-23 16:48 | 已完成 | 2022-09-26 10:06 | 2022-09-29 15:45 | 是 | 2022-09-29 15:45 | 已完成 | 2023-02-07 15:55 | 2023-02-07 15:55 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0292 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4590.77 | 4590.77 | 344.13 | 344.13 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
33d0246932e84358a20466a3a342918b | 双柏县青香树村委会洒冲点村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9657 | 24.2788 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:01 | 2022-05-30 10:14 | 是 | 2022-10-21 18:41 | 是 | 2022-10-24 11:46 | 已完成 | 2022-10-30 11:38 | 2022-10-30 22:29 | 已完成 | 2022-10-28 22:32 | 2022-11-01 10:09 | 是 | 2022-11-01 10:09 | 已完成 | 2023-02-07 15:04 | 2023-02-07 15:04 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0293 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 438.58 | 438.58 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b34e3972e32f49459b21aea79db3fbdb | 双柏县羊桥(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5228 | 24.616 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:09 | 2022-05-31 15:09 | 是 | 2022-08-16 15:30 | 是 | 2022-08-17 15:04 | 已完成 | 2022-09-07 09:30 | 2022-09-15 13:59 | 已完成 | 2022-09-19 15:48 | 2022-09-20 10:21 | 是 | 2022-09-20 10:21 | 已完成 | 2023-02-07 15:56 | 2023-02-07 15:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0294 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 381.96 | 381.96 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ce82def959ac4a1a9695425f516f5ffb | 双柏县桃园(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9164 | 24.8464 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:09 | 2022-05-31 15:09 | 是 | 2022-07-06 10:05 | 是 | 2022-07-06 17:23 | 已完成 | 2022-09-23 13:09 | 2022-09-25 11:41 | 已完成 | 2022-09-26 09:21 | 2022-09-29 15:45 | 是 | 2022-09-29 15:45 | 已完成 | 2023-02-07 15:34 | 2023-02-07 15:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0295 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 379.73 | 379.73 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1fb47db2d118406aafd3fd524d2e97c9 | 双柏县法裱双坝(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.796 | 24.5965 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 22:12 | 2022-05-19 22:12 | 否 |  | 是 | 2022-05-20 18:10 | 已完成 | 2022-06-05 12:08 | 2022-06-06 09:40 | 已完成 | 2022-05-31 22:13 | 2022-06-14 09:51 | 是 | 2022-06-14 09:51 | 已完成 | 2023-02-07 16:45 | 2023-02-07 16:45 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0296 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 432.68 | 432.68 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dc13d60f6e694fd198aaa6f546a9a2a9 | 双柏县法甸(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7971 | 24.5305 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:10 | 2022-05-31 15:10 | 是 | 2022-06-22 11:39 | 是 | 2022-06-22 17:53 | 已完成 | 2022-08-21 11:06 | 2022-08-31 16:50 | 已完成 | 2022-09-14 21:19 | 2022-09-19 23:11 | 是 | 2022-09-19 23:11 | 已完成 | 2023-02-07 15:58 | 2023-02-07 15:58 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0297 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5205.95 | 5205.95 | 320.08 | 320.08 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c8011b1cec2f475d9dd8aa8ec9b26773 | 双柏县共址电信法脿折苴(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7086 | 24.5721 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:15 | 2022-05-31 15:15 | 是 | 2022-10-21 18:11 | 是 | 2022-10-24 11:47 | 已完成 | 2022-10-30 13:31 | 2022-10-30 22:41 | 已完成 | 2022-10-28 22:31 | 2022-11-01 10:02 | 是 | 2022-11-01 10:02 | 已完成 | 2023-02-07 15:16 | 2023-02-07 15:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0298 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6430.09 | 6430.09 | 379.48 | 379.48 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b6ee26c71d5041db913fe2784aad3844 | 双柏县安龙堡说全(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9703 | 24.3564 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:13 | 2022-05-31 15:14 | 是 | 2022-07-07 15:37 | 是 | 2022-07-07 18:22 | 已完成 | 2022-07-11 12:13 | 2022-07-21 19:52 | 已完成 | 2022-07-19 10:53 | 2022-07-25 17:09 | 是 | 2022-07-25 17:09 | 已完成 | 2023-02-07 16:35 | 2023-02-07 16:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0299 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 397.08 | 397.08 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b0a3b393ab584697ba34f61e9108772c | 双柏县爱尼山三尖山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5709 | 24.5388 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 02:35 | 2022-05-26 02:35 | 是 | 2022-05-26 04:09 | 是 | 2022-05-26 04:18 | 已完成 | 2022-06-15 09:46 | 2022-06-18 17:03 | 已完成 | 2022-06-17 14:48 | 2022-06-21 19:39 | 是 | 2022-06-21 19:39 | 已完成 | 2023-02-07 16:44 | 2023-02-07 16:44 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0300 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 494.16 | 494.16 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
93fb01c3d6ce4b8d9a92a3f3d9d751d2 | 双柏县力丫(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5108 | 24.4515 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:10 | 2022-05-31 15:11 | 是 | 2022-07-10 10:41 | 是 | 2022-07-11 15:04 | 已完成 | 2022-07-13 14:39 | 2022-07-18 13:44 | 已完成 | 2022-07-20 12:57 | 2022-07-25 17:12 | 是 | 2022-07-25 17:12 | 已完成 | 2023-02-07 16:34 | 2023-02-07 16:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0301 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5087.06 | 5087.06 | 349.33 | 349.33 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bd1b6321196340a5b1abd9feb7e4da24 | 双柏县新街(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9318 | 24.4774 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:13 | 2022-05-31 15:13 | 是 | 2022-06-27 09:57 | 是 | 2022-06-27 18:54 | 已完成 | 2022-10-06 16:10 | 2022-10-08 11:31 | 已完成 | 2022-10-08 08:56 | 2022-10-08 15:41 | 是 | 2022-10-08 15:41 | 已完成 | 2023-02-07 15:34 | 2023-02-07 15:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0302 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 432.68 | 432.68 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5c17a6dc46074f6aa01f85622bbb015b | 双柏县六合(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5322 | 24.3586 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:12 | 2022-05-31 15:13 | 是 | 2022-06-27 09:47 | 是 | 2022-06-27 18:55 | 已完成 | 2022-10-28 12:51 | 2022-10-29 09:13 | 已完成 | 2022-10-28 11:33 | 2022-11-01 10:09 | 是 | 2022-11-01 10:09 | 已完成 | 2023-02-07 15:13 | 2023-02-07 15:13 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0303 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 432.68 | 432.68 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7a152d8e88064978840b463911ef1c1d | 双柏县格邑(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6139 | 24.7658 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:11 | 2022-05-31 15:12 | 是 | 2022-10-21 18:07 | 是 | 2022-10-24 11:44 | 已完成 | 2022-10-24 11:48 | 2022-10-24 22:36 | 已完成 | 2022-10-25 21:15 | 2022-10-26 11:08 | 是 | 2022-10-26 11:08 | 已完成 | 2023-02-07 15:33 | 2023-02-07 15:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0304 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 3963.99 | 3963.99 | 296.35 | 296.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3b61285ce40b42a585a0e35ae1899d70 | 双柏县大庄普妈(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7786 | 24.6749 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:12 | 2022-05-31 15:12 | 是 | 2022-08-29 15:50 | 是 | 2022-08-29 16:29 | 已完成 | 2022-09-28 09:38 | 2022-09-29 11:04 | 已完成 | 2022-09-16 11:50 | 2022-09-29 15:46 | 是 | 2022-09-29 15:46 | 已完成 | 2023-02-07 15:34 | 2023-02-07 15:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0305 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7314.61 | 7314.61 | 636.69 | 636.69 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c0b03600484440dba91ea291e08002bc | 双柏县城边(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.619 | 24.62 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:12 | 2022-05-31 15:12 | 是 | 2022-07-11 11:01 | 是 | 2022-07-11 15:04 | 已完成 | 2022-07-12 19:15 | 2022-07-21 19:52 | 已完成 | 2022-07-20 12:19 | 2022-07-25 17:08 | 是 | 2022-07-25 17:08 | 已完成 | 2023-02-07 16:43 | 2023-02-07 16:43 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0306 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6591.62 | 6591.62 | 536.58 | 536.58 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ea7f14d49df24754b045f858400ca23f | 双柏县者柯哨(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8291 | 24.6428 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:12 | 2022-05-31 15:12 | 是 | 2022-08-09 14:40 | 是 | 2022-08-09 14:49 | 已完成 | 2022-10-24 14:19 | 2022-10-29 09:13 | 已完成 | 2022-10-25 21:17 | 2022-11-01 10:14 | 是 | 2022-11-01 10:14 | 已完成 | 2023-02-07 15:02 | 2023-02-07 15:02 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0307 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7770.17 | 7770.17 | 445.02 | 445.02 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b7fec39aa9cc485f9bb2e1fe2bc6ee6e | 双柏县三台坡(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8966 | 24.4912 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:13 | 2022-05-31 15:13 | 是 | 2022-06-27 18:33 | 是 | 2022-06-27 18:47 | 已完成 | 2022-10-06 16:09 | 2022-10-08 11:27 | 已完成 | 2022-10-08 08:56 | 2022-10-08 15:42 | 是 | 2022-10-08 15:42 | 已完成 | 2023-02-07 15:33 | 2023-02-07 15:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0308 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5205.95 | 5205.95 | 320.08 | 320.08 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
70117142a11848a9b049d84decde69a3 | 双柏县桂花井(700)-5HHN |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6751 | 24.7224 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 15:14 | 2022-05-31 15:14 | 是 | 2022-07-17 11:10 | 是 | 2022-07-17 11:11 | 已完成 | 2022-07-17 13:36 | 2022-07-21 19:54 | 已完成 | 2022-07-19 20:32 | 2022-07-25 17:06 | 是 | 2022-07-25 17:06 | 已完成 | 2023-02-07 16:43 | 2023-02-07 16:43 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0309 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5056.41 | 5056.41 | 400.51 | 400.51 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
843cc08d542c4872be84a4f311efc20a | 楚雄市东华小夸苴(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5003 | 24.913 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:24 | 2022-06-06 12:24 | 是 | 2022-08-02 15:09 | 是 | 2022-08-02 16:10 | 已完成 | 2022-08-30 10:02 | 2022-08-31 09:22 | 已完成 | 2022-09-13 21:22 | 2022-09-20 08:20 | 是 | 2022-09-20 08:20 | 已完成 | 2022-11-09 11:13 | 2022-11-09 11:13 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0197 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 401.46 | 401.46 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d1e9053d91bb4ff289f61ad5f7e6a6d2 | 楚雄市张家屯(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4746 | 25.0912 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:11 | 2022-06-06 12:12 | 是 | 2022-07-25 14:21 | 是 | 2022-07-25 15:16 | 已完成 | 2022-09-15 13:48 | 2022-09-15 21:10 | 已完成 | 2022-09-27 18:57 | 2022-09-29 18:40 | 是 | 2022-09-29 18:40 | 已完成 | 2022-11-07 16:38 | 2022-11-07 16:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0198 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 492.29 | 492.29 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3e6ac9d87d0741f8af92de3cb010d083 | 楚雄市柴家冲下村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6829 | 25.066 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:11 | 2022-06-06 12:11 | 是 | 2022-07-06 09:44 | 是 | 2022-07-06 17:21 | 已完成 | 2022-07-07 17:36 | 2022-07-13 10:22 | 已完成 | 2022-07-24 18:48 | 2022-07-25 11:00 | 是 | 2022-07-25 11:00 | 已完成 | 2022-11-07 16:46 | 2022-11-07 16:46 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0199 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 380.17 | 380.17 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c0168a37fcf54d1baee2876ee0ceca91 | 楚雄市玉楚高速东华服务区(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4947 | 24.9716 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:11 | 2022-06-06 12:11 | 是 | 2022-07-15 15:21 | 是 | 2022-07-15 15:21 | 已完成 | 2022-07-15 15:37 | 2022-07-20 15:07 | 已完成 | 2022-07-24 14:30 | 2022-07-25 12:26 | 是 | 2022-07-25 12:26 | 已完成 | 2022-11-08 10:01 | 2022-11-08 10:01 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0200 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 436.71 | 436.71 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
46c8167710294f5d8b48c8a4c82b5b6f | 楚雄市八角镇上扎郎(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0218 | 24.8645 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:11 | 2022-06-06 12:11 | 是 | 2022-07-25 14:21 | 是 | 2022-07-25 15:15 | 已完成 | 2022-09-30 09:52 | 2022-10-02 00:08 | 已完成 | 2022-10-19 09:32 | 2022-10-24 01:40 | 是 | 2022-10-24 01:40 | 已完成 | 2022-11-07 15:31 | 2022-11-07 15:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0201 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 468.54 | 468.54 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
86826a96612e475a82d4f0208ca59362 | 楚雄市闸上村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0443 | 24.6538 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:11 | 2022-06-06 12:11 | 是 | 2022-08-11 17:33 | 是 | 2022-08-11 17:41 | 已完成 | 2022-10-01 09:50 | 2022-10-05 14:00 | 已完成 | 2022-10-19 22:59 | 2022-10-25 03:21 | 是 | 2022-10-25 03:21 | 已完成 | 2022-11-07 16:37 | 2022-11-07 16:37 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0202 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | 397.81 | 397.81 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d5c935db38a94ce7b4c794912077dc54 | 楚雄市干田(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4003 | 25.2598 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:10 | 2022-06-06 12:10 | 是 | 2022-08-01 12:29 | 是 | 2022-08-01 14:43 | 已完成 | 2022-09-22 13:39 | 2022-09-24 10:30 | 已完成 | 2022-09-27 18:58 | 2022-09-29 18:35 | 是 | 2022-09-29 18:35 | 已完成 | 2022-11-07 15:43 | 2022-11-07 15:43 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0203 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 395.62 | 395.62 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
00cf6263075343cab55abb431d695409 | 楚雄市共址电信八角2760高地(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9721 | 24.9187 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:10 | 2022-06-06 12:10 | 是 | 2022-07-16 12:09 | 是 | 2022-07-16 12:12 | 已完成 | 2022-07-17 17:15 | 2022-07-19 17:28 | 已完成 | 2022-07-24 16:10 | 2022-07-25 12:36 | 是 | 2022-07-25 12:36 | 已完成 | 2022-11-08 09:22 | 2022-11-08 09:22 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0204 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 490.1 | 490.1 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0520f63f9aa84f1998f745f8454be068 | 楚雄市营盘干海子(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9024 | 24.9753 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:10 | 2022-06-06 12:10 | 是 | 2022-07-25 14:22 | 是 | 2022-07-25 15:15 | 已完成 | 2022-08-21 17:27 | 2022-08-21 23:27 | 已完成 | 2022-08-28 15:58 | 2022-09-01 09:26 | 是 | 2022-09-01 09:26 | 已完成 | 2022-11-08 10:01 | 2022-11-08 10:01 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0205 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7439.3 | 7439.3 | 439.62 | 439.62 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d11ae4671e9c4542beb911085e27e78f | 楚雄市苍岭石涧黄土坡村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6694 | 25.1277 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:09 | 2022-06-06 12:10 | 是 | 2022-07-01 09:38 | 是 | 2022-07-01 12:13 | 已完成 | 2022-07-04 10:39 | 2022-07-21 19:50 | 已完成 | 2022-07-24 22:11 | 2022-07-25 11:11 | 是 | 2022-07-25 11:11 | 已完成 | 2023-02-07 10:30 | 2023-02-07 10:30 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0206 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | 399.28 | 399.28 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
35afed8f0cc6400d8dc194a1ae4dc0fb | 楚雄市外陆河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6046 | 25.0745 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:09 | 2022-06-06 12:09 | 是 | 2022-07-06 09:50 | 是 | 2022-07-06 17:20 | 已完成 | 2022-07-11 16:30 | 2022-07-19 14:57 | 已完成 | 2022-07-24 18:49 | 2022-07-25 10:50 | 是 | 2022-07-25 10:50 | 已完成 | 2022-11-08 09:46 | 2022-11-08 09:46 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0207 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | 431.11 | 431.11 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
53d91eae52de4504a38e22413e7abf75 | 楚雄市兴隆马骑村(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5302 | 25.0962 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:09 | 2022-06-06 12:09 | 是 | 2022-08-11 17:39 | 是 | 2022-08-11 17:41 | 已完成 | 2022-08-25 16:13 | 2022-08-26 09:45 | 已完成 | 2022-08-28 16:04 | 2022-09-01 09:07 | 是 | 2022-09-01 09:07 | 已完成 | 2022-11-09 11:16 | 2022-11-09 11:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0208 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ce952fa9ab7c494cb193b4635a992359 | 楚雄市外石坝(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5803 | 24.9667 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:09 | 2022-06-06 12:09 | 是 | 2022-07-19 11:31 | 是 | 2022-07-19 11:41 | 已完成 | 2022-07-24 13:17 | 2022-07-26 15:48 | 已完成 | 2022-08-01 16:43 | 2022-08-02 11:06 | 是 | 2022-08-02 11:06 | 已完成 | 2022-11-07 16:59 | 2022-11-07 16:59 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0209 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 380.17 | 380.17 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
63aa44a0788949a79380884c243dbf02 | 楚雄市吕合斗阁(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.433 | 25.1338 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:08 | 2022-06-06 12:09 | 是 | 2022-06-27 15:06 | 是 | 2022-06-27 18:37 | 已完成 | 2022-07-06 15:06 | 2022-07-08 18:12 | 已完成 | 2022-07-24 16:14 | 2022-07-25 10:56 | 是 | 2022-07-25 10:56 | 已完成 | 2022-11-07 16:56 | 2022-11-07 16:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0210 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 434.52 | 434.52 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ade61ae1393c4e07aaa8e08378fbc93c | 楚雄市东华红墙村村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3996 | 24.9821 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:08 | 2022-06-06 12:08 | 是 | 2022-08-02 15:23 | 是 | 2022-08-02 16:11 | 已完成 | 2022-09-17 10:27 | 2022-09-26 23:19 | 已完成 | 2022-09-27 18:44 | 2022-09-29 19:32 | 是 | 2022-09-29 19:32 | 已完成 | 2022-11-07 15:20 | 2022-11-07 15:20 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0211 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | 397.81 | 397.81 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
22eb6c1ddd1a4b798ae0664927e2a7ce | 楚雄市苍岭西云西排村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6784 | 24.9532 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:08 | 2022-06-06 12:08 | 是 | 2022-08-13 11:36 | 是 | 2022-08-13 14:15 | 已完成 | 2022-09-26 10:06 | 2022-09-28 16:04 | 已完成 | 2022-09-29 22:05 | 2022-09-30 02:50 | 是 | 2022-09-30 02:50 | 已完成 | 2022-11-07 15:33 | 2022-11-07 15:33 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0212 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 401.46 | 401.46 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
130da63af971492bb330c07be350c922 | 楚雄市旧关村二(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4641 | 24.761 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:08 | 2022-06-06 12:08 | 是 | 2022-08-02 15:30 | 是 | 2022-08-02 16:11 | 已完成 | 2022-09-26 13:33 | 2022-09-27 10:10 | 已完成 | 2022-09-29 06:27 | 2022-09-29 18:44 | 是 | 2022-09-29 18:44 | 已完成 | 2022-11-07 15:47 | 2022-11-07 15:47 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0213 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | 397.81 | 397.81 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dab1bcd31ea24cd48b8ef1c52a4b5eaa | 楚雄市腊脚(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4215 | 24.6004 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:07 | 2022-06-06 12:07 | 是 | 2022-09-28 15:43 | 是 | 2022-09-28 15:45 | 已完成 | 2022-09-28 15:53 | 2022-09-29 23:12 | 已完成 | 2022-10-18 11:20 | 2022-10-24 01:48 | 是 | 2022-10-24 01:48 | 已完成 | 2022-11-07 15:48 | 2022-11-07 15:48 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0214 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 433.05 | 433.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
480545d3ae254904a681be8f2efda767 | 楚雄市南华军村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4016 | 25.1258 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:07 | 2022-06-06 12:08 | 是 | 2022-06-24 11:04 | 是 | 2022-06-24 17:14 | 已完成 | 2022-07-09 11:59 | 2022-07-12 22:43 | 已完成 | 2022-07-24 18:47 | 2022-07-25 11:16 | 是 | 2022-07-25 11:16 | 已完成 | 2023-02-07 10:29 | 2023-02-07 10:29 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0215 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 395.62 | 395.62 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
94c875a88db24b37ae62bd5861a3bed3 | 楚雄市紫溪冷水(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4274 | 25.0635 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:06 | 2022-06-06 12:07 | 是 | 2022-07-16 16:07 | 是 | 2022-07-16 16:46 | 已完成 | 2022-07-17 12:30 | 2022-07-20 15:08 | 已完成 | 2022-07-24 16:05 | 2022-07-25 12:35 | 是 | 2022-07-25 12:35 | 已完成 | 2022-11-08 10:08 | 2022-11-08 10:08 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0216 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7439.3 | 7439.3 | 439.62 | 439.62 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ae809ae5cf6b4a61a881c83d9745aef4 | 楚雄市本东村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4591 | 24.9528 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:06 | 2022-06-06 12:06 | 是 | 2022-08-02 15:35 | 是 | 2022-08-02 16:11 | 已完成 | 2022-09-19 09:50 | 2022-09-20 19:37 | 已完成 | 2022-09-27 18:48 | 2022-09-29 19:33 | 是 | 2022-09-29 19:33 | 已完成 | 2022-11-07 15:33 | 2022-11-07 15:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0217 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 401.46 | 401.46 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e88350688795405db7eb81e543e3df0a | 楚雄市挖铜村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6323 | 24.8566 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:06 | 2022-06-06 12:06 | 是 | 2022-08-26 17:01 | 是 | 2022-08-26 17:18 | 已完成 | 2022-09-04 13:55 | 2022-09-05 10:14 | 已完成 | 2022-09-09 10:42 | 2022-09-14 18:24 | 是 | 2022-09-14 18:24 | 已完成 | 2022-11-09 11:14 | 2022-11-09 11:14 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0218 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4922.49 | 4922.49 | 427.2 | 427.2 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a7982bd37c1f4017bcb2400f0f82dd47 | 楚雄市咪么中村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1963 | 24.6795 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:06 | 2022-06-06 12:06 | 是 | 2022-07-25 14:32 | 是 | 2022-07-25 15:13 | 已完成 | 2022-09-28 10:04 | 2022-10-01 11:46 | 已完成 | 2022-10-19 09:33 | 2022-10-24 01:42 | 是 | 2022-10-24 01:42 | 已完成 | 2022-11-07 16:14 | 2022-11-07 16:14 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0219 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 377.98 | 377.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6092aa0af09d428b966d7eaa4b675690 | 楚雄市树苴法古么村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9618 | 24.9819 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:05 | 2022-06-06 12:06 | 是 | 2022-08-13 11:39 | 是 | 2022-08-13 14:15 | 已完成 | 2022-08-20 15:09 | 2022-08-21 23:26 | 已完成 | 2022-08-28 16:04 | 2022-09-01 09:28 | 是 | 2022-09-01 09:28 | 已完成 | 2022-11-08 09:44 | 2022-11-08 09:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0220 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 401.46 | 401.46 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cdcdc047631c446e852a7c9ff2b9baef | 楚雄市邑多么(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3118 | 24.8095 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:05 | 2022-06-06 12:05 | 是 | 2022-07-16 16:15 | 是 | 2022-07-16 16:46 | 已完成 | 2022-07-25 12:25 | 2022-07-28 12:03 | 已完成 | 2022-08-16 17:33 | 2022-08-17 12:08 | 是 | 2022-08-17 12:08 | 已完成 | 2022-11-07 17:05 | 2022-11-07 17:05 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0221 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 436.71 | 436.71 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a2f5c5b6b7a14729ba86160e7760684e | 楚雄市八角法古苴(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9556 | 24.9441 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:04 | 2022-06-06 12:04 | 是 | 2022-07-25 14:06 | 是 | 2022-07-25 14:09 | 已完成 | 2022-07-25 18:22 | 2022-07-26 11:36 | 已完成 | 2022-08-05 17:57 | 2022-08-05 18:45 | 是 | 2022-08-05 18:45 | 已完成 | 2022-11-07 16:43 | 2022-11-07 16:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0222 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 433.05 | 433.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6c200ca351cb43ba92b22623ba7dff49 | 楚雄市酒房泥郎(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1185 | 24.8164 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:04 | 2022-06-06 12:04 | 是 | 2022-07-19 18:56 | 是 | 2022-07-19 19:20 | 已完成 | 2022-09-25 10:45 | 2022-09-28 00:38 | 已完成 | 2022-09-29 22:08 | 2022-09-30 02:47 | 是 | 2022-09-30 02:47 | 已完成 | 2022-11-07 15:47 | 2022-11-07 15:47 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0223 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 430.87 | 430.87 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b2dbc9745ad64c7d8b2be04286274a2f | 楚雄市共址电信西舍路达诺(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.992 | 24.7398 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:04 | 2022-06-06 12:04 | 是 | 2022-07-25 14:25 | 是 | 2022-07-25 15:14 | 已完成 | 2022-10-02 11:30 | 2022-10-04 14:04 | 已完成 | 2022-10-19 23:01 | 2022-10-25 03:22 | 是 | 2022-10-25 03:22 | 已完成 | 2022-11-07 16:48 | 2022-11-07 16:48 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0224 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 380.17 | 380.17 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e928173c1c4f45cb95bb49de2142331a | 楚雄市西马郎(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9226 | 24.9499 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:03 | 2022-06-06 12:04 | 是 | 2022-08-13 11:41 | 是 | 2022-08-13 14:12 | 已完成 | 2022-08-28 10:26 | 2022-08-29 20:38 | 已完成 | 2022-09-13 21:29 | 2022-09-14 18:26 | 是 | 2022-09-14 18:26 | 已完成 | 2022-11-07 15:27 | 2022-11-07 15:27 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0225 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 344.93 | 344.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
92bb9cfd77e245e7afd69d936a5478c1 | 楚雄市腊曲(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.2506 | 24.5759 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:03 | 2022-06-06 12:03 | 是 | 2022-07-16 16:38 | 是 | 2022-07-16 16:47 | 已完成 | 2022-09-24 10:30 | 2022-09-25 18:32 | 已完成 | 2022-09-27 18:45 | 2022-09-29 18:36 | 是 | 2022-09-29 18:36 | 已完成 | 2022-11-07 15:49 | 2022-11-07 15:49 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0226 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 488.63 | 488.63 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
06d2cbce1c0c47689cefdb5cdb2db7a7 | 楚雄市洒树咪村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.2179 | 24.7345 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:03 | 2022-06-06 12:03 | 是 | 2022-08-13 11:46 | 是 | 2022-08-13 14:11 | 已完成 | 2022-09-27 15:50 | 2022-09-28 15:55 | 已完成 | 2022-09-29 22:04 | 2022-09-30 02:49 | 是 | 2022-09-30 02:49 | 已完成 | 2022-11-07 16:16 | 2022-11-07 16:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0227 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 401.46 | 401.46 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
29c754623f9c4b209ac0eb48309c52b5 | 楚雄市鹿城新村黑苴利(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6764 | 24.878 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:03 | 2022-06-06 12:03 | 是 | 2022-08-26 17:08 | 是 | 2022-08-26 17:18 | 已完成 | 2022-09-04 13:59 | 2022-09-08 09:01 | 已完成 | 2022-09-13 21:29 | 2022-09-14 18:27 | 是 | 2022-09-14 18:27 | 已完成 | 2022-11-07 15:24 | 2022-11-07 15:24 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0228 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 344.93 | 344.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
17b793d12ffb4a619b932666d105394d | 楚雄市新庄(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3595 | 25.2367 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:02 | 2022-06-06 12:03 | 是 | 2022-08-01 14:42 | 是 | 2022-08-01 14:44 | 已完成 | 2022-09-19 14:48 | 2022-09-20 19:11 | 已完成 | 2022-09-27 18:19 | 2022-09-29 19:24 | 是 | 2022-09-29 19:24 | 已完成 | 2022-11-07 16:20 | 2022-11-07 16:20 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0229 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 395.62 | 395.62 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9a2292d00261408e8c5889b78ad36892 | 楚雄市格林天越售楼部(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5709 | 25.0482 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:02 | 2022-06-06 12:02 | 是 | 2022-09-30 00:19 | 是 | 2022-09-30 00:20 | 已完成 | 2022-09-30 10:01 | 2022-10-02 14:57 | 已完成 | 2022-10-19 22:56 | 2022-10-24 01:50 | 是 | 2022-10-24 01:50 | 已完成 | 2022-11-09 10:42 | 2022-11-09 10:42 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0230 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
91c0030e98724a2999af463486fc385f | 楚雄市共址联通苍岭雾斗河(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6783 | 25.0882 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:02 | 2022-06-06 12:02 | 是 | 2022-07-06 09:54 | 是 | 2022-07-06 17:19 | 已完成 | 2022-07-19 13:37 | 2022-07-20 15:48 | 已完成 | 2022-07-24 16:08 | 2022-07-25 13:12 | 是 | 2022-07-25 13:12 | 已完成 | 2022-11-08 09:22 | 2022-11-08 09:22 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0231 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 380.17 | 380.17 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
543640352c9f442f84717b083d1e7b80 | 楚雄市孔家庄(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.7184 | 25.0446 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:02 | 2022-06-06 12:02 | 是 | 2022-06-24 10:14 | 是 | 2022-06-24 17:17 | 已完成 | 2022-07-08 15:56 | 2022-07-13 10:22 | 已完成 | 2022-07-24 18:43 | 2022-07-25 11:57 | 是 | 2022-07-25 11:57 | 已完成 | 2022-11-09 11:17 | 2022-11-09 11:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0232 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 433.05 | 433.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c219f1c097f04cdc80a28b967518304d | 楚雄市大过口乡山腰村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1686 | 24.9682 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:01 | 2022-06-06 12:02 | 是 | 2022-07-25 14:25 | 是 | 2022-07-25 15:14 | 已完成 | 2022-09-09 16:20 | 2022-09-18 11:06 | 已完成 | 2022-09-13 21:14 | 2022-09-16 16:42 | 是 | 2022-09-16 16:42 | 已完成 | 2022-11-07 15:39 | 2022-11-07 15:39 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0233 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 380.17 | 380.17 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
410c1f9f2b7148dea9287fc952ac3721 | 楚雄市打苴(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4456 | 24.9051 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:01 | 2022-06-06 12:01 | 是 | 2022-06-28 10:07 | 是 | 2022-06-28 14:49 | 已完成 | 2022-07-01 15:08 | 2022-07-05 12:56 | 已完成 | 2022-07-24 16:13 | 2022-07-25 11:02 | 是 | 2022-07-25 11:02 | 已完成 | 2022-11-08 09:11 | 2022-11-08 09:11 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0234 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | 397.81 | 397.81 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e364b2e3757f49e6bff284403037da37 | 楚雄市路上村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.2758 | 24.918 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:01 | 2022-06-06 12:01 | 是 | 2022-06-27 15:29 | 是 | 2022-06-27 18:36 | 已完成 | 2022-07-06 17:32 | 2022-07-07 17:38 | 已完成 | 2022-07-24 14:29 | 2022-07-25 11:28 | 是 | 2022-07-25 11:28 | 已完成 | 2022-11-07 16:53 | 2022-11-07 16:53 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0235 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 433.05 | 433.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3d95b859c4f146fe83e6d030d92c49f0 | 楚雄市回龙(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4006 | 25.2094 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:01 | 2022-06-06 12:01 | 是 | 2022-07-06 09:19 | 是 | 2022-07-06 09:22 | 已完成 | 2022-07-06 18:17 | 2022-07-07 21:27 | 已完成 | 2022-07-24 16:15 | 2022-07-25 10:58 | 是 | 2022-07-25 10:58 | 已完成 | 2022-11-07 16:49 | 2022-11-07 16:49 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0236 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6850.33 | 6850.33 | 534.52 | 534.52 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bba07a8adb654fb0b2c4e60f946c3a91 | 楚雄市大东十三湾(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6385 | 24.9755 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:00 | 2022-06-06 12:01 | 是 | 2022-08-16 11:09 | 是 | 2022-08-16 11:12 | 已完成 | 2022-09-16 16:52 | 2022-09-20 19:12 | 已完成 | 2022-09-27 18:49 | 2022-09-29 18:32 | 是 | 2022-09-29 18:32 | 已完成 | 2022-11-07 15:38 | 2022-11-07 15:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0237 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 395.62 | 395.62 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8fc9d93f8bac48938742de96d71c9678 | 楚雄市多衣树(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0464 | 24.9795 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:00 | 2022-06-06 12:00 | 是 | 2022-07-19 19:06 | 是 | 2022-07-19 19:20 | 已完成 | 2022-08-29 14:44 | 2022-08-30 11:26 | 已完成 | 2022-09-13 21:15 | 2022-09-16 16:32 | 是 | 2022-09-16 16:32 | 已完成 | 2022-11-09 11:14 | 2022-11-09 11:14 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0238 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 464.89 | 464.89 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2aa52c87d78243fe80bc8c1282347dcf | 楚雄市八角扎郎村村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0024 | 24.8782 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:00 | 2022-06-06 12:00 | 是 | 2022-08-05 16:46 | 是 | 2022-08-05 16:49 | 已完成 | 2022-09-30 09:54 | 2022-10-02 00:08 | 已完成 | 2022-10-19 09:30 | 2022-10-24 01:41 | 是 | 2022-10-24 01:41 | 已完成 | 2022-11-07 16:43 | 2022-11-07 16:43 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0239 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5087.06 | 5087.06 | 347.84 | 347.84 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
00f30f4dee3148ca8915e04e611140b2 | 楚雄市三街上新房(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0259 | 24.9583 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:00 | 2022-06-06 12:00 | 是 | 2022-08-02 16:07 | 是 | 2022-08-02 16:11 | 已完成 | 2022-08-30 17:28 | 2022-09-09 12:01 | 已完成 | 2022-09-13 21:08 | 2022-09-16 16:52 | 是 | 2022-09-16 16:52 | 已完成 | 2022-11-07 15:26 | 2022-11-07 15:26 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0240 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 344.93 | 344.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
25e375ccd445440d9479ad2765413a66 | 楚雄市鹿城新村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.7279 | 24.8447 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 11:59 | 2022-06-06 12:00 | 是 | 2022-06-24 15:34 | 是 | 2022-06-24 17:06 | 已完成 | 2022-07-09 15:11 | 2022-07-21 20:58 | 已完成 | 2022-07-24 22:08 | 2022-07-25 11:54 | 是 | 2022-07-25 11:54 | 已完成 | 2022-11-07 16:52 | 2022-11-07 16:52 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0241 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 430.87 | 430.87 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
51869d648ff2447ea5c5499db8b860e9 | 楚雄市西叉树(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.2777 | 24.5505 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 11:59 | 2022-06-06 11:59 | 是 | 2022-07-25 14:27 | 是 | 2022-07-25 15:14 | 已完成 | 2022-09-25 14:52 | 2022-09-30 13:56 | 已完成 | 2022-10-19 09:25 | 2022-10-24 01:50 | 是 | 2022-10-24 01:50 | 已完成 | 2022-11-07 16:18 | 2022-11-07 16:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0242 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 377.98 | 377.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
839ce8df00ae4a918d45c1a86b77d42d | 楚雄市咪咪村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0363 | 25.0235 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 11:59 | 2022-06-06 11:59 | 是 | 2022-08-13 11:57 | 是 | 2022-08-13 14:10 | 已完成 | 2022-08-20 12:09 | 2022-08-25 09:11 | 已完成 | 2022-08-28 16:08 | 2022-09-01 09:16 | 是 | 2022-09-01 09:16 | 已完成 | 2022-11-08 09:36 | 2022-11-08 09:36 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0243 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 344.93 | 344.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8dca9105100347ba9f2a3e12680f99e9 | 楚雄市团山田(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.2272 | 24.5911 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 11:59 | 2022-06-06 11:59 | 是 | 2022-10-02 12:26 | 是 | 2022-10-02 12:27 | 已完成 | 2022-10-02 14:42 | 2022-10-04 12:20 | 已完成 | 2022-10-20 23:45 | 2022-10-24 01:45 | 是 | 2022-10-24 01:45 | 已完成 | 2022-11-09 10:44 | 2022-11-09 10:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0244 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 344.93 | 344.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
509dc5f908cb49e58cad5c7bc9135076 | 楚雄市西舍路安乐甸二(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9731 | 24.738 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 11:58 | 2022-06-06 11:59 | 是 | 2022-08-26 17:17 | 是 | 2022-08-26 17:18 | 已完成 | 2022-10-03 14:06 | 2022-10-04 13:59 | 已完成 | 2022-10-19 22:58 | 2022-10-25 03:20 | 是 | 2022-10-25 03:20 | 已完成 | 2022-11-09 10:17 | 2022-11-09 10:17 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0245 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 427.46 | 427.46 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
af4530e4c39f4c2ca4adbdf557ce5f3e | 楚雄市吉乐(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6449 | 24.9284 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 11:58 | 2022-06-06 11:58 | 是 | 2022-07-19 19:14 | 是 | 2022-07-19 19:19 | 已完成 | 2022-07-27 09:36 | 2022-08-11 12:25 | 已完成 | 2022-08-28 16:21 | 2022-09-01 08:41 | 是 | 2022-09-01 08:41 | 已完成 | 2022-11-07 16:50 | 2022-11-07 16:50 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0246 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 434.52 | 434.52 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d2ec3a63f6a74a7b84a089616fa11cdb | 楚雄市三街酒簸村村委会（拉远）(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0211 | 25.044 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 11:58 | 2022-06-06 11:58 | 是 | 2022-08-13 12:01 | 是 | 2022-08-13 14:09 | 已完成 | 2022-10-01 08:36 | 2022-10-02 11:54 | 已完成 | 2022-10-19 09:29 | 2022-10-24 01:53 | 是 | 2022-10-24 01:53 | 已完成 | 2022-11-07 16:16 | 2022-11-07 16:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0247 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | 399.28 | 399.28 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ff9ee63c1b054126b20d8af0e4119fe5 | 楚雄市富民枣子园(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6036 | 24.9797 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 11:58 | 2022-06-06 11:58 | 是 | 2022-07-19 19:18 | 是 | 2022-07-19 19:19 | 已完成 | 2022-07-28 12:36 | 2022-07-28 17:55 | 已完成 | 2022-08-16 17:26 | 2022-08-17 12:05 | 是 | 2022-08-17 12:05 | 已完成 | 2022-11-08 10:09 | 2022-11-08 10:09 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0248 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 433.05 | 433.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
af191c2ab8694deaab99ab6ac358e13c | 楚雄市富民街尾(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5923 | 24.9863 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 09:50 | 2022-05-30 09:50 | 是 | 2022-06-21 11:33 | 是 | 2022-06-21 11:34 | 已完成 | 2022-06-21 13:04 | 2022-06-28 09:59 | 已完成 | 2022-06-22 15:11 | 2022-07-25 11:26 | 是 | 2022-07-25 11:26 | 已完成 | 2023-02-07 10:04 | 2023-02-07 10:04 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0249 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e832faba1cbe428d86db805889499817 | 禄丰县上营(700)-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0754 | 25.1788 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:05 | 2022-05-25 15:05 | 是 | 2022-05-26 03:59 | 是 | 2022-05-26 04:16 | 已完成 | 2022-06-12 10:04 | 2022-06-14 11:54 | 已完成 | 2022-06-17 11:05 | 2022-06-23 16:58 | 是 | 2022-06-23 16:58 | 已完成 | 2022-10-22 12:00 | 2022-10-22 12:00 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0250 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7351.73 | 7351.73 | 473.95 | 473.95 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1c56e1dfd31f46de94374090014a9448 | 禄丰县政府(700)-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0775 | 25.154 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:20 | 2022-05-26 22:21 | 是 | 2022-05-27 17:06 | 是 | 2022-05-27 17:06 | 已完成 | 2022-05-28 09:08 | 2022-05-31 11:25 | 已完成 | 2022-06-13 10:50 | 2022-06-23 17:11 | 是 | 2022-06-23 17:11 | 已完成 | 2022-11-01 23:39 | 2022-11-01 23:39 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0251 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7026.99 | 7026.99 | 472.66 | 472.66 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b4a51fe673d54ef8b272a3fa94a29bb5 | 禄丰县金澜半岛灯杆(700)-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0639 | 25.1521 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:05 | 2022-05-25 15:05 | 是 | 2022-05-26 04:00 | 是 | 2022-05-26 04:15 | 已完成 | 2022-05-28 11:29 | 2022-05-31 11:25 | 已完成 | 2022-06-14 14:55 | 2022-07-01 09:53 | 是 | 2022-07-01 09:53 | 已完成 | 2022-11-01 23:33 | 2022-11-01 23:33 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0252 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7276.01 | 7276.01 | 443.57 | 443.57 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4e5cadfa52c046f3b8b02e07ec7214e2 | 禄丰县长隆温泉(700)-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.064 | 25.1475 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:19 | 2022-05-26 22:20 | 是 | 2022-06-07 12:00 | 是 | 2022-06-07 12:13 | 已完成 | 2022-06-07 13:58 | 2022-06-12 11:58 | 已完成 | 2022-06-15 16:50 | 2022-06-23 17:31 | 是 | 2022-06-23 17:31 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0253 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7478.49 | 7478.49 | 445.8 | 445.8 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a3ab2d2f0a644586aebce1cb304cc24e | 禄丰县大光明旅社(700)-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0708 | 25.1444 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:00 | 2022-05-25 15:00 | 是 | 2022-05-26 04:01 | 是 | 2022-05-26 04:15 | 已完成 | 2022-06-07 15:29 | 2022-06-12 11:58 | 已完成 | 2022-06-15 15:47 | 2022-06-23 16:58 | 是 | 2022-06-23 16:58 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0254 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6561.14 | 6561.14 | 400.3 | 400.3 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5df0e2511d1d496ab19b6bbfb147d639 | 禄丰县农民小区灯杆(700)-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0681 | 25.1353 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:18 | 2022-05-26 22:19 | 是 | 2022-05-27 10:35 | 是 | 2022-05-27 10:36 | 已完成 | 2022-05-27 11:27 | 2022-05-27 17:10 | 已完成 | 2022-06-01 00:03 | 2022-06-01 12:02 | 是 | 2022-06-01 12:02 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0255 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7149.26 | 7149.26 | 439.89 | 439.89 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
87e504aac94d4101bd98b42edcb4f81f | 禄丰县茅草湾(700)-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.058 | 25.1493 | 0 | 0 | 姚蕴昊 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:04 | 2022-05-25 15:04 | 是 | 2022-05-26 04:03 | 是 | 2022-05-26 04:15 | 已完成 | 2022-07-15 16:55 | 2022-07-18 21:48 | 已完成 | 2022-07-24 20:34 | 2022-07-25 10:12 | 是 | 2022-07-25 10:12 | 已完成 | 2022-11-01 23:35 | 2022-11-01 23:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0256 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-15 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7478.49 | 7478.49 | 445.8 | 445.8 | [20 empty] | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0d751117cea34d2fb4de3b61f420ee6b | 南华县共享电信复烤厂(700)-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2909 | 25.1815 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:18 | 2022-05-26 22:18 | 是 | 2022-06-09 11:22 | 是 | 2022-06-09 11:29 | 已完成 | 2022-06-09 15:09 | 2022-07-19 21:50 | 已完成 | 2022-06-09 15:05 | 2022-06-12 21:52 | 是 | 2022-06-12 21:52 | 已完成 | 2023-03-14 16:01 | 2023-03-14 16:01 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0257 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f7bce25731a049358e8441c4f4c14f03 | 南华县源泰地产(700)-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2876 | 25.1926 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:01 | 2022-05-25 15:01 | 是 | 2022-05-26 04:06 | 是 | 2022-05-26 04:16 | 已完成 | 2022-07-15 09:58 | 2022-07-25 13:20 | 已完成 | 2022-07-14 17:15 | 2022-07-17 21:11 | 是 | 2022-07-17 21:11 | 已完成 | 2023-03-14 16:00 | 2023-03-14 16:00 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0258 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 8143.4 | 8143.4 | 478.69 | 478.69 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
54b7fe3607834e51abddd9d8e73ae302 | 南华县瑞特共享联通(700)-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2717 | 25.2032 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:17 | 2022-05-26 22:18 | 是 | 2022-06-12 10:37 | 是 | 2022-06-12 14:27 | 已完成 | 2022-06-15 11:09 | 2022-07-21 16:34 | 已完成 | 2022-06-16 16:48 | 2022-08-02 08:53 | 是 | 2022-08-02 08:53 | 已完成 | 2023-03-14 15:59 | 2023-03-14 15:59 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0259 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7859.81 | 7859.81 | 443.94 | 443.94 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fe2a364cf431431aa4e8a198e91037da | 南华县收费站(700)-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2813 | 25.1837 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:02 | 2022-05-25 15:02 | 是 | 2022-05-26 04:08 | 是 | 2022-05-26 04:16 | 已完成 | 2022-06-23 17:23 | 2022-08-10 14:59 | 已完成 | 2022-06-16 16:26 | 2022-07-17 21:18 | 是 | 2022-07-17 21:18 | 已完成 | 2023-03-13 12:56 | 2023-03-13 12:56 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0260 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7859.81 | 7859.81 | 443.94 | 443.94 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
364c1bee99224fb1b72c50f8ba9bfee1 | 南华县大酒店宏站(700)-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2811 | 25.1944 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-26 22:16 | 2022-05-26 22:17 | 是 | 2022-06-12 10:42 | 是 | 2022-06-12 14:26 | 已完成 | 2022-08-26 11:44 | 2022-10-14 13:46 | 已完成 | 2022-08-26 13:19 | 2022-10-24 22:48 | 是 | 2022-10-24 22:48 | 已完成 | 2023-03-13 10:16 | 2023-03-13 10:16 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0261 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7654.13 | 7654.13 | 390.32 | 390.32 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2afa60646d0248e29e0cd0c1edabbd30 | 大姚县泗溪(700)-5HHN |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3341 | 25.6989 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-31 23:41 | 2022-05-31 23:42 | 是 | 2022-06-12 21:29 | 是 | 2022-06-12 21:30 | 已完成 | 2022-06-16 09:53 | 2022-06-16 16:53 | 已完成 | 2022-06-16 09:07 | 2022-06-22 12:28 | 是 | 2022-06-22 12:28 | 已完成 | 2023-03-14 10:47 | 2023-03-14 10:47 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0262 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 404.17 | 404.17 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d8f8782754ca4762b35fc085bc1dca2e | 大姚县廉租房二期(700)-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3432 | 25.7313 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:03 | 2022-05-25 15:04 | 是 | 2022-05-26 03:52 | 是 | 2022-05-26 04:14 | 已完成 | 2022-05-31 18:16 | 2022-06-01 17:22 | 已完成 | 2022-06-07 16:04 | 2022-06-22 12:33 | 是 | 2022-06-22 12:33 | 已完成 | 2023-03-14 10:36 | 2023-03-14 10:36 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0263 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7687.54 | 7687.54 | 547.39 | 547.39 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8edd012932044eae92760c27d57ea679 | 楚雄市金盾小区(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5414 | 25.057 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:32 | 2022-06-06 12:32 | 是 | 2022-08-11 17:14 | 是 | 2022-08-11 17:43 | 已完成 | 2022-09-17 14:47 | 2022-09-17 21:43 | 已完成 | 2022-09-27 18:42 | 2022-09-29 18:33 | 是 | 2022-09-29 18:33 | 已完成 | 2022-11-07 15:46 | 2022-11-07 15:46 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0115 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7252.4 | 7252.4 | 435.42 | 435.42 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1b468513b9b64599815e813f82e4ae7c | 楚雄市南亚酒店(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5309 | 25.0484 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:32 | 2022-06-06 12:32 | 是 | 2022-08-05 16:44 | 是 | 2022-08-05 16:50 | 已完成 | 2022-08-20 14:07 | 2022-08-20 17:40 | 已完成 | 2022-08-26 17:23 | 2022-09-01 09:06 | 是 | 2022-09-01 09:06 | 已完成 | 2022-11-08 09:37 | 2022-11-08 09:37 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0116 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6683.53 | 6683.53 | 380.35 | 380.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
17e370f507184433885944e2758bf55a | 楚雄市金时代华庭灯杆塔(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.529 | 25.0603 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:29 | 2022-05-30 10:30 | 是 | 2022-06-01 16:04 | 是 | 2022-06-01 16:05 | 已完成 | 2022-06-01 17:28 | 2022-06-22 11:35 | 已完成 | 2022-06-25 14:34 | 2022-06-30 13:08 | 是 | 2022-06-30 13:08 | 已完成 | 2022-11-07 16:51 | 2022-11-07 16:51 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0117 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7687.54 | 7687.54 | 585.25 | 585.25 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e13e948c7dae47028b96326f4f6f72aa | 楚雄市詹家咀(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5578 | 25.0722 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:21 | 2022-05-25 15:22 | 是 | 2022-05-27 00:19 | 是 | 2022-05-27 23:07 | 已完成 | 2022-05-31 14:17 | 2022-05-31 18:05 | 已完成 | 2022-06-26 11:11 | 2022-06-30 13:01 | 是 | 2022-06-30 13:01 | 已完成 | 2023-02-07 10:32 | 2023-02-07 10:32 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0118 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ad23d525d6214072b118a69b2ce65860 | 楚雄市庄甸元寿桥小区(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5947 | 25.033 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:31 | 2022-06-06 12:32 | 是 | 2022-08-15 18:08 | 是 | 2022-08-15 18:09 | 已完成 | 2022-09-07 13:20 | 2022-09-18 15:53 | 已完成 | 2022-09-19 19:20 | 2022-09-29 18:55 | 是 | 2022-09-29 18:55 | 已完成 | 2022-11-07 15:30 | 2022-11-07 15:30 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0119 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a8edbb91529b43e1b21c91dacc10ab35 | 楚雄市天利药业(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5793 | 25.0488 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:31 | 2022-06-06 12:31 | 是 | 2022-06-09 15:47 | 是 | 2022-06-09 15:48 | 已完成 | 2022-08-04 12:21 | 2022-08-04 14:26 | 已完成 | 2022-08-03 14:52 | 2022-09-01 08:27 | 是 | 2022-09-01 08:27 | 已完成 | 2022-11-08 09:45 | 2022-11-08 09:45 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0120 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7726.7 | 7726.7 | 472.12 | 472.12 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
477cd128834f4a6c83e1786b3e4e55c4 | 楚雄市平山(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.584 | 25.0403 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:28 | 2022-05-30 10:28 | 是 | 2022-06-10 15:55 | 是 | 2022-06-10 17:17 | 已完成 | 2022-06-13 14:31 | 2022-06-15 15:43 | 已完成 | 2022-06-28 17:14 | 2022-06-30 12:53 | 是 | 2022-06-30 12:53 | 已完成 | 2022-11-07 16:56 | 2022-11-07 16:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0121 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7654.13 | 7654.13 | 406.42 | 406.42 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b30eef88affd443f9d76b2d3cd5d7b6a | 楚雄市十四冶(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5346 | 25.0413 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:30 | 2022-06-06 12:31 | 是 | 2022-06-09 12:07 | 是 | 2022-06-09 12:12 | 已完成 | 2022-08-20 14:52 | 2022-08-24 08:46 | 已完成 | 2022-08-03 15:37 | 2022-09-01 08:27 | 是 | 2022-09-01 08:27 | 已完成 | 2022-11-08 09:41 | 2022-11-08 09:41 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0122 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7252.4 | 7252.4 | 467.25 | 467.25 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
80e5ea9ee486441384a2814510525ad8 | 楚雄市三中(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5374 | 25.0387 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:30 | 2022-06-06 12:30 | 是 | 2022-08-12 15:52 | 是 | 2022-08-12 17:51 | 已完成 | 2022-09-05 10:41 | 2022-09-06 12:46 | 已完成 | 2022-09-13 21:33 | 2022-09-29 19:18 | 是 | 2022-09-29 19:18 | 已完成 | 2022-11-07 15:26 | 2022-11-07 15:26 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0123 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 473.59 | 473.59 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dc317d170a3449c28392069ff790d55c | 楚雄市西山水居临时站(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5277 | 25.0385 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:30 | 2022-06-06 12:30 | 是 | 2022-08-09 11:32 | 是 | 2022-08-09 12:12 | 已完成 | 2022-09-04 13:07 | 2022-09-20 19:14 | 已完成 | 2022-09-27 18:58 | 2022-09-29 18:42 | 是 | 2022-09-29 18:42 | 已完成 | 2022-11-07 15:27 | 2022-11-07 15:27 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0124 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b9b957a986a44c228597d045e5f7dd6b | 楚雄市彝州大酒店(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5379 | 25.0419 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:30 | 2022-06-06 12:30 | 是 | 2022-06-28 10:22 | 是 | 2022-06-28 14:48 | 已完成 | 2022-07-10 12:53 | 2022-07-13 10:20 | 已完成 | 2022-07-12 17:53 | 2022-07-25 11:07 | 是 | 2022-07-25 11:07 | 已完成 | 2022-11-07 17:04 | 2022-11-07 17:04 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0125 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7179.83 | 7179.83 | 401.54 | 401.54 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6722489eda4b4c9d8d9453e96909c177 | 楚雄市钟楼(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5446 | 25.0419 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:29 | 2022-06-06 12:30 | 是 | 2022-08-12 16:10 | 是 | 2022-08-12 17:49 | 已完成 | 2022-09-05 17:26 | 2022-09-20 19:36 | 已完成 | 2022-09-27 18:33 | 2022-09-29 18:31 | 是 | 2022-09-29 18:31 | 已完成 | 2022-11-07 15:30 | 2022-11-07 15:30 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0126 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 473.59 | 473.59 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
64ea21049299476db019aeb19220b736 | 楚雄市文化宫(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5489 | 25.0423 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:21 | 2022-05-25 15:21 | 是 | 2022-05-26 03:43 | 是 | 2022-05-26 04:12 | 已完成 | 2022-05-27 15:26 | 2022-05-27 17:37 | 已完成 | 2022-06-01 11:55 | 2022-06-01 12:11 | 是 | 2022-06-01 12:11 | 已完成 | 2022-11-07 17:01 | 2022-11-07 17:01 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0127 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7039.71 | 7039.71 | 465.06 | 465.06 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b9dbcfe1ec71410588a0b2cd9ab4a3ab | 楚雄市青龙路258号(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.549 | 25.0473 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:29 | 2022-06-06 12:29 | 是 | 2022-08-02 14:36 | 是 | 2022-08-02 16:10 | 已完成 | 2022-08-04 18:12 | 2022-08-08 17:52 | 已完成 | 2022-08-28 16:14 | 2022-09-01 08:41 | 是 | 2022-09-01 08:41 | 已完成 | 2022-11-01 11:30 | 2022-11-01 11:30 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0128 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
857219c883074aed924fd1df8eccb140 | 楚雄市孙家巷(北浦路)(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5461 | 25.0457 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:29 | 2022-06-06 12:29 | 是 | 2022-08-12 16:25 | 是 | 2022-08-12 17:48 | 已完成 | 2022-08-28 15:13 | 2022-08-29 20:27 | 已完成 | 2022-09-13 21:02 | 2022-09-20 08:22 | 是 | 2022-09-20 08:22 | 已完成 | 2022-11-08 09:44 | 2022-11-08 09:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0129 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 441.76 | 441.76 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
67f7b2556ed3486a9058e2cfbf9c6cfa | 楚雄市州审计局(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5524 | 25.0449 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:21 | 2022-05-25 15:21 | 是 | 2022-05-30 15:29 | 是 | 2022-05-30 15:38 | 已完成 | 2022-05-30 16:52 | 2022-05-31 11:57 | 已完成 | 2022-06-28 17:26 | 2022-06-30 12:40 | 是 | 2022-06-30 12:40 | 已完成 | 2023-02-07 12:02 | 2023-02-07 12:02 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0130 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6683.53 | 6683.53 | 380.35 | 380.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9fd7e5ded3b3481b8ee752a7f914b762 | 楚雄市彝都酒店(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.56 | 25.0441 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:29 | 2022-06-06 12:29 | 是 | 2022-08-02 14:43 | 是 | 2022-08-02 16:10 | 已完成 | 2022-08-17 13:04 | 2022-08-20 15:08 | 已完成 | 2022-08-28 16:16 | 2022-09-01 09:22 | 是 | 2022-09-01 09:22 | 已完成 | 2022-11-01 11:31 | 2022-11-01 11:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0131 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bfe72f50ee8e405b81bee00ce98aa79d | 楚雄市广怡酒店二(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5559 | 25.043 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:28 | 2022-06-06 12:29 | 是 | 2022-08-12 16:36 | 是 | 2022-08-12 17:47 | 已完成 | 2022-09-17 09:37 | 2022-09-20 19:12 | 已完成 | 2022-09-27 18:51 | 2022-09-29 18:33 | 是 | 2022-09-29 18:33 | 已完成 | 2022-11-01 11:29 | 2022-11-01 11:29 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0132 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2cdcc04647c04b628f9f14ef5ea9a091 | 楚雄市长线站(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5624 | 25.0398 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:28 | 2022-05-30 10:28 | 是 | 2022-06-22 10:40 | 是 | 2022-06-22 11:02 | 已完成 | 2022-06-26 10:50 | 2022-06-26 12:07 | 已完成 | 2022-06-28 17:25 | 2022-06-30 13:27 | 是 | 2022-06-30 13:27 | 已完成 | 2022-11-07 17:05 | 2022-11-07 17:05 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0133 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7039.71 | 7039.71 | 481.15 | 481.15 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
503566ac2a26423ebe9b43f5db1b03dc | 楚雄市财鑫园(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5456 | 25.0367 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:28 | 2022-06-06 12:28 | 是 | 2022-08-12 16:44 | 是 | 2022-08-12 17:47 | 已完成 | 2022-09-02 10:51 | 2022-09-02 20:56 | 已完成 | 2022-09-13 21:01 | 2022-09-29 19:37 | 是 | 2022-09-29 19:37 | 已完成 | 2022-11-07 17:18 | 2022-11-07 17:18 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0134 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7172.82 | 7172.82 | 468.71 | 468.71 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
db980ffb273a43e4bd4690829bcb8e89 | 楚雄市粮食局(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5411 | 25.0369 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:28 | 2022-06-06 12:28 | 是 | 2022-08-12 16:52 | 是 | 2022-08-12 17:46 | 已完成 | 2022-09-29 11:10 | 2022-10-02 12:04 | 已完成 | 2022-10-24 01:20 | 2022-10-25 03:25 | 是 | 2022-10-25 03:25 | 已完成 | 2022-11-07 16:52 | 2022-11-07 16:52 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0135 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6683.53 | 6683.53 | 380.35 | 380.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
53231f4c4b7c4a9d93d807fbf3ad963c | 楚雄市东兴小区(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5529 | 25.0368 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:27 | 2022-06-06 12:28 | 是 | 2022-08-12 17:13 | 是 | 2022-08-12 17:46 | 已完成 | 2022-09-01 13:40 | 2022-09-26 23:24 | 已完成 | 2022-09-27 18:31 | 2022-09-29 19:46 | 是 | 2022-09-29 19:46 | 已完成 | 2022-11-07 15:20 | 2022-11-07 15:20 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0136 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6683.53 | 6683.53 | 380.35 | 380.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b5d828669f94408ba7629fbd783e3b6c | 楚雄市团结南路(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5512 | 25.0332 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:06 | 2022-05-25 15:06 | 是 | 2022-05-27 00:21 | 是 | 2022-05-27 23:07 | 已完成 | 2022-06-01 14:38 | 2022-06-02 19:03 | 已完成 | 2022-06-25 12:17 | 2022-06-30 13:34 | 是 | 2022-06-30 13:34 | 已完成 | 2022-11-07 16:18 | 2022-11-07 16:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0137 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7080.14 | 7080.14 | 536.88 | 536.88 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6b50253e92504faba257b9895596308e | 楚雄市紫溪中学教学楼(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.539 | 25.0299 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:27 | 2022-06-06 12:27 | 是 | 2022-09-30 00:07 | 是 | 2022-09-30 00:21 | 已完成 | 2022-09-30 10:03 | 2022-09-30 15:33 | 已完成 | 2022-10-19 22:51 | 2022-10-24 01:49 | 是 | 2022-10-24 01:49 | 已完成 | 2022-11-09 10:42 | 2022-11-09 10:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0138 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6683.53 | 6683.53 | 380.35 | 380.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
40da2164204c435bb04ae1e9587a1377 | 楚雄市燕坤宾馆(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5433 | 25.0292 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:27 | 2022-06-06 12:27 | 是 | 2022-08-26 15:29 | 是 | 2022-08-26 15:53 | 已完成 | 2022-09-15 12:07 | 2022-09-26 23:20 | 已完成 | 2022-09-27 18:24 | 2022-09-29 19:31 | 是 | 2022-09-29 19:31 | 已完成 | 2022-11-07 15:28 | 2022-11-07 15:28 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0139 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7039.71 | 7039.71 | 465.06 | 465.06 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7144f0ce90cb40278d352bdb4036cf4e | 楚雄市锦源宾馆(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5478 | 25.0321 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:26 | 2022-06-06 12:27 | 是 | 2022-08-12 17:23 | 是 | 2022-08-12 17:45 | 已完成 | 2022-09-01 17:15 | 2022-09-02 20:56 | 已完成 | 2022-09-13 21:02 | 2022-09-29 18:32 | 是 | 2022-09-29 18:32 | 已完成 | 2022-11-08 09:29 | 2022-11-08 09:29 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0140 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ef5ecfd8fe2b4c4db7b5213f0c6df4b0 | 楚雄市师范学院计算机信息管理中心(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5525 | 25.0293 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:06 | 2022-05-25 15:06 | 是 | 2022-05-27 00:22 | 是 | 2022-05-27 23:06 | 已完成 | 2022-06-12 12:46 | 2022-06-15 19:23 | 已完成 | 2022-06-22 12:09 | 2022-06-30 12:54 | 是 | 2022-06-30 12:54 | 已完成 | 2023-02-07 12:01 | 2023-02-07 12:01 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0141 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6683.53 | 6683.53 | 380.35 | 380.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8d0c6c8fefcd4d0f81507a55955d0c1d | 楚雄市和谐家园(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5466 | 25.0238 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:26 | 2022-06-06 12:26 | 是 | 2022-08-12 17:32 | 是 | 2022-08-12 17:45 | 已完成 | 2022-09-02 10:49 | 2022-09-20 19:11 | 已完成 | 2022-09-27 18:42 | 2022-09-29 18:32 | 是 | 2022-09-29 18:32 | 已完成 | 2022-11-09 11:12 | 2022-11-09 11:12 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0142 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7172.82 | 7172.82 | 436.88 | 436.88 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
32e14ffa2fe04e34b8eab73c421a2f1f | 楚雄市区国土局(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5606 | 25.0246 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:26 | 2022-06-06 12:26 | 是 | 2022-08-09 12:02 | 是 | 2022-08-09 12:12 | 已完成 | 2022-09-16 09:23 | 2022-09-20 10:14 | 已完成 | 2022-09-27 18:23 | 2022-09-29 19:28 | 是 | 2022-09-29 19:28 | 已完成 | 2022-11-07 16:15 | 2022-11-07 16:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0143 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 401.32 | 401.32 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
728d7cab769544158a7ba52d04628132 | 楚雄市世纪经典(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5566 | 25.0321 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:05 | 2022-05-25 15:06 | 是 | 2022-05-27 00:24 | 是 | 2022-05-27 23:06 | 已完成 | 2022-06-02 15:08 | 2022-06-02 18:25 | 已完成 | 2022-06-25 13:02 | 2022-06-30 13:22 | 是 | 2022-06-30 13:22 | 已完成 | 2023-02-07 10:31 | 2023-02-07 10:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0144 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6683.53 | 6683.53 | 380.35 | 380.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
17d616d83f5c48229dd3ac68263bad9a | 楚雄市粮食储备库(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5625 | 25.0348 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:26 | 2022-06-06 12:26 | 是 | 2022-08-12 17:38 | 是 | 2022-08-12 17:43 | 已完成 | 2022-09-15 15:10 | 2022-09-20 19:13 | 已完成 | 2022-09-27 18:20 | 2022-09-29 19:19 | 是 | 2022-09-29 19:19 | 已完成 | 2022-11-07 15:21 | 2022-11-07 15:21 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0145 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 441.76 | 441.76 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
76a2cd5b9086478fa799e495b7bfc3fe | 楚雄市经济酒店(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5463 | 25.0188 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:24 | 2022-06-06 12:24 | 是 | 2022-09-30 00:17 | 是 | 2022-09-30 00:20 | 已完成 | 2022-09-30 13:04 | 2022-10-08 13:12 | 已完成 | 2022-10-19 22:56 | 2022-10-25 03:18 | 是 | 2022-10-25 03:18 | 已完成 | 2022-11-09 10:29 | 2022-11-09 10:29 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0146 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6683.53 | 6683.53 | 380.35 | 380.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c29243c487354f2eaf28e43e73db5dbe | 楚雄市公务园灯杆塔3(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5494 | 25.0147 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:19 | 2022-05-25 15:20 | 是 | 2022-05-26 03:46 | 是 | 2022-05-26 04:12 | 已完成 | 2022-05-30 16:55 | 2022-05-31 11:44 | 已完成 | 2022-06-22 17:54 | 2022-06-27 03:33 | 是 | 2022-06-27 03:33 | 已完成 | 2022-11-07 15:44 | 2022-11-07 15:44 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0147 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7514 | 7514 | 493.69 | 493.69 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9331e576c0324318b0c035734874fc69 | 楚雄市共享联通富民(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5991 | 24.9938 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:24 | 2022-06-06 12:24 | 是 | 2022-06-09 11:59 | 是 | 2022-06-09 12:13 | 已完成 | 2022-06-09 16:35 | 2022-08-11 12:22 | 已完成 | 2022-06-22 17:10 | 2022-06-27 03:34 | 是 | 2022-06-27 03:34 | 已完成 | 2022-11-09 11:17 | 2022-11-09 11:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0148 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3462b96c92f247d8893cde48049e137a | 楚雄市福泽苑二(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5848 | 24.9827 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:29 | 2022-05-30 10:29 | 是 | 2022-06-10 16:07 | 是 | 2022-06-10 17:12 | 已完成 | 2022-06-23 15:03 | 2022-07-17 07:20 | 已完成 | 2022-07-24 18:50 | 2022-07-25 11:56 | 是 | 2022-07-25 11:56 | 已完成 | 2022-11-08 09:20 | 2022-11-08 09:20 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0149 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 8143.4 | 8143.4 | 518.53 | 518.53 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f76ba9807a784d2ca1679bf253824a22 | 楚雄市欧鹏教育小镇(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5916 | 24.9805 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:23 | 2022-06-06 12:23 | 是 | 2022-09-30 00:09 | 是 | 2022-09-30 00:20 | 已完成 | 2022-09-30 09:17 | 2022-09-30 20:14 | 已完成 | 2022-10-19 22:52 | 2022-10-25 03:19 | 是 | 2022-10-25 03:19 | 已完成 | 2022-11-09 10:17 | 2022-11-09 10:17 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0150 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7859.81 | 7859.81 | 443.94 | 443.94 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0ca74d9accb04909a42bbdbcb69d0e36 | 楚雄市御景花园小区(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5834 | 25.0305 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:23 | 2022-06-06 12:23 | 是 | 2022-07-27 12:09 | 是 | 2022-07-27 12:09 | 已完成 | 2022-08-06 10:29 | 2022-08-11 12:29 | 已完成 | 2022-08-28 15:59 | 2022-09-01 09:21 | 是 | 2022-09-01 09:21 | 已完成 | 2022-11-08 10:02 | 2022-11-08 10:02 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0151 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
038d31de733b412e969a6fa7f2e5fed2 | 楚雄市楚风苑龙井园灯杆(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.589 | 25.0288 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:23 | 2022-06-06 12:23 | 是 | 2022-06-10 16:16 | 是 | 2022-06-10 17:18 | 已完成 | 2022-09-03 09:50 | 2022-09-20 19:16 | 已完成 | 2022-09-27 18:13 | 2022-09-29 19:29 | 是 | 2022-09-29 19:29 | 已完成 | 2022-11-08 09:10 | 2022-11-08 09:10 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0152 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c27d666db71f4b49aabea2ae151166d6 | 楚雄市楚风苑西门(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5831 | 25.0342 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:22 | 2022-06-06 12:23 | 是 | 2022-08-11 17:25 | 是 | 2022-08-11 17:43 | 已完成 | 2022-09-25 11:35 | 2022-09-26 10:08 | 已完成 | 2022-09-27 18:52 | 2022-09-29 18:38 | 是 | 2022-09-29 18:38 | 已完成 | 2022-11-07 15:35 | 2022-11-07 15:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0153 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7252.4 | 7252.4 | 435.42 | 435.42 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ae3967b85217403ba41991d650de7f1a | 楚雄市楚风苑物管楼(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5891 | 25.0346 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:28 | 2022-05-30 10:28 | 是 | 2022-06-22 10:56 | 是 | 2022-06-22 11:01 | 已完成 | 2022-06-26 17:48 | 2022-07-07 17:39 | 已完成 | 2022-07-24 14:31 | 2022-07-25 11:25 | 是 | 2022-07-25 11:25 | 已完成 | 2022-11-07 16:47 | 2022-11-07 16:47 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0154 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7039.71 | 7039.71 | 481.15 | 481.15 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
028e89138f1641219b0135680b48496a | 楚雄市玖龙国际小吃街(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5851 | 25.0276 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:22 | 2022-06-06 12:22 | 是 | 2022-07-27 11:59 | 是 | 2022-07-27 12:00 | 已完成 | 2022-08-06 10:28 | 2022-08-11 12:30 | 已完成 | 2022-08-28 15:57 | 2022-09-01 09:22 | 是 | 2022-09-01 09:22 | 已完成 | 2022-11-07 16:51 | 2022-11-07 16:51 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0155 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
609578188f9843e5a6f162d8c60a132b | 楚雄市坛罐窑(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5742 | 25.0296 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 09:50 | 2022-05-30 09:50 | 是 | 2022-06-03 15:48 | 是 | 2022-06-03 16:03 | 已完成 | 2022-06-27 14:22 | 2022-06-28 10:05 | 已完成 | 2022-07-24 22:13 | 2022-07-25 11:29 | 是 | 2022-07-25 11:29 | 已完成 | 2023-02-07 10:01 | 2023-02-07 10:01 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0156 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 403.5 | 403.5 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d911cef8ace94cc884a787096941a619 | 楚雄市草坝1(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5783 | 25.0304 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:22 | 2022-06-06 12:22 | 是 | 2022-08-26 09:36 | 是 | 2022-08-26 09:56 | 已完成 | 2022-08-26 14:07 | 2022-08-26 16:58 | 已完成 | 2022-08-30 19:23 | 2022-09-01 08:37 | 是 | 2022-09-01 08:37 | 已完成 | 2022-11-09 11:16 | 2022-11-09 11:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0157 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7514 | 7514 | 438.11 | 438.11 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f8067b03ddcb4b6398829e5f6fe0ea16 | 楚雄市看守所(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5777 | 25.0426 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 11:58 | 2022-06-06 11:58 | 是 | 2022-08-26 15:34 | 是 | 2022-08-26 15:52 | 已完成 | 2022-09-24 13:19 | 2022-09-26 16:20 | 已完成 | 2022-09-27 18:59 | 2022-09-29 18:43 | 是 | 2022-09-29 18:43 | 已完成 | 2022-11-07 15:48 | 2022-11-07 15:48 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0158 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7859.81 | 7859.81 | 499.52 | 499.52 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7612c7d848e9473396f1d5d4692fb46b | 楚雄市鹿鸣花TT(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5757 | 25.0374 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:21 | 2022-06-06 12:21 | 是 | 2022-09-30 00:11 | 是 | 2022-09-30 00:20 | 已完成 | 2022-10-01 11:48 | 2022-10-04 09:13 | 已完成 | 2022-10-19 22:53 | 2022-10-24 01:43 | 是 | 2022-10-24 01:43 | 已完成 | 2022-11-09 10:45 | 2022-11-09 10:45 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0159 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6896.24 | 6896.24 | 382.53 | 382.53 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f553aba81c284bf791b6ce07f3a8d9cc | 楚雄市麦家凹(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5702 | 25.0384 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:21 | 2022-06-06 12:22 | 是 | 2022-08-11 17:28 | 是 | 2022-08-11 17:42 | 已完成 | 2022-09-04 09:39 | 2022-09-20 19:15 | 已完成 | 2022-08-30 17:41 | 2022-09-29 19:25 | 是 | 2022-09-29 19:25 | 已完成 | 2022-11-07 15:25 | 2022-11-07 15:25 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0160 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8aa7ba434e814cb9acbec9c3e6d8778e | 楚雄市青龙河西路1(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5684 | 25.0331 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 09:49 | 2022-05-30 09:49 | 是 | 2022-06-10 16:34 | 是 | 2022-06-10 17:11 | 已完成 | 2022-06-16 16:18 | 2022-07-08 13:41 | 已完成 | 2022-06-28 17:22 | 2022-07-25 11:13 | 是 | 2022-07-25 11:13 | 已完成 | 2023-02-07 10:30 | 2023-02-07 10:30 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0161 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 403.5 | 403.5 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1ed162ad89964bf2b497cc5b6d536712 | 楚雄市珑曦苑写字楼(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5701 | 25.0303 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 09:52 | 2022-05-30 09:52 | 是 | 2022-08-30 11:26 | 是 | 2022-08-30 11:27 | 已完成 | 2022-09-29 11:19 | 2022-10-05 14:00 | 已完成 | 2022-10-24 01:19 | 2022-10-25 03:24 | 是 | 2022-10-25 03:24 | 已完成 | 2022-11-07 16:14 | 2022-11-07 16:14 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0162 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7654.13 | 7654.13 | 390.32 | 390.32 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f1456f3fd4fb4990a7c653313bc91cd0 | 楚雄市草坝东(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5799 | 25.0271 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:17 | 2022-05-25 15:17 | 是 | 2022-05-26 03:47 | 是 | 2022-05-26 04:12 | 已完成 | 2022-05-27 16:46 | 2022-05-27 19:09 | 已完成 | 2022-06-01 00:36 | 2022-06-01 10:30 | 是 | 2022-06-01 10:30 | 已完成 | 2022-11-07 15:34 | 2022-11-07 15:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0163 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 8143.4 | 8143.4 | 502.44 | 502.44 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
20971f19ce3a4e089c971ed5e814b63d | 楚雄市李家庵(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5856 | 25.0226 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:12 | 2022-05-25 15:12 | 是 | 2022-05-26 03:49 | 是 | 2022-05-26 04:12 | 已完成 | 2022-05-26 11:36 | 2022-05-27 18:59 | 已完成 | 2022-06-01 10:55 | 2022-06-01 12:13 | 是 | 2022-06-01 12:13 | 已完成 | 2023-02-07 12:03 | 2023-02-07 12:03 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0164 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e724532f74714b3f8876d4bfbdf00a72 | 楚雄市彝海学府(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5934 | 25.0086 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:21 | 2022-06-06 12:21 | 是 | 2022-08-26 15:41 | 是 | 2022-08-26 15:52 | 已完成 | 2022-08-28 10:14 | 2022-08-31 17:07 | 已完成 | 2022-09-08 10:09 | 2022-09-14 18:30 | 是 | 2022-09-14 18:30 | 已完成 | 2022-11-09 11:14 | 2022-11-09 11:14 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0165 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6683.53 | 6683.53 | 380.35 | 380.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8b7371161edc4aef9d5a5402ff61ef1d | 楚雄市工商小区(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5602 | 25.0196 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:20 | 2022-06-06 12:20 | 是 | 2022-08-13 11:21 | 是 | 2022-08-13 14:19 | 已完成 | 2022-08-25 11:56 | 2022-08-25 22:01 | 已完成 | 2022-08-28 16:11 | 2022-09-01 09:03 | 是 | 2022-09-01 09:03 | 已完成 | 2022-11-09 11:16 | 2022-11-09 11:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0166 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 441.76 | 441.76 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
994460ebbf554bc9b6cfc15f43c6a326 | 楚雄市复兴苑(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5524 | 25.0092 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 21:43 | 2022-05-19 21:44 | 是 | 2022-05-20 18:28 | 是 | 2022-05-20 18:29 | 已完成 | 2022-05-24 10:09 | 2022-05-24 14:32 | 已完成 | 2022-06-01 11:25 | 2022-06-01 12:12 | 是 | 2022-06-01 12:12 | 已完成 | 2023-02-07 12:04 | 2023-02-07 12:04 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0167 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 5579.99 | 5579.99 | 273.19 | 273.19 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d6e384e579cd43a3a1e8776d681cf19d | 楚雄市共址电信万家坝(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5584 | 25.0131 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:20 | 2022-06-06 12:20 | 是 | 2022-08-13 11:25 | 是 | 2022-08-13 14:18 | 已完成 | 2022-08-14 13:54 | 2022-08-21 13:04 | 已完成 | 2022-08-28 16:19 | 2022-09-01 08:31 | 是 | 2022-09-01 08:31 | 已完成 | 2022-11-09 11:16 | 2022-11-09 11:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0168 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7481.68 | 7481.68 | 440.06 | 440.06 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ee5188f07de549c481080dd858a547a7 | 楚雄市安置小区南(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5606 | 25.005 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 09:51 | 2022-05-30 09:51 | 是 | 2022-06-10 16:44 | 是 | 2022-06-10 17:11 | 已完成 | 2022-06-12 14:32 | 2022-06-17 11:55 | 已完成 | 2022-06-28 17:29 | 2022-06-30 12:41 | 是 | 2022-06-30 12:41 | 已完成 | 2022-11-01 11:29 | 2022-11-01 11:29 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0169 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 513.43 | 513.43 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bb64a060e75642609aff7281062d4f6d | 楚雄市区青龙小区(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5664 | 25.0044 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:20 | 2022-06-06 12:20 | 是 | 2022-07-12 11:38 | 是 | 2022-07-12 11:39 | 已完成 | 2022-07-12 13:25 | 2022-07-13 10:25 | 已完成 | 2022-07-12 13:19 | 2022-07-25 11:34 | 是 | 2022-07-25 11:34 | 已完成 | 2022-11-07 16:57 | 2022-11-07 16:57 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0170 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7385.51 | 7385.51 | 455.16 | 455.16 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6ba51756a0fd4f368507a9f2d09086e7 | 楚雄市天一公园首府TT(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5664 | 25.0103 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:19 | 2022-06-06 12:20 | 是 | 2022-09-30 00:13 | 是 | 2022-09-30 00:20 | 已完成 | 2022-09-30 14:38 | 2022-10-04 10:55 | 已完成 | 2022-10-19 22:54 | 2022-10-24 01:39 | 是 | 2022-10-24 01:39 | 已完成 | 2022-11-09 10:46 | 2022-11-09 10:46 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0171 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6683.53 | 6683.53 | 380.35 | 380.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f8a4090b801b41538bee5c6525c7a626 | 楚雄市青龙河公厕TT(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5667 | 25.0175 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:19 | 2022-06-06 12:19 | 是 | 2022-09-30 00:16 | 是 | 2022-09-30 00:20 | 已完成 | 2022-10-01 11:27 | 2022-10-04 10:54 | 已完成 | 2022-10-19 22:54 | 2022-10-24 01:46 | 是 | 2022-10-24 01:46 | 已完成 | 2022-11-09 10:44 | 2022-11-09 10:44 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0172 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7172.82 | 7172.82 | 436.88 | 436.88 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
95e1723658194493a1451cfb812e325f | 楚雄市松树地(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5824 | 25.0202 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:21 | 2022-06-06 12:21 | 是 | 2022-06-10 10:22 | 是 | 2022-06-10 10:24 | 已完成 | 2022-06-27 13:03 | 2022-07-08 13:39 | 已完成 | 2022-06-28 17:34 | 2022-07-25 11:26 | 是 | 2022-07-25 11:26 | 已完成 | 2022-11-07 16:58 | 2022-11-07 16:58 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0173 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 497.34 | 497.34 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9394d3c9b9b542e4bfbc66e677840ed1 | 楚雄市永兴彝海大成路口(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5808 | 25.0097 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:18 | 2022-06-06 12:18 | 是 | 2022-09-28 16:06 | 是 | 2022-09-28 16:09 | 已完成 | 2022-09-28 17:01 | 2022-09-29 12:58 | 已完成 | 2022-10-24 01:21 | 2022-10-25 03:25 | 是 | 2022-10-25 03:25 | 已完成 | 2022-11-07 16:33 | 2022-11-07 16:33 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0174 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
93fb3dd9c2794e4fb5b218a9c651cea8 | 楚雄市州医院培训中心(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5724 | 25.0049 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:18 | 2022-06-06 12:19 | 是 | 2022-08-08 10:52 | 是 | 2022-08-08 10:53 | 已完成 | 2022-08-26 10:52 | 2022-08-26 15:51 | 已完成 | 2022-08-28 16:15 | 2022-09-01 09:13 | 是 | 2022-09-01 09:13 | 已完成 | 2022-11-09 11:15 | 2022-11-09 11:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0175 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7536 | 7536 | 493.91 | 493.91 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a30c42685dcc4a5fb34e81d0861685a2 | 楚雄市白土塘南(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5724 | 24.9983 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:17 | 2022-06-06 12:17 | 是 | 2022-08-09 12:05 | 是 | 2022-08-09 12:13 | 已完成 | 2022-08-26 10:54 | 2022-08-27 16:31 | 已完成 | 2022-08-28 16:14 | 2022-09-01 08:28 | 是 | 2022-09-01 08:28 | 已完成 | 2022-11-09 11:16 | 2022-11-09 11:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0176 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
65a435fbe574470e9330aa49859a5869 | 楚雄市杨旗屯搬迁(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5828 | 24.9886 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:18 | 2022-06-06 12:18 | 是 | 2022-08-13 11:29 | 是 | 2022-08-13 14:17 | 已完成 | 2022-08-20 12:11 | 2022-08-23 17:19 | 已完成 | 2022-08-26 17:49 | 2022-09-01 09:27 | 是 | 2022-09-01 09:27 | 已完成 | 2022-11-08 09:51 | 2022-11-08 09:51 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0177 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6896.24 | 6896.24 | 382.53 | 382.53 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4147da13072f40e4b4ed23eac207fb99 | 楚雄市世纪花园和瑞苑(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5626 | 24.9952 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:16 | 2022-06-06 12:16 | 是 | 2022-08-05 10:18 | 是 | 2022-08-05 10:19 | 已完成 | 2022-09-06 17:02 | 2022-09-26 23:21 | 已完成 | 2022-09-27 18:27 | 2022-09-29 21:51 | 是 | 2022-09-29 21:51 | 已完成 | 2022-11-07 15:27 | 2022-11-07 15:27 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0178 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
53465e708a0c427a917f49080c58c7ab | 楚雄市小花山灯杆塔(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5729 | 24.9903 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 09:52 | 2022-05-30 09:53 | 是 | 2022-06-10 17:00 | 是 | 2022-06-10 17:10 | 已完成 | 2022-06-23 13:19 | 2022-07-08 13:40 | 已完成 | 2022-07-24 18:44 | 2022-07-25 11:57 | 是 | 2022-07-25 11:57 | 已完成 | 2022-11-08 09:48 | 2022-11-08 09:48 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0179 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 403.5 | 403.5 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
81fa67537fa746149b01cd3a6970ee08 | 楚雄市瑞特国际(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.569 | 25.0239 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:16 | 2022-06-06 12:17 | 是 | 2022-08-26 09:45 | 是 | 2022-08-26 09:56 | 已完成 | 2022-08-26 11:15 | 2022-08-29 15:57 | 已完成 | 2022-08-30 19:11 | 2022-09-01 08:36 | 是 | 2022-09-01 08:36 | 已完成 | 2022-11-08 09:38 | 2022-11-08 09:38 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0180 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6896.24 | 6896.24 | 382.53 | 382.53 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e0e332c7ab444cf6a6d1e4f5c2cc8e56 | 楚雄市共享联通永安公租房(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5646 | 25.0714 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 09:51 | 2022-05-30 09:51 | 是 | 2022-06-03 15:51 | 是 | 2022-06-03 16:02 | 已完成 | 2022-06-15 16:48 | 2022-06-16 10:36 | 已完成 | 2022-06-25 14:52 | 2022-06-30 12:55 | 是 | 2022-06-30 12:55 | 已完成 | 2023-02-07 10:56 | 2023-02-07 10:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0181 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6683.53 | 6683.53 | 396.44 | 396.44 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
94def19a3c094c8b9c0af9686c5a73a8 | 楚雄市宇泽工业园一期(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.605 | 25.0264 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:09 | 2022-05-25 15:09 | 是 | 2022-05-26 03:50 | 是 | 2022-05-26 04:12 | 已完成 | 2022-05-27 13:36 | 2022-05-28 17:16 | 已完成 | 2022-06-22 12:07 | 2022-06-30 12:47 | 是 | 2022-06-30 12:47 | 已完成 | 2023-02-07 12:05 | 2023-02-07 12:05 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0182 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
04c0cf278edb4a9e88fc62a09ae48d21 | 楚雄市阳光花园小区(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5955 | 25.0276 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:07 | 2022-05-25 15:08 | 是 | 2022-05-27 00:28 | 是 | 2022-05-27 23:05 | 已完成 | 2022-06-01 13:24 | 2022-06-01 18:10 | 已完成 | 2022-06-22 11:48 | 2022-06-30 13:02 | 是 | 2022-06-30 13:02 | 已完成 | 2023-02-07 10:31 | 2023-02-07 10:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0183 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f223271b00a04b39bd4d997c05231e70 | 楚雄市庄甸(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6017 | 25.0461 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:05 | 2022-05-25 15:05 | 是 | 2022-05-27 00:30 | 是 | 2022-05-27 23:04 | 已完成 | 2022-05-31 11:24 | 2022-06-26 09:26 | 已完成 | 2022-06-29 12:07 | 2022-06-30 12:30 | 是 | 2022-06-30 12:30 | 已完成 | 2022-11-07 17:08 | 2022-11-07 17:08 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0184 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c24060907f904885a2564f07580dd9ad | 楚雄市苍岭竹园村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6405 | 25.126 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:15 | 2022-06-06 12:15 | 是 | 2022-07-01 09:32 | 是 | 2022-07-01 12:13 | 已完成 | 2022-08-27 10:37 | 2022-08-29 16:08 | 已完成 | 2022-09-13 21:24 | 2022-09-20 08:20 | 是 | 2022-09-20 08:20 | 已完成 | 2022-11-07 17:22 | 2022-11-07 17:22 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0185 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 492.29 | 492.29 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
03e865fe386c4fdf92a120a2fea998f0 | 楚雄市山前村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.497 | 25.0243 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:15 | 2022-06-06 12:16 | 是 | 2022-06-24 15:51 | 是 | 2022-06-24 17:04 | 已完成 | 2022-07-10 11:06 | 2022-07-21 20:57 | 已完成 | 2022-07-24 22:06 | 2022-07-25 11:30 | 是 | 2022-07-25 11:30 | 已完成 | 2022-11-07 16:57 | 2022-11-07 16:57 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0186 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 436.71 | 436.71 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7c18605e1a0d459c973779ee9d83c016 | 楚雄市东瓜水河村(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5078 | 25.0959 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:15 | 2022-06-06 12:15 | 是 | 2022-08-02 15:02 | 是 | 2022-08-02 16:10 | 已完成 | 2022-09-27 09:33 | 2022-09-29 13:28 | 已完成 | 2022-10-24 01:17 | 2022-10-25 03:19 | 是 | 2022-10-25 03:19 | 已完成 | 2022-11-07 15:40 | 2022-11-07 15:40 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0187 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7172.82 | 7172.82 | 492.46 | 492.46 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ee6ce3d5844144ac9436fb2793cc262c | 楚雄市富民中所(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5723 | 25.0145 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:14 | 2022-06-06 12:15 | 是 | 2022-09-28 16:37 | 是 | 2022-09-28 16:47 | 已完成 | 2022-09-29 09:45 | 2022-09-29 13:06 | 已完成 | 2022-10-24 01:22 | 2022-10-25 03:26 | 是 | 2022-10-25 03:26 | 已完成 | 2022-11-07 15:42 | 2022-11-07 15:42 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0188 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e03de49837544ceaab1efe17ff3764fd | 楚雄市城市花园东门(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5603 | 25.029 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:14 | 2022-06-06 12:14 | 是 | 2022-08-09 12:09 | 是 | 2022-08-09 12:13 | 已完成 | 2022-08-15 14:34 | 2022-08-21 13:04 | 已完成 | 2022-08-28 16:17 | 2022-09-01 09:09 | 是 | 2022-09-01 09:09 | 已完成 | 2022-11-09 11:15 | 2022-11-09 11:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0189 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 8010.3 | 8010.3 | 475.04 | 475.04 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
13c9061cae954718a8b09114fd5e467e | 楚雄市陈家槽子(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5515 | 25.0257 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:13 | 2022-06-06 12:14 | 是 | 2022-08-13 11:31 | 是 | 2022-08-13 14:17 | 已完成 | 2022-08-27 14:30 | 2022-08-29 20:31 | 已完成 | 2022-09-13 20:58 | 2022-09-20 08:23 | 是 | 2022-09-20 08:23 | 已完成 | 2022-11-09 11:13 | 2022-11-09 11:13 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0190 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 441.76 | 441.76 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
23fccf1bc41b4cf7973ba52bcd2f71c7 | 楚雄市楚雄院子1期(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5188 | 25.0817 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:12 | 2022-06-06 12:12 | 是 | 2022-07-27 11:32 | 是 | 2022-07-27 11:33 | 已完成 | 2022-08-08 16:23 | 2022-08-11 10:58 | 已完成 | 2022-08-28 16:00 | 2022-09-01 09:02 | 是 | 2022-09-01 09:02 | 已完成 | 2022-11-08 09:11 | 2022-11-08 09:11 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0191 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 497.34 | 497.34 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
02a8081259c04e77948d648392afef86 | 楚雄市楚雄院子二期117栋(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5278 | 25.0842 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:13 | 2022-06-06 12:13 | 是 | 2022-08-16 10:56 | 是 | 2022-08-16 11:12 | 已完成 | 2022-08-31 09:37 | 2022-09-02 17:19 | 已完成 | 2022-09-13 21:10 | 2022-09-16 16:36 | 是 | 2022-09-16 16:36 | 已完成 | 2022-11-09 11:13 | 2022-11-09 11:13 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0192 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
15cdd8f2e7c441e29790638a7c1c9629 | 楚雄市楚雄院子商业街(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5266 | 25.0765 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:25 | 2022-06-06 12:26 | 是 | 2022-08-13 11:34 | 是 | 2022-08-13 14:16 | 已完成 | 2022-09-04 14:07 | 2022-09-26 23:22 | 已完成 | 2022-09-27 18:17 | 2022-09-29 18:51 | 是 | 2022-09-29 18:51 | 已完成 | 2022-11-07 15:17 | 2022-11-07 15:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0193 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7654.13 | 7654.13 | 390.32 | 390.32 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a770999fa2cf4d26a9583e5b8655a448 | 楚雄市紫溪龙湾庙(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4339 | 25.0277 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:25 | 2022-06-06 12:25 | 是 | 2022-06-24 11:44 | 是 | 2022-06-24 17:08 | 已完成 | 2022-09-01 09:55 | 2022-09-28 16:41 | 已完成 | 2022-09-29 22:11 | 2022-09-30 02:38 | 是 | 2022-09-30 02:38 | 已完成 | 2022-11-07 16:41 | 2022-11-07 16:41 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0194 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 395.62 | 395.62 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
43e45869edbe43feafbc1bd7363275b6 | 楚雄市大邑村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3845 | 25.1667 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:25 | 2022-06-06 12:25 | 是 | 2022-07-16 15:27 | 是 | 2022-07-16 16:46 | 已完成 | 2022-07-21 12:57 | 2022-07-21 14:59 | 已完成 | 2022-07-24 22:08 | 2022-07-25 12:26 | 是 | 2022-07-25 12:26 | 已完成 | 2022-11-08 09:14 | 2022-11-08 09:14 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0195 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 380.17 | 380.17 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
44a421cc35674f409852d78a79e7bf04 | 楚雄市大西村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6301 | 25.1034 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:24 | 2022-06-06 12:25 | 是 | 2022-07-05 18:11 | 是 | 2022-07-06 09:23 | 已完成 | 2022-07-06 17:04 | 2022-07-19 15:04 | 已完成 | 2022-07-24 18:48 | 2022-07-25 10:52 | 是 | 2022-07-25 10:52 | 已完成 | 2022-11-08 09:13 | 2022-11-08 09:13 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0196 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 380.17 | 380.17 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cfda42f6bb1548dc8e24181d7fed3d92 | 楚雄市大过口西康郎村村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1479 | 24.9991 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:47 | 2022-06-06 12:47 | 是 | 2022-07-19 17:53 | 是 | 2022-07-19 19:21 | 已完成 | 2022-09-08 10:34 | 2022-09-09 16:20 | 已完成 | 2022-09-13 21:13 | 2022-09-16 16:43 | 是 | 2022-09-16 16:43 | 已完成 | 2022-11-07 15:18 | 2022-11-07 15:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0062 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 466.35 | 466.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
593fc801b5a34c6ebbf291748f47bd1a | 楚雄市锦绣山庄(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5731 | 25.0579 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:47 | 2022-06-06 12:47 | 是 | 2022-08-11 16:09 | 是 | 2022-08-11 17:50 | 已完成 | 2022-09-25 11:33 | 2022-09-26 15:40 | 已完成 | 2022-09-27 18:34 | 2022-09-29 19:34 | 是 | 2022-09-29 19:34 | 已完成 | 2022-11-07 15:47 | 2022-11-07 15:47 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0063 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 401.32 | 401.32 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e923a49ce90b4bdfabfa4e01486bfaf3 | 楚雄市达连坝张家村(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4886 | 25.0951 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:46 | 2022-06-06 12:47 | 是 | 2022-08-09 11:07 | 是 | 2022-08-09 12:10 | 已完成 | 2022-09-18 10:20 | 2022-09-19 08:38 | 已完成 | 2022-08-31 17:26 | 2022-09-01 09:23 | 是 | 2022-09-01 09:23 | 已完成 | 2022-11-07 15:36 | 2022-11-07 15:36 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0064 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 457.85 | 457.85 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cd71a4d5f3a949f68c95ce671332e1a6 | 楚雄市中邑舍村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.2462 | 24.7639 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:46 | 2022-06-06 12:46 | 是 | 2022-07-19 18:14 | 是 | 2022-07-19 19:20 | 已完成 | 2022-07-26 12:57 | 2022-07-28 16:29 | 已完成 | 2022-08-16 17:31 | 2022-08-17 12:07 | 是 | 2022-08-17 12:07 | 已完成 | 2022-11-07 17:06 | 2022-11-07 17:06 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0065 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 433.05 | 433.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4ee38fb5a3e84dc59b8729f04017d9d0 | 楚雄市子午竹园李家(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.504 | 24.8865 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:45 | 2022-06-06 12:45 | 是 | 2022-08-02 14:22 | 是 | 2022-08-02 16:09 | 已完成 | 2022-08-28 10:43 | 2022-08-28 18:49 | 已完成 | 2022-09-13 21:20 | 2022-09-20 08:21 | 是 | 2022-09-20 08:21 | 已完成 | 2022-11-08 10:05 | 2022-11-08 10:05 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0066 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 401.46 | 401.46 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c99998034b1a4755bad866d70a8cd944 | 楚雄市东华河外(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5118 | 24.9294 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:44 | 2022-06-06 12:45 | 是 | 2022-06-27 15:16 | 是 | 2022-06-27 18:37 | 已完成 | 2022-07-09 14:02 | 2022-07-13 10:21 | 已完成 | 2022-07-24 14:32 | 2022-07-25 11:52 | 是 | 2022-07-25 11:52 | 已完成 | 2022-11-08 09:19 | 2022-11-08 09:19 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0067 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 436.71 | 436.71 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e4b7ecc8ad144e828f30ccb241da75ff | 楚雄市天籁花语小区(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.512 | 25.0723 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:44 | 2022-06-06 12:44 | 是 | 2022-08-11 16:23 | 是 | 2022-08-11 17:49 | 已完成 | 2022-09-01 10:08 | 2022-09-02 17:15 | 已完成 | 2022-09-13 21:16 | 2022-09-16 16:30 | 是 | 2022-09-16 16:30 | 已完成 | 2022-11-09 11:14 | 2022-11-09 11:14 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0068 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7859.81 | 7859.81 | 499.52 | 499.52 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
629ff23dc2ad419e80309a6aa3ac91b9 | 楚雄市苍岭洛苴美(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6883 | 25.0323 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:44 | 2022-06-06 12:44 | 是 | 2022-07-16 14:46 | 是 | 2022-07-16 16:44 | 已完成 | 2022-07-17 14:25 | 2022-07-19 13:45 | 已完成 | 2022-07-24 16:07 | 2022-07-25 12:25 | 是 | 2022-07-25 12:25 | 已完成 | 2022-11-07 17:21 | 2022-11-07 17:21 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0069 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7306.19 | 7306.19 | 435.97 | 435.97 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
85fe6e225771472bb6951156aaad689b | 楚雄市大麦村下龙潭(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9725 | 24.8808 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:44 | 2022-06-06 12:44 | 是 | 2022-08-12 14:59 | 是 | 2022-08-12 17:54 | 已完成 | 2022-08-21 09:43 | 2022-08-25 09:10 | 已完成 | 2022-08-28 16:12 | 2022-09-01 09:20 | 是 | 2022-09-01 09:20 | 已完成 | 2022-11-08 09:12 | 2022-11-08 09:12 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0070 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 344.93 | 344.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
358c63550dbd44d9a5906a736190a6a3 | 楚雄市朵苴村委会拉远(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0884 | 24.5896 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:43 | 2022-06-06 12:44 | 是 | 2022-07-25 15:10 | 是 | 2022-07-25 15:12 | 已完成 | 2022-10-01 15:14 | 2022-10-09 12:00 | 已完成 | 2022-10-19 23:02 | 2022-10-25 03:23 | 是 | 2022-10-25 03:23 | 已完成 | 2022-11-07 16:48 | 2022-11-07 16:48 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0071 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 401.46 | 401.46 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
15fb104d6e9f433599fdc0f062b4f805 | 楚雄市子午打苴(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5039 | 24.8157 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:43 | 2022-06-06 12:43 | 是 | 2022-06-24 11:34 | 是 | 2022-06-24 17:11 | 已完成 | 2022-07-07 14:44 | 2022-07-08 13:38 | 已完成 | 2022-07-24 16:12 | 2022-07-25 11:58 | 是 | 2022-07-25 11:58 | 已完成 | 2022-11-07 17:08 | 2022-11-07 17:08 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0072 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 433.05 | 433.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d6b0424b211a441d8656af0f0d87b0e7 | 楚雄市三马酒店(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5338 | 25.0577 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:30 | 2022-05-30 10:30 | 是 | 2022-06-10 11:54 | 是 | 2022-06-10 17:15 | 已完成 | 2022-06-12 13:55 | 2022-06-15 14:53 | 已完成 | 2022-06-25 14:50 | 2022-06-30 13:33 | 是 | 2022-06-30 13:33 | 已完成 | 2023-02-07 10:30 | 2023-02-07 10:30 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0073 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7654.13 | 7654.13 | 406.42 | 406.42 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
39641dfee5f24a3ebf715ef7a8b4b56c | 楚雄市蚕豆田(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.2046 | 24.9243 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:43 | 2022-06-06 12:43 | 是 | 2022-08-11 16:25 | 是 | 2022-08-11 17:49 | 已完成 | 2022-09-06 14:15 | 2022-09-08 14:50 | 已完成 | 2022-09-13 21:12 | 2022-09-16 16:50 | 是 | 2022-09-16 16:50 | 已完成 | 2022-11-07 15:16 | 2022-11-07 15:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0074 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 395.62 | 395.62 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
72bafe574f9643139cdf84be14ce7d29 | 楚雄市子午法邑赵家(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.57 | 24.8809 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:43 | 2022-06-06 12:43 | 是 | 2022-08-12 15:06 | 是 | 2022-08-12 17:53 | 已完成 | 2022-09-18 12:11 | 2022-09-28 00:45 | 已完成 | 2022-09-29 22:09 | 2022-09-30 02:45 | 是 | 2022-09-30 02:45 | 已完成 | 2022-11-07 16:39 | 2022-11-07 16:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0075 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | 399.28 | 399.28 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
165a338480ff4289b992d814310b30d4 | 楚雄市云甸(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.721 | 24.9893 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:42 | 2022-06-06 12:42 | 是 | 2022-08-30 11:22 | 是 | 2022-08-30 11:27 | 已完成 | 2022-09-24 13:42 | 2022-09-28 00:36 | 已完成 | 2022-09-29 22:03 | 2022-09-30 02:35 | 是 | 2022-09-30 02:35 | 已完成 | 2022-11-07 16:33 | 2022-11-07 16:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0076 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 395.62 | 395.62 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d137028f028a4a3c856379727d9c196d | 楚雄市共址电信西舍路保甸村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9553 | 24.6808 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:42 | 2022-06-06 12:42 | 是 | 2022-07-25 14:19 | 是 | 2022-07-25 15:17 | 已完成 | 2022-10-01 11:32 | 2022-10-03 14:09 | 已完成 | 2022-10-18 08:31 | 2022-10-25 03:19 | 是 | 2022-10-25 03:19 | 已完成 | 2022-11-07 15:45 | 2022-11-07 15:45 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0077 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7306.19 | 7306.19 | 467.8 | 467.8 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7c5acc3db02d42db92d8929c62c5dbf6 | 楚雄市西舍路下岔河村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0504 | 24.616 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:42 | 2022-06-06 12:42 | 是 | 2022-10-01 15:22 | 是 | 2022-10-01 15:23 | 已完成 | 2022-10-02 10:37 | 2022-10-02 13:37 | 已完成 | 2022-10-19 22:57 | 2022-10-25 03:20 | 是 | 2022-10-25 03:20 | 已完成 | 2022-11-09 10:18 | 2022-11-09 10:18 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0078 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 395.62 | 395.62 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b43ea337d5e04e7fb5e23f6b7c6f4330 | 楚雄市蚂蚁村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9877 | 24.8106 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:41 | 2022-06-06 12:42 | 是 | 2022-07-16 14:54 | 是 | 2022-07-16 16:44 | 已完成 | 2022-09-18 10:57 | 2022-09-19 09:50 | 已完成 | 2022-09-27 18:49 | 2022-09-29 19:21 | 是 | 2022-09-29 19:21 | 已完成 | 2022-11-07 16:14 | 2022-11-07 16:14 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0079 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 430.87 | 430.87 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5bc45c16d0ab47d488c4842e1173411c | 楚雄市红武共享联通(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4293 | 25.1936 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:41 | 2022-06-06 12:41 | 是 | 2022-07-16 15:09 | 是 | 2022-07-16 16:45 | 已完成 | 2022-08-05 18:31 | 2022-08-06 21:15 | 已完成 | 2022-08-28 16:06 | 2022-09-01 08:39 | 是 | 2022-09-01 08:39 | 已完成 | 2022-11-08 09:24 | 2022-11-08 09:24 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0080 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 344.93 | 344.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c8411285f7874d32bdc3d08adc57f113 | 楚雄市府后街(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5422 | 25.0397 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:41 | 2022-06-06 12:41 | 是 | 2022-06-26 14:08 | 是 | 2022-06-27 18:38 | 已完成 | 2022-06-30 11:17 | 2022-06-30 19:44 | 已完成 | 2022-07-24 22:13 | 2022-07-25 11:26 | 是 | 2022-07-25 11:26 | 已完成 | 2023-02-07 10:02 | 2023-02-07 10:02 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0081 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7039.71 | 7039.71 | 449.32 | 449.32 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
47b5a02066c3471ba1acc05848b58ef9 | 楚雄市新中医院(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5744 | 25.0331 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:41 | 2022-06-06 12:41 | 是 | 2022-08-26 16:47 | 是 | 2022-08-26 17:18 | 已完成 | 2022-09-20 16:33 | 2022-09-26 23:17 | 已完成 | 2022-09-27 18:30 | 2022-09-29 19:25 | 是 | 2022-09-29 19:25 | 已完成 | 2022-11-07 16:20 | 2022-11-07 16:20 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0082 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7172.82 | 7172.82 | 468.71 | 468.71 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e8fa26821dd14740b77a0068df2afac6 | 楚雄市开发区生产楼(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5264 | 25.0507 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:40 | 2022-06-06 12:41 | 是 | 2022-08-12 15:17 | 是 | 2022-08-12 17:53 | 已完成 | 2022-08-26 15:56 | 2022-08-29 20:32 | 已完成 | 2022-08-26 16:02 | 2022-09-14 18:32 | 是 | 2022-09-14 18:32 | 已完成 | 2022-11-08 09:31 | 2022-11-08 09:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0083 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7514 | 7514 | 469.94 | 469.94 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1a2d384441154592a9355f271da9ce4a | 楚雄市罗只碑次元(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.545 | 24.9231 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:40 | 2022-06-06 12:40 | 是 | 2022-07-19 11:17 | 是 | 2022-07-19 11:41 | 已完成 | 2022-07-24 14:26 | 2022-07-26 15:47 | 已完成 | 2022-08-01 17:02 | 2022-08-02 10:49 | 是 | 2022-08-02 10:49 | 已完成 | 2022-11-07 16:54 | 2022-11-07 16:54 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0084 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 401.46 | 401.46 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f60194e7378a4a61bf83a364b9e405c5 | 楚雄市西社路保甸歇厂搬迁点(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9906 | 24.6791 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:40 | 2022-06-06 12:40 | 是 | 2022-07-25 14:19 | 是 | 2022-07-25 15:16 | 已完成 | 2022-09-30 10:01 | 2022-10-01 11:46 | 已完成 | 2022-10-19 23:00 | 2022-10-25 03:22 | 是 | 2022-10-25 03:22 | 已完成 | 2022-11-07 17:03 | 2022-11-07 17:03 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0085 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 380.17 | 380.17 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6e2184637ebe43ca81810af9d003f620 | 楚雄市八角小丫口(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.934 | 24.8717 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:40 | 2022-06-06 12:40 | 是 | 2022-07-16 15:18 | 是 | 2022-07-16 16:45 | 已完成 | 2022-07-19 14:41 | 2022-07-20 11:26 | 已完成 | 2022-07-24 16:09 | 2022-07-25 11:04 | 是 | 2022-07-25 11:04 | 已完成 | 2022-11-08 10:09 | 2022-11-08 10:09 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0086 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6666.42 | 6666.42 | 380.17 | 380.17 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9049a3cd38064a25844c49af0b630a0a | 楚雄市东华莲华村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4808 | 24.9303 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:39 | 2022-06-06 12:40 | 是 | 2022-08-16 10:42 | 是 | 2022-08-16 11:12 | 已完成 | 2022-09-18 16:40 | 2022-09-26 23:18 | 已完成 | 2022-09-27 18:43 | 2022-09-29 19:33 | 是 | 2022-09-29 19:33 | 已完成 | 2022-11-07 15:40 | 2022-11-07 15:40 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0087 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | 397.81 | 397.81 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
95312d4ad98e447c8553b8e4efcc786e | 楚雄市新五街(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1616 | 24.7444 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:39 | 2022-06-06 12:39 | 是 | 2022-07-25 14:20 | 是 | 2022-07-25 15:16 | 已完成 | 2022-09-21 12:00 | 2022-09-23 15:47 | 已完成 | 2022-09-27 18:45 | 2022-09-29 19:26 | 是 | 2022-09-29 19:26 | 已完成 | 2022-11-07 16:20 | 2022-11-07 16:20 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0088 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 430.87 | 430.87 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4600f20b9b944133af3b0e53924c2bfe | 楚雄市大过口碧鸡村村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1685 | 24.8884 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:39 | 2022-06-06 12:39 | 是 | 2022-08-05 16:39 | 是 | 2022-08-05 16:49 | 已完成 | 2022-09-03 13:17 | 2022-09-06 14:15 | 已完成 | 2022-09-13 21:14 | 2022-09-16 16:45 | 是 | 2022-09-16 16:45 | 已完成 | 2022-11-07 15:19 | 2022-11-07 15:19 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0089 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 5576.35 | 5576.35 | 404.38 | 404.38 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2b48c51e408b4c1f82284dbdf62dd1ff | 楚雄市富民黑泥坝(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5831 | 24.9979 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:38 | 2022-06-06 12:39 | 是 | 2022-09-30 00:01 | 是 | 2022-09-30 00:21 | 已完成 | 2022-10-03 13:35 | 2022-10-03 16:24 | 已完成 | 2022-10-19 22:48 | 2022-10-24 01:42 | 是 | 2022-10-24 01:42 | 已完成 | 2022-11-09 11:12 | 2022-11-09 11:12 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0090 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6896.24 | 6896.24 | 382.53 | 382.53 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e2993e06e60b449fbce61b3e06c593be | 楚雄市新村密者蛇务(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1609 | 24.6416 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:38 | 2022-06-06 12:38 | 是 | 2022-08-13 11:16 | 是 | 2022-08-13 14:19 | 已完成 | 2022-09-29 10:14 | 2022-10-01 11:45 | 已完成 | 2022-10-18 08:37 | 2022-10-24 01:39 | 是 | 2022-10-24 01:39 | 已完成 | 2022-11-07 16:19 | 2022-11-07 16:19 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0091 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 5080.05 | 5080.05 | 431.11 | 431.11 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a0eb220097224a1fa89884410a378be5 | 楚雄市李家咀(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5377 | 25.0061 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:38 | 2022-06-06 12:38 | 是 | 2022-08-11 16:42 | 是 | 2022-08-11 17:46 | 已完成 | 2022-09-16 15:30 | 2022-09-21 12:03 | 已完成 | 2022-09-27 18:46 | 2022-09-29 18:36 | 是 | 2022-09-29 18:36 | 已完成 | 2022-11-07 16:13 | 2022-11-07 16:13 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0092 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4842.9 | 4842.9 | 396.84 | 396.84 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7ffe3833088b4e448ead85c73802ecf6 | 楚雄市宜茨(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3701 | 24.8166 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:38 | 2022-06-06 12:38 | 是 | 2022-06-24 11:11 | 是 | 2022-06-24 17:13 | 已完成 | 2022-07-11 09:38 | 2022-07-11 11:45 | 已完成 | 2022-07-24 16:06 | 2022-07-25 11:05 | 是 | 2022-07-25 11:05 | 已完成 | 2023-02-07 10:30 | 2023-02-07 10:30 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0093 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 430.87 | 430.87 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
807c6968434341fbbe85ffed56c817fd | 楚雄市麓溪家园西南侧(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5056 | 25.0747 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:37 | 2022-06-06 12:38 | 是 | 2022-08-09 11:10 | 是 | 2022-08-09 12:10 | 已完成 | 2022-09-04 10:14 | 2022-09-26 23:23 | 已完成 | 2022-09-27 18:41 | 2022-09-29 18:30 | 是 | 2022-09-29 18:30 | 已完成 | 2022-11-07 15:25 | 2022-11-07 15:25 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0094 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 473.59 | 473.59 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
072c391ca8eb44e2ae923530d2424dfe | 楚雄市林业科学研究所(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5056 | 25.0673 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:37 | 2022-06-06 12:37 | 是 | 2022-09-30 00:03 | 是 | 2022-09-30 00:21 | 已完成 | 2022-10-02 11:13 | 2022-10-03 14:37 | 已完成 | 2022-10-19 22:49 | 2022-10-24 01:48 | 是 | 2022-10-24 01:48 | 已完成 | 2022-11-09 10:43 | 2022-11-09 10:43 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0095 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7252.4 | 7252.4 | 451.51 | 451.51 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5ade2d2b3d934d12a7c51c85f592ec66 | 楚雄市香樟园灯杆(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5173 | 25.0705 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:37 | 2022-06-06 12:37 | 是 | 2022-08-11 16:59 | 是 | 2022-08-11 17:46 | 已完成 | 2022-10-03 16:58 | 2022-10-04 12:30 | 已完成 | 2022-10-24 01:20 | 2022-10-25 03:24 | 是 | 2022-10-25 03:24 | 已完成 | 2022-11-07 17:03 | 2022-11-07 17:03 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0096 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 401.32 | 401.32 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a380b170726a45279bb2cd3c3694e009 | 楚雄市彝人古镇威楚大道3灯杆塔(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5167 | 25.0657 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:37 | 2022-06-06 12:37 | 是 | 2022-08-09 11:16 | 是 | 2022-08-09 12:11 | 已完成 | 2022-08-25 11:31 | 2022-08-25 15:18 | 已完成 | 2022-08-28 16:09 | 2022-09-01 09:13 | 是 | 2022-09-01 09:13 | 已完成 | 2022-11-08 09:57 | 2022-11-08 09:57 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0097 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7726.7 | 7726.7 | 472.12 | 472.12 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0739c72d7fc9469eb50bcc95b7d74252 | 楚雄市观音山农贸市场(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5075 | 25.0638 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:36 | 2022-06-06 12:36 | 是 | 2022-08-11 17:02 | 是 | 2022-08-11 17:45 | 已完成 | 2022-08-31 19:00 | 2022-09-03 13:13 | 已完成 | 2022-09-13 21:11 | 2022-09-16 16:34 | 是 | 2022-09-16 16:34 | 已完成 | 2022-11-08 09:23 | 2022-11-08 09:23 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0098 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5c383d147b7d435c90756ca9b91685c2 | 楚雄市翡翠公园(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5108 | 25.0665 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:36 | 2022-06-06 12:36 | 是 | 2022-08-09 11:21 | 是 | 2022-08-09 12:11 | 已完成 | 2022-09-18 15:42 | 2022-09-28 00:45 | 已完成 | 2022-09-29 22:06 | 2022-09-30 02:41 | 是 | 2022-09-30 02:41 | 已完成 | 2022-11-07 15:40 | 2022-11-07 15:40 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0099 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
70b2b33e29f84cd9bfc5088f85744741 | 楚雄市西收费站(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5228 | 25.07 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:36 | 2022-06-06 12:36 | 是 | 2022-08-09 11:24 | 是 | 2022-08-09 12:11 | 已完成 | 2022-08-25 15:40 | 2022-08-26 10:51 | 已完成 | 2022-08-28 16:09 | 2022-09-01 09:14 | 是 | 2022-09-01 09:14 | 已完成 | 2022-11-09 11:15 | 2022-11-09 11:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0100 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c6eec31c7e8b4beb8e4ab520bdb254b2 | 楚雄市彝人古镇庙会广场灯杆塔(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5206 | 25.0642 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:35 | 2022-06-06 12:35 | 是 | 2022-08-11 17:05 | 是 | 2022-08-11 17:45 | 已完成 | 2022-08-20 16:20 | 2022-08-23 17:21 | 已完成 | 2022-08-26 17:45 | 2022-09-01 09:04 | 是 | 2022-09-01 09:04 | 已完成 | 2022-11-08 09:56 | 2022-11-08 09:56 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0101 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7859.81 | 7859.81 | 443.94 | 443.94 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6a7d397ee32a46f688c5ada86ec663ea | 楚雄市车坪小区灯杆(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5241 | 25.0628 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:35 | 2022-06-06 12:35 | 是 | 2022-07-05 17:02 | 是 | 2022-07-06 09:24 | 已完成 | 2022-09-07 12:44 | 2022-09-26 23:21 | 已完成 | 2022-09-27 18:35 | 2022-09-29 22:01 | 是 | 2022-09-29 22:01 | 已完成 | 2022-11-07 15:17 | 2022-11-07 15:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0102 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a7a5cc30551a4728a7f7aaae4fb52103 | 楚雄市彝人古镇星宿家园6栋灯杆塔(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5225 | 25.0594 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 09:54 | 2022-05-30 09:56 | 是 | 2022-06-10 15:05 | 是 | 2022-06-10 17:16 | 已完成 | 2022-07-11 12:08 | 2022-07-24 13:16 | 已完成 | 2022-07-11 11:10 | 2022-07-25 10:48 | 是 | 2022-07-25 10:48 | 已完成 | 2022-11-07 17:04 | 2022-11-07 17:04 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0103 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7900.24 | 7900.24 | 587.44 | 587.44 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
14c5c29eb6744689893aa74c5873d73e | 楚雄市彝人古镇星宿家园3栋灯杆塔(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.522 | 25.0563 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:35 | 2022-06-06 12:35 | 是 | 2022-08-26 16:30 | 是 | 2022-08-26 17:19 | 已完成 | 2022-09-29 10:30 | 2022-10-01 11:49 | 已完成 | 2022-10-24 01:18 | 2022-10-25 03:23 | 是 | 2022-10-25 03:23 | 已完成 | 2022-11-07 16:23 | 2022-11-07 16:23 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0104 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d08f44d65b724f5abd8975f07d455e01 | 楚雄市共享电信星宿家园灯杆(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5193 | 25.059 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:34 | 2022-06-06 12:35 | 是 | 2022-06-10 15:14 | 是 | 2022-06-10 17:16 | 已完成 | 2022-09-25 10:23 | 2022-09-28 00:36 | 已完成 | 2022-09-29 22:12 | 2022-09-30 02:30 | 是 | 2022-09-30 02:30 | 已完成 | 2022-11-07 15:44 | 2022-11-07 15:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0105 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
60711d6e62454eaebb3cb3eb7dfb44e9 | 楚雄市彝人古镇水墨艺墅(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5132 | 25.0611 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:34 | 2022-06-06 12:34 | 是 | 2022-07-05 17:34 | 是 | 2022-07-06 09:23 | 已完成 | 2022-09-22 10:22 | 2022-09-28 00:37 | 已完成 | 2022-09-29 22:07 | 2022-09-30 02:39 | 是 | 2022-09-30 02:39 | 已完成 | 2022-11-07 16:21 | 2022-11-07 16:21 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0106 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d735e959e7434706a58f4aabeeffeded | 楚雄市天人中学(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5295 | 25.0649 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:34 | 2022-06-06 12:34 | 是 | 2022-08-26 15:24 | 是 | 2022-08-26 15:53 | 已完成 | 2022-09-27 12:31 | 2022-10-02 12:02 | 已完成 | 2022-10-24 01:18 | 2022-10-25 03:23 | 是 | 2022-10-25 03:23 | 已完成 | 2022-11-07 16:18 | 2022-11-07 16:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0107 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7385.51 | 7385.51 | 439.07 | 439.07 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6acca592d8f34e05a819384ce55720e1 | 楚雄市彝王宴(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5161 | 25.0586 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:29 | 2022-05-30 10:29 | 是 | 2022-06-09 12:02 | 是 | 2022-06-09 12:12 | 已完成 | 2022-06-13 14:42 | 2022-07-28 12:04 | 已完成 | 2022-06-20 15:28 | 2022-07-25 13:12 | 是 | 2022-07-25 13:12 | 已完成 | 2022-11-07 15:28 | 2022-11-07 15:28 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0108 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 6683.53 | 6683.53 | 396.44 | 396.44 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1a31b69fae7d4e0587bff2004ffe4834 | 楚雄市昆西楼(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.52 | 25.0534 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:34 | 2022-06-06 12:34 | 是 | 2022-09-30 00:05 | 是 | 2022-09-30 00:21 | 已完成 | 2022-09-30 15:48 | 2022-10-02 12:06 | 已完成 | 2022-10-19 22:50 | 2022-10-24 01:47 | 是 | 2022-10-24 01:47 | 已完成 | 2022-11-09 10:43 | 2022-11-09 10:43 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0109 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0e6f33b0513143228b02ee6580bc6d8e | 楚雄市区紫溪大道(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5187 | 25.0496 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:33 | 2022-06-06 12:34 | 是 | 2022-08-16 10:46 | 是 | 2022-08-16 11:12 | 已完成 | 2022-09-06 09:30 | 2022-09-26 23:22 | 已完成 | 2022-09-27 18:15 | 2022-09-29 18:46 | 是 | 2022-09-29 18:46 | 已完成 | 2022-11-01 11:30 | 2022-11-01 11:30 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0110 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8571a4f75eda446d8570f6e9060b290b | 楚雄市方源小区(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.524 | 25.0476 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:33 | 2022-06-06 12:33 | 是 | 2022-08-05 16:41 | 是 | 2022-08-05 16:49 | 已完成 | 2022-08-17 13:18 | 2022-08-26 16:35 | 已完成 | 2022-08-28 16:10 | 2022-09-01 09:18 | 是 | 2022-09-01 09:18 | 已完成 | 2022-11-09 11:15 | 2022-11-09 11:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0111 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7252.4 | 7252.4 | 491 | 491 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bbeb3719c1f2486199f38cea5481510b | 楚雄市开关厂(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.538 | 25.0607 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:33 | 2022-06-06 12:33 | 是 | 2022-08-17 12:06 | 是 | 2022-08-17 15:02 | 已完成 | 2022-08-20 10:04 | 2022-08-29 20:33 | 已完成 | 2022-08-26 17:36 | 2022-09-20 08:23 | 是 | 2022-09-20 08:23 | 已完成 | 2022-11-08 09:31 | 2022-11-08 09:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0112 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7039.71 | 7039.71 | 433.23 | 433.23 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bc0b7af9ed9a4df89579f10528ea2bd8 | 楚雄市永盛花园南(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.532 | 25.0528 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:32 | 2022-06-06 12:33 | 是 | 2022-08-11 17:08 | 是 | 2022-08-11 17:44 | 已完成 | 2022-08-16 16:15 | 2022-08-21 13:04 | 已完成 | 2022-08-28 16:22 | 2022-09-01 08:40 | 是 | 2022-09-01 08:40 | 已完成 | 2022-11-08 10:01 | 2022-11-08 10:01 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0113 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 441.76 | 441.76 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ab0a489de2ce4e519e0c833f05d1b6c4 | 楚雄市永盛花园三期共享联通(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5367 | 25.0548 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:32 | 2022-06-06 12:32 | 是 | 2022-06-24 16:18 | 是 | 2022-06-24 17:10 | 已完成 | 2022-09-07 09:15 | 2022-09-26 23:21 | 已完成 | 2022-09-27 18:47 | 2022-09-29 18:38 | 是 | 2022-09-29 18:38 | 已完成 | 2022-11-07 15:29 | 2022-11-07 15:29 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0114 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
325f2e153af2484bb3e6e1a73d4ac23d | 楚雄市菠萝哨(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4955 | 25.0677 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-19 21:44 | 2022-05-19 21:45 | 是 | 2022-05-20 18:24 | 是 | 2022-05-20 18:30 | 已完成 | 2022-05-27 10:07 | 2022-05-27 14:49 | 已完成 | 2022-06-01 11:34 | 2022-06-01 12:11 | 是 | 2022-06-01 12:11 | 已完成 | 2023-02-07 12:04 | 2023-02-07 12:04 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0001 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 |  | 2022-09-14 |  | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [5 empty] | 2022-05-16 | 2022-05-16 |  |  | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 3897.9 | 3897.9 | 99325.3 |  |  | 3897.9 |  | 7370.53 |  | 387.41 |  | 319.93 | [5 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4ec63ad1667d4e5db9bb6dff3d6b45c6 | 楚雄市白塔邑(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4822 | 25.0773 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:18 | 2022-05-25 15:18 | 是 | 2022-05-27 00:14 | 是 | 2022-05-27 23:08 | 已完成 | 2022-06-02 14:15 | 2022-06-11 14:16 | 已完成 | 2022-06-28 17:33 | 2022-06-30 12:52 | 是 | 2022-06-30 12:52 | 已完成 | 2022-11-01 11:29 | 2022-11-01 11:29 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0002 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7859.81 | 7859.81 | 475.78 | 475.78 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1fefc7c6382f4e879c66650ee86b3fe0 | 楚雄市王家安置小区(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5161 | 25.0384 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:08 | 2022-05-25 15:08 | 是 | 2022-06-10 11:16 | 是 | 2022-06-10 17:13 | 已完成 | 2022-06-16 12:04 | 2022-06-27 00:54 | 已完成 | 2022-06-28 17:28 | 2022-06-30 12:45 | 是 | 2022-06-30 12:45 | 已完成 | 2022-11-07 17:01 | 2022-11-07 17:01 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0003 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7859.81 | 7859.81 | 460.04 | 460.04 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d084dbb566ba46d1af8a87d21af76357 | 楚雄市茶花谷小区二(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5103 | 25.0442 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-18 10:41 | 2022-05-18 10:41 | 是 | 2022-05-20 18:30 | 是 | 2022-05-20 18:30 | 已完成 | 2022-05-24 14:11 | 2022-05-24 17:26 | 已完成 | 2022-06-01 11:48 | 2022-06-01 12:11 | 是 | 2022-06-01 12:11 | 已完成 | 2022-11-07 15:34 | 2022-11-07 15:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0004 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 441.76 | 441.76 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c12237cf01dd4ade81135919e2f3e42a | 楚雄市三家塘(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5035 | 25.0513 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:04 | 2022-05-25 15:04 | 是 | 2022-08-12 11:36 | 是 | 2022-08-12 17:59 | 已完成 | 2022-08-25 09:11 | 2022-08-25 16:13 | 已完成 | 2022-08-28 16:18 | 2022-09-01 09:02 | 是 | 2022-09-01 09:02 | 已完成 | 2022-11-01 11:30 | 2022-11-01 11:30 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0005 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7859.81 | 7859.81 | 475.78 | 475.78 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c2ef205940d44ad2a6944be7909aaf75 | 楚雄市紫溪河前部队(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4889 | 25.0483 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:08 | 2022-05-25 15:08 | 是 | 2022-07-26 17:58 | 是 | 2022-07-26 18:01 | 已完成 | 2022-09-03 10:11 | 2022-09-26 23:24 | 已完成 | 2022-09-27 18:56 | 2022-09-29 18:35 | 是 | 2022-09-29 18:35 | 已完成 | 2022-11-01 11:31 | 2022-11-01 11:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0006 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7654.13 | 7654.13 | 390.32 | 390.32 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f259ace8f6cf4eeb934f14788ceb168d | 楚雄市开发区管委会(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5145 | 25.055 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:11 | 2022-05-25 15:12 | 是 | 2022-07-27 10:59 | 是 | 2022-07-27 11:00 | 已完成 | 2022-09-22 15:42 | 2022-09-28 00:39 | 已完成 | 2022-09-29 22:12 | 2022-09-30 02:43 | 是 | 2022-09-30 02:43 | 已完成 | 2022-11-07 15:48 | 2022-11-07 15:48 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0007 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7859.81 | 7859.81 | 491.87 | 491.87 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f8f20d28854e48079d4c7a7d02e68ccf | 楚雄市天河园小区(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5506 | 25.0509 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:09 | 2022-05-25 15:09 | 是 | 2022-08-21 23:29 | 是 | 2022-08-21 23:30 | 已完成 | 2022-09-02 10:51 | 2022-09-20 19:17 | 已完成 | 2022-09-27 18:55 | 2022-09-29 18:34 | 是 | 2022-09-29 18:34 | 已完成 | 2022-11-01 11:31 | 2022-11-01 11:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0008 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7425.94 | 7425.94 | 566.47 | 566.47 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
096a58a241604b8e89bf1126a3108bee | 楚雄市源泰(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.547 | 25.0572 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:10 | 2022-05-25 15:10 | 是 | 2022-08-11 15:45 | 是 | 2022-08-11 17:51 | 已完成 | 2022-09-03 08:36 | 2022-09-20 19:16 | 已完成 | 2022-09-27 18:14 | 2022-09-29 18:48 | 是 | 2022-09-29 18:48 | 已完成 | 2022-11-07 15:29 | 2022-11-07 15:29 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0010 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 441.76 | 441.76 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a16858af71a841dcb7c234318612bf52 | 楚雄市金鼎花园(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5544 | 25.0558 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:10 | 2022-05-25 15:10 | 是 | 2022-06-10 11:26 | 是 | 2022-06-10 17:14 | 已完成 | 2022-08-31 12:54 | 2022-08-31 16:40 | 已完成 | 2022-09-13 21:33 | 2022-09-20 08:25 | 是 | 2022-09-20 08:25 | 已完成 | 2022-11-09 11:12 | 2022-11-09 11:12 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0011 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6896.24 | 6896.24 | 382.53 | 382.53 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ece3bc86e85a4ed28c8594346a658b20 | 楚雄市岭东纸业(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5575 | 25.0534 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:10 | 2022-05-25 15:10 | 是 | 2022-08-11 15:44 | 是 | 2022-08-11 17:52 | 已完成 | 2022-08-31 14:06 | 2022-09-07 17:44 | 已完成 | 2022-09-08 11:06 | 2022-09-14 18:31 | 是 | 2022-09-14 18:31 | 已完成 | 2022-11-07 15:23 | 2022-11-07 15:23 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0012 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7172.82 | 7172.82 | 468.71 | 468.71 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a4ff0a7b9e234ec0b2a295546e3610d6 | 楚雄市詹家村委会(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5516 | 25.061 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:23 | 2022-05-25 15:23 | 是 | 2022-05-26 03:35 | 是 | 2022-05-26 04:11 | 已完成 | 2022-05-30 11:30 | 2022-05-30 13:21 | 已完成 | 2022-06-26 11:02 | 2022-06-30 13:31 | 是 | 2022-06-30 13:31 | 已完成 | 2022-11-07 16:38 | 2022-11-07 16:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0013 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7687.54 | 7687.54 | 569.16 | 569.16 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b14716b4238b4719b50a0ab7320763a7 | 楚雄市程家坝高速旁(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.559 | 25.0597 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:10 | 2022-05-25 15:11 | 是 | 2022-06-10 11:34 | 是 | 2022-06-10 17:14 | 已完成 | 2022-06-11 14:17 | 2022-06-15 15:20 | 已完成 | 2022-06-11 16:25 | 2022-06-26 23:57 | 是 | 2022-06-26 23:57 | 已完成 | 2022-11-07 15:35 | 2022-11-07 15:35 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0014 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7514 | 7514 | 486.03 | 486.03 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a5cfafbfaa6a4262be2f68f6508e3414 | 楚雄市财政局(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5436 | 25.0465 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:11 | 2022-05-25 15:11 | 是 | 2022-06-23 23:23 | 是 | 2022-06-23 23:28 | 已完成 | 2022-06-27 09:38 | 2022-06-27 16:22 | 已完成 | 2022-06-29 12:09 | 2022-06-30 12:47 | 是 | 2022-06-30 12:47 | 已完成 | 2022-11-07 16:45 | 2022-11-07 16:45 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0015 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7859.81 | 7859.81 | 460.04 | 460.04 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9fc1eb74c19442cbaa2464dac3fd062b | 楚雄市开发区(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5372 | 25.0501 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:17 | 2022-05-25 15:17 | 是 | 2022-08-12 11:57 | 是 | 2022-08-12 17:59 | 已完成 | 2022-08-25 11:46 | 2022-08-29 20:15 | 已完成 | 2022-08-26 16:49 | 2022-09-14 18:25 | 是 | 2022-09-14 18:25 | 已完成 | 2022-11-08 09:30 | 2022-11-08 09:30 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0016 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7514 | 7514 | 438.11 | 438.11 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d45b1faeb5994810bba7878c6ead34b2 | 楚雄市泰格酒店(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5441 | 25.0491 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:12 | 2022-05-25 15:12 | 是 | 2022-08-13 11:01 | 是 | 2022-08-13 14:21 | 已完成 | 2022-08-31 09:22 | 2022-08-31 19:32 | 已完成 | 2022-09-13 21:25 | 2022-09-20 08:19 | 是 | 2022-09-20 08:19 | 已完成 | 2022-11-09 11:13 | 2022-11-09 11:13 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0017 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7385.51 | 7385.51 | 439.07 | 439.07 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
92bf4dbefb1b4ddf9074460aefd33893 | 楚雄市龙翔街(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5419 | 25.0526 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:12 | 2022-05-25 15:13 | 是 | 2022-08-13 11:09 | 是 | 2022-08-13 14:19 | 已完成 | 2022-08-25 13:13 | 2022-08-27 13:26 | 已完成 | 2022-08-28 16:12 | 2022-09-01 08:31 | 是 | 2022-09-01 08:31 | 已完成 | 2022-11-08 09:36 | 2022-11-08 09:36 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0018 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7172.82 | 7172.82 | 436.88 | 436.88 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
131be35d7b6c490b89a8fd0bbd95f171 | 楚雄市龙瀚酒店(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5388 | 25.0469 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:14 | 2022-05-25 15:14 | 是 | 2022-08-12 12:47 | 是 | 2022-08-12 17:58 | 已完成 | 2022-09-04 10:03 | 2022-09-20 19:36 | 已完成 | 2022-08-28 16:13 | 2022-09-29 18:52 | 是 | 2022-09-29 18:52 | 已完成 | 2022-11-07 15:24 | 2022-11-07 15:24 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0019 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7172.82 | 7172.82 | 436.88 | 436.88 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2dc4a5bec67a45ceb69afd8fc3e1cfb4 | 楚雄市大东孙家(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.613 | 24.9992 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:17 | 2022-05-25 15:18 | 是 | 2022-05-26 03:37 | 是 | 2022-05-26 04:13 | 已完成 | 2022-05-26 17:32 | 2022-06-15 20:20 | 已完成 | 2022-06-28 17:31 | 2022-06-30 13:13 | 是 | 2022-06-30 13:13 | 已完成 | 2022-11-07 15:38 | 2022-11-07 15:38 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0020 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 489.68 | 489.68 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7cdc7469871942e790aa92a738079b76 | 楚雄市中山大自雄完小(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0975 | 24.7183 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:13 | 2022-05-25 15:13 | 是 | 2022-07-25 14:12 | 是 | 2022-07-25 15:18 | 已完成 | 2022-09-19 09:45 | 2022-09-23 15:50 | 已完成 | 2022-09-27 18:37 | 2022-09-29 18:51 | 是 | 2022-09-29 18:51 | 已完成 | 2022-11-07 16:38 | 2022-11-07 16:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0021 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7155.7 | 7155.7 | 436.71 | 436.71 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
226dc0e3342b47aea56ff4f1751f9e43 | 楚雄市大竹子棵(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5508 | 25.0792 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:22 | 2022-05-25 15:22 | 是 | 2022-05-26 03:38 | 是 | 2022-05-26 04:13 | 已完成 | 2022-05-28 10:12 | 2022-06-02 17:25 | 已完成 | 2022-06-26 11:10 | 2022-06-30 13:01 | 是 | 2022-06-30 13:01 | 已完成 | 2023-02-07 10:32 | 2023-02-07 10:32 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0022 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
878feec2479b4927912cc2f35329f68b | 楚雄市州公司新大楼(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5758 | 25.0241 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:14 | 2022-05-25 15:14 | 是 | 2022-06-20 16:05 | 是 | 2022-06-21 11:14 | 已完成 | 2022-09-23 11:09 | 2022-09-28 00:36 | 已完成 | 2022-09-29 22:10 | 2022-09-30 02:33 | 是 | 2022-09-30 02:33 | 已完成 | 2022-11-07 16:39 | 2022-11-07 16:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0023 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7385.51 | 7385.51 | 494.65 | 494.65 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b7402112a4bf4468b3401f26519da33a | 楚雄市东城印象(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5985 | 25.0079 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:22 | 2022-05-25 15:22 | 是 | 2022-05-30 15:30 | 是 | 2022-05-30 15:37 | 已完成 | 2022-05-31 12:29 | 2022-06-26 09:25 | 已完成 | 2022-06-22 12:01 | 2022-06-30 13:04 | 是 | 2022-06-30 13:04 | 已完成 | 2023-02-07 10:31 | 2023-02-07 10:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0024 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 401.32 | 401.32 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d0039a94f237414e82008bf712b909e1 | 楚雄市和源综合农贸市场(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5507 | 25.0218 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:16 | 2022-05-25 15:17 | 是 | 2022-08-26 09:28 | 是 | 2022-08-26 09:57 | 已完成 | 2022-08-29 09:32 | 2022-08-29 12:55 | 已完成 | 2022-09-13 21:24 | 2022-09-20 08:25 | 是 | 2022-09-20 08:25 | 已完成 | 2022-11-08 09:23 | 2022-11-08 09:23 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0025 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7726.7 | 7726.7 | 495.87 | 495.87 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d16a5fad38fb4443a1607c71a0826f5e | 楚雄市地税局(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5505 | 25.0392 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:14 | 2022-05-25 15:15 | 是 | 2022-08-11 15:48 | 是 | 2022-08-11 17:51 | 已完成 | 2022-09-01 13:39 | 2022-09-26 23:17 | 已完成 | 2022-09-27 18:56 | 2022-09-29 18:39 | 是 | 2022-09-29 18:39 | 已完成 | 2022-11-07 15:19 | 2022-11-07 15:19 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0026 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7172.82 | 7172.82 | 492.46 | 492.46 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
349a6d76a9164b84bbc1831070611add | 楚雄市专房村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9335 | 24.9231 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:15 | 2022-05-25 15:15 | 是 | 2022-06-23 17:39 | 是 | 2022-06-23 23:33 | 已完成 | 2022-07-26 15:41 | 2022-07-26 22:35 | 已完成 | 2022-08-01 17:01 | 2022-08-02 10:47 | 是 | 2022-08-02 10:47 | 已完成 | 2022-11-07 17:07 | 2022-11-07 17:07 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0027 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6382.05 | 6382.05 | 426.47 | 426.47 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
aaab77a753f7486db291f9c4842838c9 | 楚雄市公务园灯杆塔1(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5557 | 25.0094 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:22 | 2022-05-25 15:22 | 是 | 2022-05-26 03:41 | 是 | 2022-05-26 04:12 | 已完成 | 2022-05-27 14:15 | 2022-05-27 17:05 | 已完成 | 2022-06-01 09:14 | 2022-06-01 12:13 | 是 | 2022-06-01 12:13 | 已完成 | 2023-02-07 12:03 | 2023-02-07 12:03 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0028 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7157.83 | 7157.83 | 385.22 | 385.22 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6a1ba97942524778ac9e8814bfe0a886 | 楚雄市车坪村委会（拉远）(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5406 | 25.0676 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:15 | 2022-05-25 15:15 | 是 | 2022-07-06 09:33 | 是 | 2022-07-06 17:21 | 已完成 | 2022-08-07 15:50 | 2022-08-19 11:48 | 已完成 | 2022-08-28 16:07 | 2022-09-01 08:32 | 是 | 2022-09-01 08:32 | 已完成 | 2022-11-08 09:10 | 2022-11-08 09:10 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0029 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 387.41 | 387.41 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2f36d773405942f48ff634589949f863 | 楚雄市石涧(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.671 | 25.1383 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:15 | 2022-05-25 15:16 | 是 | 2022-07-26 18:41 | 是 | 2022-07-26 18:42 | 已完成 | 2022-08-21 09:56 | 2022-08-21 18:17 | 已完成 | 2022-08-28 16:02 | 2022-09-01 09:00 | 是 | 2022-09-01 09:00 | 已完成 | 2022-11-08 09:41 | 2022-11-08 09:41 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0030 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | 429.64 | 429.64 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1f6915ef2c6b4891a8ea031a2a99e270 | 楚雄市广大铁路苍岭上和坪(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6309 | 25.1135 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-25 15:16 | 2022-05-25 15:16 | 是 | 2022-08-01 14:32 | 是 | 2022-08-01 14:44 | 已完成 | 2022-09-18 09:21 | 2022-09-20 19:11 | 已完成 | 2022-09-27 18:21 | 2022-09-29 19:20 | 是 | 2022-09-29 19:20 | 已完成 | 2022-11-07 15:45 | 2022-11-07 15:45 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0031 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 344.93 | 344.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
228f6d1819e2493a93eb114420287b6a | 楚雄市豆家(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0377 | 25.0007 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 10:50 | 2022-06-08 10:52 | 是 | 2022-07-16 14:23 | 是 | 2022-07-16 16:43 | 已完成 | 2022-07-18 09:11 | 2022-07-19 13:14 | 已完成 | 2022-07-24 18:51 | 2022-07-25 11:37 | 是 | 2022-07-25 11:37 | 已完成 | 2022-11-08 09:19 | 2022-11-08 09:19 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0032 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7439.3 | 7439.3 | 495.2 | 495.2 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
414cedfe9e8d45bca54d4f1a2ef0b2c3 | 楚雄市紫溪岔河板凳山(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3499 | 24.9916 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 10:49 | 2022-06-08 10:49 | 是 | 2022-08-12 14:27 | 是 | 2022-08-12 17:57 | 已完成 | 2022-09-18 10:30 | 2022-09-26 23:19 | 已完成 | 2022-09-27 18:28 | 2022-09-29 19:36 | 是 | 2022-09-29 19:36 | 已完成 | 2022-11-07 16:40 | 2022-11-07 16:40 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0033 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4803.47 | 4803.47 | 344.93 | 344.93 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cd49a6e87fc6467ca2c77a4059847aee | 楚雄市西山公园二(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5348 | 25.0359 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 10:47 | 2022-06-08 10:49 | 是 | 2022-06-23 22:53 | 是 | 2022-06-23 23:30 | 已完成 | 2022-06-26 12:27 | 2022-06-26 14:02 | 已完成 | 2022-06-29 12:08 | 2022-06-30 12:32 | 是 | 2022-06-30 12:32 | 已完成 | 2022-11-07 17:02 | 2022-11-07 17:02 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0034 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7514 | 7514 | 454.2 | 454.2 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c713371b10e84529b2b9c183bb47e3b1 | 楚雄市裴家庄(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.554 | 25.0654 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 09:49 | 2022-05-30 09:49 | 是 | 2022-06-10 11:42 | 是 | 2022-06-10 17:14 | 已完成 | 2022-06-14 14:40 | 2022-06-17 14:04 | 已完成 | 2022-06-29 12:06 | 2022-06-30 12:37 | 是 | 2022-06-30 12:37 | 已完成 | 2023-02-07 12:02 | 2023-02-07 12:02 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0035 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7370.53 | 7370.53 | 403.5 | 403.5 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4bcca5bb3bb04be1bbefb86ae6789922 | 楚雄市富民(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.589 | 25.0062 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 09:50 | 2022-05-30 09:50 | 是 | 2022-06-10 10:16 | 是 | 2022-06-10 10:23 | 已完成 | 2022-06-10 13:50 | 2022-06-15 15:20 | 已完成 | 2022-06-22 15:05 | 2022-06-27 03:37 | 是 | 2022-06-27 03:37 | 已完成 | 2022-11-07 15:41 | 2022-11-07 15:41 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0036 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7767.14 | 7767.14 | 583.79 | 583.79 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c7b73dcbf7314520b5dcf030c4a068c4 | 楚雄市大益鸡二(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1217 | 24.9413 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 10:47 | 2022-06-08 10:47 | 是 | 2022-06-23 17:45 | 是 | 2022-06-23 23:32 | 已完成 | 2022-07-09 17:24 | 2022-07-10 15:27 | 已完成 | 2022-07-18 18:05 | 2022-07-25 11:54 | 是 | 2022-07-25 11:54 | 已完成 | 2022-11-09 11:17 | 2022-11-09 11:17 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0037 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7306.19 | 7306.19 | 435.97 | 435.97 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1f16dc27917a40069b2ca95be71508cd | 楚雄市李家坝(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6462 | 25.0692 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-08 10:46 | 2022-06-08 10:46 | 是 | 2022-06-24 10:24 | 是 | 2022-06-24 17:16 | 已完成 | 2022-07-11 18:35 | 2022-07-15 00:46 | 已完成 | 2022-07-18 15:29 | 2022-07-25 11:36 | 是 | 2022-07-25 11:36 | 已完成 | 2022-11-08 09:35 | 2022-11-08 09:35 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0038 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 377.98 | 377.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bbcf46443c0b419f8231a657ef6f52b0 | 楚雄市朝阳寺(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5683 | 25.066 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:53 | 2022-06-06 12:53 | 是 | 2022-06-24 15:25 | 是 | 2022-06-24 17:07 | 已完成 | 2022-07-03 16:56 | 2022-07-21 19:48 | 已完成 | 2022-07-24 22:10 | 2022-07-25 11:34 | 是 | 2022-07-25 11:34 | 已完成 | 2022-11-09 11:17 | 2022-11-09 11:17 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0039 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7726.7 | 7726.7 | 456.39 | 456.39 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b5facdb2a2d540f180849dbb1b35e9aa | 楚雄市盛世舒苑8栋(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5922 | 25.0254 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:53 | 2022-06-06 12:53 | 是 | 2022-08-12 14:32 | 是 | 2022-08-12 17:56 | 已完成 | 2022-08-27 10:49 | 2022-08-28 16:57 | 已完成 | 2022-09-08 11:10 | 2022-09-16 16:49 | 是 | 2022-09-16 16:49 | 已完成 | 2022-11-08 09:39 | 2022-11-08 09:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0040 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7669.11 | 7669.11 | 441.98 | 441.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5be5f437df7240e4b2660375619176c4 | 楚雄市福塔溪镇灯杆塔(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5654 | 25.0483 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:52 | 2022-06-06 12:52 | 是 | 2022-08-26 16:40 | 是 | 2022-08-26 17:19 | 已完成 | 2022-09-23 09:28 | 2022-09-28 00:39 | 已完成 | 2022-09-29 22:06 | 2022-09-30 02:37 | 是 | 2022-09-30 02:37 | 已完成 | 2022-11-07 15:41 | 2022-11-07 15:41 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0041 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7647.11 | 7647.11 | 473.59 | 473.59 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
86d1c8910e7f4209a737d6b786f88736 | 楚雄市丹麓小镇商业街(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.557 | 25.0363 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:52 | 2022-06-06 12:52 | 是 | 2022-08-12 14:40 | 是 | 2022-08-12 17:55 | 已完成 | 2022-08-20 10:56 | 2022-08-20 12:30 | 已完成 | 2022-08-26 17:31 | 2022-09-01 08:30 | 是 | 2022-09-01 08:30 | 已完成 | 2022-11-08 09:15 | 2022-11-08 09:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0042 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7252.4 | 7252.4 | 435.42 | 435.42 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5a22e636659042ee9ab407213f299d5d | 楚雄市智明孙家村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6522 | 25.121 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:52 | 2022-06-06 12:52 | 是 | 2022-07-05 16:16 | 是 | 2022-07-06 09:26 | 已完成 | 2022-07-13 15:50 | 2022-07-20 15:07 | 已完成 | 2022-07-24 18:42 | 2022-07-25 11:55 | 是 | 2022-07-25 11:55 | 已完成 | 2022-11-08 10:03 | 2022-11-08 10:03 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0043 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 466.35 | 466.35 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b54b78f6aa384605acd42047312c7c67 | 楚雄市欧西尼亚酒店(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5317 | 25.0447 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:51 | 2022-06-06 12:52 | 是 | 2022-08-05 16:36 | 是 | 2022-08-05 16:49 | 已完成 | 2022-08-28 09:59 | 2022-08-29 20:28 | 已完成 | 2022-09-13 21:05 | 2022-09-20 08:21 | 是 | 2022-09-20 08:21 | 已完成 | 2022-11-08 09:38 | 2022-11-08 09:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0044 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6896.24 | 6896.24 | 382.53 | 382.53 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6eb0aa1b2e3e41f6ab9056995ac5d969 | 楚雄市中山洒巴苴村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0148 | 24.7725 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:51 | 2022-06-06 12:51 | 是 | 2022-06-23 17:52 | 是 | 2022-06-23 23:31 | 已完成 | 2022-07-08 09:21 | 2022-07-08 17:54 | 已完成 | 2022-07-18 17:37 | 2022-07-25 12:37 | 是 | 2022-07-25 12:37 | 已完成 | 2022-11-07 17:06 | 2022-11-07 17:06 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0045 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 430.87 | 430.87 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9d67ee4c4b214acc9f4ed07c2bde6f56 | 楚雄市茶花树村(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5997 | 25.0206 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 09:51 | 2022-05-30 09:52 | 是 | 2022-06-01 16:01 | 是 | 2022-06-01 16:05 | 已完成 | 2022-06-01 17:23 | 2022-06-01 20:19 | 已完成 | 2022-06-29 12:08 | 2022-06-30 12:46 | 是 | 2022-06-30 12:46 | 已完成 | 2022-11-07 16:45 | 2022-11-07 16:45 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0046 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7900.24 | 7900.24 | 563.69 | 563.69 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
53c4313ee5b34d6da5e42167ed93d22a | 楚雄市共享联通邓官村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.569 | 25.115 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:51 | 2022-06-06 12:51 | 是 | 2022-08-11 15:53 | 是 | 2022-08-11 17:50 | 已完成 | 2022-09-19 13:04 | 2022-09-26 23:18 | 已完成 | 2022-09-27 19:03 | 2022-09-29 19:28 | 是 | 2022-09-29 19:28 | 已完成 | 2022-11-07 15:44 | 2022-11-07 15:44 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0047 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 5576.35 | 5576.35 | 404.38 | 404.38 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4b31865c40a144ecbdc1b9f63adfb55b | 楚雄市法鲁古(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0423 | 24.8995 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:51 | 2022-06-06 12:51 | 是 | 2022-06-24 10:06 | 是 | 2022-06-24 17:18 | 已完成 | 2022-07-08 11:36 | 2022-07-08 14:09 | 已完成 | 2022-07-24 18:45 | 2022-07-25 11:17 | 是 | 2022-07-25 11:17 | 已完成 | 2023-02-07 10:05 | 2023-02-07 10:05 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0048 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7022.6 | 7022.6 | 433.05 | 433.05 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f18446db92c6497ca5fadb390f785756 | 楚雄市尹家嘴(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5432 | 25.0156 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-18 10:40 | 2022-05-18 10:40 | 是 | 2022-05-18 11:22 | 是 | 2022-05-18 11:28 | 已完成 | 2022-05-19 11:18 | 2022-05-23 16:33 | 已完成 | 2022-06-01 11:12 | 2022-06-01 12:12 | 是 | 2022-06-01 12:12 | 已完成 | 2022-11-07 16:23 | 2022-11-07 16:23 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0049 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7654.13 | 7654.13 | 390.32 | 390.32 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
421f3827dc5f45fcba90c93f00db414e | 楚雄市赢融酒店(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5591 | 25.0476 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:50 | 2022-06-06 12:51 | 是 | 2022-08-12 14:56 | 是 | 2022-08-12 17:55 | 已完成 | 2022-09-03 16:20 | 2022-09-26 23:23 | 已完成 | 2022-09-27 18:29 | 2022-09-29 19:40 | 是 | 2022-09-29 19:40 | 已完成 | 2022-11-01 11:31 | 2022-11-01 11:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0050 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6896.24 | 6896.24 | 382.53 | 382.53 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2e7abf9e55964d5181f1b9abf971cdbc | 楚雄市树苴十街搬迁点(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.8989 | 24.9354 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:50 | 2022-06-06 12:50 | 是 | 2022-07-19 17:42 | 是 | 2022-07-19 19:21 | 已完成 | 2022-08-08 16:42 | 2022-08-29 20:40 | 已完成 | 2022-09-13 21:35 | 2022-09-14 18:21 | 是 | 2022-09-14 18:21 | 已完成 | 2022-11-09 11:14 | 2022-11-09 11:14 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0051 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 4946.94 | 4946.94 | 427.46 | 427.46 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6266624e60a14d1bb875ff255bdce16a | 楚雄市白屯村(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4047 | 25.1753 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:50 | 2022-06-06 12:50 | 是 | 2022-07-16 14:37 | 是 | 2022-07-16 16:43 | 已完成 | 2022-07-24 09:21 | 2022-07-24 18:21 | 已完成 | 2022-07-24 22:09 | 2022-07-25 12:25 | 是 | 2022-07-25 12:25 | 已完成 | 2022-11-07 15:14 | 2022-11-07 15:14 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0052 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6238.58 | 6238.58 | 375.77 | 375.77 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b043e60cf5e54ff8900eb4340ada5880 | 楚雄市东瓜永兴宋家(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5159 | 25.1056 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:50 | 2022-06-06 12:50 | 是 | 2022-07-25 14:15 | 是 | 2022-07-25 15:17 | 已完成 | 2022-07-27 17:29 | 2022-08-01 15:11 | 已完成 | 2022-08-28 16:20 | 2022-09-01 09:23 | 是 | 2022-09-01 09:23 | 已完成 | 2022-11-08 09:17 | 2022-11-08 09:17 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0053 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 377.98 | 377.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f3713144ca294acda607b4222736788b | 楚雄市苍岭石涧村委会(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.659 | 25.1351 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:49 | 2022-06-06 12:50 | 是 | 2022-07-19 17:50 | 是 | 2022-07-19 19:21 | 已完成 | 2022-08-20 10:12 | 2022-08-21 18:16 | 已完成 | 2022-08-28 16:03 | 2022-09-01 09:15 | 是 | 2022-09-01 09:15 | 已完成 | 2022-11-07 17:21 | 2022-11-07 17:21 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0054 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6238.58 | 6238.58 | 375.77 | 375.77 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
31fab06c68304c4695327c217521d293 | 楚雄市大地基大山头(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3853 | 24.6492 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:49 | 2022-06-06 12:49 | 是 | 2022-06-26 13:33 | 是 | 2022-06-27 18:40 | 已完成 | 2022-07-12 14:02 | 2022-07-13 10:13 | 已完成 | 2022-07-24 18:52 | 2022-07-25 11:55 | 是 | 2022-07-25 11:55 | 已完成 | 2022-11-08 09:12 | 2022-11-08 09:12 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0055 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6809.89 | 6809.89 | 430.87 | 430.87 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
696cb7e2ccfd41beabd8b7671a73ffa5 | 楚雄市母掌(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3679 | 25.0428 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:49 | 2022-06-06 12:49 | 是 | 2022-06-24 10:52 | 是 | 2022-06-24 17:15 | 已完成 | 2022-09-20 10:15 | 2022-09-22 10:58 | 已完成 | 2022-09-27 18:35 | 2022-09-29 19:27 | 是 | 2022-09-29 19:27 | 已完成 | 2022-11-07 16:15 | 2022-11-07 16:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0056 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 5159.64 | 5159.64 | 397.81 | 397.81 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e2f53080986a4024ba52c06b94d1b08d | 楚雄市师院新校区食堂(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5559 | 25.0266 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-05-30 10:29 | 2022-05-30 10:29 | 是 | 2022-06-10 14:54 | 是 | 2022-06-10 17:15 | 已完成 | 2022-07-12 13:53 | 2022-07-15 00:46 | 已完成 | 2022-07-12 16:31 | 2022-07-25 11:56 | 是 | 2022-07-25 11:56 | 已完成 | 2022-11-08 09:40 | 2022-11-08 09:40 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0057 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6896.24 | 6896.24 | 398.63 | 398.63 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
48e75521934f49e39fed8d32bf60fd3b | 楚雄市东瓜(700)-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5002 | 25.0798 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:48 | 2022-06-06 12:49 | 是 | 2022-06-26 13:38 | 是 | 2022-06-27 18:39 | 已完成 | 2022-09-29 09:35 | 2022-09-29 17:39 | 已完成 | 2022-10-24 01:16 | 2022-10-25 03:18 | 是 | 2022-10-25 03:18 | 已完成 | 2022-11-07 15:39 | 2022-11-07 15:39 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0058 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 7039.71 | 7039.71 | 449.32 | 449.32 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6b1974532ae5487198a13c37409f9668 | 楚雄市子午波罗(700)-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5394 | 24.8759 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:48 | 2022-06-06 12:48 | 是 | 2022-06-24 11:25 | 是 | 2022-06-24 17:12 | 已完成 | 2022-07-11 14:31 | 2022-07-13 10:21 | 已完成 | 2022-07-24 16:11 | 2022-07-25 10:51 | 是 | 2022-07-25 10:51 | 已完成 | 2022-11-08 10:03 | 2022-11-08 10:03 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0059 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6943 | 6943 | 434.52 | 434.52 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9185bae6071e435fbb7274abeee51181 | 楚雄市富民军屯中各邑(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5994 | 24.9456 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:48 | 2022-06-06 12:48 | 是 | 2022-08-05 17:37 | 是 | 2022-08-05 17:37 | 已完成 | 2022-09-19 13:12 | 2022-09-28 00:44 | 已完成 | 2022-09-29 22:10 | 2022-09-30 02:32 | 是 | 2022-09-30 02:32 | 已完成 | 2022-11-07 15:41 | 2022-11-07 15:41 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0060 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 5292.74 | 5292.74 | 433.29 | 433.29 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4937ba7d605640709f91e763cda9c2cb | 楚雄市腰站(700)-5HHN |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6385 | 25.0906 | 0 | 0 | 顾永杰 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | C22304624AA0003 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2022-06-06 12:48 | 2022-06-06 12:48 | 是 | 2022-07-05 16:37 | 是 | 2022-07-06 09:25 | 已完成 | 2022-07-11 16:34 | 2022-07-19 14:56 | 已完成 | 2022-07-24 18:46 | 2022-07-25 11:09 | 是 | 2022-07-25 11:09 | 已完成 | 2022-11-08 09:56 | 2022-11-08 09:56 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0003 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0061 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-05-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [18 empty] | 正常 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-02-10 | 2023-02-13 |  | 2023-02-14 | 2023-02-17 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-20 | 2022-10-30 |  |  | 2022-10-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [41 empty] | 6453.72 | 6453.72 | 377.98 | 377.98 | [20 empty] | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  |  |  |  | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
75ff0934742044e88f65aa00a4ec7b74 | 元谋县把世者一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9505 | 25.7276 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-27 22:16 | 2022-07-27 22:34 | 是 | 2022-07-27 23:52 | 是 | 2022-07-28 00:26 | 已完成 | 2022-08-08 18:51 | 2022-08-31 19:55 | 已完成 | 2022-09-19 22:10 | 2022-09-20 04:22 | 是 | 2022-09-20 04:22 | 已完成 | 2023-02-10 10:52 | 2023-02-10 10:52 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0239 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 3844.43 | 3844.43 | 243786.87 |  |  | 4089.59 |  | 13065.63 |  | 1013.82 |  | 540.03 | [5 empty] | 13065.63 | 13065.63 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
dbf5957b454a4d6f862f1b80988d8bd8 | 元谋县海底水库一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9683 | 25.7589 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-18 14:00 | 2022-07-27 22:03 | 是 | 2022-07-27 23:59 | 是 | 2022-07-28 00:25 | 已完成 | 2022-08-08 13:33 | 2022-08-31 19:55 | 已完成 | 2022-09-19 23:49 | 2022-09-20 08:51 | 是 | 2022-09-20 08:51 | 已完成 | 2023-02-10 10:52 | 2023-02-10 10:52 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0240 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
c299aac7ccb143b09d95f30f14411ea1 | 元谋县三道箐一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9083 | 25.6037 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-16 15:01 | 2022-07-27 22:03 | 是 | 2022-07-28 00:01 | 是 | 2022-07-28 00:25 | 已完成 | 2022-08-23 18:48 | 2022-08-31 19:47 | 已完成 | 2022-09-19 20:57 | 2022-09-20 04:17 | 是 | 2022-09-20 04:17 | 已完成 | 2023-02-10 10:52 | 2023-02-10 10:52 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0227 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
754a607617ab452fb030357e8bcdf76a | 元谋县燕子岩一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9084 | 25.5763 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-16 14:14 | 2022-07-27 22:04 | 是 | 2022-07-28 00:03 | 是 | 2022-07-28 00:25 | 已完成 | 2022-08-23 16:02 | 2022-08-31 19:47 | 已完成 | 2022-09-19 22:50 | 2022-09-20 04:20 | 是 | 2022-09-20 04:20 | 已完成 | 2023-02-10 10:53 | 2023-02-10 10:53 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0228 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
47994fcca4f04999bb89607eb1486f43 | 元谋县波亨一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9263 | 25.5433 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-16 11:43 | 2022-07-27 22:04 | 是 | 2022-07-28 00:05 | 是 | 2022-07-28 00:25 | 已完成 | 2022-08-23 14:16 | 2022-08-31 19:47 | 已完成 | 2022-09-19 22:01 | 2022-09-20 04:15 | 是 | 2022-09-20 04:15 | 已完成 | 2023-02-10 10:53 | 2023-02-10 10:53 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0229 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
602d843cb8a448db93ceb67f29e0e946 | 元谋县五哨村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7675 | 25.7164 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-27 22:50 | 2022-07-27 22:56 | 是 | 2022-07-27 23:48 | 是 | 2022-07-28 00:26 | 已完成 | 2022-09-01 16:20 | 2022-09-20 21:11 | 已完成 | 2022-09-19 23:09 | 2022-09-20 03:28 | 是 | 2022-09-20 03:28 | 已完成 | 2023-02-09 17:34 | 2023-02-09 17:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0230 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
280766d4614a43d6a95f2c54392432f1 | 元谋县华丰一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.6797 | 25.6782 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-14 17:24 | 2022-07-27 22:04 | 是 | 2022-07-28 00:10 | 是 | 2022-07-28 00:25 | 已完成 | 2022-08-30 16:23 | 2022-09-15 22:33 | 已完成 | 2022-08-30 11:13 | 2022-09-20 12:57 | 是 | 2022-09-20 12:57 | 已完成 | 2023-02-10 10:52 | 2023-02-10 10:52 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0231 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
8bd3f9840af445d59f6e3c1642c92978 | 元谋县上柏一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.6464 | 25.6965 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-14 16:33 | 2022-07-27 22:05 | 是 | 2022-07-28 00:12 | 是 | 2022-07-28 00:25 | 已完成 | 2022-09-19 16:50 | 2022-09-20 19:31 | 已完成 | 2022-09-19 13:24 | 2022-09-20 03:43 | 是 | 2022-09-20 03:43 | 已完成 | 2023-02-09 17:38 | 2023-02-09 17:38 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0232 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
1fee2d0a4ecf4fb88182b5bcc94a1009 | 元谋县团坝一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.6679 | 25.7227 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-14 18:25 | 2022-07-27 22:04 | 是 | 2022-07-28 00:08 | 是 | 2022-07-28 00:25 | 已完成 | 2022-09-20 20:29 | 2022-09-20 20:46 | 已完成 | 2022-09-19 11:28 | 2022-09-20 03:44 | 是 | 2022-09-20 03:44 | 已完成 | 2023-02-09 17:34 | 2023-02-09 17:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0233 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
e08d2243bb6540919e0e011e0b444bb7 | 元谋县苴林一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.831 | 25.8268 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 14:18 | 2022-07-27 22:05 | 是 | 2022-07-28 00:14 | 是 | 2022-07-28 00:24 | 已完成 | 2022-09-20 20:50 | 2022-09-20 20:58 | 已完成 | 2022-09-19 22:56 | 2022-09-20 03:59 | 是 | 2022-09-20 03:59 | 已完成 | 2023-02-09 17:34 | 2023-02-09 17:34 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0234 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
8b29a465b6b3412baa9350a6449a5e01 | 元谋县河西一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8314 | 25.7761 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 12:56 | 2022-07-27 22:05 | 是 | 2022-07-28 00:16 | 是 | 2022-07-28 00:24 | 已完成 | 2022-09-19 20:27 | 2022-09-20 19:34 | 已完成 | 2022-09-19 23:26 | 2022-09-20 03:53 | 是 | 2022-09-20 03:53 | 已完成 | 2023-02-09 17:37 | 2023-02-09 17:37 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0236 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
532b58afce3c45f4ab59aeb08f5cee2f | 元谋县牛街一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8468 | 25.7712 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-27 22:40 | 2022-07-27 22:49 | 是 | 2022-07-27 23:49 | 是 | 2022-07-28 00:26 | 已完成 | 2022-09-19 20:15 | 2022-09-20 19:35 | 已完成 | 2022-09-19 23:33 | 2022-09-20 03:55 | 是 | 2022-09-20 03:55 | 已完成 | 2023-02-09 17:37 | 2023-02-09 17:37 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0237 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
523fde3f34844f609e22cf756aa2fd5f | 元谋县卡莫一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.947 | 25.9142 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-27 22:28 | 2022-07-27 22:49 | 是 | 2022-07-27 23:51 | 是 | 2022-07-28 00:26 | 已完成 | 2022-08-01 14:33 | 2022-08-31 19:55 | 已完成 | 2022-09-19 23:41 | 2022-09-20 03:56 | 是 | 2022-09-20 03:56 | 已完成 | 2023-02-10 10:53 | 2023-02-10 10:53 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0238 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
ce88d0c4dbce408aa1f54587351f03c9 | 武定县麦地山一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3841 | 25.4434 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-05 12:48 | 2022-05-30 13:34 | 是 | 2022-06-28 09:41 | 是 | 2022-06-28 11:48 | 已完成 | 2022-07-20 15:53 | 2022-09-20 12:40 | 已完成 | 2022-09-18 23:25 | 2022-09-20 11:24 | 是 | 2022-09-20 11:24 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0097 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
76f01c27e11242e5b2b5fe3f73e055cf | 武定县石碑河一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4273 | 25.4648 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-15 14:34 | 2022-05-30 13:32 | 是 | 2022-06-28 09:45 | 是 | 2022-06-28 11:48 | 已完成 | 2022-09-20 09:33 | 2022-09-20 11:10 | 已完成 | 2022-09-16 15:40 | 2022-09-26 18:10 | 是 | 2022-09-26 18:10 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0098 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
de2d9b1abc4a46a5b8fdbfc796a6d901 | 武定县近成大矣波一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.426 | 25.5139 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-06 11:32 | 2022-05-30 13:34 | 是 | 2022-06-28 09:47 | 是 | 2022-06-28 11:48 | 已完成 | 2022-07-20 19:32 | 2022-09-20 12:41 | 已完成 | 2022-07-27 12:24 | 2022-08-30 15:27 | 是 | 2022-08-30 15:27 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0099 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 3844.43 | 3844.43 | 243786.87 |  |  | 4089.59 |  | 13065.63 |  | 1013.82 |  | 540.03 | [5 empty] | 13065.63 | 13065.63 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
c43e81cf04e4477c8f94715e1c77a6c5 | 武定县沙河一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3894 | 25.464 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-05 10:41 | 2022-05-30 13:34 | 是 | 2022-06-28 09:49 | 是 | 2022-06-28 11:48 | 已完成 | 2022-09-07 14:18 | 2022-09-15 11:20 | 已完成 | 2022-09-16 15:37 | 2022-09-26 18:10 | 是 | 2022-09-26 18:10 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0100 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
7fe9898b7b85409aae5d5a10e8889d53 | 楚雄市子午法邑四楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5528 | 24.8858 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 16:36 | 2022-04-26 10:28 | 是 | 2022-07-01 15:24 | 是 | 2022-07-01 15:45 | 已完成 | 2022-07-17 15:57 | 2022-08-29 20:35 | 已完成 | 2022-07-17 16:45 | 2022-08-31 11:25 | 是 | 2022-08-31 11:25 | 已完成 | 2023-02-07 17:18 | 2023-02-07 17:18 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0054 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
1455ead845df4b68bd53e38a02a1986f | 楚雄市青山一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4884 | 25.122 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-09 11:06 | 2022-04-09 12:22 | 是 | 2022-07-01 14:21 | 是 | 2022-07-01 14:23 | 已完成 | 2022-09-20 17:14 | 2022-09-20 19:37 | 已完成 | 2022-09-16 18:05 | 2022-09-20 08:03 | 是 | 2022-09-20 08:03 | 已完成 | 2023-02-07 17:14 | 2023-02-07 17:14 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0055 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
381fa6ab946547949d31fea0136387b6 | 楚雄市团山一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5505 | 25.0885 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-09 14:34 | 2022-04-09 17:17 | 是 | 2022-07-01 14:20 | 是 | 2022-07-01 14:23 | 已完成 | 2022-07-17 12:41 | 2022-07-21 20:51 | 已完成 | 2022-07-19 09:40 | 2022-07-28 20:47 | 是 | 2022-07-28 20:47 | 已完成 | 2023-02-07 17:18 | 2023-02-07 17:18 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0056 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
1fe10b4053f44228a93e7b5d232a2f83 | 楚雄市邓官村机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5647 | 25.1331 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-09 12:23 | 2022-04-09 17:18 | 是 | 2022-07-01 14:15 | 是 | 2022-07-01 14:24 | 已完成 | 2022-08-17 14:13 | 2022-09-20 18:59 | 已完成 | 2022-09-16 18:04 | 2022-09-20 08:03 | 是 | 2022-09-20 08:03 | 已完成 | 2023-02-07 17:16 | 2023-02-07 17:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0057 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
65ee50dfef82407795e2b1fa69132612 | 楚雄市苍岭长岭岗村二楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6218 | 25.1613 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-09 13:13 | 2022-04-09 17:18 | 是 | 2022-07-01 14:17 | 是 | 2022-07-01 14:23 | 已完成 | 2022-07-17 13:05 | 2022-07-19 13:45 | 已完成 | 2022-07-27 22:27 | 2022-07-28 18:10 | 是 | 2022-07-28 18:10 | 已完成 | 2023-02-07 17:20 | 2023-02-07 17:20 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0058 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
b5610023a78a4f30bf1a28be6d183069 | 楚雄市天子塘一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.589 | 24.9555 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-13 10:44 | 2022-04-26 10:29 | 是 | 2022-07-01 15:10 | 是 | 2022-07-01 15:45 | 已完成 | 2022-09-08 18:41 | 2022-09-20 19:01 | 已完成 | 2022-07-12 17:56 | 2022-09-16 17:51 | 是 | 2022-09-16 17:51 | 已完成 | 2023-02-07 17:15 | 2023-02-07 17:15 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0059 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
48c115ebd4f145fa8cd01670953bdf23 | 楚雄市富民枣子园一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6039 | 24.9798 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 17:18 | 2022-04-26 10:29 | 是 | 2022-07-01 15:16 | 是 | 2022-07-01 15:45 | 已完成 | 2022-09-09 07:38 | 2022-09-20 19:14 | 已完成 | 2022-09-16 18:05 | 2022-09-20 08:02 | 是 | 2022-09-20 08:02 | 已完成 | 2023-02-07 17:14 | 2023-02-07 17:14 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0060 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
672c9eb9071f470f92ab25d3c466a33d | 楚雄市大东十三湾一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6384 | 24.9758 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 17:30 | 2022-04-26 10:28 | 是 | 2022-07-01 15:27 | 是 | 2022-07-01 15:44 | 已完成 | 2022-09-07 17:14 | 2022-09-20 19:00 | 已完成 | 2022-07-12 17:50 | 2022-09-16 17:50 | 是 | 2022-09-16 17:50 | 已完成 | 2023-02-07 17:15 | 2023-02-07 17:15 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0061 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
ad685351962e44f6a28cea0366e5c0c9 | 楚雄市桃曰村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6677 | 25.0053 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 18:21 | 2022-04-26 10:28 | 是 | 2022-07-01 15:30 | 是 | 2022-07-01 15:44 | 已完成 | 2022-08-19 14:43 | 2022-09-01 11:28 | 已完成 | 2022-09-19 22:21 | 2022-09-20 08:09 | 是 | 2022-09-20 08:09 | 已完成 | 2023-02-07 17:16 | 2023-02-07 17:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0062 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
8cf205fa8a1344cc884eb3326b1e98f2 | 楚雄市苍岭洛苴美一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6883 | 25.0322 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 19:06 | 2022-04-26 10:28 | 是 | 2022-07-01 15:21 | 是 | 2022-07-01 15:45 | 已完成 | 2022-07-17 14:38 | 2022-07-19 13:45 | 已完成 | 2022-07-27 22:25 | 2022-07-28 18:09 | 是 | 2022-07-28 18:09 | 已完成 | 2023-02-07 17:21 | 2023-02-07 17:21 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0063 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
6b7babdc272a4066b744217ee10ce1ad | 楚雄市专房村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9335 | 24.9228 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-09 13:17 | 2022-04-11 14:21 | 是 | 2022-07-01 13:32 | 是 | 2022-07-01 14:27 | 已完成 | 2022-08-08 16:46 | 2022-09-01 11:28 | 已完成 | 2022-09-19 22:47 | 2022-09-20 08:07 | 是 | 2022-09-20 08:07 | 已完成 | 2023-02-07 17:17 | 2023-02-07 17:17 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0066 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
47466b0113f14c7286a7a015cfd3a8ba | 楚雄市八角干海子一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9351 | 24.8968 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-09 14:33 | 2022-04-11 14:21 | 是 | 2022-07-01 13:34 | 是 | 2022-07-01 14:26 | 已完成 | 2022-09-01 18:54 | 2022-09-20 19:00 | 已完成 | 2022-09-19 22:56 | 2022-09-20 11:23 | 是 | 2022-09-20 11:23 | 已完成 | 2023-02-07 17:16 | 2023-02-07 17:16 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0067 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
0d19b9238b004cc2866b33ba69e965e6 | 楚雄市马石铺一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6269 | 25.0794 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-11 20:21 | 2022-04-12 09:38 | 是 | 2022-07-01 14:13 | 是 | 2022-07-01 14:24 | 已完成 | 2022-09-20 16:57 | 2022-09-20 19:01 | 已完成 | 2022-07-18 17:25 | 2022-09-16 17:52 | 是 | 2022-09-16 17:52 | 已完成 | 2023-02-07 17:15 | 2023-02-07 17:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0068 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
ee8fa4ded24f4a9baa7ff035b5c533c9 | 楚雄市苍岭竹园一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6367 | 25.1177 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 10:48 | 2022-04-12 16:09 | 是 | 2022-07-01 14:09 | 是 | 2022-07-01 14:24 | 已完成 | 2022-09-09 11:02 | 2022-09-20 19:14 | 已完成 | 2022-09-16 18:03 | 2022-09-23 00:43 | 是 | 2022-09-23 00:43 | 已完成 | 2023-02-07 17:13 | 2023-02-07 17:13 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0069 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
527cd1279d2b432fa45cf4c11b1cfb1f | 楚雄市志明一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6472 | 25.1064 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 12:46 | 2022-04-12 16:08 | 是 | 2022-07-01 14:11 | 是 | 2022-07-01 14:24 | 已完成 | 2022-07-17 11:36 | 2022-07-20 20:58 | 已完成 | 2022-07-27 22:24 | 2022-07-28 18:09 | 是 | 2022-07-28 18:09 | 已完成 | 2023-02-07 17:21 | 2023-02-07 17:21 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0070 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
3205b164e2d04eb6b7332eb3056ee2f5 | 楚雄大地基乡水卷槽村新村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.2712 | 24.6623 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 17:48 | 2022-04-25 10:07 | 是 | 2022-07-01 14:01 | 是 | 2022-07-01 14:24 | 已完成 | 2022-08-10 12:20 | 2022-09-01 11:47 | 已完成 | 2022-09-19 23:44 | 2022-09-20 08:01 | 是 | 2022-09-20 08:01 | 已完成 | 2023-02-07 17:17 | 2023-02-07 17:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0072 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
54f36c2f336241c3be1a360ce26d2b12 | 楚雄市水剪槽一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.32 | 24.6634 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 15:53 | 2022-04-25 10:07 | 是 | 2022-07-01 13:59 | 是 | 2022-07-01 14:25 | 已完成 | 2022-11-02 16:08 | 2022-11-02 16:54 | 已完成 | 2022-09-16 18:02 | 2022-09-20 08:04 | 是 | 2022-09-20 08:04 | 已完成 | 2023-02-07 17:13 | 2023-02-07 17:13 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0073 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
12a0a3a0422241deb1b75a95394473fd | 楚雄市大坎子一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1451 | 24.6823 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 16:26 | 2022-04-25 10:05 | 是 | 2022-07-01 14:02 | 是 | 2022-07-01 14:24 | 已完成 | 2022-07-02 15:31 | 2022-07-19 13:45 | 已完成 | 2022-07-12 17:51 | 2022-07-28 18:08 | 是 | 2022-07-28 18:08 | 已完成 | 2023-02-07 17:22 | 2023-02-07 17:22 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0074 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
d3dbb59a06ab41b1b3d18506775d83e9 | 楚雄市新五街一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1615 | 24.7439 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 17:45 | 2022-04-25 10:08 | 是 | 2022-07-01 13:57 | 是 | 2022-07-01 14:25 | 已完成 | 2022-07-02 15:27 | 2022-07-20 20:59 | 已完成 | 2022-07-12 17:57 | 2022-07-28 18:09 | 是 | 2022-07-28 18:09 | 已完成 | 2023-02-07 17:22 | 2023-02-07 17:22 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0075 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
39a55f70157041f7b7cc5ef3f7cafdc6 | 楚雄新村大西凹一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1859 | 24.7073 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 18:56 | 2022-04-25 10:08 | 是 | 2022-07-01 13:55 | 是 | 2022-07-01 14:25 | 已完成 | 2022-07-18 15:55 | 2022-07-20 15:09 | 已完成 | 2022-07-27 22:20 | 2022-07-28 20:47 | 是 | 2022-07-28 20:47 | 已完成 | 2023-02-07 17:19 | 2023-02-07 17:19 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0076 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
838ff7ed9b5b4f358d782a70d97d0815 | 楚雄共址电信洒树咪一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.2167 | 24.7284 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 19:48 | 2022-04-25 10:08 | 是 | 2022-07-01 13:53 | 是 | 2022-07-01 14:25 | 已完成 | 2022-07-18 13:32 | 2022-08-29 20:34 | 已完成 | 2022-08-31 16:41 | 2022-08-31 20:27 | 是 | 2022-08-31 20:27 | 已完成 | 2023-02-07 17:17 | 2023-02-07 17:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0077 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
bc113480a30a41b090a050f3b579f48a | 楚雄市九街一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9396 | 25.053 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 15:40 | 2022-04-09 13:35 | 是 | 2022-07-01 13:40 | 是 | 2022-07-01 14:26 | 已完成 | 2022-07-19 16:55 | 2022-07-21 20:56 | 已完成 | 2022-07-27 21:11 | 2022-07-28 20:47 | 是 | 2022-07-28 20:47 | 已完成 | 2023-02-07 17:19 | 2023-02-07 17:19 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0078 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
14a2bfb533c44b4183f21a303ae1c285 | 楚雄市普嘎机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9987 | 25.0669 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 11:53 | 2022-04-25 10:08 | 是 | 2022-07-01 13:47 | 是 | 2022-07-01 14:26 | 已完成 | 2022-07-18 16:32 | 2022-07-21 20:52 | 已完成 | 2022-07-27 22:00 | 2022-07-28 20:47 | 是 | 2022-07-28 20:47 | 已完成 | 2023-02-07 17:19 | 2023-02-07 17:19 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0079 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
c321de76fb6b4ce1a07f51d5571117ba | 楚雄市三街酒簸村村委会一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0129 | 25.0534 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 10:41 | 2022-04-25 10:08 | 是 | 2022-07-01 13:49 | 是 | 2022-07-01 14:26 | 已完成 | 2022-07-18 17:35 | 2022-07-21 20:53 | 已完成 | 2022-07-27 22:22 | 2022-07-28 18:09 | 是 | 2022-07-28 18:09 | 已完成 | 2023-02-07 17:21 | 2023-02-07 17:21 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0080 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
ee28cd0964234747bf9e4180b46822c2 | 楚雄市三街镇政府三楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0521 | 25.0068 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 19:09 | 2022-04-08 10:40 | 是 | 2022-07-01 14:04 | 是 | 2022-07-01 14:24 | 已完成 | 2022-08-30 14:39 | 2022-09-20 18:59 | 已完成 | 2022-09-16 18:01 | 2022-09-20 08:05 | 是 | 2022-09-20 08:05 | 已完成 | 2023-02-07 17:16 | 2023-02-07 17:16 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0081 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
ab8a3f3c3c5a4e669710b219351ba4a3 | 楚雄市曙光一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5528 | 24.8636 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 16:13 | 2022-04-26 10:28 | 是 | 2022-07-01 15:32 | 是 | 2022-07-01 15:44 | 已完成 | 2022-07-17 18:24 | 2022-08-29 20:34 | 已完成 | 2022-08-31 17:01 | 2022-08-31 20:26 | 是 | 2022-08-31 20:26 | 已完成 | 2023-02-07 17:17 | 2023-02-07 17:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0050 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
c220cd3690c6497eb99d8a00abf6ec40 | 楚雄市东华莲华村无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4808 | 24.9303 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 16:33 | 2022-04-07 17:35 | 是 | 2022-07-01 15:42 | 是 | 2022-07-01 15:44 | 已完成 | 2022-09-09 17:18 | 2022-09-20 19:13 | 已完成 | 2022-09-19 22:36 | 2022-09-20 08:08 | 是 | 2022-09-20 08:08 | 已完成 | 2023-02-07 17:15 | 2023-02-07 17:15 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0051 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
3602c31ac81649b6b70e376461d1ae57 | 楚雄东华者马邑一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.482 | 24.9128 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 17:24 | 2022-04-07 17:40 | 是 | 2022-07-01 15:40 | 是 | 2022-07-01 15:44 | 已完成 | 2022-07-03 11:30 | 2022-07-24 12:02 | 已完成 | 2022-07-12 18:01 | 2022-07-28 18:11 | 是 | 2022-07-28 18:11 | 已完成 | 2023-02-07 17:19 | 2023-02-07 17:19 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0052 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
44f8215fac0f4d41a7ee9672d5afc416 | 楚雄市子午鹿苴村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4888 | 24.8911 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 18:09 | 2022-04-07 20:59 | 是 | 2022-07-01 15:34 | 是 | 2022-07-01 15:44 | 已完成 | 2022-07-17 12:38 | 2022-07-27 11:32 | 已完成 | 2022-08-01 21:58 | 2022-08-02 11:12 | 是 | 2022-08-02 11:12 | 已完成 | 2023-02-07 17:18 | 2023-02-07 17:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0053 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
e47de630dc664ed2919c8fb3f45eda93 | 楚雄市开发区生产楼 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5265 | 25.0508 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-05-26 14:45 | 2022-05-26 15:09 | 是 | 2022-07-21 16:53 | 是 | 2022-07-21 17:03 | 已完成 | 2022-09-20 22:53 | 2022-11-16 11:37 | 已完成 | 2022-09-16 18:08 | 2022-09-20 07:58 | 是 | 2022-09-20 07:58 | 已完成 | 2023-02-07 17:27 | 2023-02-07 17:27 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0124 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 10251.82 | 10251.82 | 650098.33 |  |  | 10905.56 |  | 34841.69 |  | 2703.52 |  | 1440.09 | [5 empty] | 34841.69 | 34841.69 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
f4a6fa6a10c54ba59fc34a471544f2b8 | 楚雄市全球通俱乐部 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5512 | 25.0332 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-06-10 10:16 | 2022-06-10 10:31 | 是 | 2022-07-21 16:51 | 是 | 2022-07-21 17:03 | 已完成 | 2022-09-20 22:53 | 2022-11-16 11:39 | 已完成 | 2022-09-16 18:07 | 2022-09-20 07:59 | 是 | 2022-09-20 07:59 | 已完成 | 2023-02-07 17:25 | 2023-02-07 17:25 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0125 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 10251.82 | 10251.82 | 650098.33 |  |  | 10905.56 |  | 34841.69 |  | 2703.52 |  | 1440.09 | [5 empty] | 34841.69 | 34841.69 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
e15f80265a0b4bd0976de02ab19577d3 | 中山 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0879 | 24.9058 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 15:27 | 2022-04-07 18:49 | 是 | 2022-07-21 16:57 | 是 | 2022-07-21 17:03 | 已完成 | 2022-09-20 23:34 | 2022-11-30 20:16 | 已完成 | 2022-09-16 18:06 | 2022-09-20 08:00 | 是 | 2022-09-20 08:00 | 已完成 | 2023-02-07 17:25 | 2023-02-07 17:25 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0144 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
5e2e2b5c610e4a6f92e43135ed79d751 | 子午镇 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5127 | 24.904 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 15:44 | 2022-04-13 12:53 | 是 | 2022-07-21 17:01 | 是 | 2022-07-21 17:03 | 已完成 | 2022-10-24 11:00 | 2022-10-31 23:14 | 已完成 | 2022-08-26 12:02 | 2022-09-16 17:49 | 是 | 2022-09-16 17:49 | 已完成 | 2023-02-07 17:28 | 2023-02-07 17:28 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0153 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 3844.43 | 3844.43 | 243786.87 |  |  | 4089.59 |  | 13065.63 |  | 1013.82 |  | 540.03 | [5 empty] | 13065.63 | 13065.63 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
387befd8b9b74e60ab6859a87217c2a3 | 禄丰县邮电局 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0752 | 25.1466 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-01 13:38 | 2022-07-20 12:21 | 是 | 2022-07-27 19:29 | 是 | 2022-07-27 19:38 | 已完成 | 2022-09-20 19:03 | 2022-09-20 21:47 | 已完成 | 2022-09-16 10:36 | 2022-09-20 06:28 | 是 | 2022-09-20 06:28 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0138 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 2562.96 | 2562.96 | 162524.58 |  |  | 2726.39 |  | 8710.42 |  | 675.88 |  | 360.02 | [5 empty] | 8710.42 | 8710.42 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
1c057e53d29a4ef2b6f0c032857f6689 | 禄丰县新移动 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0675 | 25.1393 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-01 15:54 | 2022-04-02 13:08 | 是 | 2022-07-27 19:37 | 是 | 2022-07-27 19:37 | 已完成 | 2022-09-20 09:59 | 2022-09-20 10:38 | 已完成 | 2022-09-16 09:35 | 2022-09-20 06:29 | 是 | 2022-09-20 06:29 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0139 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 2562.96 | 2562.96 | 162524.58 |  |  | 2726.39 |  | 8710.42 |  | 675.88 |  | 360.02 | [5 empty] | 8710.42 | 8710.42 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
53d01350d0924d8f803b3cb948819da2 | 和平村 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2008 | 25.2086 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 15:15 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-27 19:35 | 是 | 2022-07-27 19:38 | 已完成 | 2022-09-20 11:50 | 2022-09-20 23:58 | 已完成 | 2022-09-19 13:34 | 2022-09-20 06:20 | 是 | 2022-09-20 06:20 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0147 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
38c150e7e02643528d29778f33e1ac9d | 罗川（彩云） |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8829 | 24.9727 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-04 13:44 | 2022-05-07 13:31 | 是 | 2022-07-27 19:31 | 是 | 2022-07-27 19:38 | 已完成 | 2022-09-20 10:15 | 2022-09-20 10:23 | 已完成 | 2022-09-19 20:52 | 2022-09-20 06:15 | 是 | 2022-09-20 06:15 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0148 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
2d7defa993b247d0a45fbe0215802c68 | 南雄 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0604 | 25.1162 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-06 19:34 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-27 19:32 | 是 | 2022-07-27 19:38 | 已完成 | 2022-09-20 12:05 | 2022-09-20 21:47 | 已完成 | 2022-09-19 13:29 | 2022-09-28 12:34 | 是 | 2022-09-28 12:34 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0154 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 3844.43 | 3844.43 | 243786.87 |  |  | 4089.59 |  | 13065.63 |  | 1013.82 |  | 540.03 | [5 empty] | 13065.63 | 13065.63 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
ffa9a6461d3c41fa926508b703029942 | 牟定县彝和园 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5506 | 25.3089 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 17:46 | 2022-04-14 15:15 | 是 | 2022-07-21 17:45 | 是 | 2022-07-21 17:52 | 已完成 | 2022-09-20 21:16 | 2022-09-20 21:20 | 已完成 | 2022-09-19 10:58 | 2022-09-19 15:29 | 是 | 2022-09-19 15:29 | 已完成 | 2023-02-07 17:48 | 2023-02-07 17:48 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532323_BA3_0131 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 2562.96 | 2562.96 | 162524.58 |  |  | 2726.39 |  | 8710.42 |  | 675.88 |  | 360.02 | [5 empty] | 8710.42 | 8710.42 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
85beb0312dd34ee2aa8f301e04423191 | 猫街 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6694 | 25.4668 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-13 15:27 | 2022-04-14 15:16 | 是 | 2022-07-21 17:42 | 是 | 2022-07-21 17:52 | 已完成 | 2022-09-20 21:15 | 2022-09-20 21:20 | 已完成 | 2022-09-19 11:07 | 2022-09-19 15:28 | 是 | 2022-09-19 15:28 | 已完成 | 2023-02-07 17:47 | 2023-02-07 17:47 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532323_BA3_0149 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
e173ae59c66d495f96f1584149fb4f8b | 南华县电信楼 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2812 | 25.1897 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-21 16:11 | 2022-04-25 11:50 | 是 | 2022-07-21 18:13 | 是 | 2022-07-21 18:15 | 已完成 | 2022-09-20 21:37 | 2022-09-20 21:42 | 已完成 | 2022-09-13 16:13 | 2022-09-19 22:33 | 是 | 2022-09-19 22:33 | 已完成 | 2023-02-07 18:22 | 2023-02-07 18:22 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0126 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 2562.96 | 2562.96 | 162524.58 |  |  | 2726.39 |  | 8710.42 |  | 675.88 |  | 360.02 | [5 empty] | 8710.42 | 8710.42 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
ab0176d065f4424f860b643838342f6c | 南华县移动楼 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2792 | 25.1921 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-21 15:07 | 2022-04-25 11:50 | 是 | 2022-07-21 18:11 | 是 | 2022-07-21 18:15 | 已完成 | 2022-09-20 21:35 | 2022-09-20 21:42 | 已完成 | 2022-09-13 14:44 | 2022-09-19 22:33 | 是 | 2022-09-19 22:33 | 已完成 | 2023-02-07 18:22 | 2023-02-07 18:22 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0127 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 2562.96 | 2562.96 | 162524.58 |  |  | 2726.39 |  | 8710.42 |  | 675.88 |  | 360.02 | [5 empty] | 8710.42 | 8710.42 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
8c59d09244dc4c57820b93a7a0b9c2ef | 双柏县新移动 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6325 | 24.6959 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 11:50 | 2022-04-07 12:17 | 是 | 2022-07-21 18:03 | 是 | 2022-07-21 18:07 | 已完成 | 2022-09-20 22:45 | 2022-09-20 22:52 | 已完成 | 2022-09-15 16:46 | 2022-09-19 20:06 | 是 | 2022-09-19 20:06 | 已完成 | 2023-02-07 17:40 | 2023-02-07 17:40 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0137 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 2562.96 | 2562.96 | 162524.58 |  |  | 2726.39 |  | 8710.42 |  | 675.88 |  | 360.02 | [5 empty] | 8710.42 | 8710.42 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
8af31ad2f90e4bab9486a772250323fe | 大庄 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8302 | 24.721 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-03 15:57 | 2022-04-04 21:29 | 是 | 2022-07-21 18:05 | 是 | 2022-07-21 18:06 | 已完成 | 2022-10-31 22:26 | 2022-10-31 22:57 | 已完成 | 2022-10-31 16:16 | 2022-11-02 15:55 | 是 | 2022-11-02 15:55 | 已完成 | 2023-02-07 17:31 | 2023-02-07 17:31 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0150 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 3844.43 | 3844.43 | 243786.87 |  |  | 4089.59 |  | 13065.63 |  | 1013.82 |  | 540.03 | [5 empty] | 13065.63 | 13065.63 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
70b6b46d9c6f4bbe85626244a986c89d | 雨龙 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7693 | 24.5562 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-09 11:16 | 2022-04-09 11:38 | 是 | 2022-07-21 18:00 | 是 | 2022-07-21 18:07 | 已完成 | 2022-10-31 22:52 | 2022-10-31 23:13 | 已完成 | 2022-10-31 16:14 | 2022-11-02 15:56 | 是 | 2022-11-02 15:56 | 已完成 | 2023-02-07 17:30 | 2023-02-07 17:30 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0155 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 3844.43 | 3844.43 | 243786.87 |  |  | 4089.59 |  | 13065.63 |  | 1013.82 |  | 540.03 | [5 empty] | 13065.63 | 13065.63 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
2e2ef738491e4872a10650f194c2b95b | 武定县新移动 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.406 | 25.5303 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 18:04 | 2022-05-30 13:32 | 是 | 2022-07-21 17:33 | 是 | 2022-07-21 17:38 | 已完成 | 2022-09-20 20:27 | 2022-09-20 21:41 | 已完成 | 2022-09-19 20:37 | 2022-09-20 11:06 | 是 | 2022-09-20 11:06 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0140 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 2562.96 | 2562.96 | 162524.58 |  |  | 2726.39 |  | 8710.42 |  | 675.88 |  | 360.02 | [5 empty] | 8710.42 | 8710.42 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
05aec46fcd8b4c7d844d3d1890d73815 | 武定县新综合楼 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4006 | 25.5414 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 14:41 | 2022-05-30 13:32 | 是 | 2022-07-21 17:30 | 是 | 2022-07-21 17:38 | 已完成 | 2022-09-20 20:28 | 2022-09-20 21:39 | 已完成 | 2022-09-19 14:46 | 2022-09-20 11:28 | 是 | 2022-09-20 11:28 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0141 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 2562.96 | 2562.96 | 162524.58 |  |  | 2726.39 |  | 8710.42 |  | 675.88 |  | 360.02 | [5 empty] | 8710.42 | 8710.42 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
0cba4b8292db45e29302410505bc36b0 | 高桥 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1932 | 25.6081 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-13 16:44 | 2022-05-30 13:32 | 是 | 2022-07-21 17:36 | 是 | 2022-07-21 17:37 | 已完成 | 2022-09-20 20:27 | 2022-09-20 21:40 | 已完成 | 2022-09-19 20:33 | 2022-09-20 11:05 | 是 | 2022-09-20 11:05 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0151 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
198b470385754aa4ad6839705a4464c6 | 已衣 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2552 | 26.0993 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-11 09:31 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-07-21 17:28 | 是 | 2022-07-21 17:38 | 已完成 | 2022-09-20 20:26 | 2022-09-20 21:41 | 已完成 | 2022-09-18 12:29 | 2022-09-20 11:08 | 是 | 2022-09-20 11:08 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0152 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
32182e383752451a9537d366023b81e3 | 永仁县老移动 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.672 | 26.0589 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-19 15:23 | 2022-05-04 15:42 | 是 | 2022-07-21 17:14 | 是 | 2022-07-21 17:15 | 已完成 | 2022-09-20 20:29 | 2022-09-20 23:22 | 已完成 | 2022-09-14 17:10 | 2022-09-19 19:31 | 是 | 2022-09-19 19:31 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0134 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 2562.96 | 2562.96 | 162524.58 |  |  | 2726.39 |  | 8710.42 |  | 675.88 |  | 360.02 | [5 empty] | 8710.42 | 8710.42 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
64cd1b7b86814da1b4f50c838d89c700 | 永仁县新移动 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6633 | 26.0486 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-01 10:50 | 2022-05-04 15:42 | 是 | 2022-07-21 17:12 | 是 | 2022-07-21 17:16 | 已完成 | 2022-09-20 20:29 | 2022-09-20 23:23 | 已完成 | 2022-09-14 17:02 | 2022-09-19 19:30 | 是 | 2022-09-19 19:30 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0135 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 2562.96 | 2562.96 | 162524.58 |  |  | 2726.39 |  | 8710.42 |  | 675.88 |  | 360.02 | [5 empty] | 8710.42 | 8710.42 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
179536197a6b4f799cb95613d66083ec | 元谋县新移动 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8505 | 25.7269 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-27 22:56 | 2022-07-27 23:12 | 是 | 2022-07-28 00:23 | 是 | 2022-07-28 00:24 | 已完成 | 2022-09-20 20:01 | 2022-09-20 20:04 | 已完成 | 2022-09-16 10:18 | 2022-09-20 03:23 | 是 | 2022-09-20 03:23 | 已完成 | 2023-02-09 17:35 | 2023-02-09 17:35 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0143 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 2562.96 | 2562.96 | 162524.58 |  |  | 2726.39 |  | 8710.42 |  | 675.88 |  | 360.02 | [5 empty] | 8710.42 | 8710.42 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
de0257a43eba495a82a9e3681a1c361e | 南华县小古山移民点一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0972 | 25.2713 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-10 18:24 | 2022-04-11 10:10 | 是 | 2022-07-07 18:18 | 是 | 2022-07-08 09:29 | 已完成 | 2022-07-19 10:13 | 2022-10-31 23:17 | 已完成 | 2022-09-25 22:01 | 2022-11-01 20:46 | 是 | 2022-11-01 20:46 | 已完成 | 2023-02-07 17:53 | 2023-02-07 17:53 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0028 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
d7eeaac57c9544afbe857dc037eb1801 | 南华县苴力铺一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0671 | 25.3021 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-11 10:11 | 2022-04-12 08:54 | 是 | 2022-07-07 18:03 | 是 | 2022-07-08 09:30 | 已完成 | 2022-11-02 12:07 | 2022-11-02 12:19 | 已完成 | 2022-09-25 22:02 | 2022-11-03 11:00 | 是 | 2022-11-03 11:00 | 已完成 | 2023-02-07 17:53 | 2023-02-07 17:53 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0029 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
dee32f615f4a40dfb2259e37c0a2fe75 | 南华县米黑么一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.97 | 25.2266 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-11 17:17 | 2022-04-12 08:53 | 是 | 2022-07-07 18:10 | 是 | 2022-07-08 09:29 | 已完成 | 2022-07-20 14:52 | 2022-07-20 15:35 | 已完成 | 2022-07-27 19:30 | 2022-07-31 21:25 | 是 | 2022-07-31 21:25 | 已完成 | 2023-02-07 18:21 | 2023-02-07 18:21 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0031 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
fbd4c559620c4361ac0e2fc3f598788b | 南华县石桥河一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9935 | 25.3019 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-11 15:27 | 2022-04-12 08:54 | 是 | 2022-07-07 18:07 | 是 | 2022-07-08 09:29 | 已完成 | 2022-10-24 16:00 | 2022-10-31 23:16 | 已完成 | 2022-09-25 22:02 | 2022-11-01 20:46 | 是 | 2022-11-01 20:46 | 已完成 | 2023-02-07 18:01 | 2023-02-07 18:01 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0032 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
9925ec24ff6943c181943b55345e8f06 | 南华县羊纪冲一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9875 | 25.3321 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-11 14:31 | 2022-04-12 08:54 | 是 | 2022-07-07 18:05 | 是 | 2022-07-08 09:30 | 已完成 | 2022-10-24 13:39 | 2022-10-31 23:17 | 已完成 | 2022-09-25 22:02 | 2022-11-01 20:45 | 是 | 2022-11-01 20:45 | 已完成 | 2023-02-07 18:01 | 2023-02-07 18:01 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0033 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
5579afadb3b748d7852a9cf161989fce | 南华县团山无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8481 | 25.1806 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-05 15:28 | 2022-04-06 19:02 | 是 | 2022-07-07 18:22 | 是 | 2022-07-08 09:28 | 已完成 | 2022-07-23 13:36 | 2022-09-20 19:19 | 已完成 | 2022-09-16 15:19 | 2022-09-19 22:30 | 是 | 2022-09-19 22:30 | 已完成 | 2023-02-07 18:03 | 2023-02-07 18:03 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0034 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
7af3b9503d354974863222aea0b43c17 | 南华县罗武庄羊歇地村委会一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7949 | 25.1939 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-05 16:16 | 2022-04-06 19:02 | 是 | 2022-07-08 09:06 | 是 | 2022-07-08 09:28 | 已完成 | 2022-07-21 17:39 | 2022-09-20 19:20 | 已完成 | 2022-09-16 15:25 | 2022-09-19 22:31 | 是 | 2022-09-19 22:31 | 已完成 | 2023-02-07 18:02 | 2023-02-07 18:02 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0035 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
56dc9af8cf4a4cd684039c060d041bcb | 南华县三家一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7885 | 25.1493 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 14:13 | 2022-04-12 15:24 | 是 | 2022-07-07 18:01 | 是 | 2022-07-08 09:30 | 已完成 | 2022-07-20 20:35 | 2022-09-07 23:00 | 已完成 | 2022-09-16 15:28 | 2022-09-19 22:31 | 是 | 2022-09-19 22:31 | 已完成 | 2023-02-07 18:06 | 2023-02-07 18:06 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0036 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
c853d6bf0ca5446e87b6a960297dbadc | 南华县簪花一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8465 | 25.0304 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-13 08:50 | 2022-04-13 13:31 | 是 | 2022-07-07 17:45 | 是 | 2022-07-08 09:31 | 已完成 | 2022-07-23 09:47 | 2022-09-07 14:15 | 已完成 | 2022-09-16 15:29 | 2022-09-19 22:32 | 是 | 2022-09-19 22:32 | 已完成 | 2023-02-07 18:06 | 2023-02-07 18:06 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0037 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
990530c347b449f48e6d5417d56f22cf | 南华县大德朗村委会一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8661 | 25.02 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-13 09:32 | 2022-04-13 13:31 | 是 | 2022-07-07 17:51 | 是 | 2022-07-08 09:31 | 已完成 | 2022-07-23 10:56 | 2022-09-07 14:14 | 已完成 | 2022-09-16 15:08 | 2022-09-19 22:30 | 是 | 2022-09-19 22:30 | 已完成 | 2023-02-07 18:06 | 2023-02-07 18:06 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0038 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
e907774ff6a441a19056547b56f081db | 南华县红土坡大德朗一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8872 | 25.0123 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-13 10:30 | 2022-04-13 13:30 | 是 | 2022-07-07 17:53 | 是 | 2022-07-08 09:31 | 已完成 | 2022-07-23 13:18 | 2022-09-07 14:14 | 已完成 | 2022-09-13 15:43 | 2022-09-19 22:32 | 是 | 2022-09-19 22:32 | 已完成 | 2023-02-07 18:05 | 2023-02-07 18:05 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0039 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
49f5b2b3ff3d4c38b9509ba5509691c3 | 南华县法郎一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.867 | 24.9749 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-13 11:19 | 2022-04-13 13:30 | 是 | 2022-07-07 17:54 | 是 | 2022-07-08 09:31 | 已完成 | 2022-07-23 14:49 | 2022-09-07 14:11 | 已完成 | 2022-09-13 15:50 | 2022-09-19 22:29 | 是 | 2022-09-19 22:29 | 已完成 | 2023-02-07 18:07 | 2023-02-07 18:07 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0040 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
ccb6ee2d666840e59dfb56180a72eddf | 南华县牛丛村委会一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8099 | 25.001 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-15 12:12 | 2022-04-19 09:34 | 是 | 2022-07-07 16:34 | 是 | 2022-07-08 09:33 | 已完成 | 2022-07-21 10:30 | 2022-09-07 23:00 | 已完成 | 2022-09-13 15:52 | 2022-09-19 22:27 | 是 | 2022-09-19 22:27 | 已完成 | 2023-02-07 18:08 | 2023-02-07 18:08 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0041 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
e357c3e966a341489932d44d715957b6 | 南华县五顶山2一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8153 | 24.9801 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-13 12:23 | 2022-04-13 14:49 | 是 | 2022-07-07 17:32 | 是 | 2022-07-08 09:32 | 已完成 | 2022-07-21 11:51 | 2022-09-07 23:00 | 已完成 | 2022-09-13 15:52 | 2022-09-19 23:19 | 是 | 2022-09-19 23:19 | 已完成 | 2023-02-07 18:05 | 2023-02-07 18:05 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0042 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
9f6a01fbdac64f8886038b981e883f79 | 南华县新鼠街一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7594 | 24.9552 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-15 09:46 | 2022-04-19 09:34 | 是 | 2022-07-07 16:32 | 是 | 2022-07-08 09:33 | 已完成 | 2022-07-21 14:08 | 2022-09-07 23:00 | 已完成 | 2022-09-25 22:02 | 2022-09-30 16:50 | 是 | 2022-09-30 16:50 | 已完成 | 2023-02-07 17:58 | 2023-02-07 17:58 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0043 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
917a6ae560a449cda24e70d692caf0a7 | 南华县龙街一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8025 | 24.927 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-13 14:50 | 2022-04-14 11:31 | 是 | 2022-07-07 17:17 | 是 | 2022-07-08 09:32 | 已完成 | 2022-07-21 15:45 | 2022-09-07 23:00 | 已完成 | 2022-09-16 15:10 | 2022-09-19 22:29 | 是 | 2022-09-19 22:29 | 已完成 | 2023-02-07 18:07 | 2023-02-07 18:07 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0044 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
73af46cdd15a4015a82c17865795b7e6 | 南华县马街羊厩山无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8176 | 24.8876 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-14 18:14 | 2022-04-19 09:34 | 是 | 2022-07-07 15:46 | 是 | 2022-07-08 09:33 | 已完成 | 2022-07-22 17:27 | 2022-09-07 14:15 | 已完成 | 2022-09-13 15:56 | 2022-09-19 23:19 | 是 | 2022-09-19 23:19 | 已完成 | 2023-02-07 18:05 | 2023-02-07 18:05 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0045 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
bc22b0e341b845e0a4aec9a8bcefcf47 | 南华县兔街铜矿一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8091 | 24.799 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-13 19:35 | 2022-04-14 11:31 | 是 | 2022-07-07 17:30 | 是 | 2022-07-08 09:32 | 已完成 | 2022-07-22 15:37 | 2022-09-07 14:16 | 已完成 | 2022-09-13 15:58 | 2022-09-19 23:20 | 是 | 2022-09-19 23:20 | 已完成 | 2023-02-07 18:03 | 2023-02-07 18:03 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0046 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
828c76ad10044197ab14127a5d42cb14 | 南华县臭菜箐一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8058 | 24.8242 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-13 18:15 | 2022-04-14 11:31 | 是 | 2022-07-07 17:28 | 是 | 2022-07-08 09:32 | 已完成 | 2022-07-22 12:17 | 2022-09-07 14:26 | 已完成 | 2022-09-16 15:10 | 2022-09-19 23:19 | 是 | 2022-09-19 23:19 | 已完成 | 2023-02-07 18:04 | 2023-02-07 18:04 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0047 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
0dc4ef85bfae4c63826ba3c323c0c0f8 | 南华县兔街大干树一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7883 | 24.8436 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-13 17:18 | 2022-04-14 11:31 | 是 | 2022-07-07 17:21 | 是 | 2022-07-08 09:32 | 已完成 | 2022-07-22 10:30 | 2022-09-07 14:26 | 已完成 | 2022-09-16 15:13 | 2022-09-19 23:20 | 是 | 2022-09-19 23:20 | 已完成 | 2023-02-07 18:04 | 2023-02-07 18:04 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0048 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
be0e44d1528f49c7940c48d2b5888cb5 | 南华县大古木一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7767 | 24.8535 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-13 16:11 | 2022-04-14 11:31 | 是 | 2022-07-07 17:19 | 是 | 2022-07-08 09:32 | 已完成 | 2022-07-21 17:44 | 2022-09-07 14:27 | 已完成 | 2022-09-16 15:14 | 2022-09-19 23:20 | 是 | 2022-09-19 23:20 | 已完成 | 2023-02-07 18:04 | 2023-02-07 18:04 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0049 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
cff8e651337d4682a588e8d22d2f7ae8 | 元谋县小庄莲一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8995 | 25.722 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 12:16 | 2022-07-27 20:40 | 是 | 2022-07-27 23:57 | 是 | 2022-07-28 00:26 | 已完成 | 2022-09-19 16:38 | 2022-09-20 19:32 | 已完成 | 2022-09-19 22:17 | 2022-09-20 03:26 | 是 | 2022-09-20 03:26 | 已完成 | 2023-02-10 10:56 | 2023-02-10 10:56 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0221 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
65721079d7b3482e94458b7c26b0d458 | 元谋县上广一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.907 | 25.669 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-27 23:06 | 2022-07-27 23:15 | 是 | 2022-07-27 23:46 | 是 | 2022-07-28 00:26 | 已完成 | 2022-09-19 20:37 | 2022-09-20 19:31 | 已完成 | 2022-09-19 21:30 | 2022-09-20 04:03 | 是 | 2022-09-20 04:03 | 已完成 | 2023-02-10 10:51 | 2023-02-10 10:51 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0222 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
ca81b30eecae469c9fcd6f7a490d659e | 元谋县清和一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8873 | 25.6721 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-27 23:31 | 2022-07-27 23:36 | 是 | 2022-07-27 23:41 | 是 | 2022-07-28 00:27 | 已完成 | 2022-09-17 12:38 | 2022-09-19 16:26 | 已完成 | 2022-09-19 21:10 | 2022-09-20 04:13 | 是 | 2022-09-20 04:13 | 已完成 | 2023-02-10 10:53 | 2023-02-10 10:53 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0223 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
f4bac88fdb3d413dbdbd2f2cdb25c909 | 元谋县石灰村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8565 | 25.7593 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-27 23:22 | 2022-07-27 23:36 | 是 | 2022-07-27 23:43 | 是 | 2022-07-28 00:27 | 已完成 | 2022-09-19 21:09 | 2022-09-20 19:30 | 已完成 | 2022-09-19 22:31 | 2022-09-20 04:19 | 是 | 2022-09-20 04:19 | 已完成 | 2023-02-10 10:51 | 2023-02-10 10:51 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0224 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
0e34e419cc5343a78e6ecf3453a4bebb | 元谋县小乌头禾一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9014 | 25.7461 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-27 23:15 | 2022-07-27 23:31 | 是 | 2022-07-27 23:44 | 是 | 2022-07-28 00:27 | 已完成 | 2022-08-27 13:18 | 2022-08-31 19:47 | 已完成 | 2022-09-28 16:00 | 2022-09-29 22:49 | 是 | 2022-09-29 22:49 | 已完成 | 2023-02-09 17:33 | 2023-02-09 17:33 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0225 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
953f4b2a771947258d9cb6c113547508 | 元谋县星火一楼无线机房 |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8773 | 25.7263 | 0 | 0 | 永培鹏 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 11:33 | 2022-07-27 22:08 | 是 | 2022-07-27 23:54 | 是 | 2022-07-28 00:26 | 已完成 | 2022-09-29 10:51 | 2022-09-29 11:19 | 已完成 | 2022-09-28 15:47 | 2022-09-29 22:46 | 是 | 2022-09-29 22:46 | 已完成 | 2023-02-09 17:34 | 2023-02-09 17:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532328_BA3_0226 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
00c3f7aba2354905b06ddaf4def5707f | 南华县柿子树村委会一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2604 | 25.1225 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-03 15:42 | 2022-04-03 17:18 | 是 | 2022-07-08 09:24 | 是 | 2022-07-08 09:26 | 已完成 | 2022-09-26 17:08 | 2022-09-29 16:23 | 已完成 | 2022-09-26 15:38 | 2022-09-29 21:15 | 是 | 2022-09-29 21:15 | 已完成 | 2023-02-07 18:01 | 2023-02-07 18:01 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0017 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
e5839905cd944d56b89148665f105a85 | 南华县楚大马军营一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.3085 | 25.1653 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-03 09:52 | 2022-04-03 17:19 | 是 | 2022-07-08 09:18 | 是 | 2022-07-08 09:27 | 已完成 | 2022-08-09 12:04 | 2022-09-07 14:09 | 已完成 | 2022-08-09 10:06 | 2022-08-21 21:21 | 是 | 2022-08-21 21:21 | 已完成 | 2023-02-07 18:11 | 2023-02-07 18:11 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0018 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
fcc7932827bd4fbd84e20e61c65932ae | 南华县车子塘一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.3254 | 25.1548 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-03 10:42 | 2022-04-03 17:19 | 是 | 2022-07-08 09:19 | 是 | 2022-07-08 09:27 | 已完成 | 2022-08-09 16:05 | 2022-09-07 14:09 | 已完成 | 2022-08-09 10:12 | 2022-08-21 21:20 | 是 | 2022-08-21 21:20 | 已完成 | 2023-02-07 18:12 | 2023-02-07 18:12 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0019 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
51e09b39fcd640068e5d4f6c26d953ef | 南华县金桂庄一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.3126 | 25.1064 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-03 12:29 | 2022-04-03 17:19 | 是 | 2022-07-08 09:21 | 是 | 2022-07-08 09:26 | 已完成 | 2022-08-10 09:38 | 2022-09-07 14:08 | 已完成 | 2022-08-09 19:59 | 2022-08-21 21:20 | 是 | 2022-08-21 21:20 | 已完成 | 2023-02-07 18:14 | 2023-02-07 18:14 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0020 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
8a043934765a49e08ac42ef74ce6a9d4 | 南华县力戈一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2977 | 25.0785 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-03 13:12 | 2022-04-03 17:19 | 是 | 2022-07-08 09:23 | 是 | 2022-07-08 09:26 | 已完成 | 2022-08-10 11:40 | 2022-09-07 14:08 | 已完成 | 2022-08-10 10:39 | 2022-08-21 21:20 | 是 | 2022-08-21 21:20 | 已完成 | 2023-02-07 18:15 | 2023-02-07 18:15 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0021 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
87b2adc8912f4680ab2f1521e1c51c9f | 南华县钦厂一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2189 | 25.0129 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-04 10:27 | 2022-04-04 11:28 | 是 | 2022-07-08 09:14 | 是 | 2022-07-08 09:27 | 已完成 | 2022-08-10 14:44 | 2022-09-07 14:07 | 已完成 | 2022-08-10 13:54 | 2022-08-21 21:19 | 是 | 2022-08-21 21:19 | 已完成 | 2023-02-07 18:16 | 2023-02-07 18:16 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0022 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
19f2263eaf74444cbf1057461ca9425f | 南华县镇么河一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.1745 | 25.06 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-04 11:28 | 2022-04-05 13:41 | 是 | 2022-07-08 09:08 | 是 | 2022-07-08 09:28 | 已完成 | 2022-08-10 18:57 | 2022-09-07 14:07 | 已完成 | 2022-08-10 17:30 | 2022-08-21 21:19 | 是 | 2022-08-21 21:19 | 已完成 | 2023-02-07 18:17 | 2023-02-07 18:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0023 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
8ea704c4363b4beea5b89d8f007c1da9 | 南华县斗华一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.1317 | 25.1119 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-04 13:46 | 2022-04-05 13:41 | 是 | 2022-07-08 09:10 | 是 | 2022-07-08 09:27 | 已完成 | 2022-08-11 17:48 | 2022-09-07 14:06 | 已完成 | 2022-08-11 15:57 | 2022-08-21 21:18 | 是 | 2022-08-21 21:18 | 已完成 | 2023-02-07 18:17 | 2023-02-07 18:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0024 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
6f56bfb2fdfe4d2f81d78c174c46c145 | 南华县新徐营一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2067 | 25.1665 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-04 15:09 | 2022-04-05 13:41 | 是 | 2022-07-08 09:12 | 是 | 2022-07-08 09:27 | 已完成 | 2022-07-25 14:38 | 2022-09-07 14:10 | 已完成 | 2022-08-11 10:23 | 2022-08-21 21:18 | 是 | 2022-08-21 21:18 | 已完成 | 2023-02-07 18:09 | 2023-02-07 18:09 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0025 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
3483dd74d2ef41568b08ccea5726fbaf | 南华县沙桥一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.1462 | 25.2438 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-10 17:03 | 2022-04-11 10:10 | 是 | 2022-07-07 18:13 | 是 | 2022-07-08 09:29 | 已完成 | 2022-07-26 18:30 | 2022-09-07 14:09 | 已完成 | 2022-08-12 09:32 | 2022-08-21 21:17 | 是 | 2022-08-21 21:17 | 已完成 | 2023-02-07 18:09 | 2023-02-07 18:09 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0026 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
8702f24946dd445f98c8f0a0d369da50 | 南华县黄井冲一楼无线机房 |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.1398 | 25.2535 | 0 | 0 | 马格林 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-10 17:46 | 2022-04-11 10:10 | 是 | 2022-07-07 18:15 | 是 | 2022-07-08 09:29 | 已完成 | 2022-09-20 19:04 | 2022-09-20 21:48 | 已完成 | 2022-08-12 11:16 | 2022-08-30 21:49 | 是 | 2022-08-30 21:49 | 已完成 | 2023-02-07 18:02 | 2023-02-07 18:02 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532324_BA3_0027 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
e038dcbb1f644c9586a44154264d044d | 禄丰县沙龙一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2764 | 25.0687 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 11:09 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-18 17:19 | 是 | 2022-07-19 09:30 | 已完成 | 2022-09-20 14:18 | 2022-09-20 15:43 | 已完成 | 2022-07-28 12:03 | 2022-09-20 06:24 | 是 | 2022-09-20 06:24 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0174 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
25d486eb8cdf460b98a512b40387d2e9 | 禄丰县可里一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2392 | 25.1007 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 12:33 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-18 17:21 | 是 | 2022-07-19 09:30 | 已完成 | 2022-09-20 14:45 | 2022-09-20 15:18 | 已完成 | 2022-09-16 15:51 | 2022-09-20 06:23 | 是 | 2022-09-20 06:23 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0175 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
67ff58d5f93d4c6eaebde015c84c385f | 禄丰县九头山村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2021 | 25.1291 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 13:31 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-18 17:23 | 是 | 2022-07-19 09:30 | 已完成 | 2022-09-20 14:51 | 2022-09-20 15:42 | 已完成 | 2022-09-19 13:31 | 2022-09-20 06:22 | 是 | 2022-09-20 06:22 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0176 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
26722400b50048228984658aca081e1b | 禄丰县乌龙滩机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1478 | 24.9642 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-20 11:53 | 2022-07-20 12:19 | 是 | 2022-07-20 15:32 | 是 | 2022-07-20 15:44 | 已完成 | 2022-09-20 11:41 | 2022-09-20 12:02 | 已完成 | 2022-09-19 13:32 | 2022-09-28 12:42 | 是 | 2022-09-28 12:42 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0177 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
2bcbf78811b047888748fb8e54b80add | 禄丰县长田一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1037 | 24.9597 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-06 18:31 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-18 17:15 | 是 | 2022-07-19 09:31 | 已完成 | 2022-09-20 13:59 | 2022-09-20 15:18 | 已完成 | 2022-09-16 15:37 | 2022-09-20 06:23 | 是 | 2022-09-20 06:23 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0178 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
ab20d7ac3fcc4f79b876c2787101fbfb | 禄丰县勤丰马街旧县村二楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2955 | 25.1989 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-11 16:16 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-18 22:01 | 是 | 2022-07-19 09:28 | 已完成 | 2022-08-14 17:47 | 2022-09-20 10:23 | 已完成 | 2022-09-19 13:33 | 2022-09-20 06:24 | 是 | 2022-09-20 06:24 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0179 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
8b1cba51d9884d5b80a6b0135f2caace | 禄丰县大荒地庄子村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2993 | 25.2261 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-11 14:59 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-18 21:59 | 是 | 2022-07-19 09:28 | 已完成 | 2022-09-20 15:13 | 2022-09-20 15:41 | 已完成 | 2022-09-16 15:56 | 2022-09-28 12:44 | 是 | 2022-09-28 12:44 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0180 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
ef3e7cd375bd482dbba8c0158c90b4a7 | 禄丰县大德三楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2384 | 25.2201 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 14:00 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-18 17:16 | 是 | 2022-07-19 09:31 | 已完成 | 2022-09-20 14:25 | 2022-09-20 15:18 | 已完成 | 2022-09-16 15:54 | 2022-09-28 12:44 | 是 | 2022-09-28 12:44 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0181 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
98689ed04f794b8abe47fa6615e47dde | 禄丰县和平17KM一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.178 | 25.1753 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 18:10 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-18 17:35 | 是 | 2022-07-19 09:29 | 已完成 | 2022-09-20 14:57 | 2022-09-20 15:42 | 已完成 | 2022-09-19 13:19 | 2022-09-20 06:21 | 是 | 2022-09-20 06:21 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0182 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
cd4597ef2628455d957dc71834ca5ea3 | 禄丰县上营一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0754 | 25.1789 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-03-31 16:35 | 2022-04-01 13:38 | 是 | 2022-07-18 22:08 | 是 | 2022-07-19 09:26 | 已完成 | 2022-09-20 13:37 | 2022-09-20 14:56 | 已完成 | 2022-09-19 10:21 | 2022-09-28 12:36 | 是 | 2022-09-28 12:36 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0184 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
105d9980d197465cad05c0c72be88367 | 禄丰县海田一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1651 | 25.0078 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-03-31 12:02 | 2022-04-01 13:38 | 是 | 2022-07-18 22:07 | 是 | 2022-07-19 09:26 | 已完成 | 2022-09-20 14:50 | 2022-09-20 15:41 | 已完成 | 2022-09-16 15:52 | 2022-09-28 12:36 | 是 | 2022-09-28 12:36 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0187 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
fb029655380b4d79bd5f02ecbbc2d916 | 禄丰县腰站小白冲 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1445 | 25.0462 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-03-31 13:07 | 2022-04-01 13:38 | 是 | 2022-07-18 22:05 | 是 | 2022-07-19 09:27 | 已完成 | 2022-09-20 12:09 | 2022-09-20 12:13 | 已完成 | 2022-09-19 13:25 | 2022-09-28 12:59 | 是 | 2022-09-28 12:59 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0189 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
916c4feabdf04f72a80649eafba38377 | 禄丰县右所一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1357 | 25.1159 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-06 16:24 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-18 17:13 | 是 | 2022-07-19 09:32 | 已完成 | 2022-09-20 13:48 | 2022-09-20 15:00 | 已完成 | 2022-09-19 13:15 | 2022-09-20 06:18 | 是 | 2022-09-20 06:18 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0191 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
52fb0d701acf4b058e1e2f77dde293dc | 禄丰县和平前所一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1429 | 25.1429 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 17:31 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-18 17:18 | 是 | 2022-07-19 09:31 | 已完成 | 2022-09-20 11:40 | 2022-09-20 11:58 | 已完成 | 2022-09-19 13:17 | 2022-09-20 06:20 | 是 | 2022-09-20 06:20 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0192 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
6769b5e1f299434289d22c7df1afa8e1 | 禄丰县南雄下家昌一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0791 | 25.0875 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-03-31 14:28 | 2022-04-01 13:38 | 是 | 2022-07-18 22:04 | 是 | 2022-07-19 09:27 | 已完成 | 2022-09-20 14:34 | 2022-09-20 14:45 | 已完成 | 2022-09-19 13:30 | 2022-09-20 06:14 | 是 | 2022-09-20 06:14 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0193 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
71de78fa474f406b99c09bd07a542a90 | 禄丰县鲁家村机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0915 | 25.0582 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-20 11:19 | 2022-07-20 12:20 | 是 | 2022-07-20 15:25 | 是 | 2022-07-20 15:47 | 已完成 | 2022-09-20 10:24 | 2022-09-20 10:33 | 已完成 | 2022-09-16 15:30 | 2022-09-20 06:27 | 是 | 2022-09-20 06:27 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0194 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
a96f9d6fad4e4c8995b95df4b97ee113 | 禄丰县小洼一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1081 | 25.0366 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-03-31 13:56 | 2022-03-31 14:28 | 是 | 2022-07-18 22:12 | 是 | 2022-07-19 09:25 | 已完成 | 2022-09-20 11:30 | 2022-09-20 11:59 | 已完成 | 2022-09-19 13:24 | 2022-09-20 06:27 | 是 | 2022-09-20 06:27 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0195 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
1be3287419df498c9116ebca1e6e7a95 | 禄丰县古城村岔路口一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2756 | 25.375 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-20 11:46 | 2022-07-20 12:20 | 是 | 2022-07-20 15:30 | 是 | 2022-07-20 15:45 | 已完成 | 2022-09-20 10:35 | 2022-09-20 11:02 | 已完成 | 2022-09-19 12:09 | 2022-09-20 06:19 | 是 | 2022-09-20 06:19 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0196 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
d20a70bff66744969403b9ffea6b0446 | 禄丰县洪流一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.279 | 25.3412 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-20 11:12 | 2022-07-20 12:20 | 是 | 2022-07-20 15:24 | 是 | 2022-07-20 15:47 | 已完成 | 2022-09-20 10:17 | 2022-09-20 10:23 | 已完成 | 2022-09-16 15:33 | 2022-09-20 06:19 | 是 | 2022-09-20 06:19 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0197 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
d1d1df0411ec4191bcc556f5abea0763 | 禄丰县姚陵一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.158 | 25.2964 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 16:59 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-18 17:33 | 是 | 2022-07-19 09:29 | 已完成 | 2022-09-20 15:06 | 2022-09-20 15:41 | 已完成 | 2022-09-19 19:05 | 2022-09-28 12:42 | 是 | 2022-09-28 12:42 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0198 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
24242af121b04bd883c4c1c93b36b455 | 禄丰县姚陵中玉村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1833 | 25.2905 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 15:53 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-18 17:31 | 是 | 2022-07-19 09:29 | 已完成 | 2022-09-01 18:02 | 2022-09-02 15:44 | 已完成 | 2022-09-19 13:35 | 2022-09-28 12:42 | 是 | 2022-09-28 12:42 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0199 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
71d0eb0b4d5f48da82c64ed4dd4c9b53 | 禄丰县小厂一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1915 | 25.3089 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 14:48 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-18 17:25 | 是 | 2022-07-19 09:29 | 已完成 | 2022-09-20 14:15 | 2022-09-20 14:36 | 已完成 | 2022-09-19 13:23 | 2022-09-28 12:38 | 是 | 2022-09-28 12:38 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0200 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
c8f70f89b4d549b2bd2717c8dfd55523 | 禄丰县仁兴彰保三楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.237 | 25.3469 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-20 10:54 | 2022-07-20 12:20 | 是 | 2022-07-20 15:22 | 是 | 2022-07-20 15:47 | 已完成 | 2022-09-20 10:24 | 2022-09-20 11:41 | 已完成 | 2022-09-19 11:55 | 2022-09-28 12:37 | 是 | 2022-09-28 12:37 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0201 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
f5a4938dc55d4d3d9a1c1ad519597edf | 禄丰县老西山一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2668 | 25.3025 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-20 10:49 | 2022-07-20 12:20 | 是 | 2022-07-20 15:28 | 是 | 2022-07-20 15:46 | 已完成 | 2022-09-20 11:46 | 2022-09-20 12:01 | 已完成 | 2022-09-16 15:34 | 2022-09-28 12:35 | 是 | 2022-09-28 12:35 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0202 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
d74fbd9c21cd45eabb039c047f68bde4 | 禄丰县广通瓦房一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7133 | 25.2192 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-20 10:07 | 2022-07-20 12:20 | 是 | 2022-07-20 15:15 | 是 | 2022-07-20 15:48 | 已完成 | 2022-09-20 10:29 | 2022-09-20 11:02 | 已完成 | 2022-09-19 11:49 | 2022-09-20 06:17 | 是 | 2022-09-20 06:17 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0204 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
5da43a9f53e04137b4e6d8dc42be0178 | 禄丰县罗川二楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8717 | 25.005 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-04 12:38 | 2022-05-07 13:30 | 是 | 2022-07-18 22:02 | 是 | 2022-07-19 09:27 | 已完成 | 2022-09-20 15:02 | 2022-09-20 15:42 | 已完成 | 2022-08-25 18:47 | 2022-09-20 06:21 | 是 | 2022-09-20 06:21 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0206 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
ce5259573c934ff4b3566b628d4cae99 | 禄丰彩云新街全业务 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8897 | 24.991 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-04 15:18 | 2022-05-07 13:31 | 是 | 2022-07-20 15:36 | 是 | 2022-07-20 15:42 | 已完成 | 2022-09-20 15:19 | 2022-09-20 15:42 | 已完成 | 2022-09-19 19:07 | 2022-09-20 06:16 | 是 | 2022-09-20 06:16 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0207 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
476af96c4e7d451ba88f79da0aec9af4 | 禄丰县代家山一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2903 | 25.1315 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-20 10:02 | 2022-07-20 12:20 | 是 | 2022-07-20 15:13 | 是 | 2022-07-20 15:48 | 已完成 | 2022-09-20 09:28 | 2022-09-20 09:59 | 已完成 | 2022-09-19 11:53 | 2022-09-20 06:25 | 是 | 2022-09-20 06:25 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0208 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 4355.21 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
306fa13af16345c9b7f6a6879e548257 | 禄丰县勤丰小河冲一楼无线机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2642 | 25.1816 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-07-20 09:39 | 2022-07-20 12:20 | 是 | 2022-07-20 15:12 | 是 | 2022-07-20 15:48 | 已完成 | 2022-09-20 10:11 | 2022-09-20 10:29 | 已完成 | 2022-09-16 16:03 | 2022-09-28 12:43 | 是 | 2022-09-28 12:43 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0209 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
e50d48e9a094455985127d7cf44c9722 | 禄丰县寨角机房 |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.175 | 24.9663 | 0 | 0 | 江涛 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-03-31 11:01 | 2022-05-07 13:31 | 是 | 2022-07-18 17:08 | 是 | 2022-07-19 09:33 | 已完成 | 2022-09-01 18:21 | 2022-09-02 15:44 | 已完成 | 2022-09-16 15:39 | 2022-09-28 12:36 | 是 | 2022-09-28 12:36 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532331_BA3_0186 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
8e7964211eb744e2acd42614f0c2fda1 | 大姚县平地一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5394 | 25.8142 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 18:03 | 2022-04-08 10:57 | 是 | 2022-07-11 11:24 | 是 | 2022-07-11 11:39 | 已完成 | 2022-07-25 11:08 | 2022-09-20 18:51 | 已完成 | 2022-09-15 22:06 | 2022-09-19 20:24 | 是 | 2022-09-19 20:24 | 已完成 | 2023-02-10 10:38 | 2023-02-10 10:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0241 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
204b41fd5d634a9b849c2a029749760f | 大姚县小红山一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5524 | 25.7661 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 16:08 | 2022-04-07 18:25 | 是 | 2022-07-11 11:27 | 是 | 2022-07-11 11:39 | 已完成 | 2022-08-27 12:32 | 2022-09-20 18:51 | 已完成 | 2022-09-15 22:04 | 2022-09-19 20:25 | 是 | 2022-09-19 20:25 | 已完成 | 2023-02-10 10:39 | 2023-02-10 10:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0242 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
772a33d866f648009f1b7b27d4cbb82f | 大姚县黑什里一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5611 | 25.7347 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 16:54 | 2022-04-07 18:25 | 是 | 2022-07-11 11:29 | 是 | 2022-07-11 11:39 | 已完成 | 2022-08-27 16:14 | 2022-09-20 18:51 | 已完成 | 2022-09-15 21:21 | 2022-09-19 20:19 | 是 | 2022-09-19 20:19 | 已完成 | 2023-02-10 10:39 | 2023-02-10 10:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0243 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
41e3bf51820544498b07c0d0eb8fd6e7 | 大姚县打苴基村委会一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.599 | 25.7543 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 14:50 | 2022-04-07 18:25 | 是 | 2022-07-11 11:25 | 是 | 2022-07-11 11:39 | 已完成 | 2022-07-27 12:09 | 2022-09-20 18:51 | 已完成 | 2022-09-15 22:12 | 2022-09-19 20:27 | 是 | 2022-09-19 20:27 | 已完成 | 2023-02-10 10:38 | 2023-02-10 10:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0244 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
19f564d3f0524d4eac78a1311be6c6a0 | 大姚县塔底村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5988 | 25.6144 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 14:00 | 2022-04-08 15:12 | 是 | 2022-07-11 11:22 | 是 | 2022-07-11 11:39 | 已完成 | 2022-08-10 16:02 | 2022-08-28 11:53 | 已完成 | 2022-08-28 16:40 | 2022-08-28 23:29 | 是 | 2022-08-28 23:29 | 已完成 | 2023-02-10 10:41 | 2023-02-10 10:41 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0245 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
da6ca8e0b8c5494d8063414cd6f5f9bd | 大姚县鼠街一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.591 | 25.6355 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 14:44 | 2022-04-10 11:20 | 是 | 2022-07-11 11:19 | 是 | 2022-07-11 11:40 | 已完成 | 2022-08-10 14:28 | 2022-08-28 11:53 | 已完成 | 2022-08-28 16:46 | 2022-08-28 23:32 | 是 | 2022-08-28 23:32 | 已完成 | 2023-02-10 10:40 | 2023-02-10 10:40 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0246 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
b4badedfb1314bb18608789341ee38fc | 大姚县厂房一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.355 | 25.714 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-16 16:14 | 2022-04-19 10:52 | 是 | 2022-07-11 10:44 | 是 | 2022-07-11 11:42 | 已完成 | 2022-07-23 16:02 | 2022-07-24 11:15 | 已完成 | 2022-07-27 22:29 | 2022-07-27 23:09 | 是 | 2022-07-27 23:09 | 已完成 | 2023-02-10 10:43 | 2023-02-10 10:43 | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0247 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
6a8f9e5288d94165a25b493b3afcb5ca | 大姚县打厂一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4387 | 25.6867 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 11:59 | 2022-04-10 11:20 | 是 | 2022-07-11 11:21 | 是 | 2022-07-11 11:40 | 已完成 | 2022-08-09 15:39 | 2022-08-09 16:43 | 已完成 | 2022-08-26 15:10 | 2022-08-26 17:52 | 是 | 2022-08-26 17:52 | 已完成 | 2023-02-10 10:42 | 2023-02-10 10:42 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0248 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
7a45739524da470eb0ce8af0cec1bb3d | 大姚县迤小湾一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5169 | 25.6621 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-16 14:41 | 2022-04-19 10:52 | 是 | 2022-07-11 10:42 | 是 | 2022-07-11 11:42 | 已完成 | 2022-08-09 17:25 | 2022-08-28 11:53 | 已完成 | 2022-08-28 16:33 | 2022-08-28 23:31 | 是 | 2022-08-28 23:31 | 已完成 | 2023-02-10 10:40 | 2023-02-10 10:40 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0249 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
c104e831050b4948a6d80391a5906e1c | 大姚县石房一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3624 | 25.8318 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 10:48 | 2022-04-07 15:18 | 是 | 2022-07-11 11:31 | 是 | 2022-07-11 11:39 | 已完成 | 2022-08-02 16:55 | 2022-08-09 15:50 | 已完成 | 2022-08-26 16:48 | 2022-08-26 17:47 | 是 | 2022-08-26 17:47 | 已完成 | 2023-02-10 10:42 | 2023-02-10 10:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0250 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
5e40a5b6ef1c4d4b93551b917bda3339 | 大姚县学校梁子一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3698 | 25.8175 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 11:39 | 2022-04-07 15:18 | 是 | 2022-07-11 11:33 | 是 | 2022-07-11 11:39 | 已完成 | 2022-08-11 17:42 | 2022-08-28 11:53 | 已完成 | 2022-07-27 10:08 | 2022-07-28 01:07 | 是 | 2022-07-28 01:07 | 已完成 | 2023-02-10 10:41 | 2023-02-10 10:41 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0251 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
7d6cea2c4db84cfe8fbc918a25c2d601 | 大姚县团塘一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.416 | 25.7862 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-13 13:32 | 2022-04-13 18:45 | 是 | 2022-07-11 10:52 | 是 | 2022-07-11 11:41 | 已完成 | 2022-08-11 16:17 | 2022-08-28 11:53 | 已完成 | 2022-07-20 12:47 | 2022-08-26 17:50 | 是 | 2022-08-26 17:50 | 已完成 | 2023-02-10 10:42 | 2023-02-10 10:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0252 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
b84e2add9ec549d7b8e029d8404afbe8 | 大姚县湾子头一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2338 | 25.7953 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-14 17:32 | 2022-04-19 10:52 | 是 | 2022-07-11 10:41 | 是 | 2022-07-11 11:43 | 已完成 | 2022-07-21 10:26 | 2022-09-20 18:50 | 已完成 | 2022-07-25 13:31 | 2022-07-26 11:17 | 是 | 2022-07-26 11:17 | 已完成 | 2023-02-10 10:40 | 2023-02-10 10:40 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0253 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
83b49eb1ed864c7cb758205d9d327622 | 大姚县大古衙一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.196 | 25.825 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-14 17:00 | 2022-04-19 10:52 | 是 | 2022-07-11 10:39 | 是 | 2022-07-11 11:43 | 已完成 | 2022-07-21 15:14 | 2022-09-20 18:51 | 已完成 | 2022-09-15 21:09 | 2022-09-19 20:30 | 是 | 2022-09-19 20:30 | 已完成 | 2023-02-10 10:38 | 2023-02-10 10:38 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0254 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
5cd3868faf7a4d5b85e14526ffa62329 | 大姚县平凤山一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2254 | 25.8736 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-14 16:02 | 2022-04-19 10:52 | 是 | 2022-07-11 10:37 | 是 | 2022-07-11 11:43 | 已完成 | 2022-07-24 17:24 | 2022-07-24 17:36 | 已完成 | 2022-07-27 22:01 | 2022-07-27 23:10 | 是 | 2022-07-27 23:10 | 已完成 | 2023-02-10 10:43 | 2023-02-10 10:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0255 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
dc3f5dccbab14b4093efa3ecaaa826d6 | 大姚县海古波一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2832 | 25.9072 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 17:55 | 2022-04-13 12:20 | 是 | 2022-07-11 11:06 | 是 | 2022-07-11 11:41 | 已完成 | 2022-09-14 10:39 | 2022-09-20 18:51 | 已完成 | 2022-09-15 22:08 | 2022-09-19 20:28 | 是 | 2022-09-19 20:28 | 已完成 | 2023-02-10 10:36 | 2023-02-10 10:36 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0256 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
04778e03b4384c8e941711e452c609c8 | 大姚县外期地一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3222 | 25.899 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-14 11:55 | 2022-04-19 10:53 | 是 | 2022-07-11 10:35 | 是 | 2022-07-11 11:44 | 已完成 | 2022-09-09 12:06 | 2022-09-20 18:51 | 已完成 | 2022-09-15 21:08 | 2022-09-19 20:39 | 是 | 2022-09-19 20:39 | 已完成 | 2023-02-10 10:36 | 2023-02-10 10:36 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0257 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
5a6367ab33f240f59e26a13cca3cc9ae | 大姚县范湾一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.316 | 25.6944 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-06 15:12 | 2022-04-07 10:04 | 是 | 2022-07-11 11:34 | 是 | 2022-07-11 11:38 | 已完成 | 2022-08-04 15:37 | 2022-08-09 16:43 | 已完成 | 2022-08-26 16:28 | 2022-08-26 17:48 | 是 | 2022-08-26 17:48 | 已完成 | 2023-02-10 10:42 | 2023-02-10 10:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0258 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
39c1ea88370a45eb980df2f03e6968b8 | 大姚县陆林一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2669 | 25.6988 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-06 14:08 | 2022-04-07 10:04 | 是 | 2022-07-11 11:36 | 是 | 2022-07-11 11:38 | 已完成 | 2022-07-24 10:47 | 2022-07-24 11:15 | 已完成 | 2022-07-27 22:47 | 2022-07-27 23:48 | 是 | 2022-07-27 23:48 | 已完成 | 2023-02-10 10:43 | 2023-02-10 10:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0259 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
deaa2232b5f8433980c70f69dcbe830f | 大姚县李家庄一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1211 | 25.8384 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 11:54 | 2022-04-12 19:09 | 是 | 2022-07-11 11:14 | 是 | 2022-07-11 11:40 | 已完成 | 2022-08-19 10:46 | 2022-09-20 18:51 | 已完成 | 2022-09-15 21:32 | 2022-09-19 20:47 | 是 | 2022-09-19 20:47 | 已完成 | 2023-02-10 10:37 | 2023-02-10 10:37 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0260 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
e16b75c212604f03b833cb7f6e86d4cc | 大姚县土摆窝一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1329 | 25.8178 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 10:39 | 2022-04-12 19:09 | 是 | 2022-07-11 11:16 | 是 | 2022-07-11 11:40 | 已完成 | 2022-08-19 13:31 | 2022-09-20 18:51 | 已完成 | 2022-09-15 21:28 | 2022-09-19 20:37 | 是 | 2022-09-19 20:37 | 已完成 | 2023-02-10 10:37 | 2023-02-10 10:37 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0261 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
12bda95e32304cf096e3f905504624ef | 大姚县莲花池一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.159 | 25.8024 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 09:56 | 2022-04-12 19:09 | 是 | 2022-07-11 11:18 | 是 | 2022-07-11 11:40 | 已完成 | 2022-08-28 11:31 | 2022-09-20 18:51 | 已完成 | 2022-09-15 21:34 | 2022-09-19 20:22 | 是 | 2022-09-19 20:22 | 已完成 | 2023-02-10 10:39 | 2023-02-10 10:39 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0262 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
bfb74242bba24cd7bbbe960b2cad2499 | 大姚县小兴厂一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.193 | 25.9354 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 16:36 | 2022-04-12 19:10 | 是 | 2022-07-11 11:08 | 是 | 2022-07-11 11:40 | 已完成 | 2022-09-16 12:58 | 2022-09-20 18:51 | 已完成 | 2022-09-15 21:52 | 2022-09-19 20:31 | 是 | 2022-09-19 20:31 | 已完成 | 2023-02-10 10:35 | 2023-02-10 10:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0263 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
97ff5e7168d54aa5b35c2a17d0ac3902 | 大姚县瓦窑箐一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1301 | 25.8815 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 15:15 | 2022-04-12 19:10 | 是 | 2022-07-11 11:10 | 是 | 2022-07-11 11:40 | 已完成 | 2022-08-19 16:31 | 2022-09-20 18:51 | 已完成 | 2022-09-15 22:00 | 2022-09-19 21:54 | 是 | 2022-09-19 21:54 | 已完成 | 2023-02-10 10:37 | 2023-02-10 10:37 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0264 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
1bce02e2deb449ea88fd91bd5141679b | 大姚县小井河一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.094 | 25.882 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-12 13:42 | 2022-04-12 19:09 | 是 | 2022-07-11 11:13 | 是 | 2022-07-11 11:40 | 已完成 | 2022-09-17 14:35 | 2022-09-20 18:51 | 已完成 | 2022-09-15 21:38 | 2022-09-19 21:53 | 是 | 2022-09-19 21:53 | 已完成 | 2023-02-10 10:35 | 2023-02-10 10:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0265 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
c684215b42e2473ea28dc283bf483e5b | 大姚县拉吧三家村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0085 | 25.1214 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-17 18:58 | 2022-04-19 10:52 | 是 | 2022-07-11 10:50 | 是 | 2022-07-11 11:41 | 已完成 | 2022-09-20 21:52 | 2022-09-20 22:14 | 已完成 | 2022-09-15 21:53 | 2022-09-19 20:21 | 是 | 2022-09-19 20:21 | 已完成 | 2023-02-10 09:49 | 2023-02-10 09:49 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0266 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
dd8d3b4eed3642ff8ba0da4eb8250aae | 大姚县月博基一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0151 | 25.1548 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-17 17:40 | 2022-04-19 10:52 | 是 | 2022-07-11 10:49 | 是 | 2022-07-11 11:41 | 已完成 | 2022-09-20 21:50 | 2022-09-20 22:14 | 已完成 | 2022-09-15 21:17 | 2022-09-19 20:19 | 是 | 2022-09-19 20:19 | 已完成 | 2023-02-10 09:48 | 2023-02-10 09:48 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0267 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
726e452023cf4ab29a7efb22f7418516 | 大姚县多底河一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1051 | 25.1307 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-17 15:38 | 2022-04-19 10:52 | 是 | 2022-07-11 10:47 | 是 | 2022-07-11 11:41 | 已完成 | 2022-09-20 18:55 | 2022-09-20 22:14 | 已完成 | 2022-09-15 21:13 | 2022-09-19 20:30 | 是 | 2022-09-19 20:30 | 已完成 | 2023-02-10 09:48 | 2023-02-10 09:48 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0268 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
8dccfee5e3aa49db8b2eaf78df14acac | 大姚县三台木海的一楼无线机房 |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.155 | 26.056 | 0 | 0 | 王云祥 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-17 14:22 | 2022-04-19 10:52 | 是 | 2022-07-11 10:46 | 是 | 2022-07-11 11:42 | 已完成 | 2022-09-20 21:51 | 2022-09-20 22:14 | 已完成 | 2022-09-15 21:11 | 2022-09-19 20:35 | 是 | 2022-09-19 20:35 | 已完成 | 2023-02-10 09:48 | 2023-02-10 09:48 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532326_BA3_0269 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
fef1c63a2303498291a817fa6e32fdda | 武定县田心普龙洒叭拉无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.188 | 25.7733 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-09 12:21 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-06-28 09:52 | 是 | 2022-06-28 11:47 | 已完成 | 2022-08-23 12:04 | 2022-09-20 12:37 | 已完成 | 2022-09-19 14:26 | 2022-09-20 11:29 | 是 | 2022-09-20 11:29 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0101 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
59cc3664e47e4d788e4de57b7d3fd910 | 武定县安啦村委会一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2213 | 25.7239 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 16:59 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-06-28 09:54 | 是 | 2022-06-28 11:47 | 已完成 | 2022-08-22 18:05 | 2022-09-20 12:37 | 已完成 | 2022-09-19 14:26 | 2022-09-20 11:22 | 是 | 2022-09-20 11:22 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0102 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
10ab30eee2bb407faa3b1b7f9da60c52 | 武定县大响水一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1952 | 25.6913 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 15:45 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-06-28 09:56 | 是 | 2022-06-28 11:47 | 已完成 | 2022-08-22 14:36 | 2022-09-20 12:38 | 已完成 | 2022-09-19 14:26 | 2022-09-20 11:29 | 是 | 2022-09-20 11:29 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0103 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
7fd4cdb849c54f27b5436deae38dd271 | 武定县高桥密拉咋一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.194 | 25.6329 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 10:58 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-06-28 09:58 | 是 | 2022-06-28 11:47 | 已完成 | 2022-08-17 20:08 | 2022-09-20 12:38 | 已完成 | 2022-09-19 14:26 | 2022-09-20 11:06 | 是 | 2022-09-20 11:06 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0104 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
50d8b02e45644214af6857f17fcec111 | 武定县以赤刀一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1049 | 25.9398 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-16 14:20 | 2022-05-30 13:32 | 是 | 2022-06-28 10:00 | 是 | 2022-06-28 11:47 | 已完成 | 2022-09-15 14:28 | 2022-09-18 21:22 | 已完成 | 2022-09-16 15:44 | 2022-09-26 18:11 | 是 | 2022-09-26 18:11 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0105 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
47b451cad79c42239a2a8761e90bb858 | 武定县胜德村委会一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1475 | 25.9759 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-10 11:11 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-06-28 10:02 | 是 | 2022-06-28 11:46 | 已完成 | 2022-09-15 16:36 | 2022-09-18 21:22 | 已完成 | 2022-09-16 15:41 | 2022-09-26 18:10 | 是 | 2022-09-26 18:10 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0106 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
deceeb141e334881a1f89c68a7e1ada4 | 武定县庄良一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.098 | 25.8617 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-09 14:34 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-06-28 10:04 | 是 | 2022-06-28 11:46 | 已完成 | 2022-09-28 10:31 | 2022-09-28 23:30 | 已完成 | 2022-09-29 16:34 | 2022-09-30 01:41 | 是 | 2022-09-30 01:41 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0107 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
f8ae279696b84016851b7a1ab9703634 | 武定县小河一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1153 | 25.7903 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-09 10:49 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-06-28 10:06 | 是 | 2022-06-28 11:46 | 已完成 | 2022-09-28 10:31 | 2022-09-28 23:37 | 已完成 | 2022-09-29 16:33 | 2022-09-30 01:41 | 是 | 2022-09-30 01:41 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0108 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
18fb4076e7954abfa9697f781f9f0f81 | 武定县弯腰树一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1155 | 25.7223 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 11:09 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-06-28 10:08 | 是 | 2022-06-28 11:46 | 已完成 | 2022-09-28 10:19 | 2022-09-28 23:31 | 已完成 | 2022-09-29 16:33 | 2022-09-30 01:40 | 是 | 2022-09-30 01:40 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0109 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
dac5afad4d5b4de086eb557fe2575d95 | 武定县西菊拉一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0926 | 25.6926 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 15:13 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-06-28 10:10 | 是 | 2022-06-28 11:46 | 已完成 | 2022-09-28 10:22 | 2022-09-28 23:32 | 已完成 | 2022-09-29 16:34 | 2022-09-30 01:40 | 是 | 2022-09-30 01:40 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0110 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
287892b47eb148c7b224478d7d6dbf37 | 武定县七里箐一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3197 | 25.7708 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-06 10:42 | 2022-05-30 13:34 | 是 | 2022-06-28 10:12 | 是 | 2022-06-28 11:45 | 已完成 | 2022-09-22 11:01 | 2022-09-28 10:18 | 已完成 | 2022-09-28 20:43 | 2022-09-30 01:40 | 是 | 2022-09-30 01:40 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0111 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
3c4b4f0a23e04c70937e934661e4cd10 | 武定县迤纳厂一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2157 | 25.5355 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 15:49 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-06-28 10:14 | 是 | 2022-06-28 11:45 | 已完成 | 2022-08-05 19:06 | 2022-09-20 12:39 | 已完成 | 2022-09-19 20:22 | 2022-09-20 11:07 | 是 | 2022-09-20 11:07 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0112 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
f839bb40b2a542529619d7db47cb936f | 武定县庄良苦龙箐一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0922 | 25.8759 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-16 15:25 | 2022-05-30 13:32 | 是 | 2022-06-28 10:31 | 是 | 2022-06-28 11:45 | 已完成 | 2022-09-16 17:24 | 2022-09-18 21:20 | 已完成 | 2022-09-19 20:30 | 2022-09-26 20:40 | 是 | 2022-09-26 20:40 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0113 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
541b1dbbc29a4085b290ffcf91f65717 | 武定县千则古一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0367 | 25.8349 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-10 13:19 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-06-28 10:33 | 是 | 2022-06-28 11:45 | 已完成 | 2022-09-16 12:55 | 2022-09-18 21:21 | 已完成 | 2022-09-19 20:26 | 2022-09-26 18:09 | 是 | 2022-09-26 18:09 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0114 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
a1b10cef995e42b985020e61f84c4f3e | 武定县五谷箐一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 101.9882 | 25.8364 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-10 14:53 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-06-28 10:41 | 是 | 2022-06-28 11:45 | 已完成 | 2022-09-16 11:35 | 2022-09-18 21:21 | 已完成 | 2022-09-19 20:32 | 2022-09-26 18:10 | 是 | 2022-09-26 18:10 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0115 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
0d14419bd7864f9fb539e8fcba4da38b | 武定县椅子甸一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4179 | 25.4131 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-05 16:05 | 2022-05-30 13:34 | 是 | 2022-06-28 10:43 | 是 | 2022-06-28 11:45 | 已完成 | 2022-07-21 12:56 | 2022-09-20 12:42 | 已完成 | 2022-09-16 15:39 | 2022-09-26 18:12 | 是 | 2022-09-26 18:12 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0116 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 68546.79 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
de261cfb8a444bc6891383b55e025a70 | 武定县王明厂一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3428 | 25.4502 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-06 14:26 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-06-28 10:58 | 是 | 2022-06-28 11:44 | 已完成 | 2022-07-19 19:37 | 2022-09-20 12:41 | 已完成 | 2022-09-17 16:54 | 2022-09-20 11:27 | 是 | 2022-09-20 11:27 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0117 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 68546.79 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
0e04b58654ac4b13b2ee6b81fb8902e6 | 武定县狮山镇白花山一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3361 | 25.425 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-06 17:39 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-06-28 11:00 | 是 | 2022-06-28 11:44 | 已完成 | 2022-08-02 14:45 | 2022-09-20 12:40 | 已完成 | 2022-09-19 14:27 | 2022-09-20 12:29 | 是 | 2022-09-20 12:29 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0118 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 68546.79 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
3fd77afeb2ec4cc8bceefe9935d0edd1 | 武定县羊旧一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3533 | 25.4194 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 17:42 | 2022-05-30 13:33 | 是 | 2022-06-28 11:30 | 是 | 2022-06-28 11:44 | 已完成 | 2022-08-02 14:45 | 2022-09-20 12:40 | 已完成 | 2022-09-19 14:27 | 2022-09-20 11:24 | 是 | 2022-09-20 11:24 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0119 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 93978.19 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
d51ee30e298a418d9148614329649ad8 | 武定县工业园一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4323 | 25.4335 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-05 14:59 | 2022-05-30 13:34 | 是 | 2022-06-28 11:35 | 是 | 2022-06-28 11:44 | 已完成 | 2022-08-03 15:09 | 2022-09-20 12:39 | 已完成 | 2022-09-17 13:41 | 2022-09-20 11:23 | 是 | 2022-09-20 11:23 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0120 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
8d6acf18e54c4f56abc1a6dd6a31e2de | 武定县贺铭一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3697 | 25.4613 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-05 09:50 | 2022-05-30 13:34 | 是 | 2022-06-28 11:37 | 是 | 2022-06-28 11:44 | 已完成 | 2022-08-01 15:40 | 2022-09-20 12:43 | 已完成 | 2022-09-19 14:28 | 2022-09-20 11:25 | 是 | 2022-09-20 11:25 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0121 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.3 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
42203584125e45e2bb6e452f810bf2a7 | 武定县麦岔一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4119 | 25.4864 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-06 13:51 | 2022-05-30 13:34 | 是 | 2022-06-28 11:39 | 是 | 2022-06-28 11:43 | 已完成 | 2022-09-14 17:31 | 2022-09-15 11:20 | 已完成 | 2022-09-16 15:36 | 2022-09-26 18:13 | 是 | 2022-09-26 18:13 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0122 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 93978.19 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
29f25b593be24cb7b8446e45ab04b4d8 | 武定县所所卡一楼无线机房 |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1317 | 25.8641 | 0 | 0 | 罗丹清 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-16 12:13 | 2022-05-30 13:32 | 是 | 2022-06-28 11:41 | 是 | 2022-06-28 11:43 | 已完成 | 2022-09-16 20:58 | 2022-09-18 21:20 | 已完成 | 2022-09-19 20:23 | 2022-09-26 20:40 | 是 | 2022-09-26 20:40 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532329_BA3_0123 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1280.82 | 1280.82 | 93977.26 |  |  | 1361.95 |  | 4355.7 |  | 339.09 |  | 180.29 | [5 empty] | 4355.7 | 4355.7 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
57a6d2b1b9cd413e902c9a07c515aa1c | 姚安县秕拉一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1025 | 25.4839 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-04 09:36 | 2022-04-06 10:10 | 是 | 2022-06-28 16:35 | 是 | 2022-06-28 16:39 | 已完成 | 2022-08-13 14:48 | 2022-08-29 23:47 | 已完成 | 2022-08-25 10:33 | 2022-08-26 10:28 | 是 | 2022-08-26 10:28 | 已完成 | 2023-02-09 17:23 | 2023-02-09 17:23 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0014 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
b86ecaf740f04f8fa8adf5af3f247743 | 姚安县大河口罗锅箐村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.0601 | 25.4695 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-05 12:25 | 2022-04-06 10:10 | 是 | 2022-06-28 16:34 | 是 | 2022-06-28 16:39 | 已完成 | 2022-08-13 19:09 | 2022-08-29 23:47 | 已完成 | 2022-08-24 17:28 | 2022-08-26 12:59 | 是 | 2022-08-26 12:59 | 已完成 | 2023-02-09 17:23 | 2023-02-09 17:23 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0013 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
2e4a9374d08244ee9384c98941163cb1 | 姚安县老木多一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1551 | 25.6485 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-03-31 11:26 | 2022-03-31 11:46 | 是 | 2022-06-28 16:33 | 是 | 2022-06-28 16:39 | 已完成 | 2022-08-11 21:15 | 2022-08-29 23:48 | 已完成 | 2022-08-24 17:27 | 2022-08-26 10:26 | 是 | 2022-08-26 10:26 | 已完成 | 2023-02-09 17:22 | 2023-02-09 17:22 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0012 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
5aa4235707fa4eca988f076bf9f88789 | 姚安县仰拉一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1027 | 25.641 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-04 09:41 | 2022-04-26 12:20 | 是 | 2022-06-28 16:31 | 是 | 2022-06-28 16:40 | 已完成 | 2022-08-08 18:58 | 2022-08-29 23:49 | 已完成 | 2022-08-24 17:26 | 2022-08-26 09:54 | 是 | 2022-08-26 09:54 | 已完成 | 2023-02-09 17:20 | 2023-02-09 17:20 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0011 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
3fe5735e2c83473da42505f146e4df02 | 姚安县左门一组无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1027 | 25.641 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-04 12:10 | 2022-04-04 21:24 | 是 | 2022-06-28 16:09 | 是 | 2022-06-28 16:40 | 已完成 | 2022-08-11 11:10 | 2022-08-29 23:49 | 已完成 | 2022-08-24 18:49 | 2022-08-26 17:06 | 是 | 2022-08-26 17:06 | 已完成 | 2023-02-09 17:22 | 2023-02-09 17:22 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0010 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
229868b1a1d544808e66e46f7a912d72 | 姚安县长寿村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.233 | 25.527 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-11 17:19 | 2022-04-14 23:05 | 是 | 2022-06-28 16:08 | 是 | 2022-06-28 16:40 | 已完成 | 2022-08-03 11:19 | 2022-08-11 12:05 | 已完成 | 2022-08-24 17:27 | 2022-08-26 10:05 | 是 | 2022-08-26 10:05 | 已完成 | 2023-02-09 17:26 | 2023-02-09 17:26 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0009 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
772587cd86b64639821354307516f6d1 | 姚安县右所冲一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2205 | 25.5175 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-10 16:21 | 2022-04-11 16:03 | 是 | 2022-06-28 16:06 | 是 | 2022-06-28 16:40 | 已完成 | 2022-09-20 22:15 | 2022-09-20 22:25 | 已完成 | 2022-07-29 17:30 | 2022-08-26 16:39 | 是 | 2022-08-26 16:39 | 已完成 | 2023-02-09 17:17 | 2023-02-09 17:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0008 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
74a4e9a84a394cc5a71bed94c1150778 | 姚安县板桥一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2192 | 25.5415 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-11 17:47 | 2022-04-14 23:05 | 是 | 2022-06-28 16:05 | 是 | 2022-06-28 16:40 | 已完成 | 2022-07-20 15:17 | 2022-08-29 23:50 | 已完成 | 2022-07-29 17:04 | 2022-08-26 13:23 | 是 | 2022-08-26 13:23 | 已完成 | 2023-02-09 17:18 | 2023-02-09 17:18 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0007 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
4e83681cdd0c495e88dc90dd302e7dfc | 姚安县栋川香索岭一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2066 | 25.541 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-17 11:29 | 2022-04-26 12:20 | 是 | 2022-06-28 16:03 | 是 | 2022-06-28 16:41 | 已完成 | 2022-07-20 17:17 | 2022-08-08 10:33 | 已完成 | 2022-08-03 09:16 | 2022-08-26 10:10 | 是 | 2022-08-26 10:10 | 已完成 | 2023-02-09 17:24 | 2023-02-09 17:24 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0006 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
986a03cb46a24860a76385d3bb1558d3 | 姚安县龙岗壮子顶一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1984 | 25.5576 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-17 10:45 | 2022-04-26 12:20 | 是 | 2022-06-28 16:01 | 是 | 2022-06-28 16:41 | 已完成 | 2022-07-20 18:12 | 2022-08-08 10:31 | 已完成 | 2022-08-03 09:20 | 2022-08-26 10:14 | 是 | 2022-08-26 10:14 | 已完成 | 2023-02-09 17:24 | 2023-02-09 17:24 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0005 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
fb434f53cc8c4ad0af869de6b61b40b3 | 姚安县光禄旧城一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.192 | 25.5768 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-17 09:50 | 2022-04-26 12:20 | 是 | 2022-06-28 16:00 | 是 | 2022-06-28 16:41 | 已完成 | 2022-09-02 12:29 | 2022-09-20 19:41 | 已完成 | 2022-07-24 23:45 | 2022-09-20 00:26 | 是 | 2022-09-20 00:26 | 已完成 | 2023-02-09 17:17 | 2023-02-09 17:17 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0004 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
3fd53812e7b94b33a64fbd4167e71f7b | 姚安县适中苍浦塘一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.4408 | 25.5788 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 15:25 | 2022-04-08 14:24 | 是 | 2022-06-28 15:57 | 是 | 2022-06-28 16:42 | 已完成 | 2022-09-18 19:58 | 2022-09-20 19:42 | 已完成 | 2022-09-21 09:59 | 2022-09-28 11:02 | 是 | 2022-09-28 11:02 | 已完成 | 2023-02-09 17:17 | 2023-02-09 17:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0003 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
dcca0253aca942c68f5c3e7a339a5e7c | 姚安县太平新明无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.3742 | 25.4167 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-10 14:06 | 2022-04-11 16:03 | 是 | 2022-06-28 15:55 | 是 | 2022-06-28 16:42 | 已完成 | 2022-09-16 19:15 | 2022-09-20 19:41 | 已完成 | 2022-09-19 23:48 | 2022-09-28 11:03 | 是 | 2022-09-28 11:03 | 已完成 | 2023-02-09 17:17 | 2023-02-09 17:17 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0002 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
d5e8ca67445c4a338adea7736c9127d2 | 姚安县各苴一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.3 | 25.3662 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-06 16:54 | 2022-04-08 14:24 | 是 | 2022-06-28 15:54 | 是 | 2022-06-28 16:43 | 已完成 | 2022-07-21 11:59 | 2022-08-08 10:31 | 已完成 | 2022-08-03 09:19 | 2022-08-26 10:15 | 是 | 2022-08-26 10:15 | 已完成 | 2023-02-09 17:23 | 2023-02-09 17:23 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0001 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
2662acb096ac449ea48a59e2da976aef | 姚安县老街文化村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2622 | 25.3806 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-18 10:43 | 2022-04-26 12:20 | 是 | 2022-06-28 15:52 | 是 | 2022-06-28 16:43 | 已完成 | 2022-07-21 10:35 | 2022-08-08 10:33 | 已完成 | 2022-08-01 14:41 | 2022-08-26 10:08 | 是 | 2022-08-26 10:08 | 已完成 | 2023-02-09 17:25 | 2023-02-09 17:25 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0272 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
3c86ffae463245d9b70418b2adf2bd72 | 姚安县前场新村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.4912 | 25.4719 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-10 10:27 | 2022-04-11 16:04 | 是 | 2022-06-28 15:50 | 是 | 2022-06-28 16:43 | 已完成 | 2022-07-25 11:05 | 2022-08-29 23:50 | 已完成 | 2022-08-24 17:30 | 2022-08-26 10:07 | 是 | 2022-08-26 10:07 | 已完成 | 2023-02-09 17:18 | 2023-02-09 17:18 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0271 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
29d021aeed7346fa9ed4fbdc8e8ede62 | 姚安县王朝无线机房 |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.399 | 25.4976 | 0 | 0 | 赵明亮 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-10 12:01 | 2022-04-11 16:04 | 是 | 2022-06-28 15:46 | 是 | 2022-06-28 16:44 | 已完成 | 2022-07-25 14:13 | 2022-08-29 23:50 | 已完成 | 2022-08-03 09:16 | 2022-08-26 16:41 | 是 | 2022-08-26 16:41 | 已完成 | 2023-02-09 17:18 | 2023-02-09 17:18 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532325_BA3_0270 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
6f142a7f3ef04b618afb2272eea44e72 | 永仁县外普拉一楼无线机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4798 | 25.9184 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 13:25 | 2022-04-09 11:51 | 是 | 2022-06-27 11:35 | 是 | 2022-06-27 14:46 | 已完成 | 2022-07-21 14:36 | 2022-09-20 08:44 | 已完成 | 2022-09-14 09:39 | 2022-09-19 19:34 | 是 | 2022-09-19 19:34 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0096 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
87ce8c88718c4a40be4746e5b37b8f9c | 永仁县工业园区共享联通一楼无线机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7008 | 26.0149 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-09 16:03 | 2022-04-09 18:03 | 是 | 2022-06-27 11:23 | 是 | 2022-06-27 14:47 | 已完成 | 2022-09-04 09:37 | 2022-09-15 13:12 | 已完成 | 2022-09-04 10:08 | 2022-09-19 19:33 | 是 | 2022-09-19 19:33 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0095 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
8f6a553d8373480587e7f7bba9710750 | 永仁县莲池大猛连一楼无线机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6406 | 25.9151 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 12:13 | 2022-04-07 14:04 | 是 | 2022-06-27 11:26 | 是 | 2022-06-27 14:47 | 已完成 | 2022-07-07 19:41 | 2022-09-04 16:50 | 已完成 | 2022-09-02 13:11 | 2022-09-19 19:32 | 是 | 2022-09-19 19:32 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0094 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
caa00b76596544e8a86494881719a855 | 永仁县大坪场一楼无线机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6985 | 26.0577 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-04 18:41 | 2022-04-04 21:25 | 是 | 2022-06-27 11:19 | 是 | 2022-06-27 14:47 | 已完成 | 2022-09-03 12:08 | 2022-09-04 16:54 | 已完成 | 2022-09-01 16:28 | 2022-09-19 19:34 | 是 | 2022-09-19 19:34 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0093 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
ae77cc38503a413e8cc286f62044b0cf | 永仁县老槐哨一楼无线机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5534 | 25.8888 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-06-30 11:36 | 2022-06-30 20:07 | 是 | 2022-07-05 18:46 | 是 | 2022-07-05 18:48 | 已完成 | 2022-08-29 12:52 | 2022-09-20 08:44 | 已完成 | 2022-09-14 10:44 | 2022-09-19 19:32 | 是 | 2022-09-19 19:32 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0092 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
a621a0db7a824656af3a5c1f5126f9ce | 永仁县石板河一楼无线机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7419 | 26.0554 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-04 16:01 | 2022-04-04 21:25 | 是 | 2022-06-27 11:33 | 是 | 2022-06-27 14:46 | 已完成 | 2022-08-29 17:02 | 2022-09-20 08:44 | 已完成 | 2022-09-01 16:42 | 2022-09-19 19:30 | 是 | 2022-09-19 19:30 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0091 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
7174682370044773b8ee51eef48bcd29 | 永仁县凹泥奔一楼无线机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6938 | 26.0086 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-09 15:17 | 2022-04-09 18:03 | 是 | 2022-06-27 11:15 | 是 | 2022-06-27 14:48 | 已完成 | 2022-07-20 16:44 | 2022-09-20 08:45 | 已完成 | 2022-09-04 10:16 | 2022-09-19 19:34 | 是 | 2022-09-19 19:34 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0090 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
cc399260c27b4a3c87b225af799ef6ab | 永仁县宜就木马村村委会一楼无线机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5816 | 25.983 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 17:38 | 2022-04-09 11:51 | 是 | 2022-06-27 11:37 | 是 | 2022-06-27 14:45 | 已完成 | 2022-09-03 11:55 | 2022-09-15 13:14 | 已完成 | 2022-08-08 16:21 | 2022-09-19 19:35 | 是 | 2022-09-19 19:35 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0089 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
46629f27f6414c699323b48912c9cfd7 | 永仁县格红一楼无线机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6297 | 25.9973 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-06 09:20 | 2022-04-07 09:29 | 是 | 2022-06-27 11:20 | 是 | 2022-06-27 14:47 | 已完成 | 2022-07-20 15:52 | 2022-09-20 09:35 | 已完成 | 2022-07-20 12:36 | 2022-08-31 23:42 | 是 | 2022-08-31 23:42 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0088 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
171d2ef7b67a4746bba1ce43ec3a2aac | 永仁县元宝山村四楼无线机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.65 | 26.0058 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-06-29 15:24 | 2022-06-30 20:07 | 是 | 2022-07-05 18:45 | 是 | 2022-07-05 18:48 | 已完成 | 2022-07-21 10:43 | 2022-09-20 09:29 | 已完成 | 2022-07-21 11:04 | 2022-08-31 23:41 | 是 | 2022-08-31 23:41 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0087 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
c8d5abbd7e5247a4a68f5e043504617a | 永仁县纳古一楼无线机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5376 | 25.941 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-05 13:37 | 2022-04-06 09:25 | 是 | 2022-06-27 11:29 | 是 | 2022-06-27 14:46 | 已完成 | 2022-08-01 18:06 | 2022-09-20 08:44 | 已完成 | 2022-08-01 17:21 | 2022-08-31 23:42 | 是 | 2022-08-31 23:42 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0086 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
9da89e448c2a4a15b9dcd646c76d1a10 | 永仁县潘古里机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5943 | 25.8769 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-05 13:37 | 2022-04-09 11:51 | 是 | 2022-06-27 11:31 | 是 | 2022-06-27 14:46 | 已完成 | 2022-07-21 17:13 | 2022-09-20 09:22 | 已完成 | 2022-07-21 15:26 | 2022-08-31 23:42 | 是 | 2022-08-31 23:42 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0085 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
80f8ed9de4bd4a6a92990159e2856d68 | 永仁县谢腊一楼无线机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6878 | 25.9418 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 10:22 | 2022-04-07 14:04 | 是 | 2022-06-27 11:36 | 是 | 2022-06-27 14:46 | 已完成 | 2022-09-04 12:16 | 2022-09-15 13:12 | 已完成 | 2022-09-02 13:09 | 2022-09-19 19:32 | 是 | 2022-09-19 19:32 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0084 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
df06fc600fd1421e9b385458b66c2e1a | 永仁县班别新村一楼无线机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6711 | 25.9736 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 09:30 | 2022-04-07 12:25 | 是 | 2022-06-27 11:17 | 是 | 2022-06-27 14:47 | 已完成 | 2022-09-02 15:16 | 2022-09-04 16:52 | 已完成 | 2022-09-02 13:04 | 2022-09-19 19:31 | 是 | 2022-09-19 19:31 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0083 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
702a12080a424e58812983880cd81a34 | 永仁县阿朵所村委会一楼无线机房 |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4561 | 25.9856 | 0 | 0 | 李宗云 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 11:38 | 2022-04-09 11:51 | 是 | 2022-06-27 11:12 | 是 | 2022-06-27 14:48 | 已完成 | 2022-09-03 18:51 | 2022-09-04 16:57 | 已完成 | 2022-09-03 16:45 | 2022-09-19 19:33 | 是 | 2022-09-19 19:33 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532327_BA3_0082 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-15 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200450 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
4b922af7d7fe452296c66ed76d6322c4 | 双柏县九石一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6756 | 24.6142 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-03-31 13:54 | 2022-03-31 14:17 | 是 | 2022-07-05 18:06 | 是 | 2022-07-05 18:21 | 已完成 | 2022-07-26 18:12 | 2022-09-15 14:05 | 已完成 | 2022-09-14 21:28 | 2022-09-19 20:09 | 是 | 2022-09-19 20:09 | 已完成 | 2023-02-07 17:33 | 2023-02-07 17:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0173 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
c64e6783f2cc4acea00fc1a0a82b981a | 双柏县城边一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6189 | 24.6197 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-03-31 12:24 | 2022-03-31 12:48 | 是 | 2022-07-05 18:07 | 是 | 2022-07-05 18:20 | 已完成 | 2022-09-02 11:01 | 2022-09-18 22:00 | 已完成 | 2022-09-14 21:30 | 2022-09-19 20:07 | 是 | 2022-09-19 20:07 | 已完成 | 2023-02-07 17:34 | 2023-02-07 17:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0172 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
0874f736746b4cc59c167052accd3dfe | 双柏县发裱法甸一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7972 | 24.5303 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-03-31 16:06 | 2022-03-31 16:20 | 是 | 2022-07-05 18:04 | 是 | 2022-07-05 18:21 | 已完成 | 2022-08-01 11:57 | 2022-09-15 14:05 | 已完成 | 2022-09-14 21:24 | 2022-09-19 20:07 | 是 | 2022-09-19 20:07 | 已完成 | 2023-02-07 17:33 | 2023-02-07 17:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0171 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
0acb4244a9fc4e4ca993f0cb4bb97693 | 双柏县法裱六街一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8546 | 24.5091 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-03-31 17:46 | 2022-03-31 17:57 | 是 | 2022-07-05 18:03 | 是 | 2022-07-05 18:21 | 已完成 | 2022-08-02 08:49 | 2022-09-15 14:02 | 已完成 | 2022-09-14 21:22 | 2022-09-19 20:08 | 是 | 2022-09-19 20:08 | 已完成 | 2023-02-07 17:33 | 2023-02-07 17:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0170 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
1a468678940e4ab78f50ec33c3e2a442 | 双柏红栗树一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8797 | 24.563 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-06 11:31 | 2022-04-06 16:27 | 是 | 2022-07-05 17:49 | 是 | 2022-07-05 18:22 | 已完成 | 2022-08-01 17:58 | 2022-09-15 14:03 | 已完成 | 2022-09-14 21:21 | 2022-09-19 20:08 | 是 | 2022-09-19 20:08 | 已完成 | 2023-02-07 17:33 | 2023-02-07 17:33 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0169 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
a13780c4ad7d4c63917184ad99304f5b | 双柏县普扎尼一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8749 | 24.5852 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-06 09:33 | 2022-04-06 11:39 | 是 | 2022-07-05 17:51 | 是 | 2022-07-05 18:22 | 已完成 | 2022-08-01 15:53 | 2022-09-15 14:03 | 已完成 | 2022-09-15 21:01 | 2022-09-19 20:05 | 是 | 2022-09-19 20:05 | 已完成 | 2023-02-07 17:35 | 2023-02-07 17:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0168 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
b1f17895baf9459ba9ed763865461f17 | 双柏县郭租一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6817 | 24.6955 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-02 15:24 | 2022-04-02 16:50 | 是 | 2022-07-05 18:01 | 是 | 2022-07-05 18:21 | 已完成 | 2022-07-21 14:52 | 2022-09-15 14:07 | 已完成 | 2022-09-15 21:06 | 2022-09-19 20:02 | 是 | 2022-09-19 20:02 | 已完成 | 2023-02-07 17:36 | 2023-02-07 17:36 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0167 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
6603ee22a5a14d02b86c4293aad2afe9 | 双柏县麦地新一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7034 | 24.7554 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 12:19 | 2022-04-09 11:16 | 是 | 2022-07-05 17:48 | 是 | 2022-07-05 18:22 | 已完成 | 2022-09-05 16:49 | 2022-09-15 14:00 | 已完成 | 2022-09-15 20:59 | 2022-09-19 20:03 | 是 | 2022-09-19 20:03 | 已完成 | 2023-02-07 17:35 | 2023-02-07 17:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0166 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
8541b390565d4a1996140cdd8c900b89 | 双柏县柏子一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8284 | 24.7565 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-03 13:10 | 2022-04-03 14:54 | 是 | 2022-07-05 17:53 | 是 | 2022-07-05 18:22 | 已完成 | 2022-09-05 14:20 | 2022-09-15 20:53 | 已完成 | 2022-09-15 21:00 | 2022-09-19 20:36 | 是 | 2022-09-19 20:36 | 已完成 | 2023-02-07 17:32 | 2023-02-07 17:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0165 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
7cbe6458c8384d07849ea4d5754ac958 | 双柏县土城哨一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7693 | 24.7093 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-03 11:01 | 2022-04-03 13:10 | 是 | 2022-07-05 17:55 | 是 | 2022-07-05 18:22 | 已完成 | 2022-09-04 18:44 | 2022-09-16 13:17 | 已完成 | 2022-09-15 21:05 | 2022-09-19 20:06 | 是 | 2022-09-19 20:06 | 已完成 | 2023-02-07 17:34 | 2023-02-07 17:34 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0164 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
b55d7ee7f821458a851ea6db61324816 | 双柏县大庄普妈一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7786 | 24.6747 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-02 17:30 | 2022-04-03 07:51 | 是 | 2022-07-05 17:57 | 是 | 2022-07-05 18:21 | 已完成 | 2022-07-20 21:31 | 2022-09-15 14:07 | 已完成 | 2022-07-20 12:59 | 2022-09-19 20:02 | 是 | 2022-09-19 20:02 | 已完成 | 2023-02-07 17:40 | 2023-02-07 17:40 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0163 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
7d2232e6d8874475822011f94ccae6ce | 双柏县木章郎一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8086 | 24.6547 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-02 18:45 | 2022-04-02 22:01 | 是 | 2022-07-05 17:59 | 是 | 2022-07-05 18:21 | 已完成 | 2022-09-17 12:00 | 2022-09-20 19:08 | 已完成 | 2022-09-16 15:42 | 2022-09-19 20:04 | 是 | 2022-09-19 20:04 | 已完成 | 2023-02-07 17:31 | 2023-02-07 17:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0162 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
aad24f6cf1df478cbb650dcfd30ad588 | 双柏县茶叶机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.1264 | 24.53 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-11 10:51 | 2022-04-11 11:29 | 是 | 2022-07-05 17:27 | 是 | 2022-07-05 18:23 | 已完成 | 2022-09-18 13:14 | 2022-09-20 19:09 | 已完成 | 2022-09-22 15:11 | 2022-09-23 17:09 | 是 | 2022-09-23 17:09 | 已完成 | 2023-02-07 17:31 | 2023-02-07 17:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0161 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
53dbaecd537f4ce184f632523dd57dd1 | 双柏县阳太大房子一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.1804 | 24.5377 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-10 17:18 | 2022-04-10 19:29 | 是 | 2022-07-05 17:31 | 是 | 2022-07-05 18:23 | 已完成 | 2022-09-17 12:17 | 2022-09-20 19:08 | 已完成 | 2022-09-19 11:54 | 2022-09-19 22:47 | 是 | 2022-09-19 22:47 | 已完成 | 2023-02-07 17:32 | 2023-02-07 17:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0160 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
9c3f719ae7e342a5afeedd69909c9fe6 | 双柏县龙树一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.2326 | 24.4834 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-10 19:24 | 2022-04-10 19:46 | 是 | 2022-07-05 17:29 | 是 | 2022-07-05 18:23 | 已完成 | 2022-07-23 15:31 | 2022-09-15 14:07 | 已完成 | 2022-09-07 16:18 | 2022-09-19 20:03 | 是 | 2022-09-19 20:03 | 已完成 | 2023-02-07 17:35 | 2023-02-07 17:35 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0159 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
86a74c45294045f29d5e2e4701ff91e1 | 双柏县安龙堡说全一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.97 | 24.3562 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-09 16:30 | 2022-04-09 17:33 | 是 | 2022-07-05 17:43 | 是 | 2022-07-05 18:22 | 已完成 | 2022-07-26 13:05 | 2022-09-15 14:06 | 已完成 | 2022-09-16 15:52 | 2022-09-19 22:47 | 是 | 2022-09-19 22:47 | 已完成 | 2023-02-07 17:32 | 2023-02-07 17:32 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0158 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
2a7ad8f61f1c42348a57274161d5f8af | 双柏县柳纳一楼无线机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9755 | 24.3319 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-09 17:33 | 2022-04-10 10:04 | 是 | 2022-07-05 17:33 | 是 | 2022-07-05 18:23 | 已完成 | 2022-07-26 11:06 | 2022-09-15 14:06 | 已完成 | 2022-09-16 15:50 | 2022-09-19 22:48 | 是 | 2022-09-19 22:48 | 已完成 | 2023-02-07 17:32 | 2023-02-07 17:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0157 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
2ad0a73af5a747c2b64c72faee77a496 | 双柏县清香树机房 |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9478 | 24.2875 | 0 | 0 | 武江陵 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-09 18:42 | 2022-04-10 10:04 | 是 | 2022-07-05 17:41 | 是 | 2022-07-05 18:22 | 已完成 | 2022-09-01 11:08 | 2022-09-18 22:00 | 已完成 | 2022-09-15 20:57 | 2022-09-19 20:05 | 是 | 2022-09-19 20:05 | 已完成 | 2023-02-07 17:35 | 2023-02-07 17:35 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532322_BA3_0156 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
52114c3ea61b4828b6c5ec73cb882b0e | 牟定县老白栎无线机房 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.525 | 25.358 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 19:19 | 2022-04-08 11:40 | 是 | 2022-07-11 16:41 | 是 | 2022-07-11 16:44 | 已完成 | 2022-09-14 12:22 | 2022-09-17 09:53 | 已完成 | 2022-09-15 15:40 | 2022-09-16 14:41 | 是 | 2022-09-16 14:41 | 已完成 | 2023-02-07 17:42 | 2023-02-07 17:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532323_BA3_0220 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
f9401d8a0c184c4892f57fad5d8ca245 | 牟定县上芦子冲一楼无线机房 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5482 | 25.3837 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 10:56 | 2022-04-08 11:41 | 是 | 2022-07-11 16:24 | 是 | 2022-07-11 16:45 | 已完成 | 2022-07-22 14:13 | 2022-07-27 22:17 | 已完成 | 2022-08-01 14:02 | 2022-08-01 15:13 | 是 | 2022-08-01 15:13 | 已完成 | 2023-02-07 17:45 | 2023-02-07 17:45 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532323_BA3_0219 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
a907d0fe3b814730a7b808d8a21459f2 | 牟定县海子冲无线机房 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5451 | 25.4329 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 12:04 | 2022-04-08 11:41 | 是 | 2022-07-11 16:26 | 是 | 2022-07-11 16:45 | 已完成 | 2022-08-05 14:31 | 2022-08-28 12:15 | 已完成 | 2022-08-05 17:06 | 2022-08-05 17:50 | 是 | 2022-08-05 17:50 | 已完成 | 2023-02-07 17:43 | 2023-02-07 17:43 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532323_BA3_0218 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
dea12af82a064ffe8f433d4608b0f92d | 牟定县朵基一楼无线机房 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5503 | 25.4705 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 15:08 | 2022-04-08 11:40 | 是 | 2022-07-11 16:28 | 是 | 2022-07-11 16:45 | 已完成 | 2022-07-22 13:00 | 2022-07-27 22:17 | 已完成 | 2022-08-01 13:43 | 2022-08-01 15:28 | 是 | 2022-08-01 15:28 | 已完成 | 2023-02-07 17:44 | 2023-02-07 17:44 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532323_BA3_0217 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
50c6be3032964cd59a3e1cd86eef4bda | 牟定县中屯一楼无线机房 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4589 | 25.4439 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-07 17:14 | 2022-04-08 11:40 | 是 | 2022-07-11 16:30 | 是 | 2022-07-11 16:45 | 已完成 | 2022-09-14 18:13 | 2022-09-19 10:37 | 已完成 | 2022-09-16 10:42 | 2022-09-16 14:42 | 是 | 2022-09-16 14:42 | 已完成 | 2023-02-07 17:41 | 2023-02-07 17:41 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532323_BA3_0216 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
feb1be9ca9db465b9c76e659f0051774 | 牟定县扭柴河一楼无线机房 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.46 | 25.3652 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 15:39 | 2022-04-10 00:47 | 是 | 2022-07-11 15:54 | 是 | 2022-07-11 16:46 | 已完成 | 2022-07-20 13:23 | 2022-08-28 12:15 | 已完成 | 2022-08-16 11:19 | 2022-08-16 18:05 | 是 | 2022-08-16 18:05 | 已完成 | 2023-02-07 17:42 | 2023-02-07 17:42 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532323_BA3_0215 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
0ad7b0b9edec4cc4a9b6ab51a0098339 | 牟定县马军屯一楼无线机房 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4811 | 25.3507 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 16:08 | 2022-04-10 00:47 | 是 | 2022-07-11 15:55 | 是 | 2022-07-11 16:45 | 已完成 | 2022-07-20 11:18 | 2022-07-21 19:13 | 已完成 | 2022-07-27 23:40 | 2022-07-28 | 是 | 2022-07-28 | 已完成 | 2023-02-07 17:47 | 2023-02-07 17:47 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532323_BA3_0214 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
6f595c4a29d44edfa396a33b3de59ede | 牟定县马料田一楼无线机房 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4941 | 25.344 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 16:38 | 2022-04-10 00:47 | 是 | 2022-07-11 15:58 | 是 | 2022-07-11 16:45 | 已完成 | 2022-07-19 14:55 | 2022-07-21 19:13 | 已完成 | 2022-07-27 23:06 | 2022-07-28 00:01 | 是 | 2022-07-28 00:01 | 已完成 | 2023-02-07 17:46 | 2023-02-07 17:46 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532323_BA3_0213 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
26006d816f7e43b3b08abd24d918c405 | 牟定县施大路一楼无线机房 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4867 | 25.3757 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 14:54 | 2022-04-10 00:48 | 是 | 2022-07-11 15:53 | 是 | 2022-07-11 16:46 | 已完成 | 2022-07-19 11:42 | 2022-07-21 19:13 | 已完成 | 2022-07-27 23:24 | 2022-07-28 | 是 | 2022-07-28 | 已完成 | 2023-02-07 17:46 | 2023-02-07 17:46 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532323_BA3_0212 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
f912db84f22c4809af7ff53b7c4754f3 | 牟定县永丰无线机房 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5114 | 25.3689 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 13:29 | 2022-04-10 00:48 | 是 | 2022-07-11 15:51 | 是 | 2022-07-11 16:47 | 已完成 | 2022-08-15 16:41 | 2022-08-28 12:14 | 已完成 | 2022-08-15 19:02 | 2022-08-15 22:07 | 是 | 2022-08-15 22:07 | 已完成 | 2023-02-07 17:44 | 2023-02-07 17:44 | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532323_BA3_0211 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
cdd25b11379d464bb16e228a5f464723 | 牟定县天台三楼无线机房 |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5124 | 25.3439 | 0 | 0 | 杨建雄 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | C22304624BA3002 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-04-08 11:41 | 2022-04-10 00:48 | 是 | 2022-07-11 15:49 | 是 | 2022-07-11 16:47 | 已完成 | 2022-07-20 15:32 | 2022-07-27 22:17 | 已完成 | 2022-08-01 13:24 | 2022-08-01 14:42 | 是 | 2022-08-01 14:42 | 已完成 | 2023-02-07 17:46 | 2023-02-07 17:46 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3002 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532323_BA3_0210 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-06-07 | 工程验收阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 |  | 2022-05-17 |  | 2022-05-17 | 2022-05-17 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-06-13 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-07-02 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-12-28 |  |  | 2022-12-28 |  | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 1281.48 | 1281.48 | 81262.29 |  |  | 1363.2 |  | 4355.21 |  | 337.94 |  | 180.01 | [5 empty] | 4355.21 | 4355.21 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 聂磊 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 段毅 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
9d5e632cbbfc4e9798bca2dd418add28 | 楚雄州楚雄市鲁班阁村全四业务汇聚机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5447 | 25.0299 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年VC-OTN集客专网工程 | C22304624BA3001 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2021-12-30 16:22 | 2021-12-30 16:34 | 是 | 2022-04-19 11:19 | 是 | 2022-05-24 15:31 | 已完成 | 2022-06-08 13:59 | 2022-06-08 14:45 | 已完成 | 2022-06-08 13:45 | 2022-07-08 08:48 | 是 | 2022-07-08 08:48 | 已完成 | 2022-10-26 20:31 | 2022-10-26 20:31 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3001 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0005 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2021-12-29 | 工程实施阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2023-06-07 |  | 2021-12-21 |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 1 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-01 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-11-15 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2176.5 | 2176.5 | 146835.28 | 146835.28 |  | 2315.86 |  | 11886.51 |  | 725.13 |  | 830.59 | [5 empty] | 7924.34 | 7924.34 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 徐小敏 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 杜宏伟 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
445f3b1711c24b57ad75ae7e5c397053 | 楚雄州楚雄市瑞景家园一楼无线机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5492 | 25.0609 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年VC-OTN集客专网工程 | C22304624BA3001 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2021-12-30 17:51 | 2021-12-30 18:01 | 是 | 2022-04-19 11:24 | 是 | 2022-05-24 15:31 | 已完成 | 2022-06-10 14:32 | 2022-06-10 15:33 | 已完成 | 2022-06-10 11:34 | 2022-07-08 08:45 | 是 | 2022-07-08 08:45 | 已完成 | 2022-10-26 20:32 | 2022-10-26 20:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3001 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0003 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2021-12-29 | 工程实施阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2023-06-07 |  | 2021-12-21 |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 1 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-01 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-11-15 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2176.5 | 2176.5 | 146835.28 | 146835.28 |  | 2315.83 |  | 11886.49 |  | 725.13 |  | 830.6 | [5 empty] | 7924.33 | 7924.33 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 徐小敏 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 杜宏伟 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
fcf462e33fe24ebaa418d4a81ccb4c1c | 全球通俱乐部2楼综合机房 |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5512 | 25.0332 | 0 | 0 | 韩清耀 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年VC-OTN集客专网工程 | C22304624BA3001 | 传输设备 | 胡雅琪 | 13987070719 |  | 已查勘 | 2022-06-10 09:58 | 2022-06-10 10:16 | 是 | 2022-06-10 13:51 | 是 | 2022-06-10 13:53 | 已完成 | 2022-06-17 12:27 | 2022-06-17 13:01 | 已完成 | 2022-06-10 15:29 | 2022-07-08 08:43 | 是 | 2022-07-08 08:43 | 已完成 | 2022-10-26 20:32 | 2022-10-26 20:32 | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624BA3001 | 省内城域骨干传送网系统项目集 | 532301_BA3_0002 |  | 2022 | 是 | 项目 | 传输网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2021-12-29 | 工程实施阶段 |  |  |  | 胡雅琪 | 未终止 | 已推送 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2023-06-07 |  | 2021-12-21 |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 1 | 2023-06-15 | 2023-06-15 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2022-07-01 | [8 empty] | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2022-11-15 | [5 empty] | Y | [24 empty] | 2176.5 | 2176.5 | 146835.29 | 146835.29 |  | 2315.86 |  | 11886.51 |  | 725.13 |  | 830.6 | [5 empty] | 7924.33 | 7924.33 | [21 empty] | CMYN-202000524 | CMYN-202200449 |  |  | 广东省电信规划设计院有限公司 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 徐小敏 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 |  |  |  | 杜宏伟 | 计划建设部 | 云南公司\计划建设部\传输网团队 | 胡雅琪
bd068a2071004201b60ff1f96ff12846 | 永仁县种子公司-5HHX |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6768 | 26.0658 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:12 | 2021-12-21 10:12 | 是 | 2021-12-29 15:18 | 是 | 2021-12-29 15:19 | 已完成 | 2022-01-11 18:21 | 2022-01-18 17:49 | 监理中 | 2022-03-29 10:47 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0137 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5439.85 | 5439.85 | [15 empty] | 4684.2 | 4684.2 | 631.2 | 631.2 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a8d72da4bd434050ad50f2b27e83448a | 元谋县黄瓜园地-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8571 | 25.816 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:12 | 2021-12-21 10:12 | 是 | 2021-12-29 17:54 | 是 | 2021-12-29 20:38 | 已完成 | 2022-01-12 11:31 | 2022-01-14 12:59 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0139 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5470.98 | 5470.98 | [15 empty] | 4696.26 | 4696.26 | 636.73 | 636.73 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c50c317821b244e8b8d15cab81d6fc18 | 元谋县黄瓜园镇-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8641 | 25.8195 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:12 | 2021-12-21 10:12 | 是 | 2021-12-29 18:00 | 是 | 2021-12-29 20:39 | 已完成 | 2022-01-12 11:30 | 2022-01-14 12:59 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0140 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 4446.9 | 4446.9 | [15 empty] | 4204.16 | 4204.16 | 454.84 | 454.84 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
74a3755e135a4a5980609b99a20868ca | 元谋县黄瓜园-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8622 | 25.8233 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:17 | 2021-12-21 10:17 | 是 | 2021-12-29 17:43 | 是 | 2021-12-29 20:37 | 已完成 | 2022-01-12 11:32 | 2022-01-14 12:58 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0141 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5492.14 | 5492.14 | [15 empty] | 4328.28 | 4328.28 | 640.49 | 640.49 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
73863a3503d04f08aad744f25a3268a2 | 元谋县姜驿-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9076 | 26.0719 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:16 | 2021-12-21 10:16 | 是 | 2021-12-29 17:51 | 是 | 2021-12-29 20:39 | 已完成 | 2022-01-13 15:02 | 2022-01-14 12:49 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0147 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5419.55 | 5419.55 | [15 empty] | 4484.3 | 4484.3 | 627.59 | 627.59 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bf0bc4b96dfd486da4a00ba9707bd1c5 | 元谋县老城镇-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8927 | 25.626 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:11 | 2021-12-21 10:11 | 是 | 2021-12-29 18:55 | 是 | 2021-12-29 20:39 | 已完成 | 2022-01-13 15:04 | 2022-01-14 12:48 | 监理中 | 2022-07-15 11:25 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0148 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5503.32 | 5503.32 | [15 empty] | 4542.2 | 4542.2 | 642.47 | 642.47 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7cf7438f86734710be610e2e121b2c5d | 元谋县龙泉-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8401 | 25.7154 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:11 | 2021-12-21 10:11 | 是 | 2021-12-29 18:57 | 是 | 2021-12-29 20:41 | 已完成 | 2022-01-13 11:24 | 2022-01-14 12:51 | 监理中 | 2022-01-14 10:38 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0149 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5412.06 | 5412.06 | [15 empty] | 4341.17 | 4341.17 | 626.26 | 626.26 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0891ec13ccda469d82ac617f081c6fd7 | 元谋县摩诃社区-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8487 | 25.7417 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:11 | 2021-12-21 10:11 | 是 | 2021-12-29 19:01 | 是 | 2021-12-29 20:41 | 已完成 | 2022-01-12 15:43 | 2022-01-14 12:51 | 监理中 | 2022-01-12 15:26 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0150 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | [10 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5475.47 | 5475.47 | [15 empty] | 4589.08 | 4589.08 | 637.53 | 637.53 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
79585bb6bb6343789c1d2f74fe2d5d57 | 元谋县火车站-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8423 | 25.7409 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:10 | 2021-12-21 10:11 | 是 | 2021-12-29 19:41 | 是 | 2021-12-29 20:34 | 已完成 | 2022-01-13 15:06 | 2022-01-14 12:28 | 监理中 | 2022-09-01 14:40 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0151 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5447.07 | 5447.07 | [15 empty] | 4238.52 | 4238.52 | 632.48 | 632.48 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fcc3abda84c74d379e201d5e9eb8c1cf | 元谋县火车站2-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8474 | 25.746 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:16 | 2021-12-21 10:16 | 是 | 2021-12-29 17:53 | 是 | 2021-12-29 20:40 | 已完成 | 2022-01-12 11:26 | 2022-01-14 13:00 | 监理中 | 2022-09-01 14:39 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0152 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 4487.48 | 4487.48 | [15 empty] | 4401.09 | 4401.09 | 462.05 | 462.05 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6ae1ea30f74c4a5fa8231e5ef62e6366 | 元谋县平田乡镇府-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7751 | 25.757 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:10 | 2021-12-21 10:10 | 是 | 2021-12-29 18:02 | 是 | 2021-12-29 20:40 | 已完成 | 2022-01-13 15:01 | 2022-01-14 12:50 | 监理中 | 2022-01-26 15:00 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0153 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5442.03 | 5442.03 | [15 empty] | 4310.82 | 4310.82 | 631.59 | 631.59 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3c93bc3e1b3a49eabea867b4817eb140 | 元谋县启县-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.879 | 25.8999 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:10 | 2021-12-21 10:10 | 是 | 2021-12-29 18:03 | 是 | 2021-12-29 20:38 | 已完成 | 2022-01-24 11:33 | 2022-01-26 23:57 | 监理中 | 2022-01-25 09:59 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0154 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | [10 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 4452.04 | 4452.04 | [15 empty] | 4693.22 | 4693.22 | 455.75 | 455.75 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
34d0153e974e49de950bb5cd7cb52a89 | 元谋县沙地村-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8739 | 25.6991 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:10 | 2021-12-21 10:10 | 是 | 2021-12-29 22:42 | 是 | 2021-12-29 22:43 | 已完成 | 2022-01-07 16:13 | 2022-01-14 13:02 | 监理中 | 2022-09-01 14:40 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0156 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5400.88 | 5400.88 | [15 empty] | 4127.25 | 4127.25 | 624.28 | 624.28 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bfb48c5b8cea417ab2cba7cc0b11fad3 | 元谋县水泥厂宿舍-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8675 | 25.7045 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:09 | 2021-12-21 10:10 | 是 | 2021-12-29 19:27 | 是 | 2021-12-29 20:36 | 已完成 | 2022-01-12 11:35 | 2022-01-14 12:57 | 监理中 | 2022-09-01 14:40 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0157 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5385.6 | 5385.6 | [15 empty] | 3834.84 | 3834.84 | 621.56 | 621.56 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e7082a73f4254e1a8e2b7f2dc2df228f | 元谋县物茂乡-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7893 | 25.8724 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:09 | 2021-12-21 10:09 | 是 | 2021-12-29 20:30 | 是 | 2021-12-29 20:32 | 已完成 | 2022-01-08 14:17 | 2022-01-14 13:02 | 监理中 | 2022-09-01 14:41 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0158 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5516.05 | 5516.05 | [15 empty] | 4786.02 | 4786.02 | 644.73 | 644.73 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
edfa4e9b24c54d7585ee7cf9ded15061 | 元谋县新华乡政府-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.6698 | 25.7177 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:09 | 2021-12-21 10:09 | 是 | 2021-12-29 19:21 | 是 | 2021-12-29 20:36 | 已完成 | 2022-01-25 12:46 | 2022-01-27 15:52 | 监理中 | 2022-09-01 14:41 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0159 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 4584.35 | 4584.35 | [15 empty] | 4609.81 | 4609.81 | 479.25 | 479.25 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9ba86c6f561f416bb3f399b0fe0dc17f | 元谋县廉租房-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8615 | 25.698 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:09 | 2021-12-21 10:09 | 是 | 2021-12-29 18:06 | 是 | 2021-12-29 20:38 | 已完成 | 2022-01-12 11:34 | 2022-01-14 12:58 | 监理中 | 2022-09-01 14:41 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0160 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5459.8 | 5459.8 | [15 empty] | 4482.34 | 4482.34 | 634.74 | 634.74 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6554be2ea9224369b4b71aec89cfeb86 | 元谋县汉禄村-5HHX |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8536 | 25.6967 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:08 | 2021-12-21 10:09 | 是 | 2021-12-29 19:19 | 是 | 2021-12-29 20:37 | 已完成 | 2022-01-12 10:10 | 2022-01-14 13:00 | 监理中 | 2022-09-01 14:41 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0161 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 4397.77 | 4397.77 | [15 empty] | 4696.26 | 4696.26 | 446.11 | 446.11 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bac41a2a345e436eb4dc0136308e9d72 | 元谋县羊街镇政府-5HHZ |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9275 | 25.5053 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:16 | 2021-12-21 10:16 | 是 | 2021-12-29 20:22 | 是 | 2021-12-29 20:33 | 已完成 | 2022-01-25 12:04 | 2022-01-26 23:57 | 监理中 | 2022-09-01 14:41 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532328_AA0_0162 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 元谋县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 4524.43 | 4524.43 | [15 empty] | 4702.33 | 4702.33 | 468.61 | 468.61 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
039417ae49d749e79e4b014b2c1fa32a | 南华县雄华酒店-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2854 | 25.1882 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:18 | 2021-12-21 10:19 | 是 | 2021-12-28 15:18 | 是 | 2021-12-28 16:51 | 已完成 | 2022-01-13 22:53 | 2022-01-21 17:39 | 监理中 | 2022-01-06 16:00 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0085 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5494.43 | 5494.43 | [15 empty] | 4284.29 | 4284.29 | 640.89 | 640.89 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b87d485682c040feb68cfaf88b1b81f1 | 南华县共享电信复烤厂-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2909 | 25.1815 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:14 | 2021-12-21 10:15 | 是 | 2021-12-28 14:26 | 是 | 2021-12-28 16:49 | 已完成 | 2022-01-13 22:56 | 2022-01-21 17:40 | 监理中 | 2022-01-06 15:20 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0086 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5507.49 | 5507.49 | [15 empty] | 4735.96 | 4735.96 | 643.21 | 643.21 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
deb6269981b14a1f98062187b7ae3b17 | 双柏县安龙堡乡政府-5HHZ |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9562 | 24.4153 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:22 | 2021-12-28 14:22 | 是 | 2021-12-29 14:30 | 是 | 2021-12-29 23:17 | 已完成 | 2022-01-14 15:05 | 2022-01-21 15:56 | 监理中 | 2022-03-25 20:08 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0087 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 4448.86 | 4448.86 | [15 empty] | 4697.72 | 4697.72 | 455.19 | 455.19 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
355c8872b1aa4dd78176a52d8c5cba37 | 双柏县大麦地乡政府-5HHZ |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7766 | 24.2994 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:48 | 2021-12-28 14:48 | 是 | 2021-12-29 14:14 | 是 | 2021-12-29 23:17 | 已完成 | 2022-01-20 23:42 | 2022-01-21 15:54 | 监理中 | 2022-03-25 20:07 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0088 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5568.45 | 5568.45 | [15 empty] | 4543.71 | 4543.71 | 654.04 | 654.04 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b05725ee4c474cc8974fabba27d0f4e8 | 双柏县大庄乡政府-5HHZ |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8364 | 24.7346 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:15 | 2021-12-28 14:15 | 是 | 2021-12-29 23:01 | 是 | 2021-12-29 23:15 | 已完成 | 2022-01-20 23:23 | 2022-01-21 15:57 | 监理中 | 2022-03-07 10:04 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0090 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5614.46 | 5614.46 | [15 empty] | 5013.61 | 5013.61 | 662.21 | 662.21 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
19915ce55d0844479cdd3dc0f700397b | 双柏县独田乡政府-5HHZ |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.4654 | 24.5547 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:22 | 2021-12-28 14:22 | 是 | 2021-12-29 14:31 | 是 | 2021-12-29 23:17 | 已完成 | 2022-01-14 | 2022-01-21 15:57 | 监理中 | 2022-01-19 14:43 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0091 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 4448.86 | 4448.86 | [15 empty] | 4697.72 | 4697.72 | 455.19 | 455.19 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f61a8d1a2e5648a0b4b38baf554f8222 | 双柏县发裱地税-5HHZ |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8466 | 24.6032 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:22 | 2021-12-28 14:22 | 是 | 2021-12-29 14:32 | 是 | 2021-12-29 23:17 | 已完成 | 2022-01-20 23:55 | 2022-01-21 15:56 | 监理中 | 2022-02-11 11:54 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0092 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 4348.05 | 4348.05 | [15 empty] | 4445.11 | 4445.11 | 437.28 | 437.28 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
375251b6a94a4694b076c62467b69c8c | 双柏县工业园-5HHX |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6259 | 24.7056 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:21 | 2021-12-28 14:21 | 是 | 2021-12-29 14:38 | 是 | 2021-12-29 23:16 | 已完成 | 2022-01-14 15:06 | 2022-01-21 15:55 | 监理中 | 2022-01-13 16:16 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532322_AA0_0095 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 双柏县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5566.99 | 5566.99 | [15 empty] | 4656.01 | 4656.01 | 653.78 | 653.78 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
967b711609724d029981936d69a2d7cd | 武定县白露乡2-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0509 | 25.6541 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:14 | 2021-12-28 14:14 | 是 | 2021-12-29 14:51 | 是 | 2021-12-29 23:22 | 已完成 | 2022-01-12 21:01 | 2022-01-14 09:32 | 已完成 | 2022-01-12 17:04 | 2022-03-27 19:35 | 是 | 2022-03-27 19:35 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0096 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5459.38 | 5459.38 | [15 empty] | 4627.61 | 4627.61 | 634.67 | 634.67 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cdb473c1078a480db77d3981c766fc47 | 武定县白邑-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4221 | 25.5494 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:21 | 2021-12-28 14:21 | 是 | 2021-12-29 14:43 | 是 | 2021-12-29 23:23 | 已完成 | 2022-01-12 20:48 | 2022-01-14 09:33 | 已完成 | 2022-01-06 14:35 | 2022-03-27 19:29 | 是 | 2022-03-27 19:29 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0097 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5421.82 | 5421.82 | [15 empty] | 4512.29 | 4512.29 | 628 | 628 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9f583e84be484727ae1d87d9236ed379 | 武定县西河安置地3号-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4141 | 25.5535 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:14 | 2021-12-28 14:14 | 是 | 2021-12-29 14:53 | 是 | 2021-12-29 23:22 | 已完成 | 2022-01-12 21:06 | 2022-01-14 12:09 | 已完成 | 2022-01-05 10:51 | 2022-03-27 19:10 | 是 | 2022-03-27 19:10 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0098 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5505.59 | 5505.59 | [15 empty] | 4570.2 | 4570.2 | 642.88 | 642.88 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
de6bf6efb5924f43bf31f33157d16954 | 武定县湿地公园2-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4115 | 25.5481 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:14 | 2021-12-28 14:14 | 是 | 2021-12-29 14:55 | 是 | 2021-12-29 23:22 | 已完成 | 2022-01-13 15:53 | 2022-01-14 11:58 | 已完成 | 2022-01-05 15:56 | 2022-03-27 19:19 | 是 | 2022-03-27 19:19 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0099 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 4489.75 | 4489.75 | [15 empty] | 4429.08 | 4429.08 | 462.45 | 462.45 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
100b62fd8a8b4e4b8516bfb7ea512bed | 武定县湿地公园3-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4161 | 25.5461 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:14 | 2021-12-28 14:14 | 是 | 2021-12-29 14:56 | 是 | 2021-12-29 23:22 | 已完成 | 2022-01-13 15:59 | 2022-01-14 09:30 | 已完成 | 2022-01-05 16:15 | 2022-03-27 19:27 | 是 | 2022-03-27 19:27 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0100 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5449.34 | 5449.34 | [15 empty] | 4266.51 | 4266.51 | 632.88 | 632.88 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c946f40481304345a0f0b2732f08c17b | 武定县西河安置地1号-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4182 | 25.5508 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:13 | 2021-12-28 14:14 | 是 | 2021-12-29 14:58 | 是 | 2021-12-29 23:21 | 已完成 | 2022-01-12 21:07 | 2022-01-14 12:11 | 已完成 | 2022-01-05 11:16 | 2022-03-27 19:25 | 是 | 2022-03-27 19:25 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0101 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5460.52 | 5460.52 | [15 empty] | 4480.44 | 4480.44 | 634.87 | 634.87 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2dc7c7a477f141608ccbef7e63652343 | 武定县插甸镇-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2903 | 25.6543 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:13 | 2021-12-28 14:13 | 是 | 2021-12-29 15:13 | 是 | 2021-12-29 23:21 | 已完成 | 2022-01-13 16:00 | 2022-01-14 09:29 | 已完成 | 2022-01-13 14:07 | 2022-03-27 19:31 | 是 | 2022-03-27 19:31 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0102 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5631.17 | 5631.17 | [15 empty] | 4700.39 | 4700.39 | 665.18 | 665.18 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fb6938ead9134db499ac7970dd0fc9f0 | 武定县发窝中学-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2858 | 25.8865 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:11 | 2021-12-28 14:12 | 是 | 2021-12-29 15:14 | 是 | 2021-12-29 23:21 | 已完成 | 2022-01-13 16:01 | 2022-01-14 09:31 | 已完成 | 2022-01-20 15:03 | 2022-03-27 19:29 | 是 | 2022-03-27 19:29 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0110 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5535.56 | 5535.56 | [15 empty] | 4539.84 | 4539.84 | 648.2 | 648.2 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2711ef17d31c48d3877827f1fbb82491 | 武定县高桥1-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1931 | 25.6082 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:11 | 2021-12-28 14:11 | 是 | 2021-12-29 15:18 | 是 | 2021-12-29 23:21 | 已完成 | 2022-01-13 16:03 | 2022-01-14 09:27 | 已完成 | 2022-01-07 10:42 | 2022-03-27 19:15 | 是 | 2022-03-27 19:15 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0111 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5427.06 | 5427.06 | [15 empty] | 4612.98 | 4612.98 | 628.93 | 628.93 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ada8ab31031449138ede86fa329deb09 | 武定县西河村-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.409 | 25.5524 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:20 | 2021-12-28 14:20 | 是 | 2021-12-29 14:45 | 是 | 2021-12-29 23:22 | 已完成 | 2022-01-12 20:33 | 2022-01-14 09:34 | 已完成 | 2022-01-11 15:37 | 2022-03-27 19:14 | 是 | 2022-03-27 19:14 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0112 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5503.04 | 5503.04 | [15 empty] | 4521.61 | 4521.61 | 642.42 | 642.42 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9cc47c7824724d5181130091e02eb5e5 | 武定县共享电信环洲-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 101.9869 | 25.8735 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:11 | 2021-12-28 14:11 | 是 | 2021-12-29 15:19 | 是 | 2021-12-29 23:21 | 已完成 | 2022-01-13 16:02 | 2022-01-14 09:28 | 已完成 | 2022-01-21 14:52 | 2022-03-27 18:58 | 是 | 2022-03-27 18:58 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0113 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5460.52 | 5460.52 | [15 empty] | 4480.44 | 4480.44 | 634.87 | 634.87 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e73252a3fb1f4db78a99420b98905c44 | 武定县己衣-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2552 | 26.0993 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:11 | 2021-12-28 14:11 | 是 | 2021-12-29 15:22 | 是 | 2021-12-29 23:21 | 已完成 | 2022-01-13 16:04 | 2022-01-14 09:35 | 已完成 | 2022-01-21 09:30 | 2022-03-27 19:05 | 是 | 2022-03-27 19:05 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0114 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5427.06 | 5427.06 | [15 empty] | 4612.98 | 4612.98 | 628.93 | 628.93 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3ac169d016994186bb3f17bf46ba34ca | 武定县猫街2-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1471 | 25.5264 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:10 | 2021-12-28 14:10 | 是 | 2021-12-29 15:24 | 是 | 2021-12-29 23:21 | 已完成 | 2022-01-13 16:06 | 2022-01-14 09:26 | 已完成 | 2022-01-07 15:29 | 2022-03-27 19:39 | 是 | 2022-03-27 19:39 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0115 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5473.89 | 5473.89 | [15 empty] | 3963.19 | 3963.19 | 637.24 | 637.24 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
014bf1ef0f674af3aa95a5290a7a4d34 | 武定县共享电信猫街民房-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.146 | 25.5302 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:09 | 2021-12-28 14:10 | 是 | 2021-12-29 15:26 | 是 | 2021-12-29 23:20 | 已完成 | 2022-01-13 16:07 | 2022-01-14 09:36 | 已完成 | 2022-01-07 14:56 | 2022-03-27 19:38 | 是 | 2022-03-27 19:38 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0116 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5507.14 | 5507.14 | [15 empty] | 4600.09 | 4600.09 | 643.15 | 643.15 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
31b54fd74ad844099bc3921121ca2bd5 | 武定县田心乡-5HHZ |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1911 | 25.8208 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:08 | 2021-12-28 14:09 | 是 | 2021-12-29 15:29 | 是 | 2021-12-29 23:20 | 已完成 | 2022-01-13 16:08 | 2022-01-14 09:24 | 已完成 | 2022-01-19 17:18 | 2022-03-27 19:16 | 是 | 2022-03-27 19:16 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0117 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5579.07 | 5579.07 | [15 empty] | 4307.69 | 4307.69 | 655.93 | 655.93 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8abf2a8a3da040d385c2c26da026d088 | 武定县小营-5HHX |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4012 | 25.5185 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:20 | 2021-12-28 14:20 | 是 | 2021-12-29 14:47 | 是 | 2021-12-29 23:22 | 已完成 | 2022-01-12 20:50 | 2022-01-14 09:23 | 已完成 | 2022-01-06 15:54 | 2022-03-27 19:20 | 是 | 2022-03-27 19:20 |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532329_AA0_0118 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 武定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5507.14 | 5507.14 | [15 empty] | 4600.09 | 4600.09 | 643.15 | 643.15 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9f9a6df3f4b64109bbae41317de52d33 | 姚安县嘉荷苑灯杆-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2434 | 25.51 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:14 | 2021-12-21 10:14 | 是 | 2021-12-28 18:14 | 是 | 2021-12-28 18:33 | 已完成 | 2022-01-12 11:12 | 2022-01-13 23:50 | 已完成 | 2022-01-10 16:12 | 2022-03-25 15:00 | 是 | 2022-03-25 15:00 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0119 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5516.18 | 5516.18 | [15 empty] | 4787.66 | 4787.66 | 644.76 | 644.76 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
34a3eaa0474f4764abf4d4891cbf2737 | 姚安县西大路-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2468 | 25.4906 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:14 | 2021-12-21 10:14 | 是 | 2021-12-28 18:16 | 是 | 2021-12-28 18:33 | 已完成 | 2022-01-12 11:11 | 2022-01-13 23:27 | 已完成 | 2022-01-14 15:42 | 2022-03-25 14:59 | 是 | 2022-03-25 14:59 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0121 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5505 | 5505 | [15 empty] | 4573.74 | 4573.74 | 642.77 | 642.77 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1754b902bf804fb1bd7495e01449da45 | 姚安县教育局北-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2348 | 25.5077 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:14 | 2021-12-21 10:14 | 是 | 2021-12-28 18:17 | 是 | 2021-12-28 18:34 | 已完成 | 2022-01-12 11:10 | 2022-01-13 23:26 | 已完成 | 2022-02-17 17:17 | 2022-03-25 15:00 | 是 | 2022-03-25 15:00 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0122 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5505 | 5505 | [15 empty] | 4573.74 | 4573.74 | 642.77 | 642.77 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fa6f7ea8dbf04f79a0970f6f03954144 | 姚安县麻纺厂小区-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.226 | 25.5058 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:18 | 2021-12-21 10:18 | 是 | 2021-12-28 18:07 | 是 | 2021-12-28 18:34 | 已完成 | 2022-01-12 11:10 | 2022-01-13 23:22 | 已完成 | 2022-01-13 13:38 | 2022-03-25 15:00 | 是 | 2022-03-25 15:00 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0123 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5505 | 5505 | [15 empty] | 4573.74 | 4573.74 | 642.77 | 642.77 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3d1d18477317428cbdf6d047ea1bcf4c | 姚安县前场-5HHZ |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.3739 | 25.5272 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:14 | 2021-12-21 10:14 | 是 | 2021-12-28 18:21 | 是 | 2021-12-28 18:31 | 已完成 | 2022-01-12 11:16 | 2022-01-14 00:17 | 已完成 | 2022-03-04 11:54 | 2022-03-25 15:00 | 是 | 2022-03-25 15:00 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0124 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5455.85 | 5455.85 | [15 empty] | 4477.79 | 4477.79 | 634.04 | 634.04 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1f56249e80734371a1888fc6222caa6a | 姚安县光禄江尾-5HHN |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2195 | 25.5749 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:13 | 2021-12-21 10:14 | 是 | 2021-12-28 18:26 | 是 | 2021-12-28 18:32 | 已完成 | 2022-01-12 11:15 | 2022-01-14 | 已完成 | 2022-01-10 17:10 | 2022-03-25 14:59 | 是 | 2022-03-25 14:59 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0125 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5503.45 | 5503.45 | [15 empty] | 4543.84 | 4543.84 | 642.5 | 642.5 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
28b95755777b466e8978f83e5c86ac78 | 姚安县海埂屯村委会-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2486 | 25.515 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:13 | 2021-12-21 10:13 | 是 | 2021-12-28 18:28 | 是 | 2021-12-28 18:32 | 已完成 | 2022-01-12 11:15 | 2022-01-13 23:53 | 已完成 | 2022-01-13 13:12 | 2022-03-25 14:59 | 是 | 2022-03-25 14:59 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0126 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5459.93 | 5459.93 | [15 empty] | 4483.97 | 4483.97 | 634.77 | 634.77 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8a8ff0bb1fbf4f31a821b32565e0a6dd | 姚安县农业局-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2399 | 25.4987 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:13 | 2021-12-21 10:13 | 是 | 2021-12-28 18:30 | 是 | 2021-12-28 18:31 | 已完成 | 2022-01-12 11:16 | 2022-01-14 00:16 | 已完成 | 2022-01-14 17:10 | 2022-03-25 15:00 | 是 | 2022-03-25 15:00 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0127 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5505 | 5505 | [15 empty] | 4573.74 | 4573.74 | 642.77 | 642.77 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f999ab8788c4428f8bd0c1597963d897 | 姚安县春晖小区-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2298 | 25.5103 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:18 | 2021-12-21 10:18 | 是 | 2021-12-28 18:09 | 是 | 2021-12-28 18:33 | 已完成 | 2022-01-12 11:13 | 2022-01-14 00:19 | 已完成 | 2022-01-10 16:27 | 2022-03-25 14:58 | 是 | 2022-03-25 14:58 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0128 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5505 | 5505 | [15 empty] | 4573.74 | 4573.74 | 642.77 | 642.77 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3d40b439ab364ad7bfcccd8b1ef91deb | 姚安县百花冲金秀谷-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2191 | 25.5008 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:18 | 2021-12-21 10:18 | 是 | 2021-12-28 18:10 | 是 | 2021-12-28 18:32 | 已完成 | 2022-01-12 11:14 | 2022-01-13 23:52 | 已完成 | 2022-01-13 13:43 | 2022-03-25 14:59 | 是 | 2022-03-25 14:59 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0129 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5453.15 | 5453.15 | [15 empty] | 4353.4 | 4353.4 | 633.56 | 633.56 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
af9d6a97ff764daa93ea48474096b198 | 永仁县莲池中学-5HHZ |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6595 | 26.0267 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:18 | 2021-12-21 10:18 | 是 | 2021-12-29 15:04 | 是 | 2021-12-29 15:21 | 已完成 | 2022-01-08 20:50 | 2022-01-18 17:53 | 监理中 | 2022-03-11 11:38 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0131 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 4538.77 | 4538.77 | [15 empty] | 4980.54 | 4980.54 | 471.16 | 471.16 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
81858f36a72947048c2b35b49cc89454 | 永仁县莲池乡政府-5HHZ |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6554 | 26.0251 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:17 | 2021-12-21 10:17 | 是 | 2021-12-29 15:05 | 是 | 2021-12-29 15:21 | 已完成 | 2022-01-11 18:18 | 2022-01-18 17:52 | 监理中 | 2022-03-11 11:45 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0132 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5491.53 | 5491.53 | [15 empty] | 4320.76 | 4320.76 | 640.38 | 640.38 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1e287780c16b4582a97d1e3574b6df40 | 永仁县良田-5HHX |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.659 | 26.0655 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:13 | 2021-12-21 10:13 | 是 | 2021-12-29 15:13 | 是 | 2021-12-29 15:20 | 已完成 | 2022-01-11 18:19 | 2022-01-18 17:52 | 监理中 | 2022-03-22 16:04 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0133 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5449.82 | 5449.82 | [15 empty] | 4463.84 | 4463.84 | 632.97 | 632.97 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b5e4d1398d944704af09f529cbb12ba6 | 永仁县委党校-5HHX |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.673 | 26.0681 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:12 | 2021-12-21 10:13 | 是 | 2021-12-29 15:14 | 是 | 2021-12-29 15:20 | 已完成 | 2022-01-11 18:20 | 2022-01-18 17:51 | 监理中 | 2022-03-22 16:56 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0134 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5518.22 | 5518.22 | [15 empty] | 4831.86 | 4831.86 | 645.12 | 645.12 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1e30ec6dac5248d0b85224fd49448363 | 永仁县宜就新大街-5HHZ |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5448 | 25.986 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:17 | 2021-12-21 10:17 | 是 | 2021-12-29 15:08 | 是 | 2021-12-29 15:20 | 已完成 | 2022-01-11 18:19 | 2022-01-14 19:23 | 监理中 | 2022-03-11 15:48 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0135 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5543.86 | 5543.86 | [15 empty] | 4718.25 | 4718.25 | 649.67 | 649.67 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d89d310931254360a874172955881821 | 永仁县定兴移民安置点-5HHX |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.665 | 26.0436 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:12 | 2021-12-21 10:12 | 是 | 2021-12-29 15:15 | 是 | 2021-12-29 15:20 | 已完成 | 2022-01-11 18:20 | 2022-01-18 17:50 | 监理中 | 2022-03-29 11:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532327_AA0_0136 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5443.91 | 5443.91 | [15 empty] | 4182.41 | 4182.41 | 631.92 | 631.92 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
beab854cbe554b50ba924cdcb21187eb | 禄丰县董户村-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0598 | 25.1389 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:48 | 2021-12-28 14:49 | 是 | 2021-12-28 16:30 | 是 | 2021-12-29 23:14 | 已完成 | 2022-01-13 12:32 | 2022-01-14 18:16 | 监理中 | 2022-05-13 11:25 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0037 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5410.76 | 5410.76 | [15 empty] | 4325.13 | 4325.13 | 626.03 | 626.03 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
71f780bb9b454133ac03fe295856a730 | 禄丰县广通文星中学-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7503 | 25.1621 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:19 | 2021-12-28 14:19 | 是 | 2021-12-28 17:50 | 是 | 2021-12-29 23:13 | 已完成 | 2022-01-13 13:50 | 2022-01-14 18:12 | 监理中 | 2022-01-20 10:51 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0039 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5483.05 | 5483.05 | [15 empty] | 4162.98 | 4162.98 | 638.87 | 638.87 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3ffd1b4691ef4a75ade5b0c9452d452a | 禄丰县广通火车站-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7547 | 25.1595 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:19 | 2021-12-28 14:19 | 是 | 2021-12-28 17:56 | 是 | 2021-12-29 23:13 | 已完成 | 2022-01-13 13:51 | 2022-01-14 18:12 | 监理中 | 2022-01-20 11:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0040 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5506.5 | 5506.5 | [15 empty] | 4418.99 | 4418.99 | 643.04 | 643.04 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c38daa1d5c494fefa061d0c327798021 | 禄丰县和平村-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2007 | 25.2087 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:19 | 2021-12-28 14:19 | 是 | 2021-12-28 18:05 | 是 | 2021-12-29 23:13 | 已完成 | 2022-01-13 13:52 | 2022-01-14 18:11 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0041 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5410.76 | 5410.76 | [15 empty] | 4325.13 | 4325.13 | 626.03 | 626.03 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8e66de1ae3b6403baeebcaf05a59dc36 | 禄丰县罗茨温泉-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2928 | 25.3473 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:19 | 2021-12-28 14:19 | 是 | 2021-12-29 22:56 | 是 | 2021-12-29 23:10 | 已完成 | 2022-01-13 16:46 | 2022-01-14 18:00 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0042 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5503.95 | 5503.95 | [15 empty] | 4370.4 | 4370.4 | 642.58 | 642.58 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c8c30e37997c45a7ab66aca3af1801a4 | 禄丰县共享铁塔旧县古城-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2937 | 25.2108 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:48 | 2021-12-28 14:48 | 是 | 2021-12-28 16:47 | 是 | 2021-12-29 23:14 | 已完成 | 2022-01-13 12:32 | 2022-01-14 18:18 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0043 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5488.29 | 5488.29 | [15 empty] | 4263.66 | 4263.66 | 639.8 | 639.8 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d4efca6cf3e346bc962a7e61ca840a91 | 禄丰县羊西山-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2817 | 25.2041 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:18 | 2021-12-28 14:18 | 是 | 2021-12-28 18:08 | 是 | 2021-12-29 23:12 | 已完成 | 2022-01-13 13:53 | 2022-01-14 18:11 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0044 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5582.51 | 5582.51 | [15 empty] | 4972.09 | 4972.09 | 656.54 | 656.54 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a9a17856267442509e5d200d3d77afa5 | 禄丰县禄城风景南苑-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0713 | 25.1285 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:18 | 2021-12-28 14:18 | 是 | 2021-12-28 18:13 | 是 | 2021-12-29 23:12 | 已完成 | 2022-01-13 13:54 | 2022-01-14 18:10 | 监理中 | 2022-04-08 09:17 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0045 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5502.02 | 5502.02 | [15 empty] | 4526.17 | 4526.17 | 642.24 | 642.24 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b91114613d8c4317be0213b46698878c | 禄丰县罗川-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8717 | 25.005 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:18 | 2021-12-28 14:18 | 是 | 2021-12-28 18:17 | 是 | 2021-12-29 23:12 | 已完成 | 2022-01-13 16:31 | 2022-01-14 18:47 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0046 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5423.49 | 5423.49 | [15 empty] | 4568.94 | 4568.94 | 628.29 | 628.29 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
25141fefa4c24d1aa40844fb01dbba9e | 禄丰县碧城镇政府-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3008 | 25.3087 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:47 | 2021-12-28 14:47 | 是 | 2021-12-28 17:35 | 是 | 2021-12-29 23:13 | 已完成 | 2022-01-13 12:34 | 2022-01-14 18:15 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0047 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5470.32 | 5470.32 | [15 empty] | 3919.17 | 3919.17 | 636.61 | 636.61 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2f6af692f2244f9cb05cbb06b73b988b | 禄丰县共享联通碧城下村-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2931 | 25.3053 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:18 | 2021-12-28 14:18 | 是 | 2021-12-28 18:20 | 是 | 2021-12-29 23:12 | 已完成 | 2022-01-13 16:32 | 2022-01-14 18:48 | 监理中 | 2022-09-01 11:27 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0048 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5490.84 | 5490.84 | [15 empty] | 4312.25 | 4312.25 | 640.26 | 640.26 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4dfd0f63efe441e19fba722db8212635 | 禄丰县罗茨-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2954 | 25.3094 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:18 | 2021-12-28 14:18 | 是 | 2021-12-28 18:27 | 是 | 2021-12-29 23:12 | 已完成 | 2022-01-13 16:35 | 2022-01-14 18:50 | 监理中 | 2022-09-01 11:27 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0049 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5407.07 | 5407.07 | [15 empty] | 4254.35 | 4254.35 | 625.38 | 625.38 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4ee99c390dc14c559d0d184b431ccf0a | 禄丰县勤丰-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.297 | 25.1805 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:47 | 2021-12-28 14:47 | 是 | 2021-12-28 17:29 | 是 | 2021-12-29 23:14 | 已完成 | 2022-01-13 12:34 | 2022-01-14 18:15 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0051 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5470.32 | 5470.32 | [15 empty] | 3919.17 | 3919.17 | 636.61 | 636.61 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
23feca6416404d7ab5f79e93653ed437 | 禄丰县仁兴客运站-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2974 | 25.3804 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:17 | 2021-12-28 14:18 | 是 | 2021-12-28 18:29 | 是 | 2021-12-29 23:12 | 已完成 | 2022-01-13 16:34 | 2022-01-14 18:49 | 监理中 | 2022-09-01 11:26 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0052 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5487.49 | 5487.49 | [15 empty] | 5021.48 | 5021.48 | 639.66 | 639.66 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5c87967ebd5249f78d948a1fdd1824ec | 禄丰县仁兴-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2984 | 25.3858 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:17 | 2021-12-28 14:17 | 是 | 2021-12-28 18:37 | 是 | 2021-12-29 23:11 | 已完成 | 2022-01-13 16:36 | 2022-01-14 18:05 | 监理中 | 2022-05-12 11:24 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0053 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5448.59 | 5448.59 | [15 empty] | 4568.94 | 4568.94 | 632.75 | 632.75 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c4caf0c7985840dfae0db52b0e71bbfe | 禄丰县古城村岔路口-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2755 | 25.3747 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:17 | 2021-12-28 14:17 | 是 | 2021-12-29 22:59 | 是 | 2021-12-29 23:09 | 已完成 | 2022-01-13 16:47 | 2022-01-14 17:59 | 监理中 | 2022-09-01 11:26 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0054 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5456.95 | 5456.95 | [15 empty] | 4436.4 | 4436.4 | 634.24 | 634.24 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cbb92849d8c4403ca139cd3c8d639fd6 | 禄丰县仁兴共享联通上营村-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3093 | 25.3967 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:17 | 2021-12-28 14:17 | 是 | 2021-12-28 18:39 | 是 | 2021-12-29 23:11 | 已完成 | 2022-01-13 16:37 | 2022-01-14 18:04 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0055 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5391.37 | 5391.37 | [15 empty] | 2987.37 | 2987.37 | 622.59 | 622.59 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f9bbd422c58a4cafa2f9e049696a99ee | 禄丰县沙龙新街子-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2833 | 25.0719 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:23 | 2021-12-28 14:23 | 是 | 2021-12-28 17:43 | 是 | 2021-12-29 23:13 | 已完成 | 2022-01-13 12:36 | 2022-01-14 18:14 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0056 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 4511.68 | 4511.68 | [15 empty] | 4393.85 | 4393.85 | 466.35 | 466.35 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cab29178525243e6bf323b0394585899 | 禄丰县新秀饭店-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1998 | 24.951 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:16 | 2021-12-28 14:16 | 是 | 2021-12-28 18:41 | 是 | 2021-12-29 23:11 | 已完成 | 2022-01-13 16:38 | 2022-01-14 18:04 | 监理中 | 2022-01-13 14:39 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0057 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5519.24 | 5519.24 | [15 empty] | 4662.81 | 4662.81 | 645.3 | 645.3 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ff95954bd4ad489496ccf3eb9a118a8d | 禄丰县妥安甸心-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7171 | 25.3171 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:16 | 2021-12-28 14:16 | 是 | 2021-12-28 18:45 | 是 | 2021-12-29 23:11 | 已完成 | 2022-01-13 16:38 | 2022-01-14 18:03 | 监理中 | 2022-01-20 14:16 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0058 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5519.24 | 5519.24 | [15 empty] | 4662.81 | 4662.81 | 645.3 | 645.3 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
88de81e1d6bd4161b009bc104769fdfb | 禄丰县羊街-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3038 | 25.1016 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:23 | 2021-12-28 14:23 | 是 | 2021-12-29 22:52 | 是 | 2021-12-29 23:10 | 已完成 | 2022-01-13 16:43 | 2022-01-14 18:01 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0060 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5530.42 | 5530.42 | [15 empty] | 4876.72 | 4876.72 | 647.28 | 647.28 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
905766f407d744688ab2d21e6315fd62 | 禄丰县一平浪电信楼-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.901 | 25.1593 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:15 | 2021-12-28 14:16 | 是 | 2021-12-28 18:49 | 是 | 2021-12-29 23:11 | 已完成 | 2022-01-13 16:39 | 2022-01-14 18:03 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0061 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5519.24 | 5519.24 | [15 empty] | 4662.81 | 4662.81 | 645.3 | 645.3 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a70f0f06c3c8472284a550ce88f078aa | 禄丰县六中-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0868 | 25.1456 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:47 | 2021-12-28 14:48 | 是 | 2021-12-29 21:12 | 是 | 2021-12-29 23:10 | 已完成 | 2022-01-13 16:40 | 2022-01-14 18:02 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0062 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5519.24 | 5519.24 | [15 empty] | 4662.81 | 4662.81 | 645.3 | 645.3 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c04644387041416596ddad5015be11f4 | 禄丰县金山古镇2-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0785 | 25.1493 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:48 | 2021-12-28 14:48 | 是 | 2021-12-28 16:57 | 是 | 2021-12-29 23:14 | 已完成 | 2022-01-13 12:33 | 2022-01-14 18:16 | 监理中 | 2022-01-18 17:11 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0063 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5530.42 | 5530.42 | [15 empty] | 4876.72 | 4876.72 | 647.28 | 647.28 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
676517d05b124c3a95cc0125026fb45f | 禄丰县城投公司-5HHX |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0735 | 25.1467 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:15 | 2021-12-28 14:15 | 是 | 2021-12-28 18:56 | 是 | 2021-12-29 23:10 | 已完成 | 2022-01-13 16:41 | 2022-01-14 18:02 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0064 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5572.81 | 5572.81 | [15 empty] | 4211.57 | 4211.57 | 654.81 | 654.81 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ec08f62e6e654d7e81122caeaf4c7d2e | 禄丰县中村烟叶站-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0602 | 25.2458 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:15 | 2021-12-28 14:15 | 是 | 2021-12-29 23:00 | 是 | 2021-12-29 23:09 | 已完成 | 2022-01-13 16:48 | 2022-01-14 17:59 | 监理中 | 2022-01-14 15:00 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0065 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5530.42 | 5530.42 | [15 empty] | 4876.72 | 4876.72 | 647.28 | 647.28 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
91a7af2d701040a0a4224cd6b04b7c8e | 牟定县下金马南-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5528 | 25.3144 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:07 | 2021-12-29 14:07 | 是 | 2021-12-29 18:36 | 是 | 2021-12-29 21:25 | 已完成 | 2022-01-12 01:22 | 2022-01-21 17:31 | 监理中 | 2022-01-18 10:59 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0067 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5401.85 | 5401.85 | [15 empty] | 4139.23 | 4139.23 | 624.45 | 624.45 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c1a58122652745aeb4ac0969f7d83bb4 | 牟定县红坡村-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5537 | 25.3326 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:07 | 2021-12-29 14:07 | 是 | 2021-12-29 18:44 | 是 | 2021-12-29 21:25 | 已完成 | 2022-01-12 00:43 | 2022-01-20 20:41 | 监理中 | 2022-01-18 15:20 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0068 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5413.03 | 5413.03 | [15 empty] | 4353.15 | 4353.15 | 626.44 | 626.44 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fd9bcb25aaae4f399a50f8df815a57f8 | 牟定县江坡-5HHZ |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6289 | 25.2659 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:12 | 2021-12-29 14:12 | 是 | 2021-12-29 18:10 | 是 | 2021-12-29 21:26 | 已完成 | 2022-01-12 01:14 | 2022-01-21 16:56 | 监理中 | 2022-01-19 12:00 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0069 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5532.69 | 5532.69 | [15 empty] | 4904.74 | 4904.74 | 647.69 | 647.69 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d5f39921bbcc47b788677ae22ccb5bf4 | 牟定县安乐乡政府-5HHZ |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6733 | 25.4718 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:12 | 2021-12-29 14:12 | 是 | 2021-12-29 18:13 | 是 | 2021-12-29 21:25 | 已完成 | 2022-01-12 01:04 | 2022-01-21 12:05 | 监理中 | 2022-01-05 11:06 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0070 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5521.51 | 5521.51 | [15 empty] | 4690.83 | 4690.83 | 645.7 | 645.7 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1362831673d94f118e1ded6a49bbd6aa | 牟定县蟠猫乡政府-5HHZ |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5534 | 25.492 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:06 | 2021-12-29 14:06 | 是 | 2021-12-29 18:51 | 是 | 2021-12-29 21:24 | 已完成 | 2022-01-20 23:57 | 2022-01-21 16:49 | 监理中 | 2022-03-18 11:05 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0071 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5508.78 | 5508.78 | [15 empty] | 4447.01 | 4447.01 | 643.44 | 643.44 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e6e31314ec704079b2d6085e9bca7532 | 牟定县戌街乡-5HHZ |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6725 | 25.5787 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:06 | 2021-12-29 14:06 | 是 | 2021-12-29 18:58 | 是 | 2021-12-29 21:24 | 已完成 | 2022-01-14 14:50 | 2022-01-21 16:15 | 监理中 | 2022-01-05 11:58 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0072 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5430.25 | 5430.25 | [15 empty] | 4489.79 | 4489.79 | 629.49 | 629.49 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d5ce40e12d444721b903f91917db8382 | 牟定县新桥镇-5HHZ |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5942 | 25.3664 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:12 | 2021-12-29 14:12 | 是 | 2021-12-29 18:20 | 是 | 2021-12-29 21:25 | 已完成 | 2022-01-12 01:27 | 2022-01-21 17:44 | 监理中 | 2022-01-18 14:04 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0073 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5493.5 | 5493.5 | [15 empty] | 4154.61 | 4154.61 | 640.73 | 640.73 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
15d78aff0c0c4dbd90bc40ca4d281ff7 | 牟定县思源学校-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.571 | 25.3186 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:11 | 2021-12-29 14:12 | 是 | 2021-12-29 18:29 | 是 | 2021-12-29 21:25 | 已完成 | 2022-01-14 00:18 | 2022-01-21 16:57 | 监理中 | 2022-03-17 11:46 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0074 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5623.51 | 5623.51 | [15 empty] | 5190.49 | 5190.49 | 663.82 | 663.82 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
032fe0ab6dd04718b3cf727fe520f297 | 南华县上四季-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2664 | 25.2083 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:15 | 2021-12-21 10:15 | 是 | 2021-12-28 15:26 | 是 | 2021-12-28 16:49 | 已完成 | 2022-01-09 12:39 | 2022-01-21 14:06 | 监理中 | 2022-01-11 15:46 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0075 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 4434.86 | 4434.86 | [15 empty] | 4075.61 | 4075.61 | 452.7 | 452.7 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
52c358475eb14554b22cd5c6c8a14054 | 南华县工业园-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2605 | 25.1748 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:19 | 2021-12-21 10:19 | 是 | 2021-12-28 14:29 | 是 | 2021-12-28 16:49 | 已完成 | 2022-01-09 12:50 | 2022-01-21 12:37 | 监理中 | 2022-01-11 17:23 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0077 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5411.28 | 5411.28 | [15 empty] | 4434.25 | 4434.25 | 626.12 | 626.12 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4aaf412962514fec9228f0ae9309cdb1 | 南华县共享电信龙川工业园区-5HHX |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2645 | 25.1716 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:19 | 2021-12-21 10:19 | 是 | 2021-12-28 14:36 | 是 | 2021-12-28 16:50 | 已完成 | 2022-01-09 12:41 | 2022-01-21 14:10 | 监理中 | 2022-01-11 17:04 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0078 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5451.52 | 5451.52 | [15 empty] | 4432.28 | 4432.28 | 633.27 | 633.27 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9d5ddebc00c6497aaf5f57402d5d9464 | 南华县马街乡政府-5HHZ |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8494 | 24.8904 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:19 | 2021-12-21 10:19 | 是 | 2021-12-28 14:38 | 是 | 2021-12-28 16:51 | 已完成 | 2022-01-09 12:42 | 2022-01-21 14:01 | 监理中 | 2022-11-28 10:23 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0079 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 4433.72 | 4433.72 | [15 empty] | 4528.1 | 4528.1 | 452.5 | 452.5 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
42945ac6d4b0461f95a3b06d4ae346b7 | 南华县沙桥镇政府-5HHZ |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.1441 | 25.2417 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:15 | 2021-12-21 10:15 | 是 | 2021-12-28 14:21 | 是 | 2021-12-28 16:50 | 已完成 | 2022-01-13 22:55 | 2022-01-21 17:41 | 监理中 | 2022-03-10 15:26 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0080 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 4319.74 | 4319.74 | [15 empty] | 4077.19 | 4077.19 | 432.25 | 432.25 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c9c7fab4dce34df48c57dd47d584a73e | 南华县沙桥东街-5HHZ |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.1468 | 25.2379 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:19 | 2021-12-21 10:19 | 是 | 2021-12-28 14:40 | 是 | 2021-12-28 16:51 | 已完成 | 2022-01-09 12:44 | 2022-01-21 14:09 | 监理中 | 2022-03-10 15:33 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0081 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5550.69 | 5550.69 | [15 empty] | 4517.29 | 4517.29 | 650.89 | 650.89 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d15c88c0b9774580b7b2533729001163 | 南华县沙桥旧政府2-5HHZ |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.1446 | 25.2387 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:19 | 2021-12-21 10:19 | 是 | 2021-12-28 14:43 | 是 | 2021-12-28 16:51 | 已完成 | 2022-01-09 12:51 | 2022-01-21 14:28 | 监理中 | 2022-03-10 15:36 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0082 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5563.19 | 5563.19 | [15 empty] | 4761.1 | 4761.1 | 653.11 | 653.11 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3373ce691641403ca5a373fb205f672d | 南华县五顶山-5HHZ |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8042 | 24.9731 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:15 | 2021-12-21 10:15 | 是 | 2021-12-28 14:16 | 是 | 2021-12-28 16:50 | 已完成 | 2022-01-09 12:40 | 2022-01-21 14:06 | 监理中 | 2022-11-28 10:24 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532324_AA0_0083 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5465.57 | 5465.57 | [15 empty] | 4509.13 | 4509.13 | 635.77 | 635.77 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
971303590b7e43a9855b3ea88c9b555e | 楚雄市八角-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9564 | 24.8701 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:11 | 2021-12-29 14:11 | 是 | 2021-12-29 17:24 | 是 | 2021-12-29 21:29 | 已完成 | 2022-01-13 21:48 | 2022-01-21 17:36 | 监理中 | 2022-09-01 09:49 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0001 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5533.34 | 5533.34 | [15 empty] | 4991.38 | 4991.38 | 647.8 | 647.8 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3a225f06e85744159e8df62a80e23a88 | 楚雄市彝都酒店-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.56 | 25.0441 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:15 | 2021-12-29 14:15 | 是 | 2021-12-29 15:03 | 是 | 2021-12-29 21:32 | 已完成 | 2022-01-10 15:23 | 2022-01-20 19:11 | 监理中 | 2022-01-10 15:24 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0002 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5531.51 | 5531.51 | [15 empty] | 4193.25 | 4193.25 | 647.48 | 647.48 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a85f86848bbc454e990631e060e101d8 | 楚雄市青龙路258号-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5482 | 25.047 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:11 | 2021-12-29 14:11 | 是 | 2021-12-29 17:28 | 是 | 2021-12-29 21:27 | 已完成 | 2022-01-10 14:38 | 2022-01-21 12:19 | 监理中 | 2022-01-10 14:40 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0003 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5485.4 | 5485.4 | [15 empty] | 3754.94 | 3754.94 | 639.29 | 639.29 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3861e66c5eee4ba5b2da1f3fbf4636f8 | 楚雄市苍岭文化站-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6783 | 25.0502 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:15 | 2021-12-29 14:15 | 是 | 2021-12-29 15:10 | 是 | 2021-12-29 21:31 | 已完成 | 2022-01-13 22:51 | 2022-01-21 17:25 | 监理中 | 2022-10-21 20:49 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0004 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5496.51 | 5496.51 | [15 empty] | 4522.04 | 4522.04 | 641.26 | 641.26 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4e85ddbd3f114a8f9d7e5070b9996e93 | 楚雄市共享联通东华镇政府-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4909 | 24.9464 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:15 | 2021-12-29 14:15 | 是 | 2021-12-29 15:18 | 是 | 2021-12-29 21:31 | 已完成 | 2022-01-09 16:00 | 2022-01-20 19:14 | 监理中 | 2022-10-21 20:50 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0005 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5522.48 | 5522.48 | [15 empty] | 4413.21 | 4413.21 | 645.87 | 645.87 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c2200a15c0b14a739a1a84fe3733b6c5 | 楚雄市车坪村委会-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5307 | 25.0691 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:11 | 2021-12-29 14:11 | 是 | 2021-12-29 17:33 | 是 | 2021-12-29 21:27 | 已完成 | 2022-01-09 12:46 | 2022-01-21 12:41 | 监理中 | 2022-10-21 20:51 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0007 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5481.5 | 5481.5 | [15 empty] | 4229.64 | 4229.64 | 638.6 | 638.6 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
57a572ef9ead4e44a06f93aa439e3081 | 楚雄市观音山农贸市场-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5077 | 25.0638 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:14 | 2021-12-29 14:14 | 是 | 2021-12-29 15:29 | 是 | 2021-12-29 21:30 | 已完成 | 2022-01-09 12:48 | 2022-01-20 21:25 | 监理中 | 2022-03-31 11:43 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0008 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5479.43 | 5479.43 | [15 empty] | 3991.89 | 3991.89 | 638.23 | 638.23 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
85059206b85c44fc99e29bdcd27400d6 | 楚雄市麓溪家园西南侧-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5056 | 25.0749 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:14 | 2021-12-29 14:14 | 是 | 2021-12-29 15:27 | 是 | 2021-12-29 21:30 | 已完成 | 2022-01-09 12:49 | 2022-01-21 12:45 | 监理中 | 2022-03-31 11:53 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0009 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5507.49 | 5507.49 | [15 empty] | 4735.96 | 4735.96 | 643.21 | 643.21 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
99472496082840da88bfd2775ba04593 | 楚雄市吕合-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3745 | 25.1436 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:11 | 2021-12-29 14:11 | 是 | 2021-12-29 17:41 | 是 | 2021-12-29 21:27 | 已完成 | 2022-01-09 12:45 | 2022-01-21 14:28 | 监理中 | 2022-03-26 12:45 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0010 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Y | [24 empty] | 5487.76 | 5487.76 | [15 empty] | 4253.12 | 4253.12 | 639.71 | 639.71 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
af6992b98ecd4a21b497bd61c7396cb4 | 楚雄市前进2-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4564 | 25.09 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:14 | 2021-12-29 14:14 | 是 | 2021-12-29 15:36 | 是 | 2021-12-29 21:30 | 已完成 | 2022-01-13 22:49 | 2022-01-21 17:36 | 监理中 | 2022-03-26 11:53 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0011 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5491.26 | 5491.26 | [15 empty] | 4195.22 | 4195.22 | 640.33 | 640.33 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
acd890e100be4334a9183390e78b5bf8 | 楚雄市东兴小区-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5528 | 25.0374 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:14 | 2021-12-29 14:14 | 是 | 2021-12-29 15:40 | 是 | 2021-12-29 21:30 | 已完成 | 2022-01-09 12:49 | 2022-01-21 12:43 | 监理中 | 2022-07-13 17:39 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0012 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5481.5 | 5481.5 | [15 empty] | 4229.64 | 4229.64 | 638.6 | 638.6 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
118d7985eb4d43e68a2f22f7496c86ab | 楚雄市树苴2-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9386 | 24.9977 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:13 | 2021-12-29 14:14 | 是 | 2021-12-29 15:47 | 是 | 2021-12-29 21:30 | 已完成 | 2022-01-13 22:18 | 2022-01-21 17:37 | 监理中 | 2022-10-21 20:48 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0014 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5416.42 | 5416.42 | [15 empty] | 4534.93 | 4534.93 | 627.04 | 627.04 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
184a1e8e30434d519a0fd0e07c974721 | 楚雄市老拨云堂-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5766 | 25.0522 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:10 | 2021-12-29 14:10 | 是 | 2021-12-29 17:53 | 是 | 2021-12-29 21:27 | 已完成 | 2022-01-10 11:50 | 2022-01-20 19:12 | 监理中 | 2022-01-10 12:11 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0015 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5507.49 | 5507.49 | [15 empty] | 4735.96 | 4735.96 | 643.21 | 643.21 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
61b617f30a4b4de39c6a50de0ef7046a | 楚雄市西舍路-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0711 | 24.6693 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:10 | 2021-12-29 14:10 | 是 | 2021-12-29 17:55 | 是 | 2021-12-29 21:26 | 已完成 | 2022-01-10 20:58 | 2022-01-21 13:09 | 监理中 | 2022-10-19 23:05 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0016 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5508.04 | 5508.04 | [15 empty] | 4550.3 | 4550.3 | 643.31 | 643.31 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
709589d85d2a4c5f85207664e7fbaa45 | 楚雄市新村镇政府-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.2275 | 24.6732 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:13 | 2021-12-29 14:13 | 是 | 2021-12-29 17:15 | 是 | 2021-12-29 21:29 | 已完成 | 2022-01-10 20:17 | 2022-01-21 13:11 | 监理中 | 2022-10-18 08:39 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0017 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5491.92 | 5491.92 | [15 empty] | 4235.71 | 4235.71 | 640.45 | 640.45 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
86f07fa80b1d415596db5e80a4b6dfbf | 楚雄市职教中心食堂楼顶-5HHQ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.577 | 24.9842 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:10 | 2021-12-29 14:10 | 是 | 2021-12-29 17:58 | 是 | 2021-12-29 21:26 | 已完成 | 2022-01-10 16:24 | 2022-01-21 12:19 | 监理中 | 2022-01-10 16:27 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0018 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5571.77 | 5571.77 | [15 empty] | 4092.57 | 4092.57 | 654.63 | 654.63 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0d781ad81465472baf5e17cd6d275cef | 楚雄市中山二-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0927 | 24.9013 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:13 | 2021-12-29 14:13 | 是 | 2021-12-29 17:22 | 是 | 2021-12-29 21:29 | 已完成 | 2022-01-10 21:03 | 2022-01-20 19:09 | 监理中 | 2022-10-21 20:43 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0019 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5523.05 | 5523.05 | [15 empty] | 4842.71 | 4842.71 | 645.98 | 645.98 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
21daebf1e9774f529ceee744e92cb933 | 楚雄市子午镇-5HHZ |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.534 | 24.8912 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:13 | 2021-12-29 14:13 | 是 | 2021-12-29 17:18 | 是 | 2021-12-29 21:29 | 已完成 | 2022-01-11 12:32 | 2022-01-20 19:07 | 监理中 | 2022-10-21 20:47 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532301_AA0_0020 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5512.07 | 5512.07 | [15 empty] | 4628.78 | 4628.78 | 644.03 | 644.03 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1cebeb5668b045498b20395596fef55d | 牟定县新公安局-5HHX |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5643 | 25.3208 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:10 | 2021-12-29 14:10 | 是 | 2021-12-29 18:39 | 是 | 2021-12-29 21:25 | 已完成 | 2022-01-14 01:11 | 2022-01-21 17:36 | 监理中 | 2022-01-18 11:06 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532323_AA0_0021 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 牟定县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5496.5 | 5496.5 | [15 empty] | 4404.92 | 4404.92 | 641.26 | 641.26 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4cce64a510df43b397a931a264a03696 | 大姚县里常堡村-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3202 | 25.7376 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:09 | 2021-12-29 14:09 | 是 | 2021-12-29 19:33 | 是 | 2021-12-29 21:14 | 已完成 | 2022-01-13 12:10 | 2022-01-14 21:02 | 已完成 | 2022-01-18 11:00 | 2022-06-22 12:37 | 是 | 2022-06-22 12:37 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0022 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 4370.88 | 4370.88 | [15 empty] | 4173.78 | 4173.78 | 441.34 | 441.34 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a9168b7fb3b145b1857a1ad170b3fd09 | 大姚县电力公司-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3194 | 25.7323 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:09 | 2021-12-29 14:09 | 是 | 2021-12-29 19:36 | 是 | 2021-12-29 21:14 | 已完成 | 2022-01-13 12:13 | 2022-01-14 21:01 | 已完成 | 2022-01-19 16:16 | 2022-07-24 23:26 | 是 | 2022-07-24 23:26 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0023 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 4372.43 | 4372.43 | [15 empty] | 4203.68 | 4203.68 | 441.61 | 441.61 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
643db5b3fd8748da80f25eca0356660d | 大姚县六苴-5HHZ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3507 | 25.9086 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:09 | 2021-12-29 14:09 | 是 | 2021-12-29 19:42 | 是 | 2021-12-29 21:13 | 已完成 | 2022-01-13 12:23 | 2022-01-14 21:05 | 监理中 | 2022-01-17 16:25 |  | 否 |  |  |  |  | 已完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0024 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5611.15 | 5611.15 | [15 empty] | 4953.22 | 4953.22 | 661.62 | 661.62 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ab4d19e18cad4695b052619c95a8960e | 大姚县桂花-5HHZ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2847 | 26.0868 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:08 | 2021-12-29 14:08 | 是 | 2021-12-29 20:14 | 是 | 2021-12-29 21:13 | 已完成 | 2022-01-13 12:14 | 2022-01-14 21:01 | 已完成 | 2022-01-20 14:26 | 2022-07-26 18:06 | 是 | 2022-07-26 18:06 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0026 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 4397.34 | 4397.34 | [15 empty] | 4213.8 | 4213.8 | 446.04 | 446.04 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ff2d6009ac144b2bb4b1a1edfa8ba7fe | 大姚县黄海屯-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3213 | 25.746 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:13 | 2021-12-29 14:13 | 是 | 2021-12-29 19:08 | 是 | 2021-12-29 21:15 | 已完成 | 2022-01-12 20:10 | 2022-01-14 21:04 | 已完成 | 2022-01-18 10:25 | 2022-07-14 23:35 | 是 | 2022-07-14 23:35 |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0027 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5413.18 | 5413.18 | [15 empty] | 4354.91 | 4354.91 | 626.46 | 626.46 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0a165bae8d6943e99525026bf9e39231 | 大姚县实验中学-5HHX |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3317 | 25.7379 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:08 | 2021-12-29 14:08 | 是 | 2021-12-29 20:19 | 是 | 2021-12-29 21:12 | 已完成 | 2022-01-13 12:16 | 2022-01-14 21:00 | 监理中 | 2022-04-24 15:10 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0028 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5504.44 | 5504.44 | [15 empty] | 4555.94 | 4555.94 | 642.67 | 642.67 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ff0dc6c12b874405aed87f73e80552d2 | 大姚县龙街-5HHZ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5403 | 25.6659 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:12 | 2021-12-29 14:13 | 是 | 2021-12-29 19:15 | 是 | 2021-12-29 21:15 | 已完成 | 2022-01-12 20:39 | 2022-01-14 21:03 | 已完成 | 2022-01-11 10:41 | 2022-07-24 23:27 | 是 | 2022-07-24 23:27 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0029 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5577.75 | 5577.75 | [15 empty] | 5836.09 | 5836.09 | 655.69 | 655.69 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6e2bad2b4ac24af9927525626b8d6a48 | 大姚县三岔河-5HHZ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0007 | 25.8854 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:08 | 2021-12-29 14:08 | 是 | 2021-12-29 20:33 | 是 | 2021-12-29 21:08 | 已完成 | 2022-01-13 12:21 | 2022-01-14 21:00 | 已完成 | 2022-01-18 16:09 | 2022-07-24 23:27 | 是 | 2022-07-24 23:27 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0030 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5438.28 | 5438.28 | [15 empty] | 4354.91 | 4354.91 | 630.92 | 630.92 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bb46eaefb4da4cdfbeb406c986dd9fed | 大姚县共享电信石羊集镇-5HHZ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0965 | 25.8588 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:12 | 2021-12-29 14:12 | 是 | 2021-12-29 19:28 | 是 | 2021-12-29 21:14 | 已完成 | 2022-01-13 12:12 | 2022-01-14 21:02 | 已完成 | 2022-01-18 14:32 | 2022-07-14 23:28 | 是 | 2022-07-14 23:28 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0031 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5493.26 | 5493.26 | [15 empty] | 4342.03 | 4342.03 | 640.68 | 640.68 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c391d78191ea4c34b3e87d0b8d61c653 | 大姚县新街-5HHZ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2548 | 25.8108 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:07 | 2021-12-29 14:08 | 是 | 2021-12-29 20:47 | 是 | 2021-12-29 21:08 | 已完成 | 2022-01-13 12:20 | 2022-01-14 21:04 | 监理中 | 2022-01-06 17:51 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0032 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5425.91 | 5425.91 | [15 empty] | 4598.72 | 4598.72 | 628.72 | 628.72 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d15ee9843d2640c98f10d64178bd236a | 大姚县赵家店-5HHZ |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4907 | 25.8179 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-29 14:07 | 2021-12-29 14:07 | 是 | 2021-12-29 21:01 | 是 | 2021-12-29 21:08 | 已完成 | 2022-01-13 12:19 | 2022-01-14 20:54 | 已完成 | 2022-02-24 11:19 | 2022-07-14 23:25 | 是 | 2022-07-14 23:25 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532326_AA0_0033 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 大姚县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5413.18 | 5413.18 | [15 empty] | 4354.91 | 4354.91 | 626.46 | 626.46 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7748c048c37a40db9ffa64c6b097a761 | 姚安县姚州大酒店-5HHX |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2392 | 25.5063 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-21 10:15 | 2021-12-21 10:16 | 是 | 2021-12-28 18:13 | 是 | 2021-12-28 18:33 | 已完成 | 2022-01-12 11:12 | 2022-01-13 23:52 | 已完成 | 2022-01-10 16:08 | 2022-03-25 15:00 | 是 | 2022-03-25 15:00 |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532325_AA0_0034 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 姚安县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2022-08-28 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5492.27 | 5492.27 | [15 empty] | 4329.93 | 4329.93 | 640.51 | 640.51 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200449 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中移建设有限公司 | 中移建设有限公司 | 胡世明 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7ff932f68e4a4cf1b396b61961d6cd36 | 禄丰县彩云村委会-5HHN |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8932 | 24.986 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:49 | 2021-12-28 14:49 | 是 | 2021-12-28 16:22 | 是 | 2021-12-29 23:15 | 已完成 | 2022-01-13 11:48 | 2022-01-14 18:18 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0035 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5503.57 | 5503.57 | [15 empty] | 4556.06 | 4556.06 | 642.52 | 642.52 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
383511684c324590874ccb6a176bd8a9 | 禄丰县川街-5HHZ |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0451 | 24.9026 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | C22304624AA0001 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-12-28 14:49 | 2021-12-28 14:49 | 是 | 2021-12-28 16:25 | 是 | 2021-12-29 23:15 | 已完成 | 2022-01-13 12:31 | 2022-01-14 18:17 | 未开始 |  |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 新 | 系统 | C22304624AA0001 | 5G室外基站项目集 | 532331_AA0_0036 |  | 2022 | 是 | 任务 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 禄丰县 | 楚雄分公司 | 2022-03-18 | 工程验收阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | [12 empty] | 2023-06-29 | 2023-06-29 |  |  | 正常 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 2023-02-09 | 2023-02-10 |  | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-04 | [8 empty] | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2022-07-21 |  |  | 2022-08-28 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Y | [24 empty] | 5410.76 | 5410.76 | [15 empty] | 4325.13 | 4325.13 | 626.03 | 626.03 | [19 empty] | CMYN-202000528 | CMYN-202200450 | CMYN-202000236 |  | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 李海 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 周朝飞 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b8c0e483b9a94be0992bc3ca218d80c4 | 楚雄市八角铅锌矿-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9653 | 24.8233 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:56 | 2021-10-09 22:56 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:51 | 已完成 | 2021-11-19 11:15 | 2022-01-20 20:40 | 监理中 | 2021-12-21 18:47 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.001 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | 2023-06-27 | [35 empty] | 538.18 | 538.18 | [21 empty] | CMYN-202000236 | YN-JIES-20230627-000C | [6 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e4e0a04c58124c2698fc13058d57a4a9 | 楚雄市八角-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9564 | 24.8701 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:31 | 2021-10-29 13:31 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:28 | 已完成 | 2021-12-01 21:29 | 2022-01-20 22:22 | 监理中 | 2021-12-21 17:29 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.002 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 516.69 | 516.69 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
aed34d02aaf1452cbb8b167dc63ad0f6 | 楚雄市八角干海子-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9344 | 24.8967 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:31 | 2021-10-29 13:32 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:28 | 已完成 | 2021-12-04 11:51 | 2022-01-21 18:17 | 监理中 | 2021-12-21 17:41 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.003 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 467.47 | 467.47 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b3718f83781f4f77b258adedb114d4ab | 楚雄市白竹山-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.2015 | 24.7833 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:56 | 2021-10-09 22:56 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:14 | 已完成 | 2021-11-27 09:24 | 2022-01-21 11:15 | 监理中 | 2021-12-24 11:53 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.004 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 475.52 | 475.52 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ed040e3812b34243bdd3131ce36e0875 | 楚雄市大过口蚕豆田拨刀里-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.193 | 24.9414 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:46 | 2021-10-09 22:46 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:14 | 已完成 | 2021-12-02 12:50 | 2022-01-20 19:04 | 监理中 | 2021-12-20 12:12 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.005 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 426.85 | 426.85 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
847405d1d3224fd28534f5a7a826bfd2 | 楚雄市苍岭-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6789 | 25.0546 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:44 | 2021-10-09 22:44 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:14 | 已完成 | 2021-10-20 10:49 | 2021-10-20 17:19 | 监理中 | 2021-12-02 14:51 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.006 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 475.52 | 475.52 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
30818dc01b4d40ca8492fd035d6d1aed | 楚雄市大地基-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3612 | 24.6954 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:48 | 2021-10-09 22:48 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:13 | 已完成 | 2021-12-01 21:47 | 2022-01-20 20:44 | 监理中 | 2021-12-24 15:18 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.007 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 475.06 | 475.06 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
39bc451663b74a88aac3feaf7d0db450 | 楚雄市大过口二-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1732 | 24.8591 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:48 | 2021-10-09 22:48 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:13 | 已完成 | 2021-11-26 10:34 | 2022-01-20 18:54 | 监理中 | 2021-12-22 11:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.008 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 475.06 | 475.06 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fd60a49053d749b2bbaa455ed606ea11 | 楚雄市大过口乡水厂-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1517 | 24.8786 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:31 | 2021-10-29 13:31 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:27 | 已完成 | 2021-11-28 13:51 | 2022-01-20 19:01 | 监理中 | 2021-12-22 11:01 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.009 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 476.92 | 476.92 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7c502950ddfa4798a213f2c338eb7494 | 楚雄市大坎子-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1446 | 24.6825 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:46 | 2021-10-09 22:48 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:13 | 已完成 | 2021-11-29 15:18 | 2022-01-20 18:56 | 监理中 | 2021-12-24 11:07 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.01 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 475.06 | 475.06 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0b1b042e2a9f4f4586b39184a3beb510 | 楚雄市大田丫口-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0838 | 25.0717 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-26 14:32 | 2021-09-26 14:32 | 否 |  | 是 | 2021-09-28 22:44 | 已完成 | 2021-10-23 17:33 | 2021-10-23 18:23 | 监理中 | 2021-12-20 15:20 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.011 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 505.67 | 505.67 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b0001ae26c6048088aea349f62f04c23 | 楚雄市共址电信2245高地-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0456 | 25.0503 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:31 | 2021-10-29 13:31 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:23 | 已完成 | 2021-11-23 13:23 | 2022-01-21 12:18 | 监理中 | 2021-12-24 11:45 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.012 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 457.45 | 457.45 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
acc90f00210b4d1b9aa8999a5d2d7d18 | 楚雄市小波岩-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4788 | 24.9837 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:31 | 2021-10-29 13:31 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:22 | 已完成 | 2021-11-24 14:06 | 2022-01-21 12:39 | 监理中 | 2021-12-15 11:15 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.013 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 426.85 | 426.85 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bb0f8a56b6b946ec8dfed9720215c04f | 楚雄市苍岭李家前马房东-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6542 | 25.0809 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:42 | 2021-10-09 22:42 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:13 | 已完成 | 2021-11-19 15:22 | 2022-01-20 19:24 | 监理中 | 2021-12-16 15:24 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.014 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 425.69 | 425.69 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d25abfb27b7a4d56902bd615f2ccce9d | 楚雄市东瓜车坪张候村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5344 | 25.0805 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:49 | 2021-10-09 22:49 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:13 | 已完成 | 2021-10-17 13:12 | 2022-01-20 19:13 | 监理中 | 2021-12-13 15:24 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.015 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.69 | 477.69 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
27fdb6b3c29c4b189b636c1994c37c76 | 楚雄市东华五老邑-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5009 | 24.9407 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:49 | 2021-10-09 22:50 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:12 | 已完成 | 2021-10-17 16:46 | 2021-10-17 17:46 | 监理中 | 2021-10-17 16:46 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.016 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 515.99 | 515.99 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e048fddb917c405a990fb6ec9a40ac65 | 楚雄市东华新大街-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4932 | 24.9478 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:49 | 2021-10-09 22:49 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:12 | 已完成 | 2021-10-18 13:50 | 2021-10-18 14:42 | 监理中 | 2021-10-18 13:50 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.017 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 444.24 | 444.24 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fa8b3b7d9f7c4fe59ecccdba67ed0316 | 楚雄市东华-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4782 | 24.9486 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-26 14:31 | 2021-09-26 14:31 | 否 |  | 是 | 2021-09-28 23:59 | 已完成 | 2021-10-19 11:03 | 2021-10-19 12:06 | 监理中 | 2021-10-19 11:06 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.018 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 444.13 | 444.13 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
03a57952be3b4e0084818bb7cedb36fd | 楚雄市朵基水库-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4808 | 25.0092 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:36 | 2021-10-13 21:36 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:49 | 已完成 | 2021-10-22 12:09 | 2021-10-22 18:26 | 监理中 | 2021-11-30 14:22 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.019 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 466.23 | 466.23 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ea5ed63f2814449ab7758a4633451598 | 楚雄市二可把林-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9704 | 25.0347 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:48 | 2021-10-09 22:48 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:12 | 已完成 | 2021-12-17 11:55 | 2022-01-21 18:17 | 监理中 | 2021-12-21 14:43 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.02 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.84 | 478.84 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2f6fb9499ece4e3889b430f59c319287 | 楚雄市法古苴(三尖山)-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9883 | 24.9721 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:36 | 2021-10-13 21:36 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:49 | 已完成 | 2021-11-19 11:29 | 2022-01-21 18:10 | 监理中 | 2021-12-21 15:31 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.021 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 466.34 | 466.34 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
375e8d5bb53242dd958727bd0ad8bb85 | 楚雄市红武小母掌-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4736 | 25.192 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:44 | 2021-10-09 22:44 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:12 | 已完成 | 2021-11-19 11:44 | 2022-01-21 11:17 | 监理中 | 2021-12-13 10:44 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.022 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 475.52 | 475.52 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2bc667c9d2ea4a1e9c9ae793cca36d78 | 楚雄市九街-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9388 | 25.0542 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:48 | 2021-10-09 22:48 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:11 | 已完成 | 2021-11-18 15:59 | 2022-01-20 22:21 | 监理中 | 2021-12-21 12:59 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.023 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 475.52 | 475.52 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
aee53c09213941d7ac1e16fbeef95e40 | 楚雄市鹿城河前村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5055 | 25.035 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:42 | 2021-10-09 22:42 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:11 | 已完成 | 2021-11-23 22:30 | 2022-01-20 18:56 | 监理中 | 2021-11-08 19:26 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.024 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.37 | 477.37 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
09f78288288647eaa1381d7ba0905f25 | 楚雄市六街-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1014 | 24.7733 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:36 | 2021-10-13 21:36 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:49 | 已完成 | 2021-11-17 12:51 | 2022-01-20 18:50 | 监理中 | 2021-12-22 16:29 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.025 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 476.23 | 476.23 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5476dd08ca694f4195a0306da701c11e | 楚雄市龙河二-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5003 | 25.1803 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:30 | 2021-10-29 13:30 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:22 | 已完成 | 2021-11-19 11:27 | 2021-12-03 22:27 | 监理中 | 2021-12-13 10:41 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.026 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 475.77 | 475.77 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
482a728cd5c04231be0aee9c7791d7be | 楚雄市袁家-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5612 | 24.934 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-26 14:31 | 2021-09-26 14:32 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:51 | 已完成 | 2021-10-21 11:22 | 2021-10-21 12:52 | 监理中 | 2021-12-16 11:24 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.027 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 561.67 | 561.67 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5ba045e3849a43d6a2f954413f284bfe | 楚雄市吕合-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3745 | 25.1436 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:36 | 2021-10-13 21:36 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:48 | 已完成 | 2021-11-19 12:24 | 2022-01-20 19:07 | 监理中 | 2022-03-26 11:53 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.028 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 504.45 | 504.45 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6ab801bc031a4b4aa41d16175a06119f | 楚雄市大天城-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3572 | 25.1378 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:46 | 2021-10-09 22:46 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:07 | 已完成 | 2021-11-19 14:25 | 2022-01-20 19:28 | 监理中 | 2021-12-14 11:39 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.029 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 454.11 | 454.11 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f4b54f39b4c44ed9b24bd0090bd036f8 | 楚雄市马石铺-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6268 | 25.0795 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:42 | 2021-10-09 22:42 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:10 | 已完成 | 2021-11-12 12:45 | 2022-01-20 19:17 | 监理中 | 2021-12-16 14:14 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.03 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 475.77 | 475.77 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
729e8ba387a74aaf9eda3372db5e802a | 楚雄市立格么-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3526 | 25.0527 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:44 | 2021-10-09 22:44 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:10 | 已完成 | 2021-12-03 16:01 | 2022-01-21 11:29 | 监理中 | 2021-12-14 14:51 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.031 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 425.7 | 425.7 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2c48a0f6f5384c84b5103e01ffbde67f | 楚雄市普嘎-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9987 | 25.0667 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:31 | 2021-10-29 13:31 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:21 | 已完成 | 2021-12-01 13:27 | 2022-01-21 11:18 | 监理中 | 2021-12-20 17:05 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.032 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 475.77 | 475.77 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dd16bbad0eaf46b982d00a63ab63c759 | 楚雄市前进二-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4564 | 25.0899 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:36 | 2021-10-13 21:36 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:29 | 已完成 | 2021-11-24 00:54 | 2022-01-20 22:23 | 监理中 | 2021-12-14 10:11 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.033 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 464.31 | 464.31 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
70915b1a5de6454ca4f8ef47f0366940 | 楚雄市洒洲村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0075 | 24.9172 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:36 | 2021-10-13 21:36 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:52 | 已完成 | 2021-12-01 21:22 | 2022-01-20 22:24 | 监理中 | 2021-12-21 16:29 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.037 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 485.8 | 485.8 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3bfe6a0bb68a4040a69968ac4e66617c | 楚雄市三街-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0602 | 25.017 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:50 | 2021-10-09 22:50 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:10 | 已完成 | 2021-11-12 11:16 | 2022-01-21 11:16 | 监理中 | 2021-12-20 16:00 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.038 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 476.23 | 476.23 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
347e3246d5994f58a39634f0fb41bc9c | 楚雄市纪木-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5331 | 24.8553 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:44 | 2021-10-09 22:44 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:09 | 已完成 | 2021-11-25 10:47 | 2022-01-21 11:19 | 监理中 | 2021-12-15 17:25 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.039 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 486.23 | 486.23 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3ee979af176d441396e243acbe6f515b | 楚雄市树苴2-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9386 | 24.9977 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:44 | 2021-10-09 22:45 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:09 | 已完成 | 2021-12-02 22:05 | 2022-01-20 22:24 | 监理中 | 2021-12-21 11:24 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.04 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 546.41 | 546.41 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3c0619eb83d84b10a93d1210c1f218cd | 楚雄市树苴-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 100.9378 | 25.0267 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:29 | 2021-10-29 13:29 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:21 | 已完成 | 2021-11-19 12:07 | 2022-01-21 18:10 | 监理中 | 2021-12-21 11:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.041 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 476.93 | 476.93 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
09c22734bdc94388be2af3c12dd57784 | 楚雄市天子塘-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5883 | 24.9564 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:45 | 2021-10-09 22:45 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:09 | 已完成 | 2021-11-19 11:27 | 2022-01-20 18:59 | 监理中 | 2021-12-16 11:56 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.042 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 475.77 | 475.77 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7c902283a5064750a875a9ba5cc927d9 | 楚雄市洼子二-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0542 | 24.8206 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:30 | 2021-10-29 13:30 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:21 | 已完成 | 2021-12-03 11:34 | 2022-01-20 19:00 | 监理中 | 2021-12-22 13:36 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.043 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 487.4 | 487.4 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3e43018ddc6845609be7ae47c02062e6 | 楚雄市天生坝-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1003 | 25.0067 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:30 | 2021-10-29 13:30 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:21 | 已完成 | 2021-11-18 18:10 | 2022-01-20 18:52 | 监理中 | 2021-12-20 13:39 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.044 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.83 | 477.83 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
78de4666dac248b68e288b7b804db4cc | 楚雄市大龙潭搬迁点-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0072 | 24.7078 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:45 | 2021-10-09 22:45 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:08 | 已完成 | 2021-12-05 09:56 | 2022-01-20 19:05 | 监理中 | 2021-12-23 17:00 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.045 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.12 | 477.12 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
43b4dfa5ce4e47d4a8b6d6eb9183ab94 | 楚雄市西舍路新华-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.1164 | 24.5578 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:29 | 2021-10-29 13:29 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:20 | 已完成 | 2021-12-06 16:40 | 2022-01-20 19:02 | 监理中 | 2021-12-23 11:39 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.046 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 475.77 | 475.77 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9c47432825594a8d9da3892349af061f | 楚雄市西舍路-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0711 | 24.6693 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:29 | 2021-10-29 13:29 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:20 | 已完成 | 2021-12-04 11:29 | 2022-01-20 19:02 | 监理中 | 2021-12-23 17:00 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.047 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.37 | 477.37 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e1948196a5634b3690f1babc66bd7f1e | 楚雄市新村-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.2263 | 24.6669 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:35 | 2021-10-13 21:35 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:48 | 已完成 | 2021-10-23 11:40 | 2021-10-23 18:32 | 监理中 | 2021-12-24 14:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.048 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 465.21 | 465.21 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4fd89a05c002490d8743ff1db160488c | 楚雄市东瓜大屯王家-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5037 | 25.1155 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:49 | 2021-10-09 22:49 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:08 | 已完成 | 2021-11-01 12:38 | 2022-01-21 11:20 | 监理中 | 2021-12-13 14:02 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.049 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 516.69 | 516.69 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7d53f4dd21b546ceb65412a51f3b1b54 | 楚雄市东瓜兴隆-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.524 | 25.1113 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:49 | 2021-10-09 22:49 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:08 | 已完成 | 2021-10-20 17:36 | 2021-10-22 11:55 | 监理中 | 2021-12-13 14:28 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.05 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 456.74 | 456.74 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8f69248ef98e49be9246f6d357341e16 | 楚雄市灵秀小学-5HHQ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6045 | 25.0745 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-29 00:08 | 2021-09-29 00:08 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:31 | 已完成 | 2021-09-29 17:00 | 2021-09-29 17:58 | 监理中 | 2021-09-29 17:00 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.051 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 435.82 | 435.82 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cdd7c28b464648d193527fa9589a447a | 楚雄市子午云龙-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5765 | 24.8699 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:29 | 2021-10-29 13:29 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:20 | 已完成 | 2021-11-12 12:10 | 2022-01-20 18:51 | 监理中 | 2021-12-16 10:31 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.052 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.55 | 479.55 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d6c7bfee0a804eef8d4d801b6b51f2c4 | 楚雄市志明-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.6481 | 25.1067 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:45 | 2021-10-09 22:45 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:08 | 已完成 | 2021-11-12 12:22 | 2021-12-03 22:25 | 监理中 | 2021-12-16 16:14 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.053 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 476.67 | 476.67 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e4f1dcbf526145a4a6f747f5bee78558 | 楚雄市中山村委会-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0657 | 24.8519 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:29 | 2021-10-29 13:29 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:20 | 已完成 | 2021-12-10 08:33 | 2022-01-21 11:16 | 监理中 | 2021-12-21 19:41 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.054 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 560.72 | 560.72 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9f89e07dfa1344ef96924508bbaff57a | 楚雄市中山普掌-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0329 | 24.7558 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:35 | 2021-10-13 21:35 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:48 | 已完成 | 2021-11-18 15:41 | 2022-01-20 18:53 | 监理中 | 2021-12-22 14:39 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.055 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.41 | 478.41 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
356eb656f0e44c3181ab4b146488db84 | 楚雄市中山-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0878 | 24.9057 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:29 | 2021-10-29 13:29 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:19 | 已完成 | 2021-11-23 21:50 | 2022-01-21 11:17 | 监理中 | 2021-12-22 09:51 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.056 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 504.91 | 504.91 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8b20cdbefa714fa0b7bdc618babe0cc8 | 楚雄市中山交警中队-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.0976 | 24.8969 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:49 | 2021-10-09 22:49 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:07 | 已完成 | 2021-11-23 14:12 | 2022-01-20 19:00 | 监理中 | 2021-12-22 09:55 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.057 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 447 | 447 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
567bb8a0ff7745f6b0f705956cadeffa | 楚雄市子午法邑头村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5538 | 24.8799 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:28 | 2021-10-29 13:29 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 14:19 | 已完成 | 2021-11-19 17:43 | 2022-01-20 18:55 | 监理中 | 2021-12-15 17:06 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.058 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 463.72 | 463.72 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
13c76900a15d4017bad6903b6b6dd227 | 楚雄市子午镇-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.534 | 24.8912 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:28 | 2021-10-29 13:28 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:50 | 已完成 | 2021-11-19 13:11 | 2022-01-21 11:18 | 监理中 | 2021-12-15 15:30 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.059 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 457.64 | 457.64 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dac4ac8e15ab47dc8dce2c920d765de0 | 楚雄市子午以口村委会-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.5214 | 24.8991 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:46 | 2021-10-09 22:46 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:07 | 已完成 | 2021-11-23 23:01 | 2022-01-20 19:03 | 监理中 | 2021-12-15 15:56 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.06 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 476.93 | 476.93 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2411e73a06994bc2bacde3f9cf816689 | 楚雄市紫溪山明德小学-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4464 | 25.0083 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:44 | 2021-10-09 22:44 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:07 | 已完成 | 2021-12-17 12:19 | 2022-01-21 18:18 | 监理中 | 2021-12-14 16:57 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.061 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.55 | 479.55 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2a1bddebee2249c394f9a519784ccb0b | 楚雄市共享电信紫溪山-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.4022 | 25.0158 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:28 | 2021-10-29 13:28 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:49 | 已完成 | 2021-11-19 17:18 | 2022-01-21 18:09 | 监理中 | 2021-12-13 16:32 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.062 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 589.38 | 589.38 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d1bba353f5bb46b0a1a8f7daea5a4249 | 楚雄市紫溪山北门-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 楚雄 |  | 101.3965 | 25.0532 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:28 | 2021-10-29 13:28 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:47 | 已完成 | 2021-12-16 23:04 | 2022-01-21 19:41 | 监理中 | 2021-12-14 16:04 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.063 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 458.35 | 458.35 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
62d44b4ce3124b2fa6c2d561cff6749f | 牟定县移动楼-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5407 | 25.3148 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:28 | 2021-10-29 13:28 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:46 | 已完成 | 2021-11-24 17:59 | 2022-01-21 14:54 | 监理中 | 2021-12-22 10:10 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.064 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 561.44 | 561.44 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d92eb7c60651417983cdfa126bba84fa | 牟定县三角地-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5437 | 25.3188 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:28 | 2021-10-29 13:28 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:46 | 已完成 | 2021-11-27 17:24 | 2022-01-21 15:16 | 监理中 | 2021-12-22 10:28 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.065 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.98 | 478.98 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d7a9c952a8bf47cb9d58a48860d8ee30 | 牟定县南城公园-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5442 | 25.3093 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:35 | 2021-10-13 21:35 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:28 | 已完成 | 2021-11-25 16:03 | 2022-01-21 14:53 | 监理中 | 2021-12-22 10:40 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.066 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 449.06 | 449.06 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8792853866e14f948983a72eacc9bad8 | 牟定县丁光山-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5577 | 25.3014 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:35 | 2021-10-13 21:35 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:27 | 已完成 | 2021-11-26 16:18 | 2022-01-21 14:58 | 监理中 | 2021-12-22 10:36 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.067 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 462.38 | 462.38 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a7f8c26664a04f28bae7ef97e61f0131 | 禄丰县共享联通罗茨张通-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2848 | 25.2338 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:41 | 2021-10-09 22:42 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:07 | 已完成 | 2021-11-12 15:17 | 2021-12-10 11:05 | 监理中 | 2022-05-11 13:12 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.068 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.63 | 478.63 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
587c5471e8f04e459bb6b1df4ffa2c49 | 大姚县电信碧么道班-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.25 | 25.8642 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:27 | 2021-10-29 13:27 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:43 | 已完成 | 2021-12-10 16:59 | 2022-01-19 23:23 | 监理中 | 2022-01-20 10:11 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.069 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 431.39 | 431.39 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3858bb30eef44a2f9b61e3e1dd7080f7 | 大姚县苍街-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2822 | 25.6735 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-29 00:07 | 2021-09-29 00:07 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:32 | 已完成 | 2021-11-12 19:53 | 2022-01-19 22:05 | 监理中 | 2021-10-12 16:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.07 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 469.68 | 469.68 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9097e9ef31f141d1a4c708c57ecb34f6 | 大姚县厂房-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.355 | 25.7141 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:35 | 2021-10-13 21:35 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:27 | 已完成 | 2021-12-10 10:29 | 2022-01-19 22:07 | 监理中 | 2022-01-19 10:28 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.071 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 430.22 | 430.22 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
057e0a423b7648a7bd8a5d757b2b4029 | 大姚县白坟坝-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2347 | 26.2747 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:27 | 2021-10-29 13:28 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:43 | 已完成 | 2021-12-02 20:59 | 2022-01-19 22:06 | 监理中 | 2021-11-30 09:31 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.072 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 482.3 | 482.3 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
94dbb70e955f481bb5ed3a287ee7c14e | 大姚县六苴-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3507 | 25.9086 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:27 | 2021-10-29 13:27 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:41 | 已完成 | 2021-11-14 14:33 | 2022-01-19 22:01 | 监理中 | 2021-11-17 16:24 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.073 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.07 | 480.07 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
97c6690b2a9e409386b1dbb2fe3ba5ad | 大姚县大校场-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3317 | 25.7344 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:34 | 2021-10-13 21:35 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:25 | 已完成 | 2021-10-28 16:21 | 2022-01-19 21:58 | 监理中 | 2021-10-28 16:25 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.074 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 483.49 | 483.49 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
47f37ad7e77a46e3adcbd65b05196ac0 | 大姚县白塔屯-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3103 | 25.7301 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:27 | 2021-10-29 13:27 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:41 | 已完成 | 2021-12-10 13:24 | 2022-01-19 22:06 | 监理中 | 2021-11-26 11:00 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.075 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 484.66 | 484.66 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
600eff3f71c9460a842966b82b6b93d8 | 大姚县多底河-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1051 | 26.1307 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:51 | 2021-10-09 22:52 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:06 | 已完成 | 2021-12-04 15:15 | 2022-01-20 11:36 | 监理中 | 2021-12-07 15:53 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.076 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 482.05 | 482.05 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
600e48b159ff4edbab89a0490cd42193 | 大姚县范湾-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3158 | 25.6944 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:34 | 2021-10-13 21:34 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:25 | 已完成 | 2021-10-28 17:53 | 2021-11-18 20:37 | 监理中 | 2021-10-25 11:19 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.077 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.72 | 477.72 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9d35a6f156c3439994dac47f7c2c9a0d | 大姚县广播局-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3209 | 25.7284 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:51 | 2021-10-09 22:51 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:06 | 已完成 | 2021-10-28 08:54 | 2022-01-21 11:43 | 监理中 | 2021-10-15 16:11 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.078 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 468.99 | 468.99 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9e3fc20bd87c40059937f1fb5a2120cf | 大姚县共享联通桂花-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2866 | 26.0897 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:27 | 2021-10-29 13:27 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:40 | 已完成 | 2021-12-05 09:55 | 2022-01-19 22:00 | 监理中 | 2021-12-07 18:14 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.079 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 427.99 | 427.99 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c08edf79c4f44bc7a22f76cc7c748a57 | 大姚县海古波-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2831 | 25.9069 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:34 | 2021-10-13 21:34 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:25 | 已完成 | 2021-11-19 14:31 | 2022-01-19 23:27 | 监理中 | 2021-11-01 17:16 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.08 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.64 | 478.64 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c3fae6884d5748938c48272982efa8fb | 大姚县共享电信金碧里郭家凹-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3326 | 25.7551 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:27 | 2021-10-29 13:27 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:40 | 已完成 | 2021-12-06 12:42 | 2022-01-19 22:01 | 监理中 | 2021-12-21 15:57 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.081 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 467.44 | 467.44 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4f6dca1d4016400ea6b3b2cc762527ff | 大姚县孙家屯西边-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3068 | 25.7561 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:51 | 2021-10-09 22:51 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:06 | 已完成 | 2021-12-10 12:49 | 2022-01-19 22:07 | 监理中 | 2021-12-21 16:11 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.082 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 409.24 | 409.24 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
750b443614c145889f5e3ed3055af1d6 | 大姚县老尖山杨梅园-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.326 | 25.7412 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:26 | 2021-10-29 13:27 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:39 | 已完成 | 2021-12-02 20:17 | 2022-01-19 21:59 | 监理中 | 2021-11-26 09:36 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.083 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 425.78 | 425.78 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b955864c2cbc411392734e4e235c58e8 | 大姚县金龙小学-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3382 | 25.727 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:50 | 2021-10-09 22:50 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:06 | 已完成 | 2021-11-14 09:53 | 2022-01-19 22:02 | 监理中 | 2021-11-03 15:37 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.084 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 472.39 | 472.39 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2c8445eea22c40d1a1a8ccc941a87b2b | 大姚县龙街-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5403 | 25.6659 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-29 00:07 | 2021-09-29 00:07 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:32 | 已完成 | 2021-10-28 09:55 | 2022-01-21 11:41 | 监理中 | 2021-10-09 10:36 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.085 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 467 | 467 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c7a63282bdee4cb1a65498b2ecf806b6 | 大姚县楚姚高速工业园辅道-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2717 | 25.6412 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:26 | 2021-10-29 13:26 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:14 | 已完成 | 2021-11-19 12:25 | 2022-01-19 22:08 | 监理中 | 2021-12-21 14:37 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.086 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 482.3 | 482.3 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6336fae8f2184fdab32c79b761dd7aef | 大姚县平山村大河边-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3631 | 25.7391 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:34 | 2021-10-13 21:34 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:25 | 已完成 | 2021-11-19 13:01 | 2022-01-19 22:04 | 监理中 | 2021-11-04 13:27 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.087 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.64 | 478.64 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ba2440b087d142248597e93afd2a44c8 | 大姚县七街-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2204 | 25.6421 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:34 | 2021-10-13 21:34 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:24 | 已完成 | 2021-11-19 12:46 | 2022-01-19 23:28 | 监理中 | 2021-12-13 14:53 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.088 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 426.82 | 426.82 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4b8f69a9e015489e948c9c70243571db | 大姚县文宜么-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 100.9852 | 25.8917 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:26 | 2021-10-29 13:26 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:14 | 已完成 | 2021-12-10 10:07 | 2022-01-19 22:07 | 监理中 | 2021-12-07 11:10 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.089 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 431.39 | 431.39 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a6362a37c49a4bc1a45359a6d73cf3a4 | 大姚县三台-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0821 | 26.0143 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:34 | 2021-10-13 21:34 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:24 | 已完成 | 2021-12-03 11:50 | 2022-01-19 22:11 | 监理中 | 2021-12-07 14:09 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.09 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 426.82 | 426.82 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
48874dc607654fb399efd51e9fcd0cd0 | 大姚县石羊-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0999 | 25.8475 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:50 | 2021-10-09 22:51 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:05 | 已完成 | 2021-11-14 10:46 | 2022-01-19 22:02 | 监理中 | 2021-10-23 16:46 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.091 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 518.95 | 518.95 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5161bf1fb7804e3d86e7e13294d514dd | 大姚县共享电信石羊集镇-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.0965 | 25.8588 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:26 | 2021-10-29 13:26 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:39 | 已完成 | 2021-11-12 19:45 | 2022-01-19 22:01 | 监理中 | 2021-11-18 14:41 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.092 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 464.03 | 464.03 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2b1d06a029e14f1d8c86fd656d3b341c | 大姚县李家庄-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1208 | 25.8381 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:26 | 2021-10-29 13:26 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:39 | 已完成 | 2021-11-14 10:47 | 2022-01-19 22:00 | 监理中 | 2021-11-18 10:39 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.093 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 456.3 | 456.3 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cfa75901952e403fbdb39fc22500df58 | 大姚县鼠街-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.591 | 25.6355 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:26 | 2021-10-29 13:26 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:38 | 已完成 | 2021-12-10 13:11 | 2022-01-19 22:07 | 监理中 | 2022-01-11 11:57 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.094 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 430.22 | 430.22 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d170790735dd49ca9e86b6f11a9ec0dd | 大姚县共享电信华子米地村-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2267 | 25.9647 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:25 | 2021-10-29 13:25 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:38 | 已完成 | 2021-12-10 09:46 | 2022-01-19 22:08 | 监理中 | 2021-11-13 14:55 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.095 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.9 | 478.9 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
289a1dd1b6ab4bdd9c477680e314cbbb | 大姚县拉巴丫口-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 100.9817 | 26.1361 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:51 | 2021-10-09 22:51 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:05 | 已完成 | 2021-12-02 20:41 | 2022-01-19 22:06 | 监理中 | 2021-12-08 15:43 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.096 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 483.22 | 483.22 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b0155268c0d04f4fa287abc2fe672244 | 大姚县龙马山-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4353 | 25.7935 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:50 | 2021-10-09 22:50 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:05 | 已完成 | 2021-12-10 10:47 | 2022-01-19 22:07 | 监理中 | 2021-12-22 15:19 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.097 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 429.17 | 429.17 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
48d1eae74502417886bafdf42c2730bc | 大姚县统建点-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.1943 | 26.3523 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:25 | 2021-10-29 13:25 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:37 | 已完成 | 2021-12-02 21:14 | 2022-01-19 22:00 | 监理中 | 2021-11-29 18:55 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.098 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 492.96 | 492.96 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
787f04291c7b44bda7107c31ec274766 | 大姚县小红山-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5524 | 25.7661 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:25 | 2021-10-29 13:25 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:30 | 已完成 | 2021-12-07 16:49 | 2022-01-19 22:01 | 监理中 | 2022-01-11 15:03 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.099 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 430.22 | 430.22 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ba72326fbb86491fb5d9ec0076432821 | 大姚县新街-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2548 | 25.8108 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-29 00:06 | 2021-09-29 00:06 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:33 | 已完成 | 2021-12-17 12:04 | 2022-01-19 22:08 | 监理中 | 2021-10-14 14:40 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.1 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 470.6 | 470.6 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
06f5e7cb578e491f90b46bd5d0a373b8 | 大姚县粮食局-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3293 | 25.7267 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:50 | 2021-10-09 22:50 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:05 | 已完成 | 2021-10-28 17:12 | 2022-01-21 11:41 | 监理中 | 2021-11-16 11:04 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.101 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 520.27 | 520.27 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
045393f24fa84000b254ca176ee87eca | 大姚县移动-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.3237 | 25.7194 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:50 | 2021-10-09 22:50 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:04 | 已完成 | 2021-11-14 11:46 | 2022-01-19 22:02 | 监理中 | 2021-11-10 10:36 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.102 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 450.96 | 450.96 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5db20f2e79c64cf381978e2584224d43 | 大姚县赵家店-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.4907 | 25.8179 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-26 14:31 | 2021-09-26 14:31 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:01 | 已完成 | 2021-10-28 10:27 | 2022-01-21 11:42 | 监理中 | 2021-10-09 14:58 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.103 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 509.14 | 509.14 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cd6eaeb4b8ca413e93a3cd733f154158 | 大姚县三潭风景区-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.5035 | 25.8329 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:51 | 2021-10-09 22:51 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:04 | 已完成 | 2021-11-19 13:33 | 2022-01-20 10:39 | 监理中 | 2021-12-22 15:52 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.104 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 409.24 | 409.24 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
47e41497904f429fa4d950efea5c60da | 大姚县自必且-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 大姚 |  | 101.2153 | 26.0792 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:33 | 2021-10-13 21:34 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:23 | 已完成 | 2021-12-11 14:33 | 2022-01-19 23:23 | 监理中 | 2022-01-20 15:56 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.105 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.72 | 477.72 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
274b3e8513ef4134ad3df97991010a42 | 双柏县鄂嘉2-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.2427 | 24.4562 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:26 | 2021-10-29 13:26 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:29 | 已完成 | 2021-11-23 10:26 | 2022-01-21 11:03 | 监理中 | 2021-12-22 17:02 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.106 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 517.79 | 517.79 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c42702c8d3f249308122f7e58f73376f | 双柏县鄂嘉-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.2525 | 24.4633 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:33 | 2021-10-13 21:33 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:47 | 已完成 | 2021-11-12 14:57 | 2022-01-21 16:01 | 监理中 | 2021-12-22 11:48 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.107 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 457.56 | 457.56 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3e5eae70cfa94215b70c221c8b26a6ef | 禄丰县王官场-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2479 | 25.347 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:39 | 2021-10-09 22:39 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:04 | 已完成 | 2021-11-12 15:46 | 2021-12-10 10:45 | 监理中 | 2022-05-12 13:02 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.108 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 430.4 | 430.4 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
10861b8c9d974f26925bd184db8d02ed | 禄丰县古城村岔路口-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2755 | 25.3747 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:33 | 2021-10-13 21:33 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:47 | 已完成 | 2021-12-10 13:43 | 2022-01-19 21:46 | 监理中 | 2022-05-12 13:42 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.109 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 466.72 | 466.72 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ecf711f2bc5b4a2cbb6f88c4c61aa4e1 | 禄丰县仁兴清水河村委会-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2424 | 25.3858 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:33 | 2021-10-13 21:33 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:47 | 已完成 | 2021-11-12 13:31 | 2022-01-19 22:21 | 监理中 | 2022-05-12 13:05 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.11 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 409.17 | 409.17 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b89cd053fd574f9ab67cda1a71fee642 | 禄丰县碧城胜利村村委会-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3007 | 25.3014 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:25 | 2021-10-29 13:25 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:29 | 已完成 | 2021-12-10 11:34 | 2022-01-19 21:45 | 监理中 | 2022-05-12 15:31 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.111 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 526.66 | 526.66 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
19f7f5a700c54cce8fb9e975ed978d4d | 禄丰县碧城旧街-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2922 | 25.2852 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:33 | 2021-10-13 21:33 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:47 | 已完成 | 2021-10-25 10:41 | 2022-01-20 18:08 | 监理中 | 2022-05-11 15:28 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.112 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 457.4 | 457.4 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b3b48881eeed4f29a3f2f83d3c7a1c9c | 禄丰县碧城西山-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2668 | 25.3024 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:33 | 2021-10-13 21:33 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:46 | 已完成 | 2021-11-12 13:55 | 2021-12-10 10:58 | 监理中 | 2022-05-11 15:13 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.113 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.38 | 478.38 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
16634f7b5c6843329c3ad7888857af12 | 禄丰县共享电信彩云-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8857 | 24.9964 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:25 | 2021-10-29 13:25 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:29 | 已完成 | 2021-12-10 14:07 | 2022-01-19 21:46 | 监理中 | 2021-12-23 11:25 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.114 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 427.72 | 427.72 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d9f871de868e49c8a12ded608c91fecc | 禄丰县广通马家湾-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7631 | 25.1807 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:24 | 2021-10-29 13:25 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:28 | 已完成 | 2021-12-13 19:36 | 2022-01-19 23:23 | 监理中 | 2022-05-13 12:12 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.116 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 464.05 | 464.05 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2568bf08441f40fe94ed763716e1cb88 | 禄丰县大华街-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0671 | 25.145 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:41 | 2021-10-09 22:41 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:03 | 已完成 | 2021-10-28 15:15 | 2021-12-10 11:09 | 监理中 | 2021-10-27 16:42 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.117 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 468.27 | 468.27 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
36d118f0535742568386f16a47463677 | 禄丰县大荒地庄子村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2993 | 25.2261 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:40 | 2021-10-09 22:41 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:03 | 已完成 | 2021-10-27 14:49 | 2021-12-10 10:48 | 监理中 | 2022-05-11 12:32 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.118 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.46 | 477.46 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
53ac166042fe442ab98d809d91661cad | 禄丰县大路溪-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1657 | 25.2505 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:24 | 2021-10-29 13:24 | 否 |  | 是 | 2021-11-21 23:10 | 已完成 | 2021-12-10 12:24 | 2021-12-10 16:30 | 监理中 | 2022-05-13 11:40 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.119 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 426.55 | 426.55 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dc1864a87a6e4d49a938e4afcfe8f973 | 禄丰县大平地-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8758 | 24.9411 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:24 | 2021-10-29 13:24 | 否 |  | 是 | 2021-12-14 09:56 | 已完成 | 2021-12-17 10:41 | 2022-01-19 21:43 | 监理中 | 2022-05-13 12:07 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.12 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.82 | 479.82 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
eacac9712cdd45caab2a418b0f31f785 | 禄丰县董户村-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0598 | 25.1389 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:38 | 2021-10-09 22:38 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:03 | 已完成 | 2021-10-28 15:48 | 2021-12-10 10:47 | 监理中 | 2021-10-27 15:24 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.121 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.29 | 480.29 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
23c22131f1784503a458dd276192b5f0 | 禄丰县翡翠湾-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0691 | 25.1517 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:24 | 2021-10-29 13:24 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:28 | 已完成 | 2021-11-19 00:22 | 2021-12-10 10:35 | 监理中 | 2022-01-21 16:09 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.122 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 471.07 | 471.07 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
79f66917859243f6b2c8100d090ffb85 | 禄丰县高峰-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8554 | 25.3403 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:32 | 2021-10-13 21:32 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:46 | 已完成 | 2021-11-12 15:31 | 2022-01-20 10:39 | 监理中 | 2022-05-11 14:15 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.123 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.92 | 477.92 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9de72158806d4d2ba5c97e3edf003ae0 | 禄丰县官厂西边-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0735 | 25.1384 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:24 | 2021-10-29 13:24 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:27 | 已完成 | 2021-11-12 22:37 | 2021-12-10 16:27 | 监理中 | 2022-04-08 09:47 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.124 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 482.64 | 482.64 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a31a7b844885493bb596a93d91d7b3f4 | 禄丰县共享联通三元宫-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7451 | 25.1656 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:23 | 2021-10-29 13:23 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:27 | 已完成 | 2021-12-17 11:10 | 2022-01-19 21:42 | 监理中 | 2022-05-09 14:25 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.125 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 515.74 | 515.74 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3f189ff791cc4533a83ae30f1c2d766b | 禄丰县广通庙山-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7534 | 25.1654 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:32 | 2021-10-13 21:33 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:46 | 已完成 | 2021-10-27 10:40 | 2021-10-27 11:07 | 监理中 | 2022-01-20 11:41 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.126 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 458.45 | 458.45 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
93388e5730c041bba265b9de0d70d767 | 禄丰县广通镇中学-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7471 | 25.1731 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:23 | 2021-10-29 13:23 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:26 | 已完成 | 2021-12-02 21:48 | 2021-12-10 16:59 | 监理中 | 2022-05-09 14:51 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.127 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 444.47 | 444.47 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
325493fd83894d908e9812659af33bb7 | 禄丰县白汉厂-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1906 | 24.9986 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:24 | 2021-10-29 13:24 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:26 | 已完成 | 2021-12-10 14:23 | 2022-01-19 21:47 | 监理中 | 2022-05-13 12:09 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.128 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 490.74 | 490.74 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0818250908e8437a98de3a9398410f8b | 禄丰县和平村-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2007 | 25.2087 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:32 | 2021-10-13 21:32 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:46 | 已完成 | 2021-11-12 14:43 | 2021-11-25 10:22 | 监理中 | 2022-05-11 10:24 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.129 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.92 | 477.92 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dbc3aaa2d965409bad2d664f66e8c8ad | 禄丰县黑井风吹岭-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.75 | 25.3895 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:24 | 2021-10-29 13:24 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:25 | 已完成 | 2021-11-18 11:12 | 2022-01-19 17:40 | 监理中 | 2022-01-06 10:24 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.13 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.81 | 479.81 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
238230858da94594ac214703e1e6c394 | 禄丰县鸡街上村-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2947 | 25.176 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:23 | 2021-10-29 13:23 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:25 | 已完成 | 2021-12-10 11:14 | 2022-01-19 21:44 | 监理中 | 2022-05-12 17:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.131 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.82 | 479.82 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5a6b31331f4c49a48db7c531002cf84b | 禄丰县广通瓦房-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7133 | 25.2192 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:23 | 2021-10-29 13:23 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:24 | 已完成 | 2021-11-19 00:58 | 2021-12-10 10:36 | 监理中 | 2022-05-13 13:32 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.132 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 481.72 | 481.72 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0f6cc9b7eba642418aac12af1c6075f4 | 禄丰县勤丰马街旧县村-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2922 | 25.2054 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:22 | 2021-10-29 13:22 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:24 | 已完成 | 2021-11-19 01:31 | 2021-12-10 10:37 | 监理中 | 2022-05-12 17:26 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.133 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 458.06 | 458.06 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d5d0e9239d0943bd97060fb3b1691502 | 禄丰县勤丰中学门口-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2966 | 25.193 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:23 | 2021-10-29 13:23 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:21 | 已完成 | 2021-11-12 15:58 | 2021-12-10 16:25 | 监理中 | 2022-05-12 17:18 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.134 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 396.91 | 396.91 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3d0a5825ab814c06a52343617950c793 | 禄丰县大旧庄-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.798 | 25.1026 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:22 | 2021-10-29 13:22 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:21 | 已完成 | 2021-12-11 15:33 | 2022-01-19 23:22 | 监理中 | 2022-04-27 10:42 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.135 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 481.45 | 481.45 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
93b6d642b7ca4998ba620e16aeb1cb66 | 禄丰县仁兴白沙村委会-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2612 | 25.3634 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:32 | 2021-10-13 21:32 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:45 | 已完成 | 2021-11-12 13:44 | 2022-01-19 22:20 | 监理中 | 2022-05-12 11:48 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.136 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 469.4 | 469.4 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cf14b8100ba64478aefebee0747a9c8c | 禄丰县佐所村委会-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2408 | 25.372 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:32 | 2021-10-13 21:32 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:45 | 已完成 | 2021-11-12 13:10 | 2021-12-10 10:50 | 监理中 | 2022-05-12 14:07 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.137 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 408.97 | 408.97 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
73d463ea6e904415b37f6c589e5dcc14 | 禄丰县恐龙山-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.075 | 24.9689 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:32 | 2021-10-13 21:32 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:23 | 已完成 | 2021-11-12 14:58 | 2021-12-10 11:01 | 监理中 | 2022-01-04 18:47 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.138 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.55 | 480.55 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b3a041e3e02548d6abfacfff28020796 | 禄丰县共享联通金山公园-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0888 | 25.1506 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:22 | 2021-10-29 13:22 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:21 | 已完成 | 2021-11-19 09:20 | 2021-12-10 10:33 | 监理中 | 2021-12-21 15:33 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.139 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.63 | 478.63 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5a1e4ca219f34a7bb28ab9d0bb36b20b | 禄丰县大冲-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2351 | 24.9726 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:22 | 2021-10-29 13:22 | 否 |  | 是 | 2021-12-14 09:56 | 已完成 | 2021-12-17 10:57 | 2022-01-19 21:42 | 监理中 | 2022-05-13 12:08 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.14 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.09 | 479.09 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c6a1fded6ac7462d80f9ddc4f6a35a08 | 禄丰县南站-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.063 | 25.1229 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:22 | 2021-10-29 13:22 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:20 | 已完成 | 2021-11-12 21:26 | 2021-12-10 16:49 | 监理中 | 2021-12-16 14:42 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.141 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 604.92 | 604.92 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8cc393e0426441f1ab18fbde8843c5ab | 禄丰县禄城丰景南苑-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0703 | 25.1285 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:21 | 2021-10-29 13:21 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:20 | 已完成 | 2021-11-19 10:00 | 2021-12-10 10:13 | 监理中 | 2022-04-08 09:09 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.142 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 405.32 | 405.32 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
225264bd7fde4f978f96180064511a83 | 禄丰县龙城中学-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0638 | 25.1309 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:22 | 2021-10-29 13:22 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:19 | 已完成 | 2021-11-19 00:39 | 2021-12-10 10:38 | 监理中 | 2022-01-18 16:05 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.143 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 462.24 | 462.24 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
51891068f781435aa682219102e37709 | 禄丰县龙宇新天地租房站-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0707 | 25.159 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:21 | 2021-10-29 13:22 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:18 | 已完成 | 2021-11-18 21:12 | 2021-12-10 10:35 | 监理中 | 2022-04-08 10:31 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.144 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 511.83 | 511.83 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4eccd1fff0a24d5b88d7dc5ef205e167 | 禄丰县一中-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0791 | 25.1631 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:21 | 2021-10-29 13:21 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:18 | 已完成 | 2021-11-19 00:05 | 2021-12-10 10:34 | 监理中 | 2022-04-08 10:10 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.145 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 448.01 | 448.01 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
274358e3f3ab4686a40c3ba425cbac53 | 禄丰县鲁家村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0915 | 25.0582 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:21 | 2021-10-29 13:21 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:14 | 已完成 | 2021-12-10 15:52 | 2022-01-20 10:42 | 监理中 | 2022-04-11 17:18 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.146 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 519.59 | 519.59 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2f9a4a173dc44840aa8e21023bfae446 | 禄丰县三棵树-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0897 | 25.0844 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:21 | 2021-10-29 13:21 | 否 |  | 是 | 2021-12-14 09:57 | 已完成 | 2021-12-17 10:14 | 2022-01-19 21:44 | 监理中 | 2022-05-13 11:23 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.147 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 470.24 | 470.24 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4a11bd0ce049472aa65241f0e458852b | 禄丰县罗川-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8717 | 25.005 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-29 00:06 | 2021-09-29 00:07 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:31 | 已完成 | 2021-09-29 15:58 | 2022-01-21 13:57 | 监理中 | 2022-04-15 11:43 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.148 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 466.93 | 466.93 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0378048bbcc8422eb09b4a4cf3374159 | 禄丰县罗茨-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2954 | 25.3094 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:31 | 2021-10-13 21:32 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:45 | 已完成 | 2021-11-12 14:07 | 2021-12-10 10:59 | 监理中 | 2022-05-12 14:04 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.149 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 528.59 | 528.59 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5062a9c47bc24df0a2049a0217025700 | 禄丰县罗茨温泉-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2928 | 25.3473 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:31 | 2021-10-13 21:31 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:45 | 已完成 | 2021-11-11 18:37 | 2021-12-10 10:57 | 监理中 | 2022-05-12 14:18 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.15 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 507.57 | 507.57 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9523a0b4c6164078a7ec06db295aa340 | 禄丰县仁兴西村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.301 | 25.3548 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:20 | 2021-10-29 13:20 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:18 | 已完成 | 2021-11-19 10:13 | 2022-01-20 10:40 | 监理中 | 2022-05-12 13:29 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.151 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 397.37 | 397.37 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
96eb167b885d42caa4f538932c6924e7 | 禄丰县猫街-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2906 | 25.2525 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-26 14:30 | 2021-09-26 14:31 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:01 | 已完成 | 2021-09-30 17:28 | 2021-09-30 18:04 | 监理中 | 2022-05-11 13:33 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.152 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 508.41 | 508.41 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e2cc336665a54ba3a6f45fbaba3f62fb | 禄丰县好义村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3 | 25.2363 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:31 | 2021-10-13 21:31 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:44 | 已完成 | 2021-11-11 18:03 | 2021-12-10 10:49 | 监理中 | 2022-05-11 13:05 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.153 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 396.91 | 396.91 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
06fd58f2b1844026b455b9b4d4e09f9f | 禄丰县猫街崔家营-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2789 | 25.273 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:31 | 2021-10-13 21:31 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:44 | 已完成 | 2021-11-12 14:17 | 2021-12-10 10:59 | 监理中 | 2022-05-11 14:09 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.154 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 409.89 | 409.89 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6af11ebe2d4d47e1a4dc30d26c92a34f | 禄丰县勤丰676-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3032 | 25.1501 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:20 | 2021-10-29 13:20 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:17 | 已完成 | 2021-11-19 09:43 | 2021-12-10 10:31 | 监理中 | 2022-05-12 16:55 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.155 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 489.09 | 489.09 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
be6734dd70744645888b215121a161c2 | 禄丰县秋木园-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.8701 | 25.2003 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:20 | 2021-10-29 13:20 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:16 | 已完成 | 2021-12-02 20:07 | 2021-12-10 17:54 | 监理中 | 2021-12-02 11:05 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.156 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 481.72 | 481.72 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a1e4f03cff474ac9ac013fc1f46c815a | 禄丰县仁兴-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2984 | 25.3858 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-26 14:31 | 2021-09-26 14:31 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:01 | 已完成 | 2021-09-29 15:51 | 2021-09-30 12:26 | 监理中 | 2022-05-12 11:07 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.157 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 508.61 | 508.61 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9819f4f001944ad9973ebeb4ea4b0dd9 | 禄丰县仁兴兴旺厂-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2972 | 25.3739 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:19 | 2021-10-29 13:20 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:17 | 已完成 | 2021-11-12 21:21 | 2022-01-20 10:39 | 监理中 | 2022-05-12 13:28 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.158 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 397.83 | 397.83 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3a630c7b273d4202b00da0fcdd821a2b | 禄丰县仁兴镇大平坝农场-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2845 | 25.4042 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:20 | 2021-10-29 13:20 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:17 | 已完成 | 2021-12-10 15:27 | 2022-01-19 21:48 | 监理中 | 2022-05-12 12:58 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.159 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 428.44 | 428.44 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a21dee33cffc484c8a94063b4497c87f | 禄丰县仁兴上营村-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.3093 | 25.3967 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:20 | 2021-10-29 13:20 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:16 | 已完成 | 2021-11-12 16:10 | 2021-12-10 16:32 | 监理中 | 2022-05-12 11:44 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.16 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.35 | 479.35 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
29b2b1c7d159409ba22ce851c612fdec | 禄丰县舍资-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.9062 | 25.2123 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:20 | 2021-10-29 13:20 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:16 | 已完成 | 2021-11-18 23:36 | 2022-01-20 10:40 | 监理中 | 2022-05-13 12:10 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.161 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.46 | 477.46 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8d4d2b6b84f14bc3a387343ed32d0b00 | 禄丰县指挥营-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2319 | 24.9583 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:19 | 2021-10-29 13:19 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:15 | 已完成 | 2021-12-10 15:01 | 2022-01-20 10:43 | 监理中 | 2022-01-13 16:05 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.162 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 519.28 | 519.28 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
07f0781c9cf64c8d82614dbb91102748 | 禄丰县土官-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1994 | 24.9597 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:31 | 2021-10-13 21:31 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:44 | 已完成 | 2021-12-10 16:05 | 2022-01-20 10:42 | 监理中 | 2021-10-29 11:33 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.163 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 460.08 | 460.08 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
981e108b5a704895941e984be3080678 | 禄丰县土官松树园二-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2144 | 24.9467 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:19 | 2021-10-29 13:19 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:14 | 已完成 | 2021-12-02 21:08 | 2021-12-10 17:53 | 监理中 | 2022-01-13 17:09 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.164 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 462.71 | 462.71 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
35b07b927e334f2595e3b094466e015f | 禄丰县共享电信妥安安乐村-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7095 | 25.3096 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:19 | 2021-10-29 13:19 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:13 | 已完成 | 2021-12-10 15:39 | 2022-01-20 10:43 | 监理中 | 2022-01-06 11:41 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.165 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 465.54 | 465.54 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
60753280c66641a2b2adb8c1ad232423 | 禄丰县妥安-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.7316 | 25.3162 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:19 | 2021-10-29 13:19 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:19 | 已完成 | 2021-12-10 14:49 | 2022-01-20 10:43 | 监理中 | 2022-01-20 15:16 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.166 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 461.52 | 461.52 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
871f1008616b4c83b3577637638ce2ed | 禄丰县小洼-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1081 | 25.0366 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:18 | 2021-10-29 13:19 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:13 | 已完成 | 2021-11-19 01:51 | 2021-12-10 10:18 | 监理中 | 2021-12-24 16:30 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.167 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 426.55 | 426.55 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5de0d256ed2b457fac6f423078b11846 | 禄丰县新河社区-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0626 | 25.1656 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:19 | 2021-10-29 13:19 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:13 | 已完成 | 2021-11-19 15:56 | 2022-01-20 10:41 | 监理中 | 2022-01-14 16:50 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.168 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 540.59 | 540.59 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
241bc17811414f1fab9268d66d475a47 | 禄丰县德钢原料厂-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0599 | 25.1754 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:18 | 2021-10-29 13:18 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:13 | 已完成 | 2021-11-19 01:17 | 2021-12-10 10:40 | 监理中 | 2022-04-11 16:03 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.169 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.96 | 479.96 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
555c4f1d0061496bab9fd2bd328a5ba4 | 禄丰县新移动办公楼-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0675 | 25.1391 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:18 | 2021-10-29 13:18 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:12 | 已完成 | 2021-11-18 19:50 | 2021-12-10 10:25 | 监理中 | 2022-04-02 09:32 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.17 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 468.27 | 468.27 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d0a0b2d7b53146a88fa91058b4bea02f | 禄丰县太白粉厂-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.2931 | 25.0833 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:18 | 2021-10-29 13:18 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:11 | 已完成 | 2021-11-18 14:15 | 2021-12-10 16:31 | 监理中 | 2022-05-12 10:16 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.171 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.09 | 479.09 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
65ff6cde50df4dec9177ca17fa2b5e64 | 禄丰县南冲-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.1177 | 25.0042 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:31 | 2021-10-13 21:31 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:44 | 已完成 | 2021-11-12 14:29 | 2021-12-10 11:00 | 监理中 | 2022-04-11 16:43 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.172 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 431.12 | 431.12 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
01ecd398c13245e292d0e7054a6a7399 | 禄丰县一平浪-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.907 | 25.1635 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:30 | 2021-10-13 21:30 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:43 | 已完成 | 2021-10-28 10:49 | 2021-12-10 10:19 | 监理中 | 2021-10-28 10:50 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.173 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.46 | 477.46 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8ba8de1c9b6e49048c14ec8b92149bd2 | 禄丰县舍资村白虎山-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 101.9132 | 25.1814 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:18 | 2021-10-29 13:18 | 否 |  | 是 | 2021-11-21 23:10 | 已完成 | 2021-12-10 14:36 | 2022-01-20 15:50 | 监理中 | 2021-12-29 11:09 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.174 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.63 | 478.63 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d3d209457e3a43b3a44cfb8bb5a6add7 | 禄丰县邮电局-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0753 | 25.147 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:30 | 2021-10-13 21:30 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:23 | 已完成 | 2021-10-27 09:03 | 2021-11-18 17:21 | 监理中 | 2021-10-26 10:02 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.175 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 469.18 | 469.18 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a0888d75f78048e89b506ae5f14b8ca1 | 禄丰县中村烟叶站-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0602 | 25.2458 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:18 | 2021-10-29 13:18 | 否 |  | 是 | 2021-11-21 23:09 | 已完成 | 2021-12-02 16:24 | 2021-12-10 16:34 | 监理中 | 2022-01-14 14:57 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.176 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 470.12 | 470.12 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7785c8c7eb0c41649be9dc8879a04209 | 禄丰县河西-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 禄丰 |  | 102.0599 | 25.2644 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:17 | 2021-10-29 13:17 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:13 | 已完成 | 2021-12-10 11:48 | 2022-01-19 21:45 | 监理中 | 2022-05-13 12:40 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.177 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 458.84 | 458.84 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6e62dcdad0174252b3c782cad89cec1c | 牟定县彝和园一期-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5483 | 25.3145 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:30 | 2021-10-13 21:30 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:22 | 已完成 | 2021-11-21 20:39 | 2022-01-21 14:51 | 监理中 | 2021-10-27 15:05 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.178 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 481.13 | 481.13 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8a81a9eb18a9451789dd41036517a5c3 | 牟定县凤屯-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.3571 | 25.2882 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:30 | 2021-10-13 21:30 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:22 | 已完成 | 2021-11-12 11:26 | 2022-01-21 14:46 | 监理中 | 2021-11-22 15:58 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.179 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.59 | 477.59 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ad269c918fd64a859cb0c999f4ded51b | 牟定县福龙-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5315 | 25.2508 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:17 | 2021-10-29 13:17 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:10 | 已完成 | 2021-12-16 19:08 | 2022-01-20 22:26 | 监理中 | 2021-12-14 14:52 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.18 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 431.81 | 431.81 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
34946a352fc941d2816271eeed813ce5 | 牟定县福山-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5452 | 25.2728 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:17 | 2021-10-29 13:17 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:10 | 已完成 | 2021-12-16 17:10 | 2022-01-21 14:48 | 监理中 | 2021-12-01 12:01 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.181 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.59 | 477.59 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
492eaf11f1c84c79a36c8aeb9c0857d4 | 牟定县河心-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6486 | 25.5114 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:30 | 2021-10-13 21:30 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:22 | 已完成 | 2021-11-24 23:39 | 2022-01-21 14:47 | 监理中 | 2022-04-24 12:50 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.182 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.59 | 477.59 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
82ec16bb7cd844e5b9246710873ea301 | 牟定县化佛山-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4255 | 25.3239 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:17 | 2021-10-29 13:17 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:09 | 已完成 | 2021-11-25 00:02 | 2022-01-21 14:46 | 监理中 | 2021-11-12 14:17 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.183 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.59 | 477.59 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d0e969d1f1cd4d92a0ae366181298639 | 牟定县广播旅游局-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5443 | 25.3266 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:17 | 2021-10-29 13:17 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:09 | 已完成 | 2021-12-05 17:38 | 2022-01-21 14:57 | 监理中 | 2022-01-21 11:43 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.184 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 508.57 | 508.57 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
837395b5118348b0b9d175d4f25c9dc8 | 牟定县红坡村-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5536 | 25.3325 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:29 | 2021-10-13 21:29 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:22 | 已完成 | 2021-11-21 19:21 | 2022-01-21 14:52 | 监理中 | 2021-11-26 13:42 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.185 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 458.98 | 458.98 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0089c29a81414bfabbdc4134f8be185c | 牟定县江坡-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6289 | 25.2659 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:29 | 2021-10-13 21:30 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:21 | 已完成 | 2021-11-20 21:59 | 2022-01-21 14:53 | 监理中 | 2021-10-29 11:06 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.186 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 466.15 | 466.15 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a6e9aa632ae540ad90a4b56f151cab70 | 牟定县吕交城-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4943 | 25.3519 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:17 | 2021-10-29 13:17 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:12 | 已完成 | 2021-11-22 12:30 | 2022-01-21 14:50 | 监理中 | 2021-12-14 11:45 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.187 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 429.5 | 429.5 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5f8cbc31106d41a898ec25191f2db03f | 牟定县猫街-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6694 | 25.4669 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:16 | 2021-10-29 13:16 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:04 | 已完成 | 2021-11-20 22:56 | 2022-01-21 14:37 | 监理中 | 2022-01-11 10:55 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.188 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.52 | 478.52 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a1a1542558744a9b85464175ad69e574 | 牟定县孟家-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5694 | 25.3128 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:16 | 2021-10-29 13:16 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:04 | 已完成 | 2021-12-04 11:40 | 2022-01-21 14:56 | 监理中 | 2021-12-14 16:00 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.189 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 487.8 | 487.8 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
80f8394bf8074ad29d73c2658cb5f66c | 牟定县共享电信蟠猫-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5596 | 25.4828 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:16 | 2021-10-29 13:17 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:03 | 已完成 | 2021-11-21 15:49 | 2022-01-21 14:51 | 监理中 | 2022-03-18 11:21 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.19 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 428.78 | 428.78 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fea22267e89d4fec9884f3919ee7d271 | 牟定县普米-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5584 | 25.2226 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-29 00:04 | 2021-09-29 00:04 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:30 | 已完成 | 2021-10-21 10:59 | 2021-10-21 14:25 | 监理中 | 2021-10-27 14:51 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.191 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 476.35 | 476.35 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0ceabb61586a4b4ea1037d942e944413 | 牟定县青龙腊湾-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.3681 | 25.4033 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:29 | 2021-10-13 21:29 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:52 | 已完成 | 2021-10-24 16:49 | 2021-10-24 17:33 | 监理中 | 2022-04-19 10:06 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.192 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.59 | 477.59 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
72b565a4b6f2496fa38461092e300798 | 牟定县牌坊-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4694 | 25.2916 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:16 | 2021-10-29 13:16 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:03 | 已完成 | 2021-11-19 11:26 | 2022-01-21 14:49 | 监理中 | 2022-04-07 11:15 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.193 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.4 | 480.4 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
76ac163bd8b8487d9f31280fc0f72674 | 牟定县青龙-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.517 | 25.2947 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:16 | 2021-10-29 13:16 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:03 | 已完成 | 2021-11-17 09:53 | 2022-01-21 15:16 | 监理中 | 2021-11-22 16:23 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.194 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.96 | 479.96 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9c6ae34e7fd44e4fa57ae4db50bda1da | 牟定县飒马场-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4644 | 25.2487 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:16 | 2021-10-29 13:16 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:03 | 已完成 | 2021-12-01 20:57 | 2022-01-21 14:58 | 监理中 | 2022-01-20 11:49 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.195 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.59 | 477.59 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
43cffe9ba5b84a9394125caa321e194a | 牟定县余丁村委会-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.4876 | 25.3679 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:15 | 2021-10-29 13:15 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:02 | 已完成 | 2021-12-02 10:07 | 2022-01-21 14:54 | 监理中 | 2021-12-14 11:18 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.196 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.4 | 480.4 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
352508e5d0684c5b9c45f68708cf7ac5 | 牟定县老衲-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6821 | 25.6081 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:15 | 2021-10-29 13:15 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:02 | 已完成 | 2021-12-15 13:23 | 2022-01-21 14:55 | 监理中 | 2022-05-25 17:46 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.197 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.49 | 479.49 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9221293350744810a9c811219e10c329 | 牟定县天台-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5124 | 25.3439 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:16 | 2021-10-29 13:16 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:12 | 已完成 | 2021-12-16 18:44 | 2022-01-21 18:13 | 监理中 | 2022-01-19 10:33 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.198 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 417.3 | 417.3 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2ffb44d2cd42430b899c531b3561459e | 牟定县田丰-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5014 | 25.2505 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:15 | 2021-10-29 13:15 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:11 | 已完成 | 2021-12-06 13:46 | 2022-01-21 14:50 | 监理中 | 2021-12-14 13:30 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.199 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 427.6 | 427.6 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
aa83b52f39a34ef2a679d96546c9f334 | 牟定县代冲村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5314 | 25.3398 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:15 | 2021-10-29 13:15 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 11:02 | 已完成 | 2021-11-24 22:13 | 2022-01-21 14:57 | 监理中 | 2021-11-12 16:32 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.2 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 482.17 | 482.17 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ac6940bc687a487dbd6433f90f0ec529 | 牟定县伍家窑-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.477 | 25.3324 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:15 | 2021-10-29 13:15 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:56 | 已完成 | 2021-11-24 21:07 | 2022-01-21 14:51 | 监理中 | 2021-11-12 16:35 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.201 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 487.35 | 487.35 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b6cb047202384304b917f0ea45edd139 | 牟定县新甸-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5693 | 25.2699 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:14 | 2021-10-29 13:14 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:56 | 已完成 | 2021-11-12 21:48 | 2022-01-21 14:42 | 监理中 | 2021-12-01 11:06 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.202 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 516.59 | 516.59 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
baa7b0af0f0146d38e5ac22ece8eb27f | 牟定县刀口山-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6029 | 25.2669 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:14 | 2021-10-29 13:14 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:55 | 已完成 | 2021-12-16 15:18 | 2022-01-21 14:55 | 监理中 | 2022-04-08 16:27 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.203 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 469.76 | 469.76 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1e68c973022b47399a46f158b81cf56f | 牟定县新桥-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5911 | 25.3625 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:13 | 2021-10-29 13:14 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:53 | 已完成 | 2021-11-24 23:04 | 2022-01-21 14:44 | 监理中 | 2021-12-14 15:26 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.204 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.05 | 478.05 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d064febd654d420ca482a27733e2fcdc | 牟定县戌街-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.6754 | 25.5699 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:29 | 2021-10-13 21:29 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 18:27 | 已完成 | 2021-11-23 22:39 | 2022-01-21 14:45 | 监理中 | 2021-12-07 11:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.205 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 467.07 | 467.07 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
16ab6883e0714add975cf5dfd8a6628e | 牟定县习大河-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5264 | 25.3158 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:13 | 2021-10-29 13:13 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:53 | 已完成 | 2021-12-07 16:19 | 2022-01-21 14:56 | 监理中 | 2021-12-14 10:39 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.206 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 520.13 | 520.13 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3123f97d6e53471ab7d12018c925c5fc | 牟定县詹官屯-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 牟定 |  | 101.5919 | 25.3465 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:14 | 2021-10-29 13:14 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:53 | 已完成 | 2021-12-16 22:02 | 2022-01-21 13:09 | 监理中 | 2022-03-17 11:07 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.207 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 460.47 | 460.47 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d99eff62ef0c4620a5727dc984800582 | 南华县职中-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2719 | 25.2119 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:29 | 2021-10-13 21:29 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:43 | 已完成 | 2021-11-12 11:59 | 2022-01-20 19:14 | 监理中 | 2021-11-01 15:39 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.208 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 518.29 | 518.29 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
50e95003b53249d998d9bb9dab55bcb4 | 南华县鹦鹉山-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2648 | 25.2022 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:14 | 2021-10-29 13:14 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:52 | 已完成 | 2021-11-19 13:41 | 2022-01-20 20:40 | 监理中 | 2021-11-25 16:53 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.209 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 456.48 | 456.48 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a7f57416edfd4bbbaaf81902c43bf322 | 南华县咪依鲁风景区-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2609 | 25.3284 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:13 | 2021-10-29 13:13 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:52 | 已完成 | 2021-11-23 20:35 | 2022-01-20 18:59 | 监理中 | 2021-12-21 15:45 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.21 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 488.86 | 488.86 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5323a8a15adb4707a87bbb6515f08a6c | 南华县大蛇腰-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9581 | 25.1203 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:29 | 2021-10-13 21:29 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:43 | 已完成 | 2021-12-17 12:04 | 2022-01-21 18:34 | 监理中 | 2021-12-10 12:15 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.211 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.77 | 480.77 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
daf510507ea245e68b944071ee8222c2 | 南华县斗华-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.1315 | 25.112 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:13 | 2021-10-29 13:13 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:52 | 已完成 | 2021-12-16 17:29 | 2022-01-21 18:48 | 监理中 | 2022-01-21 11:30 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.212 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.77 | 480.77 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ca482ccd9f9a49c9ad0f63d03c7abfb6 | 南华县工业园-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2603 | 25.1747 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-29 00:05 | 2021-09-29 00:05 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:31 | 已完成 | 2021-10-01 13:50 | 2021-10-16 22:02 | 监理中 | 2021-09-30 15:42 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.213 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 467.84 | 467.84 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
23d14ac0d99f4c2eaaf2c9d5f1d5176e | 南华县公安局-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2733 | 25.1923 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:13 | 2021-10-29 13:13 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:20 | 已完成 | 2021-12-02 21:04 | 2022-01-20 20:51 | 监理中 | 2021-11-25 17:26 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.214 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 469.42 | 469.42 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ca82d0fb95044854beac1f1a75d7620b | 南华县红土坡乡政府-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8233 | 25.0363 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:13 | 2021-10-29 13:13 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:16 | 已完成 | 2021-12-03 16:08 | 2022-01-20 20:44 | 监理中 | 2021-12-09 16:22 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.215 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 468.2 | 468.2 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6e5b6d89975848509056c4eebb3aeba4 | 南华县楚大大冲村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.1317 | 25.2546 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:12 | 2021-10-29 13:12 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:51 | 已完成 | 2021-11-23 22:55 | 2022-01-20 19:18 | 监理中 | 2021-12-21 12:44 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.216 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 482.82 | 482.82 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3b814b1ac7ee481ca80d31192c840c2c | 南华县火星-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.296 | 25.188 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:29 | 2021-10-13 21:29 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:28 | 已完成 | 2021-11-12 11:36 | 2022-01-20 19:15 | 监理中 | 2021-10-28 17:30 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.217 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.77 | 480.77 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5da63318264c4a2aae60b79a996ee9af | 南华县老红山-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.3084 | 25.1831 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:28 | 2021-10-13 21:28 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:42 | 已完成 | 2021-11-19 14:48 | 2022-01-20 20:42 | 监理中 | 2021-10-28 11:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.218 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 467.84 | 467.84 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
42dc864a90c64b6db04ef8176dae0d87 | 南华县白龙寺-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2247 | 25.207 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:12 | 2021-10-29 13:12 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:19 | 已完成 | 2021-12-03 15:17 | 2022-01-20 20:46 | 监理中 | 2021-12-06 15:55 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.219 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 481.92 | 481.92 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
51db8ebe5d72419cb1f91eadf82059a1 | 南华县龙城花园-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2789 | 25.1986 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:28 | 2021-10-13 21:28 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:42 | 已完成 | 2021-10-28 12:15 | 2022-01-20 19:06 | 监理中 | 2021-10-28 10:26 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.22 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 469.42 | 469.42 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9eee93710aec4fb09e6146da3ba94b44 | 南华县龙川蟠龙村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2587 | 25.2547 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:12 | 2021-10-29 13:12 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:51 | 已完成 | 2021-12-03 22:35 | 2022-01-20 20:43 | 监理中 | 2022-01-21 11:55 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.221 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.01 | 480.01 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
694bceb93e6e49c9a1b81a11e8ec62ce | 南华县罗武庄乡政府-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.7668 | 25.1163 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:12 | 2021-10-29 13:13 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:51 | 已完成 | 2021-12-03 22:32 | 2022-01-20 19:29 | 监理中 | 2021-12-09 18:14 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.222 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 419.82 | 419.82 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
79b260c820574005b03ef54dc35f8f1b | 南华县吕合煤矿-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.3442 | 25.1559 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:12 | 2021-10-29 13:12 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:51 | 已完成 | 2021-11-12 11:14 | 2022-01-20 19:16 | 监理中 | 2021-12-15 16:40 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.223 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 419.12 | 419.12 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8785a46d49344922820a446f719531cb | 南华县马街-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8417 | 24.8927 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:28 | 2021-10-13 21:28 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:58 | 已完成 | 2021-12-03 21:24 | 2022-01-20 20:45 | 监理中 | 2022-03-24 14:15 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.224 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.41 | 478.41 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ad0e0a40311a4522a3ba511d639a8507 | 南华县两旗屯-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2849 | 25.2007 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:12 | 2021-10-29 13:12 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:17 | 已完成 | 2021-12-01 21:37 | 2022-01-21 11:31 | 监理中 | 2021-11-25 15:10 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.225 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 520.92 | 520.92 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2255c2f9272f4e1b96bb6ea2564ffa31 | 南华县共享联通民族中学-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2905 | 25.2091 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:11 | 2021-10-29 13:11 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:20 | 已完成 | 2021-12-08 19:48 | 2022-01-20 20:56 | 监理中 | 2021-11-25 15:56 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.226 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 457.45 | 457.45 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
78ca9fd4818b4ae58e9a2ad053b4a670 | 南华县石桥河-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.9936 | 25.3019 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:11 | 2021-10-29 13:11 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:50 | 已完成 | 2021-12-16 17:25 | 2022-01-21 18:34 | 监理中 | 2022-01-21 11:35 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.228 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.31 | 479.31 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
54ab399345f841b5a82195a67db4c8d5 | 南华县天申塘-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0276 | 25.3257 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:11 | 2021-10-29 13:11 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:50 | 已完成 | 2021-12-16 17:28 | 2022-01-21 18:42 | 监理中 | 2021-12-09 12:19 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.229 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.55 | 479.55 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a78eba7495ac4cec8079ed6419fbd830 | 南华县兔街铜矿-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8092 | 24.799 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:11 | 2021-10-29 13:11 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:17 | 已完成 | 2021-12-03 15:41 | 2022-01-20 20:45 | 监理中 | 2021-12-08 10:53 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.23 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.77 | 480.77 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
de95dcf04cea4904b958e7f74c6fb208 | 南华县五顶山三-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8027 | 24.9779 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:11 | 2021-10-29 13:11 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:50 | 已完成 | 2021-12-03 22:27 | 2022-01-20 20:42 | 监理中 | 2021-12-09 14:51 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.231 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.41 | 478.41 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2dafeca9ccd5449380ebdd4f010aa362 | 南华县五街-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0088 | 25.1651 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:28 | 2021-10-13 21:28 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:42 | 已完成 | 2021-12-02 22:57 | 2022-01-21 18:18 | 监理中 | 2021-12-10 13:15 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.232 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 517.85 | 517.85 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a39f7946b19d433ca2efbdf1a37f28cd | 南华县老五街-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.0001 | 25.1813 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:10 | 2021-10-29 13:10 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:17 | 已完成 | 2021-12-16 10:21 | 2022-01-20 20:57 | 监理中 | 2021-12-10 13:36 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.233 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 467.47 | 467.47 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2dcee60c750642efa7f6f0e6413c6795 | 南华县电信大楼-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2811 | 25.1898 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:10 | 2021-10-29 13:10 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:19 | 已完成 | 2021-12-03 10:21 | 2022-01-20 20:47 | 监理中 | 2021-12-14 09:46 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.234 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 470.32 | 470.32 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1bb1c7ae49134407b3b43c4a4de6c1cb | 南华县新徐营-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2073 | 25.1671 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:10 | 2021-10-29 13:10 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:50 | 已完成 | 2021-12-01 21:37 | 2022-01-21 19:40 | 监理中 | 2021-12-15 12:41 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.235 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 481.22 | 481.22 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0a60fcb8944c46e4a8b738a86fa0cc47 | 南华县平山-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.252 | 25.1894 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:10 | 2021-10-29 13:10 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:20 | 已完成 | 2021-12-17 11:24 | 2022-01-21 17:15 | 监理中 | 2021-12-15 11:11 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.236 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.46 | 480.46 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
115391a3e1964c488c837b68a92f5396 | 南华县徐营镇-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2493 | 25.1496 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:09 | 2021-10-29 13:09 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:49 | 已完成 | 2021-11-19 16:47 | 2022-01-21 17:13 | 监理中 | 2021-12-15 15:00 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.237 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.34 | 478.34 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bdbdb3ea52f34886a5398bdb6b527de3 | 南华县一街-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8833 | 25.1636 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:28 | 2021-10-13 21:28 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:43 | 已完成 | 2021-11-12 10:54 | 2022-01-21 17:13 | 监理中 | 2021-12-10 09:27 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.238 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 475.97 | 475.97 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d1bb4bbbb51143ec84fe4601e7c93792 | 南华县寅街-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 100.8219 | 24.7461 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:10 | 2021-10-29 13:10 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:49 | 已完成 | 2021-12-03 22:33 | 2022-01-20 19:29 | 监理中 | 2021-12-09 10:38 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.239 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.88 | 477.88 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e0cea03b2a3a49d99e1c0664ebdf40d0 | 南华县雨露-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 南华 |  | 101.2734 | 25.094 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:27 | 2021-10-13 21:28 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:41 | 已完成 | 2021-11-12 15:23 | 2022-01-20 19:14 | 监理中 | 2021-10-28 15:39 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.24 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 466.37 | 466.37 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7b8cbb3232d44ea38bd5fc5fb7103a04 | 双柏县爱尼山-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5708 | 24.5077 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:27 | 2021-10-13 21:27 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:40 | 已完成 | 2021-10-28 12:06 | 2022-01-21 15:59 | 监理中 | 2021-12-10 10:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.241 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 466.63 | 466.63 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
222db3a8e9fd476d8b9610947c8b8c29 | 双柏县安龙堡塔铺梁子-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9919 | 24.3711 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:10 | 2021-10-29 13:10 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:47 | 已完成 | 2021-11-20 08:51 | 2022-01-21 12:13 | 监理中 | 2021-11-11 14:29 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.242 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 488.29 | 488.29 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cd8ae830897347caa97032d0527a7632 | 双柏县安龙堡-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.9496 | 24.4212 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:27 | 2021-10-13 21:27 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:28 | 已完成 | 2021-11-19 16:00 | 2022-01-21 11:33 | 监理中 | 2021-11-04 14:46 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.243 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 445.83 | 445.83 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4b7e7161979e40fab965a995fa060c17 | 双柏县茶叶-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.1265 | 24.5302 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:27 | 2021-10-13 21:27 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:35 | 已完成 | 2021-12-05 20:29 | 2022-01-20 20:58 | 监理中 | 2021-12-23 13:12 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.244 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 488.29 | 488.29 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f3e7c2ea5ebb47749c1357c31f93d697 | 双柏县大麦地普龙-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7855 | 24.3 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:27 | 2021-10-13 21:27 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:34 | 已完成 | 2021-11-23 22:50 | 2022-01-21 11:04 | 监理中 | 2021-11-04 17:32 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.245 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.08 | 478.08 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d77eedd7f4f94709bed51a56867d9606 | 双柏县大庄-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8299 | 24.7212 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-26 14:30 | 2021-09-26 14:30 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 | 已完成 | 2021-10-21 16:51 | 2022-01-21 15:59 | 监理中 | 2021-10-20 13:46 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.246 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 519.76 | 519.76 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d6633931b1344c64b790cd7fee19c85a | 双柏县尹代箐-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.836 | 24.6951 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:09 | 2021-10-29 13:09 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:47 | 已完成 | 2021-11-12 14:03 | 2022-01-20 21:01 | 监理中 | 2021-12-29 14:49 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.247 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 544.14 | 544.14 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
daeef152df4949c4b1db01018a75ffa8 | 双柏县密架-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.2874 | 24.409 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:09 | 2021-10-29 13:09 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:47 | 已完成 | 2021-12-02 00:07 | 2022-01-20 21:03 | 监理中 | 2021-12-22 15:25 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.248 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 496.54 | 496.54 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d28bf4fcfa1f45d7b9c94e62494983bf | 双柏县东风-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.2861 | 24.4344 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:26 | 2021-10-13 21:26 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:34 | 已完成 | 2021-11-19 11:59 | 2022-01-21 08:55 | 监理中 | 2021-12-22 16:06 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.249 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 460.24 | 460.24 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b41f1b3562e7438d8b291709bbceb3ac | 双柏县独田-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.4732 | 24.5574 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:09 | 2021-10-29 13:09 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:46 | 已完成 | 2021-11-19 16:57 | 2022-01-21 12:22 | 监理中 | 2022-01-19 14:40 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.25 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.08 | 478.08 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
94bff99912274753b2b5109a5c06d919 | 双柏县法裱-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8528 | 24.6067 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-26 14:30 | 2021-09-26 14:30 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:01 | 已完成 | 2021-10-16 14:07 | 2021-10-16 15:24 | 监理中 | 2021-10-12 13:02 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.251 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 519.29 | 519.29 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bd0d3e4a83f64fc78399f634d9377601 | 双柏县麦地冲-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8819 | 24.6431 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:09 | 2021-10-29 13:09 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:46 | 已完成 | 2021-12-01 17:03 | 2022-01-21 16:02 | 监理中 | 2022-03-25 17:44 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.252 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 457.37 | 457.37 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
631157dcedaf44d4974f5a636fa60dc5 | 双柏县法裱六街-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.855 | 24.5089 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:26 | 2021-10-13 21:26 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:31 | 已完成 | 2021-11-19 18:54 | 2022-01-21 16:00 | 监理中 | 2021-11-11 10:16 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.253 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.76 | 480.76 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0aa4e3e8642c43229760b376d2897483 | 双柏县干海子-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8645 | 24.7689 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:08 | 2021-10-29 13:09 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:21 | 已完成 | 2021-12-16 23:11 | 2022-01-21 12:34 | 监理中 | 2021-12-07 15:15 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.254 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 429.85 | 429.85 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ac9752421e9d4813911bed647c3276b8 | 双柏县各三郎-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8906 | 24.6856 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:07 | 2021-10-29 13:07 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:46 | 已完成 | 2021-11-18 10:48 | 2022-01-21 10:41 | 监理中 | 2021-11-16 12:14 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.255 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.63 | 477.63 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
516d184815f74e74aa0a45de154ece24 | 双柏县光明-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8409 | 24.3209 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:26 | 2021-10-13 21:26 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:28 | 已完成 | 2021-11-23 23:29 | 2022-01-21 10:54 | 监理中 | 2022-03-25 17:30 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.256 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 487.83 | 487.83 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c40332431e10465cbd6f16110ff59b6d | 双柏县法裱烂泥-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8454 | 24.57 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:09 | 2021-10-29 13:09 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:46 | 已完成 | 2021-11-19 22:57 | 2022-01-21 10:47 | 监理中 | 2021-11-11 17:44 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.257 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 481.47 | 481.47 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4da71880fdad432ea8d17226232cf8e0 | 双柏县消防大队-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6442 | 24.6917 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:07 | 2021-10-29 13:07 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:45 | 已完成 | 2021-11-24 00:37 | 2022-01-21 11:33 | 监理中 | 2021-12-03 11:47 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.258 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 472.8 | 472.8 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
88ba3171b07a4373a52d481b0aa23484 | 双柏县旧哨-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5735 | 24.5887 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:26 | 2021-10-13 21:26 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:25 | 已完成 | 2021-12-07 23:13 | 2022-01-20 20:59 | 监理中 | 2021-12-16 13:58 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.259 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 432.56 | 432.56 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9f8a048d21e64044b0c525395c6f0be4 | 双柏县麻海-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.5575 | 24.3939 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:07 | 2021-10-29 13:07 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:45 | 已完成 | 2021-12-08 20:27 | 2022-01-21 16:02 | 监理中 | 2021-12-09 23:52 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.26 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.35 | 478.35 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f377de469603496293f92aa674afba8c | 双柏县杞龙村-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6433 | 24.6861 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:07 | 2021-10-29 13:07 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:45 | 已完成 | 2021-12-16 23:31 | 2022-01-21 12:21 | 监理中 | 2021-12-06 17:06 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.261 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 482.34 | 482.34 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
54c31f8226be480b84fba4062e2e3bd9 | 双柏县麦地新-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7033 | 24.7554 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:07 | 2021-10-29 13:07 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:45 | 已完成 | 2021-12-16 22:41 | 2022-01-21 11:31 | 监理中 | 2021-12-09 15:09 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.262 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 427.17 | 427.17 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0424cd0b758f46789d1a03fa344289a7 | 双柏县木章郎-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.8085 | 24.6549 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:06 | 2021-10-29 13:07 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:44 | 已完成 | 2021-11-18 21:59 | 2022-01-21 12:03 | 监理中 | 2021-12-04 15:50 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.263 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 428.36 | 428.36 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
be4aaa9968a049dcb788ab2d4a32f571 | 双柏县农行-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6372 | 24.6894 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:25 | 2021-10-13 21:26 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:25 | 已完成 | 2021-11-23 23:43 | 2022-01-21 10:48 | 监理中 | 2021-12-28 14:24 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.264 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 470.07 | 470.07 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
acd2a30f5379489d9200818e0d795d88 | 双柏县气象局-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6317 | 24.6844 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:26 | 2021-10-13 21:26 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:24 | 已完成 | 2021-11-19 16:30 | 2022-01-21 10:47 | 监理中 | 2021-11-18 16:28 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.265 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 469.15 | 469.15 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
92af027f6aaf42948e1eb2366bad6ffe | 双柏县新树-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.3407 | 24.3553 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:06 | 2021-10-29 13:06 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:43 | 已完成 | 2021-11-24 00:05 | 2022-01-21 10:46 | 监理中 | 2021-12-22 14:09 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.266 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.35 | 478.35 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
834275ed50af4300839498688dd826c6 | 双柏县鄂嘉学堂村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.1609 | 24.5299 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:06 | 2021-10-29 13:06 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:11 | 已完成 | 2021-11-24 00:24 | 2022-01-20 21:10 | 监理中 | 2022-03-25 17:08 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.267 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.79 | 478.79 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ce5e119ecbf94d4cb34e8bdab9fef2b5 | 双柏县档案局灯杆-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.6313 | 24.6924 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:25 | 2021-10-13 21:25 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:24 | 已完成 | 2021-11-19 10:08 | 2022-01-20 21:08 | 监理中 | 2021-10-27 10:05 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.268 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 522.83 | 522.83 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
223e06b77e2b4f0ba6eccbfebfefb289 | 双柏县清真寺-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.639 | 24.698 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:06 | 2021-10-29 13:06 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:41 | 已完成 | 2021-11-23 23:03 | 2022-01-21 12:28 | 监理中 | 2021-12-06 10:17 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.269 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 469.48 | 469.48 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e326ce4dd9b34a8aaac5d46936f48e92 | 双柏县雨龙-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7693 | 24.5562 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:25 | 2021-10-13 21:25 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:24 | 已完成 | 2021-11-23 22:19 | 2022-01-21 08:41 | 监理中 | 2021-12-04 12:34 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.27 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 488.55 | 488.55 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d4a7a428ae52476b98bd234a2a0f3b42 | 双柏县罗哨-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 双柏 |  | 101.7128 | 24.7173 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:25 | 2021-10-13 21:25 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:21 | 已完成 | 2021-12-16 22:19 | 2022-01-21 10:35 | 监理中 | 2021-12-08 15:41 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.271 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.98 | 479.98 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
75772a33e2604b1692b3358ed4634726 | 武定县石蜡它二-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1211 | 25.6448 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:06 | 2021-10-29 13:06 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:18 | 已完成 | 2021-12-08 12:06 | 2021-12-08 21:34 | 监理中 | 2022-01-12 14:57 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.272 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 489.67 | 489.67 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c27d1f56097e4db7bf1377417e3178e3 | 武定县白露乡2-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0509 | 25.6541 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:25 | 2021-10-13 21:25 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:21 | 已完成 | 2021-11-11 21:25 | 2021-11-11 21:58 | 监理中 | 2021-11-02 14:34 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.273 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.48 | 478.48 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
85e16d3f6ec6463daf5e87e65e5ed171 | 武定县白邑-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4224 | 25.5494 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:54 | 2021-10-09 22:54 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:02 | 已完成 | 2021-11-11 19:04 | 2021-11-11 20:23 | 监理中 | 2021-11-03 14:04 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.274 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 522.53 | 522.53 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
399b2b2f78144f8a9b90f21e19231c3c | 武定县旧城-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4159 | 25.5395 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:05 | 2021-10-29 13:06 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:40 | 已完成 | 2021-11-11 22:51 | 2021-11-13 11:03 | 监理中 | 2021-12-09 15:33 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.275 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 451.72 | 451.72 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dffc441e6cef450ab5be8ffd9ba192d9 | 武定县插甸镇-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2903 | 25.6543 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-29 00:04 | 2021-09-29 00:04 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:30 | 已完成 | 2021-10-24 10:10 | 2021-10-24 15:19 | 监理中 | 2021-10-25 10:06 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.276 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 469.72 | 469.72 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
67d1163c42054676b9fa737ea46a91ab | 武定县东坡麻栗树-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1072 | 25.8232 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:25 | 2021-10-13 21:25 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:20 | 已完成 | 2021-12-07 14:28 | 2021-12-08 14:46 | 监理中 | 2021-12-16 16:55 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.277 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.71 | 480.71 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2414a891112e45f9aa75e3513de11353 | 武定县以咪古-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1214 | 25.9107 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:05 | 2021-10-29 13:05 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:40 | 已完成 | 2021-12-07 16:13 | 2022-01-19 23:03 | 监理中 | 2021-12-15 12:37 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.278 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 434.13 | 434.13 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e094bb849b3642608eab8f555afb0698 | 武定县发窝花园村委会-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2059 | 25.8988 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:24 | 2021-10-13 21:24 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:20 | 已完成 | 2021-12-01 13:41 | 2021-12-02 12:07 | 监理中 | 2021-12-01 16:34 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.279 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 429.8 | 429.8 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1e28136b53664d8ab2fd47bbe82247f4 | 武定县发窝-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2908 | 25.8781 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:24 | 2021-10-13 21:24 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:20 | 已完成 | 2021-11-11 22:30 | 2021-11-12 11:26 | 监理中 | 2021-11-10 14:14 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.28 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.71 | 480.71 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
48c5018468fc4a43b00eb2fdf4b59d15 | 武定县高桥1-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1931 | 25.6082 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-29 00:02 | 2021-09-29 00:03 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:31 | 已完成 | 2021-09-30 13:57 | 2021-09-30 15:09 | 监理中 | 2021-09-30 13:59 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.281 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 469.26 | 469.26 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6342597b187945d6ba1841215226669d | 武定县鑫源大酒店-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.407 | 25.539 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:05 | 2021-10-29 13:05 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:40 | 已完成 | 2021-11-11 22:51 | 2021-11-13 11:01 | 监理中 | 2021-11-16 15:03 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.282 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 509.72 | 509.72 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bd0658575fb84cca828820a23701604f | 武定县永吉村灯杆（联通站）-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4028 | 25.5492 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:04 | 2021-10-29 13:04 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:40 | 已完成 | 2021-11-25 12:23 | 2021-12-02 12:08 | 监理中 | 2021-11-25 13:27 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.283 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 508.45 | 508.45 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
92ae06a97f2046b5b25a468b1f03267f | 武定县医院-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3964 | 25.5328 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:54 | 2021-10-09 22:54 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:14 | 已完成 | 2021-11-11 21:01 | 2021-11-11 21:30 | 监理中 | 2021-11-12 16:35 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.284 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 509.72 | 509.72 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
464c6c6ed9de4ca49ba69b36edf6329c | 武定县狮山大道小区-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3995 | 25.5373 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:03 | 2021-10-29 13:03 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:39 | 已完成 | 2021-11-28 10:14 | 2021-12-08 21:36 | 监理中 | 2021-11-28 11:43 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.285 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 431.5 | 431.5 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8b9c4854b3994624b35be1afea17472e | 武定县共享电信环洲-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 101.9869 | 25.8735 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:03 | 2021-10-29 13:03 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:39 | 已完成 | 2021-12-08 12:04 | 2021-12-08 15:03 | 监理中 | 2021-12-16 13:58 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.286 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 431.43 | 431.43 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
807639405cdb4555b0e5596b2b01225f | 武定县己衣-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2552 | 26.0993 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:24 | 2021-10-13 21:24 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:20 | 已完成 | 2021-11-11 22:50 | 2021-11-13 11:00 | 监理中 | 2021-11-10 10:11 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.287 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 481.62 | 481.62 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e2cb58ed13b1492499a30916d0c288db | 武定县旧洲-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.366 | 25.4924 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:03 | 2021-10-29 13:03 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:11 | 已完成 | 2021-12-05 11:29 | 2021-12-08 14:45 | 监理中 | 2021-12-10 14:25 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.288 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 429.01 | 429.01 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a2a6a3090e0a4b2c949d494649661f16 | 武定县勒外-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1718 | 25.5741 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:54 | 2021-10-09 22:55 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:02 | 已完成 | 2021-11-27 12:55 | 2021-12-02 12:08 | 监理中 | 2021-11-26 11:15 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.289 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 475.1 | 475.1 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
50008f60123b42b39d80b9c7d8ea495e | 武定县猫街勒外扯米甸-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.169 | 25.5607 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:05 | 2021-10-29 13:05 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:39 | 已完成 | 2021-11-26 12:55 | 2021-11-27 14:37 | 监理中 | 2021-11-26 11:15 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.29 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 410.01 | 410.01 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
efa7ea973fdb4d55a750061301a2a712 | 武定县马德平-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2314 | 26.008 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:24 | 2021-10-13 21:24 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:19 | 已完成 | 2021-12-03 13:11 | 2021-12-03 15:49 | 监理中 | 2021-12-03 14:50 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.291 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 430.99 | 430.99 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d579757b47e34e0780975e497d0aafda | 武定县猫街龙庆关小村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1617 | 25.4062 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:24 | 2021-10-13 21:24 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:19 | 已完成 | 2021-11-11 22:05 | 2021-11-13 10:57 | 监理中 | 2022-01-04 15:22 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.292 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 481.89 | 481.89 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
45f42378140a4b43929337a9273e22b6 | 武定县猫街1-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1497 | 25.5333 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-29 00:56 | 2021-09-29 00:56 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:58 | 已完成 | 2021-09-30 09:30 | 2021-09-30 13:39 | 监理中 | 2021-09-30 11:24 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.293 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 469.98 | 469.98 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a13626b885c74749b3f069c388839ff2 | 武定县共享电信资哼-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.225 | 26.0483 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:02 | 2021-10-29 13:03 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:39 | 已完成 | 2021-12-09 16:06 | 2022-01-19 23:01 | 监理中 | 2022-01-20 17:14 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.294 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 532.55 | 532.55 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ba8ba55e06f74caab7e4db130a1ec51f | 武定县狮山乌龙会洒布山-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3922 | 25.5992 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:02 | 2021-10-29 13:02 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:38 | 已完成 | 2021-11-24 16:18 | 2021-11-26 12:54 | 监理中 | 2021-11-24 15:20 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.295 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.93 | 479.93 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dfcd571f86c246d6b4af2cbd458955ba | 武定县三河-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.0533 | 25.7597 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:55 | 2021-10-09 22:55 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:14 | 已完成 | 2021-11-11 19:20 | 2021-11-11 21:00 | 监理中 | 2021-11-01 15:05 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.296 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 488.96 | 488.96 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d95dba0124f44000a588ddf4b12c6056 | 武定县水城-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3555 | 25.8164 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:23 | 2021-10-13 21:23 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:40 | 已完成 | 2021-12-09 16:06 | 2022-01-19 23:03 | 监理中 | 2022-01-19 14:14 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.297 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 433.89 | 433.89 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
62b8507ab0da43d4872db6d4692c125f | 武定县田心-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2127 | 25.8113 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-26 14:30 | 2021-09-26 14:30 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:01 | 已完成 | 2021-10-01 17:40 | 2021-10-01 18:38 | 监理中 | 2021-12-14 17:35 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.298 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 507.22 | 507.22 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d8aa3ecaea9546978ea8dcae3a167575 | 武定县发块-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2299 | 25.7927 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-26 14:29 | 2021-09-26 14:29 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 18:56 | 已完成 | 2021-10-28 16:12 | 2021-11-13 11:04 | 监理中 | 2021-12-14 15:42 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.299 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 409.74 | 409.74 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
81b329d07be540b89f6697050a93acea | 武定县团碑-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1992 | 25.9661 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:03 | 2021-10-29 13:03 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:38 | 已完成 | 2021-12-01 15:36 | 2021-12-02 15:27 | 监理中 | 2021-12-03 12:27 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.3 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 488.5 | 488.5 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e763ec81c09b461cad92689b9a7b6967 | 武定县共享电信万德西山梁子-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1685 | 25.9934 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:03 | 2021-10-29 13:03 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:38 | 已完成 | 2021-12-02 13:35 | 2021-12-03 13:12 | 监理中 | 2021-12-02 13:41 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.301 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 493.37 | 493.37 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1606177231184d7998e010f7de4283f0 | 武定县胜德二-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.1427 | 26.0124 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:02 | 2021-10-29 13:02 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:38 | 已完成 | 2021-12-02 10:29 | 2021-12-03 13:12 | 监理中 | 2021-12-02 13:30 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.302 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 411.99 | 411.99 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2656599335cd4733bd715e8f58311d16 | 武定县烧罐地安置区-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.2008 | 25.9981 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:54 | 2021-10-09 22:54 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:15 | 已完成 | 2021-12-03 10:06 | 2021-12-03 13:10 | 监理中 | 2021-12-02 16:22 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.303 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 457.77 | 457.77 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
576fdfbb697440a1bdb7deea98bc19b3 | 武定县王明厂-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3429 | 25.4502 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:02 | 2021-10-29 13:02 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:37 | 已完成 | 2021-11-29 11:53 | 2021-12-02 12:13 | 监理中 | 2021-11-29 12:47 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.304 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 427.84 | 427.84 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
aa9467c9c4b446df9887329400299e65 | 武定县乌龙-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3808 | 25.5731 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:55 | 2021-10-09 22:55 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:15 | 已完成 | 2021-11-11 20:31 | 2021-11-11 21:21 | 监理中 | 2021-11-19 14:25 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.305 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.75 | 478.75 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c41fd783fd4e4e18b31f93c13a752ed0 | 武定县五谷箐-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 101.9883 | 25.8364 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:23 | 2021-10-13 21:23 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:40 | 已完成 | 2021-12-08 15:05 | 2021-12-08 21:36 | 监理中 | 2021-12-15 17:24 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.306 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 488.96 | 488.96 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
bb498df6b4684b63889fecd7dff8d129 | 武定县香水明珠-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4134 | 25.5305 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:02 | 2021-10-29 13:02 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:37 | 已完成 | 2021-11-11 22:48 | 2021-11-13 10:59 | 监理中 | 2021-11-16 16:56 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.307 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 521.38 | 521.38 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c9142fceb0374479ade37c83cc62ba29 | 武定县牡丹园-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4088 | 25.52 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:54 | 2021-10-09 22:54 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:15 | 已完成 | 2021-10-19 14:10 | 2021-10-19 18:57 | 监理中 | 2021-10-19 18:29 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.308 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 523.71 | 523.71 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
706412a040254ad4af1da3aa1309bd0d | 武定县喜鹊窝-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.3988 | 25.5039 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:54 | 2021-10-09 22:54 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:15 | 已完成 | 2021-10-23 10:38 | 2021-10-23 16:12 | 监理中 | 2021-10-25 15:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.309 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 529.71 | 529.71 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f21c318c0ce64441a5346e067fd92497 | 武定县玄金山-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4017 | 25.5253 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:54 | 2021-10-09 22:54 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:56 | 已完成 | 2021-10-28 16:10 | 2021-11-13 11:07 | 监理中 | 2021-10-26 14:52 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.31 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 461.06 | 461.06 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ad5d8d5345b544788d0ba4930c72d799 | 武定县老南街路口-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 武定 |  | 102.4039 | 25.5324 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:01 | 2021-10-29 13:02 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:37 | 已完成 | 2021-11-28 15:18 | 2021-12-02 15:30 | 监理中 | 2021-11-12 15:30 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.311 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 422.77 | 422.77 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ba73d785192c4f45a6d62ae227082441 | 姚安县赤云庄-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.233 | 25.5423 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:55 | 2021-10-09 22:55 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:57 | 已完成 | 2021-10-23 14:52 | 2021-10-23 17:16 | 监理中 | 2021-10-22 17:08 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.312 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.32 | 479.32 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5affb3610073403bb285f94c83407546 | 姚安县龙岗-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2056 | 25.5525 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:01 | 2021-10-29 13:01 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:37 | 已完成 | 2021-11-13 09:17 | 2021-11-14 11:13 | 监理中 | 2022-01-10 16:46 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.313 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 431.55 | 431.55 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a3a3e0e97a944803891016ff2e0271ec | 姚安县草海-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.225 | 25.6064 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:55 | 2021-10-09 22:55 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:57 | 已完成 | 2021-11-12 12:36 | 2021-11-13 09:14 | 监理中 | 2022-01-10 17:57 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.314 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.14 | 478.14 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
657dd250280e4d2da6d0a7da2af353a2 | 姚安县连厂-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1459 | 25.4767 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:01 | 2021-10-29 13:01 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:36 | 已完成 | 2021-11-19 10:04 | 2021-12-10 09:44 | 监理中 | 2022-03-16 17:08 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.315 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.23 | 480.23 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7889404bcd6b49d8a45dc1b3c3914ccf | 姚安县大河口共享联通-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.0188 | 25.4549 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:01 | 2021-10-29 13:01 | 否 |  | 是 | 2021-12-14 09:57 | 已完成 | 2021-12-17 10:48 | 2022-01-19 17:45 | 监理中 | 2022-03-17 14:28 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.316 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.32 | 479.32 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d509bf9b22d142c5a31c68d28a61c747 | 姚安县大苴-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.0961 | 25.3508 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:00 | 2021-10-29 13:00 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:36 | 已完成 | 2021-11-13 09:19 | 2021-11-14 11:17 | 监理中 | 2022-03-16 15:41 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.317 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.14 | 478.14 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
493d4a40146c4dcb8bf8e19dd7576ae7 | 姚安县大龙口村委会-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2684 | 25.544 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:01 | 2021-10-29 13:01 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:19 | 已完成 | 2021-12-03 15:46 | 2022-01-19 17:41 | 监理中 | 2022-01-20 12:08 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.318 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 519.23 | 519.23 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
54786db005ae4780889939ce52dc562a | 姚安县高级职业学校-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2619 | 25.5198 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:00 | 2021-10-29 13:00 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:36 | 已完成 | 2021-11-13 09:20 | 2021-11-14 11:59 | 监理中 | 2022-01-20 15:43 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.319 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 396.87 | 396.87 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
29ce30d1b1e7433587ab248594ff7234 | 姚安县金马街-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2442 | 25.513 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:00 | 2021-10-29 13:01 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:36 | 已完成 | 2021-11-13 09:15 | 2022-01-19 17:39 | 监理中 | 2022-01-20 11:20 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.32 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 500.77 | 500.77 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2925f0a64b134a23aefc60016b7528c9 | 姚安县官屯-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1804 | 25.5036 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:00 | 2021-10-29 13:00 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:36 | 已完成 | 2021-12-03 15:47 | 2022-01-19 17:41 | 监理中 | 2022-03-15 16:01 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.321 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 425.23 | 425.23 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
11481eb5e8424097b2ef257ab51003e8 | 姚安县共址电信光禄古镇-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2022 | 25.5919 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 13:00 | 2021-10-29 13:00 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:21 | 已完成 | 2021-12-10 10:19 | 2022-01-19 17:40 | 监理中 | 2022-01-06 16:53 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.322 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 532.51 | 532.51 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
91bd41fef5404cf29d6cf0cd17036661 | 姚安县光禄龙华寺-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1899 | 25.5894 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:56 | 2021-10-09 22:56 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:57 | 已完成 | 2021-12-02 09:46 | 2021-12-10 09:35 | 监理中 | 2021-11-01 14:29 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.323 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 460.45 | 460.45 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
083627bfd1984ca989e3ad931b223c3e | 姚安县光禄福光村委会-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2056 | 25.5675 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-29 00:03 | 2021-09-29 00:04 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:32 | 已完成 | 2021-10-04 09:47 | 2021-10-04 10:05 | 监理中 | 2021-10-13 15:05 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.325 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 504.68 | 504.68 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
a19c0bbe8a554c75b1e0034853258975 | 姚安县光禄古镇游客接待中心-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2272 | 25.5926 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 查勘中 | 2021-10-29 12:48 |  | 否 |  | 是 | 2021-11-21 23:07 | 已完成 | 2021-12-02 14:08 | 2021-12-10 09:42 | 监理中 | 2022-01-06 14:54 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.326 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 435.9 | 435.9 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
690a5b911fb34b7eb2f6e13a9d5d674f | 姚安县姚州大酒店-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2392 | 25.5063 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:48 | 2021-10-29 12:48 | 否 |  | 是 | 2021-12-14 10:17 | 已完成 | 2021-12-16 15:35 | 2022-01-19 17:45 | 监理中 | 2022-01-10 16:05 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.327 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 428.36 | 428.36 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c08c5d8d76d741318bc04c7badf89349 | 姚安县新客运站-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.25 | 25.5066 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:47 | 2021-10-29 12:48 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:35 | 已完成 | 2021-12-10 09:45 | 2022-01-19 17:44 | 监理中 | 2021-12-07 11:31 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.328 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 453.98 | 453.98 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fcdd5d8318264ac4bc19688fa4a4d79d | 姚安县共享电信仁和2-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2547 | 25.4631 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:47 | 2021-10-29 12:47 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:35 | 已完成 | 2021-12-02 10:46 | 2021-12-10 09:39 | 监理中 | 2022-03-10 11:00 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.329 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 428.41 | 428.41 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
37f094cf416f4859a3a481366f4c19c6 | 姚安县徐官坝二-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2509 | 25.5305 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:55 | 2021-10-09 22:55 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:57 | 已完成 | 2021-11-19 10:04 | 2022-01-19 17:39 | 监理中 | 2021-12-07 15:31 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.33 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 481.27 | 481.27 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
54565aab0a6a49c0af0c9104138d82bc | 姚安县马草地村委会-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.238 | 25.5602 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:46 | 2021-10-29 12:46 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:18 | 已完成 | 2021-12-03 15:45 | 2022-01-19 18:14 | 监理中 | 2022-01-20 14:33 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.331 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 429.91 | 429.91 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
dd3c26df9c8c4bccbe4593c416fed252 | 姚安县弥兴红梅-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1803 | 25.3489 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:47 | 2021-10-29 12:47 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:35 | 已完成 | 2021-11-13 09:19 | 2021-11-14 11:23 | 监理中 | 2022-03-15 09:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.332 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 430.38 | 430.38 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
27acb38e504c4f258e12543f43f3033f | 姚安县弥兴-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.164 | 25.4007 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:23 | 2021-10-13 21:23 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:39 | 已完成 | 2021-12-02 10:19 | 2021-12-10 09:37 | 监理中 | 2022-03-16 11:54 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.333 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 468.91 | 468.91 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
df7fedcda2874c1ea7ff18c9ef895811 | 姚安县朱街-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.1269 | 25.3882 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:47 | 2021-10-29 12:47 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:35 | 已完成 | 2021-11-13 09:15 | 2021-11-14 11:14 | 监理中 | 2022-03-16 12:39 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.334 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 444.16 | 444.16 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8cd2f6a6d4d149b6a1726662cccb8a7a | 姚安县前场-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.3739 | 25.5269 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:23 | 2021-10-13 21:23 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:39 | 已完成 | 2021-11-12 13:29 | 2021-11-13 09:14 | 监理中 | 2022-03-04 11:10 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.335 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 481.75 | 481.75 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
52f8ca5922c64dd5a22e2c1f6bde2dd8 | 姚安县卫生局搬迁站（城南壹号灯杆）-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2425 | 25.4983 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 11:43 | 2021-10-29 11:43 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:34 | 已完成 | 2021-12-03 15:46 | 2022-01-19 17:42 | 监理中 | 2022-01-14 15:33 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.336 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 484.82 | 484.82 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e572e4c53f0e47b7af49f1b0ae56e6f2 | 姚安县适中-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.5151 | 25.5632 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:55 | 2021-10-09 22:55 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:58 | 已完成 | 2021-10-28 15:43 | 2021-11-14 11:21 | 监理中 | 2021-10-26 14:53 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.337 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 469.83 | 469.83 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e9bfd733747a41dfba5c6dc5101b26a2 | 姚安县人民医院新区-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.239 | 25.5202 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:46 | 2021-10-29 12:46 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:34 | 已完成 | 2021-12-02 13:23 | 2021-12-10 09:39 | 监理中 | 2022-01-14 10:15 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.339 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 484.37 | 484.37 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
177c1bf2699d4c63976bc25f55bccffd | 姚安县下口坝水库共享电信-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2522 | 25.4269 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:45 | 2021-10-29 12:45 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:21 | 已完成 | 2021-12-10 10:18 | 2022-01-19 17:40 | 监理中 | 2022-03-10 16:24 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.34 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.83 | 480.83 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ee7851cc91fd41d092083e2cfddd2d4f | 姚安县左门-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.0783 | 25.6445 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-29 00:02 | 2021-09-29 00:02 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:30 | 已完成 | 2021-10-02 11:38 | 2021-10-02 13:40 | 监理中 | 2021-10-12 11:39 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.341 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 465.98 | 465.98 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
acb32aff0de44db8a391d936a7bf6cda | 姚安县新移动大楼-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2309 | 25.5115 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:46 | 2021-10-29 12:46 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:34 | 已完成 | 2021-12-10 10:09 | 2022-01-19 17:44 | 监理中 | 2021-11-11 14:30 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.342 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 559.64 | 559.64 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3509e0fc9db648d39945b924fb136347 | 姚安县右所冲-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2206 | 25.5175 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:46 | 2021-10-29 12:46 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:10 | 已完成 | 2021-12-10 10:11 | 2022-01-19 17:43 | 监理中 | 2022-01-14 10:34 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.343 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 460.04 | 460.04 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6e290471bd564aeb94d0461fcfdf1bc3 | 姚安县百花冲金秀谷-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 姚安 |  | 101.2187 | 25.4997 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:45 | 2021-10-29 12:45 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:18 | 已完成 | 2021-11-24 17:45 | 2022-01-19 17:43 | 监理中 | 2022-01-14 10:39 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.344 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 458.09 | 458.09 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
995fd915ea2c49e5b19b55a77b5adf81 | 永仁县凹泥奔-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6936 | 26.0083 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:53 | 2021-10-09 22:53 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:29 | 已完成 | 2021-11-13 09:59 | 2021-11-14 11:14 | 监理中 | 2022-01-11 11:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.345 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 520.45 | 520.45 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c3cc320851094bd2a1b496508d002a2d | 永仁县共享联通工业园厂区-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7129 | 26.0047 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:45 | 2021-10-29 12:45 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:34 | 已完成 | 2021-11-27 10:48 | 2022-01-19 22:59 | 监理中 | 2022-01-11 11:27 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.346 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 406.69 | 406.69 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b85478787e2c487bb574e094858de243 | 永仁县共享电信莲池班别新村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6755 | 25.9712 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:44 | 2021-10-29 12:44 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:33 | 已完成 | 2021-12-04 12:30 | 2022-01-19 22:59 | 监理中 | 2022-01-04 17:35 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.347 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 428.58 | 428.58 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b84b5105eb074318a912e681744dd0ca | 永仁县大保关-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7122 | 26.1714 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:53 | 2021-10-09 22:53 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:59 | 已完成 | 2021-11-19 10:08 | 2022-01-19 17:45 | 监理中 | 2021-11-16 14:59 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.348 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 519.99 | 519.99 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3974c868dea24a04b784f1c8668cef8c | 永仁县桃苴-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7322 | 26.1728 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:52 | 2021-10-09 22:52 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:02 | 已完成 | 2021-11-19 13:35 | 2022-01-19 17:45 | 监理中 | 2021-11-16 15:55 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.349 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 456.88 | 456.88 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
83af6da6b6d448ab88feb4e067bd31a3 | 永仁县的鲁-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6863 | 26.1598 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:22 | 2021-10-13 21:22 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:58 | 已完成 | 2021-12-03 08:56 | 2022-01-19 17:42 | 监理中 | 2021-12-22 14:35 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.35 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.54 | 480.54 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c63c73e533284e86b3c1f1026e2c31e4 | 永仁县火车站-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7134 | 26.0481 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:52 | 2021-10-09 22:52 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:01 | 已完成 | 2021-11-13 08:59 | 2021-11-14 11:06 | 监理中 | 2021-11-12 16:56 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.351 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 518.74 | 518.74 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
28bb74fd145047bb96b3324ad12070d3 | 永仁县麦拉-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7194 | 26.0254 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:51 | 2021-10-09 22:51 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:01 | 已完成 | 2021-11-13 10:39 | 2022-01-19 17:43 | 监理中 | 2021-10-26 16:56 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.352 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 457.8 | 457.8 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
87eabf06195f4b2faeab2f8fe50ef3c4 | 永仁县方山-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7889 | 26.1626 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:52 | 2021-10-09 22:53 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:59 | 已完成 | 2021-11-19 10:47 | 2022-01-19 23:30 | 监理中 | 2022-01-05 15:31 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.353 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.54 | 480.54 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
785259add30b4baf92d928627901d83b | 永仁县格红-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6297 | 25.9973 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:23 | 2021-10-13 21:23 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:37 | 已完成 | 2021-11-27 12:39 | 2022-01-19 18:33 | 监理中 | 2022-01-11 17:04 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.354 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.78 | 478.78 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
049cee27d93c4c3b87ec633f0f97f61f | 永仁县共享电信中和波者地村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.3989 | 26.0719 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:22 | 2021-10-13 21:23 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:37 | 已完成 | 2021-12-02 19:03 | 2022-01-19 17:53 | 监理中 | 2021-12-15 14:10 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.355 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.04 | 479.04 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0578d639cfba4b33901b138257e9ff62 | 永仁县共享联通检查院-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6731 | 26.0559 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:45 | 2021-10-29 12:45 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:33 | 已完成 | 2021-11-28 10:00 | 2022-01-19 22:57 | 监理中 | 2022-01-10 14:43 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.356 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 482.12 | 482.12 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
0983e01fd31241cda4451184b4362b3c | 永仁县共享电信永兴拉姑山-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4567 | 26.4012 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:45 | 2021-10-29 12:45 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:33 | 已完成 | 2021-12-08 09:27 | 2022-01-20 10:19 | 监理中 | 2021-12-21 14:05 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.357 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 434.43 | 434.43 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f25790d2a70e4f8387fa62dd455e62ac | 永仁县莲池-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6271 | 26.0275 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-26 14:29 | 2021-09-26 14:29 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:44 | 已完成 | 2021-10-19 12:25 | 2022-01-21 13:29 | 监理中 | 2022-01-11 10:48 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.358 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 466.41 | 466.41 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d2366f6aaa904b0f945e96843236d28d | 永仁县羊溪道梁子-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6573 | 26.0399 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:52 | 2021-10-09 22:52 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:01 | 已完成 | 2021-10-17 11:55 | 2021-10-17 15:16 | 监理中 | 2021-10-25 17:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.359 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 516.86 | 516.86 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cea65eaa20fe481488541b2f9f1baf00 | 永仁县莲池中学-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6595 | 26.0267 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:52 | 2021-10-09 22:52 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:01 | 已完成 | 2021-10-28 12:44 | 2022-01-20 10:22 | 监理中 | 2021-10-21 11:28 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.36 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 456.88 | 456.88 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9026728cc1c644558da767f7600f0f32 | 永仁县良田-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.659 | 26.0655 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:44 | 2021-10-29 12:45 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:33 | 已完成 | 2021-12-06 11:23 | 2022-01-19 22:58 | 监理中 | 2022-01-10 15:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.361 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.22 | 480.22 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7f88f69e748b4f76b184e7aa0ca7956f | 永仁县猛虎乡政府-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5652 | 26.0926 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-29 | 2021-09-29 00:01 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:31 | 已完成 | 2021-09-30 13:11 | 2021-09-30 13:37 | 监理中 | 2021-10-13 12:06 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.362 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 466.87 | 466.87 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ec63086ae91a41438804a82bf4979e1c | 永仁县纳古-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5376 | 25.941 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:22 | 2021-10-13 21:22 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:35 | 已完成 | 2021-12-09 17:36 | 2022-01-19 17:46 | 监理中 | 2022-01-04 16:20 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.363 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.78 | 478.78 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1888c5ad9c9b45f78aa56531cb558495 | 永仁县人民医院新住院大楼-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6669 | 26.0506 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:44 | 2021-10-29 12:44 | 否 |  | 是 | 2021-12-14 10:18 | 已完成 | 2021-12-16 15:46 | 2022-01-19 23:00 | 监理中 | 2022-01-10 16:01 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.364 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 470.56 | 470.56 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5372a81b12b34e8ba2308c613ba1994a | 永仁县章竜岔路口基站-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6851 | 26.0501 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:52 | 2021-10-09 22:52 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:01 | 已完成 | 2021-10-24 19:38 | 2021-10-24 20:19 | 监理中 | 2021-11-01 18:21 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.365 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 509.75 | 509.75 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3b8cdd30d44946cabea2833468539b0e | 永仁县共享联通煤建-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6764 | 26.0622 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:53 | 2021-10-09 22:53 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:00 | 已完成 | 2021-11-12 10:13 | 2021-11-14 11:04 | 监理中 | 2021-11-01 17:20 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.366 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 459.97 | 459.97 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
4b5724d9cf2343f5932e43811d067533 | 永仁县石板河-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7419 | 26.0554 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:22 | 2021-10-13 21:22 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:35 | 已完成 | 2021-12-03 10:10 | 2022-01-19 23:01 | 监理中 | 2021-12-03 15:47 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.367 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.78 | 478.78 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b73ebced2deb43089f99ac7adc22d4d0 | 永仁县外普拉-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4797 | 25.9183 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:22 | 2021-10-13 21:22 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:34 | 已完成 | 2021-11-19 11:31 | 2022-01-19 23:29 | 监理中 | 2022-01-04 15:35 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.368 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.78 | 478.78 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f4d946f8b94f49dfb418b11e61dca51a | 永仁县共享电信万马-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.4389 | 26.2505 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:53 | 2021-10-09 22:53 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:59 | 已完成 | 2021-11-26 11:26 | 2022-01-19 17:44 | 监理中 | 2021-11-26 17:00 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.369 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 488.78 | 488.78 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2bbbf16011374082a137d0dc724dffb2 | 永仁县维的乡政府-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6364 | 26.1578 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:21 | 2021-10-13 21:21 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:33 | 已完成 | 2021-12-01 09:21 | 2022-01-19 23:00 | 监理中 | 2022-01-05 10:06 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.37 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.78 | 478.78 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5318529687a4470181aaf1ebd6538a13 | 永仁县维的-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6265 | 26.1348 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-09-29 00:01 | 2021-09-29 00:01 | 否 |  | 是 | 2021-09-29 00:31 | 已完成 | 2021-09-29 16:18 | 2021-09-30 15:05 | 监理中 | 2021-11-03 14:16 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.371 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 466.41 | 466.41 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6e27aac55eb7499fabd38c6e449058d7 | 永仁县宜就新大街-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5448 | 25.986 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:53 | 2021-10-09 22:53 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:00 | 已完成 | 2021-11-24 11:23 | 2021-11-24 17:27 | 监理中 | 2021-10-28 12:37 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.372 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.78 | 478.78 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
8e9f40bef6554182b86ae6e0c9713b07 | 永仁县政务中心后山-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.662 | 26.0516 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:53 | 2021-10-09 22:53 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 22:00 | 已完成 | 2021-10-18 10:47 | 2021-10-18 14:46 | 监理中 | 2021-10-18 13:08 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.373 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 481.4 | 481.4 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
70a45c87b56647c6a1b8f40462e05142 | 永仁县永兴乡卫生院-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.5306 | 26.3459 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:44 | 2021-10-29 12:44 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:32 | 已完成 | 2021-11-25 10:52 | 2022-01-19 22:58 | 监理中 | 2021-11-25 15:12 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.374 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 468.19 | 468.19 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
31eaecb496b944f6bb039604fb31e9f6 | 永仁县邮电局-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.6681 | 26.0606 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:44 | 2021-10-29 12:44 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:32 | 已完成 | 2021-12-08 19:01 | 2022-01-19 23:02 | 监理中 | 2021-12-07 15:10 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.375 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 468.66 | 468.66 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
80dfc578183540a88fc3fa39ba6bec90 | 永仁县云龙-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.7822 | 26.0209 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:21 | 2021-10-13 21:21 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:33 | 已完成 | 2021-11-19 12:08 | 2022-01-19 23:29 | 监理中 | 2021-12-01 17:39 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.376 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 528.54 | 528.54 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
3728588fa932444c9121422d0dcf2c4e | 永仁县中和-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 永仁 |  | 101.407 | 26.1614 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-09 22:53 | 2021-10-09 22:54 | 否 |  | 是 | 2021-10-12 21:59 | 已完成 | 2021-12-02 19:04 | 2022-01-19 23:01 | 监理中 | 2021-11-16 11:20 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.377 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.78 | 478.78 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
652eccb50a024cfe8d1069a827dfdb5f | 元谋县把世者-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9506 | 25.7276 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:39 | 2021-10-13 21:39 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:51 | 已完成 | 2021-12-03 16:23 | 2022-01-19 21:52 | 监理中 | 2022-03-25 17:08 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.378 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.19 | 478.19 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
adb4546504e74672817276535881d44c | 元谋县黄瓜园-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8622 | 25.8232 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:39 | 2021-10-13 21:39 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:51 | 已完成 | 2021-10-27 21:34 | 2022-01-19 23:30 | 监理中 | 2021-12-29 15:22 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.379 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 518.3 | 518.3 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
813510876e70485f8ac59d879956ae21 | 元谋县黄瓜园地-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8571 | 25.816 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:43 | 2021-10-29 12:44 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:32 | 已完成 | 2021-12-03 13:37 | 2022-01-19 21:52 | 监理中 | 2021-12-09 14:56 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.38 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 446.03 | 446.03 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cf485dac678f46eb98e36af1075f0382 | 元谋县班发-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8457 | 25.8043 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:43 | 2021-10-29 12:43 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:32 | 已完成 | 2021-12-03 09:34 | 2022-01-19 21:58 | 监理中 | 2021-12-09 14:08 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.381 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 459.43 | 459.43 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1cc1e940fdad4b1b9e783e90cb887f19 | 元谋县中兴-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.888 | 25.7894 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:39 | 2021-10-13 21:39 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:50 | 已完成 | 2021-12-17 11:30 | 2022-01-19 22:09 | 监理中 | 2022-01-13 16:34 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.382 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 409.24 | 409.24 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
69924fe10b73456fb438199414dd4dcf | 元谋县大沟-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8646 | 25.7264 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:21 | 2021-10-13 21:22 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:32 | 已完成 | 2021-10-28 15:59 | 2022-01-19 23:26 | 监理中 | 2021-10-28 15:55 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.383 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 521.77 | 521.77 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
184f6b464345477989e4de574039e9b7 | 元谋县共享联通大沟村-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8597 | 25.7218 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:39 | 2021-10-13 21:39 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:50 | 已完成 | 2021-11-19 13:58 | 2022-01-19 21:44 | 监理中 | 2022-01-21 10:35 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.384 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 462.52 | 462.52 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
483ba810e4014f04987f84434b66feca | 元谋县甘塘小学-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8689 | 25.6575 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:43 | 2021-10-29 12:43 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:31 | 已完成 | 2021-12-05 16:59 | 2022-01-19 21:50 | 监理中 | 2022-01-21 11:34 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.385 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 481.58 | 481.58 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
c6607836f8f04f96ac63b2a097a741e1 | 元谋县共享联通法那禾-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8591 | 25.7002 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:42 | 2021-10-29 12:42 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:31 | 已完成 | 2021-12-03 13:45 | 2022-01-19 21:58 | 监理中 | 2022-05-25 17:46 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.386 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 481.99 | 481.99 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
be4efdecdddd44a6aabb9e59f3ca050c | 元谋县塘家村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9331 | 25.4808 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:42 | 2021-10-29 12:42 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:31 | 已完成 | 2021-12-03 14:35 | 2022-01-19 21:57 | 监理中 | 2021-12-10 15:55 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.387 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 431.4 | 431.4 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ede9c51eeaf343aa986db684c913c82b | 元谋县官能村-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8849 | 25.7072 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:43 | 2021-10-29 12:43 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:29 | 已完成 | 2021-12-02 10:12 | 2022-01-19 22:00 | 监理中 | 2022-01-12 16:57 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.388 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 521.9 | 521.9 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f57016bed84e4ae99c69842aacbe2f4a | 元谋县人大-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8784 | 25.7052 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:39 | 2021-10-13 21:39 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 18:50 | 已完成 | 2021-10-27 21:34 | 2022-01-19 23:30 | 监理中 | 2022-01-13 17:03 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.389 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 450.96 | 450.96 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
7e165bc45ed64d11a17fe6babdc61cd5 | 元谋县虎溪-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.747 | 25.8276 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:38 | 2021-10-13 21:38 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 10:50 | 已完成 | 2021-12-17 11:47 | 2022-01-19 21:52 | 监理中 | 2021-12-01 15:00 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.39 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 428.01 | 428.01 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
e2351dc63ef9431a8f65b385725febd1 | 元谋县杨家村-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9378 | 25.442 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:43 | 2021-10-29 12:43 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:29 | 已完成 | 2021-12-09 18:31 | 2022-01-19 22:02 | 监理中 | 2021-12-10 15:19 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.391 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 431.4 | 431.4 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f5b5f9c4590a4662b24c512043ad978b | 元谋县姜驿-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9076 | 26.0719 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:21 | 2021-10-13 21:21 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:32 | 已完成 | 2021-10-27 21:34 | 2022-01-19 23:32 | 监理中 | 2021-11-01 15:09 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.392 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.91 | 478.91 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
07a7ed126c7d44ba8e073a97256dab68 | 元谋县苴林-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8311 | 25.8268 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:20 | 2021-10-13 21:21 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:32 | 已完成 | 2021-12-17 10:46 | 2022-01-19 22:07 | 监理中 | 2022-01-07 16:32 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.393 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 478.45 | 478.45 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
1bad46a9fb95430493c446c656e021d2 | 元谋县老城镇-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8927 | 25.626 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:38 | 2021-10-13 21:39 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:11 | 已完成 | 2021-11-25 13:42 | 2022-01-19 21:42 | 监理中 | 2022-01-12 16:17 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.394 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 479.62 | 479.62 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
73a4d517194c453fb254a6890aa3ca0c | 元谋县高岩子-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8495 | 25.7109 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:41 | 2021-10-29 12:41 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:09 | 已完成 | 2021-11-19 13:00 | 2022-01-19 21:45 | 监理中 | 2021-12-09 10:46 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.395 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 546.8 | 546.8 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
19b7d1562a234c5bac1fd9041511c0e8 | 元谋县温泉小镇养老院-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8308 | 25.715 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:38 | 2021-10-13 21:38 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:11 | 已完成 | 2021-10-28 09:54 | 2022-01-19 23:26 | 监理中 | 2021-12-09 11:19 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.396 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 461.07 | 461.07 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
5fa71bfb40424f8b9836637c05e9c2a4 | 元谋县温泉小镇别墅区-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8233 | 25.7064 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:37 | 2021-10-13 21:37 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:12 | 已完成 | 2021-10-28 12:13 | 2022-01-19 23:27 | 监理中 | 2021-10-28 12:27 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.397 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 461.07 | 461.07 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d92ecc83b23945b198fd9c79acb216e1 | 元谋县火车站2-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8472 | 25.7462 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:21 | 2021-10-13 21:21 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:31 | 已完成 | 2021-12-02 15:41 | 2022-01-19 21:59 | 监理中 | 2022-01-12 15:17 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.398 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 530.32 | 530.32 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ce5d1b0e1f514f0cbe9e8dcd816b8be5 | 元谋县能禹-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8518 | 25.7382 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:20 | 2021-10-13 21:20 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:31 | 已完成 | 2021-10-28 18:17 | 2022-01-20 10:38 | 监理中 | 2021-10-26 16:14 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.399 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 449.62 | 449.62 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ac01fc39833f4471a45c966799a5cb55 | 元谋县能禹蔬菜交易场-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8409 | 25.7356 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:20 | 2021-10-13 21:20 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:31 | 已完成 | 2021-10-27 21:34 | 2022-01-20 10:39 | 监理中 | 2022-01-14 15:04 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.4 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 462.52 | 462.52 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
49eebed50ef04c2db9dc8175e03d7701 | 元谋县领庄-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8628 | 25.767 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:42 | 2021-10-29 12:42 | 否 |  | 是 | 2021-11-18 15:09 | 已完成 | 2021-12-09 14:54 | 2022-01-19 22:04 | 监理中 | 2022-01-13 16:15 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.401 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 409.24 | 409.24 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
b1ac934707a042d5beccab8ab45e1d2a | 元谋县牛街-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8468 | 25.772 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:37 | 2021-10-13 21:38 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:16 | 已完成 | 2021-12-03 10:39 | 2022-01-19 21:44 | 监理中 | 2022-01-14 15:28 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.402 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 426.82 | 426.82 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
26d5597c93584d2da21e1c18371aee8d | 元谋县平田-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7747 | 25.7659 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:37 | 2021-10-13 21:37 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:17 | 已完成 | 2021-11-19 00:29 | 2022-01-19 21:43 | 监理中 | 2022-01-26 14:42 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.403 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 565.93 | 565.93 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
04f6be3e75b0401cbea8d28683f3c0bc | 元谋县启县-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.879 | 25.8999 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:42 | 2021-10-29 12:42 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:29 | 已完成 | 2021-12-09 14:11 | 2022-01-19 22:05 | 监理中 | 2021-11-15 15:27 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.404 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 519.4 | 519.4 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d11ac2e2e507450fbc72212957e90e0a | 元谋县启县移民安置点-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8747 | 25.9097 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:20 | 2021-10-13 21:20 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:30 | 已完成 | 2021-12-02 16:16 | 2022-01-19 21:58 | 监理中 | 2021-11-15 16:06 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.405 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 534.46 | 534.46 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
10645e2ef0354edf941331d39d838485 | 元谋县瓦渣箐-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8893 | 25.6871 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:41 | 2021-10-29 12:41 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:29 | 已完成 | 2021-12-09 16:01 | 2022-01-19 22:03 | 监理中 | 2021-12-09 16:53 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.406 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 482.3 | 482.3 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
2b67c71d83d7498e833e5ed2e8dc1702 | 元谋县土林风景区后门-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7525 | 25.8456 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:36 | 2021-10-13 21:37 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:19 | 已完成 | 2021-12-17 11:01 | 2022-01-19 22:08 | 监理中 | 2022-05-25 17:46 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.407 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 477.73 | 477.73 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
19764a1f796f433fa5c7b2b5d18332cc | 元谋县物贸-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.7785 | 25.8666 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 12:41 | 2021-10-29 12:41 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:28 | 已完成 | 2021-11-19 14:17 | 2022-01-19 21:42 | 监理中 | 2021-12-29 16:44 |  | 否 |  |  |  |  | 未完成 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.408 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 481.13 | 481.13 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cd325dfe94174cc79974fe29349b1d15 | 元谋县乌头禾-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9003 | 25.7356 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 11:39 | 2021-10-29 11:39 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:28 | 已完成 | 2021-12-09 11:26 | 2022-01-19 22:06 | 监理中 | 2022-01-13 17:10 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.409 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 554.25 | 554.25 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
69e597faf8ad43fdb392ccc55668e4b9 | 元谋县四保-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.6686 | 25.7137 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 11:38 | 2021-10-29 11:40 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:28 | 已完成 | 2021-11-19 13:40 | 2022-01-19 21:45 | 监理中 | 2021-12-10 09:52 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.41 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 482.3 | 482.3 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
f37954f3f7054f9e88aad23d9035fadf | 元谋县盈泰酒店-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8696 | 25.7041 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 11:37 | 2021-10-29 11:40 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:27 | 已完成 | 2021-12-02 11:36 | 2022-01-19 22:00 | 监理中 | 2022-05-27 16:27 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.411 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 512.11 | 512.11 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
6759301aba9f4c7baff76061ac68ca0d | 元谋县丙华-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9125 | 25.6989 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 11:38 | 2021-10-29 11:40 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:27 | 已完成 | 2021-12-03 17:04 | 2022-01-19 21:51 | 监理中 | 2022-01-07 11:11 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.412 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 459.43 | 459.43 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
333a7fbc81f14b938de3fd7557026475 | 元谋县新移动楼-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8506 | 25.7269 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 11:37 | 2021-10-29 11:40 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:27 | 已完成 | 2021-11-18 17:29 | 2022-01-19 21:43 | 监理中 | 2022-01-07 15:29 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.413 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 470.43 | 470.43 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
26782de4e99f4715a6eb525868fde1f2 | 元谋县星火-5HHN(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8779 | 25.7266 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:19 | 2021-10-13 21:19 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:30 | 已完成 | 2021-12-09 15:37 | 2022-01-19 22:04 | 监理中 | 2022-03-25 17:00 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.414 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 480.1 | 480.1 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
fc5acf4ee71d42fab82326c1ffbb6011 | 元谋县共址电信羊街塔山-5HHZ(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.9306 | 25.5083 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:37 | 2021-10-13 21:37 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:16 | 已完成 | 2021-11-24 14:48 | 2022-01-19 22:01 | 监理中 | 2021-12-10 16:19 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.415 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 551.57 | 551.57 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
ba173c99a18d434db441ff38fe6698f6 | 元谋县文化馆-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8591 | 25.7131 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-13 21:20 | 2021-10-13 21:20 | 否 |  | 是 | 2021-10-21 09:20 | 已完成 | 2021-10-27 21:33 | 2022-01-19 23:31 | 监理中 | 2021-10-28 14:16 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.416 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 523.66 | 523.66 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
434d4d5c4bc848a99581da43f89dab8d | 元谋县滨河小区-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8637 | 25.7075 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 11:36 | 2021-10-29 11:39 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:26 | 已完成 | 2021-12-04 09:04 | 2022-01-19 21:49 | 监理中 | 2022-05-25 15:59 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.417 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 450.24 | 450.24 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
cea5fd2d6bac46ab91c84735dcb5cb19 | 元谋县共享联通共享龙江大酒店（搬迁）-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8642 | 25.7167 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 11:37 | 2021-10-29 11:40 | 否 |  | 是 | 2021-11-21 23:06 | 已完成 | 2021-12-09 10:33 | 2022-01-19 22:07 | 监理中 | 2022-05-25 17:46 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.418 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 508.25 | 508.25 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
9cb2ede4136f431080971e2249754aac | 元谋县镇中-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8684 | 25.7122 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 11:36 | 2021-10-29 11:41 | 否 |  | 是 | 2021-11-22 23:17 | 已完成 | 2021-12-03 15:22 | 2022-01-19 21:54 | 监理中 | 2022-05-25 17:46 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.419 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 450.24 | 450.24 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学
d6ccdc432cf946c2bbffd3d1fa0799c2 | 元谋县张二村-5HHX(700M) |  | 楚雄 | 元谋 |  | 101.8761 | 25.7123 | 0 | 0 | 鞠晓雪 | 中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | C21304624000007 | 无线设备-宏站 | 鞠晓雪 | 13987810105 |  | 已查勘 | 2021-10-29 11:36 | 2021-10-29 11:39 | 否 |  | 是 | 2021-11-09 10:26 | 已完成 | 2021-11-25 14:38 | 2022-01-19 21:59 | 监理中 | 2022-05-25 17:47 |  | 否 |  |  |  |  | 无问题 | 旧 | 系统 | C21304624000007 | 5G室外基站项目集 | 24.42 |  | 2021 | 是 | 项目 | 移动通信网 |  |  |  | 无 |  | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 迁移 | 楚雄分公司 | 2021-11-30 | 审计归档阶段 |  |  |  | 鹿永学 | 未终止 | 已推送 | [21 empty] | 2022-07-06 | 2022-07-06 | [20 empty] | Y |  |  |  | 一次性验收 | 2023-06-16 |  | 2023-07-03 | [36 empty] | 462.52 | 462.52 | [21 empty] | CMYN-202000236 | [7 empty] | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 鼎信项目管理咨询有限公司 | 郑新雨 | 幸锋 | 计划建设部 | 云南公司\中国移动通信集团云南有限公司/省公司本部/计划建设部\无线网团队 | 鹿永学