## Sheet1
项目名称 | 施工单位 | 计数项:施工状态 | 计数项:开工报告提交日期 | 计数项:完工报告提交日期 | 开工报告提交率 | 完工报告提交率
2023年楚雄分公司自留站点动力配套大修更新项目 | 总计 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100
| 中国通信建设第三工程局有限公司 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100
| 中移建设有限公司 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2021年5G 700M无线网主设备建设项目 | 总计 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0
中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G 700M无线网主设备建设项目 | 总计 | 1034 | 1034 | 1034 | 100 | 100
| 中国通信建设第三工程局有限公司 | 312 | 312 | 312 | 100 | 100
| 中移建设有限公司 | 722 | 722 | 722 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | 总计 | 134 | 134 | 134 | 100 | 100
| 中国通信建设第三工程局有限公司 | 51 | 51 | 51 | 100 | 100
| 中移建设有限公司 | 83 | 83 | 83 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2022年5G第二批2.6G无线网配套建设项目 | 总计 | 116 | 116 | 116 | 100 | 100
| 中国通信建设第三工程局有限公司 | 33 | 33 | 33 | 100 | 100
| 中移建设有限公司 | 83 | 83 | 83 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2022年VC-OTN集客专网工程 | 总计 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100
| 中移建设有限公司 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输线路工程 | 总计 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100
| 湖南天辰建设有限责任公司 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2022年城域传送网十三期传输设备工程 | 总计 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100
| 中国通信建设第三工程局有限公司 | 83 | 83 | 83 | 100 | 100
| 中移建设有限公司 | 167 | 167 | 167 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2022年春节保障传输设备扩容工程 | 总计 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100
| 中国通信建设第三工程局有限公司 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100
| 中移建设有限公司 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2022年灾后重建项目 | 总计 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100
| 中国通信建设北京工程局有限公司 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100
| 湖南天辰建设有限责任公司 | 8 | 8 | 8 | 100 | 100
| 湖南省通信建设有限公司 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务行政村项目 | 总计 | 69 | 69 | 69 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2022年电信普遍服务试点行政村接入段建设项目 | 总计 | 18 | 18 | 18 | 100 | 100
| 中移建设有限公司 | 14 | 14 | 14 | 100 | 100
| 北京中福通信工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
| 湖南天辰建设有限责任公司 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2022年非城区一张光缆网传输线路工程 | 总计 | 119 | 119 | 119 | 100 | 100
| 中国通信建设北京工程局有限公司 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100
| 北京中福通信工程有限公司 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100
| 湖南天辰建设有限责任公司 | 36 | 36 | 36 | 100 | 100
| 湖南省通信建设有限公司 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G 700M无线网传输接入段建设项目 | 总计 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100
| 中国通信建设北京工程局有限公司 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100
| 北京中福通信工程有限公司 | 9 | 9 | 9 | 100 | 100
| 湖南天辰建设有限责任公司 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100
| 湖南省通信建设有限公司 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网主设备建设项目 | 总计 | 116 | 116 | 116 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第一批2.6G无线网接入段建设项目 | 总计 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100
| 中国通信建设北京工程局有限公司 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100
| 中国通信建设第三工程局有限公司 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100
| 中移建设有限公司 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100
| 北京中福通信工程有限公司 | 8 | 8 | 8 | 100 | 100
| 湖南天辰建设有限责任公司 | 22 | 22 | 22 | 100 | 100
| 湖南省通信建设有限公司 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网传输接入段建设项目 | 总计 | 69 | 69 | 69 | 100 | 100
| 中国通信建设北京工程局有限公司 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100
| 中国通信建设第三工程局有限公司 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100
| 中移建设有限公司 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100
| 北京中福通信工程有限公司 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100
| 湖南天辰建设有限责任公司 | 14 | 14 | 14 | 100 | 100
| 湖南省通信建设有限公司 | 35 | 35 | 35 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2023年5G第三批2.6G无线网配套建设项目 | 总计 | 91 | 91 | 74 | 100 | 81.32
| 中国通信建设第三工程局有限公司 | 48 | 48 | 35 | 100 | 72.92
| 中移建设有限公司 | 43 | 43 | 39 | 100 | 90.7
中国移动云南公司楚雄分公司2023年一张光缆网线路优化项目 | 总计 | 7 | 7 | 7 | 100 | 100
| 中国通信建设北京工程局有限公司 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100
| 湖南省通信建设有限公司 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100
中国移动云南公司楚雄分公司2023年城域传送网十四期传输设备工程 | 总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0